#### Informe Final

#### Consultoría Internacional

Programa Apoyo al desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas en El Salvador

## ATN/MT– 6952–ES

Elaboró: Juan José Bertero

Argentina

Julio 2004

CONTENIDO

Resumen Ejecutivo

Introducción

PARTE I:

- Revisión General de la ejecución del proyecto.

- Repaso a los aspectos presupuestarios.

- Repaso de los programas ejecutados y su financiamiento.

- Repaso de la tipología de programas ejecutados.

- Repaso de la Metodología de gestión e indicadores.

- Conclusiones de los temas repasados.

- Mejoras logradas en la política de desarrollo MyPE en El Salvador.

- Análisis por componente.

- Conclusiones por componente.

- Grado de avance por componente desde la perspectiva del Modelo Lógico.

- Recomendaciones por componente

- Sostenibilidad económica e institucional.

- Conclusión Final

PARTE II

- Lecciones aprendidas.

-	Lecciones aprendidas, tanto para la ejecutora como para el Banco

PARTE III

- Anexos:

- Agenda de visitas.

- Otra información procesada.

# Resumen Ejecutivo

La Evaluación final se realizó durante las dos primeras semanas de Julio y se cumplieron  las actividades previstas en el plan de trabajo acordado previamente.

Este Informe  esta estructurado en  tres partes.  En la primera se encuentra:

a) Revisión General de la ejecución en donde se presenta información que muestra como  evolucionó del proyecto en estos años  permitiendo determinar en que medida el proyecto influyó en las operaciones de CONAMYPE.

b)Luego se analizan cada uno de los componente del proyecto  determinando las mejoras logradas en la política de desarrollo MyPE en El Salvador.

c) Posteriormente se efectúa una revisión de la Sostenibilidad tanto en temas económicos como institucionales y,  finalmente

d) se presentan  la Conclusión Final.

En la segunda parte, luego de la interpretación de lo observado se extrae  un conjunto de lecciones que deja como experiencia este proyecto.

En la parte tres, anexos,  se ajuntan los documentos que se mencionan en diferentes apartados.

Durante la misión se revisaron informes y diversos documentos elaborados en todos estos años, se realizaron entrevistas a calificados actores vinculados con la ejecución de los componentes y se visitaron micro y pequeños empresas.

Este conjunto de actividades permite que la Evaluación Final informe que el “Programa de apoyo al desarrollo de las MyPEs en El Salvador”, presenta un resultado Satisfactorio de su ejecución.

Se lograron los objetivos específicos propuestos en la formulación del proyecto y consecuentemente su Propósito.

Están dadas las condiciones de Sostenibilidad Económicas e Institucionales y, por lo tanto, existirá  continuidad en la  ejecución de los programas gestados durante  el proyecto al finalizar la cooperación del Banco.

La cooperación FOMIN-BID realizó , a través de cada uno de los componentes del proyecto, aportes significativos a la política MyPE del Gobierno de El Salvador los que  se constituirán  en un HITO.

# Introducción

  - El  convenio de cooperación no reembolsable denominado “Programa de Apoyo al desarrollo de las Micro y Pequeñas empresas en El Salvador”, fue firmado 31 de Mayo del 2000 entre el FOMIN y el Ministerio de Economía de El Salvador. Dicho convenio que originalmente previa un plazo de ejecución 24 meses lleva a la fecha 37 meses a partir del primer desembolso registrado el 23 de Febrero de 2001. La ejecución del Programa esta  a cargo de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa CONAMYPE.

  - Si bien estaba previsto en el Memorándum de Donantes la realización de una evaluación de medio término, la Misión de revisión de cartera del FOMIN de  Agosto de 2003 recomendó no realizarla por estar cerca el plazo final de ejecución. No obstante aún no se había alcanzado el nivel de desembolso correspondiente. Por tal razón la presente evaluación final no cuenta con los antecedentes de dicho informe como elemento clave para la medición de avances en la ejecución. En su reemplazo se trabajo con los informes de avances semestrales que genera CONAMYPE para el Banco, los PPMR de la Representación del Banco en El Salvador y otros documentos como por ejemplos los informes del asesor técnico internacional (ATI).

  - Para la ejecución de la evaluación se presento previamente una  propuesta con  la base metodológica que se utilizaría, pero  fue necesario  ajustarla en sus detalles y diseñar una estrategia de intervención para la evaluación debido a que el organismo ejecutor, de manera simultanea con este proyecto, opera con otros entes cooperantes.

  - Básicamente los POA  de cada año engloban todas las actividad planeadas por CONAMYPE  independientemente del origen de los fondos con que se financia. Esto ha generando cierta incertidumbre para el BID-FOMIN pues existe el riego que el esfuerzo de esta  cooperación se  diluya en el  conjunto y su efecto e impacto sea indeterminado.

  - Por lo expuesto es que se acordó con el especialista sectorial del Banco modificar la propuesta metodológica inicial y pasar en primer lugar a  identificar si las acciones realizadas en el marco del proyecto  fueron estratégicas para CONAMYPE  tanto desde la perspectiva presupuestaria como de los contenidos.

  - Al comenzar la tarea de evaluación propiamente dicha, una de las primeras actividades realizadas con el equipo técnico de CONAMYPE fue  la construcción del escenario en el cual se desarrollo el proyecto. En los anexos se puede  observar los detalles de este  breve análisis que muestra el contexto en el que se ejecutó. Este  proveyó  aspectos referenciales  que facilitan la interpretación de lo ejecutado con respecto a lo formulado años antes en el diseño.

  - Por ejemplo entre los  Factores externos que inciden en el programa (sin especificar si son de manera positiva o negativa)se encuentran  Terremotos, dos períodos electorales con sus respectivos cambios de autoridades en Municipios y Legislatura y uno a nivel presidencial,la sanción y aplicación de la ley de integración monetaria, inflación de los productos internos, baja en las tasa de interés bancarias, baja sostenida en el precio internacional del café y el atentado terrorista a las torres gemelas en New York (EEUU) que representaron para El Salvador la caída de 4000 puestos de trabajo . En los Factores externos que inciden directamente se encuentran los Acuerdos de libre comercio, la aprobación tardía del presupuesto nacional, nuevos cooperantes de CONAMYPE.

# PARTE I

## A - Revisión General de la ejecución del Proyecto.

#### Repaso a los aspectos presupuestarios

  - El análisis presupuestario global que se muestra a continuación presenta   dos  instancias diferentes .  Uno de ellos el de planificación (gráfico 1) y el  otro de la ejecución (gráfico 2).

  - En  estos gráficos se puede observar que:

###### Gráfico 1							Gráfico 2

- CONAMYPE  financia su POA con aportes de varias fuentes : La  de mayor incidencia proviene del Gobierno de El Salvador (GOES), luego le siguen los aportes del programa FOMIN -BID (BID), recursos propios (RP) y otras fuentes (que reúne los  aporte de otros entes cooperantes multilaterales o bilaterales).

- Si bien entre ambas  instancias (planificación - ejecución) existen diferencias importantes en los valores absolutos de los montos la relación en la importancia de los aportes se mantiene:

Gráfica 3						Gráfica 4

  - En términos económicos, el aporte que efectúa el Proyecto es  bajo y queda demostrado  en la grafica 3 (curva ejecutado) en donde se observa que en ningún momento el aporte BID  supera el 20% del presupuesto total.

  - En grafico 4, se aprecia que se la relación de Pari Pasu exigida en el Documento de donantes era de 70% 30% y en la ejecución se verifica como muy favorable la relación 60% 40%.

  - La inversión total prevista en el proyecto era de USS 1.220.000.  Al 30-6-2004 se verifica que es de USS 1.150.755,77 (94,32%) quedando un remanente de 69.244,30 (5,67%) que está en ejecución.

#### Repaso de los programas ejecutados y su financiamiento:

  - Revisando ahora los  programas  ejecutados por año , se puede observar en el grafico 5 como en el año 2001, inicio de la ejecución del proyecto , los programas  que CONAMYPE presentaba en su POA  provenían totalmente en su contenido y financiamiento  del proyecto FOMIN-BID.

Gráfico 5						Gráfico 6

  - En la gráfica 6 se aprecia como en la medida que avanza la ejecución del proyecto  la cantidad de programas  financiados  va disminuyendo  gradualmente  en cada  POA (línea azul), mientras CONAMYPE avanza aumentando  la cantidad de acciones  y utilizando otras fuentes de financiamiento (línea amarilla).

#### Repaso de la tipología de programas ejecutados.

  - La ejecución del proyecto estaba estructurada en tres componentes. En el grafico 7 se aprecia como evolucionaron la cantidad de programas en cada componente en todos estos años, remarcando el  cambio que se produce en el componente III y que se explica más adelante.

Gráfico 7						Gráfico 8

  - En cuanto al volumen de programas realizados en el marco del proyecto, gráfico 8, se contabilizan en total  39 programas de los cuales el 27% tuvieron una permanencia superior a tres años y un 13% son programas generados desde el 2003  año.

  - El grafico 9, muestra la distribución de éstos por componente.

#### Repaso a la metodología de gestión e indicadores.

  - La metodología utilizada para elaborar el POA es muy buena y CONAMYPE la repitió a lo largo de todos los  años de ejecución.

  - En cuanto a las metas  propuestas , si bien están definidos en cada POA,  carecen de indicadores cuantificables lo que dificulta reconocer a  fin de cada año si los resultados  fueron realmente logrados.

  - En cuanto al Marco Lógico del proyecto se observa algo similar dado que el único indicador cuantificable es el presupuestario y a nivel de actividades. Ya a  nivel de componentes  la ausencia de indicadores concretos los transforma  en subjetivos. Este  marco lógico no fue reformulado formalmente durante la ejecución.

## Conclusiones de los temas repasados:

  - A continuación, el grafico 10  muestra un   detalle del grafico 6 ya presentado. Se aprecia que la línea amarilla que representa  el total de programas financiados con otras fuentes  se compone de la suma de otras dos curvas : (i) programas iniciados en el proyecto BID que luego son continuados con otras fuentes de financiamiento (línea azul) y (ii) nuevos programas con nueva fuente de financiamiento (línea roja). Se observa como el  proyecto influenció en el Planeamiento de actividades de CONAMYPE, quién a medida que transcurren los años mantiene e incorpora nuevos temas derivados de la intervención del proyecto  sustituyendo su financiamiento con recursos provenientes de otras fuentes.

Grafico 9

  - La  baja proporción de recursos del proyecto que no supero el 20% del total del presupuesto , fueron suficientes para  apalanca la buena gestión de CONAMYPE en busca de otros recursos complementarios sea del GOES o de la cooperación internacional que permitieron aumentar  la escala de operación.

  - Con estos elementos se concluye indicando que los aportes del proyecto estuvieron dirigidos a temas centrales y estratégicos quedando despejadas las dudas acerca de la posibilidad de que el esfuerzo de la cooperación FOMIN-BID haya quedada diluida entre los aportes conjuntos de otros cooperantes.

  - En cuanto a la ejecución de los programas en cada componente, a propuesta del Asesor Técnico Internacional se modificaron las relaciones presupuestarias iniciales procurando  incidir más en el componente III . Esta propuesta   fue acertada y oportuna.

- Acertada pues permitió  trabajar el concepto de política MyPEs a través de  un esquema de políticas activas que hace y hará  visible la gestión de CONAMYPE.   Cosa que no ocurre con los otros componentes en donde CONAMYPE lleva adelante un rol de facilitador y proponente .

- Oportuno pues lo propone en el momento en que recién inicia el programa y existen recursos y tiempo para instalar un modelo de actuación.

## B - Mejoras logradas en la política de desarrollo

## MyPE en El  Salvador.

  - En este capítulo del informe se efectúa el análisis de las actividades realizadas en  cada componente. Luego se presentan un conjunto de “Conclusiones” y posteriormente la representa gráficamente y descriptiva  del “Grado de avance del componente desde la perspectiva del Modelo Lógico”. Finalmente  se presentan las “Recomendaciones”.

  - Como introducción, es importante mencionar que el  proyecto de cooperación BID-FOMIN es conocido por todos los actores visitados durante la Misión de Evaluación y reconocen el aporte que éste efectuó colaborando para que CONAMYPE  mejore las políticas de desarrollo de las MyPEs.

  - La estructura general del proyecto, desde la observación de su titulo “Programa de apoyo al desarrollo de las Micro y pequeñas empresas en El Salvador” presenta un adecuado equilibrio, aunque desde el punto de vista de la ejecución los tres componentes requieren estrategias y acciones totalmente diferentes debido a que en algunos casos CONAMYPE tiene potestad para introducir cambios como se observará en el componente III, mientras que en otros debe asumir un rol de colaboración e inducción dado que no es parte integrante del problema  a resolver tal el caso del componente I.

## Análisis de los Componentes.

## Componente I: Marco Normativo y  de Política.

Sub componente a: Marco normativo y de política de apoyo al Sector:

  - En este subcomponente se registran  14 programas de los cuales el 42% (seis) tienen una permanencia superior a tres años y no se registran nuevos programas en el último año.

  - Del conjunto de programas de mayor permanencia se seleccionaron e investigaron algunos y se observó como evolucionaron sus resultados en cada año. Se exponen éstos a continuación.

| No | Nombre de la ficha | Resultados 2001 | Resultados 2002 | Resultados 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P 113 BID | Estudios de las oportunidades de creación y ampliación del mercado… | 50% de avance en la ejecución del estudio, el cual es realizado en coordinación con la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador | Estudio concluido y presentado a empresarios del sector, dicho estudio incluye CD informativo. 700 MIPYMES informadas para aprovechar las oportunidades del TLC con México | 50 empresas atendidas a través del FAT exportador. |
| P 124 BID | Análisis y propuesta a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones | Se intercambió información y opiniones con el Ministerio de Economía sobre la Ley. Se replanteó el proyecto, a fin de obtener mejores resultados. | Se realizó el estudio Apoyo y asesoría en los aspectos legales a la Ley LACAP y propuesta de modificaciones | Propuesta de decreto ejecutivo y propuesta de decreto legislativo pendientes de aprobación. Propuesta de creación de la Unidad de Asistencia de Adquisiciones y Contrataciones para la MIPYME. 5 eventos de capacitación, y orientación para la participación de la MIPYME en la política de compras del sector público con la participación de 60 consultores y 40 empresarios. |
| P 126 BID | Análisis y propuesta para la promoción de la Ley de Aprendizaje | Proceso de discusión y análisis del Anteproyecto de Ley Reguladora del Convenio de Aprendizaje realizado a través de 3 talleres en las ciudades de Santa Ana, San Salvador y San Miguel, con la asistencia de 75 empresarios. | Se entregó al Ministerio de Trabajo y Previsión Social las observaciones y comentarios al Anteproyecto mencionado. | No se realizaron acciones |

Sub componente b: Simplificación administrativa para la formalización de las MyPEs.

  - Se registran 4 (cuatro) programas de los cuales el 75% poseen una permanencia superior a 3(tres) años y 1 (uno) de ellos conceptualmente gestado en años anteriores aparece como una nueva acción en el último año con la concreción del Centro de Trámites Empresariales.

  - Existe abundante información y de buen nivel técnico en los diagnósticos, estudios y propuestas elaboradas por las diferentes consultoría contratadas desde el programa.

  - Se aprecia que en el proceso general  de formalización de las MyPEs, participan varios organismos del estado como  el Ministerio de Economía, Ministerio de  Hacienda y el Centro Nacional de Registros (CNR) que es un organismo autómono.

  - Se observa que  en los Procesos de la administración publica del gobierno central para la formalización de las MyPEs CONAMYPE no interviene administrativamente en ningún paso dentro de ellos. Por lo tanto su tarea para  SIMPLIFICARLOS Se  resume en coordinar, consensuar y conciliar las partes intervinientes requiriendo de un esfuerzo de gestión, persuasión  y negociación importantes.

  - En  las menciones realizadas en  estos dos últimos puntos se encuentran las causas por las cuales, habiendo realizado desde el proyecto una excelente labor técnica de identificación y propuesta de simplificación  de los procesos administrativos para formalizar la MyPEs  estos no avanzaron en la medida esperada.

  - Durante   las visitas realizadas a la Oficina Nacional de Inversiones (ONI), al Centro Nacional de Registros (CNR) y al Centro de  Trámites Empresariales en CONAMYPE se converso y analizó el concepto de Ventanilla Única, concluyendo que esta iniciativa  no es parte de un proceso de SIMPLIFICACIÓN de procesos sino más bien de   FACILITACION de las gestiones a los emprendedores para   formalizar sus MyPEs.

  - En referencia al proceso de simplificación de procesos administrativos para la formalización de las MyPEs en los municipios, se analizaron los informes de consultoría  de los diagnósticos realizados en cinco municipios: San Martín, Santa Ana, Mejicanos, Olocuilta  y Cojutepeque. Poseen muy buen detalle de cada caso analizado e incluso el resumen general manifiesta con claridad el estado de situación, donde se refleja que existe disparidad en cada caso.

  - En la actualidad esta contratada una profesional que esta colaborando con los municipios mencionados para lograr la implementación de las mejoras propuestas.

  - En la visita al municipio de Olocuilta, tras la entrevista que se realizo al alcalde, al gerente del municipio y otras personas del municipio con quienes fue posible intercambiar  algunas opiniones de este trabajo, se aprecia que están muy sensibilizados acerca de la importancia que tiene el proceso de simplificación.

  - Este municipio posee experiencia en trabajo con MyPEs ,que se demuestra en el grupo asociativo que esta realizando con agricultores, la exposición de artesanos y otras iniciativas.

  - Por otra parte el alcalde de Olocuilta es también el presidente de COMURES  que aglutina gremialmente a los municipios.

  - El municipio también tiene una mesa de trabajo de Desarrollo Local donde no esta integrada la profesional que colabora con el municipio desde CONAMYPE en la simplificación de procesos.

## Conclusiones del Componente I:

  - En términos generales, se observa que  existe una  gran cantidad de estudios y propuestas de muy buen nivel técnico pero con bajo porcentaje de implementaciones.

  - Como CONAMYPE  incorporó los conceptos metodológicos puede continuar con actividades similares sin depender en gran medida de de consultores externos.

  - Es oportuno también hacer algunas reflexiones para situar la ejecución del componente: a)Deben tenerse en cuenta el contexto  en que se realizaron las acciones operativas y los resultados logrados. B) El componente posee dos subcomponentes  que, de apariencia similares,  poseen perfiles de ejecución muy diferentes. Mientras que el  primero es muy sensible a los  momentos de oportunidad  política en la legislatura y los aspectos técnicos de las propuestas pasan a un segundo plano, el segundo  es más técnico pero requiere de fuertes decisiones del ejecutivo a través de los Ministros y entes autónomos del estado.

  - Estos años de elaboración de estudios, diagnósticos y multiplicidad de reuniones  permitieron instalar en diferentes  niveles de decisiones  la importancia de estos temas, aunque  el perfil institucional actual de CONAMYPE no le permite ir más allá de se ser un FACILITADOR que influye en diferentes ámbitos donde se toman las decisiones de la normativa vinculada a la  MyPE .

  - Los cambios de funcionarios que se suceden al asumir  el nuevo gobierno, como también aquellos cambios similares ocurridos durante la ejecución del proyecto incidieron de manera directa retardando la posibilidad de aplicación de estos conceptos.

  - El trabajo de apoyo a los municipios en el proceso de simplificación están bien conducido por la profesional contratada y por el equipo de CONAPYME.

  - En el caso del municipio de Olocuilta, se observa excelente predisposición para avanzar, pero la estructura de operación es muy reducida como para obtener resultados acordes en el corto plazo.

  - También el programa de simplificación administrativa en el municipio opera de manera aislada y no tiene vinculaciones con otras iniciativas que podrían facilitarle su trabajo como por ejemplo  la mesa de Desarrollo Local.

## Grado de avance del Componente desde la perspectiva del Modelo Lógico.

  - Se verifica que se realizaron ACCIONES. Se verifica que existen RESULTADOS de esas acciones medidos en términos de estudios, diagnósticos, propuestas , acciones de difusión de los mismo y metodología para realizar nuevas acciones. Se aprecian los primeros EFECTOS observados en el cambio de actitud y predisposición de  actores importantes relacionados con el tema que se manifiestan a favor de plasmar los cambios propuestos. Esto se observa tanto en áreas del gobierno central como el los municipios.

## Recomendaciones del Componente I.

  - CONAMYPE debe seguir trabajando en la normativa de la política MyPE pero será necesario internalizar el debate de los temas a trabajar , la estrategia de abordaje y sus aliados estratégicos para lograr una mayor influencia en la implementación.

  - Específicamente en la Simplificación administrativa para la formalización de las MyPEs se recomienda:

a)CONAMYPE posee suficientes elementos técnicos para “liderar el proceso de coordinación” de las instituciones involucras en el Proceso General de formalización de las MyPEs.  Pero la decisión de asumir este rol depende de la estrategia institucional que persiga más que su capacidad técnica.

b)Para lograr excelentes resultados del trabajo de consultoría contratado para elaborar el Formulario Único, deberían  considerar los aspecto mencionado en el punto anterior , caso contrario se transformará en otro estudio  sin aplicación.

c)Debido a los cambios de autoridades, deberían planearse una nueva ronda de reuniones y difusión de los estudios realizados pues varios actores son nuevo y los desconocen.

  - En los municipios vincular plenamente el programa de simplificación administrativa de formalización de MyPEs  con las actividades de Desarrollo Local.

  - En el caso de Olocuilta, desarrollar  algún esquema de colaboración del municipio con el instituto educativo secundario el que permitiría mejorar la estructura de operación del municipio y avanzar más rápido e el relevamiento artesanos del municipio. Estos datos serán claves para diseñar nuevas acciones con el sector.

  - Dado que el alcalde de Olocuilta es el presidente de COMURES, CONAMYPE esta pensando en que seria muy conveniente a través de él trabajar este tema en otros municipio. Estratégicamente es correcto, pero es una actividad que no se le puede imponer ,por lo tanto deben estar muy atento a detectar el momento en que por propia iniciativa quiera impulsarlo.

## Componente II: Mecanismo de coordinación e información entre el sector público, sector privado y cooperantes internacionales.

  - En este subcomponente se registran  2 (dos) programas de los cuales el 50% (dos) tienen una permanencia de tres años y no se registran nuevos programas en el último año.

  - Del  programa de mayor permanencia se  investigó  como evolucionaron sus resultados en cada año, los que se exponen  a continuación:

| P 142 BID | Mesa de coordinación de donantes. | - Se levanto el inventario de organismos cooperantes y posteriormente se organizo la base de datos. - Se estableció el sistema de convocatorias a los donantes. | - Se constituyo la mesa de coordinación de donantes. - Se actualizó y se puso a disposición de los interesados la base de datos de la cooperación internacional. - Se realizó el estudio de oportunidades para el desarrollo productivo de las MYPES. - Se inició la organización y planificación del Foro “ La Acción del Estado en la Pequeña Empresa, Estrategias para el Libre “Comercio.” | - Se desarrollo el foro”La Acción del Estado en la Pequeña Empresa, Estrategias para el Libre Comercio” - Se sostuvieron reuniones periódicas con la mesa coordinación de la cooperación internacional. - Se formularon y prepararon Marcos Lógicos por mesas Temáticas. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - En reuniones mantenidas durante la evaluación con representantes de algunos entes cooperantes, se recoge como opinión   que en el transcurso de estos años fueron  convocados a diferentes tipos de mesas de coordinación desde distintos ámbitos. En un balance que realizaron recientemente indican que participan en 32 mesas, de las cuales en 8 (ocho) se tratan los temas más consistentes. De éstas sólo en una observan que están aportando un valor agregado importante y es precisamente la de  cooperación en temas de la MyPEs que coordina CONAMYPE.

  - En los anexos se encuentra el detalle del  stock de las acciones que la cooperación  mantiene con el Gobiernos de El Salvador. Seleccionando solo aquellos proyectos que tiene  vinculación directa con temas productivos (sea rural, comercio o industria), con   alcance tanto regional como nacional, y con grupos objetivos cuyos tamaños  comprenden a Artesanos, Micro y Pequeña Empresas se aprecia que: (i) involucra a doce(12) organismos, (ii) están ejecutando ,con distintos grados de avances, veinticinco (25) proyectos , (iii) once (11)están  proceso de formulación o negociación.

  - Ellos manifestaron que el valor agregado de esta mesa se puntualizan en: (i) conocer la cantidad y tipos  de acciones que se están realizando en el sector MyPE, (ii)mejora  el  debate sobre como puede hacer  la cooperación para mejorar su colaboración con  El Salvador en el tema MyPE , (iii) permite el diseño de acciones con mayor impacto  evitando duplicaciones.

## Conclusiones del Componente II.

  - El programa de cooperación FOMIN-BID ejecutado por CONAMYPE es conocido en detalle por los diferentes cooperantes que fueron entrevistados durante la misión.

  - La tarea realizada por CONAMYPE  de convocar, coordinar y buscar puntos comunes de acuerdos permitió instalar  la “práctica de convocatoria, coordinación y sinergia”.

  - El esquema desarrollado ya lo consideran  una “Buena Práctica” y lo están proponiendo para otras áreas como salud y educación. También piensan sistematizarlo en otros países de Centro América.

  - La mesa de “coordinación” ,desde la opinión de los cooperantes,  se convirtió en el espacio de  interlocución  con el gobierno.

  - En este ámbito, los cooperantes están  elaborando una propuesta conjunta sobre criterios comunes de actuación en El Salvador para presentar a las autoridades del nuevo gobierno. Ellos entienden que este es un gran aporte dado que dará claridad conceptual y agilidad en la definición de temas y  su negociación.

  - Entre los factores claves que identifican para la SOSTENIBILIDAD de la mesa mencionan: (i) La presencia del sector privado en la conducción de CONAMYPE, (ii) El liderazgo de un organismo del estado, (iii) El espíritu de sinergia de los cooperantes, (iv)El diseño conjunto de proyecto, (v) las mejoras  de la viabilidad y el éxito en la  ejecución de nuevos proyectos y (vi) la necesidad de armonizar políticas.

## Grado de avance del Componente desde la perspectiva del Modelo Lógico.

  - Se verifica que se realizaron ACCIONES de coordinación a través de la convocatoria de diferentes reuniones. Se verifica que existen RESULTADOS de esas acciones medidos en términos de organización de eventos conjuntos, consenso en las  conclusiones de varios temas que se registran en las actas de reuniones. Se verifican EFECTOS a través del alto nivel de asistencia a las reuniones y el compromiso actual  observado en  los participantes entrevistados. Se esperan   IMPACTOS que surgirán de   la coordinación de acciones con otras mesas como  Desarrollo Local y Desarrollo Rural y el traslado de la sistematización del trabajo de esta mesa a otras áreas como salud y educación.   Se esperan los primeros BENEFICIOS medidos a través de una propuesta de acción conjunta que  están   elaborando los entes cooperantes y que  entregarán a las autoridades del nuevo gobierno.

## Recomendaciones del Componente II.

  - La base de datos de la cartera de proyecto debería estar mas actualizada y  mencionar solo los proyectos que están en ejecución y en proceso de formulación /negociación.   También sería un dato  importante disponer de los montos de cada uno de ellos y  la modalidad de la intervención (si es con fondos No reembolsables o como crédito al país).

  - Esporádicamente realizar reuniones ampliadas con la participación de la comisión directiva de CONAMYPE.

  - Si bien el avance de coordinación de esta mesa es muy bueno aun se observa que es débil la coordinación de las ejecuciones en el territorio. Como ejemplo basta mencionar que los municipios reciben permanentemente la visita de ONGs ofreciendo acciones de cooperación, y muchas veces los alcaldes  no saben exactamente el fin y los beneficios que pueden obtener.

  - Un mecanismo para mejorar estas acciones y disminuir duplicidades podría ser la organización de   foros en las  regiones donde se  traten   temas afines. En estos deberían ser convocadas  fundamentalmente  las ONG´s que ejecutan programas con la cooperación internacional en esas regiones .El   FIN sería el de  articular y vincular  las acciones de cooperación que ejecutan las ONGs para que contribuyan a mejorar el   proceso de APOYO AL DESARROLLO DE LAS MYPES. Como  ejemplo puede mencionarse los diferentes programas  que las ONGs ejecutan en el tema  de Desarrollo Local  que serían factibles y beneficiosos de articularlos con los procesos de simplificación administrativa para la formalización de las MyPEs en los municipios (componente 1B).

## Componente III: Investigación e información.

  - El componente III estaba  estructurado en su formulación en tres subcomponentes: (i) Buenas Practicas para el Desarrollo Empresarial, (ii) Sistema de seguimiento del sector y medición de impacto de las políticas de apoyo a las MyPEs y (iii) Sistema de Información para el Micro y pequeño empresario.

  - Tras  las recomendaciones del Asesor Técnico Internacional ATI,  se mantuvo la estructura  mencionada pero  se efectúan cambios en la  ubicación de algunos programas  moviéndolos de componentes o bien de sub-componentes. Al mismo tiempo el proceso es acompañado por una redistribución de los recursos aportados por el Banco.

  - En el componente se registran 19 programas de los cuales el 63% (doce) tienen un permanencia superior a tres años y el 37% (cinco) fueron generados en el último año.Este es el componente donde se registra la mayor cantidad de programas nuevos.

  - Del conjunto de programas de mayor permanencia se seleccionaron e investigaron algunos y se observó como evolucionaron. Sus resultados en cada año , se exponen en el anexo.

  - Si bien el mayor  esfuerzo  técnico y presupuestario se canalizo hacia aquellas acciones que fortalecieron  el Fondo de Asistencia Técnica FAT, también se registra un buen avance en el Sistema de Seguimiento de desarrollo de los sectores.

  - La Dirección General de Estadística y Censo (DIGESTYC) tiene avanzado el procesamiento de datos del relevamiento productivo que llevo a cabo en 390 sectores distribuidos en todo el territorio nacional. La sistematización de este relevamiento es el que  permitirá  observar  como se modifica año tras año la estructura MyPE de El Salvador.

  - La metodología del formato de encuestas, y la tarea estadística de muestreos  responde a un diseño nuevo que se financió con recursos del Banco.

  - DIGESTYC se comprometió a entregar el informe, bases de datos y mapas digitalizados en este mes de Julio. Es importante comentar que una vez que ello ocurra se inicia  una etapa de análisis con diferentes cruces de información y conclusiones por parte de CONAMYPE que permitirá conocer mejor las característica de la estructura MyPE en el país. Los informes estarán disponibles  promediando el segundo semestre del  año .

## Conclusiones del Componente III.

  - Como producto de la investigación y análisis de Buenas Prácticas en Servicios de Desarrollo Empresarial para la mejora de la competitividad de las MyPEs, CONAMYPE incorporó plenamente los conceptos teóricos del modelo de gestión de política activas de tres pisos, también denominada de Maching Grant.

  - Este modelo de ejecución representa un cambio sustancial con respectos a las practicas habituales en la gestión de gobierno por lo que se debe reconoce el esfuerzo  que realizó CONAMYPE. Al mismo tiempo esta experiencia permitió  un incremento importante en sus capacidades técnicas y de gestión.

  - Estamos hablando de un mecanismo nuevo que se esta instalando y del que  se reconoce como gran mérito la ADOPCION, aunque en la implementación se aprecian  imperfecciones que indica que existe un largo camino de mejoras por realizar.

  - La metodología de tres pisos se esta aplicando en la ejecución del programa FAT, con miras a trasladarse a otros programas.

  - Con referencia al Sistema de Seguimiento de Sectores, gracias a la  intervención de este proyecto, CONAMYPE y DIGESTYC  disponen de nueva metodología para el relevamiento y seguimiento de la información del sector MyPE.

## Grado de avance del Componente desde la perspectiva del Modelo Lógico.

  - Se verifica que se realizaron ACCIONES como las contrataciones especializadas para  implementar un sistema moderno de SDE desde la Demanda y el Sistema de Seguimiento de sectores. También se realizaron  las capacitaciones de las instituciones vinculadas y operadores y se  divulgaron  los instrumentos que operan en este esquema.   Se obtuvieron  RESULTADOS de las acciones mencionadas disponiendo de nuevas metodologías y profesionales entrenados.  Se registran EFECTOS de los resultados en : (i)  cambio de actitud observado y analizado por los actores del nuevo sistema de tres pisos fundamentalmente del segundo piso en manos del sector privado. Con relación al Sistema de seguimiento el cambio de actitud se aprecia en los técnicos de DIGESTYC quienes por propia iniciativa proponen vincular la tarea con un sistema de georeferencial.  Se verifican IMPACTOS pues se  aplican las nuevas metodologías tanto  en el sistema de  tres pisos en el FAT  como las de relevamiento para el Seguimiento de sectores . Se encuentra en proceso de maduración los BENEFICIOS al verificar  que en el FAT  si bien se establecen relaciones entre consultores y MyPEs en el tercer piso es aun indefinido asegurar que el sistema opera desde la Demanda. También en el Sistema de Seguimiento  están en proceso de maduración pues no se transfirieron aun las bases de datos de DIGESTYC a CONAMYPE, falta que ésta realice el primer estudio de análisis de dicha información y la asignación de presupuesto para aplicar  esta metodología en años próximos y lograr la Sistematización.

## Recomendaciones del Componente III: Investigación e Información.

a- Con relación al modelo de tres pisos:

  - CONAMYPE debe focalizar su esfuerzo en determinar las necesidades reales de las MyPEs (los usuarios) a través de un contacto directo con ellas. Solo de esta manera podrá diseñar instrumentos idóneos .

  - También deben avanzar en consolidar  vínculos  estrechos de cooperación y colaboración con los operadores del segundo piso (los clientes) dado que ellos son la polea de transmisión para aumentar la escala de operaciones.

  - Deberían incorporar en los operadores el concepto del ROL de promoción y desarrollo MyPE que les corresponde como 2do piso, pues tal como esta planteado existe el riesgo que solo sean proveedores de servicios. Un elemento clave son los diagnóstico que deben cambiar la óptica de cómo se utilizan en la actualidad.

  - CONAMYPE debe desarrollar la tarea de detección y fortalecimiento de instituciones que sean  potenciales  operadores  del segundo piso con el fin de aumentar la participación en las licitación.

  - Deben descentralizar en los Operadores del 2do piso las instancias de capacitación de los consultores. Dicha descentralización es solo en la ejecución pues el diseño, selección de docentes y asignación de recursos debe estar en manos de CONAMYPE.

  - Es necesario realizar un ciclo de mejora, en los temas  administrativo.

  - Deben trabajar la flexibilidad de aplicación  de los FONDOS asignados  por el GOES para la ejecución de este tipo de instrumentos. Un ejemplo sería la gestación de un FIDEICOMISO donde se dispongan los recursos correspondientes a las licitaciones lanzadas.

  - Debería analizarse la posibilidad de que los operadores de 2do piso trabajen con un fondo de rotatorio.

b- Sistema de Seguimiento de Sectores:

  - El relevamiento de datos que realice DIGESTYC, debe formar parte de los instrumentos permanentes de la política MyPE. Es necesario institucionalizarlo a nivel ministerial.

## C - Sostenibilidad económica e institucional.

  - La sostenibilidad económica del proyecto esta asegurada para la continuidad de las iniciativas que se gestaron desde el proyecto. Ya se presento en el inicio como los recurso del proyectos fueron complementados y luego reemplazados por otros aportes.

  - Con relación a lo institucional, CONAMYPE es un organismo adscrito al Ministerio de Economía que cuenta con una Comisión directiva integrada por representantes de instituciones publicas y privadas que preside  el Ministro de Economía.

  - La institucionalidad de CONAMYPE se vio fortalecida en la gestión del gobierno anterior al pasar de ser una dependencia de la vicepresidencia de la nación a la estructura estable del Ministerio de Economía.

  - Un nuevo reto debió salvar CONAMYPE al asumir las nuevas autoridades gubernamentales a inicio del mes de Junio pues era factible que aún manteniendo su formato institucional se produzcan cambios en la Dirección general como también de las funciones.

  - El capítulo diez del plan de gobierno de cuatro años marca una serie de temas encomendados a CONAMYPE dirigidos a fortalecer la estructura MyPE en El Salvador, hecho político que indica continuidad  y prioridad en un tema que se había gestado en el período presidencial anterior. Los temas estratégicos allí propuestos tienen fuerte afinidad con los que hoy ejecuta la entidad, por lo tanto en lo específico se verifica continuidad.  También fue confirmada en sus funciones la Directora Haydeé de Trigueros y el equipo técnico de CONAMYPE.

  - La Vice-Ministra de Economía, Dra Blanca Imelda de Magaña comparte plenamente los contenidos de los temas desarrollados en la ejecución del proyecto y en función de su visión de medio plazo se interpreta su total apoyo a la continuidad de CONAMYPE.

  - En el escenario actual, si bien faltan definir cuestiones relevantes como el presupuesto, todo indica continuidad y que por lo tanto CONAMYPE debe prepararse para su etapa de “consolidación” tarea institucional que debe analizarse en la Comisión Directiva.

  - Así como durante la ejecución del proyecto se realizaron cambios importantes  de paradigmas  en la ejecución de la política MyPE como lo es por ejemplo el modelo de tres pisos en la ejecución del FAT, llega el momento de transitar una senda similar pero desde lo institucional.

Recomendaciones.

  - La articulación Público-Privada debe convertirse en el pilar de la Sostenibilidad Institucional. En la actualidad, y según lo fijan los documentos orgánicos de CONAMYPE, la Comisión Directiva  actúa como un órgano consultivo. Sin pensar en modificar estructuras legales, es posible avanzar en un cambio de ROL en donde la comisión debata y defienda los temas que hacen a la política MyPE. Existen en la actualidad gran cantidad de iniciativas que se están ejecutando en el país sobre Desarrollo Local. Estas experiencias se basan en la articulación publico-privada para explotar los factores endógenos de la región de trabajo. Podemos entonces preguntarnos ¿Por qué no practicarlo en CONAMYPE?, o si se desea ponerlo en términos de hechos ya acontecidos para comprender este nuevo espacio de reflexión la pregunta sería ¿Qué estrategias y acciones desarrollo la Comisión Directiva para sostener la permanencia de CONAMYPE ante el cambio de autoridades?

  - Dotar de mayor flexibilidad a los recursos del presupuesto al momento de su aplicación. Ya se mencionó que una parte importante del presupuesto de CONAMYPE proviene del presupuesto de gobierno. Por lo tanto  se rige por la normativa gubernamental debiendo cumplirse la ejecución en el período fiscal. No se plantea el aumento de presupuesto sino flexibilizar su aplicación. CONAMYPE entró en un proceso en donde la agilidad en la aplicación de recursos para acompañar la ejecución de programas será tan importante como el programa mismo y que de no hacerlo se le volverá en contra con fuerte desprestigio. El ejemplo más palpable es el FAT, programa en donde el esfuerzo de instalar su esquema de operación esta realizado y que ahora comenzará a aumentar la demanda. Si CONAMYPE no se prepara para atender en tiempo y forma los compromisos económicos rápidamente quedará desacreditadas antes los operadores y de allí  ante el resto del sistema. Otro caso similar para CONAMYPE se aprecia en los pasos que está dando para consolidar nuevos acuerdos de cooperación. Estos   le demandarán recursos de contrapartida los que se aplican siguiendo las normativas de cada organismo cooperador, los que difícilmente coincidan con el período fiscal. Pensar en la constitución de un FIDEICOMISO o instrumento similar podría ser una alternativa para resolver el problema.

  - Trabajar de manera integral la política MyPE. Luego de realizadas múltiples visitas se observa que existen muchos ámbitos en donde se están planeando acciones para fortalecer la MyPEs. No se puedo observar una visión integradora en donde el enfoque de Política de Desarrollo para MyPE contenga a todos los factores. La Comisión Directiva debería trabajar este concepto y exponerlo ante otros espacios de gobierno al efecto de culminar el proceso de instalar el concepto, lo cual no significa que CONAMYPE debe ejecutarlos, pero si facilitaría ordenar QUE COSAS HACE CONAMYPE Y CUALES NO. Los factores a considerar son: (i) Los aspectos regulatorios y  de normativa,(ii) atenuar las barreras  administrativas que dificultan la formalidad de MyPEs, (iii) el financiamiento visto de manera complementaria y de    apoyo para el desarrollo del sector, (iv) los relevamientos e información estadísticas y seguimiento de la evolución de los sectores,(v) el fortalecimiento del esquema descentralizado de tres pisos de ejecución del FAT y su aplicación a nuevos programas y ámbitos de gobierno, etc.

## D - Conclusión Final.

  - Los riegos indicados en el documento de donantes estuvieron bien identificados y fueron superados cuando se presentaron.

  - Cronológicamente los momentos de mayor riesgo de ejecución se verificaron en: (i) el inicio de la ejecución hasta fines del año 2001, en donde algunas causas fueron internas a CONAMYPE y otras externas. (ii)la continuidad ante  los cambios de autoridades cuando asumen en Junio del corriente año el Presidente Elías Antonio Saca González  confirmando la continuidad de CONAMYPE y asignándole un conjunto de actividades que se recogen en el capítulo 10 del plan de gobierno . Estas muestran con claridad  temas que fueron  iniciados durante el proyecto.

  - El proyecto permitió realizar el ciclo de diseño, implementación y ajuste de nuevos  instrumentos para la política MyPE dejándolos en situación optima para consolidarlos e institucionalizarlos definitivamente.

  - En la actualidad el proyecto muestra que su ejecución es favorable y tangibles los logros obtenidos.

  - Se lograron los OBJETIVOS ESPECIFICOS  del proyecto de:

    - apoyar la implementación de un marco institucional y de política que facilite los procesos de formalización y operación de las micro y pequeñas empresas, en adelante denominadas “MYPES”;

    - desarrollar un mecanismo de coordinación e información entre el sector público, privado y los cooperantes que permita una utilización más eficiente de sus recursos en actividades de beneficio a las MYPES; y

    - promover la implementación de sistemas de investigación e información que beneficien a los micro y pequeños empresarios en sus procesos de toma de decisiones.

No esta de más indicar nuevamente que esta apreciación de la evaluación se realiza considerando  las diferencias operativas y estratégicas que posee  cada componente y que  sus resultados deben analizarse considerando el contexto  vivido como también  las posibilidades reales  que posee CONAMYPE de  introducir   cambios en áreas ajenas a su gestión.

  - Se  logró el PROPOSITO del proyecto: “Apoyar la implementación de mecanismos que faciliten y promuevan el desarrollo de las micro y pequeñas empresas”.

  - La cooperación técnica no reembolsable  favoreció a CONAMYPE que  incorporó conocimientos y capacidad de gestión.

  - El resultado final es SATISFACTORIO  y las propuestas y cambios producidos durante  la ejecución del proyecto  están aún en   proceso de consolidación siendo éste el desafío que tiene CONAMYPE por delante.

# PARTE II

## Lecciones aprendidas.

##### Diseño del proyecto

- Fue adecuada la metodología utilizada para la identificación y formulación de los objetivos, componentes y riesgos.

- Los programas orientados a mejorar marcos regulatorios para MyPE, requieren de un diseño más adecuado de  los  indicadores de éxito.

- La Asesoría Técnica Externa  se convirtió en un elemento  clave  para la consolidación operativa e institucional ,  atenuando los riesgos de falla que fueron  supuestos en la formulación del proyecto y  dotándolos de estrategias y visión de largo plazo

- La intervención del Banco  demostró la importancia que tiene en la planificación de los organismos que formula políticas para MyPEs  la asignación de recursos para que realicen estudios y diagnósticos.

##### Ejecución del proyecto

- Los aportes de contraparte de los organismos públicos no deben quedar vinculados a las probaciones de presupuestos del estado y al ejercicio fiscal debido a que limitan la fluidez que la ejecución del proyecto necesita.

- Una mejora cualitativa en la gestión de los proyectos por parte de los ejecutores se obtendría si los mecanismos de control de gestión  que provee el Banco se   flexibilizarían. El Software debería  permitir que los usuarios además de los informes ya estructurados  puedan procesar los datos para   elaborar otros informes.

C. Relación del Proyecto  con  otras  instituciones o agencias.

- Existe la necesidad por parte de los organismos de cooperación bilaterales o multilaterales  de espacios de coordinación con interlocutores válidos de gobierno. La mesa de cooperantes ejecutada en el proyecto  convirtió a CONAPYME en entidad convocante  e interlocutor preferido  por lo organismos  para formular nuevas propuestas de cooperación en El Salvador en el tema de MyPEs.

D.  Mejora de la capacidad institucional del ejecutor.

- El proyecto permitió que CONAMYPE logre continuidad en varios programas. Esta situación  generó confianza por parte de las instituciones y actores involucrados, los que ahora impulsan las ideas para mejorar y superar lo realizado  hasta la fecha.

- El ejecutor poseía ideas e iniciativas que eran pre-existentes al proyecto, pero la intervención del Banco permitió ordenarlas y sistematizarlas .

# PARTE III

Anexos:

La información que se adjunta en los anexos corresponda a la que fue organizada durante la evaluación.

El resto de la información utilizada, fue suministrada por  el Banco y CONAMYPE y por lo tanto ya la disponen.

- Presupuesto Planificado, Presupuesto ejecutado, Programas y Escenario . Planilla Excell.

- Resumen de las actividades realizadas en los cuatro años .Programas seleccionados en la evaluación.

- Resumen de Resultados de  las actividades realizadas en los cuatro años .Programas seleccionados en la evaluación.

- Cartera de proyectos de los cooperantes.

- Metodología de Modelo Lógico aplicado a los componentes.

- Agenda de Visitas

El Presidente Electo y su gabinete asumió en funciones a comienzo del mes de Junio del corriente año.

Los valores que se presentan en este informe fueron  suministrado por  CONAMYPE de sus  áreas de Administración, Lic. Nora de Huezo, e Información y Marco Institucional, Ing. Moisé Alens,  extraídos de los POA y registro contables.

La cantidad se considera sin repeticiones desde el 2001 al 2004.

Como ejemplo se puede mencionar  uno del POA 2003. “Simplificación Administrativa para la formalización de la MyPE  a nivel gubernamental”.  Resultados esperados: Propuesta de simplificación de trámites y requisitos para facilitar el proceso, Desarrollo de Talleres y  disminuir en un 50% los requisitos y trámites. Esta es una meta aparente dado que la meta real es que la propuesta sea aceptada por los actores que administran el proceso y se planifique la implementación, y fundamentalmente recoja también la opinión aprobativa del sector de las MyPEs.

Primer Informe de Enrique  Roman  del 24/08/2001 y Segundo Informe de Enrique Roman del 16/04/2002

Desde la perspectiva política partidaria, solo el municipio de  San Martín pertenece a ARENA que el  mismo partido que  gano las últimas elecciones presidenciales.

También se observa en algunos casos que los estudios realizados son de alta calidad técnica en lo descriptivo pero no avanzan en presentar propuestas de mejoras concretas como por ejemplo un nuevo proceso simplificado de procesos de formalización de MyPEs.

Al inicio del informe ya se hizo esta referencia y se puede analizar la matriz en el anexo.

Estos organismo de cooperación Bilaterales o Multilaterales son: Banco  Mundial, OEA, PNUD, UE, BID//FOMIN, BICE, ACDI, GTZ, COSUDE, AECI, JICA y USAID.

Según manifiesta textualmente el  Asesor de cooperación de la Unión Europea Ricardo Cruz Letona

Según manifiesta el oficial de programas de PNUS Iván Morales.

Los informes I y II fueron emitidos con fechas 24/08/2001 y 16/04/2002 respectivamente.

El SECTOR es una unidad de medida basada en la cantidad de habitante. Es decir que los sectores son iguales en cantidad de habitantes quedando libre la variable superficie del mismo, lo cual hace que en el área metropolitana, los sectores sean más pequeños que en las áreas rurales.

Por ejemplo el FAT , en el segundo piso posee operadoras privadas, pero también existe una ventanilla de CONAMYPE realizando esa actividad.