| No |  | Nombre de la ficha | Actividades 2001 | Actividades 2002 | Actividades 2003 | Resultados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 113 BID |  | Estudios de las oportunidades de creación y ampliación del mercado… | 1- Proceso de contratación de consultoría en El Salvador" Impacto y Posibilidades de Exportación desde El Salvador amparados al TLC con México, con énfasis en los rubros de calzado, alimentos, impreso y confección". 2- Ejecución de la consultoría en El Salvador. 3- Proceso de contratación de consultoría en México "Impacto y Posibilidades de Exportación desde El Salvador amparados al TLC con México, con énfasis en los rubros de calzado, alimentos, impreso y confección". 4- Conferencia Internacional "Beneficios y Oportunidades de la Pequeña y Mediana Empresa en el Marco del TLC con México". | 1- Ejecución de consultoría en México. 2- Realización del evento "Las PYMES industriales ante el TLC con México". 3- Difusión de los resultados de las investigaciones realizadas. 4. Se coloco el estudio en la biblioteca virtual de sitio Web de CONAMYPE. | 1- Se tiene en proceso el fortalecimiento de las 15 empresas seleccionadas para exportar. La atención se da a través del FAT exportador. 2. Difusión del contenido del documento llamado “Haciendo Negocios con México y Republica y Dominicana ” en conjunto con la Dirección General de Promoción y Relaciones Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores. |  |
| P 124 BID |  | Análisis y propuesta a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones | 1-Se inició el proceso para la contratación de consultorías: Elaboración de normativa de la Ley LACAP, Elaboración de manual para la aplicación de la ley LACAP y el diseño de un programa de compras Gubernamentales para la MYPE. 2- Se suspendió el proceso iniciado Ref. CES 1214/2001 3- Solicitud por parte del Banco de modificación sustancial de la ficha 124 (Ref. CES 1765/2001 | 1-Presentación al Banco de versión modificada de la ficha de proyecto. 2- Proceso de realización de consultoría "Apoyo y asesoría en los aspectos legales a la Ley LACAP y a las propuestas de modificaciones" 3- Ejecución de la consultoría. 4- Presentación de resultados. | 1- Proceso de contratación de la consultoría "Participación de la micro y pequeña empresa en la política de compras del sector público". 2- Ejecución de la consultoría. 3- Elaboración de la Guía de Orientación para al participación de la Micro, pequeña y mediana empresa en la Política de compras del sector público. 4- Realización 5 talleres a los cuales asistieron empresarios del sector. 5- Presentación a los entes decisorios de un decreto ejecutivo y decreto legislativo . |  |
| P 126 BID |  | Análisis y propuesta para la promoción de la Ley de Aprendizaje | 1-Solicitud de no objeción para la realización de talleres para la discusión y análisis del Anteproyecto de Ley Reguladora del Convenio de Aprendizaje. 2- Proceso de contratación de consultor para la facilitación de los talleres. 3- Realización de tres talleres, San Salvador, Santa Ana, San Miguel. | 1- Entrega al Ministerio de Trabajo y Previsión Social de las observaciones y comentarios al Anteproyecto de ley mencionado como resultado del proceso iniciado en el 2001 | No se realizaron actividades |  |
| P 131 BID |  | Simplificación administrativa para la formalización de las MYPES… | 1.Instalación de Comisión Técnica de apoyo al proyecto, integrada por la Secretaría Técnica de la Presidencia, Oficina Nacional de Inversiones ONI y CONAMYPE. 2.Proceso de contratación de la consultoría "Simplificación Administrativa para la Formalización de la Micro y Pequeña Empresa a nivel de Gobierno Central" | 1-Ejecución y desarrollo de la consultoría. 2- Reuniones de seguimiento de la Comisión Técnica. 3- Reuniones Interinstitucionales de apoyo al proyecto validación de los resultados. | 1- Implementación de Propuestas de Simplificación. 2- Habilitación y funcionamiento del Centro de Trámites Empresariales (Ventanilla Única) 3- Proceso de contratación de consultor para Ventanilla Unica para el Registro de MYPES (Centro de Trámites Empresariales) 4- Ejecución de Consultoría. 5- Inicio de proceso de contratación de consultoría Implementación de Formulario único para la formalización de las empresas". |  |
| P 132 BID |  | Simplificación administrativa para la formalización de las MYPES a nivel de municipios… | 1-Durante el año se realizaron visitas a municipios para la presentación del proyecto. 2- Se elaboró un pre diagnóstico cuyo objetivo era analizar la importancia del proyecto y el enfoque del mismo hacia las municipalidades que puedan aprovechar mejor el estudio y que puedan servir de modelo. 3- A Diciembre se tienen la no objeción a los términos de referencia enviados al BID para continuar con el proyecto e iniciar la consultoría. | 1- Proceso de invitación , evaluación y selección de consultor para la realización de la consultoría Simplificación Administrativa para la formalización de la MYPE a nivel municipal (5 municipios piloto). 2- Ejecución de consultoría. 3- Selección de los 5 municipios piloto y firma de carta compromiso. (San Martín, Santa Ana, Olocuilta, Mejicanos y Cojutepeque). 4- Ejecución de la consultoría. 5- Presentación de los resultados y propuestas de simplificación. | 1- Presentación de resultados y propuestas de simplificación. 2- Realización de trámites para la consultoría "Proceso de Implementación de las propuestas de simplificación administrativa para la formalización de la MYPE a nivel municipal (5 municipios piloto) y divulgación de la experiencia en otros muncipios del país. 3- Firma de contrato para la realización de la consultoría "Proceso de Implementación de las propuestas de simplificación administrativa para la formalización de la MYPE a nivel municipal (5 municipios piloto) y divulgación de la experiencia en otros municipios del país. |  |
| P133 BID |  | Campaña de difusión para la formalización de las MYPES | No se realizaron actividades basado en el criterio de avances de la Comisión Técnica para la Simplificación Administrativa. | No se realizaron actividades por el poco avance en el proyecto. | 1- Proceso de contratación y realización del "Diseño de Brochures Afiches y Baner para la promoción del servicio de Ventanilla Única Empresarial MYPE" 2- Impresión de brochures afiches y banner 3- Proceso de contratación y realización del "Diseño de Campaña de Promoción de Ventanilla única Empresarial PYME a nivel de Bocetos Publicitarios". 4- Inicio de proceso de contratación de Campaña de Marketin directo para la promoción del Centro de Trámites Empresariales. 5. Difusión a través del sitio Web de los Trámites requeridos para la formalización y del Centro de Trámites Empresariales. |  |
| P 141 BID |  | Sistema de información sobre instituciones de apoyo al sector de las MYPES | 1. Se diseño y se implementó la bases de datos. 2. Digitación de información de 42 instituciones. | 1. Se inicio la investigación para determinar las necesidades de modificación de lo diseñado en el 2001. 2. Se rediseño la base de datos. 3. Se recopiló la información de instituciones para automatizar la base de datos en formato Web. 4. Convocatoria a grupo de expertos en informática para explicar la solicitud del servicio. 5. Elaboración de términos de referencia para contratación en el Diseño y Desarrollo de una aplicación Web. 6. Presentación de ofertas. 7. Contratación de los consultores. 8. Ejecución del trabajo. 9. Recepción de aplicación Web. 10. Puesta en línea de base de datos de instituciones y programas de apoyo a las MYPES | 1. Rediseño de base de datos de cooperantes. 2. puesta en línea de base de datos de cooperantes | Base de dato de instituciones de apoyo a las MYPES en línea. www.conamype.gob.sv/cooop |
| P 142 BID |  | Mesa de coordinación de donantes. | 1. Se inició la consulta con cooperantes y a la vez el proceso de conformación de la Mesa de Coordinación de la Cooperación Internacional, MCCI. | 1. Se inició un proceso de consulta a diferentes fuentes de información y registros recopilados por CONAMYPE. 2. Se organizo las Base de datos institucional. 3. Se estructuro el trabajo de la Mesa a través del documento "Lineamientos para la operación de la mesa de coordinación" y se inician las reuniones de trabajo; 4.Estudio de oportunidad para el Desarrollo Productivo de la MYPE | 1. Foro "La Acción del Estado en la Pequeña Empresa, Estrategias para el Libre Comercio"; 2. Reuniones de la MCCI; 3.Desarrollo de una a dos reuniones con las mesas de trabajo temática; 4.Elaboración de Marcos Lógicos por Mesa Temática 5. Seguimiento a resultados. |  |
| P 542 BID |  | Desarrollo de aplicaciones y contenidos relacionados con las MYPES para el sistema de información. | 1. Desarrollo y actualización del sitio Web CONAMYPE. www.conamype.gob.sv 2. Adaptación y modificación de base de datos de consultores FAT 3. Estructuración de una mesa de coordinación para el desarrollo de contenidos de aplicaciones de utilidad para MYPES. 4. Contratación de un especialista en Desarrollo Web para desarrollo del sitio Web de Caja de Herramientas de Gestión para MYPEs. 5 Contratación del coordinador para el desarrollo de contenido. 6. Reuniones con equipo multidisciplinario para elaboración de estructura temática | Las actividades de la ficha 542 de año 2001 se continuó con la ficha 541 para el 2002 y 2003. - Desarrollo de contenidos y aplicaciones de acuerdo a estructura temática ya definida. - Presentación pública de Caja de Herramientas 3. Puesta en línea contenidos y aplicaciones para empresarios, emprendedores, consultores y técnicos | Fichas 541 y 542 BID - Desarrollo De Web Mail institucional - Elaboración de boletines electrónicos - mantenimiento de biblioteca virtual - Desarrollo de sistema e-learning para capacitación de empresarios - Negociación y coordinación con Infocentros para difusión de información - Negociación y coordinación con APREMAT para capacitación a personal y alumnos de institutos técnicos vocacionales |  |
| P 521 BID | Coordinación de entidades prestadoras de servicios de Desarrollo Empresarial |  | 1. Elaboración de Términos de Referencia para la contratación de consultora para inventario de metodologías exitosas. 2. Contratación de consultora Revisión de avances de la consultoría Cierre de la consultoría | Se fusionaron actividades con ficha 524 C BID | Se fusionaron actividades con ficha 524 C BID | Informe con al menos 25 metodologías identificadas a nivel nacional e internacional completado en febrero 2001. Se programó con fondos BID, pero fue ejecutada con fondos GTZ. |
| P 524 C BID | Programa de transferencias de mejores practicas de consultoría y SDE para las mypes. |  | No se realizaron actividades | - Diseño del Programa de transferencias de mejores prácticas. - Elaboración de Términos de Referencia. - Selección y contratación del consultor. - Promoción del programa con los consultores inscritos en el Registro Nacional de Consultores de CONAMYPE. - Inscripción de consultores al programa. - Preparación de la logística necesaria para la ejecución del programa: compra de materiales, selección de local, etc. - Selección y contratación de profesionales para el monitoreo del aprendizaje. - Apertura del programa y realización de 2 módulos con los consultores y con monitores. - Sesiones de monitoreo con participantes. - Evaluaciones del aprendizaje a los participantes. | - Realización de 3 módulos con los consultores y con monitores. - Sesiones de monitoreo con participantes. - Evaluaciones del aprendizaje a los participantes desde el programa y desde los empresarios clientes del programa. - Evaluación de la ejecución del programa con los Participantes. - Clausura del programa. | 65 consultores inscritos al programa; 45 consultores finalizaron el programa; 33 consultores finalizaron el programa |
| P 524 D BID | Programa de Fortalecimiento institucional y técnico para los Agentes Operadores intermediarios Privados |  | No se realizaron actividades, | - Diseño del programa de fortalecimiento - Identificación de participantes por agente operador. - Elaboración de Términos de Referencia para la contratación de especialistas. - Selección y contratación de consultores especialistas. - Presentación del programa a las instituciones operadoras. - Ejecución de algunas acciones del programa. - Seguimiento a la puesta en marcha del programa de fortalecimiento. | - Readecuación del Programa de Fortalecimiento. - Elaboración de Términos de referencia. - Selección y contratación de consultor especialista. - Ejecución del programa de fortalecimiento. - Seguimiento a la puesta en marcha del programa. - Visitas a los agentes operadores. - Evaluación de los resultados de la consultoría. |  |
| P 524 E BID | Programa de Formación para el Personal de CONAMYPE y Agentes en las Mejores Prácticas de Administración de un Sistema de Provisión de SDE Estructurado sobre la Base de Tres Pisos de Operación Institucional. |  | No se realizaron actividades | - Identificación de mejores prácticas. - Establecimiento de contactos con instituciones para la realización de visitas, pasantías o participación en eventos relacionados al tema. - Selección del personal que realizaría la visita. - Elaboración de Términos de referencia para la realización de la visita. - Solicitud de no objeción a los términos. - Preparación del viaje. - Recepción de informes de la actividad realizada. | - Se identificaron nuevos experiencias y eventos en los cuales se podría participar. - Solicitud de no objeción. - Realización de las actividades. |  |