## escenario
C
| 2000 | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004
Eventos | II | I | II | I | II | I | II | I | II
Externos al proyecto que insiden indirectamente
Terremotos (2 ocasiones)
Huracan
Períodos electorales
Municipales
legislativos
Presidencial
Cambio de autoridades
Municipales
legislativos
Presidencial
Precio Internacional del Café en baja
Ley Integración Monetaria
Tasa de interes en baja
Inflación interna a causa de la dolarización
Atentado a las Torres Gemelas
Externos al proyecto que insiden directamente
Aprobación tardía del presupuesto nacional
Acuerdos Bilaterales de libre comercio Mexico
Lanzamineto de la Política MyPE
OEA- Apoyo al FAT
Coop USAID al FAT
Coop USAID por los terremotos
PROMICRO
Coop. GTZ- Emprender
Internos al Proyecto
Director de Proyecto
Asesor Tecnico Internacional del Programa
Demoras en la autorización del primer Desemb.
Ejecución

## Agenda de visitas
Comisión Directiva CONAMYPE
Nombre | Cargo
Blanca Imelda de Magaña | Vice Ministra de Economia.
Alvaro Guatemala | Director ejecutivo de FUSADES
Vilma de Chavarria | Cámara de Comercio
Roberto Vega Lara | Director de Technoserve
Roger Alfaro | Banco Multisectorial de Inversión
Comisión técnica de simpliflicación Adminsitrativa - Componente I
Cristel de Arce | Directora de la Oficina Nacional de Inversiones ONI
Manuel del valle Menendez | Director del Registro Nacional de Comercio CNR
Ricardo Teos | Gerente del Municipio de Olocuilta
Marco Antonio Funes Duran | Alcalde de Olocuilta.
Marta de Aguilar | Consultora contratada para la implementación de mejoras en la Simplificaicón Admisnitrativa en Municipios.
Mesa de Coordinación de Donates - Componente II
Carlos Arce | USAID
Sandra Duarte | USAID
Mario antonio Martinez Rodriguez | USAID
Ricardo Luis Letona | Unión Europea
Rene Ivan Morales | PNUD
Información Componente III
Saúl garcía Carballo | Jefe Unidad de DIGESTYC
Carlos Briones | Director de FLACSO El Salvador
Mejores Prácticas -Componente III
Héctor Quiteños | Gerente de FEDISAL
Oscar Quintanilla | FUNDAPYME
Otras visitas.
Las instlaciones de FEDISAL en donde nos reunimos con otros miembros del euqipo técnicos.
Visistas a microempresarios y artesanos cinvulados al programa FAT.

## Presupuesto Planeado
Año 2000 |  |  | ProgramaBID
Componente | Presupuesto | GOES | BID | Contrap.Local | RP | Otras Fuentes | %
Marco institucional | 14286 | 14286 |  |  |  |  | 0.010137
Asociatividad | 78857 | 78857 |  |  |  |  | 0.055955
Servicios financieros | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 0.0028383
Servicios No financieros | 20571 | 20571 |  |  |  |  | 0.014597
Información | 37143 | 37143 |  |  |  |  | 0.026356
Administración | 495258 | 495258 |  |  |  |  | 0.35143
Total | 1409282 | 650115 | 0 |  | 759167 | 0
|  |  | 0 | 0
% Programa BID
|  | 46.13% | 0% |  | 53.87% | 0%
Año 2001 |  |  | ProgramaBID
Componente | Presupuesto | GOES | BID | Contrap.Local | RP | Otras Fuentes | %
Marco institucional | 439785 |  | 308000 | 131785 |  |  | 18.35%
Asociatividad | 0 | [5 empty] | 0%
Servicios financieros | 0 | [5 empty] | 0%
Servicios No financieros | 314060 |  | 224000 | 90060 |  |  | 13.11%
Información | 98476 |  | 61000 | 37476 |  |  | 4.109%
Administración | 0 | [5 empty] | 0%
Total | 2396441 | 742857 | 852321 |  | 458406 | 342857
|  |  | 593000 | 259321
% Programa BID
|  | 31% | 35.57% |  | 19.13% | 14.31%
Año 2002 |  |  | ProgramaBID
Componente | Presupuesto | GOES | BID | Contrap.Local | RP | Otras Fuentes | % | %BID/Comp
Marco institucional | 427725 |  | 331323.44 | 96401.56 |  |  | 5.032% | 40.86%
Asociatividad | 1338200 | 1200000 |  |  |  | 138200 | 15.74% | 0%
Servicios financieros | 1522000 | 1522000 |  |  |  |  | 17.91% | 0%
Servicios No financieros | 4713648 | 4122313 | 90000 | 73530 |  | 427805 | 55.46% | 11.1%
Información | 75076.88 | 36000 | 35841.88 | 3235 |  |  | 0.8833% | 4.42%
Administración | 180588 |  | 170294 | 10294 |  |  | 2.125% | 21%
Total | 8499524.88 | 6880313 | 810919.88 |  | 242287 | 566005
|  |  | 627459.32 | 183460.56
% Programa BID
|  | 80.95% | 9.541% |  | 2.851% | 6.659%
Año 2003 |  |  | ProgramaBID
Componente | Presupuesto | GOES | BID | Contrap.Local | RP | Otras Fuentes | % | %BID/Comp
Marco institucional | 157110 | 21000 | 118662 | 14448 |  | 3000 | 3.456% | 23.94%
Asociatividad | 307497 | 67000 |  | 78497 |  | 162000 | 6.764% | 0%
Servicios financieros | 1125500 | 1025000 |  | 65000 |  | 35500 | 24.76% | 0%
Servicios No financieros | 1912161 | 620487 | 73894 |  | 52000 | 1165780 | 42.06% | 14.91%
Información | 338178 | 132000 | 145178 |  |  | 61000 | 7.439% | 29.29%
Administración | 705557 | 705557 |  |  |  |  | 15.52% | 0%
Total | 4546003 | 2571044 | 495679 |  | 52000 | 1427280
|  |  | 337734 | 157945
% Programa BID
|  | 56.56% | 10.9% |  | 1.144% | 31.4%
Año 2004 |  |  | ProgramaBID
Componente | Presupuesto | GOES | BID | Contrap.Local | RP | Otras Fuentes | % | %BID/Comp
Marco institucional | 111100 |  | 77770 | 33330 |  |  | 2.319% | 31.5%
Asociatividad | 0 | [5 empty] | 0% | 0%
Servicios financieros | 660000 | 660000 |  |  |  |  | 13.78% | 0%
Servicios No financieros | 2823810 | 571620 |  |  | 266588 | 1985602 | 58.95% | 0%
Información | 209751 | 30000 | 95074 | 40746 | 43931 |  | 4.379% | 38.5%
Administración | 985430 | 985430 |  |  |  |  | 20.57% | 0%
Total | 4790091 | 2247050 | 246920 |  | 310519 | 1985602
|  |  | 172844 | 74076
% Programa BID
|  | 46.91% | 5.155% |  | 6.483% | 41.45%
Nota: Fuente de Información: POA de cada Año
RESUMEN - PRESUPUESTO
Año | Presupuesto | GOES | Programa BID |  | RP | Otras Fuentes |  | Pari Pasu | Aporte FOMIN | Aporte Local
2000 | 1409282 | 650115 | 0 |  | 759167 | 0 |  | Planeado | 71.95% | 28.05%
2001 | 2396441 | 742857 | 852321 |  | 458406 | 342857 |  | Ejecutado | 55.71% | 44.29%
2002 | 8499524.88 | 6880313 | 810919.88 |  | 242287 | 566005
2003 | 4546003 | 2571044 | 495679 |  | 52000 | 1427280
2004 | 4790091 | 2247050 | 246920 |  | 310519 | 1985602
Total General | 21641341.88 | 13091379 | 2405839.88 |  | 1822379 | 4321744
|  |  | 1731037.32 | 674802.56
Pari Pasu |  |  | 71.95% | 28.05%
Note on A16: CONSULTOR 2: incluye: C1
Note on A19: CONSULTOR 2: incluye: Componente 3
Note on A20: CONSULTOR 2: incluye Componente C2
Note on A55: CONSULTOR 2: Incluye FAT,Des.Empr
Note on A56: CONSULTOR 2: Incluye Investigacion, promoción y difusión
Note on A57: CONSULTOR 2: incluye Adminsitración, comunicaciones y remuneraciones

## Preuspuesto Ejecutado
EJECUTADO
Año 2000 |  |  | ProgramaBID
Componente | Presupuesto | GOES | BID | Contrap.Local | RP | Otras Fuentes | %
Marco institucional | [6 empty] | 0
Asociatividad | [6 empty] | 0
Servicios financieros | [6 empty] | 0
Servicios No financieros | [6 empty] | 0
Información | [6 empty] | 0
Administración | [6 empty] | 0
Total | 940001.5 | 639239.5 | 0 |  | 300762 | 0
|  |  | 0 | 0
% Programa BID
|  | 68% | 0% |  | 32% | 0%
Año 2001 |  |  | ProgramaBID
Componente | Presupuesto | GOES | BID | Contrap.Local | RP | Otras Fuentes | %
Marco institucional | 73877.71 |  | 26205.4 | 47672.31 |  |  | 4.306%
Asociatividad | 0 | [5 empty] | 0%
Servicios financieros | 0 | [5 empty] | 0%
Servicios No financieros | 21886.24 |  |  | 21886.24 |  |  | 1.276%
Información | 43728.17 |  | 29721.57 | 14006.6 |  |  | 2.549%
Administración | 82459.39 |  | 42234.57 | 40224.82 |  |  | 4.806%
Total | 1715812.51 | 741031 | 221951.51 |  | 185577 | 567253
|  |  | 98161.54 | 123789.97
% Programa BID
|  | 43.19% | 12.94% |  | 10.82% | 33.06%
Año 2002 |  |  | ProgramaBID
Componente | Presupuesto | GOES | BID | Contrap.Local | RP | Otras Fuentes | % | %BID/Comp
Marco institucional | 118358.4 |  | 85055.34 | 33303.06 |  |  | 4.461% | 26.49%
Asociatividad | 0 | [5 empty] | 0% | 0%
Servicios financieros | 0 | [5 empty] | 0% | 0%
Servicios No financieros | 41885.86 |  | 28982.94 | 12902.92 |  |  | 1.579% | 9.026%
Información | 85237.97 |  | 50923.21 | 34314.76 |  |  | 3.213% | 15.86%
Administración | 75617.87 |  | 40757.33 | 34860.54 |  |  | 2.85% | 12.69%
Total | 2652970.1 | 1796513 | 321100.1 |  | 118772 | 416585
|  |  | 205718.82 | 115381.28
% Programa BID
|  | 67.72% | 12.1% |  | 4.477% | 15.7%
Año 2003 |  |  | ProgramaBID
Componente | Presupuesto | GOES | BID | Contrap.Local | RP | Otras Fuentes | % | %BID/Comp
Marco institucional | 91995.75 |  | 64980.76 | 27014.99 |  |  | 3.283% | 12.25%
Asociatividad | 0 | [5 empty] | 0% | 0%
Servicios financieros | 0 | [5 empty] | 0% | 0%
Servicios No financieros | 7893.93 |  |  | 7893.93 |  |  | 0.2817% | 0%
Información | 335069.88 |  | 196702.74 | 138367.14 |  |  | 11.96% | 37.09%
Administración | 95351.67 |  | 41104.11 | 54247.56 |  |  | 3.403% | 7.751%
Total | 2801877.79 | 2029898.13 | 530311.23 |  | 176754.58 | 64913.85
|  |  | 302787.61 | 227523.62
% Programa BID
|  | 72.45% | 18.93% |  | 6.308% | 2.317%
Año 2004 |  |  | ProgramaBID
Componente | Presupuesto | GOES | BID | Contrap.Local | RP | Otras Fuentes | % | %BID/Comp
Marco institucional | 30439.2 |  | 20095 | 10344.2 |  |  | 1.23% | 25.96%
Asociatividad | 0 | [5 empty] | 0% | 0%
Servicios financieros | 0 | [5 empty] | 0% | 0%
Servicios No financieros | 3970.74 |  |  | 3970.74 |  |  | 0.1604% | 0%
Información | 21839.78 |  | 14335.32 | 7504.46 |  |  | 0.8822% | 18.52%
Administración | 21143.21 |  |  | 21143.21 |  |  | 0.8541% | 0%
Total | 2475623.22 | 973513 | 77392.93 |  | 63948.29 | 1360769
|  |  | 34430.32 | 42962.61
% Programa BID
|  | 39.32% | 3.126% |  | 2.583% | 54.97%
Nota: los valores indicados cooresponden al 30/6/2004
Fuente de Información: Administración CONAMYPE - Nora de Huezo // planes operativos
RESUMEN EJECUTADO
Año | Presupuesto | GOES | Programa BID |  | RP | Otras Fuentes
2000 | 940001.5 | 639239.5 | 0 |  | 300762 | 0
2001 | 1715812.51 | 741031 | 221951.51 |  | 185577 | 567253
2002 | 2652970.1 | 1796513 | 321100.1 |  | 118772 | 416585
2003 | 2801877.79 | 2029898.13 | 530311.23 |  | 176754.58 | 64913.85
2004 | 2475623.22 | 973513 | 77392.93 |  | 63948.29 | 1360769
Total General | 10586285.12 | 6180194.63 | 1150755.77 |  | 845813.87 | 2409520.85
|  |  | 641098.29 | 509657.48
Pari Pasu |  |  | 55.71% | 44.29%
Note on A17: CONSULTOR 2: incluye: C1
Note on A20: CONSULTOR 2: incluye: Componente 3
Note on A21: CONSULTOR 2: incluye Componente C2
Note on A56: CONSULTOR 2: Incluye FAT,Des.Empr
Note on A57: CONSULTOR 2: Incluye Investigacion, promoción y difusión
Note on A58: CONSULTOR 2: incluye Adminsitración, comunicaciones y remuneraciones

## Programas
|  |  | Años Planificados | [5 empty] | Pragramas | Programas | Cant
Componente | Ficha Nro |  | 2001 | 2002 |  | 2003 |  | 2004 | 3 o más años | Nuevos 2003/04 |  | Listado de las actividades realizadas
BID |  |  | cant | cant | Observ | cant | Observ |  |  |  |  | Presupuesto invertidos de fondos BID, aporte Local u otros donantes en los tres años.
1.1 | P 111-112 BID |  | 1 | 1 | X- API36 2.02.06 | [5 empty] | 1 | Resultados cuantificados
1.1 | P 112 BID-AP 135 2.02.06 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
1.1 | P 113 BID |  | 1 | 1 | X- API 352.02.05 | 1 | X- API 352.02.05 |  | 1 |  | 1 | Listado de las actividades realizadas
1.1 | P 121 BID |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | Presupuesto invertidos de fondos BID, aporte Local u otros donantes en los tres años.
1.1 | P 1210 A-BID |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Resultados cuantificados
1.1 | P 1210 BID |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
1.1 | P 122 BID |  | 1 | 1 | X- API 35 2.0202 | [5 empty] | 1
1.1 | P 123 BID |  | 1 | [7 empty] | 1
1.1 | P 124 B-BID |  |  | 1 | [6 empty] | 1
1.1 | P 124 BID |  | 1 | 1 | X-API 35 2.02.05 | 1 | X-API 35 2.02.05 |  | 1 |  | 1
1.1 | P 125 BID |  | 1 | [7 empty] | 1
1.1 | P 126 BID |  | 1 | 1 | API 35 2.02.05 | 1 | API 35 2.02.05 |  | 1 |  | 1
1.1 | P 127 BID |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
1.1 | P 129 BID |  | 1 | [7 empty] | 1
1.2 | Centro de trámites empresariales | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1
1.2 | P 131 BID |  | 1 | 1 | X- API 35 2.02.05 | 1 | X- API 35 2.02.05 | 1 | 1 |  | 1 | Total Programas no repetidos COMPONENTE I |  | 18
1.2 | P 132 BID |  | 1 | 1 | X-AP I 35.O2.05 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | Nuevos | 1
1.2 | P 133 BID |  | 1 | 1 | X-API 135 | 1 | X-API 135 | 1 | 1 |  | 1
2 | P 142 BID |  | 1 | 1 | X-API 35 | 1 | X-API 35 |  |  |  | 1
2 | P 521 BID |  | 1 | [7 empty] | 1 | Total Programas no repetidos COMPONENTE Ii |  | 2
3.1 | P 151ABID API 31 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Nuevos | 0
3.1 | P 151ABID API 32 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
3.1 | P 151BID |  | 1 | [7 empty] | 1 | Total Programas no repetidos COMPONENTE III |  | 19
3.1 | P 512 BID Y GOES API 32 2.02.03 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | Nuevos | 5
3.1 | P 521 BID AP 133 2.02 P 524 D |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.1 | P 524 C BID |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
3.1 | P 524 E BID |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
3.1 | P 531 BID API 33 2.02P 524 B |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.1 | Caja de herramientas para Mypes y emprend | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1
3.1 | P 143 BID |  | 1 | [7 empty] | 1
3.2 | P 524 BID |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
3.2 | Medición de Impacto FAT | [9 empty] | 1
3.3 | P 141 BID |  | 1 | 1 | X- GOES | 1 |  |  | 1 |  | 1
3.3 | P 512 BID API 2.02 |  |  | 1 | X (AID,OEA,GOES) | [5 empty] | 1
3.3 | P 524 D BID |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
3.3 | P 524BID p521 API 133 2.02 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.3 | P 541 BID |  | 1 | [7 empty] | 1
3.3 | P 542 BID |  | 1 | 1 | X-541BID | 1 |  |  | 1 |  | 1
3.3 | P 542 BID API 32 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
RESUMEN
| Act. financiadas FOMIN-BID |  | 21 | 25 |  | 19 |  | 7
| Act. con otro financiamiento |  | 0 | 12 |  | 22 |  | 24
| Act. Derivadas del Programa |  | 0 | 12 |  | 15 |  | 7
| Act. Nuevas sin vinculación |  | 0 | 0 |  | 7 |  | 17
| Actividades totales del POA |  | 21 | 37 |  | 41 |  | 31
| Porcentaje FOMIN-BID sobre el total POA |  | 100% | 67.57% |  | 46.34% |  | 22.58%
| Porcentaje Otros programas sobre el total POA |  | 0% | 32.43% |  | 53.66% |  | 77.42%
| Total de Programas Ejecutados |  | 39 | 100%
| Resto |  | 27
| Prog. con permanencia de más 3 años |  | 12 | 30.77%
| Prog. Nuevos 2003/2004 |  | 6 | 15.38%
| Programas componente 1 |  | 14 | 14 |  | 10 |  | 4
| Sub componente 1,1 |  | 11 | 11 |  | 7 |  | 1
| Sub componente 1,2 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 3
| Programas componente 2 |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 0
| Programas componente 3 |  | 5 | 10 |  | 8 |  | 3
| Sub componente 3,1 |  | 2 | 5 |  | 4 |  | 2
| Sub componente 3,2 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
| Sub componente 3,3 |  | 3 | 5 |  | 3 |  | 0
nd | CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS.
| Primer números | Componenste
| segundo números | Sub componente dentor del compoenente
| tercer número | Actividad
| Los números 5 | son los que surgen de la sugerencia de Enrique Roman
Note on B4: CONSULTOR 2: Propuesta para el desarrollo de nuevas oportunidades empresariales en zonas identificadas con potencial de desarrollo
Note on B6: CONSULTOR 2: Estudio de las oportunidades de creacion y ampliación de mercado para las ymes a partri de los acuerdos de libre comercio con Mexico
Note on B7: CONSULTOR 2: Análisi y propuesta parala aplicación de la Ley ambiental y sus regalamentos
Note on B8: CONSULTOR 2: Incentivos para la formación dela Mypes
Note on B9: CONSULTOR 2: Análisis del proyecto de la Ley conteniendo el Código tributario y leyes relacionadas
Note on B10: CONSULTOR 2: Análisis y propueta de código de trabajo parala flexibilidad laboral en la Mype
Note on B11: CONSULTOR 2: Análisis y propuesta a la Ley de impuesto único y régimen simplificado
Note on B12: jbertero: Analisis y propuesta a la Ley de adquisiciones y contrataciones.
Note on B13: CONSULTOR 2: Análisis y propuesta a la Ley de adquisiciones y contrataciones
Note on B14: CONSULTOR 2: Análisis y propuesta para la promoción de la ley de libre competencia.
Note on B15: CONSULTOR 2: Análisis y propuesta para la promoción de la ley de aprendizaje
Note on B16: CONSULTOR 2: promoción a laimplementacióndenormas de seguridad en elsitio de trabajo.
Note on B17: CONSULTOR 2: Análisis y propuesta al régimen especial de las facturas cambiarias y los recibos de las mismas.
Note on B19: CONSULTOR 2: Simplificación adminsitrativa a nivel Gobierno Central
Note on B20: CONSULTOR 2: Simplificacion admisntirativa para la formalizacion de la MYPES a nivel municipal.
Note on B21: CONSULTOR 2: Campaña de difusión para la formalización de las Mypes
Note on B22: CONSULTOR 2: Mesa de coordinacion de donantes
Note on B23: jbertero: Coordinación de entidades prestadoras de SDE.
Note on B24: CONSULTOR 2: CONSULTOR 2: Seguimiento sectorial de las MYPES Y EVALCUIÓN DE IMPACTO
Note on B25: CONSULTOR 2: Evaluación de impacto de los programas de apoyo CONAMYPE (monitoreo de proyectos y programas específicos)
Note on B26: jbertero: Diseño e implementación de un sistema de seguimiento al desempeño del sector e impacto de las políticas para las mypes.
Note on B27: jbertero: FAT Mypes
Note on B28: jbertero: Programa de fortalecimiento institucional y técnico para los agentes operadores intermediarios privados
Note on B29: CONSULTOR 2: Programa de transferencia de mejores prácticas de consultoría y sde para las mypes
Note on B30: CONSULTOR 2: Programa de pasantías para la formación de Personal de CONAMYPE y Agentes Operadores.
Note on B31: jbertero: Programa de formación de nuevos emprendedores y empresas
Note on B33: CONSULTOR 2: propuesta parael desarrollo y financiamiento de proyectos para las mypes.
Note on B34: CONSULTOR 2: Sistema de gestión, seguimiento de proyectos y monitoreso de agentes operadores de mecanismos de maching grants para el desarrollo de unmercado de servicios en El Salvador.
Note on B36: CONSULTOR 2: Diseño e implemntación de un sistema de información sobre las actividades y distitntas instituciones publicas, privadas y cooperantes involucradas en el desarrollo de las MyPEs
Note on B37: jbertero: Sistema de gestión, seguimiento de proyectos y monitoreo de agentes operadores de mecanismos de matching grants para el desarrollo de un mercado SDE en El Salvador
Note on B38: CONSULTOR 2: Programa de fortalecimietno institucional y técnico para los agentes operadores intermediarios privados
Note on B39: jbertero: Programa de tranferencia de mejroes prácticas de consultoría y SDE para las Mypes
Note on B40: CONSULTOR 2: Mesa de coordinación interisnticucional para el desarrollo de contenidos
Note on B41: CONSULTOR 2: desarrollo de aplicaicón y contenido realcionadas con las MYPES para el sistema de informacion.
Note on B42: jbertero: Transferencia de tecnología de información