## Cuadro de Costos (hidden)
Proyecto de Habilitación de la ruta Nº9
PR-L1145
A | Cuadro de costo y financiamiento del Proyecto - POR COMPONENTE
| DETALLE | TOTAL BID
(US$)
1 | Componente Unico Obras civiles | 502000000 |  | Rehabilitacion |  | Mantenimiento
1.1 | Obras de rehabilitación y Mantenimiento | 502000000 |  | 474000000 |  | 28000000
1.1.1 | Tramo 1: km 50 - km 173 | 107000000 |  | 100000000 |  | 7000000
1.1.2 | Tramo 2: km 173 - km 326 | 144000000 |  | 135000000 |  | 9000000
1.1.3 | Tramo 3: km 326 - km 450 | 134000000 |  | 128000000 |  | 6000000
1.1.4 | Tramo 4: km 450 - km 525, Accesos y Linea 1 | 117000000 |  | 111000000 |  | 6000000
2 | Otros Costos | #REF! |  | #REF!
2.1 | Administración del programa | 5800000 |  | 0
2.2 | Auditoria, Monitoreo y Evaluación | 1100000 |  | 0
2.3 | Gestión Socio Ambiental | #REF! |  | #REF!
2.4 | Escalamientos e Imprevistos | #REF!
| TOTAL | #REF!
Cuadro de costo y financiamiento del Proyecto - POR COMPONENTE
| DETALLE | TOTAL BID |  | Contrapartida Local |  | TOTAL
|  | (US$) |  | (US$) |  | (US$)
1 | Componente Unico Obras civiles | 158000000 | 28.75% | 391650000 | 71.25% | 549650000
1.1 | Obras de Rehabilitación y Mantenimiento | 138550000 | 27.6% | 363450000 | 72.4% | 502000000
1.2 | Fiscalización | 5600000 | 28% | 14400000 | 72% | 20000000
1.3 | Plan de Gestión Ambiental y Social | 5100000 | 66.84% | 2530000 | 33.16% | 7630000
1.4 | Pago por Servicios Ambientales | 5020000 | 100% | 0 | 0% | 5020000
1.5 | Escalamientos e Imprevistos | 3730000 | 24.87% | 11270000 | 75.13% | 15000000
2 | Otros Costos | 2000000 | 28.99% | 4900000 | 71.01% | 6900000
2.1 | Administración del Proyecto | 1700000 | 29.31% | 4100000 | 70.69% | 5800000
2.2 | Evaluaciones, estudios y Auditorias | 300000 | 27.27% | 800000 | 72.73% | 1100000
3 | Costos Financieros (CAF) | 0 |  | 3450000 | 100% | 3450000
3.1 | Comisión de Financiamiento (CAF) | 0 | 0% | 3400000 | 100% | 3400000
3.2 | Gastos de Evaluación (CAF) | 0 | 0% | 50000 | 100% | 50000
| TOTAL | 160000000 |  | 400000000 |  | 560000000

## CC D (hidden)
CUADRO DE COSTO DETALLADO
(Expresado en USD.)
Operación: | Proyecto de Habilitación de la ruta Nº9
Período comprendido: Año 1 a Año 7
| Nombre del Componente/Actividad | Cateoría de Inversión | Nivel | Tipo de Contratación | Método de Contratación | Responsable / Observación | Duración de Contrato | Costo BID
| Proyecto de Habilitación de la ruta Nº9 | [6 empty] | 560000000
1 | Componente Unico Obras civiles | [6 empty] | 549650000
1.1 | Obras de Rehabilitación y Mantenimiento |  | Producto |  |  | ECATEF/DV |  | 502000000
1.1.1 | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 1: km 50 - km 173 (123 Km) - Lote 1 (Paquete 1) | 1.1 - Obras de Rehabilitación y Mantenimiento | Actividad | Obra | LPI |  | 72 meses | 107000000
1.1.2 | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 2: km 173 - km 326 (153 Km) - Lote 2 (Paquete 1) | 1.1 - Obras de Rehabilitación y Mantenimiento | Actividad | Obra | LPI |  | 73 meses | 144000000
1.1.3 | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 3: km 326 - km 450 (124 Km) - Lote 3 (Paquete 2) | 1.1 - Obras de Rehabilitación y Mantenimiento | Actividad | Obra | LPI |  | 74 meses | 134000000
1.1.4 | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 4: km 450 - km 525, accesos y linea 1 - Lote 4 (Paquete 2) | 1.1 - Obras de Rehabilitación y Mantenimiento | Actividad | Obra | LPI |  | 75 meses | 117000000
1.2 | Fiscalización |  | Producto |  |  | ECATEF/DV |  | 20000000
1.2.1 | Contratación de Firma Consultora para la fiscalización de la rehabilitación y mantenimiento del Paquete 1 | 1.3 - Fiscalización de Obras | Actividad | Consultoría | SBCC |  | 74 meses | 9500000
1.2.2 | Contratación de Firma Consultora para la fiscalización de la rehabilitación y mantenimiento del Paquete 2 | 1.3 - Fiscalización de Obras | Actividad | Consultoría | SBCC |  | 75 meses | 10500000
1.3 | Plan de Gestión Ambiental y Social |  | Producto |  |  | ECATEF/DV |  | 7630000
1.3.1 | Monitoreo y Evaluación Socio Ambiental | Otros Costos - Gestión Socio Ambiental | Actividad | Consultoría | SCC |  | 50 meses | 1919000
1.3.2 | Contratación Firma Consultora para el Monitoreo de las áreas inundadas por efecto de la barrera de la Ruta |  | Actividad | Consultoría | SCC |  | 12 meses | 82000
1.3.3 | Implementación del Plan de Gestión Socio Ambiental | Otros Costos - Gestión Socio Ambiental | Actividad | Consultoría | SBCC |  | 48 meses | 770000
1.3.4 | Plan de Reasentamiento |  | Actividad | Consultoría | N/A |  | 48 meses | 4360000
1.3.5 | Contratación Firma Consultora para el Apoyo a la Gestión Institucional de Supervisión del PGAS |  | Actividad | Consultoría | SCC |  | 6 meses | 189000
1.3.6 | Contratación Firma Consultora para el Apoyo a la Gestión de los Municipios en los Proyectos Viales |  | Actividad | Consultoría | SCC |  | 12 meses | 310000
1.4 | Pago por Servicios Ambientales |  | Producto |  |  | ECATEF/DV |  | 5020000
1.4.1 | Pagos por Servicios Ambientales | Otros Costos - Gestión Socio Ambiental | Actividad | Transferencia | N/A |  | 48 meses | 5020000
1.5 | Escalamientos e Imprevistos |  | Producto |  |  | ECATEF/DV |  | 15000000
2 | Otros Costos | [6 empty] | 6900000
2.1 | Administración del Programa |  | Producto |  |  | ECATEF/DV |  | 5800000
2.1.1 | Contratación de la ECATEF para apoyo en la ejecución del Programa | Otros Costos - Administración | Actividad | Consultoría |  |  | 84 meses | 5800000
2.2 | Auditoria, Monitoreo y Evaluación desarrollados |  | Producto |  |  | ECATEF/DV |  | 1100000
2.2.1 | Contratación de Firma Consultora para la Auditoria Externa del Proyecto PR-L1145 | Otros Costos - Auditoria, Monitoreo y Evaluación | Actividad | Consultoría | SBCC |  | 74 meses | 300000
2.2.2 | Contratación de Firma Consultora para la Evaluación Final del Proyecto | Otros Costos - Auditoria, Monitoreo y Evaluación | Actividad | Consultoría | SCC |  | 6 meses | 100000
2.2.3 | Contratíon Firma Consultora para la Capacitación de Funcionarios en Gestión de contratos CREMA | Otros Costos - Auditoria, Monitoreo y Evaluación | Actividad | Consultoría | SCC |  | 6 meses | 150000
2.2.4 | Contratación Firma Consultora para la Inspección de Seguridad vial en obras concluidas |  | Actividad | Consultoría | SCC |  | 6 meses | 100000
2.2.5 | Contratación Firma Consultora para Innovación tecnológica de red vial secundaria del Chaco y alimentadoras de la Ruta 9 |  | Actividad | Consultoría | SCC |  | 6 meses | 150000
2.2.6 | Contratación Firma Consultora para el Estudio de alternativas de mantenimiento de red vial en el Chaco |  | Actividad | Consultoría | SCC |  | 6 meses | 150000
2.2.7 | Contratación Firma Consultora para el Estudio de viabilidad de uso de bitrenes en la Ruta 9 |  | Actividad | Consultoría | SBCC |  | 6 meses | 150000
3 | Costos Financieros (CAF) | [6 empty] | 3450000
3.1 | Comisión de Financiamiento (CAF) |  | Producto |  |  |  |  | 3400000
3.2 | Gastos de Evaluación (CAF) |  | Producto |  |  |  |  | 50000
| TOTAL | [6 empty] | 560000000

## PEP (hidden)
PEP (Plan de Ejecución del Proyecto)
(Expresado en USD.)
Proyecto de Habilitación de la ruta Nº9
Período comprendido: Año 1 a Año 7
[6 empty] | COSTO | RESPONSABLES | Año 1 | [11 empty] | Año 2 | [11 empty] | Año 3 | [11 empty] | Año 4 | [11 empty] | Año 5 | [11 empty] | Año 6 | [11 empty] | Año 7
| Nombre de la Tarea | Plazo de ejecución | Proceso Contratación | Inicio | Fin | BID |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84
Etapa de preparación, aprobación y cumplimiento de condiciones previas
A.1 | Etapa de preparación del Proyecto
A.1.1 | Aprobación del perfil
A.1.2 | Preparación del POD
A.1.3 | Misión de Análisis
A.1.4 | Revisión interna del POD en el BID
A.1.5 | Misión de Negociación
A.1.6 | Aprobación del Directorio del BID
Etapa de aprobación del Contrato de Préstamo
A.2.1 | Firma de Contrato BID
A.2.2 | Envío del Contrato de Préstamo al Congreso Nacional
A.2.3 | Ratificación Legislativa
A.2.4 | Preparación de cumplimiento de condiciones previas
A.2.5 | Cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso
Etapa de ejecución del Programa
1 | Proyecto de Habilitación de la ruta Nº9 |  |  |  |  | 560000000 | 0
1 | Componente Unico Obras civiles |  |  |  |  | 549650000 | 0
1.1 | Obras de Rehabilitación y Mantenimiento |  |  |  |  | 502000000 | ECATEF/DV
1.1.1 | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 1: km 50 - km 173 (123 Km) - Lote 1 (Paquete 1) | 72 meses | T2 - Año 1 | T1 . Año 2 | T4 - Año 8 * | 107000000 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72
1.1.2 | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 2: km 173 - km 326 (153 Km) - Lote 2 (Paquete 1) | 73 meses | T2 - Año 1 | T1 . Año 2 | T4 - Año 8 * | 144000000 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72
1.1.3 | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 3: km 326 - km 450 (124 Km) - Lote 3 (Paquete 2) | 74 meses | T2 - Año 1 | T1 . Año 2 | T4 - Año 8 * | 134000000 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72
1.1.4 | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 4: km 450 - km 525, accesos y linea 1 - Lote 4 (Paquete 2) | 75 meses | T2 - Año 1 | T1 . Año 2 | T4 - Año 8 * | 117000000 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72
1.2 | Fiscalización |  |  |  |  | 20000000 | ECATEF/DV
1.2.1 | Contratación de Firma Consultora para la fiscalización de la rehabilitación y mantenimiento del Paquete 1 | 74 meses | T1 - Año 1 | T4 - Año 1 | T4 - Año 8 * | 9500000 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
1.2.2 | Contratación de Firma Consultora para la fiscalización de la rehabilitación y mantenimiento del Paquete 2 | 75 meses | T1 - Año 1 | T4 - Año 1 | T4 - Año 8 * | 10500000 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
1.3 | Plan de Gestión Ambiental y Social |  |  |  |  | 7630000 | ECATEF/DV
1.3.1 | Monitoreo y Evaluación Socio Ambiental | 50 meses | T2- Año 1 | T2- Año 2 | T2 - Año 6 | 1919000 | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
1.3.2 | Contratación Firma Consultora para el Monitoreo de las áreas inundadas por efecto de la barrera de la Ruta | 12 meses | T1 - Año 1 | T1 - Año 2 | T4 - Año 2 | 82000 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.3.3 | Implementación del Plan de Gestión Socio Ambiental | 48 meses | T1 - Año 1 | T1 - Año 2 | T4 - Año 5 | 770000 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1.3.4 | Plan de Reasentamiento | 48 meses | T1 - Año 1 | T1 - Año 2 | T4 - Año 5 | 4360000 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1.3.5 | Contratación Firma Consultora para el Apoyo a la Gestión Institucional de Supervisión del PGAS | 6 meses | T1 - Año 1 | T1 - Año 2 | T2 - Año 2 | 189000 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.3.6 | Contratación Firma Consultora para el Apoyo a la Gestión de los Municipios en los Proyectos Viales | 12 meses | T1 - Año 1 | T1 - Año 2 | T4 - Año 2 | 310000 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.4 | Pago por Servicios Ambientales |  |  |  |  | 5020000
1.4.1 | Pagos por Servicios Ambientales | 48 meses |  | T1 - Año 2 | T4 - Año 5 | 5020000 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1.5 | Escalamientos e Imprevistos |  |  |  |  | 15000000 | ECATEF/DV
2 | Otros Costos |  |  |  |  | 6900000 | 0
2.1 | Administración del Programa |  |  |  |  | 5800000 | ECATEF/DCV
2.1.1 | Contratación de la ECATEF para apoyo en la ejecución del Programa | 84 meses |  | T1 - Año 1 | T4 - Año 7 | 5800000 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84
2.2 | Auditoria, Monitoreo y Evaluación desarrollados |  |  |  |  | 1100000 | ECATEF/DCV
2.2.1 | Contratación de Firma Consultora para la Auditoria Externa del Proyecto PR-L1145 | 74 meses | T2 - Año 1 | T4 - Año 1 | T4 - Año 7 | 300000 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
2.2.2 | Contratíon Firma Consultora para la Capacitación de Funcionarios en Gestión de contratos CREMA | 6 meses | T1- Año 1 | T14- Año 1 | T2 - Año 2 | 150000 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2.2.3 | Contratación Firma Consultora para Innovación tecnológica de red vial secundaria del Chaco y alimentadoras de la Ruta 9 | 6 meses | T1-Año 1 | T14- Año 1 | T2 - Año 2 | 150000 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2.2.4 | Contratación Firma Consultora para el Estudio de viabilidad de uso de bitrenes en la Ruta 9 | 6 meses | T1-Año 1 | T4 - Año 2 | T2 - Año 3 | 150000 | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2.2.5 | Contratación Firma Consultora para el Estudio de alternativas de mantenimiento de red vial en el Chaco | 6 meses | T3-Año 2 | T3 - Año 3 | T4 - Año 3 | 150000 | [31 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2.2.6 | Contratación Firma Consultora para la Inspección de Seguridad vial en obras concluidas | 6 meses | T1- Año 3 | T1- Año 4 | T2 - Año 4 | 100000 | [37 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2.2.7 | Contratación de Firma Consultora para la Evaluación Final del Proyecto | 6 meses | T4 - Año 6 | T2 - Año 7 | T4 - Año 7 | 100000 | [77 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
3 | Costos Financieros (CAF) |  |  |  |  | 3450000
3.1 | Comisión de Financiamiento (CAF) |  |  |  |  | 3400000
3.2 | Gastos de Evaluación (CAF) |  |  |  |  | 50000

## PF M BID (hidden)
PLAN FINANCIERO MENSUAL DEL PROGRAMA - FONDOS BID
(Expresado en USD.)
Proyecto de Habilitación de la Ruta Nº9
Período comprendido: Año 1 a Año 7
Categoría de Inversión (2) |  |  | Año 1 | [11 empty] | Año 2 | [11 empty] | Año 3 | [11 empty] | Año 4 | [11 empty] | Año 5 | [11 empty] | Año 6 | [11 empty] | Año 7
|  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4
|  |  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24 | Mes 25 | Mes 26 | Mes 27 | Mes 28 | Mes 29 | Mes 30 | Mes 31 | Mes 32 | Mes 33 | Mes 34 | Mes 35 | Mes 36 | Mes 37 | Mes 38 | Mes 39 | Mes 40 | Mes 41 | Mes 42 | Mes 43 | Mes 44 | Mes 45 | Mes 46 | Mes 47 | Mes 48 | Mes 49 | Mes 50 | Mes 51 | Mes 52 | Mes 53 | Mes 54 | Mes 55 | Mes 56 | Mes 57 | Mes 58 | Mes 59 | Mes 60 | Mes 61 | Mes 62 | Mes 63 | Mes 64 | Mes 65 | Mes 66 | Mes 67 | Mes 68 | Mes 69 | Mes 70 | Mes 71 | Mes 72 | Mes 73 | Mes 74 | Mes 75 | Mes 76 | Mes 77 | Mes 78 | Mes 79 | Mes 80 | Mes 81 | Mes 82 | Mes 83 | Mes 84
Caledario Project | time axis 2019-01-01 to 2025-12-01
0 | Proyecto de Habilitación de la ruta Nº9 | 560000000 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 2592857.1429 | 95428200 | 10083229.7619 | 13038567.8571 | 13924526.1905 | 14211917.8571 | 16846288.6905 | 17831900 | 17821558.3333 | 20770805.3571 | 21699283.3333 | 21643350 | 23204177.9762 | 23706525 | 27462096.4286 | 28434255.3571 | 25533942.8571 | 25411767.8571 | 20713080.3571 | 19625175 | 15670275 | 9011280.3571 | 4212825 | 4272825 | 10689994.6429 | 4414916.6667 | 631488.0952 | 1614372.0238 | 640059.5238 | 680059.5238 | 6584372.0238 | 622916.6667 | 622916.6667 | 6584372.0238 | 622916.6667 | 622916.6667 | 2070086.3095 | 622916.6667 | 631488.0952 | 1584372.0238 | 640059.5238 | 640059.5238 | 1584372.0238 | 622916.6667 | 622916.6667 | 1584372.0238 | 622916.6667 | 622916.6667 | 2070086.3095 | 622916.6667 | 631488.0952 | 949997.0238 | 640059.5238 | 640059.5238 | 830059.5238 | 622916.6667 | 622916.6667 | 830059.5238 | 622916.6667 | 622916.6667 | 1315773.8095 | 622916.6667 | 631488.0952 | 830059.5238 | 640059.5238 | 670059.5238 | 830059.5238 | 622916.6667 | 661488.0952 | 830059.5238 | 680059.5238 | 640059.5238 | 1365773.8095 | 560000000 | 0
1 | Componente Unico Obras civiles | 549650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1810000 | 95428200 | 10074658.3333 | 12741425 | 13907383.3333 | 14074775 | 16639145.8333 | 17831900 | 17821558.3333 | 20563662.5 | 21654283.3333 | 21643350 | 22511320.8333 | 23661525 | 27453525 | 28167112.5 | 25516800 | 25394625 | 20460937.5 | 19625175 | 15670275 | 8759137.5 | 4212825 | 4212825 | 9967137.5 | 4414916.6667 | 622916.6667 | 1377229.1667 | 622916.6667 | 622916.6667 | 6377229.1667 | 622916.6667 | 622916.6667 | 6377229.1667 | 622916.6667 | 622916.6667 | 1377229.1667 | 622916.6667 | 622916.6667 | 1377229.1667 | 622916.6667 | 622916.6667 | 1377229.1667 | 622916.6667 | 622916.6667 | 1377229.1667 | 622916.6667 | 622916.6667 | 1377229.1667 | 622916.6667 | 622916.6667 | 742854.1667 | 622916.6667 | 622916.6667 | 622916.6667 | 622916.6667 | 622916.6667 | 622916.6667 | 622916.6667 | 622916.6667 | 622916.6667 | 622916.6667 | 622916.6667 | 622916.6667 | 622916.6667 | 622916.6667 | 622916.6667 | 622916.6667 | 622916.6667 | 622916.6667 | 622916.6667 | 622916.6667 | 622916.6667 | 549650000
1.1 | Obras de Rehabilitación y Mantenimiento | 502000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94800000 | 9480000 | 11376000 | 13272000 | 13272000 | 15168000 | 17064000 | 17064000 | 18960000 | 20856000 | 20856000 | 20856000 | 22752000 | 26544000 | 26544000 | 24648000 | 24648000 | 18960000 | 18960000 | 15168000 | 7584000 | 3792000 | 3792000 | 3792000 | 4375333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 583333.3333 | 502000000
1.1.1 | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 1: km 50 - km 173 (123 Km) - Lote 1 (Paquete 1) | 107000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 2000000 | 2400000 | 2800000 | 2800000 | 3200000 | 3600000 | 3600000 | 4000000 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 4800000 | 5600000 | 5600000 | 5200000 | 5200000 | 4000000 | 4000000 | 3200000 | 1600000 | 800000 | 800000 | 800000 | 945833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 145833.3333 | 107000000
1.1.2 | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 2: km 173 - km 326 (153 Km) - Lote 2 (Paquete 1) | 144000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000000 | 2700000 | 3240000 | 3780000 | 3780000 | 4320000 | 4860000 | 4860000 | 5400000 | 5940000 | 5940000 | 5940000 | 6480000 | 7560000 | 7560000 | 7020000 | 7020000 | 5400000 | 5400000 | 4320000 | 2160000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1267500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 144000000
1.1.3 | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 3: km 326 - km 450 (124 Km) - Lote 3 (Paquete 2) | 134000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25600000 | 2560000 | 3072000 | 3584000 | 3584000 | 4096000 | 4608000 | 4608000 | 5120000 | 5632000 | 5632000 | 5632000 | 6144000 | 7168000 | 7168000 | 6656000 | 6656000 | 5120000 | 5120000 | 4096000 | 2048000 | 1024000 | 1024000 | 1024000 | 1149000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 134000000
1.1.4 | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 4: km 450 - km 525, accesos y linea 1 - Lote 4 (Paquete 2) | 117000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22200000 | 2220000 | 2664000 | 3108000 | 3108000 | 3552000 | 3996000 | 3996000 | 4440000 | 4884000 | 4884000 | 4884000 | 5328000 | 6216000 | 6216000 | 5772000 | 5772000 | 4440000 | 4440000 | 3552000 | 1776000 | 888000 | 888000 | 888000 | 1013000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 117000000
1.2 | Fiscalización | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1810000 | 543000 | 583725 | 624450 | 624450 | 665175 | 705900 | 705900 | 746625 | 787350 | 787350 | 787350 | 828075 | 909525 | 909525 | 868800 | 868800 | 746625 | 746625 | 665175 | 502275 | 420825 | 420825 | 420825 | 420825 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 20000000
1.2.1 | Contratación de Firma Consultora para la fiscalización de la rehabilitación y mantenimiento del Paquete 1 | 9500000 | [11 empty] | 860000 | 258000 | 277350 | 296700 | 296700 | 316050 | 335400 | 335400 | 354750 | 374100 | 374100 | 374100 | 393450 | 432150 | 432150 | 412800 | 412800 | 354750 | 354750 | 316050 | 238650 | 199950 | 199950 | 199950 | 199950 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 9500000
1.2.2 | Contratación de Firma Consultora para la fiscalización de la rehabilitación y mantenimiento del Paquete 2 | 10500000 | [11 empty] | 950000 | 285000 | 306375 | 327750 | 327750 | 349125 | 370500 | 370500 | 391875 | 413250 | 413250 | 413250 | 434625 | 477375 | 477375 | 456000 | 456000 | 391875 | 391875 | 349125 | 263625 | 220875 | 220875 | 220875 | 220875 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 10500000
1.3 | Plan de Gestión Ambiental y Social | 7630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85200 | 10933.3333 | 427225 | 10933.3333 | 137600 | 451495.8333 | 62000 | 10933.3333 | 502562.5 | 10933.3333 | 0 | 513495.8333 | 0 | 0 | 440562.5 | 0 | 0 | 440562.5 | 0 | 0 | 440562.5 | 0 | 0 | 440562.5 | 0 | 0 | 440562.5 | 0 | 0 | 440562.5 | 0 | 0 | 440562.5 | 0 | 0 | 440562.5 | 0 | 0 | 440562.5 | 0 | 0 | 440562.5 | 0 | 0 | 440562.5 | 0 | 0 | 440562.5 | 0 | 0 | 119937.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7630000
1.3.1 | Monitoreo y Evaluación Socio Ambiental | 1919000 | 2020-06-01: 119937.5; 2020-09-01: 119937.5; 2020-12-01: 119937.5; 2021-03-01: 119937.5; 2021-06-01: 119937.5; 2021-09-01: 119937.5; 2021-12-01: 119937.5; 2022-03-01: 119937.5; 2022-06-01: 119937.5; 2022-09-01: 119937.5; 2022-12-01: 119937.5; 2023-03-01: 119937.5; 2023-06-01: 119937.5; 2023-09-01: 119937.5; 2023-12-01: 119937.5; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 119937.5 | 1919000
1.3.2 | Contratación Firma Consultora para el Monitoreo de las áreas inundadas por efecto de la barrera de la Ruta | 82000 | 2020-01-01: 16400; 2020-02-01: 10933.3333; 2020-04-01: 10933.3333; 2020-06-01: 10933.3333; 2020-08-01: 10933.3333; 2020-10-01: 10933.3333; 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 10933.3333 | 82000
1.3.3 | Implementación del Plan de Gestión Socio Ambiental | 770000 | 2020-03-01: 48125; 2020-06-01: 48125; 2020-09-01: 48125; 2020-12-01: 48125; 2021-03-01: 48125; 2021-06-01: 48125; 2021-09-01: 48125; 2021-12-01: 48125; 2022-03-01: 48125; 2022-06-01: 48125; 2022-09-01: 48125; 2022-12-01: 48125; 2023-03-01: 48125; 2023-06-01: 48125; 2023-09-01: 48125; 2023-12-01: 48125 | 770000
1.3.4 | Plan de Reasentamiento | 4360000 | 2020-03-01: 272500; 2020-06-01: 272500; 2020-09-01: 272500; 2020-12-01: 272500; 2021-03-01: 272500; 2021-06-01: 272500; 2021-09-01: 272500; 2021-12-01: 272500; 2022-03-01: 272500; 2022-06-01: 272500; 2022-09-01: 272500; 2022-12-01: 272500; 2023-03-01: 272500; 2023-06-01: 272500; 2023-09-01: 272500; 2023-12-01: 272500 | 4360000
1.3.5 | Contratación Firma Consultora para el Apoyo a la Gestión Institucional de Supervisión del PGAS | 189000 | 2020-01-01: 37800; 2020-03-01: 75600; 2020-05-01: 75600 | 189000
1.3.6 | Contratación Firma Consultora para el Apoyo a la Gestión de los Municipios en los Proyectos Viales | 310000 | 2020-01-01: 31000; 2020-03-01: 31000; 2020-05-01: 62000; 2020-07-01: 62000; 2020-09-01: 62000; 2020-12-01: 62000 | 310000
1.4 | Pago por Servicios Ambientales | 5020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 313750 | 0 | 0 | 313750 | 0 | 0 | 313750 | 0 | 0 | 313750 | 0 | 0 | 313750 | 0 | 0 | 313750 | 0 | 0 | 313750 | 0 | 0 | 313750 | 0 | 0 | 313750 | 0 | 0 | 313750 | 0 | 0 | 313750 | 0 | 0 | 313750 | 0 | 0 | 313750 | 0 | 0 | 313750 | 0 | 0 | 313750 | 0 | 0 | 313750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020000
1.4.1 | Pagos por Servicios Ambientales | 5020000 | 2020-03-01: 313750; 2020-06-01: 313750; 2020-09-01: 313750; 2020-12-01: 313750; 2021-03-01: 313750; 2021-06-01: 313750; 2021-09-01: 313750; 2021-12-01: 313750; 2022-03-01: 313750; 2022-06-01: 313750; 2022-09-01: 313750; 2022-12-01: 313750; 2023-03-01: 313750; 2023-06-01: 313750; 2023-09-01: 313750; 2023-12-01: 313750 | 5020000
1.5 | Escalamientos e Imprevistos | 15000000 | 2021-12-01: 5000000; 2022-06-01: 5000000; 2022-09-01: 5000000 | 15000000
2 | Otros Costos | 6900000 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 297142.8571 | 0 | 8571.4286 | 297142.8571 | 17142.8571 | 137142.8571 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 45000 | 0 | 207142.8571 | 45000 | 8571.4286 | 267142.8571 | 17142.8571 | 17142.8571 | 252142.8571 | 0 | 0 | 252142.8571 | 0 | 60000 | 237142.8571 | 0 | 8571.4286 | 237142.8571 | 17142.8571 | 57142.8571 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 8571.4286 | 207142.8571 | 17142.8571 | 17142.8571 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 8571.4286 | 207142.8571 | 17142.8571 | 17142.8571 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 8571.4286 | 207142.8571 | 17142.8571 | 47142.8571 | 207142.8571 | 0 | 38571.4286 | 207142.8571 | 57142.8571 | 17142.8571 | 207142.8571 | 6900000
2.1 | Administración del Programa | 5800000 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 5800000
2.1.1 | Contratación de la ECATEF para apoyo en la ejecución del Programa | 5800000 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 0 | 0 | 207142.8571 | 5800000
2.2 | Auditoria, Monitoreo y Evaluación desarrollados | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 8571.4286 | 90000 | 17142.8571 | 137142.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 8571.4286 | 60000 | 17142.8571 | 17142.8571 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 60000 | 30000 | 0 | 8571.4286 | 30000 | 17142.8571 | 57142.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8571.4286 | 0 | 17142.8571 | 17142.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8571.4286 | 0 | 17142.8571 | 17142.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8571.4286 | 0 | 17142.8571 | 47142.8571 | 0 | 0 | 38571.4286 | 0 | 57142.8571 | 17142.8571 | 0 | 1100000
2.2.1 | Contratación de Firma Consultora para la Auditoria Externa del Proyecto PR-L1145 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8571.4286 | 0 | 17142.8571 | 17142.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8571.4286 |  | 17142.8571 | 17142.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8571.4286 |  | 17142.8571 | 17142.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8571.4286 |  | 17142.8571 | 17142.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8571.4286 |  | 17142.8571 | 17142.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8571.4286 |  | 17142.8571 | 17142.8571 | 0 | 0 | 8571.4286 |  | 17142.8571 | 17142.8571 | 0 | 300000
2.2.2 | Contratíon Firma Consultora para la Capacitación de Funcionarios en Gestión de contratos CREMA | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 150000
2.2.3 | Contratación Firma Consultora para Innovación tecnológica de red vial secundaria del Chaco y alimentadoras de la Ruta 9 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 150000
2.2.4 | Contratación Firma Consultora para el Estudio de viabilidad de uso de bitrenes en la Ruta 9 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
2.2.5 | Contratación Firma Consultora para el Estudio de alternativas de mantenimiento de red vial en el Chaco | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
2.2.6 | Contratación Firma Consultora para la Inspección de Seguridad vial en obras concluidas | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
2.2.7 | Contratación de Firma Consultora para la Evaluación Final del Proyecto | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 100000
3 | Costos Financieros (CAF) | 3450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485714.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485714.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485714.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485714.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485714.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485714.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535714.2857 | 3450000
3.1 | Comisión de Financiamiento (CAF) | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485714.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485714.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485714.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485714.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485714.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485714.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485714.2857 | 3400000
3.2 | Gastos de Evaluación (CAF) | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000
| Proyecciòn de desembolso |  | 2020-06-01: 166747016.0714; 2021-06-01: 274232742.8571; 2022-06-01: 78047642.8571; 2023-06-01: 16849392.8571; 2023-12-01: 6146125; 2024-06-01: 4314580.3571; 2024-12-01: 4637500; 2025-06-01: 4224642.8571; 2025-12-01: 4800357.1429 | 560000000

## PF A BID (hidden)
PLAN FINANCIERO ANUAL DEL PROGRAMA
(Expresado en USD.)
Proyecto de Habilitación de la Ruta Nº9 | Proyecto de Habilitación de la Ruta Nº9
Período comprendido: Año 1 a Año 7
Categoría de Inversión |  | BID | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7
1 | Componente Unico Obras civiles | 534650000 | 1810000 | 284891662.5 | 213101900 | 24284250 | 10492250 | 7594937.5 | 7475000
1.1 | Obras de Rehabilitación y Mantenimiento | 502000000 | 0 | 273024000 | 197184000 | 10792000 | 7000000 | 7000000 | 7000000
1.1.1 | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 1: km 50 - km 173 (123 Km) - Lote 1 (Paquete 1) | 107000000 | 0 | 57600000 | 41600000 | 2550000 | 1750000 | 1750000 | 1750000
1.1.2 | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 2: km 173 - km 326 (153 Km) - Lote 2 (Paquete 1) | 144000000 | 0 | 77760000 | 56160000 | 3330000 | 2250000 | 2250000 | 2250000
1.1.3 | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 3: km 326 - km 450 (124 Km) - Lote 3 (Paquete 2) | 134000000 | 0 | 73728000 | 53248000 | 2524000 | 1500000 | 1500000 | 1500000
1.1.4 | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 4: km 450 - km 525, accesos y linea 1 - Lote 4 (Paquete 2) | 117000000 | 0 | 63936000 | 46176000 | 2388000 | 1500000 | 1500000 | 1500000
1.2 | Fiscalización | 20000000 | 1810000 | 8389350 | 7900650 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000
1.2.1 | Contratación de Firma Consultora para la fiscalización de la rehabilitación y mantenimiento del Paquete 1 | 9500000 | 860000 | 3986100 | 3753900 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000
1.2.2 | Contratación de Firma Consultora para la fiscalización de la rehabilitación y mantenimiento del Paquete 2 | 10500000 | 950000 | 4403250 | 4146750 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
1.3 | Plan de Gestión Ambiental y Social | 7630000 | 0 | 2223312.5 | 1762250 | 1762250 | 1762250 | 119937.5 | 0
1.3.1 | Monitoreo y Evaluación Socio Ambiental | 1919000 | 0 | 359812.5 | 479750 | 479750 | 479750 | 119937.5 | 0
1.3.2 | Contratación Firma Consultora para el Monitoreo de las áreas inundadas por efecto de la barrera de la Ruta | 82000 | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Implementación del Plan de Gestión Socio Ambiental | 770000 | 0 | 192500 | 192500 | 192500 | 192500 | 0 | 0
1.3.4 | Plan de Reasentamiento | 4360000 | 0 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 0 | 0
1.3.5 | Contratación Firma Consultora para el Apoyo a la Gestión Institucional de Supervisión del PGAS | 189000 | 0 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | Contratación Firma Consultora para el Apoyo a la Gestión de los Municipios en los Proyectos Viales | 310000 | 0 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Pago por Servicios Ambientales | 5020000 | 0 | 1255000 | 1255000 | 1255000 | 1255000 | 0 | 0
1.4.1 | Pagos por Servicios Ambientales | 5020000 | 0 | 1255000 | 1255000 | 1255000 | 1255000 | 0 | 0
1.5 | Escalamientos e Imprevistos | 15000000 | 0 | 0 | 5000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0
2 | Otros Costos | 6900000 | 918571.4286 | 1126428.5714 | 1156428.5714 | 941428.5714 | 871428.5714 | 871428.5714 | 1014285.7143
2.1 | Administración del Programa | 5800000 | 828571.4286 | 828571.4286 | 828571.4286 | 828571.4286 | 828571.4286 | 828571.4286 | 828571.4286
2.1.1 | Contratación de la ECATEF para apoyo en la ejecución del Programa | 5800000 | 828571.4286 | 828571.4286 | 828571.4286 | 828571.4286 | 828571.4286 | 828571.4286 | 828571.4286
2.2 | Auditoria, Monitoreo y Evaluación desarrollados | 1100000 | 90000 | 297857.1429 | 327857.1429 | 112857.1429 | 42857.1429 | 42857.1429 | 185714.2857
2.2.1 | Contratación de Firma Consultora para la Auditoria Externa del Proyecto PR-L1145 | 300000 | 0 | 42857.1429 | 42857.1429 | 42857.1429 | 42857.1429 | 42857.1429 | 85714.2857
2.2.2 | Contratíon Firma Consultora para la Capacitación de Funcionarios en Gestión de contratos CREMA | 150000 | 45000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Contratación Firma Consultora para Innovación tecnológica de red vial secundaria del Chaco y alimentadoras de la Ruta 9 | 150000 | 45000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Contratación Firma Consultora para el Estudio de viabilidad de uso de bitrenes en la Ruta 9 | 150000 | 0 | 45000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Contratación Firma Consultora para el Estudio de alternativas de mantenimiento de red vial en el Chaco | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Contratación Firma Consultora para la Inspección de Seguridad vial en obras concluidas | 100000 | 0 | 0 | 30000 | 70000 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | Contratación de Firma Consultora para la Evaluación Final del Proyecto | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
3 | Costos Financieros (CAF) | 3450000 | 485714.2857 | 485714.2857 | 485714.2857 | 485714.2857 | 485714.2857 | 485714.2857 | 535714.2857
3.1 | Comisión de Financiamiento (CAF) | 3400000 | 485714.2857 | 485714.2857 | 485714.2857 | 485714.2857 | 485714.2857 | 485714.2857 | 485714.2857
3.2 | Gastos de Evaluación (CAF) | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
| TOTAL POR AÑO | 545000000 | 3214285.7143 | 286503805.3571 | 214744042.8571 | 25711392.8571 | 11849392.8571 | 8952080.3571 | 9025000
| ACUMULATIVO |  | 3214285.7143 | 289718091.0714 | 504462133.9286 | 530173526.7857 | 542022919.6429 | 550975000 | 560000000
|  |  | 0.5898% | 52.57% | 39.4% | 4.718% | 2.174% | 1.643% | 1.656%

## PA
PLAN DE ADQUISICIONES GLOBAL
(Expresado en USD.)
Operación: | Proyecto de Habilitación y Mantenimiento de la Ruta Nacional Nº9 y Accesos
Período comprendido: Año 1 a Año 7
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
OBRAS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios | Ex-Post
[6 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |  | Ex-Ante
UEP/MOPC | Contratación de Firmas Constructoras para la rehabilitación y mantenimiento de la Ruta 9 - Lotes 1, 2, 3 y 4 | 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 | Licitación Pública Internacional | 4 | 1 | 493000000 | 30% | 70% | Comp. 1 | Ex-Ante | T2 - Año 1 | T1 . Año 2
TOTAL OBRAS | [5 empty] | 493000000 | [7 empty] | Declaración de Licitación Desierta
Rechazo de Ofertas
BIENES | [13 empty] | Contrato En Ejecución
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios | Contrato Terminado
[6 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
TOTAL BIENES | [5 empty] | 0 | [7 empty] | Declaración de Licitación Desierta
Licitación Pública Internacional
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA | [13 empty] | Licitación Pública Internacional con Precalificación
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios | Licitación Pública Internacional en 2 etapas
[6 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Documento de Licitación | Firma del Contrato |  | Licitación Pública Internacional por Lotes
TOTAL DE SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | [5 empty] | 0 | [7 empty] | Declaración de Licitación Desierta
CONSULTORÍAS FIRMAS | [13 empty] | Selección Basada en la Calidad
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional (producto relacionado) | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  | Selección Basada en la Calidad y Costo
[6 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  |  | Selección basada en las calificaciones de los consultores
UEP/MOPC | Contratación de Firma Consultora para la fiscalización de la rehabilitación y mantenimiento de lotes 1 y 2 | 1.2.1 | SBCC | 1 | 2 | 9500000 | 30% | 70% | Comp. 1 | Ex ante | T1 - Año 1 | T4 - Año 1
UEP/MOPC | Contratación de Firma Consultora para la fiscalización de la rehabilitación y mantenimiento de lotes 3 y 4 | 1.2.2 | SBCC | 1 | 3 | 10500000 | 30% | 70% | Comp. 1 | Ex ante | T1 - Año 1 | T4 - Año 1
UEP/MOPC | Contratación Firma Consultora para el Monitoreo de las áreas inundadas por efecto de la barrera de la Ruta | 1.3.2 | SCC | 1 | 4 | 82000 | 30% | 70% | Comp. 1 | Ex ante | T1 - Año 1 | T1 - Año 2
UEP/MOPC | Contratación Firma Consultora para el Apoyo a la Gestión Institucional de Supervisión del PGAS | 1.3.5 | SCC | 1 | 5 | 189000 | 30% | 70% | Comp. 1 | Ex ante | T1 - Año 1 | T1 - Año 2
UEP/MOPC | Contratación Firma Consultora para el Apoyo a la Gestión de los Municipios en los Proyectos Viales | 1.3.6 | SCC | 1 | 6 | 310000 | 30% | 70% | Comp. 1 | Ex ante | T1 - Año 1 | T1 - Año 2
UEP/MOPC | Contratación de Firma Consultora para la Auditoria Externa del Proyecto PR-L1145 | 2.2.1 | SBCC | 1 | 7 | 500000 | 30% | 70% | Otros Costos | Ex ante | T2 - Año 1 | T4 - Año 1
UEP/MOPC | Contratación de Firma Consultora para la Evaluación Final del Proyecto | 2.2.2 | SCC | 1 | 8 | 100000 | 30% | 70% | Otros Costos | Ex ante | T1- Año 1 | T14- Año 1
UEP/MOPC | Contratíon Firma Consultora para la Capacitación de Funcionarios en Gestión de contratos CREMA | 2.2.3 | SCC | 1 | 9 | 100000 | 30% | 70% | Otros Costos | Ex ante | T1-Año 1 | T14- Año 1
UEP/MOPC | Contratación Firma Consultora para la Inspección de Seguridad vial en obras concluidas | 2.2.4 | SCC | 1 | 10 | 50000 | 30% | 70% | Otros Costos | Ex ante | T1-Año 1 | T4 - Año 2
UEP/MOPC | Contratación Firma Consultora para Innovación tecnológica de red vial secundaria del Chaco y alimentadoras de la Ruta 9 | 2.2.5 | SCC | 1 | 11 | 150000 | 30% | 70% | Otros Costos | Ex ante | T3-Año 2 | T3 - Año 3
UEP/MOPC | Contratación Firma Consultora para el Estudio de alternativas de mantenimiento de red vial en el Chaco | 2.2.6 | SCC | 1 | 12 | 100000 | 30% | 70% | Otros Costos | Ex ante | T1- Año 3 | T1- Año 4
UEP/MOPC | Contratación Firma Consultora para el Estudio de viabilidad de uso de bitrenes en la Ruta 9 | 2.2.7 | SBCC | 1 | 13 | 100000 | 30% | 70% | Otros Costos | Ex ante | T4 - Año 6 | T2 - Año 7
UEP/MOPC | Monitoreo y Evaluación Socio Ambiental | 1.3.3 | SCC | 1 | 14 | 1919000 | 30% | 70% | Otros Costos | Ex ante | T2- Año 1 | T2- Año 2
UEP/MOPC | Implementación del Plan de Gestión Socio Ambiental | 1.3.3 | SBCC | 1 | 15 | 770000 | 30% | 70% | Otros Costos | Ex ante | T1 - Año 1 | T1 - Año 2
TOTAL CONSULTORIAS FIRMAS | [5 empty] | 24370000 | [7 empty] | Declaración de Licitación Desierta
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS | [13 empty] | Suma Alzada | Bienes
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Cantidad Estimada de Consultores : | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios | Llave en mano | Obras
[5 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | No Objeción a los TDRs de la Actividad | Firma Contrato |  | Precios Unitarios | Obras
TOTAL CONSULTORIAS INDIVIDUALES |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Suma global | Servicios de No Consultoría
[14 empty] | Suma global + Gastos Reembolsables | Consultoría - Firmas
OTROS | [13 empty] | Tiempo Trabajado | Consultoría - Firmas
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  |  | Consultoría - Individuos
[5 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  |  |  | Consultoría - Individuos
UEP/MOPC | Pagos por Servicios Ambientales | 1.4.1 |  | 16 | 4930000 | 70% | 30% | Comp. 1 | Ex ante | T1-Año 2 | T4-Año 2
UEP/MOPC | Plan de Reasentamiento | 1.3.4 |  | 17 | 4360000 | 70% | 30% | Comp. 1
UEP/MOPC | Contratación de la ECATEF para apoyo en la ejecución del Programa | 2.1.1 |  | 18 | 6000000 | 70% | 30% | Otros Costos
UEP/MOPC | Comisión de Financiamiento (CAF) | 3.1 |  | 19 | 3400000 |  | 100% | Otros Costos
UEP/MOPC | Gastos de Evaluación (CAF) | 3.2 |  | 20 | 50000 |  | 100% | Otros Costos
UEP/MOPC | Escalamientos e Imprevistos | 1.5 |  | 21 | 23890000 | 70% | 30% | Comp. 1
TOTAL OTROS |  |  |  |  | 42630000 | [8 empty] | Comparación de Precios para Bienes | Bienes
[14 empty] | Especificaciones Técnicas | Bienes
SUBPROYECTOS | [13 empty] | Suministro e instalación de plantas y equipos | Bienes
Unidad Ejecutora: | Objeto de la Transferencia: | Descripción adicional: | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Cantidad Estimada de Subproyectos: | Fechas |  | Comentarios |  | Suministro e instalación de sist. de información | Bienes
[5 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos | Fecha de Transferencia
TOTAL SUBPROYECTOS |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL OBRAS |  |  | 493000000 | 88.04%
|  | TOTAL BIENES |  |  | 0 | 0%
|  | TOTAL DE SERVICIOS DE NO CONSULTORIA |  |  | 0 | 0%
|  | TOTAL CONSULTORIAS FIRMAS |  |  | 24370000 | 4.352%
|  | TOTAL CONSULTORIAS INDIVIDUALES |  |  | 0 | 0%
|  | TOTAL CAPACITACIÓN |  |  |  | 0%
|  | TOTAL OTROS (PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES) |  |  | 42630000 | 7.612%
[5 empty] | 560000000 | 100%

## Tramo 1 (hidden)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO
OBRA: | Tramo 1: km 50 - km 173
PLAZO: 24 MESES (720 dias) |  |  |  | LONGITUD:
|  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | FECHA: | 2017-11-03 18:11
|  | MONTO ESTIMADO CON IVA: | 100000000 | USD | Guaranies (Gs) o Dolares (USD) |  | TASA CAMBIARIA: | 1
Gs
USD
|  | MONTO ESTIMADO SIN IVA: | 100000000 | Gs
|  | % FINANCIACIÓN EXTERNA: | 100 |  | (ingresar un valor entre 0 y 100)
|  | % FINANCIACIÓN LOCAL: | 0
|  | ANTICIPO %: | 20
| MES/AÑO: |  |  | FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO |  |  | Redondeo: | 10
MES | PORCENTAJE | % AVANCE (Físico) | MONTO MENSUAL DESCONTADO 20% ANTICIPO | MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO | % AVANCE (Financiero) | MES DE DESEMBOLSO | IVA DEL MONTO MENSUAL | DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA | DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
0 | 20% | 0% | 20000000 | 20000000 | 20% | Mes 0 | 2000000 | 2000000 | 20000000
1 | 2.5% | 2.5% | 2000000 | 22000000 | 22% | Mes 1 | 200000 | 200000 | 2000000
2 | 3% | 5.5% | 2400000 | 24400000 | 24.4% | Mes 2 | 240000 | 240000 | 2400000
3 | 3.5% | 9% | 2800000 | 27200000 | 27.2% | Mes 3 | 280000 | 280000 | 2800000
4 | 3.5% | 12.5% | 2800000 | 30000000 | 30% | Mes 4 | 280000 | 280000 | 2800000
5 | 4% | 16.5% | 3200000 | 33200000 | 33.2% | Mes 5 | 320000 | 320000 | 3200000
6 | 4.5% | 21% | 3600000 | 36800000 | 36.8% | Mes 6 | 360000 | 360000 | 3600000
7 | 4.5% | 25.5% | 3600000 | 40400000 | 40.4% | Mes 7 | 360000 | 360000 | 3600000
8 | 5% | 30.5% | 4000000 | 44400000 | 44.4% | Mes 8 | 400000 | 400000 | 4000000
9 | 5.5% | 36% | 4400000 | 48800000 | 48.8% | Mes 9 | 440000 | 440000 | 4400000
10 | 5.5% | 41.5% | 4400000 | 53200000 | 53.2% | Mes 10 | 440000 | 440000 | 4400000
11 | 5.5% | 47% | 4400000 | 57600000 | 57.6% | Mes 11 | 440000 | 440000 | 4400000
12 | 6% | 53% | 4800000 | 62400000 | 62.4% | Mes 12 | 480000 | 480000 | 4800000
13 | 7% | 60% | 5600000 | 68000000 | 68% | Mes 13 | 560000 | 560000 | 5600000
14 | 7% | 67% | 5600000 | 73600000 | 73.6% | Mes 14 | 560000 | 560000 | 5600000
15 | 6.5% | 73.5% | 5200000 | 78800000 | 78.8% | Mes 15 | 520000 | 520000 | 5200000
16 | 6.5% | 80% | 5200000 | 84000000 | 84% | Mes 16 | 520000 | 520000 | 5200000
17 | 5% | 85% | 4000000 | 88000000 | 88% | Mes 17 | 400000 | 400000 | 4000000
18 | 5% | 90% | 4000000 | 92000000 | 92% | Mes 18 | 400000 | 400000 | 4000000
19 | 4% | 94% | 3200000 | 95200000 | 95.2% | Mes 19 | 320000 | 320000 | 3200000
20 | 2% | 96% | 1600000 | 96800000 | 96.8% | Mes 20 | 160000 | 160000 | 1600000
21 | 1% | 97% | 800000 | 97600000 | 97.6% | Mes 21 | 80000 | 80000 | 800000
22 | 1% | 98% | 800000 | 98400000 | 98.4% | Mes 22 | 80000 | 80000 | 800000
23 | 1% | 99% | 800000 | 99200000 | 99.2% | Mes 23 | 80000 | 80000 | 800000
24 | 1% | 100% | 800000 | 100000000 | 100% | Mes 24 | 80000 | 80000 | 800000
720 dias | 100% |  | 100000000 |  |  |  |  | 10000000 | 100000000
[7 empty] | Suma: | 110000000
Obs.: Montos de los Desembolsos en Dólares. | [6 empty] | Diferencia: | 0
| Anticipo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24
LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTERNO | 20000000 | 2000000 | 2400000 | 2800000 | 2800000 | 3200000 | 3600000 | 3600000 | 4000000 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 4800000 | 5600000 | 5600000 | 5200000 | 5200000 | 4000000 | 4000000 | 3200000 | 1600000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100000000
| 20000000 | 2000000 | 2400000 | 2800000 | 2800000 | 3200000 | 3600000 | 3600000 | 4000000 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 4800000 | 5600000 | 5600000 | 5200000 | 5200000 | 4000000 | 4000000 | 3200000 | 1600000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100000000
100000000
Note on I7: Fijar la fecha de elaboracion

## Tramo 2 (hidden)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO
OBRA: | Tramo 2: km 173 - km 326
PLAZO: 24 MESES (720 dias) |  |  |  | LONGITUD:
|  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | FECHA: | 2017-11-03 18:11
|  | MONTO ESTIMADO CON IVA: | 135000000 | USD | Guaranies (Gs) o Dolares (USD) |  | TASA CAMBIARIA: | 1
Gs
USD
|  | MONTO ESTIMADO SIN IVA: | 135000000 | Gs
|  | % FINANCIACIÓN EXTERNA: | 100 |  | (ingresar un valor entre 0 y 100)
|  | % FINANCIACIÓN LOCAL: | 0
|  | ANTICIPO %: | 20
| MES/AÑO: |  |  | FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO |  |  | Redondeo: | 10
MES | PORCENTAJE | % AVANCE (Físico) | MONTO MENSUAL DESCONTADO 20% ANTICIPO | MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO | % AVANCE (Financiero) | MES DE DESEMBOLSO | IVA DEL MONTO MENSUAL | DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA | DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
0 | 20% | 0% | 27000000 | 27000000 | 20% | Mes 0 | 2700000 | 2700000 | 27000000
1 | 2.5% | 2.5% | 2700000 | 29700000 | 22% | Mes 1 | 270000 | 270000 | 2700000
2 | 3% | 5.5% | 3240000 | 32940000 | 24.4% | Mes 2 | 324000 | 324000 | 3240000
3 | 3.5% | 9% | 3780000 | 36720000 | 27.2% | Mes 3 | 378000 | 378000 | 3780000
4 | 3.5% | 12.5% | 3780000 | 40500000 | 30% | Mes 4 | 378000 | 378000 | 3780000
5 | 4% | 16.5% | 4320000 | 44820000 | 33.2% | Mes 5 | 432000 | 432000 | 4320000
6 | 4.5% | 21% | 4860000 | 49680000 | 36.8% | Mes 6 | 486000 | 486000 | 4860000
7 | 4.5% | 25.5% | 4860000 | 54540000 | 40.4% | Mes 7 | 486000 | 486000 | 4860000
8 | 5% | 30.5% | 5400000 | 59940000 | 44.4% | Mes 8 | 540000 | 540000 | 5400000
9 | 5.5% | 36% | 5940000 | 65880000 | 48.8% | Mes 9 | 594000 | 594000 | 5940000
10 | 5.5% | 41.5% | 5940000 | 71820000 | 53.2% | Mes 10 | 594000 | 594000 | 5940000
11 | 5.5% | 47% | 5940000 | 77760000 | 57.6% | Mes 11 | 594000 | 594000 | 5940000
12 | 6% | 53% | 6480000 | 84240000 | 62.4% | Mes 12 | 648000 | 648000 | 6480000
13 | 7% | 60% | 7560000 | 91800000 | 68% | Mes 13 | 756000 | 756000 | 7560000
14 | 7% | 67% | 7560000 | 99360000 | 73.6% | Mes 14 | 756000 | 756000 | 7560000
15 | 6.5% | 73.5% | 7020000 | 106380000 | 78.8% | Mes 15 | 702000 | 702000 | 7020000
16 | 6.5% | 80% | 7020000 | 113400000 | 84% | Mes 16 | 702000 | 702000 | 7020000
17 | 5% | 85% | 5400000 | 118800000 | 88% | Mes 17 | 540000 | 540000 | 5400000
18 | 5% | 90% | 5400000 | 124200000 | 92% | Mes 18 | 540000 | 540000 | 5400000
19 | 4% | 94% | 4320000 | 128520000 | 95.2% | Mes 19 | 432000 | 432000 | 4320000
20 | 2% | 96% | 2160000 | 130680000 | 96.8% | Mes 20 | 216000 | 216000 | 2160000
21 | 1% | 97% | 1080000 | 131760000 | 97.6% | Mes 21 | 108000 | 108000 | 1080000
22 | 1% | 98% | 1080000 | 132840000 | 98.4% | Mes 22 | 108000 | 108000 | 1080000
23 | 1% | 99% | 1080000 | 133920000 | 99.2% | Mes 23 | 108000 | 108000 | 1080000
24 | 1% | 100% | 1080000 | 135000000 | 100% | Mes 24 | 108000 | 108000 | 1080000
720 dias | 100% |  | 135000000 |  |  |  |  | 13500000 | 135000000
[7 empty] | Suma: | 148500000
Obs.: Montos de los Desembolsos en Dólares. | [6 empty] | Diferencia: | 0
| Anticipo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24
LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTERNO | 27000000 | 2700000 | 3240000 | 3780000 | 3780000 | 4320000 | 4860000 | 4860000 | 5400000 | 5940000 | 5940000 | 5940000 | 6480000 | 7560000 | 7560000 | 7020000 | 7020000 | 5400000 | 5400000 | 4320000 | 2160000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 135000000
| 27000000 | 2700000 | 3240000 | 3780000 | 3780000 | 4320000 | 4860000 | 4860000 | 5400000 | 5940000 | 5940000 | 5940000 | 6480000 | 7560000 | 7560000 | 7020000 | 7020000 | 5400000 | 5400000 | 4320000 | 2160000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 135000000
135000000
Note on I7: Fijar la fecha de elaboracion

## Tramo3 (hidden)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO
OBRA: | Tramo 3: km 326 - km 450
PLAZO: 24 MESES (720 dias) |  |  |  | LONGITUD:
|  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | FECHA: | 2017-11-03 18:11
|  | MONTO ESTIMADO CON IVA: | 128000000 | USD | Guaranies (Gs) o Dolares (USD) |  | TASA CAMBIARIA: | 1
Gs
USD
|  | MONTO ESTIMADO SIN IVA: | 128000000 | Gs
|  | % FINANCIACIÓN EXTERNA: | 100 |  | (ingresar un valor entre 0 y 100)
|  | % FINANCIACIÓN LOCAL: | 0
|  | ANTICIPO %: | 20
| MES/AÑO: |  |  | FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO |  |  | Redondeo: | 10
MES | PORCENTAJE | % AVANCE (Físico) | MONTO MENSUAL DESCONTADO 20% ANTICIPO | MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO | % AVANCE (Financiero) | MES DE DESEMBOLSO | IVA DEL MONTO MENSUAL | DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA | DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
0 | 20% | 0% | 25600000 | 25600000 | 20% | Mes 0 | 2560000 | 2560000 | 25600000
1 | 2.5% | 2.5% | 2560000 | 28160000 | 22% | Mes 1 | 256000 | 256000 | 2560000
2 | 3% | 5.5% | 3072000 | 31232000 | 24.4% | Mes 2 | 307200 | 307200 | 3072000
3 | 3.5% | 9% | 3584000 | 34816000 | 27.2% | Mes 3 | 358400 | 358400 | 3584000
4 | 3.5% | 12.5% | 3584000 | 38400000 | 30% | Mes 4 | 358400 | 358400 | 3584000
5 | 4% | 16.5% | 4096000 | 42496000 | 33.2% | Mes 5 | 409600 | 409600 | 4096000
6 | 4.5% | 21% | 4608000 | 47104000 | 36.8% | Mes 6 | 460800 | 460800 | 4608000
7 | 4.5% | 25.5% | 4608000 | 51712000 | 40.4% | Mes 7 | 460800 | 460800 | 4608000
8 | 5% | 30.5% | 5120000 | 56832000 | 44.4% | Mes 8 | 512000 | 512000 | 5120000
9 | 5.5% | 36% | 5632000 | 62464000 | 48.8% | Mes 9 | 563200 | 563200 | 5632000
10 | 5.5% | 41.5% | 5632000 | 68096000 | 53.2% | Mes 10 | 563200 | 563200 | 5632000
11 | 5.5% | 47% | 5632000 | 73728000 | 57.6% | Mes 11 | 563200 | 563200 | 5632000
12 | 6% | 53% | 6144000 | 79872000 | 62.4% | Mes 12 | 614400 | 614400 | 6144000
13 | 7% | 60% | 7168000 | 87040000 | 68% | Mes 13 | 716800 | 716800 | 7168000
14 | 7% | 67% | 7168000 | 94208000 | 73.6% | Mes 14 | 716800 | 716800 | 7168000
15 | 6.5% | 73.5% | 6656000 | 100864000 | 78.8% | Mes 15 | 665600 | 665600 | 6656000
16 | 6.5% | 80% | 6656000 | 107520000 | 84% | Mes 16 | 665600 | 665600 | 6656000
17 | 5% | 85% | 5120000 | 112640000 | 88% | Mes 17 | 512000 | 512000 | 5120000
18 | 5% | 90% | 5120000 | 117760000 | 92% | Mes 18 | 512000 | 512000 | 5120000
19 | 4% | 94% | 4096000 | 121856000 | 95.2% | Mes 19 | 409600 | 409600 | 4096000
20 | 2% | 96% | 2048000 | 123904000 | 96.8% | Mes 20 | 204800 | 204800 | 2048000
21 | 1% | 97% | 1024000 | 124928000 | 97.6% | Mes 21 | 102400 | 102400 | 1024000
22 | 1% | 98% | 1024000 | 125952000 | 98.4% | Mes 22 | 102400 | 102400 | 1024000
23 | 1% | 99% | 1024000 | 126976000 | 99.2% | Mes 23 | 102400 | 102400 | 1024000
24 | 1% | 100% | 1024000 | 128000000 | 100% | Mes 24 | 102400 | 102400 | 1024000
720 dias | 100% |  | 128000000 |  |  |  |  | 12800000 | 128000000
[7 empty] | Suma: | 140800000
Obs.: Montos de los Desembolsos en Dólares. | [6 empty] | Diferencia: | 0
| Anticipo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24
LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTERNO | 25600000 | 2560000 | 3072000 | 3584000 | 3584000 | 4096000 | 4608000 | 4608000 | 5120000 | 5632000 | 5632000 | 5632000 | 6144000 | 7168000 | 7168000 | 6656000 | 6656000 | 5120000 | 5120000 | 4096000 | 2048000 | 1024000 | 1024000 | 1024000 | 1024000 | 128000000
| 25600000 | 2560000 | 3072000 | 3584000 | 3584000 | 4096000 | 4608000 | 4608000 | 5120000 | 5632000 | 5632000 | 5632000 | 6144000 | 7168000 | 7168000 | 6656000 | 6656000 | 5120000 | 5120000 | 4096000 | 2048000 | 1024000 | 1024000 | 1024000 | 1024000 | 128000000
128000000
Note on I7: Fijar la fecha de elaboracion

## Tramo 4 (hidden)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO
OBRA: | Tramo 4: km 450 - km 525, Accesos y Linea 1
PLAZO: 24 MESES (720 dias) |  |  |  | LONGITUD:
|  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | FECHA: | 2017-11-03 18:11
|  | MONTO ESTIMADO CON IVA: | 111000000 | USD | Guaranies (Gs) o Dolares (USD) |  | TASA CAMBIARIA: | 1
Gs
USD
|  | MONTO ESTIMADO SIN IVA: | 111000000 | Gs
|  | % FINANCIACIÓN EXTERNA: | 100 |  | (ingresar un valor entre 0 y 100)
|  | % FINANCIACIÓN LOCAL: | 0
|  | ANTICIPO %: | 20
| MES/AÑO: |  |  | FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO |  |  | Redondeo: | 10
MES | PORCENTAJE | % AVANCE (Físico) | MONTO MENSUAL DESCONTADO 20% ANTICIPO | MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO | % AVANCE (Financiero) | MES DE DESEMBOLSO | IVA DEL MONTO MENSUAL | DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA | DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
0 | 20% | 0% | 22200000 | 22200000 | 20% | Mes 0 | 2220000 | 2220000 | 22200000
1 | 2.5% | 2.5% | 2220000 | 24420000 | 22% | Mes 1 | 222000 | 222000 | 2220000
2 | 3% | 5.5% | 2664000 | 27084000 | 24.4% | Mes 2 | 266400 | 266400 | 2664000
3 | 3.5% | 9% | 3108000 | 30192000 | 27.2% | Mes 3 | 310800 | 310800 | 3108000
4 | 3.5% | 12.5% | 3108000 | 33300000 | 30% | Mes 4 | 310800 | 310800 | 3108000
5 | 4% | 16.5% | 3552000 | 36852000 | 33.2% | Mes 5 | 355200 | 355200 | 3552000
6 | 4.5% | 21% | 3996000 | 40848000 | 36.8% | Mes 6 | 399600 | 399600 | 3996000
7 | 4.5% | 25.5% | 3996000 | 44844000 | 40.4% | Mes 7 | 399600 | 399600 | 3996000
8 | 5% | 30.5% | 4440000 | 49284000 | 44.4% | Mes 8 | 444000 | 444000 | 4440000
9 | 5.5% | 36% | 4884000 | 54168000 | 48.8% | Mes 9 | 488400 | 488400 | 4884000
10 | 5.5% | 41.5% | 4884000 | 59052000 | 53.2% | Mes 10 | 488400 | 488400 | 4884000
11 | 5.5% | 47% | 4884000 | 63936000 | 57.6% | Mes 11 | 488400 | 488400 | 4884000
12 | 6% | 53% | 5328000 | 69264000 | 62.4% | Mes 12 | 532800 | 532800 | 5328000
13 | 7% | 60% | 6216000 | 75480000 | 68% | Mes 13 | 621600 | 621600 | 6216000
14 | 7% | 67% | 6216000 | 81696000 | 73.6% | Mes 14 | 621600 | 621600 | 6216000
15 | 6.5% | 73.5% | 5772000 | 87468000 | 78.8% | Mes 15 | 577200 | 577200 | 5772000
16 | 6.5% | 80% | 5772000 | 93240000 | 84% | Mes 16 | 577200 | 577200 | 5772000
17 | 5% | 85% | 4440000 | 97680000 | 88% | Mes 17 | 444000 | 444000 | 4440000
18 | 5% | 90% | 4440000 | 102120000 | 92% | Mes 18 | 444000 | 444000 | 4440000
19 | 4% | 94% | 3552000 | 105672000 | 95.2% | Mes 19 | 355200 | 355200 | 3552000
20 | 2% | 96% | 1776000 | 107448000 | 96.8% | Mes 20 | 177600 | 177600 | 1776000
21 | 1% | 97% | 888000 | 108336000 | 97.6% | Mes 21 | 88800 | 88800 | 888000
22 | 1% | 98% | 888000 | 109224000 | 98.4% | Mes 22 | 88800 | 88800 | 888000
23 | 1% | 99% | 888000 | 110112000 | 99.2% | Mes 23 | 88800 | 88800 | 888000
24 | 1% | 100% | 888000 | 111000000 | 100% | Mes 24 | 88800 | 88800 | 888000
720 dias | 100% |  | 111000000 |  |  |  |  | 11100000 | 111000000
[7 empty] | Suma: | 122100000
Obs.: Montos de los Desembolsos en Dólares. | [6 empty] | Diferencia: | 0
| Anticipo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24
LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTERNO | 22200000 | 2220000 | 2664000 | 3108000 | 3108000 | 3552000 | 3996000 | 3996000 | 4440000 | 4884000 | 4884000 | 4884000 | 5328000 | 6216000 | 6216000 | 5772000 | 5772000 | 4440000 | 4440000 | 3552000 | 1776000 | 888000 | 888000 | 888000 | 888000 | 111000000
| 22200000 | 2220000 | 2664000 | 3108000 | 3108000 | 3552000 | 3996000 | 3996000 | 4440000 | 4884000 | 4884000 | 4884000 | 5328000 | 6216000 | 6216000 | 5772000 | 5772000 | 4440000 | 4440000 | 3552000 | 1776000 | 888000 | 888000 | 888000 | 888000 | 111000000
111000000
Note on I7: Fijar la fecha de elaboracion

## Fisc Tramo 1 (hidden)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO
OBRA: | Contratación de Firma Consultora para la fiscalización de la rehabilitación y mantenimiento del Paquete 1
PLAZO: 18 MESES (720 dias) |  |  |  | LONGITUD:
|  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | FECHA: | 2017-11-03 18:11
|  | MONTO ESTIMADO CON IVA: | 8600000 | USD | Guaranies (Gs) o Dolares (USD) |  | TASA CAMBIARIA: | 1
|  | Matenimiento | 900000 | Gs
|  | total | 9500000 | USD
|  | MONTO ESTIMADO SIN IVA: | 8600000 | Gs
|  | % FINANCIACIÓN EXTERNA: | 100 |  | (ingresar un valor entre 0 y 100)
|  | % FINANCIACIÓN LOCAL: | 0
|  | ANTICIPO %: | 0
| MES/AÑO: |  |  | FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO |  |  | Redondeo: | 10
MES | PORCENTAJE | % AVANCE (Físico) | MONTO MENSUAL DESCONTADO 0% ANTICIPO | MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO | % AVANCE (Financiero) | MES DE DESEMBOLSO | IVA DEL MONTO MENSUAL | DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA | DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | Mes 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.5% | 2.5% | 215000 | 215000 | 2.778% | Mes 1 | 21500 | 21500 | 215000
2 | 3% | 5.5% | 258000 | 473000 | 6.111% | Mes 2 | 25800 | 25800 | 258000 | 473000
3 | 3.5% | 9% | 301000 | 774000 | 10% | Mes 3 | 30100 | 30100 | 301000
4 | 3.5% | 12.5% | 301000 | 1075000 | 13.89% | Mes 4 | 30100 | 30100 | 301000
5 | 4% | 16.5% | 344000 | 1419000 | 18.33% | Mes 5 | 34400 | 34400 | 344000
6 | 4.5% | 21% | 387000 | 1806000 | 23.33% | Mes 6 | 38700 | 38700 | 387000
7 | 4.5% | 25.5% | 387000 | 2193000 | 28.33% | Mes 7 | 38700 | 38700 | 387000
8 | 5% | 30.5% | 430000 | 2623000 | 33.89% | Mes 8 | 43000 | 43000 | 430000
9 | 5.5% | 36% | 473000 | 3096000 | 40% | Mes 9 | 47300 | 47300 | 473000
10 | 5.5% | 41.5% | 473000 | 3569000 | 46.11% | Mes 10 | 47300 | 47300 | 473000
11 | 5.5% | 47% | 473000 | 4042000 | 52.22% | Mes 11 | 47300 | 47300 | 473000
12 | 6% | 53% | 516000 | 4558000 | 58.89% | Mes 12 | 51600 | 51600 | 516000
13 | 7% | 60% | 602000 | 5160000 | 66.67% | Mes 13 | 60200 | 60200 | 602000
14 | 7% | 67% | 602000 | 5762000 | 74.44% | Mes 14 | 60200 | 60200 | 602000 | 5289000
15 | 6.5% | 73.5% | 559000 | 6321000 | 81.67% | Mes 15 | 55900 | 55900 | 559000
16 | 6.5% | 80% | 559000 | 6880000 | 88.89% | Mes 16 | 55900 | 55900 | 559000
17 | 5% | 85% | 430000 | 7310000 | 94.44% | Mes 17 | 43000 | 43000 | 430000
18 | 5% | 90% | 430000 | 7740000 | 100% | Mes 18 | 43000 | 43000 | 430000 | 1978000
19 | 4% | 94% | 344000 | 8084000 | 104.4% | Mes 19 | 34400 | 34400 | 344000
20 | 2% | 96% | 172000 | 8256000 | 106.7% | Mes 20 | 17200 | 17200 | 172000
21 | 1% | 97% | 86000 | 8342000 | 107.8% | Mes 21 | 8600 | 8600 | 86000
22 | 1% | 98% | 86000 | 8428000 | 108.9% | Mes 22 | 8600 | 8600 | 86000
23 | 1% | 99% | 86000 | 8514000 | 110% | Mes 23 | 8600 | 8600 | 86000
24 | 1% | 100% | 86000 | 8600000 | 111.1% | Mes 24 | 8600 | 8600 | 86000
720 dias | 100% |  | 8600000 |  |  |  |  | 860000 | 8600000
[7 empty] | Suma: | 9460000
Obs.: Montos de los Desembolsos en Guaranies. | [6 empty] | Diferencia: | 0
| Anticipo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24
LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTERNO | 0 | 215000 | 258000 | 301000 | 301000 | 344000 | 387000 | 387000 | 430000 | 473000 | 473000 | 473000 | 516000 | 602000 | 602000 | 559000 | 559000 | 430000 | 430000 | 344000 | 172000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 8600000
45% Variable | 0 | 96750 | 116100 | 135450 | 135450 | 154800 | 174150 | 174150 | 193500 | 212850 | 212850 | 212850 | 232200 | 270900 | 270900 | 251550 | 251550 | 193500 | 193500 | 154800 | 77400 | 38700 | 38700 | 38700 | 38700 | 3870000
total + 45%/24 | 0 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 3870000
Anticipo | 860000 | [24 empty] | 860000
| 860000 | 258000 | 277350 | 296700 | 296700 | 316050 | 335400 | 335400 | 354750 | 374100 | 374100 | 374100 | 393450 | 432150 | 432150 | 412800 | 412800 | 354750 | 354750 | 316050 | 238650 | 199950 | 199950 | 199950 | 199950 | 8600000
0
8600000
860000
3870000 |  | Mes 1: 161250
Note on I7: Fijar la fecha de elaboracion

## Fisc Tramo 2 (hidden)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO
OBRA: | Contratación de Firma Consultora para la fiscalización de la rehabilitación y mantenimiento del Paquete 1
PLAZO: 18 MESES (720 dias) |  |  |  | LONGITUD:
|  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | FECHA: | 2017-11-03 18:11
|  | MONTO ESTIMADO CON IVA: | 9500000 | USD | Guaranies (Gs) o Dolares (USD) |  | TASA CAMBIARIA: | 1
|  | Mantenimiento | 1000000 | Gs
|  | Total | 10500000 | USD
|  | MONTO ESTIMADO SIN IVA: | 9500000 | Gs
|  | % FINANCIACIÓN EXTERNA: | 100 |  | (ingresar un valor entre 0 y 100)
|  | % FINANCIACIÓN LOCAL: | 0
|  | ANTICIPO %: | 0
| MES/AÑO: |  |  | FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO |  |  | Redondeo: | 10
MES | PORCENTAJE | % AVANCE (Físico) | MONTO MENSUAL DESCONTADO 0% ANTICIPO | MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO | % AVANCE (Financiero) | MES DE DESEMBOLSO | IVA DEL MONTO MENSUAL | DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA | DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | Mes 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.5% | 2.5% | 237500 | 237500 | 2.778% | Mes 1 | 23750 | 23750 | 237500
2 | 3% | 5.5% | 285000 | 522500 | 6.111% | Mes 2 | 28500 | 28500 | 285000 | 522500
3 | 3.5% | 9% | 332500 | 855000 | 10% | Mes 3 | 33250 | 33250 | 332500
4 | 3.5% | 12.5% | 332500 | 1187500 | 13.89% | Mes 4 | 33250 | 33250 | 332500
5 | 4% | 16.5% | 380000 | 1567500 | 18.33% | Mes 5 | 38000 | 38000 | 380000
6 | 4.5% | 21% | 427500 | 1995000 | 23.33% | Mes 6 | 42750 | 42750 | 427500
7 | 4.5% | 25.5% | 427500 | 2422500 | 28.33% | Mes 7 | 42750 | 42750 | 427500
8 | 5% | 30.5% | 475000 | 2897500 | 33.89% | Mes 8 | 47500 | 47500 | 475000
9 | 5.5% | 36% | 522500 | 3420000 | 40% | Mes 9 | 52250 | 52250 | 522500
10 | 5.5% | 41.5% | 522500 | 3942500 | 46.11% | Mes 10 | 52250 | 52250 | 522500
11 | 5.5% | 47% | 522500 | 4465000 | 52.22% | Mes 11 | 52250 | 52250 | 522500
12 | 6% | 53% | 570000 | 5035000 | 58.89% | Mes 12 | 57000 | 57000 | 570000
13 | 7% | 60% | 665000 | 5700000 | 66.67% | Mes 13 | 66500 | 66500 | 665000
14 | 7% | 67% | 665000 | 6365000 | 74.44% | Mes 14 | 66500 | 66500 | 665000 | 5842500
15 | 6.5% | 73.5% | 617500 | 6982500 | 81.67% | Mes 15 | 61750 | 61750 | 617500
16 | 6.5% | 80% | 617500 | 7600000 | 88.89% | Mes 16 | 61750 | 61750 | 617500
17 | 5% | 85% | 475000 | 8075000 | 94.44% | Mes 17 | 47500 | 47500 | 475000
18 | 5% | 90% | 475000 | 8550000 | 100% | Mes 18 | 47500 | 47500 | 475000 | 2185000
19 | 4% | 94% | 380000 | 8930000 | 104.4% | Mes 19 | 38000 | 38000 | 380000
20 | 2% | 96% | 190000 | 9120000 | 106.7% | Mes 20 | 19000 | 19000 | 190000
21 | 1% | 97% | 95000 | 9215000 | 107.8% | Mes 21 | 9500 | 9500 | 95000
22 | 1% | 98% | 95000 | 9310000 | 108.9% | Mes 22 | 9500 | 9500 | 95000
23 | 1% | 99% | 95000 | 9405000 | 110% | Mes 23 | 9500 | 9500 | 95000
24 | 1% | 100% | 95000 | 9500000 | 111.1% | Mes 24 | 9500 | 9500 | 95000
720 dias | 100% |  | 9500000 |  |  |  |  | 950000 | 9500000
[7 empty] | Suma: | 10450000
Obs.: Montos de los Desembolsos en Guaranies. | [6 empty] | Diferencia: | 0
| Anticipo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24
LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTERNO | 0 | 237500 | 285000 | 332500 | 332500 | 380000 | 427500 | 427500 | 475000 | 522500 | 522500 | 522500 | 570000 | 665000 | 665000 | 617500 | 617500 | 475000 | 475000 | 380000 | 190000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 9500000
45% Variable | 0 | 106875 | 128250 | 149625 | 149625 | 171000 | 192375 | 192375 | 213750 | 235125 | 235125 | 235125 | 256500 | 299250 | 299250 | 277875 | 277875 | 213750 | 213750 | 171000 | 85500 | 42750 | 42750 | 42750 | 42750 | 4275000
total + 45%/24 | 0 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 4275000
Anticipo | 950000 | [24 empty] | 950000
| 950000 | 285000 | 306375 | 327750 | 327750 | 349125 | 370500 | 370500 | 391875 | 413250 | 413250 | 413250 | 434625 | 477375 | 477375 | 456000 | 456000 | 391875 | 391875 | 349125 | 263625 | 220875 | 220875 | 220875 | 220875 | 9500000
0
9500000
950000
4275000 |  | Mes 1: 178125
Note on I7: Fijar la fecha de elaboracion