PROGRAMA DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO  1194/0C-BR

PLANO  DE  AQUISIÇÕES  PARA  2004

Executor: Município de Aracaju/SE			 Contrato de Subempréstimo nº: 0086778-09

Telefone: (0XX79)3179.1157 				 E-mail: rima.pnafm@aracaju.se.gov.br

| # Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Município (%) |  | Sim / Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| 1. BENS Aquisição de equipamentos de informática - R$ 650.000 (U$ 224.000) Aquisição de mobiliário (mesas, cadeiras, armários) - R$ 135.000 (U$ 46.500) Compra de servidores e elementos ativos da rede integrada municipal - R$ 250.000 (U$ 85.000) ______________________________________ 2. OBRAS Obras de adequação de prédio para o novo Centro Adminsitrativo - R$ 1.200.000 (U$ 415.000) Obras de instalações de prédio para o novo Centro Administrativo - R$ 600.000 (U$ 210.000) | 90 83 90 ___________ 90 90 | 10 17 10 ___________ 10 10 | LPN LPN LPN __________ LPN LPN | Não Não Não ___________ Não Não | Nov/03 Nov/03 Jan/04 ________________ Jun/04 Jun/04 | Pendente Pendente Pendente ___________ Pendente Pendente |
| 3. SERVIÇOS DE CONSULTORIA Serviços de aerofotogrametria para obtenção da nova base cartográfica digital de Aracaju - R$ 1.000.000 (U$ 345.000) Serviços de consultoria para geocodificação de valores venais de imóveis e elaboração da planta genérica de valores, integrantes do Sistema de Informações Urbanas de Aracaju - R$ 66.000 (U$ 23.000) Serviços de consultoria para consolidação dos cadastros de logradouros e unificação da numeração métrica dos imóveis R$ 50.000 (U$ 17.500) Serviços de capacitação na área de tecnologia da informação e redes - R$ 70.000 (U$ 17.500) | 90 85 90 85 | 10 15 10 15 | LPI CD LPN CD | Sim Não Não Não | Out/03 Nov/03 Jun/04 Fev/04 | Pendente Pendente Pendente Pendente |

Executor: Prefeitura Municipal de Arapiraca/AL            Contrato de Subempréstimo nº: 2645.0088688-16/2002

Telefone: (0XX82)522.1569					E-mail: uem@arapiraca.al.gov.br

| # Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Município (%) |  | Sim / Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| 1. BENS Ar condicionado para o Centro Administrativo - U$ 195.000 Central telefônica - U$ 27.300 Mobiliário para o Centro Administrativo - U$ 114.100 Equipamentos de informática (hardware e software) - U$ 497.340 | 83 83 83 93 | 17 17 17 7 | LPN CP CP LPN | Não Não Não Não | - - - - | Pendente Pendente Pendente Pendente |
| 2. OBRAS Conclusão da construção do Centro Administrativo - U$ 214.246) | 62,6 | 37,4 | LPN | Não | - | Adjudicado |
| 3. SERVIÇOS DE CONSULTORIA Consultoria na área tributária - U$ 49.650 Consultoria na área de informática - U$ 27.660 Capacitação do grupo de informática - U$ 67.375 Consultoria em planejamento - U$ 25.000 Consultoria na área de recursos humanos - U$ 118.770 Capacitação dos recursos humanos - U$ 165.780 Consultoria em desenvolvimento organizacional - U$ 81.985 Capacitação em desenvolvimento organizacional - U$ 89.946 | 95 95 95 95 95 95 95 95 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | CD CD CD CD CD CD CD CD | Não Não Não Não Não Não Não Não | - - - - - - - - | Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente |

Executor: Prefeitura Municipal de Boa Vista                 Contrato de Subempréstimo nº:  0090532-51/2002

Telefone: (0XX95)623.1880		 		       	E-mail: mhelena@pmbv.rr.gov.br

| # Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Município (%) |  | Sim / Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| 1. BENS Equipamentos de informática - U$ 357.065 Equipamentos de apoio e comunicação - U$ 174.302 | 90 90 | 10 10 | LPN LPN | Não Não | Mar/04 Mar/04 | Pendente Pendente |
| 2. OBRAS Conclusão das obras civis e instalações físicas do Centro de Atendimento ao Cidadão - U$ 207.312 | 90 | 10 | LPN | Não | Set/04 | Pendente |
| 3. SERVIÇOS DE CONSULTORIA Atualização de normas/leis de arrecadação do município - U$ 7.530 Revisão e adequação do Plano Diretor Urbano - U$ 307.157 Atualização fiscal dos imóveis - U$ 210.939 Recadastramento e numeração dos imóveis - U$ 37.000 Configuração lógica da rede, aplicação e revisão das instalações de equipamentos de informática - U$ 24.000 Apoio à aquisição de software básicos para modernização administrativa - U$ 22.204 Elaboração e desenvolvimento de programas em georeferenciamento - U$ 99.918 Implantação de sistema de avaliação e desempenho - U$ 25.171 Otimização do quadro de fiscais e implantação do ajuste de quadro - U$ 133.344 Curso de qualidade no atendimento ao cidadão - U$ 23.129 Curso de programação e execução financeira - U$ 2.220 Curso de tesouraria - U$ 2.220 Capacitação de servidores - U$ 83.117 Curso de Direito Tributário Municipal - U$ 2.775 Curso de Relações Humanas no trabalho - U$ 1.850 Curso de fiscalização - U$ 5.551 Curso de controle de protocolo - U$ 1.480 Curso de gestão de contratos e convênios - U$ 6.661 Curso de administração patrimonial - U$ 2.590 Curso de administração de material - U$ 2.960 Curso de controle de frota Treinamento sobre auditoria e controle interno - U$ 6.661 Treinamento sobre planejamento e gestão estratégica - U$ 3.508 Curso de atualização de contencioso administrativo - U$ 3.108 Curso de programação e execução orçamentária - U$ 2.257 Curso de manutenção em hardware e rede - U$ 31.000 Curso de treinamento básico de informática - U$ 23.129 | 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | LPN LPI LPI LPN LPN LPN LPN LPN LPN LPN LPN LPN LPN LPN LPN LPN LPN LPN LPN LPN LPN LPN LPN LPN LPN LPN LPN | Não Sim Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não | Set/04 Mar/04 Mai/04 Mai/04 Ago/04 Abr/04 Mar/04 Abr/04 Set/04 Mar/04 Abr/04 Mai/04 Mar/04 Abr/04 Mai/04 Mar/04 Abr/04 Mai/04 Mar/04 Abri/04 Mai/04 Abr/04 Mar/04 Mai/04 Mar/04 Abr/04 Mai/04 | Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente |

Executor Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho/PE 			Contrato de Subempréstimo nº: 264231084937-69/02

Telefone: (0XX81)3521.6642	 							E-mail	: caboagostinho@bol.com.br

| # Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Município (%) |  | Sim / Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| 1. BENS | - | - | - | - | - | - |
| 2. OBRAS | - | - | - | - | - | - |
| 3. SERVIÇOS DE CONSULTORIA Consultoria organizacional para formulação de modelo conceitual e estratégico de racionalização de procedimentos fazendários - U$ 62.401 Consultoria para execução dos serviços de implantação do Sistema de Geoprocessamento - U$ 201.205 | 75 75 | 25 25 | LPN LPI | Não Sim | Jan/04 Jan/04 | Pendente Pendente |

Executor: Prefeitura Municipal de Dourados/MS		Contrato de Subempréstimo nº: 2629/85914-89/02

Telefone: (0XX67)411.7745 		 			E-mail	: pmd.uem@douranet.com.br

| # Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Município (%) |  | Sim / Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| - BENS Equipamentos de informática - U$ 277.479 Equipamentos de apoio - U$ 173.424 | 85 85 | 15 15 | LPN LPN | Não Não | Jan/04 Mar/04 | Pendente Pendente |
| 2. OBRAS Conclusão do Centro Administrativo - U$ 454.233 | 85 | 15 | LPN | Não | Jan/04 | Pendente |
| 3. SERVIÇOS DE CONSULTORIA U$ 291.491 | 85 | 15 | LPN | Não | Jan/04 | Pendente |

Executor: Prefeitura Municipal de Joinville/SC			Contrato de Subempréstimo nº: 86107-84

Telefone: (0XX47)431.3228 		 			E-mail	: vanderei@joinville.sc.gov.br

| # Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Município (%) |  | Sim / Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| - BENS Aquisição de equipamentos audio-visuais - U$ 11.000 Projeto de Multimídia CD Legislação Municipal - U$ 35.000 Equipamento para projeto de rede estruturada - U$ 176.000 Aquisição de relógios de frequência magnética - U$ 18.000 Aquisição de mobiliário - U$ 60.000 Aquisição de 2 (dois) GPS - U$ 31.000 Aquisição de 9 (nove) veículos leves - U$ 70.000 Aquisição de mobiliário para o Centro de Treinamento - U$ 100.000 Aquisição de sistema DATAWAREHOUSE - U$ 35.000 Aquisição de estação de computação gráfica - U$ 6.000 Aquisição de sistema para base espacial - U$ 36.000 Aquisição de sistema para Serviços Gerais - U$ 70.000 | 75 75 75 75 75 - 75 75 75 75 75 75 | 25 25 25 25 25 - 25 25 25 25 25 25 | CD CP LPN CP CP - LPN CP LPN CD LPN LPN | Não Não Sim Sim Sim Não Não Não Não Não Não Não | Jan/04 Jan/04 Jul/04 Jul/04 Jul/04 Jul/04 - Jul/04 Jan/04 Jul/04 Jul/04 Jul/04 | Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente - Pendente - - - - |
| - OBRAS Construção do Centro de Treinamento do Servidor - U$ 175.000 | 75 | 25 | LPN | Sim | Jul/04 | Pendente |
| 3. SERVIÇOS DE CONSULTORIA Contratação de empresa para projeto de software livre - U$ 25.000 Contratação de empresa para projeto de Intranet - U$ 15.000 Contratação de empresa para criação de portal E-Learni- U$ 90.000 Contratação de projeto de descentralização - U$ 17.000 Contratação de projeto para Cadastro Unificado - U$ 56.000 Contratação de projeto Novos Modelos de Atendimento - U$ 16.000 Elaboração de base espacial referenciada - U$ 175.000 Contratação de projeto de certificação fazendária na ISSO 2001 - U$ 35.000 Contratação para execução do Projeto de Modernização - U$ 20.000 Contratação para projeto de apoio à descentralização - U$ 100.000 Contratação para projeto de gestão de pessoal no serviço público - U$ 100.000 | 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 | 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 | CD CP LPN CD LPN CD LPN LPN CP LPN LPN | Não Não Sim Não Sim Sim Sim Não Não Não Não | Jan/04 - Jul/04 - Jan/04 Jul/04 Jul/04 Jan/04 Jan/04 Jan/04 Jan/04 | Pendente - Pendente - Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente |

Executor: Prefeitura Municipal de Maceió/AL			Contrato de Subempréstimo nº: 0088686-77/2002

Telefone: (0XX82)315.2559 ou 315.2560 		 	E-mail	: uemf@smf.maceio.al.gov.br

| # Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Município (%) |  | Sim / Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| 1. BENS Aquisição de veículos - U$ 225.000 Aquisição de módulos de trabalho e centrais de ar condicionado - U$ 324.224 | 90 90 | 10 10 | LPN LPN | Não Não | Mai/04 Jul/04 | Pendente Pendente |
| 2. OBRAS Edificação de bloco administrativo da Secretaria Municipal de Finanças - U$ 1.620.000 Construção de 4 (quatro) centrais de atendimento - U$ 600.000 | 90 90 | 10 10 | LPN LPN | Não Não | Jan/04 Jun/04 | Pendente Pendente |
| 3. CONSULTORIA Contratação de serviços de consultoria para elaboração de plano diretor - U$ 310.200 Contratação de consultoria para geoprocessamento e georeferenciamento - U$ 610.000 Contratação de consultoria para redesenho da estrutura administrativa - U$ 330.000 Contratação de consultoria para implantação de política de recursos humanos e plano de cargos e salários - U$ 255.000 | 90 90 90 90 | 10 10 10 10 | LPN LPN LPN LPN | Sim Sim Não Não | Jan/04 Jan/04 Jan/04 Jan/04 | Pendente Pendente Pendente Pendente |

Executor: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE 	Contrato de Subempréstimo nº: 89339-27

## Telefone: (0XX79) 279.1002		 				E-mail: sap@infonet.com.br

| # Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID | MUNICÍPIO (%) |  |  |  |  |
| 1. BENS Central Telefônica - U$ 26.300 Mobiliário para o Centro Administrativo - U$ 20.100 Equipamentos de Informática (hardware) - U$ 80.740 Equipamentos de Informática ( software) - U$ 237.931,00 Veículos - U$ 17.242 | 83 83 90 83 83 | 17 17 10 17 17 | CP CP LPN LPN CP | Não Não Não Não Não | - - - - - | Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente |
| 2. OBRAS Conclusão da Construção do Centro Administrativo - U$ 319.340 | 90 | 10 | LPN | Não |  | Adjudicado |
| 3. SERVIÇOS DE CONSULTORIA Consultoria na área tributária - U$ 32.650 Consultoria na área de informática - U$ 17.660 Capacitação do grupo de informática - US$ 15.375 Consultoria em Planejamento - U$ 65.000 Consultoria na área de Recursos Humanos - U$ 18.770 Capacitação dos Recursos Humanos - U$ 35.780 Consultoria em desenvolvimento organizacional - U$ 21.985 | 90 90 90 90 90 90 90 | 10 10 10 10 10 10 10 | CD CD CD CD CD CD CD | Não Não Não Não Não Não Não |  | Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente |

Executor: Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires/SP 			Contrato de Subempréstimo nº: 2577.088695-6/2002

Telefone: (0XX11)4827.5311		 				E-mail: gabineteprefeita@ribeiraopires.sp.gov.br

| # Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | MUNCÍPIO (%) |  |  |  |  |
| 1. BENS Aquisição de 100 veículos - U$ 38.000 Aquisição de mobiliário - U$ 21.284 | 100 80 | 20 | LPN LPN | Não Não | - - | Pendente Pendente |
| 2. OBRAS Adequação de infra-estrutura físcia para instalação de equipamentos - U$ 14.545 | 80 | 20 | LPN | Não | - | Pendente |
| - SERVIÇOS DE CONSULTORIA - | - | - | - | - | - | - |

Executor: Prefeitura Municipal de Salvador/BA		Contrato de Subempréstimo nº:  88.964/62

Telefone: (0XX71)266.8324		 		E-mail: mcsantana@sefaz.salvador.ba.gov.br

| # Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Município (%) |  | Sim / Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| 1. BENS Aquisição de servidores Risc com serviços de treinamento e suporte, firewall com hot standy/by (failover), subsistemas de discos storage, unidade autoloader e switch fiber channel, servidores Intel, microcomputadores básicos e notebooks - U$ 592.340 Aquisição de servidores - U$ 436.000 Aquisição de microcomputadores - U$ 107.000 Aquisição de equipamentos Switch - U$ 32.450 Aquisição de mobiiliário de escritório para o prédio da Controladoria Geral do Município - U$ 268.000 Aquisição de software de recursos humanos e de material e patrimônio - U$ 1.300.000 | 100 70 100 100 | 100 30 100 - - | LPI LPN LPN LPN LPN LPI | Sim Não Não Não Sim Sim | Jan/04 Out/03 Out/03 Nov/03 Jul/04 Jan/03 | Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente |
| 2. OBRAS Reforma predial da Controladoria Geral do Município - U$ 637.000 | 37 | 63 | LPN | Não | Ago/03 | Pendente |
| 3. SERVIÇOS DE CONSULTORIA Contratação de serviços de consultoria para desenvolver o recadastramento imobiliário - U$ 1.000.000 Curso de Pós-Graduação em Gestão Pública Municipal - U$ 62.800 Curso de Pós-Graduação em Direito Tributário Municipal - U$ 62.800 Contratação de consultoria para elaboração de manual do professor e de cartilhas sobre Educação Fiscal - U$ 12.100 | 100 100 100 100 | - - - - | LPI CD CD CD | Sim Não Não Não | Ago/03 Mai/04 Mai/04 Dez/03 | Pendente Pendente Pendente |

Executor: Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG                                Contrato de Subempréstimo nº: 009864655

Telefone: (0XX31)3641.5854 		 		                       E-mail: planejamento@santaluzia.mg.gov.br

| # Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Município (%) |  | Sim / Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| - BENS - | - | - | - | - | - | - |
| 2. OBRAS - | - | - | - | - | - | - |
| 3. SERVIÇOS DE CONSULTORIA Contratação de consultoria para atualização da planta de referência cadastral do município - U$ 9.783 Contratação de consultoria para elaboração da planta genérica de valores imobiliários - U$ 4.891 Contratação de consultoria para georeferenciamento das unidades constantes do Cadastro Imobiliário Municipal - U$ 34.241 Contratação de consultoria para elaboração da Lei de Uso e Ocupação do Solo - U$ 4.891 Contratação de consultoria para desenvolvimento da Rede Informatizada da Administração Municipal - U$ 6.114 Contratação de consultoria para revisão do Plano Diretor - U$ 11.495 Contratação de consultoria para software básicos e de automação para áreas adminsitrativa e fiscal - U$ 8.560 Contratação de consultoria para implantação de provedor interno - U$ 2.445 | 70 70 70 70 70 70 70 70 | 30 30 30 30 30 30 30 30 | LPN LPN LPN LPN LPN LPN LPN LPN | Não Não Não Não Não Não Não Não | Jan/04 Jan/04 Jan/04 Jun/04 Jul/04 Jan/04 Mai/04 Jan/04 | Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente |

Executor: Prefeitura Municipal de Santa Maria/RS		Contrato de Subempréstimo nº: 86.107-84

Telefone: (0XX55)222.6464		 			E-mail: pregoeiro@santamaria.rs.gov.br

| # Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Município (%) |  | Sim / Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| - BENS Aquisição de móveis, suportes para hubs, switch e mesas para impressoras - U$ 49.2226 Aquisição de equipamentos de filmagem e edição para TV da Prefeitura - U$ 43.952 Aquisição de equipamentos de geoprocessamento e georeferenciamento - U$ 42.194 | 70 70 70 | 30 30 30 | LPN LPN LPN | Não Não Não | Jan/04 Mai/04 Abr/04 | Pendente Pendente Pendente |
| 2. OBRAS - | - | - | - | - | - | - |
| 3. SERVIÇOS DE CONSULTORIA Curso de capacitação em contabilidade públicas para os servidores municipais - U$ 63.291 Curso de capacitação em tributação para os servidores municipais - U$ 63.291 Contratação de serviços para executar a revisão dos fluxos e procedimentos de auditoria e controle interno - U$ 5.274 Prestação de serviços na área de fiscalização e tributação - U$ 47.116 Capacitação em atendimento ao cidadão - U$ 70.323 Contratação de empresa para desenvolver o projeto TV Prefeitura para implementar o Programa de Educação Tributária - U$ 10.548 Contratação de empresa para implantação de rede de transmissão de dados com banda larga - U$ 52.742 | 70 70 70 70 70 70 70 | 30 30 30 30 30 30 30 | LPN LPN CD LPN LPN LPN LPN | Não Não Não Não Não Não Não | Jan/04 Jan/04 Jan/04 Jan/04 Fev/04 Jan/04 Ago | Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente |

Executor: Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS	Contrato de Subempréstimo nº:  085257-45

Telefone: (0XX55)3511.7766 		 		E-mail: sro.lina@viabrazil.com.br

| # Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Município (%) |  | Sim / Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| 1. BENS Aquisição de produtos para o projeto lógico e físico da rede interna de transmissão de dados - U$ 42.105 | 85 | 15 | LPN | Não | Mar/04 | Pendente |
| 2. OBRAS Implantação do Centro Administrativo Municipal - U$ 176.842 | 85 | 15 | LPN | Não | Mar/04 | Pendente |
| 3. SERVIÇOS DE CONSULTORIA Serviços de consultorias conforme o Projeto - U$ 121.631 | 85 | 15 | LPN | Não | Jan e Mar/04 | Pendente |

Executor: Prefeitura Municipal de Sobral/SE 		Contrato de Subempréstimo nº:  8596290

Telefone: (0XX88)677.1234 ou 677.1150 		E-mail: rsantosteixeira@uol.com.br ou gestao.planejamento@sobral.org

| # Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Município (%) |  | Sim / Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| 1. BENS Aquisição de software para consulta à legislação fiscal U$ 3.330 Aquisição de leitoras para Smart-Card e cartões - U$ 248.330 Aquisição de quiosques para auto-atendimento - U$ 33.300 Aquisição de equipamentos para a rede municipal de informática - U$ 97.330 Aquisição de estações de trabalho, cadeiras giratórias fixas, estantes e demais móveis para a Casa do Cidadão - U$ 39.540 Aquisição de móveis e equipamentos - U$ 20.500 Aquisição de equipamentos para o sistema de comunicação (telão, out door, sistema de som) - U$ 10.000 Aquisição de fitas de vídeo e folder para divulgação das ações governamentais - U$ 8.500 Aquisição de fitas de vídeo sobre Educação Tributária - U$ 5.630 Aquisição de arquivo (tipo deslizante e em módulo) U$ 21.330 | 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 | 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | LPN LPN LPN LPN LPN LPN LPN LPN LPN LPN | Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não | - - - - - - - - - - | Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente |
| 2. OBRAS Reforma da Casa do Cidadão - U$ 118.330 | 85 | 15 | LPN | Não | - | Pendente |
| 3. SERVIÇOS DE CONSULTORIA Contratação de consultoria para desenvolvimento de treinamento para software para automação bancária da arrecadação - U$ 9.760 Contratação de consultoria para desenvolvimento e treinamento de sistema de controle estatístico e de senhas de atendimento ao cidadão - U$ 1.500 Contratação de consultoria em informação para: atendimento ao cidadão, desenvolvimento e treinamento em sistema para banco de dados do smart card, cadastramento dos dados básicos dos cidadãos para implantação do smart card - U$ 20.660 Contratação de consutoria para avaliação de custos e desenvolvimento e treinamento em software em avaliação de custos - U$ 8.330 Contratação de serviços de consultoria para desenvolvimento e treinamento em sistema de auditoria operacional e de gestão - U$ 13.360 Contratação de serviços de consultoria para desenvolvimento e treinamento em sistema de consulta da situação fiscal do contribuinte, via internet - U$ 3.600 Contratação de serviços de consultoria para desenvolvimento de sistema para cadastro e lançamento do ISS, do IPTU e do ITBI, com recadastramento e atualização dos imóveis - U$ 50.000 Contratação de serviços de consultoria para desenvolvimento e treinamento em sistema de contabilidade - U$ 10.000 Contratação de consultoria para desenvolver sistema de controle de processos fiscais - U$ 2.500 Contratação de consultoria para desenvolvimento e treinamento em software para controle da dívida ativa - U$ 2.660 Contratação de consultoria par desenvolvimento de sistema de acompanhamento do ISS e do IPTU - U$ 18.330 Contratação de consultoria para desenvolvimento de sistema de transmissão de infra-estrutura tecnológica para construção de rede - U$ 23.000 Serviços de consultoria para modelagem organizacional e acompanhamento da nova estrutura organizacional - U$ 14.800 Serviços de consultoria para desenvolvimento e acompanhamento de sistema de gerenciamento de torinas - U$ 12.800 Consultoria para acompanhamento da implantação do projeto de comunicação social - U$ 6.530 Consultoria para desenvolvimento do sistema de Gestão pela Qualidade Total - U$ 15.200 Consultoria para desenvolvimento de sistema de programação financeira e de caixa - U$ 16.600 Consultoria para estudos visando a estruturação da área de recursos humanos - U$ 24.810 Consultoria para desenvolvimento e treinamento de recursos humanos - U$ 2.660 Consultoria para desenvolvimento e treinamento em sistema de controle de estoques, patrimônio e protocolo único - U$ 5.730 | 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 | 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | LPN CD LPN LPN LPN LPN LPN LPN CD CD LPN LPN LPN LPN LPN LPN LPN LPN CD LPN | Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente |

Executor: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo/SP	Contrato de Subempréstimo nº:  0085265-19/2002

Telefone: (0XX11)4330.5096 		 				E-mail: gabfinanças@saobernardo.sp.gov.br ou jlgavinelli@uol.com.br

| # Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Município (%) |  | Sim / Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| - BENS Aquisição de servidor, microcomputadores, notebooks, impressoras e outros hardwares para as Secretarias de Finanças, Assuntos Jurídicos e de Governo - U$ 263.696 Aquisição de servidor, microcomputadores, impressoras e outros hardwares para a Secretaria de Administração (Gestão de Tecnologia e Equipamentos) - U$ 195.000 Aquiisição de servidores, microcomputadores, impressoras e outros hardwares para a Secretaria de Administração ( geoprocessamento e referenciamento) - U$ 191.626 Licenças de uso e customização do software Intergrah Geomedia - U$ 225.305 Licenças de uso do software firewall | 60 60 60 60 60 | 40 40 40 40 40 | LPN LPN LPN CD LPN | Não Não Não Não Não | Jan/04 Jan/04 Jan/04 - jan/04 | Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente |
| 2. OBRAS - | - | - | - | - | - | - |
| 3. SERVIÇOS DE CONSULTORIA Contratação dos serviços de consultoria para redesenho de processos nas áreas de trabalho - U$ 104.712 Contratação de consultoria para desenvolvimento de módulo de cobrança e arrecadação para sistema único integrado de arrecadação e cobrança - U$ 214.659 Contratação de consultoria para implementação do sistema da legislação municipal, incluindo a digitalização dos dados - U$ 69.808 Contratação de consultoria para desenvolvimento e implantação do SIG (GIS) municipal (base cartográfica e cadastro físico teriitorial e implementação de aplicativos - U$ 66.000 Consultoria para desenvolvimento de sistema integrado de administração financeira, contábil e orçamentária - US 314.136 Consultoria para desenvolvimento de módulos de implementação do sistema orçamentário, financeiro e contábil - U$ 209.404 Consultoria para implantação de sistema de inventário patrimonial, material e de licitação - U$ 219.895 Contratação de consultoria para desenvolvimento de software e implantação de sistema integrado de inventário patrimonial, material e de licitação - U$ 279.232 Consultoria para acompanhamento e implementação de projeto de informações estratégicas municipais - U$ 97.731 Consultoria para desenvolvimento e implementação de software-solução datawarehouse para geração de dados estratégicos - U$ 62.827 Contratação de consultoria para elaboração de estudos para pesquisa e análise do plano econômico e fiscal - U$ 34.904 Capacitação nas áreas fiscal, de auditoria, legislação previdenciária e tributária, contabilidade, administração financeira e estatística para a Secretaria das Finanças - U$ 186.201 Capacitação da dívida ativa e atualização em legislação para a Secretaria de Assuntos Jurídicos - U$ 26.000 Capacitação em gerenciamento eletrônico de documentos, atendimento e gerenciamento de teleatendimento e call-center para a Secretaria de Governo e de Administração - U$ 90.205 Capacitação em formação de mutiplicadores, gerenciamento de rede, tecnologia web, instalação e manutenção de equipamento para a Secretaria da Administração - U$ 118.774 Capacitação em legislação e planejamento urbano, geoprocessamento, análise e tabulação de dados, processos cartográficos e topográficos e programação Oracle - U$ 49.685 Capacitação em informática básica para toda administração - U$ 180.942 | 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 | 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 | LPI LPI LPI LPI LPI LPI LPI LPI LPI LPI LPI CD CD CD CD CD LPN | Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Não Não Não Não | - - - - - - - - - - - - - - - - jan/04 | Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente |

Executor: Prefeitura Municipal São Cristóvão/SE			Contrato de Subempréstimo nº: 116.840-61

Telefone: (OXX79) 261.1522		 				E-mail: oarf@infonet.com.br / uemscr@bol.com.br

| # Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | MUNICÍPIO (%) |  |  |  |  |
| 1. BENS Central Telefônica - U$ 20.000 Equipamentos de Informática (hardware e software) - U$ 160.000 | 83 90 | 17 10 | CP LPN | Não Não | - - | Pendente Pendente |
| 2. OBRAS Conclusão da Construção do Centro Administrativo - U$ 344.827 | 52,99 | 47,01 | LPN | Não |  | Adjudicado |
| 3. SERVIÇOS DE CONSULTORIA Consultoria na área tributária - U$ 33.103 Capacitação do grupo de informática - U$ 17.586 Consultoria em Planejamento - U$ 22.086 Consultoria na área de Recursos Humanos - U$ 14.138 Capacitação dos Recursos Humanos - U$ 37.931 | 90 90 90 90 90 | 10 10 10 10 10 | CD CD CD CD CD | Não Não Não Não Não |  | Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente |

Executor: Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT			Contrato de Subempréstimo nº:  085.196-41/2003

Telefone:  (0XX65)682.7007		 				E-mail: jonilvital@hotmail.com

| # Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | MUNICÍPIO (%) |  |  |  |  |
| 1. BENS Aquisição de equipamentos de apoio e de informática para as áreas abrangidas pelo Projeto - U$ 256.706 Aquisição de equipamentos de informática e de apoio à Central de Atendimento e do Posto Cristo Rei - U$ 92.839 Aquisição de softwares de administração municipal integrada - U$ 82.431 Aquisição de sistemas antivirus, de aplicativos gráficos, de internet, banco de dados e sistemas operacionais - u$ 73.786 Aquisição de ambiente de rede estr.rede, conf.proj.rede local - U$ 249.151 | 80 80 80 80 80 | 20 20 20 20 20 | LPN LPN LPN LPN LPN | Não Não Sim Não Não | Ago/04 Mai/04 Mar/04 Mar/04 Mar/04 | Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente |
| 2. OBRAS Reforma de imóvel para abrigar a Central de Atendimento e as unidades administrativas abrangidas pelo Projeto - U$ 523;926 Construção de imóvel do arquivo central - U$ 15.718 | 80 80 | 20 20 | LPN LPN | Não Não | Jan/02 Jan/04 | Pendente Pendente |
| 3. SERVIÇOS DE CONSULTORIA Contratação de serviços de consultoria para desenvolver sistema de informação geográfica - SIG e Sistema de Administração Tributária - U$ 220.398 Contratação de serviços para levantamento de material de campo do cadastro imobiliário urbano - U$ 120.503 Contratação de consultoria para implantação da Ouvidoria Pública - U4 74.744 Contratação de serviços para implantação da base geográfica digital e do ambiente tecnológico de geoprocessamento Contratação de serviços para implantação de programas de capacitação básicos | 80 80 80 80 80 | 20 20 20 20 20 | LPN LPN LPN LPN LPN | Não Não Não Não Não | Jul/04 Nov/04 Jun/04 Jul/04 Out/04 | Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente |

LEGENDA LPI - Licitação Pública Internacional LPN - Licitação Pública Nacional LP - Licitação Privada AD - Administração Direta CD - Contratação Direta CP - Comparação de Preços