## Capa
BRASIL
Programa Profisco Paraná
Contrato de Empréstimo: 3065 OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 10/03/2015
Atualização Nº: 2
Atualizado por: Maria de Fátima Zanardini Albini
Notas:
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: C: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta
(2) | Revisões BID: Ex-ante e Ex-post
(3) | Status: Pendente; Em Processo; Adjudicado; Cancelado
(4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(7) | Folha Anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
(8) | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas

## PA Dados Brutos
Nº | Descrição do Contrato | Nº Componente Associado | Prism | Tipo | Custo Estimado US$ (Mil) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte BID (%) | Fonte Local (%) | Publicação Anúncio | Término do Contrato | Status | Comentário
1 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  | Dolar US$ | 2.5
1 | Aquisição de Solução Integrada de Gestão Eletrônica de Processos e Conteúdos (SOLUÇÃO e-PAF) | 5.1 e 1.1 |  |  | 14283485 | BID SBQC | ex-ante | 50% | 50% | 1o Trim/2015 | 3o Trim/2019 | EP | Os recursos de contrapartida previstos nesta seleção serão adicionados ao valor total do contrato de empréstimo (contrapartida adicional)
2 | Planejamento Estratégico e Gestão por Resultados | 1.1 |  |  | 306644.6216 | BID SBQ | ex-post | 60% | 40% | 1o Trim/2015 | 4o Trim/2017 | EP
3 | Mapeamento e redesenho de processo de gestão financeira | 6.1 |  |  | 261261.2613 | BID SBQ | ex-post | 100% | 0% | 3o Trim/2015 | 2o Trim/2016 | P | Aguardando a proposta da área financeira.
4 | Desenvolvimento de Sistema - módulo do SIAF - Programação Financeira | 6.1 |  |  | 0 | BID SBQC | ex-ante | 77% | 23% | 2o Trim/2016 | 2o Trim/2017 | C
5 | Serviços da Celepar, para integração do novo sistema adquirido (e-PAF) aos sistemas tributários existentes em plataforma alta, construídos e mantidos pela mesma. | 5.1 |  |  | 683067.5676 | Dispensa (Lei 8666) | ex-post | 0% | 100% | 1o Trim/2015 | 3o Trim/2019 | EP
6 | Serviços da Celepar, para integração do módulo a ser desenvolvido para Programação Financeira, ao sistema SIAF, em plataforma alta, construído e mantido pela mesma. | 6.1 |  |  | 637869 | Dispensa (Lei 8666) | ex-post | 0% | 100% | 3o Trim/2015 | 2o Trim/2017 | P | Aguardando a proposta da área financeira.
7 | Adequação dos sistemas da Receita Estadual para integração dos processos dos entes envolvidos com a abertura, atualização e encerramento de empresas | 4.1 |  |  | 156756.7568 | Dispensa (Lei 8666) | ex-post | 0% | 100% | 2o Trim/2015 | 2o Trim/2016 | P
8 | Consultor Individual | 1.1, 6.1, 6.2, A1 e A2 |  |  | 100000 | CI | ex-post | 100% | 0% | 2o Trim/2015 | 2o Trim/2018 | P
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
TOTAL |  |  |  |  | 16329084.2072
2 - SERVIÇOS TÉCNICOS (Exceto Consultoria)
1 | Programa de Capacitação | 1.1, 6.1, 6.2, A1 e A2 |  |  | 376493.4685 | Lei 8.666 (ICM) | ex-post | 46% | 54% | 2o Trim/2015 | 3o Trim/2015 | P | De acordo com o Projeto ESAT xxx/2015 de Capacitação em Gerenciamento de Projetos do PROFISCO/PR
2 | Aquisição de Licenças com capacitação técnica e desenvolvimento de relatórios analíticos | 3.1 |  |  | 794720 | PE | ex-post | 24.28% | 75.72% | 4o Trim/2014 | 1o Trim/2015 | A | Aguardando definição do processo de reembolso.
3 | Compras de vagas para cursos de especialização nas áreas contábeis e financeiras | 6.1 e 6.2 |  |  | 0 | Lei 8.666 | ex-post | 52% | 48% | 2o Trim/2015 | 1o Trim/2017 | C | Incluído no Programa de Capacitação
4 | Curso de Especialização em Gerenciamento de Projetos | A1 e A2 |  |  | 0 | Lei 8.666 (ICM) | ex-post | 45% | 55% | 2o Trim/2015 | 4o Trim/2017 | C | Incluído no Programa de Capacitação
6 | Organização de eventos | 2.1 |  |  | 68468.4685 | Lei 8.666 | ex-post | 0% | 100% | 3o Trim/2015 | 2o Trim/2018 | P
7 | Capacitação em elaboração de Plano Estratégico de TI | 7.1 |  |  | 45045.045 | Lei 8.666 | ex-post | 0% | 100% | 2o Trim/2015 | 4o Trim/2015 | P
8 | Viagens Técnicas (Diárias e Passagens) | 2.1, 4.1, 6.1, 6.2, A1 e A2 |  |  | 853820 | Lei 8.666 | ex-post | 14% | 86% | 2o Trim/2015 | 2o Trim/2018 | EP | O BID irá verificar o sistema de central de viagens para aceitação.
9 | Cursos in Company (até USD 100mil) | 1.1, 6.1, 6.2, A1 e A2 |  |  | 100000 | CP | ex-post | 100% | 0% | 2o Trim/2015 | 2o Trim/2018 | P
10 | [6 empty] | ex-post |  |  | 3o Trim/2019 | 2o Trim/2022
11 | [6 empty] | ex-post |  |  | 3o Trim/2020 | 2o Trim/2023
12 | [6 empty] | ex-post |  |  | 3o Trim/2021 | 2o Trim/2024
13 | [6 empty] | ex-post |  |  | 3o Trim/2022 | 2o Trim/2025
15 | [6 empty] | ex-post |  |  | 3o Trim/2024 | 2o Trim/2027
16 | [6 empty] | ex-post |  |  | 3o Trim/2025 | 2o Trim/2028
17 | [6 empty] | ex-post |  |  | 3o Trim/2026 | 2o Trim/2029
18 | [6 empty] | ex-post |  |  | 3o Trim/2027 | 2o Trim/2030
19 | [6 empty] | ex-post |  |  | 3o Trim/2028 | 2o Trim/2031
20 | [6 empty] | ex-post |  |  | 3o Trim/2029 | 2o Trim/2032
21 | [6 empty] | ex-post |  |  | 3o Trim/2030 | 2o Trim/2033
22 | [6 empty] | ex-post |  |  | 3o Trim/2031 | 2o Trim/2034
23 | [6 empty] | ex-post |  |  | 3o Trim/2032 | 2o Trim/2035
24 | [6 empty] | ex-post |  |  | 3o Trim/2033 | 2o Trim/2036
25 | [6 empty] | ex-post |  |  | 3o Trim/2034 | 2o Trim/2037
26 | [6 empty] | ex-post |  |  | 3o Trim/2035 | 2o Trim/2038
27 | [6 empty] | ex-post |  |  | 3o Trim/2036 | 2o Trim/2039
28 | [6 empty] | ex-post |  |  | 3o Trim/2037 | 2o Trim/2040
29 | [6 empty] | ex-post |  |  | 3o Trim/2038 | 2o Trim/2041
30 | [6 empty] | ex-post |  |  | 3o Trim/2039 | 2o Trim/2042
31 | [6 empty] | ex-post |  |  | 3o Trim/2040 | 2o Trim/2043
32 | [6 empty] | ex-post |  |  | 3o Trim/2041 | 2o Trim/2044
33 | [6 empty] | ex-post |  |  | 3o Trim/2042 | 2o Trim/2045
34 | [6 empty] | ex-post |  |  | 3o Trim/2043 | 2o Trim/2046
TOTAL |  |  |  |  | 2138546.982
3 - BENS
1 | Software gestão estratégica (GpR) | 1.1 |  |  | 0 | Lei 8.666 | ex-post | 0% | 100% | 4o Trim/2015 | 4o Trim/2015 | C | Recursos transferidos para 1.1 PAI - Serviços de Consultoria
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
2 | Terminais tipo zero client e licenças de software de virtualização | 7.2 |  |  | 255144.1441 | PE | ex-post | 0% | 100% | 3o Trim/2015 | 1o Trim/2016 | P | Aguardando definição do processo de reembolso.
3 | Aquisição de equipamentos de informática | 7.3 |  |  | 717888 | PE | ex-post | 28% | 72% | 4o Trim/2014 | 1o Trim/2015 | P | Aguardando definição do processo de reembolso.
4 | Aquisição de equipamentos de informática | 6.2 |  |  | 85851.7 | PE | ex-post | 100% | 0% | 4o Trim/2014 | 1o Trim/2015 | P | Aguardando definição do processo de reembolso.
TOTAL |  |  |  |  | 973032.1441
OBRAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
TOTAL |  |  |  |  | 19440663.3333
150000

## Resumo (hidden)
| Quantidade Aquisições | Valor das Aquisições (US$ Mil) | Quantidade Ex-Ante | Quantidade Ex-Post | Valor Ex-Ante (US$ Mil) | Valor Ex-Post (US$ Mil)
Consultoria | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bens | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Obras | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Serviços | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Total | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Quantidade Aquisições | Valor das Aquisições (US$ Mil) | Quantidade Ex-Ante | Quantidade Ex-Post | Valor Ex-Ante (US$ Mil) | Valor Ex-Post (US$ Mil)
ARP | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CC | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CD | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CI | 1 | 100000 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CP | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CPN | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
LPI | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
LPN | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
PE | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
PP | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
SBMC | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
SBOF | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
SBQ | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
SBQC | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
SQC | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TP | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Total | 1 | 100000 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Consolidado (hidden)
| Quantidade Aquisições | Valor das Aquisições (US$ Mil)
Consultoria | #VALUE! | #VALUE!
Bens | #VALUE! | #VALUE!
Obras | #VALUE! | #VALUE!
Serviços | #VALUE! | #VALUE!
Total | #VALUE! | #VALUE!

## Listas (hidden)
Método de Aquisição | Status
ARP | Pendente
CC | Em Processo
CD | Adjudicado
CI | Cancelado
CP
CPN
LPI
LPN
PE
PP
SBMC
SBOF
SBQ
SBQC
SQC
TP