## PPM 4618(Composantes 1,2,3,4 )
|  | Agence d'Exécution | Ministère des Travaux Publics Transports et Communications (MTPTC)
|  | Numéro et nom du programme | Programme de Transport et Connectivité Départementale 4618/GR-HA et HA-L1104
|  | Date de préparation | Juillet 2021
|  | Période couverte par le PPM | Du 2 décembre 2019 au 31 Juillet 2022
BIENS ET SERVICES CONNEXES (B)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie : | Publication de l'avis spécifique | Date de signature du contrat
4618-MTPTC-B-CP-001-2020 | Couts administratifs | Acquisition de Mobiliers (bureaux et de chaises de travail) | CP | Ex Ante | 10692.95 | 100 | 0 | N/A | 2020-08-12 | cloturé | clôturé
4618-MTPTC-B-CP-002-2020 | Couts administratifs | Acquisition d'ordinateurs et accessoires dont 3 boitiers et 10 laptop, 2 imprimantes, logiciels | CP | Ex Ante | 58413 | 100 | 0 | N/A | 20/8/2020 | N/A | cloturé
4618-MTPTC-B-CP-003-2020 | Couts administratifs | Acquisition d'ordinateurs et accessoires dont 5 laptop, 1 boitier, 3 imprimantes et 1 serveur | CP | Ex Ante | 31587 | 100 | 0 | N/A | 22/01/2021 | N/A | adjugé
4618-MTPTC-B-AON-004-2020 | Couts administratifs | Acquisition de véhicules tout terrain dont trois (03) fermés et six (06) pick up double cabine | AON | Ex Ante | 261900 | 100 | 0 | 14/05/2020 | 15/09/2020 | N/A | adjugé
4618-MTPTC-B-AOI-005-2020 | 1-2.1 | Acquisition d'Equipements pour la Tour de Controle | AOI | Ex Ante | 10000000 | 40 | 60 | 17/09/2020 | 17/6/2021 | N/A | en cours
4618-MTPTC-B-CP-006-2020 | Couts administratifs | Acquisition de fournitures et de petits matériels | CP | Ex Post | 22000 | 100 | 0 | N/A | 2021-05-08 | N/A | en attente
4618-MTPTC-B-ED-007-2020 | Couts administratifs | Acquisition de 15 téléphones, des services téléphoniques et internet | ED | Ex Ante | 27300 | 100 | 0 | N/A | 24/06/2021 | Digicel, GN-2349-15, clause 3.7 ( e ) | annulé
4618-MTPTC-B-CP-008-2020 | Couts administratifs | Acquisition et installation de 21 Systèmes solaires | CP | Ex Ante | 50996 | 100 | 0 | N/A | 30/11/2020 | N/A | adjugé
4618-MTPTC-B-CP-009-2020 | Couts administratifs | Acquisition d'un groupe électrogène | CP | Ex Ante | 25047 | 100 | 0 | N/A | 2021-04-02 | N/A | adjugé
4618-MTPTC-B-AOI-011-2020 | 4-15.2 | Achat de matériels et de logiciels pour la gestion des actifs du MTPTC | AOI | Ex Ante | 200000 | 100 | 0 | 16/08/21 | 15/11/2021 | N/A | en attente
4618-MTPTC-B-ED-012-2021 | Couts administratifs | Acquisition de trois véhicules tout terrain dont un (1) fermé et deux (2) pick up double cabine | ED | Ex Ante | 89800 | 100 | 0 | N/A | 15/04/2021 | GN-2350-15, clause 3.7 (a), Universal Motors | adjugé
TOTAL
TRAVAUX (T)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique | Date de signature du contrat
4618-MTPTC-T-AOI-002-2020 | 1 - 1.2 | Travaux de réhabilitation de la RN1, tronçon (T2 B PK 13000 à PK 23+000 du tronçon Ennery Plaisance) | AOI | Ex Ante | 25000000 | 100 | 0 | 2020-06-07 | 30/07/2021 | N/A | en cours
4618-MTPTC-T-AOI-003-2020 | 1 - 1.3 | Élargissement et réhabilitation du tronçon Cité Soleil - Carrefour Titanyen (Wout Nèf), n'incluant pas la construction du nouveau pont (9 km) | AOI | Ex Ante | 18000000 | 100 | 0 | 28/12/2021 | 15/04/2022 | N/A | en attente
4618-MTPTC-T-AOI-004-2020 | 1 - 2.2 | Travaux de Construction de la Tour de Controle de l'aéroport international Toussaint Louverture | AOI | Ex Ante | 14000000 | 100 | 0 | 15/09/2020 | 23/07/2021 | N/A | en cours
4618-MTPTC-T-AOI-005-2020 | 2 - 6.1 | Travaux de Réhabilitation de la RD 501 (composante ponts) | AOI | Ex Ante | 11000000 | 100 | 0 | 22/9/2020 | 22/01/2021 | N/A | annulé
4618-MTPTC-T-AOI-006-2020 | 4 - 15.3 | Construction d'un batiment pour loger les Unités d'exécution | AOI | Ex Ante | 1000000 | 100 | 0 | 14/07/2021 | 16/11/2021 | N/A | annulé
4618-MTPTC-T-ED-007-2020 | 4-15.3 | Travaux d'extension du nouveau local de l'UCE | ED | Ex Ante | 106642.98 | 100 | 0 | N/A | 20/7/2020 | Shelters and Buildings Construction S.A. GN 2349-9, clause 3.6 ( e ), Shelters and Buildings Construction S.A. | adjugé
4618-MTPTC-T-AOI-008-2020 | 3-11.1,11.2,11.3 | Travaux de Construction de 5 ponts sur la RD 501 | AOI | Ex Ante | 11000000 | 100 | 0 | 22/9/2020 | 30/04/2021 | N/A | adjugé
4618-MTPTC-T-AOI-009-2020 | 3-11.7 | Conception et construction du Pont Canari sur la Rivière Bourdeau RD602 (Ouanaminthe - Cerca-la-source) | AOI | Ex Ante | 2200000 | 100 | 0 | 23/03/2021 | 23/08/2021 | N/A | en cours
4618-MTPTC-T-AOI-010-2021 | 3-11.6 | Construction d'un nouveau pont sur la rivière Grise au niveau de la Route Neuve (tronçon Boulevard La Saline - Centre Olympique) | AOI | Ex Ante | 6000000 | 100 | 0 | 18/11/2021 | 28/02/2022 | N/A | en attente
4618-MTPTC-T-AOI-011-2021 | 1-1.1 | Réhabilitation RN1-T4 Camp Coq - Pont Limbé (7.5 km) | AOI | Ex Ante | 11250000 | 100 | 0 | 23/07/2021 | 20/09/2021 | N/A | en attente
4618-MTPTC-T-AOI-012-2021 | 1-1.4 | Réhabilitation du tronçon Carrefour Shada – Croix-des-Bouquets sur la RN8 (7.5 km) | AOI | Ex Ante | 11250000 | 100 | 0 | 30/8/2021 | 20/11/2021 | N/A | en attente
4618-MTPTC-T-AOI-013-2021 | 1-1.5 | Élargissement et aménagement de la RN3 à l'entrée Est du Cap-Haïtien (2 km) | AOI | Ex Ante | 5200000 | 100 | 0 | 20/8/2021 | 23/11/2021 | N/A | en attente
4618-MTPTC-T-AOI-014-2021 | 1-3.1 | Travaux d'entretien de la RN 4 (42 km) | AOI | Ex Ante | 3360000 | 100 | 0 | 21/07/2021 | 27/10/2021 | N/A | en attente
4618-MTPTC-T-AOI-015-2021 | 1.3.2 | Travaux d'entretien routier RN2 (Mariani - Les Cayes 173 km) | AOI | Ex Ante | 13840000 | 100 | 0 | 16/11/2021 | 23/02/2022 | N/A | en attente
4618-MTPTC-T-AOI-016-2021 | 1-3.3 | Travaux d'entretien routier RN2 (segment urbain 14 km) | AOI | Ex Ante | 2380000 | 100 | 0 | 30/8/2021 | 16/11/2021 | N/A | en attente
4618-MTPTC-T-AOI-017-2021 | 1-3.4 | Travaux d'entretien de la RN 6 (60km incluant rue centrale de Ouanaminthe) | AOI | Ex Ante | 10000000 | 100 | 0 | 25/11/2021 | 25/01/2022 | N/A | en attente
4618-MTPTC-T-AOI-018-2021 | 1-3.5 | Travaux d'entretien de la RN1 (tronçon intersection Delmas et nationale1 jusqu'au carrefour centre sportif Canaan) | AOI | Ex Ante | 5000000 | 100 | 0 | 30/08/2021 | 28/10/2021 | N/A | en attente
4618-MTPTC-T-AOI-019-2021 | 3-10.1 | Réhabilitation du pont la Rouyonne sur la RN2 | AOI | Ex Ante | 1500000 | 100 | 0 | 28/12/2021 | 25/03/2022 | N/A | en attente
4618-MTPTC-T-AOI-020-2021 | 3-11.4 | Travaux de construction du Pont Estimé dans la Grande Anse sur la RN7 | AOI | Ex Ante | 8000000 | 100 | 0 | 20/10/2021 | 24/03/2022 | N/A | en attente
4618-MTPTC-T-AOI-021-2021 | 3-11.5 | Construction d'un nouveau pont sur la rivière Grise à Tabarre | AOI | Ex Ante | 6000000 | 100 | 0 | 29/12/2021 | 30/03/2022 | N/A | en attente
4618-MTPTC-T-FA-022-2021 | 2-6.1 | Travaux de réhabilitation RD501 (travaux routiers en régie) | En régie | Ex Ante | 15000000 | 100 | 0 | N/A | 15/06/2021 | N/A | en cours
SERVICES NON CONSULTATIFS (S)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique | Date de signature du contrat
4618-MTPTC-S-CP-001-2020 | Couts administratifs | Réalisation d'une colloque d'information sur le programme | CP | Ex Post | 4000 | 100 | 0 | N/A | 30/9/20 | N/A | annulé
4618-MTPTC-S-CP-002-2020 | Couts administratifs | Réalisation d'un séminaire de formation | CP | Ex Post | 4000 | 100 | 0 | N/A | 30/8/2021 | N/A | en attente
TOTAL
BUREAUX DE SERVICES-CONSEILS (CF)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'Appel à Manifestation d'intérêt | Date de signature du contrat
SFQ/L1104/2018/001-SUP | 1-5.1 | Supervision des travaux de réhabilitation de la RN5, tronçon Pont Pendu - Port-de-Paix | SFQC | Ex Ante | 2876455.6 | 100 | 0 |  | 23/12/2019 | N/A | résilié
SFQC/L1104/2018/001 | 1 - 5.4 | Assistance à Maitrise d'Ouvrage pour la Tour de Contrôle de l'Aéroport International Toussaint Louverture | SFQC | Ex Ante | 3081086.21 | 100 | 0 | 16/11/2018 | 18/2/2020 | N/A | adjugé
4618-MTPTC-CF-SFQC-001-2020 | 4-16.4 | Études des travaux de réhabilitation de la route communément appelée Wout nèf (Route neuve) | SFQC | Ex Ante | 300000 | 100 | 0 | 28/10/2020 | 22/03/2021 | N/A | annulé
4618-MTPTC-CF-SFQC-002-2020 | 2 - 9.1 | Assistance à la Maitrise d'Ouvrage et Supervision des Travaux de Réhabilitation du Tronçon Port-de-Paix - Anse à Folleur de la Route Départementale 501 (RD501) | SFQC | Ex Ante | 2580000 | 100 | 0 | 2020-04-07 | 30/4/2021 | N/A | adjugé
4618-MTPTC-CF-SFQC-004-2020 | 5-20.1 | Sélection d'1 Cabinet d'audit financier | SFQC | Ex Ante | 318500 | 100 | 0 | 2021-03-06 | 20/09/2021 | N/A | en cours
4618-MTPTC-CF-SFQC-005-2020 | 4-16.1 | Etudes du pont Edy One à Tabarre | SFQC | Ex Ante | 350000 | 100 | 0 | 24/08/2020 | 30/11/2020 | N/A | annulé
4618-MTPTC-CF-SFQC-006-2020 | 4-16.2 | Etudes du pont Estimé dans la Grand'Anse | SFQC | Ex Ante | 150000 | 100 | 0 | 2020-05-06 | 16/02/2021 | N/A | adjugé
4618-MTPTC-CF-SFQC-007-2020 | 4 - 16.5, 16.6 | Etudes d'entretien routier RN2 : Lot 1 Segment urbain | SFQC | Ex Ante | 530000 | 100 | 0 | 14/5/2020 | 26/04/2021 | N/A | adjugé
4618-MTPTC-CF-SFQC-008-2020 | 4 - 16.4 | Etudes d'entretien routier (RN4) | SFQC | Ex Ante | 110000 | 100 | 0 | 14/5/2020 | 26/04/2021 | N/A | adjugé
4618-MTPTC-CF-SFQC-009-2020 | 4 - 16.7 | Etudes d'entretien routier (RN6) | SFQC | Ex Ante | 150000 | 100 | 0 | 14/5/2020 | 23/04/2021 | N/A | adjugé
4618-MTPTC-CF-SFQC-010-2020 | 4-16.8 | Etudes d'entretien routier (RN1) | SFQC | Ex Ante | 100000 | 100 | 0 | 14/5/2020 | 22/6/2021 | N/A | adjugé
4618-MTPTC-CF-SFQC-011-2020 | 4 - 16.3 | Etudes d'un batiment pour loger les Unités d'exécution | SFQC | Ex Ante | 100000 | 100 | 0 | 29/03/2021 | 30/06/2021 | N/A | annulé
4618-MTPTC-CF-SFQC-012-2020 | 4-16.10 | Études de la Route Neuve (tronçon Boulevard La Saline - Centre Olympique) | SFQC | Ex Ante | 300000 | 100 | 0 | 28/10/2020 | 2021-04-06 | N/A | adjugé
4618-MTPTC-CF-SFQC-013-2020 | 4 - 16.6 | Etudes de la RN 8 (Tronçon Fond Parisien/Malpasse) | SFQC | Ex Ante | 540000 | 100 | 0 | 24/02/2021 | 26/05/2021 | N/A | annulé
4618-MTPTC-CF-SFQC-014-2020 | 4-16.7 | Etudes du tronçon Carrefour Chivry - Pepillo Salcedo incluant le pont sur la rivière Massacre | SFQC | Ex Ante | 250000 | 100 | 0 | 26/02/2021 | 31/05/2021 | N/A | annulé
4618-MTPTC-CF-SFQC-015-2020 | 4-16.11 | Controle photogramétrique aérienne avec drone ( RN 1-T2, RN1-T3 et RN1-T4) | SFQC | Ex Ante | 100000 | 100 | 0 | 25/06/2021 | 28/09/2021 | N/A | en cours
4618-MTPTC-CF-SFQC-016-2020 | 4-17.1 | Recrutement d'un consultant pour accompagner le MTPTC dans le cadre de la mise en place du système d'information sur les accidents couvrant l'ensemble du pays | SFQC | Ex Ante | 300000 | 100 | 0 | 2021-10-03 | 17/06/2021 | N/A | annulé
4618-MTPTC-CF-SFQC-017-2020 | 4-16.9 | Etude du tronçon kenscoff - Marigot | SFQC | Ex Ante | 800000 | 100 | 0 | 15/10/2020 | 26/02/2021 | N/A | annulé
4618-MTPTC-CF-SFQC-018-2020 | 4-16.10 | Etude du tronçon Carrefour Moussignac - Mouillage Fouquet | SFQC | Ex Ante | 500000 | 100 | 0 | 22/10/2020 | 2021-04-03 | N/A | annulé
4618-MTPTC-CF-SFQC-019-2020 | 4-16.11 | Etude du tronçon Tiburon - Les Irois | SFQC | Ex Ante | 200000 | 100 | 0 | 29/10/2020 | 2021-11-03 | N/A | annulé
4618-MTPTC-CF-SFQC-020-2020 | 4-16.12 | Etude du tronçon Port-de-Paix - Jean Rabel | SFQC | Ex Ante | 660000 | 100 | 0 | 2020-05-11 | 18/03/2021 | N/A | annulé
4618-MTPTC-CF-SFQC-021-2020 | 4-16.12 | Etude du tronçon Petite Riviere de l'Artibonite/Carrefour Gros Chaudière/Pont Benoit/Marchand Dessalines incluant les deux bretelles: Pont Benoit - RN1 et Gros Chaudiere - RN1 | SFQC | Ex Ante | 110000 | 100 | 0 | 16/08/2021 | 22/11/2021 | N/A | en attente
4618-MTPTC-CF-SFQC-022-2020 | 4-16.1 | Études du Pont Bac et raccordement a la route Pont-Sonde - Mirebalais | SFQC | Ex Ante | 390000 | 100 | 0 | 22/04/2021 | 27/07/2021 | N/A | annulé
4618-MTPTC-CF-SFQC-023-2020 | 3-13.4 | Supervision de travaux de construction du pont Canari sur la rivière Bourdeau RD602 (Ouanaminthe-Cerca-la source) | SFQC | Ex Ante | 100000 | 100 | 0 | 25/10/2021 | 27/01/2022 | N/A | en attente
4618-MTPTC-CF-SFQC-024-2020 | 3-13.2 | Supervision de travaux de construction du pont Estimé dans la Grand'Anse sur la RN7 | SFQC | Ex Ante | 400000 | 100 | 0 | 15/12/2021 | 20/03/2022 | N/A | en attente
4618-MTPTC-CF-SFQC-025-2020 | 4-16.1 | Études du Pont Rouyonne | SFQC | Ex Ante | 200000 | 100 | 0 | 15/07/2021 | 18/10/2021 | N/A | en cours
4618-MTPTC-CF-SFQC-026-2020 | 4-16.14 | Etude du couloir de transit rapide et guichet de contrôle à la frontière haïtiano dominicaine (Ouanaminthe) | SFQC | Ex Ante | 200000 | 100 | 0 | 30/11/2021 | 28/02/2022 | N/A | en attente
4618-MTPTC-CF-SFQC-027-2020 | 4-16.13 | Plan de circulation pour l'aire métropolitaine de Port-au-Prince | SFQC | Ex Ante | 500000 | 100 | 0 | 30/11/2021 | 28/02/2022 | N/A | en attente
4618-MTPTC-CF-SFQC-028-2020 | 4-16.3 | Etudes du projet de construction d’un nouveau Pont à Tabarre sur la rivière Grise et étude de faisabilité du raccordement RN8 - Boulevard 15 Octobre | SFQC | Ex Ante | 275000 | 100 | 0 | 24/08/2020 | 27/04/2021 | N/A | adjugé
4618-MTPTC-CF-SED-029-2020 | 2-7.1 | Elaboration et Implementation des PAR sur RD501, RN1-T2 et T3 | SED | Ex Ante | 900000 | 100 | 0 | N/A | 2021-08-04 | INSUCO, GN-2350-15, clause 3.11 ( a ) | adjugé
4618-MTPTC-CF-SFQC-030-2021 | 1-5.1 | Supervision des travaux de réhabilitation de la RN1-T4 (Camp Coq - Pont Limbé) | SFQC | Ex Ante | 740000 | 100 | 0 | 30/09/2021 | 17/12/2021 | N/A | en attente
4618-MTPTC-CF-SFQC-031-2021 | 1-5.3 | Supervision de la réhabilitation du tronçon Carrefour Shada – Croix-des-Bouquets sur la RN8 | SFQC | Ex Ante | 570000 | 100 | 0 | 15/10/2021 | 18/01/2022 | N/A | en attente
4618-MTPTC-CF-SFQC-032-2021 | 1-5.5 | Supervision Entretien RN4 | SFQC | Ex Ante | 240000 | 100 | 0 | 27/9/2021 | 15/12/2021 | N/A | en attente
4618-MTPTC-CF-SFQC-033-2021 | 1-5.6 | Supervision des travaux d'entretien routier RN2 (Mariani - Les Cayes) | SFQC | Ex Ante | 700000 | 100 | 0 | 20/12/2021 | 25/03/2022 | N/A | en attente
4618-MTPTC-CF-SFQC-034-2021 | 1-5.7 | Supervision des travaux d'entretien routier RN2 (segment urbain) | SFQC | Ex Ante | 120000 | 100 | 0 | 18/08/2021 | 15/11/2021 | N/A | en attente
4618-MTPTC-CF-SFQC-035-2021 | 1-5.10 | Supervision des travaux d'élargissement et d'aménagement de la RN3 à l'entrée Est du Cap-Haïtien (2 km) | SFQC | Ex Ante | 300000 | 100 | 0 | 15/9/2021 | 16/12/2021 | N/A | en attente
4618-MTPTC-CF-SFQC-036-2021 | 1-5.8 | Supervision Entretien RN6 incluant couloir de transit rapide et guichet de controle | SFQC | Ex Ante | 700000 | 100 | 0 | 20/09/2021 | 15/12/2021 | N/A | en attente
4618-MTPTC-CF-SFQC-037-2021 | 1-5.9 | Supervision des travaux d'entretien de la RN1 (tronçon intersection Delmas et nationale1 jusqu'au carrefour centre sportif Canaan) | SFQC | Ex Ante | 383373 | 100 | 0 | 27/9/2021 | 21/12/2021 | N/A | en attente
4618-MTPTC-CF-SFQC-038-2021 | 4-16.9 | Études d'entretien routier RD402 (Jacmel - Marigot 25 km) | SFQC | Ex Ante | 50000 | 100 | 0 | 2021-06-10 | 20/01/2022 | N/A | en attente
4618-MTPTC-CF-SFQC-039-2021 | 3-13.1 | Supervision des travaux de réhabilitation du pont aur la rivière Rouyonne sur la RN2 | SFQC | Ex Ante | 150000 | 100 | 0 | 30/12/2021 | 29/03/2022 | N/A | en attente
4618-MTPTC-CF-SFQC-040-2021 | 3-13.3 | Supervision des travaux de construction d'un nouveau pont sur la rivière Grise à Tabarre (Eddy One) | SFQC | Ex Ante | 300000 | 100 | 0 | 17/12/2021 | 18/03/2022 | N/A | en attente
4618-MTPTC-CF-SED-041-2021 | 4-14.2 | Recrutement du Consultant ABRACO Ingenieria pour le Développement d'outils pour les inventaires des routes et les plans des travaux du MTPTC | SED | Ex Ante | 229868.42 | 100 | 0 | N/A | 16/03/2021 | ABRACO, GN-2350-15, clause 3.11 ( a ) | adjugé
4618-MTPTC-CF-SFQC-042-2021 | 4-15.1 | Inventaire et Elaboration d'un plan de gestion des actifs et des équipements du MTPTC | SFQC | Ex Ante | 200000 | 100 | 0 | 31/08/2021 | 25/11/2021 | N/A | en attente
4618-MTPTC-CF-SFQC-043-2021 | 4-15.2 | Adaptation des logiciels de gestion des actifs et formation des utilisateurs | SFQC | Ex Ante | 150000 | 100 | 0 | 20/08/2021 | 19/11/2021 | N/A | en attente
4618-MTPTC-CF-SED-044-2021 | 4-14.4 | Application standardisée de mise en œuvre de programmes d’aviation civile, I-PACK | SED | Ex Ante | 100000 | 100 | 0 | N/A | 15/07/2021 | OACI, GN-2350-15, clause 3.11 ( d ) | en cours
4618-MTPTC-CF-SFQC-045-2021 | 1-4.2,4.3 | Elaboration et Implémentation PAR pour la Route 9 et le tronçon Carrefour Shada sur la RN8 | SFQC | Ex Ante | 555000 | 100 | 0 | 17/03/2021 | 17/08/2021 | N/A | en cours
4618-MTPTC-CF-SFQC-046-2021 | 1-4.4, 8.2,8.3 | Elaboration et Implémentation PAR pour le Pont Estimé sur la RN7, Pont Canari sur la Rivière Bourdeau RD602 et le nouveau Pont sur la Rivière Grise à Tabarre | SFQC | Ex Ante | 120000 | 100 | 0 | 16/08/2021 | 20/11/2021 | N/A | en attente
4618-MTPTC-CF-SED-047-2021 | 4-16.5 | Recrutement du Consultant ABRACO Ingenieria pour réaliser les études-diagnostic de la RN2 (Tonçon Le Lambi-Carrefour Quatre Chemins) | SED | Ex Ante | 165000 | 100 | 0 | N/A | 29/07/2021 | ABRACO, GN-2350-15, clause 3.11 ( a ) | en cours
CONSULTANTS INDIVIDUELS (CI)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date d'aprobation des TDR et de la grille d'évaluation | Date de siganture du contrat
4618-MTPTC-CI-QCNI-001-2020 | Couts administratifs | Recrutement d'1 Coordonnateur pour les questions environnementales et sociales | QCNI | Ex Ante | 45323.37 | 100 | 0 | 25/04/2019 | 27/03/2020 | N/A | clôturé
4618-MTPTC-CI-QCNI-003-2020 | Couts administratifs | Recrutement d'un spécialiste ponctuel 2 | QCNI | Ex Ante | 7826.09 | 100 | 0 | 16/08/2021 | 25/10/2021 | N/A | en attente
4618-MTPTC-CI-QCNI-004-2020 | Couts administratifs | Recrutement d'un spécialiste ponctuel 3 | QCNI | Ex Ante | 7826.09 | 100 | 0 | 30/08/2021 | 28/10/2021 | N/A | en attente
4618-MTPTC-CI-QCNI-005-2020 | Couts administratifs | Recrutement d'1 Responsable Renforcement Institutionnel | QCNI | Ex Ante | 32282.61 | 100 | 0 | 14/04/2020 | 15/10/2020 | N/A | clôturé
4618-MTPTC-CI-QCNI-006-2020 | Couts administratifs | Recrutement d'1 spécialiste financier | QCNI | Ex Ante | 30434.78 | 100 | 0 | 24/07/2019 | 2019-02-12 | N/A | clôturé
4618-MTPTC-CI-QCNI-007-2020 | Couts administratifs | Recrutement d'1 Responsable financier | QCNI | Ex Ante | 45652.17 | 100 | 0 | 29/04/2019 | 29/11/2019 | N/A | clôturé
4618-MTPTC-CI-QCNI-008-2020 | Couts administratifs | Recrutement d'1 Responsable passation de marchés | QCNI | Ex Ante | 52621.74 | 100 | 0 | 19/06/2019 | 2019-06-12 | N/A | clôturé
4618-MTPTC-CI-QCNI-009-2020 | Couts administratifs | Recrutement d'un chargé réseau primaire | QCNI | Ex Ante | 24021.74 | 100 | 0 | 29/10/2020 | 2021-05-01 | N/A | adjugé
4618-MTPTC-CI-QCNI-010-2020 | Couts administratifs | Recrutement d'un directeur de Programme | QCNI | Ex Ante | 57065.21 | 100 | 0 | 20/03/2020 | 27/03/2020 | N/A | clôturé
4618-MTPTC-CI-QCNI-011-2020 | Couts administratifs | Recrutement de trois Assistantes adminitratives et d'une secrétaire/réceptioniste | QCNI | Ex Ante | 49400 | 100 | 0 | 21/9/2020 | 23/10/2020 | N/A | adjugé
4618-MTPTC-CI-QCNI-012-2020 | Couts administratifs | Recrutement de personnel de soutien [chauffeurs, coursier, messager, ménagères, gardien (garçon de service)] | QCNI | Ex Post | 52000 | 100 | 0 | 21/9/2020 | 23/10/2020 | N/A | adjugé
4618-MTPTC-CI-QCII-013-2020 | Couts administratifs | Recrutement d'un consultant pour réaliser le diagnostic du système de gestion de l'entretien existant | QCII | Ex Ante | 30000 | 100 | 0 | 26/08/2021 | 30/09/2021 | N/A | en attente
4618-MTPTC-CI-QCNI-014-2020 | Couts administratifs | Recrutement d'un Coordonnateur Programmation, Planification, Suivi et Evaluation | QCNI | Ex Ante | 32500 | 100 | 0 | 22/04/2020 | 27/04/2020 | N/A | clôturé
4618-MTPTC-CI-QCNI-015-2020 | Couts administratifs | Recrutement d'un chargé réseau primaire | QCNI | Ex Ante | 32500 | 100 | 0 | 22/09/2021 | 25/11/2021 | N/A | en attente
4618-MTPTC-CI-QCNI-016-2020 | Couts administratifs | Recrutement d'un Responsable administratif | QCNI | Ex Ante | 5172.41 | 100 | 0 | 2020-06-08 | 13/11/2020 | N/A | adjugé
4618-MTPTC-CI-QCNI-017-2020 | 4-15.1 | Etudes d'élaboration d'un plan de gestion des actifs et des équipements du MTPTC | QCNI | Ex Ante | 20000 | 100 | 0 | 15/01/2021 | 16/03/2021 | N/A | annulé
4618-MTPTC-CI-QCNI-018-2020 | Couts administratifs | Recrutement chargé réseau secondaire et rural | QCNI | Ex Ante | 32500 | 100 | 0 | 15/09/2020 | 15/1/2021 | N/A | adjugé
4618-MTPTC-CI-QCNI-019-2020 | Couts administratifs | Recrutement chargé entretien routier | QCNI | Ex Ante | 32500 | 100 | 0 | 15/09/2021 | 31/11/2021 | N/A | en attente
4618-MTPTC-CI-QCNI-020-2020 | 4-14.1 | Recrutement d'un consultant pour réaliser le diagnostic du système de gestion de l'entretien existant | QCNI | Ex Ante | 15000 | 100 | 0 | 22/09/2020 | 27/04/2021 | N/A | annulé
4618-MTPTC-CI-QCNI-021-2020 | 4-17.2 | Recrutement d'un consultant dans le cadre de l'audit des études techniques de deux axes routiers du point de vue de la sécurité routière (RN1-T2B et RD501) | QCNI | Ex Ante | 50000 | 100 | 0 | 24/09/2021 | 25/11/2021 | N/A | en attente
4618-MTPTC-CI-QCNI-022-2020 | Couts administratifs | Recrutement d'un Consultant pour la réalisation d'un audit de la sécurité routière | QCNI | Ex Ante | 33395 | 100 | 0 | 20/01/2021 | 22/03/2021 | N/A | adjugé
4618-MTPTC-CI-ED-023-2020 | 4-17.9 | Évaluation des expériences pilotes en Haïti d'intégration des femmes dans la conduite d'engins lourds de génie civil | ED | Ex Ante | 30000 | 100 | 0 | 24/09/2020 | 17/11/2020 | Guadalupe ROJO, GN-2350-15, clause 5.4 (b) | adjugé
4618-MTPTC-CI-ED-024-2020 | Couts administratifs | Renouvellement contrat Directeur de Programme | ED | Ex Ante | 154000 | 100 | 0 |  | 15/10/2020 | GN-2350-15, clause 5.4 (a) | adjugé
4618-MTPTC-CI-ED-025-2020 | Couts administratifs | Renouvellement contrat Coordonnateur Programmation, Planification, Suivi et Evaluation | ED | Ex Ante | 123810 | 100 | 0 |  | 15/10/2020 | GN-2350-15, clause 5.4 (a) | adjugé
4618-MTPTC-CI-QCNI-026-2020 | Couts administratifs | Renouvellement contrat Coordonnateur du suivi environnemental et social | ED | Ex Ante | 66187 | 100 | 0 |  | 15/10/2020 | GN-2350-15, clause 5.4 (a) | adjugé
4618-MTPTC-CI-QCNI-027-2020 | Couts administratifs | Renouvellement contrat Responsable Passation de Marchés | ED | Ex Ante | 76349.2 | 100 | 0 |  | 15/10/2020 | GN-2350-15, clause 5.4 (a) | adjugé
4618-MTPTC-CI-QCNI-028-2020 | Couts administratifs | Renouvellement contrat Responsable Financier | ED | Ex Ante | 72222.2 | 100 | 0 |  | 15/10/2020 | GN-2350-15, clause 5.4 (a) | adjugé
4618-MTPTC-CI-ED-029-2020 | Couts administratifs | Renouvellement contrat Spécialiste Financier | ED | Ex Ante | 56746.03 | 100 | 0 |  | 15/10/2020 | GN-2350-15, clause 5.4 (a) | adjugé
4618-MTPTC-CI-QCNI-030-2020 | Couts administratifs | Recrutement du chauffeur Walna PACE | QCNI | Ex Ante | 8253.96 | 100 | 0 |  | 15/10/2020 | N/A | adjugé
4618-MTPTC-CI-ED-031-2020 | Couts administratifs | Recrutement d'une femme de ménage 1 | ED | Ex Ante | 6190.45 | 100 | 0 |  | 15/10/2020 | N/A | adjugé
4618-MTPTC-CI-ED-032-2020 | Couts administratifs | Recrutement d'une femme de ménage 2 | ED | Ex Ante | 6190.45 | 100 | 0 |  | 15/10/2020 | N/A | adjugé
4618-MTPTC-CI-ED-033-2020 | Couts administratifs | Recrutement d'un messager | ED | Ex Ante | 6190.45 | 100 | 0 |  | 15/10/2020 | N/A | adjugé
4618-MTPTC-CI-QCNI-034-2020 | Couts administratifs | Recrutement d'un chauffeur-mécanicien | QCNI | Ex Ante | 9285.7 | 100 | 0 |  | 15/10/2020 | N/A | adjugé
4618-MTPTC-CI-QCNI-035-2020 | Couts administratifs | Recrutement de chargé de suivi de la sécurité routière | QCNI | Ex Ante | 45000 | 100 | 0 |  | 2021-10-02 | N/A | adjugé
4618-MTPTC-CI-ED-036-2020 | Couts administratifs | Recrutement du chauffeur Frantz Raphael | ED | Ex Ante | 6878.3 | 100 | 0 |  | 14/01/2021 | N/A | adjugé
4618-MTPTC-CI-ED-037-2020 | Couts administratifs | Recrutement du chauffeur René Antoine | ED | Ex Ante | 6878.3 | 100 | 0 |  | 14/01/2021 | N/A | adjugé
4618-MTPTC-CI-ED-038-2021 | Couts administratifs | Recrutement d'une secrétaire de liaison | ED | Ex Ante | 11275.5 | 100 | 0 | 18/01/2021 | 28/01/2021 | N/A | adjugé
4618-MTPTC-CI-QCNI-039-2021 | 4-17.3 | Recrutement d'un Expert en sécurité routière | QCNI | Ex Ante | 50000 | 100 | 0 | N/A | 22/6/2021 | N/A | adjugé
4618-MTPTC-CI-ED-040-2021 | 4-16.2, 16.3 | Recrutement d'un consultant pour réaliser l'analyse économique ex-ante du projet de construction de trois ponts | ED | Ex Ante | 30000 | 100 | 0 | 19/04/2021 | 16/07/2021 | GN-2350-15, clause 5.1 ( c ) Roberto Suarez Nicolini | en cours
4618-MTPTC-CI-ED-041-2021 | 4-17.1 | Recrutement d'un consultant chargé de la finalisation de la base de données du système d'information sur les accidents et assistance au MTPTC dans l'acquisition d'équipements et de formation | ED | Ex Ante | 30000 | 100 | 0 |  | 15/07/2021 | GN-2350-15, clause 5.1 ( c ) Oelg Taranov | en cours
TOTAL
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (DO)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Process Number: | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date de lancememt du marché | Date de siganture du contrat
4618-MTPTC-DO-ED-001-2020 | Couts administratifs | Fourniture de service de passation de marchés en ligne | ED | Ex Ante | 9475 | 100 | 0 | 22/04/2020 | 2020-04-06 | GN-2350-9, clause 3.10 ( c )-BONFIRE | adjugé
4618-MTPTC-DO-CP-002-2021 | Couts administratifs | Fourniture de service internet (ligne dédiée) pour une durée de 12 mois | CP | Ex Ante | 24000 | 100 | 0 | 16/03/2021 | 2021-12-05 | N/A | adjugé
4618-MTPTC-DO-ED-003-2021 | Couts administratifs | Acquisition de 27 téléphones portables et les Plans (Voix et Données) | ED | Ex Ante | 14201.78 | 100 | 0 | N/A | 15/06/2021 | GN-2349-15, clause 3.7 ( e )-DIGICEL | adjugé
4618-MTPTC-DO-ED-004-2021 | Couts administratifs | Fourniture d'internet à domicile pour une durée de 12 mois pour 30 employés | ED | Ex Ante | 23000 | 100 | 0 | 31/03/2021 | 16/05/2021 | GN-2349-15, clause 3.7 ( e )-DIGICEL | adjugé
4618-MTPTC-DO-ED-005-2021 | Couts administratifs | Fourniture de service de passation de marchés en ligne | ED | Ex Ante | 9450 | 100 | 0 | 21/06/2021 | 30/07/2021 | GN-2350-15, clause 3.11 ( c )-BONFIRE | En cours
TOTAL
TOTAL
(0) LA PÉRIODE pour laquelle est établi le plan de passation de marchés couvre une durée de dix-huit (18) mois.
(1) LE NUMERO DE REFERENCE doit inclure les informations suivantes : Le numéro de l'opération; l'unité d'exécution; le type de marché (B, T, S, CF, CI,DO); la méthode de sélection; la séquence; l'année.
(2) METHODE DE PDM- Biens et Travaux: AOI - Appel d'Offres International; AOIR - Appel d'Offres International Restreint; AON - Appel d'Offres National; CP - Comparaison de Prix; ED - Entente Directe; FA - Force Account (En régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC - Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ - Sélection fondée sur la qualité; SCBD - Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC - Sélection au « moindre coût »; QC - Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED - Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCNI - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux.
(3) ENTENTE DIRECTE - Chaque contrat dans lequel la methode d'entente directe est proposée inclut le numero de la clause et l'alinea correspondant aux Politiques de Passation des Marchés de la BID. Réferences: 3.6 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2349-9 pour Biens, Services et Travaux; 3.10 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Firmes de Consultation; et 5.4 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Consultants Individuels.
(4) STATUT: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté
Date : |  |  |  |  | Date :
Préparé par RPM : | _____________________ |  |  |  |  | Validé par DP : ____________________
| Alix AURELIEN | [5 empty] | Bénito DUMAY