## Plan de Adquisiciones
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: México | [9 empty] | Agencia Ejecutora (AE): Consejo de Desarrollo Integral de Tequila A.C. |  |  |  | Sector público o privado (indicar lo que corresponda): Público
Número de Proyecto: ATN/ME-12255-ME | [9 empty] | Nombre del Proyecto:DESARROLLO DE UN MODELO DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA PARA LA PROVISION DE SERVICIOS BASICOS PARA FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS EN TEQUILA
Período del Plan: Diciembre 2014 - Diciembre 2017
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: | [5 empty] | Bienes y servicios (en US$): |  |  |  | 100000 |  | Consultorías (en US$): |  | 30500
No. Item | Descripción de las adquisiciones | Costo estimado de la adquisición (US $) | Método de Adquisición (2) | Tipo de Adquisicion | Revisión ex-ante o ex-post (3) de adquisiciones | Fuente de financiamiento y porcentaje |  | Fuente de financiamiento Montos |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Nombre de la firma consultora/ consultor indiv. | Número de registro | Valor Final de la adquisición | Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios
[6 empty] | BID/MIF % | Local/otro % | BID/MIF | Local/otro
CONSULTORES INDIVIDUALES
I.-Institucionalizacion de Alianzas Publico Privadas a nivel del Municipio de Tequila y modelo de organización.
1 | Asistencia legal (10 dias*USD 500) | 5000 | SD | Consultor Individual | Ex Post | 0 | 100 | 0 | 5000 | 2014-09-09 |  | Diego Robles Farias | NA | 1280 | Adjudicado | Concluido
2 | Definición del CODIT miembros y estándares, cuotas, identificación y tipología de miembros, (15 días*USD500) | 7500 | SD | Consultor Individual | Ex Post | 0 | 100 | 0 | 7500 | 2013-11-05 |  | Claudio Sainz David | NA | 6915 | Adjudicado | Concluido
3 | Elaboración del Plan Estratégico | 18000 | CCIN | Consultor Individual | Ex Post | 100 | 0 | 18000 | 0 | 2015-02-26 |  | Jose Ramón Salazar Villalobos | MEA4668 | 17417.84 | Adjudicado | Concluido
4 | Organización de gestión y manual de funcionamiento (44 días*USD300) | 13200 | CCIN | Consultor Individual | Ex Post | 100 | 0 | 13200 | 0 | 2015-01-20 |  | Diego Robles Farias | MEA4675 | 10531.55 | Adjudicado | Concluido
5 | Fortalecimiento del Municipio (2 cursos al año* USD 6400) | 12800 | SD | Consultor Individual | Ex Post | 0 | 100 | 0 | 12800 | 2015-01-26 |  | JULIO TORO | NA | 4320 | Adjudicado | Concluido
6 | Sistema e indicadores (SIT) | 80000 | CD | Bien/Servicio | Ex Post | 0 | 100 | 0 | 80000 | 2014-11-07 |  | CONSTRUCTORA SUR DE GUADALAJARA SA DE CV | NA | 77000 | Concluido | Concluido
7 | Hard y Software (SIT) | 3500 | CD | Bien/Servicio | Ex Post | 0 | 100 | 0 | 3500 | 2014-11-07 |  | CONSTRUCTORA SUR DE GUADALAJARA SA DE CV | NA | 3000 | Concluido | Concluido
8 | Capacitación para los miembros técnicos del Municipio y del CODIT. Seminario para la capacitación de al menos 20 técnicos 3 días | 3000 | SD | Consultor Individual | Ex Post | 0 | 100 | 0 | 3000 | 2015-08-25 |  | JULIO TORO, EMILIO LOPEZ | NA | 1500 | Concluido | Concluido
9 | Seminario de sensibilización con los sectores públicos y privado. Dos Seminarios de sensibilización con los sectores públicos y privados de Tequila y Jalisco sensibilizados vía 2 eventos en los primeros tres meses del año 1. | 3000 | SD | Consultor Individual | Ex Post | 0 | 100 | 0 | 3000 | 2016-09-01 |  |  | NA | 1450 | Pendiente | Pendiente
10 | Campaña y Seminario de lanzamiento con presentación del CODIT. | 10000 | SD | Consultor Individual | Ex Post | 0 | 100 | 0 | 10000 | 2016-09-01 |  |  | NA |  | Pendiente | Pendiente
II.- Diseño de Modelos de Negocio Agua Potable, Vivienda y Tratamiento de Residuos Sólidos
14 | Consultoria 1: Diseño de Modelos de Negocio Agua Potable, Vivienda y Tratamiento de Residuos Sólidos | 113680 | CCIN | Consultor Individual | Ex Post | 100 | 0 | 113680 | 0 | 2014-12-15 |  | Julio Toro | MEA4656 | 113680 | Adjudicado
15 | Consultoria 2: Estructuración Proyecto Piloto Agua Potable | 95000 | CCIN | Consultor Individual | Ex Post | 22.44 | 77.56 | 21318 | 73682 | 2015-11-04 |  | Emilo Lopez Orta | MEA4799 | 95000 | Adjudicado
[8 empty] | 0 | 0
17 | [7 empty] | 0 | 0
18 | [7 empty] | 0 | 0
19 | [7 empty] | 0 | 0
20 | [7 empty] | 0 | 0
21 | [7 empty] | 0 | 0
22 | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | Estructuración Proyecto Piloto Agua Potable
23 | [7 empty] | 0 | 0
24 | [7 empty] | 0 | 0
25 | [7 empty] | 0 | 0
26 | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | Gastos Capacitación al Personal Técnico Codit
16 | Gastos Capacitación al Personal Técnico Codit | 3000 | SD | Consultor Individual | Ex Post | 0 | 100 | 0 | 3000 | 2016-08-01 |  | JULIO TORO, EMILIO LOPEZ | NA | 3000 | Concluido
17 | Gastos llamado a licitación Publica Proyecto Pioto Agua Potable | 1020 | CD | Servicios | Ex Post | 0 | 100 | 0 | 1020 | 2016-08-01 |  |  | NA | 1020 | En proceso
III.- Sistema de gestión del conocimiento
18 | Consultoría | 8000 | SD | Consultor Individual | Ex Post | 0 | 100 | 0 | 8000 | 2016-09-01 |  |  | NA |  | Pendiente
19 | Certificación | 3000 | CD | Bien/Servicio | Ex Post | 0 | 100 | 0 | 3000 | 2016-09-01 |  |  | NA |  | Pendiente
20 | Diseño y desarrollo de sitio web y redes sociales del CODIT. Consultoría. | 12000 | SD | Consultor Individual | Ex Post | 0 | 100 | 0 | 12000 | 2016-08-01 |  |  | NA |  | Pendiente
21 | Diseño y desarrollo sitio web y redes sociales del PPP. Consultoría. | 6000 | CD | Consultor Individual | Ex Post | 0 | 100 | 0 | 6000 | 2016-06-01 |  |  | NA |  | Pendiente
23 | Seminario en Guadalajara | 1200 | CD | Bien/Servicio | Ex Post | 0 | 100 | 0 | 1200 | 2016-09-01 |  |  | NA |  | Pendiente
24 | Seminario en Ciudad de México | 2000 | CD | Bien/Servicio | Ex Post | 0 | 100 | 0 | 2000 | 2016-09-01 |  |  | NA |  | Pendiente
25 | Manual de APPs para municipios de menos de 100.000 habitantes. Consultoría | 10000 | CCIN | Consultor Individual | Ex Post | 100 | 0 | 0 | 10000 | 2016-09-01 |  |  |  |  | Pendiente | Si se realizará por el ejecutor, ya me confirmaron el compromiso de cumplir con e punto | 1959553.24
IV.- Coordinación
26 | Coordinador de Proyecto 36 meses full time, 6 meses part time | 156000 | CCIN | Consultor Individual | Ex Post | 100 | 0 | 156000 | 0 | 2014-01-01 |  | Juan Rafael Rotzinger Naranjo | MEA4403 MEA4676 | 145152.09 | Adjudicado | Coordinador del Proyecto, CONSIDERANDO 39 MESES DE LA SUMA DE LOS 2 CONTRATOS
27 | Administrativo Contable | 63000 | SD | Consultor Individual | Ex Post | 0 | 100 | 0 | 63000 | 2016-06-01 |  |  | NA |  | Pendiente
V.- Línea de Base -Evaluaciones
28 | Linea de Base | 10000 | CCIN | Consultor Individual | Ex Post | 100 | 0 | 10000 | 0 | 2015-02-03 |  | FRANCISCO ROBLES BERLANGA | MEA4660 MEA4784 | 11902.7 | Concluido | Concluido
29 | Evaluación intermedia | 15000 | CCIN | Consultor Individual | Ex Post | 100 | 0 | 15000 | 0 | 2016-05-01 | SI |  | NA |  | En proceso
30 | Evaluación final | 15000 | CCIN | Consultor Individual | Ex Post | 100 | 0 | 15000 | 0 | 2017-01-30 | SI |  | NA |  | Pendiente
SUBTOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES |  | 669900 | [5 empty] | 362198 | 307702 |  |  |  |  | 493169.18
BIENES Y SERVICIOS
11 | Equipamiento (renta oficina, computadoras y utiles) | 68560 | CD | Bien/Servicio | Ex Post | 9.2 | 90.8 | 6307.52 | 62252.48 | NA | NA | NA | NA | NA | En proceso
12 | Logistica y Comunicaciones, banda ancha, teléfono y celular. | 10800 | CD | Bien/Servicio | Ex Post | 0 | 100 | 0 | 10800 | NA | NA | NA | NA | NA | En proceso
13 | Viajes de personal de la Unidad APP | 8460 | CD | Bien/Servicio | Ex Post | 0 | 100 | 0 | 8460 | NA | NA | NA | NA | NA | En proceso
SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS |  | 87820 | [5 empty] | 6307.52 | 81512.48 |  |  |  |  | 0
TOTAL |  | 757720 | [5 empty] | 368505.52 | 389214.48 |  |  |  |  | 493169.18 |  | Fecha: 07/04/2016
1 Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicacionesm pasajes, etc. Si hubiesem grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se podría poner un ítem que dijese "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna de Comentarios: Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X2".
2 Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
2 Firmas de consultoría: SCC: Selelección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y el Costo; SBM:Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en la Calidad
2 Consultores Individuales: CCIN: Selección Basada en la Comparación de Calificaciones Consultor IndividualNacional; SD: Selección Directa.
3 Revisión ex ante/ ex post: en general, dependiendo de la capacidad institucional y del nivel de riesgo asociados a las adquisiciones, la modalidad estándar será la revisión ex post. Para procesos críticos o complejos, podrá establecerse la modalida ex ante.
4 Revisión técnica: esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos u otros
VI.- Revisión Ex Post
31 | Revisiones Ex post |  | 20000 |  | Ex Post | 100 | 0 | [8 empty] | NO ES UNA CONTRATACIÓN, FAVOR DE NO VOLVER A PONER EN LAS FILAS ARRIBA
VII.- Imprevistos
32 | Imprevistos |  | 10000 |  | Ex Post | 100 | 0 | [8 empty] | NO ES UNA CONTRATACIÓN, FAVOR DE NO VOLVER A PONER EN LAS FILAS ARRIBA
Note on C44: Monica Lucia Campos Ornelas: No aparece en el presupuesto del BID. NO ESTÁ EN LA SUMATORIA.

## POA
PRESUPUESTO ORIGINAL v.Ene 2016
Entidad Ejecutora: | MUNICIPIO DE TEQUILA
Nombre del Proyecto: | DESARROLLO DE UN MODELO DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA PARA LA PROVISION DE SERVICIOS BASICOS PARA FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS EN TEQUILA
Numero Proyecto: | ATN/ME-14016-ME
Periodo: | OCTUBRE 2013 A SEPTIEMBRE 2014
CATEGORÍA |  | Componentes y Actividades | FOMIN | CODIT AC EFECTIVO | CODIT AC ESPECIE | TOTAL CODIT AC | TOTAL | CONSULTORÍA TERMINADA COSTO TOTAL | DIFERENCIA BID
|  |  | 399200 | 275060 | 123460 | 398520 | 797720
1 |  | Institucionalizacion de Alianzas Publico Privadas a nivel del Municipio de Tequila y modelo de organización. | 38200 | 125260 | 80360 | 205620 | 243820
1.1 |  | Asistencia tecnica para la definicion del CODIT y plan estrategico; modelo de organización y manual de funcionamiento. | 31200 | 24500 | 800 | 25300 | 56500
1.1.1 |  | Asistencia legal (10 dias*USD 500) |  | 5000 |  | 5000 | 5000
1.1.2 |  | Definición del CODIT miembros y estándares, cuotas, identificación y tipología de miembros, (15 días*USD500) |  | 7500 |  | 7500 | 7500
1.1.3 |  | Plan estratégico, (60 días*USD300) | 18000 |  |  | 0 | 18000 | 17417.84 | 582.16
1.1.4 |  | Organización de gestión y manual de funcionamiento (44 días*USD300) | 13200 |  |  | 0 | 13200 | 10531.55 | 2668.45
1.1.5 |  | Fortalecimiento del Municipio (2 cursos al año* USD 6400) |  | 12000 | 800 | 12800 | 12800
1.2 |  | Adaptación y entrega al CODIT y al Municipio del Sistema de Información Territorial. | 0 | 43500 | 40000 | 83500 | 83500
1.2.1 |  | Sistema e indicadores |  | 40000 | 40000 | 80000 | 80000
1.2.2 |  | Hard y Software |  | 3500 |  | 3500 | 3500
1.3 |  | Capacitación para los miembros técnicos del Municipio y del CODIT. Seminario para la capacitación de al menos 20 técnicos 3 días | 0 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000
1.4 |  | Seminario de sensibilización con los sectores públicos y privado. Dos Seminarios de sensibilización con los sectores públicos y privados de Tequila y Jalisco sensibilizados vía 2 eventos en los primeros tres meses del año 1. | 0 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000
1.5 |  | Campaña y Seminario de lanzamiento con presentación del CODIT. | 0 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000
1.6 |  | Logística y Comunicacion para Unidad APP | 7000 | 49260 | 31560 | 80820 | 87820
1.6.1 |  | Equipamiento (renta oficina, computadoras y utiles) | 7000 | 30000 | 31560 | 61560 | 68560
1.6.2 |  | Logistica y Comunicaciones, banda ancha, teléfono y celular. |  | 10800 |  | 10800 | 10800
1.6.3 |  | Viajes de personal de la Unidad APP |  | 8460 |  | 8460 | 8460
2 |  | Diseñar tres modelos APP de servicios básicos e implementar el piloto en agua potable y saneamiento. | 135000 | 36200 | 41500 | 77700 | 212700
2.1 | Consultoría 1: Diseño de Modelo de Negocios Agua Potable, Vivienda y Tratamiento de Residuos Sólidos | Diseño del Modelo de Provisión de Servicios en agua potable y saneamiento | 45000 | 16000 | 0 | 16000 | 61000
2.1.1 |  | Consultoría (90 días*USD 500) | 45000 |  | 0 | 0 | 45000
2.1.2 |  | Traslados y per diem (20 días*USD 50) |  | 1000 |  | 1000 | 1000
2.1.3 |  | Jornadas Tecnicas de especialistas en servicios basicos |  | 15000 |  | 15000 | 15000
2.2 |  | Diseño del Modelo de Provisión de Servicios en vivienda | 45000 | 1000 | 0 | 1000 | 46000
2.2.1 |  | Consultoría (90 días*USD 500) | 45000 |  | 0 | 0 | 45000
2.2.2 |  | Traslados y per diem (20 días*USD 50) |  | 1000 |  | 1000 | 1000
2.3 |  | Diseño del Modelo de Provisión de Servicios en sistema integral de desechos solidos | 45000 | 1000 | 0 | 1000 | 46000
2.3.1 |  | Consultoría (90 días*USD 500) | 45000 |  | 0 | 0 | 45000
2.3.2 |  | Traslados y per diem (20 días*USD 50) |  | 1000 |  | 1000 | 1000
2.4 |  | Participación personal técnico del Municipio para diseño de los Modelos. Asistencia Técnica personal tecnico (6 meses de consultas) |  |  | 20000 | 20000 | 20000
2.6 | Consultoria 2: Estructuración Proyecto Piloto Agua Potable | Identificación de posibles inversionistas público-privado. Consultoría para la identificación de los potenciales inversionistas. |  |  | 8000 | 8000 | 8000
2.9 |  | Contrato de transferencia y operación de bienes público a la PPP. Asistencia legal (12 días*USD 500). |  | 6000 |  | 6000 | 6000
2.10 |  | Adecuación operativa y administrativa del sistema en el CODIT y en la APP. Asistencia Técnica para la adecuación operativa y administrativa del sistema en el CODIT y en la APP de agua potable |  |  | 8000 | 8000 | 8000
2.11 |  | Implementación del modelo APP de agua potable en campo. Consultoría para seguimiento de trabajos de campo. |  | 8000 |  | 8000 | 8000
2.5 | Gastos Capacitación al Personal Técnico Codit | Capacitación al personal técnico CODIT de los Modelos. Seminario de traslación de los Modelo al CODIT de tres días. |  | 2500 | 2500 | 5000 | 5000
2.7 | Gastos Llamado a licitación Pública Proyecto Piloto Agua Potable | Llamado a manifestación de interés para la implementación del Programa Piloto en agua potable y drenaje sanitario. Seminario para llamado a manifestación de interés y comunicación en el mes 22. |  | 1700 |  | 1700 | 1700
2.8 |  | Llamado a licitación pública y comunicación. Asistencia técnica para el llamado a licitación y comunicación. |  |  | 3000 | 3000 | 3000
3 |  | Sistema de gestión del conocimiento | 0 | 30600 | 1600 | 32200 | 32200
3.1 |  | Diseño, implementación y certificación de un Sistema de Gestión del Conocimiento para el CODIT. | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 11000
3.1.1 |  | Consultoría |  | 8000 |  | 8000 | 8000
3.1.2 |  | Certificación |  | 3000 |  | 3000 | 3000
3.2 |  | Diseño y desarrollo de sitio web y redes sociales del CODIT. Consultoría. |  | 12000 |  | 12000 | 12000
3.3 |  | Diseño y desarrollo sitio web y redes sociales del PPP. Consultoría. | 0 | 6000 |  | 6000 | 6000
3.4 |  | Seminarios a nivel nacional de presentación de resultados |  | 1600 | 1600 | 3200 | 3200
3.4.1 |  | Seminario en Guadalajara |  | 600 | 600 | 1200 | 1200
3.4.2 |  | Seminario en Ciudad de México |  | 1000 | 1000 | 2000 | 2000
3.5 |  | Manual de APPs para municipios de menos de 100.000 habitantes. Consultoría | 10000 |  |  | 0 | 10000
4 |  | Coordinación | 156000 | 63000 | 0 | 63000 | 219000
4.1 |  | Personal | 156000 | 63000 | 0 | 63000 | 219000
4.1.1 |  | Coordinador de Proyecto 36 meses full time, 6 meses part time | 156000 |  | 0 | 0 | 156000
4.1.2 |  | Administrativo Contable |  | 63000 |  | 63000 | 63000
5 |  | Linea de Base y Evaluación | 40000 | 20000 | 0 | 20000 | 60000
5.1 |  | Linea de Base | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 11902.7 | -1902.7
5.2 |  | Evaluación intermedia | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000
5.3 |  | Evaluación final | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000
6 |  | Revisiones Ex post | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
7 |  | Imprevistos | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000
|  |  | 399200 | 275060 | 123460 |  | 777720 | Ahorro | 1347.91
398520
Note on D7: Está sobrepasado por 10 mil USD por el error de cuenta en presupuesto original
Note on C12: Los 18 mil USD originalmente asignados no equivalen a 90 días x 300 USD
Note on F16: Aporte en especie cómo se daría específicamente?
Note on D53: No aparece en presupuesto del convenio. No hay recursos para esta actividad. No se contempló en la sumatoria.
Note on E58: Monica Lucia Campos Ornelas: Se necesita determinar la aportación por la Contra parte, ya que no está definida.