## 0. PMR-PEP (hidden)
Cette 1e feuille contient un copier-coller des sections "impact", "résultats", "produits" et "coûts par produit" qui figure dans le système PMR
Impacts
Impact:
Indicateurs | [6 empty] | Unité de mesure |  | Ligne de base |  | Année de BL |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Fin du projet | Explication des écarts : toute différence substantielle entre les lignes « P » (planifié) et « A » (accompli) et/ou toute incohérence apparente (par ex, beaucoup de produits réalisés à très faible coût, ou beaucoup de dépenses exécutés sans aucun produit obtenu) doit être expliquée. Rappel : la planification est annuelle, alors que le reporting de 1er semestre ne concerne qu’une demi-année, donc il est normal d’observer des divergences entre les réalisations au 30 juin et la planification annuelle. | Mesures correctives (actions convenues pour éviter la répétition des problèmes, pour corriger les retards, etc)
P
A
Impact:
Indicateurs | [6 empty] | Unité de mesure |  | Ligne de base |  | Année de BL |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Fin du projet
P
A
Impact:
Indicateurs | [6 empty] | Unité de mesure |  | Ligne de base |  | Année de BL |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Fin du projet
P
A
Moyens de vérification, impact et indicateurs
Impact: | Augmenter la productivité dans les différentes zones d'intervention
Indicateurs |  | Unité de mesure |  |  | Moyens de vérification | [5 empty] | Commentaires
Différence dans l'augmentation des rendements agricoles / ha ou revenus / ha entre le groupe de bénéficiaires et le groupe témoin |  | % |  |  | Rapport PSE | [5 empty] | Le processus aléatoire garantit une différence initiale entre le groupe bénéficiaire et le groupe de contrôle égal à zéro
Impact: | Augmenter les investissements agricoles
Indicateurs |  | Unité de mesure |  |  | Moyens de vérification | [5 empty] | Commentaire
Différence dans l'indice des investissements agricoles (basé sur les investissements déclarés dans les actifs agricoles fixes et mobiles) entre le groupe de bénéficiaires et le contrôle |  | % |  |  | Rapport d'évaluation d'impact | [5 empty] | Le processus aléatoire garantit une différence initiale entre le groupe bénéficiaire et le groupe de contrôle égal à zéro
Impact: | Amélioration de la gestion des ressources naturelles dans les aires d'intervention
Indicateurs |  | Unité de mesure |  |  | Moyens de vérification | [5 empty] | Commentaires
Différence la productivité de la parcelle à long terme en raison d'investissements (tels que les terrasses, le reboisement, irrigation). |  | % |  |  | Rapport d'évaluation d'impact | [5 empty] | L'intensité sera mesurée en % du nombre total d'hectares ayant reçu un investissement technologique donné. Le processus aléatoire garantit une différence initiale entre le groupe bénéficiaire et le groupe de contrôle égal à zéro.
Résultats
Résultat 1 | : La DINEPA exerce une réglementation effective au niveau de la DINEPA centrale et la déconcentration au niveau de l’OREPA-Ouest.
Indicateurs | [6 empty] | Unité de mesure |  | Ligne de base |  | Année de LB |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Fin du projet
Nombre de rapports de la DINEPA sur les opérations en milieu urbain (OREPA-Ouest) | [6 empty] | Rapport |  | 0 |  | 2016 | P | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25
[12 empty] | P(a) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
A
Nombre de rapports de planification et de suivi rural élaborés (OREPA-Ouest) | [6 empty] | Rapport |  | 0 |  | 2016 | P | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
[12 empty] | P(a) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
A
Résultat 2 | Le CTE-RMPP améliore sa viabilité financière
Indicateurs | [6 empty] | Unité de mesure |  | Ligne de base |  | Année de LB |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Fin du projet
Nombre de connexions domiciliaires et commerciales actives au CTE - RMPP | [6 empty] | Connexion active |  | 46000 |  | 2016 | P | 46000 | 52000 | 64000 | 78200 |  | 78200
[12 empty] | P(a) | 0 | 6000 | 12000 | 14200
A
Production durable d’eau par le CTE-RMPP | [6 empty] | m3/jour |  | 103000 |  | 2016 | P | 111500 | 162000 | 169000 | 183000 | 183000 | 183000
[12 empty] | P(a) | 119000 | 159000 | 169000 | 183000 | 183000 | 183000
A
Indice de recouvrement du CTE-RMPP (% de paiement des factures) | [6 empty] | % |  | 0.54 |  | 2016 | P | 56 | 59 | 63 | 66 | 71 | 75
[12 empty] | P(a) | 56 | 59 | 63 | 66 | 71 | 75
A
Ratio d’exploitation du CTE-RMPP (ratio des revenus d’exploitation annuels contre dépenses d’exploitation annuelles | [6 empty] | Ratio |  | 0.67 |  | 2016 | P | 0.9 | 1.07 | 1.22 | 1.32 | 1.41 | 1.41
[12 empty] | P(a) | 0 | 1.07 | 1.22 | 1.32 | 1.41 | 1.41
A
Résultat 3 | L’accès aux services d’eau et d’assainissement des ménages, la qualité du service des eaux et les pratiques d’hygiène se sont améliorés dans la RMPP
Indicateurs | [6 empty] | Unité de mesure |  | Ligne de base |  | Année de LB |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Fin du projet
Pourcentage de foyer ayant accès à un service d'eau amélioré | [6 empty] | Ménage |  | 0.44 |  | 2016 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
P(a)
A
Pourcentage de ménages ayant accès à l’eau potable à domicile | [6 empty] | Ménage |  | 0.19 |  | 2016 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
P(a)
A
Pourcentage de ménages ayant accès à l’eau potable via un kiosque | [6 empty] | Ménage |  | 0.05 |  | 2016 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08
P(a)
A
Nombre d’heures par jour d’alimentation des ménages à partir d’une connexion du CTE-RMPP | [6 empty] | Horaire/jour |  | 3.3 |  | 2016 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
P(a)
A
% de femmes qui travaillent dans des kiosques nouveaux ou réhabilités dans la zone de Carrefour et au Centre-Ville | [6 empty] | % |  | 13 |  | 2016 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.2
P(a)
A
% de ménages qui ont des installations pour le lavage des mains, y compris du savon | [6 empty] | % |  | 0.05 |  | 2016 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
P(a)
A
% de femmes qui utilisent des serviettes hygiéniques pendant leur période de menstruation | [6 empty] | % |  | 0.75 |  | 2016 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85
P(a)
A
Résultat 4 | L’accès aux services d’eau et d’assainissement et à l’hygiène dans des zones rurales de l’OREPA-Ouest et des zones affectées par l’Ouragan Matthew s’est amélioré
Indicateurs | [6 empty] | Unité de mesure |  | Ligne de base |  | Année de LB |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Fin du projet
Augmentation du nombre de ménages ayant accès à un service amélioré d’assainissement et à l’hygiène dans les zones rurales de l’OREPA-Ouest | [6 empty] | Ménage |  | 0 |  | 2016 | P | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 4000
[6 empty] | 62000 | [5 empty] | A
Moyens de vérification et indicateurs sur les résultats
Résultat | Augmentation des transactions foncières
Indicateurs |  | Unité de mesures |  |  | Moyens de vérification | [5 empty] | Commentaires
Nombre d'hectares de terres vendues et louées entre le début et la fin du projet. |  | % |  |  | Rapport de suivi évaluation | [5 empty] | Avoir une référence de base en début de projet
Résultat | Augmentation de la valeur de la terre
Indicateurs |  | Unité de mesures |  |  | Moyens de vérification | [5 empty] | Commentaires
Différence de la valeur estimée des terres (prix / ha) entre le début et la fin du projet. |  | % |  |  | Rapport de suivi évaluation | [5 empty] | Avoir une référence de base en début de projet
Ecart entre les prix des transactions foncières entre le début et la fin du projet. |  | % |  |  | Rapport de suivi évaluation | [5 empty] | Avoir une référence de base en début de projet
Résultat | Améliorer les services de l'administration foncière au niveau national.
Indicateurs |  | Unité de mesures |  |  | Moyens de vérification | [5 empty] | Commentaires
Temps moyen pour un enregistrement |  | Jours |  |  | Système de suivi du projet / CIAT
Coût moyen pour un enregistrement |  | US$ |  |  | Système de suivi du projet / CIAT
Résultat | Ménages qui bénéficient d'une meilleure sécurité foncière et/ou d'un meilleur accès aux services d'administration du foncier dans les zones pilotes
Indicateurs |  | Unité de mesures |  |  | Moyens de vérification | [5 empty] | Commentaires
Ménages qui bénéficient d'une meilleure sécurité foncière et/ou d'un meilleur accès aux services d'administration du foncier dans les zones pilotes |  | Ménages |  |  | Système de suivi
Produits
Composante I : Renforcement Institutionnel du CTE-RMPP, de l'OREPA OUEST, de l'OREPA NORD, et de la DINEPA
Milestone |  |  | Unité de mesures | Résultats associés | Coût |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | Cumulé | Fin du projet
[7 empty] | Physical progress | Financial progress | Physical progress | Financial progress | Physical progress | Financial progress | Physical progress | Financial progress | Physical progress | Financial progress
Appui externe à la gestion du CTE-RMPP basé sur les résultats |  |  | Rapport | R1+R2+R3+R4 | 9000000 | P | 0 | 0 | 4 | 1350000 | 4 | 1950000 | 4 | 3200000 | 4 | 2500000 | 20 | 20
[6 empty] | P(a) | 0 | 0 | 4 | 1350000 | 4 | 1950000 | 4 | 3200000 | 4 | 2500000 | 16 | 16
A
Appui à l'OREPA NORD pour la préparation de la nouvelle opération (HA-L1135) |  |  | Rapport | R1+R3 | 125000 | P | 0 | 0 | 1 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
[6 empty] | P(a) | 0 | 0 | 1 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
A
Renforcement du role de la DINEPA comme regulateur-supervision PPP |  |  | Rapport | R1+R2+R3+R4 | 175000 | P | 0 | 0 | 4 | 35000 | 4 | 43750 | 4 | 43750 | 4 | 52500 | 16 | 16
[6 empty] | P(a) | 0 | 0 | 4 | 35000 | 4 | 43750 | 4 | 43750 | 4 | 52500 | 16 | 16
A
Campagnes de communication et de marketing pour améliorer la connectivité au réseau d'eau potable, l'access a l'assainissement et l'hygiène dans la zones urbaines du projet.. |  |  | Contrat | R1+R2+R3+R4 | 310000 | P | 0 | 0 | 1 | 77500 | 1 | 77500 | 1 | 62000 | 1 | 93000 | 4 | 4
[6 empty] | P(a) | 0 | 0 | 1 | 77500 | 1 | 77500 | 1 | 62000 | 1 | 93000 | 4 | 4
A
Renforcement de l'OREPA OUEST : Unite de Supervision et Execution et CTE |  |  | Rapport | R1+R3+R4 | 711595.6 | P | 0 | 0 | 2 | 625000 | 2 | 28865.2 | 2 | 28865.2 | 2 | 28865.2 | 8 | 8
[6 empty] | P(a) | 0 | 0 | 2 | 625000 | 2 | 28865.2 | 2 | 28865.2 | 2 | 28865.2 | 8 | 8
A
Renforcement de l'URD OREPA OUEST - prendre en charge les APD et la supervison technique et social des travaux ruraux |  |  | Contrat | R1+R2+R3+R4 | 400000 | P | 0 | 0 | 2 | 75000 | 2 | 100000 | 2 | 110000 | 2 | 115000 | 8 | 8
[6 empty] | P(a) | 0 | 0 | 2 | 75000 | 2 | 100000 | 2 | 110000 | 2 | 115000 | 8 | 8
A
Cout de fonctionnement OREPA ( URDs et TEPAC) et DINEPA |  |  | Rapport | R1+R3 | 1300000 | P | 0 | 0 | 1 | 325000 | 1 | 325000 | 1 | 325000 | 1 | 325000 | 4 | 4
[6 empty] | P(a) | 0 | 0 | 1 | 325000 | 1 | 325000 | 1 | 325000 | 1 | 325000 | 4 | 4
A
Coût total |  |  |  |  | 12021595.6
Composante II : Appui au Fonctionnement du CTE-RMPP et à l’entretien
Milestone |  |  | Unité de mesures | Résultats associés | Coût |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | Cumulé | Fin du projet
[7 empty] | Physical progress | Financial progress | Physical progress | Financial progress | Physical progress | Financial progress | Physical progress | Financial progress | Physical progress | Financial progress | Cumulé | Fin du projet
Paiement EDH |  |  | Accords | R2+R3 | 950000 | P | 0 | 0 | 1 | 250000 | 1 | 700000 | 0 |  | 0 |  | 2 | 2
[6 empty] | P(a) | 0 | 0 | 1 | 250000 | 1 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
A
Contrats d’approvisionnement en combustible |  |  | Contrat | R2+R3 | 750000 | P | 0 | 0 | 1 | 750000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 2
[6 empty] | P(a) | 0 | 0 | 1 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
A
Salaire CTE |  |  | Contrat | R2+R3 | 400000 | P | 0 | 0 | 1 | 100000 | 1 | 150000 | 1 | 150000 | 0 |  | 3 | 3
[6 empty] | P(a) | 0 | 0 | 1 | 100000 | 1 | 150000 | 1 | 150000 | 0 | 0 | 3 | 3
A
Aménagement et amélioration des agences |  |  | Rapport | R2+R3 | 250000 | P | 0 | 0 | 1 | 75000 | 1 | 85000 | 1 | 90000 | 0 |  | 3 | 3
[6 empty] | P(a) | 0 | 0 | 1 | 75000 | 1 | 85000 | 1 | 90000 | 0 | 0 | 3 | 3
A
Petits travaux et amélioriation du service |  |  | Rapport | R2+R3 | 750000 | P | 0 | 0 | 1 | 150000 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 4 | 4
[6 empty] | P(a) | 0 | 0 | 1 | 150000 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 4 | 4
A
Coût total |  |  |  |  | 3100000
Composante III: Investissements dans des travaux relatifs à l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène dans la RMPP | [6 empty] | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022
Milestone |  |  | Unité de mesures | Résultats associés | Coût |  | Physical progress | Financial progress | Physical progress | Financial progress | Physical progress | Financial progress | Physical progress | Financial progress | Physical progress | Financial progress | Cumulé | Fin du projet
Adductions pour l’amélioration et l’extension de la distribution d’eau dans la zone de Carrefour et au Centre-Ville. Renforcement Ossature Ouest : Marché A / Conduites structurantes. (4 Lots) et Refoulement Duvivier - Cité Soleil |  |  | m | R2+R3 | 12500000 | P | 0 | 0 | 1 | 1020000 | 1 | 2385000 | 1 | 3865000 | 1 | 5230000 | 4 | 4
[6 empty] | P(a) | 0 | 0 | 1 | 1020000 | 1 | 2385000 | 1 | 3865000 | 1 | 5230000 | 4 | 4
A
Construction et Réhabilitation de reservoirs ( Marché D Bolosse, R236 Vivy Mitchel, Cité Soleil) |  |  | Réservoir | R2+R3 | 3315252.15 | P | 0 | 0 | 1 | 574575.645 | 1 | 1720676.505 | 1 | 840000 | 1 | 180000 | 4 | 4
[6 empty] | P(a) | 0 | 0 | 1 | 574575.645 | 1 | 1720676.505 | 1 | 840000 | 1 | 180000 | 4 | 4
A
Extension conduites de distribution secteur Mariani. Marché B (B1 à B5) et Extension conduites de distribution Vivy Michell. (3 Lots) |  |  | m | R2+R3 | 10100000 | P | 0 | 0 | 1 | 1010000 | 1 | 2020000 | 1 | 3535000 | 1 | 3535000 | 4 | 4
[6 empty] | P(a) | 0 | 0 | 1 | 1010000 | 1 | 2020000 | 1 | 3535000 | 1 | 3535000 | 4 | 4
A
Reseau basique de distribution et installation des reseaux condominaux à Mariani Ouest et à Gérald Bataille. Marche H et Reseau de distribution basique et station de pompage desserte Haute Martissant a partir de la source Leclerc. Marche N (Projet pilot condominial 1, 2 et 3) |  |  | Nombre de réseaux condominiaux | R2+R3 | 6000000 | P | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 900000 | 1 | 1800000 | 1 | 3300000 | 3 | 3
[6 empty] | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 900000 | 1 | 1800000 | 1 | 3300000 | 3 | 3
A
Installation des branchements et des compteurs au niveau des ménages pour les Agences (Carrefour, Delmas, Port-au-Prince et Tabarre) |  |  | Connexion | R2+R3 | 1320000 | P | 0 | 0 | 1 | 115500 | 1 | 445500 | 1 | 544500 | 1 | 214500 | 4 | 4
[6 empty] | P(a) | 0 | 0 | 1 | 115500 | 1 | 445500 | 1 | 544500 | 1 | 214500 | 4 | 4
A
Travaux de Réhabilitation des armoires electriques et automatisme Lot 3 (Duvivier Cité Soleil) |  |  | Nombre d'armoires électriques | R2+R3 | 220000 | P | 0 | [5 empty] | 1 | 99000 | 1 | 121000 | 2 | 2
[6 empty] | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99000 | 1 | 121000 | 2 | 2
A
Construction et réhabilitation de kiosques pour le CTE de Port au Prince - 70 nouveau kiosques et 25 réhabilitations |  |  | Kiosque | R2+R3 | 630000 | P | 0 |  |  |  | 1 | 126000 | 1 | 315000 | 1 | 189000 | 3 | 3
[6 empty] | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126000 | 1 | 315000 | 1 | 189000 | 3 | 3
A
Assistance technique, sociale et opérationnelle pour l'amelioration de la desserte en eau dans les quartiers devaforises de la RMPP (condominial et kiosques) et Supervision directe des travaux correspondant à i) le reservoir de Bolosse, Mariani et R236 2) les extensions des canalisations pour l'amélioration de la distribution à Carrefour 3) Conduite de refoulent Cite Soleil 4) Finalisation de la supervision de Port au Prince II et coordination et formation de l'unite de supervision |  |  | Contrat | R2+R3 | 1850000 | P | 0 | 0 | 1 | 163235.25 | 2 | 408088.25 | 2 | 593088.25 | 1 | 685588.25 | 6 | 6
[6 empty] | P(a) | 0 | 0 | 1 | 163235.25 | 2 | 408088.25 | 2 | 593088.25 | 1 | 685588.25 | 6 | 6
A
Matériels pour les installations de raccordement pour les maisons - Matériaux hydrauliques correspondant à 17,000 raccordements sans compteur, 17,000 raccordements avec compteur et 4,000 compteurs dans les raccordements existants. (3 Lots) et 400 mini-réseaux condominiaux d'eau potable et 30 d'assainissement. |  |  | contrat | R2+R3 | 4500000 | P | 0 |  | 1 | 440000 | 1 | 1060000 | 1 | 840000 | 1 | 2160000 | 4 | 4
[6 empty] | P(a) | 0 | 0 | 1 | 440000 | 1 | 1060000 | 1 | 840000 | 1 | 2160000 | 4 | 4
A
Construction du Batiment du CTE de Ouanaminthe |  |  | Contrat | R2+R3 | 250000 | P | 0 | 0 | 1 | 112500 | 1 | 137500 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
[6 empty] | P(a) | 0 | 0 | 1 | 112500 | 1 | 137500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
A
Etudes pour realisation de petits travaux d'amelioration de SAEP (operation nord) |  |  | Nombre d'études | R2+R3 | 300000 | P | 0 | 0 | 1 | 150000 | 1 | 150000 | 0 |  | 0 |  | 2 | 2
[6 empty] | P(a) | 0 | 0 | 1 | 150000 | 1 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
A
Coût total |  |  |  |  | 40985252.15
Composante IV: Investissements dans les domaines de l’eau, assainissement et hygiène dans des zones rurales de l’OREPA-Ouest | [6 empty] | Physical progress | Financial progress | Physical progress | Financial progress | Physical progress | Financial progress | Physical progress | Financial progress | Physical progress | Financial progress | Cumulé | Fin du projet
Milestone |  |  | Unité de mesures | Résultats associés | Coût |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022
Campagne de communication et de marketing pour améliorer l'hygiène menstruelle dans la zone du projet |  |  | Campagne | R4 | 100000 | P | 0 | 0 | 1 | 15000 | 1 | 20000 | 1 | 25000 | 1 | 40000 | 4 | 4
[6 empty] | P(a) | 0 | 0 | 1 | 15000 | 1 | 20000 | 1 | 25000 | 1 | 40000 | 4 | 4
A
Développement d'un outil de planification rural au niveau de l'OREPA OUEST |  |  | Système | R4 | 100000 | P | 0 | 0 | 1 | 15000 | 1 | 20000 | 1 | 25000 | 1 | 40000 | 4 | 4
[6 empty] | P(a) | 0 | 0 | 1 | 15000 | 1 | 20000 | 1 | 25000 | 1 | 40000 | 4 | 4
A
Développement de campagnes d'assainissement et d'hygiène dans 8 sections communales de l'OREPA Ouest |  |  | Campagne | R4 | 250000 | P | 0 | 0 | 1 | 37500 | 1 | 50000 | 1 | 75000 | 1 | 87500 | 4 | 4
[6 empty] | P(a) | 0 | 0 | 1 | 37500 | 1 | 50000 | 1 | 75000 | 1 | 87500 | 4 | 4
A
Construction et réhabilitation de petits réseaux dans les sections communales (4 lots) |  |  | Système | R4 | 3840000 | P | 0 | 0 | 1 | 12500 | 1 | 384000 | 1 | 960000 | 1 | 2304000 | 4 | 4
[6 empty] | P(a) | 0 | 0 | 1 | 12500 | 1 | 384000 | 1 | 960000 | 1 | 2304000 | 4 | 4
A
Construction et réhabilitation de points d'eau dans les sections communales |  |  | Points d'eau | R4 | 960000 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 144000 | 1 | 240000 | 1 | 576000 | 3 | 3
[6 empty] | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 144000 | 1 | 240000 | 1 | 576000 | 3 | 3
A
Coût total |  |  |  |  | 5250000
Composante V: Administration Projet | [6 empty] | Physical progress | Financial progress | Physical progress | Financial progress | Physical progress | Financial progress | Physical progress | Financial progress | Physical progress | Financial progress | Cumulé | Fin du projet
Milestone |  |  | Unité de mesures | Résultats associés | Coût |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022
Renforcement de l'unité d'exécution |  |  | Rapport |  | 105000 | P | 0 | 0 | 1 | 15000 | 1 | 25000 | 1 | 25000 | 1 | 40000 | 4 | 4
[6 empty] | P(a) | 0 | 0 | 1 | 15000 | 1 | 25000 | 1 | 25000 | 1 | 40000 | 4 | 4
A
Salaire du personnel de l'unité d'exécution |  |  | Contrat |  | 2058152.25 | P | 0 | 0 |  | 514538.0625 |  | 514538.0625 |  | 514538.0625 |  | 514538.0625
[6 empty] | P(a) | 0 | 0 | 0 | 514538.0625 | 0 | 514538.0625 | 0 | 514538.0625 | 0 | 514538.0625 | 0 | 0
A
Frais de fonctionnement de l'unité d'exécution |  |  | Rapport |  | 530000 | P | 0 |  | 1 | 330000 | 1 | 75000 | 1 | 75000 | 1 | 50000 | 4 | 4
[6 empty] | P(a) | 0 | 0 | 1 | 330000 | 1 | 75000 | 1 | 75000 | 1 | 50000 | 4 | 4
A
Coûts directs associés |  |  | Rapport |  | 950000 | P | 0 | 0 | 1 | 150000 | 1 | 260000 | 1 | 260000 | 1 | 280000 | 4 | 4
[6 empty] | P(a) | 0 | 0 | 1 | 150000 | 1 | 260000 | 1 | 260000 | 1 | 280000 | 4 | 4
A
Coût total |  |  |  |  | 3643152.25
65000000

## 3. Plan Passation Marché
|  | Agence d'Exécution | DIRECTION NATIONALE DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT
|  | Unité d'Exécution | OREPA NORD
|  | Numéro et nom du programme | Projet Eau , Hygiène et Assainissement dans la région Nord d'Haiti 4697/GR-HA; HA-L1135
|  | Date de préparation | Fevrier 2021
|  | Période couverte par le PPM | Décembre 2020 - Décembre 2021
|  | Date d'obtention de ANO | 17 décembre 2020
|  | Date de dernière revision | 5 mars 2021
BIENS ET SERVICES CONNEXES (B)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
B-AON-No.01-03/21 | Composante I, Produit 9, Activité 9.5 | Acquisition de motocyclettes pour TEPAC | AON | Ex-Ante | 98637 | 100% | 0% | 2021-04-29 | 2021-06-28 |  | En attente
B-AOI-No.02-03/21 | Composante III, Produit 1, Activité 1.1 | Acquisition de foreuses | AOI | Ex-Ante | 800000 | 100% | 0% | 2021-04-10 | 2021-10-07 |  | En attente
B-AOI-No.03-06/21 | Composante II, Produit 2, Activité 2.2 | Acquisitions de Matériel correspondant à la mise en œuvre de mesures d'impact rapide dans les CTE (Jacmel, Les Cayes, Ouanaminthe et Port de Paix) | AOI | Ex-Ante | 2500000 | 100% | 0% | 2021-06-01 | 2021-12-18 |  | En attente
B-AON-No.04-06/21 | Composante I, Produit 8, Activité 8.2 | Acquisition de materiels pour le renforcement de l'unite hydrologique | AON | Ex-Ante | 50000 | 100% | 0% | 2021-06-01 | 2021-07-31 |  | En attente
B-AOI-No.05-06/21 | Composante IV, Produit 1, Activité 1.1 | Acquisition de Véhicules de type Pick Up | AOI | Ex-Ante | 135000 | 100% | 0% | 2021-06-01 | 2021-11-28 |  | En attente
B-AOI-No.06-06/21 | Composante I, Produit 9, Activité 9.5 | Acquisition de Véhicules OREPA, et CTE | AOI | Ex-Ante | 101363 | 100% | 0% | 2021-06-01 | 2021-11-28 |  | En attente
B-AOI-No.07-06/21 | Composante II, Produit 3, Activité 3.4 | DBO (Design, Build and operate) pour l'équipement des éléments électromécaniques des puits de Balan et le fonctionnement pendant 24 mois (plus 12 mois de garantie) | AOI | Ex-Ante | 800000 | 100% | 0% | 2021-06-01 | 2021-11-28 |  | En attente
B-AOI-No.08-06/21 | Composante II, Produit 2, Activité 2.3 | Acquisition outillage pour la mise en œuvre de mesures à impact rapide | AOI | Ex-Ante | 2000000 | 100% | 0% | 2021-06-01 | 2021-12-28 |  | En attente
B-AON-No.09-08/21 | Composante I, Produit 3, Activité 3.2 | Acquisition et installation du logiciel de gestion commerciale pour CTE couverts par le programme. | AON | Ex-Ante | 51000 | 100% | 0% | 2021-08-01 | 2021-11-29 |  | En attente
B-AOI-No.10-08/21 | Composante II, Produit 3, Activité 3.2 | Équipement de deux nouveaux puits au Quartier Morin | AOI | Ex-Ante | 375000 | 100% | 0% | 2021-08-01 | 2022-01-28 |  | En attente
B-AOI-No.11-12/21 | Composante II, Produit 1, Activité 1.2 | Acquisitions de Matériaux correspondant aux connexions domestiques pour CTE couverts par le programme. | AOI | Ex-Ante | 3840000 | 100% | 0% | 2021-12-01 | 2022-06-29 |  | En attente
B-AON-No.18-12/20 | Composante II, Produit 2, Activité 2.2 | Acquisition de Conduites, matériels et accessoires hydrauliques pour le Système d'Alimemtation en Eau Potable (SAEP) de Jacmel | AON | Ex-Ante | 75000 |  |  | 2021-03-01 | 2021-06-29 |  | En attente
B-CP-No.04-02/20 | Composante I, Produit 4, Activité 4.1 | Acquisition et installation de cable pour la connexion internet au CTE de Ouanaminthe. | CP | Ex-Ante | 15000 | 100% | 0% | 2020-12-01 | 2021-02-04 |  | Adjugé
B-AOI-No.17-09/20 | Composante II, Produit 13, Activité 13.2 | Fourniture et livraison des conduites et accessoires pour SAEP du barrage Marion | AOI | Ex-Ante | 2000000 |  |  | 2020-12-01 | 2021-02-04 |  | Em cours
B-CP-No.16-08/20 | Composante IV, Produit 2, Activité 2.4 | Acquisition et Installation de systeme photovoltaique au batiment des consultants internationaux du Programme | CP | Ex-Ante | 15000 | 100% | 0% | 2021-05-01 | 2021-06-20 |  | En attente
B-CP-No.19-02/21 | Composante IV, Produit 1, Activité 1.2 | Acquisition de generatrice pour le batiment de l'OREPA Nord | CP | Ex-Ante | 10000 |  | 0% | 2021-05-01 | 2021-06-20 |  | En attente
B-CP-No. 17-01/21 | Composante I, Produit 1, Acitivite 1.4 | Acquisition de materiel de communication pour l'inauguration du reservoir R236 | CP | Ex-Ante | 3200 |  | 0% | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  | Cloture
TOTAL |  |  |  |  | 12869200 |  | 0%
TRAVAUX (T)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes ) | Date de signature du contrat
T-CP-No.03-02/21 | Composante II, Produit 13, Activité 13.6 | Travaux d''installation systeme de traitement d'eau du CTE de Ouanaminthe | CP | Ex-Ante | 15000 | 100% | 0% | 2021-02-19 | 2021-03-21 |  | En attente
T-AOI-No.04-04/21 | Composante III, Produit 13, Activité 13.1 | Réhabilitation et extension du réseau d'eau potable des Gonaives | AOI | Ex-Ante | 8000000 | 100% | 0% | 2021-04-01 | 2021-09-28 |  | En attente
T-AON-No.05-04/21 | Composante II, Produit 13, Activité 13.7 | Construction du systeme de filtration pour le CTE de Port de Paix (Captage Zabette) | AON | Ex-Ante | 900000 | 100% | 0% | 2021-04-19 | 2021-08-17 |  | En attente
T-AOI-No.06-04/21 | Composante II, Produit 13, Activité 13.3 | Construction de réseaux d'eau potable et bassin de filtration a Grand Bassin / Terrier rouge | AOI | Ex-Ante | 5200000 | 100% | 0% | 2021-04-01 | 2021-09-28 |  | En attente
T-AOI-No.07-05/21 | Composante II, Produit 3, Activité 3.1 | Forage de 4 nouveaux puits de 140 mètres de profondeur (12 pouces) | AOI | Ex-Ante | 1050000 | 100% | 0% | 2021-05-01 | 2021-07-30 |  | En attente
T-AON-No.08-05/21 | Composante II, Produit 5, Activité 5.2 | Renforcement structurel des réservoirs Bel Air | AON | Ex-Ante | 375000 | 100% | 0% | 2021-05-15 | 2021-11-11 |  | En attente
T-AON-No.09-05/21 | Composante I, Produit 5, Activité 5.1 | Construction d'un batiment pour le CTE du Cap Haitien | AON | Ex-Ante | 450000 | 100% | 0% | 2021-05-15 | 2021-08-13 |  | En attente
T-AOI-No.11-06/21 | Composante II, Produit 4, Activité 4.1 | Construction de la ligne de refoulement de Balan à Babiole (5 286 m, PEHD 450 mm) | AOI | Ex-Ante | 2200000 | 100% | 0% | 2021-06-01 | 2021-11-28 |  | En attente
T-AON-No.12-06/21 | Composante II, Produit 13, Activité 13.4 | Construction de réseaux d'eau potable Plaisance du Nord | AON | Ex-Ante | 800000 | 100% | 0% | 2021-06-01 | 2021-11-28 |  | En attente
T-AON-No.13-06/21 | Composante II, Produit 13, Activité 13.4 | Construction de réseaux d'eau potable Limbe | AON | Ex-Ante | 800000 | 100% | 0% | 2021-06-01 | 2021-11-28 |  | En attente
T-AON-No.14-06/21 | Composante II, Produit 13, Activité 13.4 | Construction de réseaux d'eau potable Jean Rabel | AON | Ex-Ante | 800000 | 100% | 0% | 2021-06-01 | 2021-11-28 |  | En attente
T-AOI-No.15-06/21 | Composante III, Produit 2, Activité 2.3 | Construction de réseaux d'eau potable Bassin Bleu | AOI | Ex-Ante | 1200000 |  | 0% | 2021-06-01 | 2021-11-28 |  | En attente
T-AOI-No.16-06/21 | Composante III, Produit 2, Activité 2.2 | Travaux de réhabilitation de petits systèmes gravitationnels, construction-réhabilitation de pompes manuelles et adaptation d'installations sanitaires dans 8 sections communales (par lots). | AOI | Ex-Ante | 2000000 | 100% | 0% | 2021-06-01 | 2021-11-28 |  | En attente
T-AOI-No.17-07/21 | Composante II,Produit 5, Activité 5.3 | Construction Reservoirs Babiole | AOI | Ex-Ante | 1830000 | 100% | 0% | 2021-07-01 | 2021-12-28 |  | En attente
T-AOI-No.18-07/21 | Composante II,Produit 7, Activité 7.1 | Fourniture et installation de réseaux de condominium d'eau potable à Cap-Haïtien | AOI | Ex-Ante | 1800000 | 100% | 0% | 2021-07-15 | 2022-01-11 |  | En attente
T-AOI-No.19-07/21 | Composante II, Produit 13, Activité 13.2 | Construction de réseaux d'eau potable en milieu urbain, Saint Louis du Nord | AOI | Ex-Ante | 10000000 | 100% | 0% | 2021-07-01 | 2021-12-28 |  | En attente
T-AOI-No.11-10/20 | Composante II,Produit 6, Activité 6.1 | Construction des réseaux de distribution de Cap-Haïtien (y compris les connexions et les kiosques). Marché 1: Centre de Ville | AOI | Ex-Ante | 4527630 | 100% | 0% | 2020-08-15 | 2021-02-11 |  | En cours
T-AOI-No.12-10/20 | Composante II,Produit 6, Activité 6.1 | Construction des réseaux de distribution de Cap-Haïtien (y compris les connexions et les kiosques). Marché 2 : Haut du Cap | AOI | Ex-Ante | 4678525 | 100% | 0% | 2020-12-15 | 2021-06-13 |  | En attente
T-AOI-No.13-10/20 | Composante II,Produit 6, Activité 6.1 | Construction des réseaux de distribution de Cap-Haïtien (y compris les connexions et les kiosques). Marché 3: 2 lots Haut du Cap et 3 lots Petite Anse. | AOI | Ex-Ante | 24620406 | 100% | 0% | 2020-08-15 | 2021-02-11 |  | En cours
T-CP-No.01-02/20 | Composante II, Produit 13, Activité 13.5 | Travaux d''electrification SAEP Ouanaminthe | CP | Ex-Ante | 25000 | 100% | 0% | 2021-05-19 | 2021-06-18 |  | En cours
T-AON-No.21-02/21 | Composante I, Produit 4, Activité 4.2 | Travaux de construction du CTE de Saint-Louis du Nord | AON | Ex-Ante | 300000 |  | 0% | 2021-03-15 | 2021-04-15 |  | En attente
T-AON-No.22-05/21 | Composante II, Produit 3, Activité 3.1 | Foration de deux forages et d'essai de pompage liee a la production d'eau pour cap haitien | AON | Ex-Ante | 240000 |  | 0% | 2021-05-19 | 2021-06-18 |  | En attente
TOTAL |  |  |  |  | 71811561
SERVICES NON CONSULTATIFS (S)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes | Contract Signature
SAC-GG-No. 01-05/20 | Composante V, Produit 3, Activité 3.3 | Construction et opération des points des lavage des mains dans les lieux sensibles, dans les départements Nord, NordOuest, Nord Est et Ouest | ED | Ex-Ante | 749847 | 100% | 0% | Mai-20 | Juin-20 | UNICEF pour la installation et opération des points des lavage des mains dans les lieux sensibles (centres de santé, marchés, prisons etc). Circonstances exceptionnelles et fournisseur avec experience unique dans la gestion d´aide humanitaire | Clôturé
SAC-CP-No. 08-01/21 | Composante I, Produit 1, Activité 1.4 | Restauration, decoration et sonorisation pour l'inauguration du reservoir R236 | CP | Ex-Ante | 8000 |  | 0% | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  | Clôturé
SAC-CP-No. 10-01/21 | Composante I, Produit 1, Activité 1.4 | Realisation d'une fresque murale sur la façade exterieur du reservoir de Vivi Mitchell | CP | Ex-Ante | 10000 |  | 0% | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  | Clôturé
SAC-GG-No. 11/02/21 | Composante I, Produit 1, Activité 1.4 | Conception et fabrication d'une plaque en marbre dans le cadre de l'inauguration du reservoir R236 | CP | Ex-Ante | 1400 |  | 0% | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  | Clôturé
SAC-AOI-No.03-03/21 | Composante III, Produit 4, Activité 4.1 | Campagne de Communication sur l'Assainissement | AOI | Ex-Ante | 115000 | 100% | 0% | 2021-03-01 | 2021-04-30 |  | En attente
SAC-AOI-No.05-09/21 | Composante II, Produit 12, Activité 12.2 | Transport à partir des centres de transfert et opération de la station de traitement des excréta provenant de la vidange manuelle et de l'assainissement de type CBS | AOI | Ex-ante | 550000 | 100% | 0% | 2021-09-21 | 2021-11-21 |  | En attente
TOTAL |  |  |  |  | 1434247
BUREAUX DE SERVICES-CONSEILS (CF)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
SAC-SFQ-No.02-08/20 | Composante I, Produit 6, Activité 6.1 | Contrat pour : i) la supervision des travaux d'eau potable du Cap Haïtien de la première phase, la conception et la supervision de la deuxième phase des travaux du Cap Haïtien et l'appui à l'unité de supervision de l'OREPA Nord. ii) Contrat de performance pour l'exploitation du système d'eau potable du Cap Haïtien (64 mois). | SFQ | Ex-Ante | 15300000 | 100% | 0% | 2020-08-19 | 2021-06-25 |  | En cours
SAC-SFQ-No.04-07/21 | Composante III, Produit 13, Activité 13.1 | Assistance technique par résultats pour l'exploitation du CTE de Gonaives | SFQ | Ex-Ante | 4000000 | 100% | 0% | 2021-07-21 | 2021-12-18 |  | En attente
SCF-DP-No.01-03/21 | Composante I, Produit 1, Activite 1.3 | Diffusion de la campagne de communication et de transparence pour la connectivité aux réseaux d'eau potable | SFQC | Ex-Ante | 200000 | 100% | 0% | 2021-03-01 | 2021-06-29 |  | En attente
SCF-DP-No.02-03/21 | Composante I, Produit 7, Activité 7.2 | Support au régulateur et maitre d’ouvrage au suivi des contrats ATPR | SFQC | Ex-Ante | 135000 | 100% | 0% | 2021-03-02 | 2021-05-31 |  | En attente
SCF-DP-No.03-03/21 | Composante I, Produit 11, Activité 11.2 | Plan directeur d'assainissement optimal (1) | SFQC | Ex-Ante | 150000 | 100% | 0% | 2021-03-01 | 2021-06-29 |  | En attente
SCF-DP-No.04-05/21 | Composante II, Produit 14, Activité 14.1 | Développement et mise en œuvre de la campagne de changement de comportement pour mettre fin à la défécation en plein air dans le Cap Haïtien et dans les zones urbaines du Nord d'Haïti. | SFQC | Ex-Ante | 200000 | 100% | 0% | 2021-05-03 | 2021-08-01 |  | En attente
SCF-DP-No.06-07/21 | Composante I, Produit 8, Activité 8.1 | Développement du plan de surveillance et mise à jour du modèle Balan, supervision de la construction et de l'équitation des puits, formation pour l'opération et la maintenance des équipements de forage. | SFQC | Ex-Ante | 300000 | 100% | 0% | 2021-07-02 | 2021-12-29 |  | En attente
SCF-DP-No.07-08/21 | Composante IV, Produit 3, Activité 3.2 | Élaboration et mise en œuvre de l'évaluation de l'impact du programme | SFQC | Ex-Ante | 950000 | 100% | 0% | 2021-08-01 | 2021-11-29 |  | En attente
SCF-DP-No.08-09/21 | Composante II, Produit 2, Activité 2.1 | Consultant pour la conception et la supervision des mesures à impact rapide dans les CTE. Profils : expert en modélisation, expert en investissements, expert en gestion des compagnies des eaux et expert pour la mise à jour du cadastre commercial. | SFQC | Ex-Ante | 100000 | 100% | 0% | 2021-09-03 | 2021-12-02 |  | En attente
SCF-DP-No.09-09/21 | Composante III, Produit 4, Activité 4.1 | Campagnes de communication et de marketing pour améliorer l'accès à l'assainissement et à l'hygiène dans 32 sections communales rurales. | SFQC | Ex-Ante | 500000 | 100% | 0% | 2021-09-02 | 2021-12-01 |  | En attente
SFC-DP-No.07-06/20 | Composante IV, Produit 3, Activité 3.1 | Audit | SFQC | Ex-Ante | 500000 | 100% | 0% | 2020-11-19 | 2021-02-07 |  | Adjugé
TOTAL |  |  |  |  | 22335000
CONSULTANTS INDIVIDUELS (CI)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date d'aprobation des TDR et de la grille d'évaluation | Date de siganture du contrat
SCI-CCV-No.01-01/21 | Composante I, Produit 5, Activité 5.2 | Ingénieur structurel/Architecte pour la réalisation des dessins pour la construction et rehabilitation | QCII | Ex-Ante | 80000 | 100% | 0% | 2021-06-19 | 2021-07-19 |  | En attente
SCI-CCV-No.02-03/21 | Composante II, Produit 5, Activité 5.1 | Consultants internationaux pour les études géotechniques et structurales des réservoirs Bel Air. | QCII | Ex-Ante | 70000 | 100% | 0% | 2021-03-19 | 2021-06-17 |  | En attente
SCI-CCV-No.03-05/21 | Composante II, Produit 14, Activité 14.1 et 14.2 | Des consultants internationaux pour soutenir l'Unité Départementale Rurale (expert social, supervision des travaux, changement de comportement). | QCII | Ex-Ante | 50000 | 100% | 0% | 2021-05-19 | 2021-08-17 |  | En attente
SCI-CCV-No.04-05/21 | Composante II, Produit 14, Activité 14.1 et 14.2 | Consultants nationaux d'appui à l'Unité Départementale Rurale (expert social, supervision des travaux, changement de comportement). | QCII | Ex-Ante | 50000 | 100% | 0% | 2021-05-19 | 2021-08-17 |  | En attente
SCI-CCV-No.05-06/21 | Composante I, Produit 8, Activité 8.2 | Des consultants nationaux pour renforcer le département hydrogéologique | QCII | Ex-Ante | 100000 | 100% | 0% | 2021-06-19 | 2021-08-03 |  | En attente
SCI-CCV-No.06-06/21 | Composante II, Produit 7, Activité 7.3 | Soutien de consultants pour des projets pilotes de condominiums (expert en ingénierie) | QCII | Ex-Ante | 127000 | 100% | 0% | 2021-06-01 | 2021-07-31 |  | En attente
SCI-CCV-No.07-08/21 | Composante II, Produit 7, Activité 7.2 | Accompagnement de consultants dans le cadre de projets pilotes de copropriété (expert en composante sociale) | QCII | Ex-Ante | 127000 | 100% | 0% | 2021-08-19 | 2021-10-03 |  | En attente
SCI-GG-No.20-09/20 | Composante II, Produit 7, Activité 7.2 | Consultant - Conseiller Technique de la DINEPA | SED | Ex-Ante | 105000 | 100% | 0% | 2020-09-20 | 2020-11-20 | Prolongement naturel d’activités menées par le Consultant et Continuité pour des activités en aval. GN-2350-9, clause 3.10 (a) et 3.11. | Adjugé
SCI-CCV-No.21-02/21 | Composante I, Produit 7, Activité 7.2 | Consultant - Conseiller technique pour le suivi des contrats d'Assistance Technique Par Resultats (ATPR) | QCII | Ex-Ante | 48000 |  | 0% | 2021-02-20 | 2021-03-20 |  | En cours
SCI-GG-No.22-03/21 | Composante I, Produit 8, Activité 8.2 | Consultant individuel pour la conception détaillée d'une station de traitement d'eau potable à grand bassin et assistance technique à l'orepa ue nord pour la supervision des travaux de la station de port de paix, haïti. | SED | Ex-Ante | 50000 |  | 0% | 2021-03-21 | 2021-03-21 | Experience Exceptionnelle dans le secteur de l'approvisionnement en eau potable en amérique latine et aux caraïbes | En cours
TOTAL |  |  |  |  | 807000
TOTAL |  |  |  |  | 109257008
(1) LE NUMERO DE REFERENCE doit inclure les informations suivantes : Le numéro de l'opération; l'unité d'exécution; le type de marché (B, T, S, CF, CI,DO); la méthode de sélection; la séquence; l'année.
(2) METHODE DE PDM- Biens et Travaux: AOI - Appel d'Offres International; AOIR - Appel d'Offres International Restreint; AON - Appel d'Offres National; CP - Comparaison de Prix; ED - Entente Directe; FA - Force Account (En régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC - Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ - Sélection fondée sur la qualité; SCBD - Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC - Sélection au « moindre coût »; QC - Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED - Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCNI - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux.
(3) ENTENTE DIRECTE - Chaque contrat dans le quel la methode d'entente direct est proposée inclue le numero de la clause et l'alinea correspondant aux Politiques de Passation des Marches de la BID. Réferences: 3.6 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2349-9 pour Biens, Services et Travaux; 3.10 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Firmes de Consultation; et 5.4 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Consultants Individuels.
(4) STATUT: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté