EL SALVADOR

Gestión Municipal Basada en Resultados en Santa Tecla

ES-T1175

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Apoyo a la preparacion de la Cooperación Técnica PRODEV

Antecedentes

Las referidas operaciones del PRODEV tienen como propósito reforzar la capacidad de gestión por resultados (GpR) de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla en El Salvador.

Las áreas de GpR objeto de atención son cinco: (i) planificación estrategica; (ii) presupuesto por resultados; (iii) gestión financiera, auditoría y compras, y contrataciones; (iv) gestión de programas y proyectos (incluyendo proyectos de inversión); y (v) seguimiento y evaluación.

Objetivos

- El objetivo general es prestar apoyo al equipo de proyecto del Banco en la preparación de los proyectos: Gestión Municipal Basada en Resultados en Santa Tecla.

Los objetivos específicos son: (i) actualizar el plan de desarrollo de la Municipalidad de Santa Tecla, realizando una ordenanza municipal para la organización ciudadana en los procesos de planificación; (ii) elaborar un plan participativo de desarrollo municipal, conteniendo programas, proyectos, metas e indicadores, integrado en lo territorial e institucional; y (iii) elaborar un plan de inversiones plurianual.

Actividades

Los servicios de consultoría deberán cubrir al menos el siguiente alcance y actividades: (i) elaboración de una ordenanza municipal para la participación ciudadana en los procesos de planificación; y (ii) de un plan de desarrollo: a) identificar las líneas o programas estratégicos de desarrollo; b) definir prioridades y proyectos de inversión mediante un proceso participativo; c) establecer metas y los indicadores de desempeño de la gestión municipal; y d) aprobación socialización y divulgación del plan participativo de desarrollo del municipio.

Productos

- Ordenanza de participación ciudadana aprobada por el consejo municipal.

- Ordenanza de participación ciudadana divulgada en el diario oficial.

- Plan participativo de desarrollo Municipal integrado en lo territorial e institucional, conteniendo programas, proyectos, metas e indicadores de desempeño por resultados o producto.

- Plan de inversiones plurianual.

- Presentación a las autoridades superiores de los logros obtenidos al final del proceso de consultoría.

Coordinación

La consultoría con el Banco estará a cargo de la División de Gestión Fiscal y Municipal (IFD/FMM), bajo la coordinación de Juan Pablo Ortiz (FMM/CES) (juanpabloo@iadb.org).

Características de la consultoría

Tipo de consultoría: Individual.

Fecha de inicio y duración: La consultoría se llevará a cabo durante un periodo de seis meses; los cuales podrán ser repartidos en El Salvador y en el país de residencia del Consultor, y su objetivo principal será apoyar el diseño del plan de desarrollo de la Municipalidad de Santa Tecla, mediante una ordenanza municipal, el desarrollo de un plan participativo de desarrollo municipal.

Calificaciones: Licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carrera afín. Experto en planificación estratégica. Al menos 5 años de experiencia profesional en planificación.

Forma de pago: (i) 30% contra la firma del contrato; (ii) 30% por la elaboración de la ordenanza municipal; y (iii) 40% por el diseño del plan de desarrollo y el plan de inversiones plurianual.

EL SALVADOR

Gestión Municipal Basada en Resultados en Santa Tecla

ES-T1175

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Apoyo a la preparacion de la Cooperación Técnica PRODEV

Antecedentes

Las referidas operaciones del PRODEV tienen como propósito reforzar la capacidad de gestión por resultados (GpR) de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla en El Salvador.

Las áreas de GpR objeto de atención son cinco: (i) planificación estrategica; (ii) presupuesto por resultados; (iii) gestión financiera, auditoría y compras, y contrataciones; (iv) gestión de programas y proyectos (incluyendo proyectos de inversión); y (v) seguimiento y evaluación.

Objetivos

- El objetivo general es prestar apoyo al equipo de proyecto del Banco en la preparación de los proyectos: Gestión Municipal Basada en Resultados en Santa Tecla.

Los objetivos específicos son: (i) creación de la estrategia de modernización de la gestión municipal, mediante la identificación de los productos y procesos necesarios para brindarlos, elaborando un mapa de procesos; y (ii) vinculación del plan de desarrollo, POA y presupuesto anual con indicadores de desempeño, mediante un costeo de servicios.

Actividades

Los servicios de consultoría deberán cubrir al menos el siguiente alcance y actividades: (i) identificación de los principales productos (bienes y servicios) que ofrece la administración municipal en la ciudad; (ii) identificación de de los procesos necesarios para la provisión de estos productos (mapa de procesos); (iii) elaboración de recomendaciones para mejorar la gestión publica en términos de los procesos identificados anteriormente en lo que respecta a: fortalecimiento de la Gerencia de Planificación, y Modernización Institucional; y (iv) elaboración de una metodología que permita la asignación de los gastos ejecutados del presupuesto a los bienes y servicios (costo de servicios). A partir de la identificación de productos y los mapas de procesos identificados.

Productos

- Estudio que identifique los principales productos con mapas de procesos y recomendaciones de mejora de procesos.

- Informe sobre la apropiación y aplicación de la metodología de costeo de los bienes y servicios.

- Presentación a las autoridades superiores de los logros obtenidos al final del proceso de consultoría.

Coordinación

La consultoría con el Banco estará a cargo de la División de Gestión Fiscal y Municipal (IFD/FMM), bajo la coordinación de Juan Pablo Ortiz (FMM/CES) (juanpabloo@iadb.org).

Características de la consultoría

Tipo de consultoría: Individual.

Fecha de inicio y duración: La consultoría se llevará a cabo durante un periodo de seis meses; los cuales podrán ser repartidos en El Salvador y en el país de residencia del consultor, y su objetivo principal será crear una estrategia de modernización de la gestión municipal, mediante la elaboración de un mapa de procesos y un costeo de servicios.

Calificaciones: Experto en gestión de procesos, preferentemente en empresas de servicios. Al menos 10 años de experiencia profesional en la gestión de procesos, con al menos Licenciatura en Ingeniería Industrial o carrera afín, preferentemente con una maestría en Diseño y Gestión de procesos.

Forma de pago: (i) 30% contra la firma del contrato; (ii) 30% por la elaboración del plan de trabajo; y (iii) 40% por el diseño de la base de datos y piloto de la base de datos preliminar, que integrará la información de las Direcciones General de Impuestos Internos, Aduanas y Tesorería.

EL SALVADOR

Gestión Municipal Basada en Resultados en Santa Tecla

ES-T1175

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Apoyo a la preparacion de la Cooperación Técnica PRODEV

Antecedentes

Las referidas operaciones del PRODEV tienen como propósito reforzar la capacidad de gestión por resultados (GpR) de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla en El Salvador.

Las áreas de GpR objeto de atención son cinco: (i) planificación estrategica; (ii) presupuesto por resultados; (iii) gestión financiera, auditoría y compras, y contrataciones; (iv) gestión de programas y proyectos (incluyendo proyectos de inversión); y (v) seguimiento y evaluación.

Objetivos

- El objetivo general es prestar apoyo al equipo de proyecto del Banco en la preparación de los proyectos: Gestión Municipal Basada en Resultados en Santa Tecla.

Los objetivos específicos son: (i) diseño e implementación de un sistema de información de seguimiento y evaluación, para cada uno de los productos de la administración pública municipal; y (ii) establecimiento de mecanismos de incentivos al desempeño del personal de la municipalidad, que articulen la oportunidad y eficiencia en la ejecución de los productos identificados, teniendo en cuenta el marco legal vigente.

Actividades

Los servicios de consultoría deberán cubrir al menos el siguiente alcance y actividades: (i) identificación de indicadores de gestión y líneas de base para cada uno de los productos de la administración pública municipal; (ii) elaboración de propuestas de mecanismo de seguimiento y evaluación con base en estos indicadores; (iii) desarrollo de solución informática que implemente el mecanismo de seguimiento propuesto; y (iv) creación de propuesta de mecanismos que articulen la oportunidad y la eficiencia en la ejecución de los productos identificados en la Municipalidad, con la asignación de recursos de tal manera que se incentive el buen desempeño de los trabajadores. Esta actividad deberá de tomar en cuenta el marco legal vigente.

Productos

- Informe sobre los indicadores de gestión y las propuestas de mecanismos de seguimiento y evaluación de los indicadores.

- Presentación del diseño y del piloto del sistema de monitoreo y evaluación de resultados.

- Implementació del sistema de monitoreo y evaluación.

- Propuesta de mecanismo de incentivos al desempeño del personal de la municipalidad.

- Presentación a las autoridades superiores de los logros obtenidos al final del proceso de consultoría.

Coordinación

La consultoría con el Banco estará a cargo de la División de Gestión Fiscal y Municipal (IFD/FMM), bajo la coordinación de Juan Pablo Ortiz (FMM/CES) (juanpabloo@iadb.org).

Características de la consultoría

Tipo de consultoría: Individual.

Fecha de inicio y duración: La consultoría se llevará a cabo durante un periodo de diez meses; los cuales podrán ser repartidos en El Salvador y en el país de residencia del consultor, y su objetivo principal será el diseño y la implementación de un sistema de información de seguimiento y evaluación para cada uno de los productos de la administración pública municipal, así como el establecimiento de mecanismos de incentivos al desempeño del personal de la municipalidad.

Calificaciones: Experto control de gestión, y sistemas informáticos. Al menos 10 años de experiencia profesional en control de gestión y conocimientos informáticos, con al menos, Licenciatura en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o carrera afín.

Forma de pago: (i) 30% contra la firma del contrato; (ii) 40% por el diseño y la implementación de un sistema de información de seguimiento y evaluación.; y (iii) 30% por el establecimiento de mecanismos de incentivos al desempeño del personal de la municipalidad.

EL SALVADOR

Gestión Municipal Basada en Resultados en Santa Tecla

ES-T1175

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Apoyo a la preparacion de la Cooperación Técnica PRODEV

Antecedentes

Las referidas operaciones del PRODEV tienen como propósito reforzar la capacidad de gestión por resultados (GpR) de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla en El Salvador.

Las áreas de GpR objeto de atención son cinco: (i) planificación estrategica; (ii) presupuesto por resultados; (iii) gestión financiera, auditoría y compras, y contrataciones; (iv) gestión de programas y proyectos (incluyendo proyectos de inversión); y (v) seguimiento y evaluación.

Objetivos

- El objetivo general es prestar apoyo al equipo de proyecto del Banco en la preparación de los proyectos: Gestión Municipal Basada en Resultados en Santa Tecla.

Los objetivos específicos son: (i) diseño e implementación de los mecanismos de evaluación de proyectos de inversión; y (ii) establecimiento Establecimiento de una unidad de inversión municipal, mediante el diseño de un banco de proyectos de inversión, el diagnostico de necesidades tecnológicas, reingeniería de procesos, y el diagnostico del estado de conectividad del municipio.

Actividades

Los servicios de consultoría deberán cubrir al menos el siguiente alcance y actividades: (i) elaboración de guías y manuales para la evaluación de proyectos de inversión; (ii) diseño de un banco de proyectos de inversión y propuesta de unidad de inversiones de acuerdo a normativa vigente; (iii) diagnóstico de las necesidades tecnológicas a partir de los nuevos sistemas y la reingeniería de procesos; y (iv) diagnóstico del estado de conectividad en el municipio y propuesta de utilización de la información.

Productos

- Guias y manuales conteniendo criterios de evaluación y factores de ponderación elaborados, para la evaluación de los proyectos de inversión.

- Presentación del diseño y del piloto del sistema de monitoreo del diseño y del piloto del sistema de monitoreo de proyectos de inversión.

- Estudio de diagnósticos.

- Presentación a las autoridades superiores de los logros obtenidos al final del proceso de consultoría.

Coordinación

La consultoría con el Banco estará a cargo de la División de Gestión Fiscal y Municipal (IFD/FMM), bajo la coordinación de Juan Pablo Ortiz (FMM/CES) (juanpabloo@iadb.org).

Características de la consultoría

Tipo de consultoría: Individual.

Fecha de inicio y duración: La consultoría se llevará a cabo durante un periodo de diez meses; los cuales podrán ser repartidos en El Salvador y en el país de residencia del consultor, y su objetivo principal será el diseño y la implementación de los mecanismos de evaluación de proyectos de inversión, así como el establecimiento de una unidad de inversión municipal, mediante el diseño de un banco de proyectos de inversión.

Calificaciones: Experto en análisis de proyectos, reingeniería de procesos y sistemas informáticos. Al menos 10 años de experiencia profesional en análisis de proyectos de inversión y conocimientos informáticos, con al menos, Licenciatura en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Maestría en Finanzas y conocimiento en sistemas de información.

Forma de pago: (i) 30% contra la firma del contrato; (ii) 30% por el diseño y la implementación de los mecanismos de evaluación de los proyectos de inversión; y (iii) 40% por el diseño y establecimiento de una unidad de inversión municipal.

EL SALVADOR

Gestión Municipal Basada en Resultados en Santa Tecla

ES-T1175

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Apoyo a la preparacion de la Cooperación Técnica PRODEV

Antecedentes

Las referidas operaciones del PRODEV tienen como propósito reforzar la capacidad de gestión por resultados (GpR) de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla en El Salvador.

Las áreas de GpR objeto de atención son cinco: (i) planificación estrategica; (ii) presupuesto por resultados; (iii) gestión financiera, auditoría y compras, y contrataciones; (iv) gestión de programas y proyectos (incluyendo proyectos de inversión); y (v) seguimiento y evaluación.

Objetivos

- El objetivo general es prestar apoyo al equipo de proyecto del Banco en la preparación de los proyectos: Gestión Municipal Basada en Resultados en Santa Tecla.

Los objetivos específicos son el diseño e implementación de un sistema de información conectada (integrado). Mediante el diseño e implementación de estrategias para completar el plan de conectividad propuesto. Conectar las nueve oficinas a los sistemas municipales.

Actividades

Los servicios de consultoría deberán cubrir al menos el siguiente alcance y actividades: (i) adquisición de los equipos que se consideren indispensables para las necesidades de los sistemas; (ii) diseño e implementación de estrategias para completar el plan de conectividad propuesto; y (iii) reingeniería y automatización de procesos administrativos, conectar 9 oficinas de los sistemas municipales..

Productos

- Sistema de comunicación y de información implementado.

- Presentación a las autoridades superiores de los logros obtenidos al final del proceso de consultoría.

Coordinación

La consultoría con el Banco estará a cargo de la División de Gestión Fiscal y Municipal (IFD/FMM), bajo la coordinación de Juan Pablo Ortiz (FMM/CES) (juanpabloo@iadb.org).

Características de la consultoría

Tipo de consultoría: Individual.

Fecha de inicio y duración: La consultoría se llevará a cabo durante un periodo de seis meses; los cuales podrán ser repartidos en El Salvador y en el país de residencia del Consultor, y su objetivo principal será el diseño e implementación de un sistema de información integrado que conecte a las nueve oficinas a los sistemas municipales

Calificaciones: Experto en reingeniería de procesos y sistemas informáticos. Al menos 15 años de experiencia profesional en sistemas de información, Licenciatura en Ingeniería Industrial o Licenciatura en Ciencias de la Computación.

Forma de pago: (i) 30% contra la firma del contrato; (ii) 30% por el diseño y la implementación del sistema de información integrado; y (iii) 40% por el plan de conectividad, y por implementar la conexión entre las nueve oficinas a los sistemas municipales.

EL SALVADOR

Gestión Municipal Basada en Resultados en Santa Tecla

ES-T1175

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Apoyo a la preparacion de la Cooperación Técnica PRODEV

Antecedentes

Las referidas operaciones del PRODEV tienen como propósito reforzar la capacidad de gestión por resultados (GpR) de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla en El Salvador.

Las áreas de GpR objeto de atención son cinco: (i) planificación estrategica; (ii) presupuesto por resultados; (iii) gestión financiera, auditoría y compras, y contrataciones; (iv) gestión de programas y proyectos (incluyendo proyectos de inversión); y (v) seguimiento y evaluación.

Objetivos

- El objetivo general es prestar apoyo al equipo de proyecto del Banco en la preparación de los proyectos: Gestión Municipal Basada en Resultados en Santa Tecla.

Los objetivos específicos son el diseño e implementación de una estrategia de capacitación continua a los funcionarios municipales que incluya todos los temas de la dimensión fiscal y gobernabilidad que garantice la sostenibilidad de las acciones.

Actividades

Los servicios de consultoría deberán cubrir al menos el siguiente alcance y actividades: (i) ejecución de un plan de capacitación elaborado e implementado; y (ii) ejecución de un plan de aseguramiento que el personal clave ha recibido la capacitación.

Productos

- Plan de capacitación en todos los temas de la dimensión fiscal y gobernabilidad.

- Informe acerca de los funcionarios capacitados, personal clave.

- Presentación a las autoridades superiores de los logros obtenidos al final del proceso de consultoría.

Coordinación

La consultoría con el Banco estará a cargo de la División de Gestión Fiscal y Municipal (IFD/FMM), bajo la coordinación de Juan Pablo Ortiz (FMM/CES) (juanpabloo@iadb.org).

Características de la consultoría

Tipo de consultoría: Individual.

Fecha de inicio y duración: La consultoría se llevará a cabo durante un periodo de diez meses; los cuales podrán ser repartidos en El Salvador y en el país de residencia del Consultor, y su objetivo principal será el de diseñar e implementar una estrategia de capacitación continua a los funcionarios municipales, en temas de dimensión fiscal y gobernabilidad.

Calificaciones: Experto en temas de dimensión fiscal y gobernabilidad. Al menos 10 años de experiencia profesional en recursos humanos y capacitaciones en temas de dimensión fiscal y gobernabilidad con al menos Licenciatura en Psicología Industrial o Ingeniería Industrial con Maestría en Recursos Humanos.

Forma de pago: (i) 30% contra la firma del contrato; (ii) 30% por el diseño de una estrategia de capacitación continúa a funcionarios; y (iii) 40% por la implementación de la capacitación, y por el aseguramiento de que el personal indicado ha sido capacitado.