Informe de Terminación de Proyecto

PCR

Nombre del Proyecto: Programa de Saneamiento de Montevideo y Área Metropolitana. Tercera etapa.

País: Uruguay Sector / Subsector: Saneamiento

Equipo de Proyecto Original: Manuel Pizarro, Luis Macedo, Francisco Marcondes, Mario Niklitschek, Joel Branski, Federico Klein, Patricio Naveas, Maria Rumaitis, Judith Lavallee

Número de Préstamo(s), CT(s): 948/OC-UR Numero de Proyecto(s): UR-0089

Fecha del CRG:

Fecha de Aprobación Final del PCR:

PCR Equipo: Autor Principal y Miembros: (BID) Denis Gravel, con la colaboración de Sergio Deambrosi y (IMM) Emilio García

Índice

I.	Información Básica	4

II.	El Proyecto	5

a.	Contexto del Proyecto	5

b.	Descripción del Proyecto	6

i.	Objetivo(s) del Desarrollo	6

ii.	Componentes	6

c.	Revisión de la Calidad del Diseño (si aplica )	7

III.	Resultados	7

a.	Efectos Directos	7

b.	Externalidades	9

c.	Productos	10

d.	Costos del Proyecto	12

3.	Implementación del Proyecto	13

e.	Análisis de los factores críticos	13

f.	Desempeño del Prestatario/Agencia Ejecutora	14

g.	Desempeño del Banco	14

4.	Sostenibilidad	15

h.	Análisis de Factores Críticos	15

i.	Riesgos Potenciales	15

j.	Capacidad Institucional	16

5.	Evaluación y Seguimiento	17

k.	Información sobre Resultados	17

l.	Seguimiento Futuro y Evaluación Ex-Post	17

6.	Lecciones Aprendidas	17

Anexos

Abreviaturas y Acrónimos

DIPRODE: 	Dirección de Proyectos de Desarrollo de la OPP

DS: 		División Saneamiento de la Intendencia Municipal de Montevideo

GUR:		Gobierno de Uruguay

IMC: 		Intendencia Municipal de Canelones

IMM: 		Intendencia Municipal de Montevideo

INE: 		Instituto Nacional de Estadísticas

OPP:		Oficina de Planeamiento y Presupuesto

OSE:  		Administración de las Obras Sanitarias del Estado

PDSM: 		Plan Director de Saneamiento de Montevideo

PSU:  	Programa de Saneamiento Urbano (constituido de 4 programas financiados por el BID:  PSU I - 76/IC-UR, PSU II - 575/OC-UR, PSU III - 948/OC-UR y PSU IV – UR-1005 en preparación.

# Información Básica

Datos básicos (monto en US$)

| NO. PROYECTO: | TITULO: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prestatario: República Oriental del Uruguay |  | Fecha aprobación Directorio: 11 – IX- 1996 |  |  |  |
| Agencia ejecutora (AE): IMM (subprograma A) y DIPRODE (subprograma (B) |  | Fecha efectividad contrato préstamo: 9 – XII - 1996 |  |  |  |
|  |  | #### Fecha elegibilidad primer desembolso: 17 – XI - 1997 |  |  |  |
| Préstamo(s): 948/OC-UR |  |  |  |  |  |
| Sector: Saneamiento |  | ##### Meses en ejecución |  |  |  |
|  |  | * desde aprobación: 122 meses |  |  |  |
| #### Instrumento de préstamo: Contrato de Préstamo con Capital Ordinario |  | * desde efectividad del contrato: 119 meses |  |  |  |
|  |  | Períodos de desembolso |  |  |  |
|  |  | Fecha original desembolso final: 12 – XI - 2002 |  |  |  |
|  |  | Fecha actual desembolso final: 12 – XI - 2006 |  |  |  |
|  |  | #### Extensión acumulativa (meses): 24 Extensión especial (meses): 24 |  |  |  |
|  |  | Monto préstamo(s) |  |  |  |
|  |  | * Monto original: $US 153.3 M |  |  |  |
|  |  | * Monto actual: $US 150.7 M |  |  |  |
|  |  | * Pari Passu: 70-30 |  |  |  |
|  |  | ##### Desembolsos Monto a la fecha: (%) 98,3% |  |  |  |
|  |  | Costo Total del Proyecto (Estimado Original): $US 219 M Redireccionamiento Este proyecto: - recibió fondos de otro proyecto? [ ] - Envió fondos a otro proyecto? [ ] - N/A [ X ] De/Para No. Proyecto; Para No. Sub-préstamo; Monto. |  |  |  |
|  |  | ## * Monto actual (ajustado para redireccionamiento) |  |  |  |
|  |  | En estado de “Alerta” |  |  |  |
|  |  | Está el proyecto "en alerta" por PAIS: Si/No |  |  |  |
|  |  | De ser afirmativo, favor indicar razones (Clasificaciones OD, PI, y/o indicadores relevantes de PAIS): N / A |  |  |  |
|  |  | Comentarios de relevancia de la clasificación de alerta de este proyecto (si aplica): N / A |  |  |  |

| Resumen de la Clasificación de Desempeño |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OD | [ ] Muy Probable(MP) | [P] Probable (P) | [ ] Poco Probable (PP) | [ ] Improbable (MI) |
| PI | [ ] Muy Satisfactorio (MS) | [S] Satisfactorio (S) | [ ] Poco Satisfactorio (I) | [ ] Muy Insatisfactorio (MI) |
| SO | [ ] Muy Satisfactorio (MS) | [S] Satisfactorio (S) | [ ] Poco Satisfactorio (PS) | [ ] Muy Insatisfactorio (MI) |

# El Proyecto

## Contexto del Proyecto

En 1972, la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) inició los estudios para emprender un programa de descontaminación de los ríos de la ciudad, mediante el "Estudio de Disposición Final de las Aguas Residuales de la Ciudad de Montevideo”. De este estudio financiado por el Banco, resultó un amplio programa de obras que se ha venido ejecutando desde 1981.

El primer préstamo (76/IC-UR o Programa de Saneamiento Urbano PSU I) financió redes de alcantarillado, interceptores, pre-tratamiento y emisario subfluvial en la zona Este de la ciudad. El segundo préstamo (575/OC-UR - PSU II) extendió la red de alcantarillado y el sistema de interceptores, encaminando las aguas servidas hacia el emisario subfluvial existente.  En 1992 con recursos de un Fondo de Preinversión a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y financiado por el Banco, se financió el Plan Director de Saneamiento de Montevideo (PDSM) con el objeto de solucionar de manera más planificada el problema de contaminación en los ríos de la ciudad de Montevideo y de cobertura del servicio.  Finalizado en 1995, dicho Plan ordenó las prioridades de saneamiento para Montevideo hasta el 2035 y definió un plan de inversiones cuyo costo proyectado es de US$350 millones.

Considerando esos antecedentes la IMM solicitó al Banco facilitarle el financiamiento del Programa de Saneamiento de Montevideo y Área Metropolitana, Tercera etapa (948/OC-UR), que constituye la primera fase de este Plan Director de Saneamiento de Montevideo ejecutado desde 1996.

Cabe aclarar que parte de las obras de saneamiento y drenaje del programa se localizan en el Departamento de Canelones y vierten en la red de Montevideo, abarcando por lo tanto a dos zonas de administración político-administrativa distintas.  En tal contexto, la IMM se encargó de las obras de Montevideo agrupadas en el subprograma A.  Dado los problemas de ejecución de otra operación del BID que tenía a su cargo, la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) ha sido sustituido como ejecutor del subprograma B (obras en Canelones) por la Dirección de Proyectos de Desarrollo (DIPRODE) perteneciente a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). DIPRODE entregó posteriormente las obras para su operación y mantenimiento a OSE, y se encargó de la elaboración del Plan Director de Residuos Sólidos del Área Metropolitana de Montevideo que abarca además a las Intendencias de Canelones y San José.

Cabe recordar que la población de Uruguay está altamente concentrada en Montevideo (41% de la población de Uruguay según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del 2004), donde al inicio del 948/OC-UR, la cobertura del servicio de saneamiento alcanzaba a 80%, y solo un 40% de las aguas eran dispuestas a través del emisario de Punta Carretas.

## Descripción del Proyecto

### Objetivo(s) de Desarrollo

El objetivo del programa es mejorar las condiciones de vida de la población del área metropolitana de Montevideo, a través del aumento de la cobertura del servicio de alcantarillado y de la disminución de la contaminación de origen industrial y doméstico en los arroyos de la ciudad, principalmente en las cuencas del Pantanoso, Miguelete y Carrasco, y en la Bahía de Montevideo. Ese objetivo fue parte de la propuesta de préstamo y se mantuvo durante toda la ejecución del programa.

### Componentes

El subprograma A (IMM) incluye  el componente de Saneamiento ambiental (US$ 129,5 millones): (i) ampliación de redes de alcantarillado de aguas servidas y drenaje de aguas pluviales, (ii) construcción o ampliación de colectores troncales, interceptores y estaciones de bombeo, (iii) reasentamiento de núcleos de viviendas ubicados al  margen de los cursos de agua afectados por el trazado de las obras, (iv) desarrollo de programas de control de la contaminación de origen industrial y de la calidad de las aguas de los cuerpos receptores y (v) rehabilitación de redes y colectores en mal estado que pertenecen al sistema existente de saneamiento.

El subprograma incluye también un componente de Fortalecimiento Institucional de la IMM (US$ 3 millones): (i) mejoramiento institucional de las unidades responsables de la calidad ambiental y del control de los efluentes industriales, (ii) reorganización de la División de Saneamiento de la IMM para incrementar la eficiencia y calidad de los servicios de operación y mantenimiento y establecer una contabilidad de costos de tipo empresarial.

El subprograma B (DIPRODE) incluye: (i) implantación de las redes de alcantarillado de aguas servidas, colectores, estaciones de bombeo y drenaje de aguas pluviales, obras ubicadas en la Intendencia Municipal de Canelones (IMC) y (ii) la elaboración de un plan Director de Residuos Sólidos para el área metropolitana de Montevideo (US$ 3,2 millones)

## Revisión de la Calidad del Diseño (si aplica )

| Revisión de la Calidad del Diseño |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ] Muy Satisfactorio (MS) | [ ] Satisfactorio (S) | [ ] Poco Satisfactorio (PS) | [ ] Muy Insatisfactorio (MI) |

No se hizo una revisión de la Calidad del Diseño.

# Resultados

## Efectos Directos

| LOGRO DEL LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO (OD) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos de Desarrollo(s) (Propósito) El objetivo del programa es mejorar las condiciones de vida de la población del área metropolitana de Montevideo, a través del aumento de la cobertura del servicio de alcantarillado y de la disminución de la contaminación de origen industrial y doméstica en los arroyos de la ciudad, principalmente en las cuencas del Pantanoso, Miguelete y Carrasco, y en la Bahía de Montevideo. |  |  |  |  |
| 1. Se espera lograr los objetivos de desarrollo porque se completaron todos los componentes del programa. Ya se evidencian mejoras en las condiciones de vida de la población de Montevideo, debido a una cobertura ampliada del servicio de alcantarillado y a la reducción de la contaminación de los principales arroyos de la ciudad. Además, se observan mejoras en la prestación del servicio del operador mediante el componente de Fortalecimiento Institucional. Clasificación: P |  |  |  |  |
| Indicadores Claves de Efectos Directos |  |  |  |  |
| Efectos Directos Planeados: 1. 35.000 conexiones domiciliarias de alcantarillado realizadas en Nov/2004. 2. No más de 40 ton. DBO/día de carga orgánica de origen industrial lanzadas a los arroyos y a la bahía de Montevideo en Nov/2004. 3. No más de 82 kg/día de metales pesados lanzados a los arroyos y a la bahía de Montevideo en Nov/2004. 4. Unidad de Administración de los Servicios de Saneamiento de la IMM creada y operando en mayo/2001. |  |  | Efectos Directos Logrados - 23.258 conexiones domiciliarias de alcantarillado realizadas con el programa a Nov/ 2006. - 10 ton. DBO/día de carga orgánica de origen industrial lanzadas a los arroyos y a la bahía de Montevideo a Nov/2006. - 77 kg/día de metales pesados lanzados a los arroyos y a la bahía de Montevideo a Nov/2006. - La Unidad de Administración de los Servicios de Saneamiento de la IMM está operando satisfactoriamente desde 2002. |  |
| Reformulación. [ X ]N/A |  |  |  |  |
| Reajuste ISDP: indicar si y cuándo el ISDP fue reajustado, y explicar los cambios que resultaron de este ejercicio. [ X ]N/A |  |  |  |  |
| Resumen del(os) Objetivo(s) de Desarrollo Clasificación (OD): |  |  |  |  |
| [ ] Muy Probable(MP) | [P ] Probable (P) | [ ] Poco Probable (PP) |  | [ ] Improbable (MI) |
| Justifique brevemente la clasificación basada en el grado de cumplimiento de las metas planeadas, explicando las diferencias entre los efectos directos planeados y los logrados, así como otros factores relevantes. Indicar referencias sobre la evidencia que respalda dichos resultados. El programa mejoró las condiciones de vida de la población beneficiaria y las condiciones ambientales de Montevideo, mediante la reducción de las cargas orgánicas de origen doméstico e industrial vertidas en los cursos de agua en un 50%, y las descargas de metales pesados en un 96% con base a estimaciones iniciales de la IMM que sirvieron como línea de base. A la fecha, los vertimientos industriales cumplen con las metas de carga orgánica y aguas de metales pesados establecidas en el 948/OC-UR. La División Saneamiento (DS) opera mas adecuadamente el servicio de saneamiento de Montevideo. Se viabilizó la ejecución de 23,258 conexiones pero al cierre del programa, solamente el 40.8% estaba efectivamente conectado a la red, el 20% aproximadamente esperaba concluir su recepción provisional, y alrededor del 40% quedaba sin conexión intradomiciliaria debido a la falta de recursos financieros a pesar de su interés por conectarse. Cabe mencionar que estos últimos serán atendidos con el nuevo Fondo de Conexiones previsto en el programa UR-L-1005 San IV. Respecto a las obras del Préstamo 948/OC-UR, el número total de nuevas conexiones es de 24.250 aproximadamente; por lo tanto, la cifra de 35.000 conexiones que aparece en el informe de proyecto y que sirve de indicador en el presente caso, sobreestima la meta alcanzable del programa. La diferencia se explica por modificaciones del proyecto en Carrasco Norte y Cerro Norte, ocurridas después de la emisión del informe de proyecto. |  |  |  |  |
| Estrategia de País: Dados los resultados descritos arriba, indicar brevemente cómo el proyecto contribuyó a la estrategia de país en el país. Este proyecto contribuyó a promover la inversión como motor de desarrollo, mejorar la prestación y la calidad de los servicios de saneamiento en Montevideo, a desarrollar la infraestructura sanitaria en su área de influencia, contribuyó a la modernización de la DS, aumentando su eficiencia, fortaleciendo su capacidad técnica y gerencial, e incorporó grupos más vulnerables a una mejor calidad de vida. |  |  |  |  |

## Externalidades

En ausencia de actividades específicas previstas a tal propósito en el programa, la IMM tuvo que desarrollar metodologías participativas con la sociedad civil, con el fin de poder llevar a cabo el realojamiento de las poblaciones afectadas por las obras.  Estas metodologías participativas permitieron dicho realojo y acumular experiencia práctica que contribuyó en el diseño de un componente similar previsto con el programa SAN IV (UR-L-1005).

La elaboración del Plan Director de Residuos Sólidos impulsó el diálogo entre las entidades involucradas con el tema en la región metropolitana de Montevideo, promovió una visión regional común entre ellas y la toma de conciencia de la necesidad de una actuación metropolitana concertada. Consecuentemente, este componente contribuyó a que las autoridades nacionales soliciten nuevamente el apoyo del Banco para la preparación de un programa sectorial específico en el tema del manejo de los residuos sólidos.

Las dificultades de implementar el componente de recolección de residuos sólidos en los arroyos afectados por el proyecto, convencieron a la IMM de la importancia de llevar a cabo mayores actividades de comunicación y apoyo social en el programa UR-L-1005 (SAN IV).

## Productos

| PROGRESO EN LA IMPLEMENTACION (PI) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componentes (Productos) |  |  |  | Indicadores Claves del Producto |  |  |  |  |
| Subprograma A - Servicio de alcantarillado sanitario y pluvial de Montevideo ampliado y mejorado - Programa de control de la contaminación industrial implementado Costo total Componente 1: $US 200 M Contrapartida: $USS 60 M BID: $US 140 M Desembolso BID %: 100% Clasificación: S |  |  |  | Productos Planeados Al Término del proyecto - 459 km de colectores instalados en AGO 2004 - 13 estaciones de bombeo y 2 plantas terminadas en AGO 2004 - Contabilidad de costos establecida en MAY 2001 - Programa de control industrial operando en NOV 1999 - 80% de vertidos de basuras reducidos en NOV 2004 |  |  | Fin de Proyecto Término de Proyecto - 439,5 km de colectores instalados a NOV 2006 - 10 estaciones de bombeo y 1 planta de pretratamiento ampliada a NOV 2006 - Contabilidad de costos establecida a NOV 2006 - Programa de control industrial operando a NOV 2006 - 7 Ecopuntos y 1 Planta de valorización de reciclables operando a NOV 2006. |  |
| Explique brevemente diferencias entre los productos planeados y actuales (sin aplica). [ ] N/A Se hizo una remodelación de la planta de pretratamiento de Punta Carretas y se eliminó otra planta temporal inicialmente prevista en la periferia de la Bahía de Montevideo por las siguientes razones: (1) se había expandido un asentamiento en el predio previsto para la planta temporal, (2) el Gobierno de Uruguay (GUR) quiso adelantar la construcción de la planta de tratamiento permanente prevista en la fase V del plan director de saneamiento y (3) GUR quiso evitar la construcción de un emisario en la bahía de Montevideo, optimizando así las obras de saneamiento. Este cambio influyó sobre las obras inicialmente previstas. En ausencia de línea base para el indicador de vertidos de basuras, se tuvo que redefinir el quinto indicador de producto planeado (vertidos de basuras Ecopuntos). Se construyó una infraestructura para fomentar la valorización de los residuos sólidos recogidos en la zona del proyecto; sin embargo, la falta de una adecuada promoción social dio como resultado que los Ecopuntos fueran muy poco utilizados por los clasificadores. Esa experiencia permitió definir mejor ese aspecto en el UR-L1005 (San IV). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reestructuración. Indique si este componente del proyecto ha sido reestructurado (fecha aprobación Gerente)(si aplica). Describir brevemente las consecuencias de estos cambios. [ X ] N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ ] Muy Satisfactorio (MS) | [ X] Satisfactorio (S) |  |  |  | [ ] Poco Satisfactorio (PS) |  | [ ] Muy Insatisfactorio (MI) |  |
| Subprograma B - Sistema de alcantarillado sanitario y pluvial de Paso Carrasco construido. - Plan Maestro de residuos sólidos de Montevideo, elaborado. Costo total Componente 2: $US 19 M Contrapartida: $US 5,7 M BID: $US 13,3 M Desembolso BID %: 80,2 Clasificación: S |  |  | Productos Planeados Al Término del proyecto - 63.9 km de redes y colectores de alcantarillado instaladas y 3 estaciones de bombeo construidas en SEP 2003 - Plan Maestro entregado por el consultor y aprobado en JUN 2004 |  |  |  | Fin de Proyecto Término de Proyecto - 68 km de redes y colectores de alcantarillado instaladas y 6 estaciones de bombeo construidas y funcionando a NOV 2006 - Plan Maestro entregado por el consultor y aprobado a DIC 2005 |  |
| Explique brevemente diferencias entre los productos planeados y actuales (si aplica). [ X ] N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reestructuración. Indique si este componente del proyecto ha sido reestructurado (fecha aprobación por el Gerente). Describir brevemente las consecuencias de estos cambios. [ X ] N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resumen del Progreso en la Implementación Clasificación (PI): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ ] Muy Satisfactorio (MS) |  | [X ] Satisfactorio (S) |  |  |  | [ ] Poco Satisfactorio (I) |  | [ ] Muy Insatisfactorio (MI) |

## Costos del Proyecto

Explique brevemente diferencias. El subprograma A tuvo una ejecución más lenta que lo inicialmente previsto, lo que aumentó sustancialmente los costos de ingeniería, administración y supervisión. El costo de los estudios y supervisión / administración aumentó debido a la modificación de la ubicación de la planta de pre-tratamiento, a la ejecución de varios estudios requeridos para apoyar la administración del programa y a la ampliación del plazo de ejecución del programa. Aumentaron también las obras de drenaje inicialmente previstas, impactando sobre el presupuesto de obras establecido para este rubro. Se completaron todas las obras de rehabilitación de colectores, pero a un costo menor a lo previsto. El pari-passu del subprograma A difirió de lo establecido en el contrato de préstamo porque se incorporaron como reconocimiento retroactivo, obras adicionales en las cuencas del proyecto que fueron efectuadas por la IMM con recursos propios. El subprograma B no utilizó la totalidad del financiamiento debido a que no fue posible implementar los proyectos pilotos previstos en el Plan Director de Residuos Sólidos, y a que hubo ahorros en los costos de administración y supervisión. También se cancelaron $US 2 M no comprometidos cuando se amplió el plazo de último desembolso del programa.

# Implementación del Proyecto

## Análisis de los factores críticos

El Contrato de Préstamo estableció que la IMM no podría comprometer recursos relacionados con las obras del subproyecto A por un monto superior a US$ 54,0 millones, hasta que el cobro por el uso medido del servicio de saneamiento quedara definitivamente establecido (antes se aplicaba una tasa no vinculada al consumo de agua) y hasta que la creada Unidad de Administración del servicio estuviera funcionando. Esta disposición dividió al proyecto en dos partes bien definidas, la primera hasta que se creara la Unidad de Saneamiento (en junio 2001) y se estableciera la TARIFA por el servicio (en agosto 2001), y la segunda una vez cumplidas esas condiciones contractuales.

Hasta el año 2000, se ejecutaron normalmente las obras de la primera etapa (hasta 54 millones US$) del programa. Antes de julio del 2001 no se pudo aprobar la tarifa de saneamiento por problemas políticos e interinstucionales, lo que atrasó la ejecución del resto de las obras  previstas en el programa.

Al finalizar la primera etapa del programa, la IMM propuso reubicar el pretratamiento y la descarga inicialmente prevista en la Bahía. Se realizaron estudios y análisis adicionales a partir del año 2001, y se optó finalmente por desplazar esas obras a Punta Yeguas, en el marco del programa UR-L1005 (San IV). Estos cambios impactaron sobre el ritmo de ejecución del préstamo.

La ejecución del programa se vio  también afectada por (1) dificultades imprevistas de construcción (Ej.: condiciones de terreno, oportuna disponibilidad de energía eléctrica, modificación a los diseños originales, etc.) que complicaron la oportuna culminación de las obras; (2) protestas que atrasaron la ejecución; y (3) uno de los contratistas se declaró en concordato (Obras de Paso Carrasco). Las ampliaciones de plazos para obras (en 11 de los 16 contratos) se debieron a la necesidad de adaptar los proyectos ejecutivos originales a los cambios ocurridos en las urbanizaciones.

Finalmente, cabe recordar que la crisis económica del 2002 afectó la asignación presupuestaria de algunos contratos firmados, afectando la ejecución de los mismos, en particular entre 2002 y 2004.

## Desempeño del Prestatario/Agencia Ejecutora

| Clasificación del Desempeño del Prestatario/Agencia Ejecutora |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ] Muy Satisfactorio (MS) | [X ] Satisfactorio (S) | [ ] Poco Satisfactorio (PS) | [ ] Muy Insatisfactorio (MI) |

SUBPROGRAMA A:

Las actividades previstas en el contrato de préstamo se ejecutaron satisfactoriamente aunque con atraso a pesar de las dificultades anteriormente mencionadas, que en muchos casos escaparon al control de la Unidad Ejecutora o de la DS.  Para superar esos obstáculos, la IMM desarrolló actividades complementarias no previstas inicialmente en el programa (ej: apoyo al tema social para el realojamiento de los afectados por las obras y para la recuperación de la basura en los arroyos), lo que contribuyó al éxito y a la sostenibilidad del programa.  En particular, cabe resaltar la actitud proactiva de la IMM para salir adelante con las dificultades de ejecución.

Se puede afirmar que a pesar de los factores externos que le afectaron, el subprograma ha tenido una ejecución satisfactoria, que los proyectos financiados han sido adecuadamente operados y mantenidos, que la Unidad Ejecutora demostró una trayectoria sólida de gestión y que este programa está contemplado en las prioridades definidas en la estrategia y el programa de país con el Banco.

SUBPROGRAMA B:

DIPRODE actuó adecuadamente como ejecutor pero el subprograma ha sido afectado por varios factores que se detallan a continuación:

La red de alcantarillado construida en Montevideo (subprograma A) constituyó el camino crítico para que las obras del subprograma B tuvieran un punto de descarga adecuado. Como consecuencia, las obras en Canelones se ejecutaron normalmente pero sin urgencia.  Adicionalmente, la ejecución de este subprograma se vió atrasada debido al  incumplimiento de un contratista y a la necesidad de licitar las obras residuales de su contrato.  De manera general, los procesos de licitación se ejecutaron con lentitud (en promedio 1 año desde la publicación hasta la contratación), la ejecución de las obras mismas fue lenta (debido a condiciones adversas de terreno), y se extendieron los plazos previstos.

Cabe mencionar que el subproyecto B ha sido también afectado por el retraso en la contratación del estudio para la elaboración  del Plan Director de Residuos Sólidos para el Área Metropolitana de Montevideo. Este contrato fue afectado por dos protestas que dificultaron el proceso de selección y adjudicación correspondiente.

## Desempeño del Banco

Comentarios de la IMM:

| Clasificación del Desempeño del Banco |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [x] Muy Satisfactorio (MS) | [ ] Satisfactorio (S) | [ ] Poco Satisfactorio (PS) | [ ] Muy Insatisfactorio (MI) |

Comentarios de la IMM:

Siempre se contó con la disposición del Banco para solucionar con flexibilidad los escollos que se hallaron durante la ejecución del Programa.

Entre las lecciones aprendidas relacionadas al desempeño del Banco se sugiere tener en cuenta :

- Seguir profundizando las relaciones Institucionales, las que pese a haber sido muy satisfactorias igualmente pueden optimizarse aún más.

Comentarios de DIPRODE:

DIPRODE no formuló comentarios

# Sostenibilidad

## Análisis de Factores Críticos

Las reformas sectoriales en implementación son coherentes con la Política de Servicios Públicos Domiciliarios del Banco. Además, el programa benefició  el apoyo del Gobierno, del público y fomentó la participación de los beneficiarios cuando se lo consideró pertinente.

La División Saneamiento de la Intendencia Municipal de Montevideo (DS) es institucionalmente estable, tiene autonomía funcional y mantiene la misma planta de personal, con capacidad para operar el servicio y con baja rotación.  Adicionalmente, se puede resaltar que la DS genera los recursos para cubrir la operación, mantenimiento y administración de las obras, y pagar parcialmente el costo del financiamiento de las inversiones (el cual sin embargo, sigue dependiendo de los recursos generales que la IMM percibe de otras fuentes de ingreso). La presente operación contribuyó a mejorar la sostenibilidad y la eficiencia del servicio a través de medidas de fortalecimiento de la gestión, medidas de reajuste estructural de la tarifa y un mejor control de reducción de los subsidios del presupuesto general de la IMM.   Actualmente la DS logra autorregularse en materia de tarifas y de calidad del servicio.  A nivel domiciliario, la reciente constitución del Fondo de Conexiones Intradomiciliarias (UR-1005 – PSU IV), favorecerá un mejor acceso de la población a los beneficios del servicio de saneamiento.

Mediante el programa Saneamiento IV en preparación, la DS seguirá fortaleciéndose institucionalmente y asegurará el mantenimiento y la operación de las infraestructuras construidas con los recursos del 948/OC-UR.

## Riesgos Potenciales

Temas de Sustentabilidad:

La eficiencia de la recaudación por los servicios es levemente inferior a la meta de 85% de los montos exigibles en el año (alcanza el 84,7%). En general las cuentas de los entes públicos son facturadas pero no cobradas (las cuentas privadas con cobradas), siendo parcialmente compensadas con los organismos deudores una vez al año. No obstante, a partir de 2003 la IMM ha ido tomando acciones y revirtiendo esta situación y se espera que esto contribuya a la sostenibilidad financiera del proyecto. Se prevén acciones complementarias dentro del nuevo programa PSU IV.

Los ingresos por concepto del servicio no permiten cubrir los costos para participar en el financiamiento de no menos del 30% del plan de inversiones, conforme a lo que se esperaba con la implementación del sistema de cobro por el uso medido del servicio de saneamiento.  Tal situación conspiraría contra la sostenibilidad financiera, ya que no existe una sanción para quienes no pagan la factura correspondiente. Ello incide naturalmente en una baja capacidad de cobranza del servicio.

## Capacidad Institucional

## La administración y gestión del servicio de saneamiento ha mejorado, en parte debido al apoyo del programa. Bajo el préstamo 948/OC-UR se financió la reorganización de la División de Saneamiento (DS) de la IMM, con logros importantes como: (i) creación en la DS del Servicio de Administración de los Servicios de Saneamiento; (ii) implementación del sistema de contabilidad de la DS; (iii) reorganización del área de operaciones por medio de la redefinición de las entidades operativas y del mantenimiento de la red (tercerización del mantenimiento de alrededor de 25% de la red, y de la gestión del sistema de disposición final de las aguas servidas); y (iv) creación de un Equipo Técnico de Gestión de Sistemas, con función de análisis estratégico de la red y de planificación del mantenimiento preventivo.  Como resultado de esas acciones se ha logrado cumplir con las metas de gestión y administración establecidas en el préstamo 948/OC-UR (con excepción de la tasa efectiva de conexiones a las redes de saneamiento).

Sin embargo en la práctica, la Unidad de Administración de los Servicios de Saneamiento aún no logra funcionar plenamente con criterios empresariales / comerciales, por falta de contar con una contabilidad independiente o separada de la IMM.

## Considerando las acciones complementarias previstas en el nuevo programa PSU IV en preparación, y el mantenimiento del mismo personal en la Unidad Ejecutora y la DS, es altamente probable que el desempeño de la DS continúe mejorándo con el tiempo, sosteniendo por lo tanto los resultados obtenidos con el 948/OC-UR (PSU III).

| Clasificación de Sostenibilidad (SO) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ] Muy Satisfactorio (MS) | [X ] Satisfactorio (S) | [ ] Poco Satisfactorio (PS) | [ ] Muy Insatisfactorio (MI) |

# Evaluación y Seguimiento

## Información sobre Resultados

El seguimiento de los indicadores del Marco Lógico no presentó mayores dificultades debido que los mismos eran sencillos y basados sobre informaciones acertadas y fácilmente accesibles.  Cabe mencionar que la línea base del programa contempló varias estimaciones establecidas al inicio del programa, a partir de las cuales se evidenciaron los impactos positivos del programa. En el caso  de la recolección de basura en los ríos donde se construyeron los colectores, no hubo línea de base.

La IMM dispone de un adecuado sistema de control y seguimiento de la ejecución, lo que le permite trabajar con datos confiables y fácilmente accesibles.  DIPRODE no tiene un sistema de seguimiento de indicadores o de ejecución.

En lo que se refiere a la ejecución de las obras físicas de saneamiento y drenaje, que constituyen el principal componente del Programa, se puede constatar que se están cumpliendo las metas físicas contempladas, pero la utilización por parte de los beneficiarios está por debajo de lo previsto.

La rentabilidad de las inversiones efectuadas ha sido muy inferior al esperado Tasa Interna de Retorno Económica, habiendo alcanzado ex–post cifras del orden de 1% a 10% en los proyectos de saneamiento, y de 13% a 27% en los proyectos de drenaje, los que se comparan muy desfavorablemente con las cifras esperadas.

## Seguimiento Futuro y Evaluación Ex-Post

La DS constituyó el Servicio de Calidad Ambiental y la Unidad de Efluentes Industriales, los que se encargan de un programa de seguimiento permanente de varios parámetros de contaminación en Montevideo (DBO5, colimetria, metales pesados, etc.).  Estos parámetros fueron objeto de un seguimiento durante el 948/OC-UR (PSU III) y estas entidades estarán directamente involucradas en el seguimiento de los parámetros previstos con la nueva operación en preparación (PSU IV).  Dicho seguimiento forma ahora parte de la rutina de la DS. Cabe resaltar que la nueva operación SAN IV contempla varios indicadores cuyo seguimiento velará que los productos e impactos del 948/OC-UR se mantengan óptimos en el  futuro.

La evaluación expost del 948/OC-UR fue completada por un consultor contratado al efecto, quien posteriormente evaluó el programa, como parte de la preparación del Proyecto UR-L1005.

# Lecciones Aprendidas

- Resultó acertado condicionar parte del financiamiento a la aplicación de la tarifa y a la creación de una Unidad de Administración del servicio, ya que fomentó la implementación de estas medidas. Sin embargo, la rígida aplicación de lo previsto en el contrato de préstamo postergó las adjudicaciones de contratos hasta febrero 2003, momento en el cual Uruguay necesitaba inversiones para salir de la crisis económica que le afectó.  Consecuentemente, hubiera sido preferible flexibilizar las modalidades de aplicación de estas restricciones con el fin de no perjudicar al programa (Ej.: mediante una reevaluación específica previa a la aplicación de esta medida, adecuándola así al contexto más deseable del momento).  Cabe recordar que varios supuestos escaparon del control de la Unidad Ejecutora (ej: decisiones políticas, crisis económica), lo que se atrasó la aplicación de las medidas deseadas.

- El Ejecutor comentó el exceso de trámites administrativos en el programa por lo que para lograr una mayor eficiencia en su ejecución, es recomendable disminuir el número de condiciones contractuales, o demostrar su cumplimiento en eventos periódicos de seguimiento.  Esa recomendación ha sido incorporada en el diseño del UR-L-1005 (San IV), mediante reuniones semestrales donde se revisará detalladamente cada tema de interés, se tomarán acciones correctivas o complementarias cuando corresponda, y se actualizará el Programa Operativo Anual para reflejar ese seguimiento. De esta manera, se pretende que el tiempo de ejecución se dirija hacia tareas con mayor valor agregado en términos de gestión, de impacto, de seguimiento o de sostenibilidad, aliviando además la tarea del Ejecutor.  Las cláusulas contractuales que hubieran beneficiado este modo de revisión son por ejemplo la CLA 4.04 “Eficiencia de la recaudación”, CLA 4.15 “Recopilación y procesamiento de datos”, ART 7.03 “Informe semestral” y varios aspectos del ART 4.01.

- El contrato de préstamo contempló la disminución sustancial de residuos sólidos en los arroyos (CLA 4.11) y estableció metas para los metales pesados (Anexo A, X, 10.1) sin que el proyecto (948/OC-UR) haya incorporado actividades específicas de apoyo para el logro de estos objetivos.  Considerando que las actividades desarrolladas por la IMM no lograron los niveles esperados (CLA 4.11), es recomendable que cada condición contractual esté siempre apoyada por actividades específicas con fines de asegurar su efectivo cumplimiento.

- Cuando un programa es parte de una secuencia más amplia de préstamos (Ej: 948/OC-UR lleva al UR-L-1005 San IV), es recomendable eliminar las condiciones contractuales que van más allá del plazo de último desembolso (Ej.: CLA 4.05 “Mantenimiento”), debido que tales temas puedan estar mejor manejados en el marco del siguiente programa.  De igual manera, es recomendable eliminar las condiciones contractuales cuyo cumplimiento corresponda a una formalidad administrativa (Ej.: ART 6.04 b) “Recursos adicionales”, el que forma siempre parte del presupuesto de la IMM.

- Para lograr la sostenibilidad de las infraestructuras, es imprescindible ejecutar un componente de desarrollo / comunicación social mientras se construyen las obras del proyecto.  En la medida de lo posible, es aconsejable que los beneficiarios sean también consultados desde la etapa del diseño de las obras que van a utilizar (Ej: recolección de la basura en los arroyos, realojamiento).

- Es necesario que los programas prevean un apoyo adecuado para materializar las conexiones intradomiciliarias en los hogares de bajos ingresos.  Solo así podrán aumentarse las tasas de conexiones efectivas, impulsando positivamente los ingresos de la IMM y maximizando el impacto del programa.  El 948/OC-UR realizó 23.258 conexiones domiciliarias de alcantarillado, pero al cierre del programa, solo el 60,8% estaba a punto o se había efectivamente conectado.  Este desfase se debe a que el 948/OC-UR consideró que se podría alcanzar una alta conectividad a la red de alcantarillado con el fondo que existía en la IMM.  Sin embargo, se evidenció que este fondo: (1) no era (de dimensiones) suficiente (Ej.: $US 50.000 aprox.); (2) era demasiado exigente en su implementación (Ej.: detallaba la altura de la cerámica en los baños de los beneficiarios), y (3) era demasiado burocrático (Ej.: requería una resolución municipal para cada conexión).  Consecuentemente, un apoyo financiero para que los beneficiaros se conecten a la red de alcantarillado, debe ser adecuado tanto en tamaño como en agilidad de implementación. De esta manera, se evita que la baja conectividad afecte negativamente los ingresos de la IMM y la tasa de retorno del programa. El UR-L-1005 desarrolló un Fondo de Conexiones intradomiciliarias que pretende superar estas dificultades de implementación.

Cabe mencionar que todas estas lecciones aprendidas han sido consideradas en la elaboración del programa UR-L-1005 (San IV).

Anexos:

1.	Actas del Taller de Cierre.  (Notar que cualquier desacuerdo sobre el 	contenido del PCR debe quedar registrado en el acta).

2.	Programa de Saneamiento de Montevideo y Area Metropolitana – Evaluación final del programa, Jorge Ducci, Noviembre 2006 .