Documento del Banco Interamericano de Desarrollo

República Dominicana

Mejoramiento de la Educación y Formación Técnico Profesional

(DR-L1127)

- Análisis Económico

- ex – Ante Beneficio - Costo

Agosto 2018

Este documento fue preparado por Gustavo Arcia (Consultor) bajo la supervisión técnica del jefe de equipo Jennelle Thompson (SCL/EDU)

- Introducción

1.1 Análisis Costo Beneficio de la Educación y Formación Técnica Profesional en República Dominicana

El objetivo principal de este documento es analizar los costos y beneficios de expandir la educación y formación técnica profesional (EFTP). La expansión de la EFTP responde a la demanda del sector productivo, que necesita jóvenes capacitados en habilidades claves para mejorar la productividad y las ventas.  Tal como requiere cualquier proceso de inversión, este análisis estima ex-ante los resultados de expandir la oferta en EFTP a través de una comparación de los costos de la expansión, con los beneficios de la misma.

En forma breve, la expansión de la oferta de EFTP implica invertir en capacitación de maestros, modificación y expansión de infraestructura escolar existente, la adquisición y operación de talleres/laboratorios con equipos especializados, de sistemas de información y tecnología, el desarrollo de sistemas de pasantías en el sector privado y el desarrollo de redes que permitan establecer vínculos entre los graduados y el mercado de trabajo del sector productivo.

Esta inversión generaría beneficios importantes, incluyendo: aumentos en la tasa de empleo y el salario de los graduados en EFTP; aumentos en la disponibilidad de técnicos mejores capacitados debido a mejoras en la eficiencia del proceso educativo técnico profesional, y eventuales mejoras en la productividad laboral.

- 1.2 Antecedentes, Problemática y Justificación

- La juventud Dominicana enfrenta serios problemas de empleo, que refleja la necesidad de mejorar su preparación para el mercado laboral. La situación actual es preocupante, con una tasa de desempleo mayor al 25% entre jóvenes de 20 a 24 años de edad, y mayor al 33% entre jóvenes de 15 a 19 años de edad. También preocupa la tasa de desempleo femenino, ya que las mujeres en esto grupos etarios representan el 58% de los desempleados. Una solución clave para este problema es la inversión en el mejoramiento del nivel técnico profesional de esta población joven, para reducir la informalidad laboral, mejorar la empleabilidad, aumentar la productividad laboral y, por ende, aumentar los ingresos por trabajo.

- Necesidad de mejorar la eficiencia interna para mejorar la oferta laboral. El sistema educativo de secundaria necesita reducir sus altas tasas de deserción y proveer a los graduados de secundaria técnica las habilidades blandas (comunicación, buenos modales, capacidad de atención al cliente, capacidad de trabajar en equipo) que son valoradas por los empleadores.  Por consiguiente, es necesario proveer una educación más pertinente a las necesidades laborales de la población jóven, para así reducir la deserción y mejorar la cantidad de la oferta laboral de buena calidad que demanda el mercado actual y futuro.

- Necesidad de fortalecer la Educación Técnico Profesional (ETP). La ETP se ofrece durante el segundo ciclo de secundaria, produciendo el Bachillerato Técnico y educación técnica básica. Jóvenes con ETP tienen mejores rendimientos en pruebas nacionales de matemáticas, lenguaje y ciencias que sus contrapartes en la secundaria general  y mayores niveles de ocupación. Para fortalecer la ETP es necesario reformar el sistema actual, incremento la pertinencia curricular, mejorar la calidad de los profesores, innovar los vínculos entre la ETP y el sector privado y   ampliar la oferta de graduados bien capacitados.

- Necesidad de fortalecer la Formación Técnica Profesional (FTP).  La FTP es responsabilidad del Instituto Técnico Profesional (INFOTEP), que ofrece cursos y programas a jóvenes y adultos, en centros operativos y en empresas, con buenos resultados en cuanto a empleabilidad. Entre la oferta de la FTP está la Formación Dual (que el Programa apoya) que incluye pasantías de aprendizaje en sitios de trabajo, que a menudo terminan en ofertas de empleo permanente a los aprendices. Esta modalidad es muy atractiva para jóvenes (16 a 24 años) sin experiencia, sin educación secundaria completa.  Y que probablemente no continuarán a la universidad. Para fortalecer al INFOTEP es necesario modernizar el diseño de su oferta educativa para una mejor vinculación con el sector productivo.

- Necesidad de ampliar la oferta de profesores de ETP y mejorar la capacidad de gestión de los centros educativos. Existe una buena demanda por graduados de ETP con buen entrenamiento, pero la ampliación de la oferta de graduados está limitada por la baja oferta de buenos profesores de ETP. Hace falta una capacitación sostenida de maestros de secundaria para transformarles en maestros de ETP; identificar y contratar maestros de ETP de buena calidad, y generar condiciones para su retención. Para ello hay que ampliar la formación docente en el currículo por competencias, capacitarlos en el uso de TIC en lo pedagógico, aumentar la capacidad de gestión escolar, y crear condiciones para el desarrollo profesional del profesorado.

- Necesidad de fortalecer la vinculación de ETP con el sector productivo. En la ETP, las pasantías de aprendizaje son un vehículo muy efectivo para facilitar la inserción laboral de los jóvenes graduados en ETP. Por lo tanto, hay que establecer un buen sistema de contacto, seguimiento y evaluación de pasantías que permitan garantizar su calidad y efectividad. La idea principal es que el sector productivo pueda conocer de primera mano el valor técnico y las habilidades blandas de los graduados, para así aumentar las probabilidades de oferta de empleo.

- El reto de una expansión con calidad.  Esta operación recoge la experiencia del Banco y las mejores prácticas a nivel internacional ofreciendo una intervención integral y sostenible para preparar a los jóvenes para los trabajos del futuro.  El diseño incorpora varios aspectos importantes para asegurar una expansión con calidad y pertinencia.  En el caso de ETP es importante focalizar la expansión en áreas próximas a empleo y mejorar la calidad de las pasantías que realizan los estudiantes. También se necesita incentivar la participación del sector productivo en procesos de innovación e investigación aplicada.  Para FD, la expansión del modelo implica expandir la incidencia de ocupaciones de manera que aumenten las oportunidades de empleo para los aprendices y con especial atención a mejorar el balance de género.

- Objetivos y Componentes

2.1 Objetivo General y Específico de la Operación

El objetivo general es mejorar la capacidad de la EFTP de desarrollar las habilidades para la empleabilidad de los jóvenes. Los objetivos específicos son: (i) aumentar la cobertura con calidad y pertinencia; (ii) fortalecer la investigación e innovación; y (iii) promover la vinculación con el sector productivo.

2.2 Componentes del Proyecto

- Componente 1: Expansión y modernización de la oferta (US$53 millones). Este componente contribuirá a financiar la expansión de la oferta de la EFTP.

- Subcomponente 1.1. Ampliación y mejoramiento de la ETP (US$47.5 millones).  Apoyo a la adecuación de 48 liceos de educación general secundaria, de los cuales 39 serían convertidos a la modalidad de técnico profesional y 9 a la modalidad de artes. La adecuación incluye la construcción y equipamiento de talleres de ETP y de artes, así como otras obras menores. Los costos a cubrir incluyen capacitación docente y gerencial.

- Subcomponente 1.2 Ampliación de la formación dual con calidad y pertinencia (US$4.5 millones). Apoyo a la expansión y modernización de la oferta de la FD del INFOTEP para beneficiar gradualmente a un total de 2,000 jóvenes por año a través de (i) fondos concursables para formación en el lugar de trabajo; (ii) fortalecimiento del currículo para orientarlo al sector productivo; (iii) capacitación docentes; (iv) equipamiento y (v) campañas de información a las empresas para aumentar la valoración de la FD.

- Componente 2: Fortalecimiento de la innovación e investigación aplicada para la ETP (US$10 millones). Creación de un centro de innovación e investigación aplicada para la ETP para (i) generación y promoción de investigación enfocada en mejorar los procesos de aprendizaje en ETP; (ii) uso de la investigación aplicada para la capacitación docente; 
(iii) gestión institucional orientada a las necesidades del mercado y (iv) innovaciones curriculares. Los costos incluyen la a contratación de consultores para la gestión y operación del centro; el desarrollo y pilotaje de nuevas metodologías y contenidos para la capacitación docente; equipos de cómputo y fondos concursables para apoyar las operaciones de innovación e investigación.

- Componente 3: Vinculación de la educación y formación técnico profesional con el sector productivo (US$3.5 millones). Generación de oportunidades de vinculación laboral para los egresados de la ETP y de formación profesional (en particular, FD).

- Subcomponente 3.1 Mejoramiento de las pasantías y servicios de seguimiento a estudiantes y egresados (US$0.5 millón). Apoyo al diseño de la metodología de gestión de las pasantías, la orientación laboral y los servicios de seguimiento a los estudiantes y egresados de los politécnicos.

- Subcomponente 3.2.  Establecimiento de oficinas regionales para la gestión de las pasantías (US$1.3 millones). Oficinas regionales encargadas de coordinar la gestión de las pasantías con los politécnicos. Los costos de este subcomponente incluyen el equipamiento de 10 oficinas de gestión de pasantías el personal de apoyo. También cubren los gastos administrativos, capacitación de personal y el desarrollo del manual de funciones y procedimientos.

- Subcomponente 3.3. Implementación de sistemas de información para la ETP (US$1.2 millones). Desarrollo de mejores indicadores de gestión de la ETP a través del uso de TIC que monitoree a los estudiantes durante y después de las pasantías. Costos incluyen la adaptación y ampliación de las plataformas del Sistema de Gestión Educativa de República Dominicana (SIGERD) y EDUPLAN.

- Subcomponente 3.4. Fortalecimiento institucional de INFOTEP (US$0.5 millón). Desarrollo de mejores indicadores de gestión de la ETP a través de TIC para el seguimiento a los estudiantes durante y después del desarrollo de la FD y la mejoría de la vinculación con las empresas.

- Componente 4. Implementación del sistema de auditoría, monitoreo y evaluación del proyecto (US$2.0 millones). Costos de implementación de las auditorías, monitoreo de la ejecución de las actividades del proyecto y evaluación de resultados.

- Supuestos y Metodología

3.1 Supuestos

El presente análisis contiene ciertos supuestos y limitaciones que tienen que ser tomados en cuenta durante el proceso de decisión sobre el programa de expansión de EFTP.

No hay datos sobre la relación entre educación técnica y productividad laboral. Las encuestas con el sector privado muestran evidencia clara que los empleadores valoran las habilidades blandas de los graduados de EFTP, pero no pueden expresar en qué grado eso impacta la productividad. Afortunadamente el programa evaluar expande la oferta en menos del 10% del número de estudiantes en EFTP, lo cual sugiere que el impacto sobre la productividad laboral a  nivel de país sería modesta.

Estimados de indicadores mejorados de eficiencia interna. La ausencia de datos y estudios sobre eficiencia interna en ETP y FTP implica el uso de indicadores de otros países en las hojas de cálculo. Sin embargo, los indicadores mejorados representan cambios estructurales factibles, por lo que se consideran suficientes para producir un buen análisis de costo-beneficio. Al tratarse de una evaluación ex-ante se utilizan indicadores considerados como razonables, en respuesta a los cambios en el proceso educativo introducido por el programa.

El análisis ex–ante del programa se basa en la relación beneficio-costo o B/C, que indica la rentabilidad de los proyectos de inversión. Esta relación se estima calculando el valor presente de los beneficios (VPB) del programa a través de la vida laboral de los beneficiarios, para luego dividirlo por el valor presente de los costos (VPC). Más específicamente:

(1)

(2)

donde  es la tasa de descuento y T es el número de años máximo durante el cual el proyecto genera beneficios y/o costos.

Como resultado del análisis beneficio-costo, a nivel general, se pueden obtener los siguientes resultados:

B/C > 1, el rendimiento económico del proyecto es aceptable, pues el valor presente de los beneficios, supera el valor presente de los costos.

B/C < 1, el proyecto no genera un rendimiento económico positivo, ya que el valor presente de los beneficios es inferior al valor presente de los costos.

B/C = 1, es indiferente desde la perspectiva económica realizar o no el proyecto. Esto significa, que los beneficios económicos compensan exactamente los costos generados por el proyecto. Es decir, cuando el valor presente de las ganancias del proyecto va a ser igual al valor presente de los costos generados por sus inversiones.

La tasa de actualización neta utilizada para el análisis es del 12% que es el retorno generalmente esperado de una inversión alternativa, aun cuando en este caso se trata de un proyecto social para los cuales la literatura aconseja el uso de una tasa del 5%. No obstante, se presentan los resultados con las tasas antes mencionadas más la del 8% como una tasa de descuento intermedia.

3.2 Beneficios del Componente 1: Expansión de la oferta

- Aumento en la oferta de graduados. Este componente implica la expansión de la oferta a través de la conversión de liceos en centros de ETP, lo mismo que la ampliación de beneficiarios que toman capacitaciones de FTP. El beneficio directo de este componente es el incremento en el número de graduados de EFTP que alivia la demanda del mercado laboral.

- Aumento en la masa salarial producida por el programa. El aumento en la cantidad y calidad de los graduados produce (i) diferencias en el salario mensual de los egresados en relación a los graduados de secundaria general; (ii) aumentos en el porcentaje de graduados que trabajan como trabajadores independientes, que reciben un salario mensual 2.5 veces mayor que el de trabajadores que trabajan como empleados.

El Cuadro 1 muestra el número de graduados ocupados, tanto en el sector formal como en el mercado laboral independiente. Para este cálculo se hicieron los siguientes supuestos:

- Cada graduado permanece en el mercado laboral 46 años, desde su graduación a los 20 años (aproximadamente) hasta su jubilación a los 60 años.

- La primera graduación de ETP bajo el programa se daría en 2022. Para este año se supone que la matrícula inicial aumenta en 10% por los primeros 3 años y se estabiliza a un aumento anual del 5% hasta 2037 y a una tasa del 1% después de 2037. Estos aumentos se basan en la demanda laboral actual, el crecimiento de la economía en la cual la proporción de trabajadores con EFTP tenderá a aumentar significativamente, y la capacidad física del plantel escolar.

| Cuadro 1. Muestra de beneficios anuales generados por el programa—escenario base |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2030 | 2040 | 2050 | 2060 |
| Salario adicional (US$/año) | 2,575 | 2,575 | 2,575 | 2,575 | 2,575 |
| Graduados adicionales de ETP | 2,299 | 3,728 | 5,199 | 5,743 | 6,344 |
| Tasa de empleo ETP | 0.8 | 0.87 | 0.96 | 0.99 | 0.99 |
| Nuevos empleados con ETP | 1,839 | 3,230 | 4,975 | 5,662 | 6,254 |
| Masa salarial adicional (US$) | 4,735,610 | 8,315,111 | 12,808,642 | 14,577,430 | 16,102,552 |

Fuente: preparado por el autor

- La diferencia salarial se calcula en base al salario promedio de un graduado de ETP y el salario de un graduado de secundaria general. Efecto de la experiencia ya está tomada en cuenta por la ecuación de Mincer usada en los análisis de retorno a la educación.  Los estudios de referencia para las tasas de retorno a educación son: Parodi, Ramírez y Thompson 2017 y Montenegro y Patrinos 2014. Un punto inicial importante en este estudio es la relación descriptiva entre el salario promedio y los años de educación promedio.  En 2014, el salario mensual promedio nacional fue de RD$3,455 (en RD$ del año 2000), que equivalen a RD$13,575 en RD$ de 2017. A una tasa de cambio de RD$48.3 (diciembre 2017) este salario equivale a US$283 mensuales. Esto indica lo siguiente: Si se acepta una tasa de retorno del 6.9% por cada año adicional de educación formal, se deduce que en 2017 el salario promedio de un graduado de secundaria con 24 años de experiencia es aproximadamente RD$17,858 mensuales.  Esto sugiere que el salario promedio de un graduado de ETP sin experiencia estaría entre RD$13,675 y RD$17,858 mensuales.

Piña (2016) reporta un salario promedio nacional de RD$22,768 para 2016. Igualmente reporta un salario promedio por hora de RD$260 para técnicos de nivel medio en el sector formal que equivale a RD$18,838 mensuales (Cuadro 2). En el mercado laboral independiente—que se refiere mayormente al trabajo por cuenta propia y a los emprendedores—un técnico medio gana RD$260 por hora, equivalente a un salario mensual de RD$44,980.  Para operarios y artesanos (que en principio solo necesitarían educación secundaria no la ETP) el salario por hora es de RD$89 en el sector formal y RD$98 en mercado laboral independiente, que equivale a un salario mensual de RD$15,397 en el mercado formal y RD$16,954 en el independiente. Esto indica una diferencia salarial entre los graduados de secundaria y los de ETP de RD$2,941 mensual en el mercado formal. Esto se traduce en una diferencia salarial anual de RD$35,292 a favor de un graduado de ETP (US$720 en 2017) en el mercado formal, y de US$6,864 en el mercado laboral independiente. Galán (2017) reporta un salario promedio mensual de RD$19, 699 para 2017. La participación laboral en los sectores formal e independiente reportados por Domínguez, García y Gómez (2016) es del 52% para el grupo etario de 18 a 24 años de edad. Utilizando este porcentaje como índica de ponderación salarial, el promedio de la diferencia anual salarial ponderada entre un graduado ETP y un graduado de secundaria sería aproximadamente de US$3,915.

- El diferencial promedio de salario se calcula en los datos presentados por Piña 2016: ((Salario mensual de servicios)-(Salario promedio con secundaria))/Tasa de cambio 2016. Según Piña, en el sector formal la diferencia mensual de salarios es = (18838-15397)= RD$3441/mes y anualmente RD$41292/año=US$888. Los datos de Piña 2016 indican que los graduados de ETP que están en el mercado independiente ganan salarios altos: RD$44,980 mensual, lo que da una diferencia mensual de RD$29,583 en relación a los graduados de secundaria, lo cual rinde una diferencia anual de US$7,634. Los datos presentados por Piña provienen de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 2016 del Banco Central.

| Cuadro 2. Ingresos por hora en los sectores formal e independiente por grupo ocupacional-Abril 2016 ($RD) y diferencia porcentual sobre el salario de trabajadores independientes no calificados |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Salario por hora ($RD) |  | % de retorno sobre trabajadores independientes no calificados |  |
| Categoría | Formal | Independiente | Formal | Independiente |
| Gerentes y administradores | 261 | 228 | 350 | 293 |
| Profesionales e intelectuales | 241 | … | 315 | … |
| Técnicos de nivel medio | 106 | 260 | 83 | 348 |
| Agricultores y ganaderos calificados | 91 | 75 | 57 | 29 |
| Operarios y artesanos | 89 | 98 | 53 | 69 |
| Empleados de oficina | 82 | 150 | 41 | 58 |
| Operarios y conductores | 67 | 92 | 15 | 158 |
| Trabajadores de servicios | 67 | 81 | 15 | 40 |
| Trabajadores no calificados | 60 | 58 | 3 | 0 |

Fuente: Elaborado por el autor en base a Piña 2016, con datos de la Encuesta

Nacional de Fuerza de Trabajo 2016

- Los datos presentados por Piña no especifican los porcentajes de técnicos de nivel medio que ganan RD$260 por hora. Sin embargo, es razonable suponer que el porcentaje es significativo por la simple razón que muchos técnicos de nivel medio (electricistas, plomeros, mecánicos, operarios de maquinaria, técnicos de computadora, entre otros) tienen su propia compañía y trabajan como contratistas, devengando un salario mucho mayor que el de sus empleados. Como resultado se hace un supuesto base de 75%/25%, que supone que el 75% de los graduados pasan al sector formal y 25% al sector independiente. Estos porcentajes cambian en el análisis de sensibilidad a 60%/40%. Tal como se muestra en el Cuadro 2, hay varias ocupaciones en las que los trabajadores del sector independiente ganan más que los del sector formal, lo cual sugiere que los porcentajes anteriores son razonables. Como resultado, la fórmula inicial de salario usada para el análisis es

((18838-15397)*12/46.5)*0.75+((44980-15397)*12/46.5)*0.25 		(3)

modificándose a la siguiente variante en el análisis de sensibilidad:

((18838-15397)*12/46.5)*0.6+((44980-15397)*12/46.5)*0.4		(4)

3.3 Beneficios del Componente 2: Innovación e investigación para mejorar la calidad docente y la gestión

- Efecto de la innovación sobre la eficiencia interna de la ETP. El programa contempla el uso de innovaciones para mejorar la calidad docente y la gestión por parte de los directores de los centros ETP. Al combinar estas acciones con una mejor vinculación con el sector privado se crea un mejor ambiente que va a reducir la deserción del programa y reducir la repetición. Esto produce un ahorro neto en el número de estudiantes-año necesarios para producir un graduado de ETP. El valor de este ahorro es un beneficio neto del programa, puesto que reduce significativamente el número total de años para graduarse, tal como se ve en el Cuadro 3.

| Cuadro 3. Eficiencia interna con y sin programa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Sin Programa | Con Programa |
| Entrantes a 7o Grado de ETP | 1,000 | 1,000 |
| Graduados de ETP | 902 | 909 |
| Promovidos al 12o Grado sin Repetir | 813 | 867 |
| Total de desertores | 131 | 117 |
| Total Años Estudiante | 5,776 | 5,811 |
| Años Estudiante para graduarse de ETP | 5,504 | 5,495 |
| Número promedio de años de asistencia de desertores | 2.07 | 2.70 |
| Número total de años para graduarse | 6.41 | 6.39 |
| Tasa de Insumo/Producto (índice de pérdida) | 1.07 | 1.07 |
| Porcentaje de entrantes promovidos al Grado 12 | 0.90 | 0.91 |

Fuente: elaborado por el autor.

La diferencia es el ahorro neto por estudiante que, multiplicado por el gasto promedio por estudiante de ETP, genera ahorros substanciales. El gasto anual por estudiante de ETP es aproximadamente US$2,343 tal como se muestra en el Cuadro 4.

| Cuadro 4. Gasto por estudiante de ETP, 2017 |  |
| --- | --- |
| Costo por Estudiante EFTP | 2017 |
| Presupuesto Enseñanza Técnico Profesional (RD$) | 5,788,679,358 |
| Estudiantes ETP + Artes | 50,417 |
| Gasto anual por estudiante RD$ | 114,816 |
| Gasto anual por estudiante US$ | 2,343 |

Fuente: elaborado por el autor

El resultado clave es el número total de años para graduarse, que se reduce de 6.41 sin programa, a 6.39 con programa. Como resultado de las mejoras esperadas en la eficiencia interna, el ahorro total llegaría a unos US$6 millones sobre un período de 20 años, que equivaldría a un valor presente neto de casi US$643,000 (Cuadro 5). Estos resultados se basan en los valores observados de repitencia y abandono de la educación técnica profesional para los años 2016-2017 reportados por el MINERD.

| Cuadro 5. Beneficios adicionales de reducir la repetición y la deserción |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Sin Programa | Con Programa |
| No. años para completar ETP | 6.41 | 6.39 |
| Costo por estudiante por año US$ | 2,343 | 2,343 |
| Porcentaje de incremento de graduados por 1000 estudiantes |  | 0.8 |
| Matriculado en Grado 7 con el programa |  | 2,530 |
| Promovidos al Grado 12 |  | 2,299 |
| Salario mensual promedio graduado ETP (US$) | 405 |  |
| Salario anual promedio de 85% de graduados ETP (US$) | 4,861 |  |
| Salario mensual promedio de 15% de graduados ETP (US$) | 967 |  |
| Salario anual promedio de 15% de graduados ETP (US$) | 11,608 |  |
| Salario promedio mensual de graduado de secundaria US$ | 331 |  |
| Salario promedio anual de graduado de secundaria US$ | 3,973 |  |
| Aumento salarial promedio por graduado (US$/año) | 2,575 |  |
| Estudiantes ETP graduados adicionales a la primera graduación | 18 | 20 |
| VPN del ahorro por aumento en eficiencia US$ | 0 | 642,977 |

Fuente: elaborado por el autor

3.4 Beneficios del Componente 3: Vinculación entre educación y sector productivo

- Mejor vinculación con el sector productivo. Los nuevos enfoques para aumentar y mejorar las pasantías producen un beneficio neto bastante claro: un aumento en la tasa de empleo de los graduados, lo cual se traduce en una mayor masa salarial generada por el programa.  De acuerdo a datos presentados por Ibarrarán et al 2012, las tasas de empleo formal entre los hombres graduados de formación técnica provista por el programa Juventud y Empleo (JyE) es de 80% (Cuadro 6). En un experimento para examinar las diferencias entre jóvenes participantes en capacitación laboral de corto plazo. Tasa de empleo Participantes y Grupo Control fue casi el mismo: 61% para participantes, 62% para grupo control.  De estos resultados se puede deducir que, en vista de las mejoras a la calidad y acceso a la ETP traídos  por el programa, una tasa de empleo promedio inicial del 80% es muy razonable.

| Cuadro 6. Participación en el mercado laboral, Control vs. Participantes |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Control | Participantes en JyE |
| Promedio Total | 62.2% | 61.7% |
| Hombres | 80.2% | 76.6% |
| Mujeres | 51% | 52% |

Fuente: Ibarrarán et al 2012, p. 16

- Aumento en empleabilidad de los egresados del programa. El programa incluye mejoras al currículo, nuevos laboratorios y equipo, mejores profesores y un sistema de pasantías que conectan mejor a los estudiantes con los empleadores en el sector productivo.

3.5 Beneficios totales

El Cuadro 8 presenta un resumen de los beneficios salariales y de empleo. Cabe recordar que la vida laboral de los graduados de ETP es de 40 años, un supuesto razonable si se considera que un graduado comience su vida laboral a los 20 años y se retire a los 60 años. Se propone una tasa inicial de empleo de 80% a los recién graduados de ETP y del 70% a los graduados de cursos de FTP. Esta tasa llega hasta el 99% para los graduados de ETP, para reflejar el efecto de la experiencia, y hasta 80% para los graduados de FTP. El salario anual promedio es una mezcla de empleo en el sector formal (75%) y en el sector independiente (25%).  Utilizando una tasa de descuento del 12% resulta en un Valor Presente Neto de US$67.7 millones como beneficio salarial a los graduados de ETP.

| Cuadro 8. Beneficios de EPT -- Incremento en empleo y salarios de graduados de ETP |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | 2022 | 2030 | 2040 | 2050 | 2060 |
| Salario adicional promedio con ETP (US$/año) | 2,575 | 2,575 | 2,575 | 2,575 | 2,575 |
| Graduados de ETP por año | 2,299 | 3,728 | 5,199 | 5,743 | 6,344 |
| Tasa de empleo ETP | 0.8 | 0.87 | 0.96 | 0.99 | 0.99 |
| Número de nuevos empleados con ETP | 1,839 | 3,230 | 4,975 | 5,662 | 6,254 |
| Beneficio adicional capturado por graduados de ETP | 4,735,610 | 8,315,111 | 12,808,642 | 14,577,430 | 16,102,552 |
| VPN | 67,684,197 |  |  |  |  |

Para el caso de los graduados de FTP, aunque el salario es menor, el potencial de crecimiento es mucho mayor, pues se trata de la participación en cursos cortos de capacitación técnica vocacional. El Cuadro 9 muestra un Valor Presente Neto de US$18.3 millones.

| Cuadro 9. Beneficios de FPT -- Incremento en empleo y salarios de graduados de FTP |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | 2022 | 2030 | 2040 | 2050 | 2060 |
| Salario adicional promedio con FTP(US$/año) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Graduados adicionales de FTP por año | 500 | 2,657 | 6,892 | 7,614 | 8,410 |
| Tasa de empleo secundaria general | 0.7 | 0.76 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Número de nuevos empleados con FTP | 350 | 2,014 | 5,546 | 6,126 | 6,767 |
| Beneficio adicional capturado por graduados de FTP | 350,000 | 2,014,264 | 5,545,893 | 6,126,116 | 6,767,044 |
| VPN | 18,274,051 |  |  |  |  |

Finalmente, los beneficios de generar menores porcentajes de repetición y deserción, lo cual produce un menor número de años para terminar la ETP y, por consiguiente, un ahorro en el costo de la ETP. El Cuadro 10 muestra el ahorro en eficiencia interna, que tiene un VPN de US$642,977.

| Cuadro 10. Beneficios de EPT -- Incremento en la eficiencia interna |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | 2022 | 2030 | 2040 | 2050 | 2060 |
| Estudiantes ETP graduados adicionales | 18 | 31 | 51 | 82 | 134 |
| Ahorro anual por aumento en eficiencia US$ | 0 | 80,007 | 130,323 | 212,283 | 345,786 |
| Ahorro anual por mejor eficiencia interna US$ | 42,865 | 72,816 | 118,610 | 193,203 | 314,708 |
| VPN | 642,977 |  |  |  |  |

- Costos del Programa

Los costos del programa son iguales a la inversión del BID en el programa, puesto que el Gobierno de República Dominicana asume los costos operativos dentro de su presupuesto corriente de educación. Los costos del programa incluyen los costos directos de construcción y equipo, y los costos de operación.

- El cuadro 11 resume de la distribución de los costos del proyecto:

| Cuadro 11. Resumen de Costos por Componente | US$ (millones) |
| --- | --- |
| 1. Expansión de la oferta | 53.0 |
| a. MINERD | 47.5 |
| b. INFOTEP | 4.5 |
| 2. Innovación e investigación para mejorar la ETP (MINERD) | 10.0 |
| 3. Vinculación de la EFTP con el sector productivo | 3.5 |
| a. MINERD | 3.0 |
| b. INFOTEP | 0.5 |
| 4. Auditoría, monitoreo y evaluación | 2.0 |
| Total | 70.0 |

- Resultados

Calculando el Valor Presente del flujo de Beneficios y por separado del flujo de Costos se obtiene el cociente Beneficio/ Costo. Se utilizó una tasa de descuento del 12% y un multiplicador de seis veces el valor nominal de las inversiones para representar el beneficio de un número menor de intervenciones judiciales. La razón de valores presentes de VP(B)/VP(C) = 1.55 que indica que los beneficios en valor presente superan los costos en 55% a la tasa de descuento indicada.

Se calculó también la Tasa Interna de Retorno, que es la tasa a la cual los Beneficios igualan los Costos para un flujo neto de fondos, a una tasa del 12%, 2 puntos porcentuales de incremento en promoción y un multiplicador de 6. La tasa interna de retorno en este escenario base dio un valor de 15.8%, que es mayor que la tasa de descuento (Cuadro 12). Bajo estos criterios el programa es completamente viable.

| Cuadro 12. Resultados del Análisis Costo Beneficio del programa de expansión de la EFTP |  |
| --- | --- |
| Indicador Económico | Valor |
| Valor Presente Neto de Beneficios (US$) | 86,374,043 |
| Valor Presente Neto de Costos | 55,778,701 |
| Valor Presente Neto del Flujo Financiero al 12.0% | 14,727,932 |
| Tasa Interna de Retorno (%) | 15.8% |
| Relación Beneficio/Costo | 1.55 |

- Análisis de Sensibilidad

Dos variables son sensibles a cambios no planeados: la tasa de empleo de los graduados y el porcentaje de participación de los graduados en el mercado laboral independiente. Es importante notar que la proyección de matrícula no se utilizó en el análisis de sensibilidad porque la demanda de graduados de EFTP es alta y la diferencia entre los coeficientes de repetición y abandono con y sin el programa es relativamente pequeña. Por lo tanto, las dos variables simuladas son las que tienen más probabilidad de sufrir cambios a corto plazo.

En el caso de la tasa de empleo se simuló un descenso del 80% al 65%. Este descenso puede resultar de una baja en la economía, que genera una menor demanda de trabajadores con entrenamiento EFTP. Tal como se muestra en el Cuadro 13, la reducción en el empleo reduce la relación Beneficio/Costo a 1.3 y la tasa interna de retorno baja a 12.7%, que es un poco mayor que la tasa de descuento del 12%.

En el caso del aumento en el porcentaje de trabajadores independientes, la cual conlleva un mayor riesgo laboral pero un salario más alto, se aumentó el porcentaje de técnicos medios en el sector independiente de 25% a 40%. Esto genera un mayor flujo de beneficios, resultando en una relación Beneficio/Costo de 2.01 y una tasa interna de retorno de 22.3%.

Finalmente, se hizo una simulación de un escenario que combina una tasa de empleo inicial de 65% con una tasa de trabajadores independientes de 40%. Esta situación refleja el caso de un descenso en la economía en combinación con una reducción en los empleos formales. Bajo esta situación los graduados de ETP no tendrían otra alternativa que aumentar su participación en el mercado laboral independiente. Bajo este escenario la tasa B/C es 1.69 y una tasa interna de retorno de 18%.

El análisis de sensibilidad indica que el proyecto sigue siendo viable, aún bajo el estrés de cambios negativos en dos parámetros importantes.

| Cuadro 13. Resultados del Análisis Costo Beneficio del programa de expansión de la EFTP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador Económico | Tasa de empleo inicial ETP: 65% | Participación en Sector Laboral Formal 60%, Independiente 40% | Tasa empleo 65% y participación laboral 60%/40% |
| Valor Presente Neto de Beneficios (US$) | 72,736,062 | 111,938,867 | 94,301,089 |
| Valor Presente Neto de Costos | 55,778,701 | 55,778,701 | 55,778,701 |
| Valor Presente Neto del Flujo Financiero al 12.0% | 3,896,452 | 36,672,649 | 21,926,273 |
| Tasa Interna de Retorno (%) | 12.7% | 22.3% | 18.0% |
| Relación Beneficio/Costo | 1.30 | 2.01 | 1.69 |

- Conclusiones

La conclusión principal es que el proyecto muestra una relación Beneficio/Costo muy buena. La tasa de Beneficio/Costo base es 1.55, la cual indica que los beneficios son 55% mayores que los costos. Esta tasa Beneficio/Costo es positiva y robusta, indicando claramente la viabilidad del proyecto. La tasa interna de retorno es 15.8%.

El análisis de sensibilidad muestra que, aún bajo tasas de empleo desfavorables, el proyecto sigue siendo viable. Actualmente la demanda de trabajadores con ETP es alta y con tendencias a continuar así por largo tiempo. Sin embargo, es posible que en algún momento haya una contracción económica que reduzca la demanda laboral. En el caso de un descenso en la tasa de empleo inicial de 80% a 65%, los resultados del análisis Costo Beneficio mantienen una tasa Beneficio/Costo de 1.3, con una tasa interna de retorno de 12.7, levemente por encima de la tasa de descuento. Aunque una menor tasa de empleo puede afectar la rentabilidad del programa, hay que recordar que períodos de crisis económica no son permanentes, lo que sugiere que el proyecto sería viable aún bajo la presencia de reducciones ocasionales en el crecimiento económico.

La simulación de un aumento en la proporción de graduados que entran al mercado laboral independiente—con mejores salarios pero mayores riesgos—es muy importante desde un punto de vista estratégico. Un incremento en la tasa de participación en el mercado laboral independiente indica un aumento en el nivel de emprendimiento de los graduados, lo cual es beneficioso para la innovación y la competitividad. Bajo el aumento de la tasa de participación en el mercado laboral independiente de 25% a 40%, la tasa Beneficio/Costo aumenta a 2.01, con una tasa interna de retorno de 22.3%, la cual es muy buena.

Finalmente, combinando una baja tasa de empleo inicial con un mayor nivel de participación en el mercado laboral independiente, produce una tasa B/C de 1.69 y una tasa interna de retorno de 18%.

El resultado final es que el programa es económicamente viable y muy estable.

Referencias

Amargós, Oscar, 2016a. “Estado de situación del sistema nacional de educación y formación técnico-profesional de la República Dominicana.” Serie Macroeconomía del Desarrollo No. 182. Santiago: CEPAL.

Amargós, Oscar, 2016b. “Evaluación de Resultados e Impacto de la Política de Educación Secundaria en República Dominicana.” Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa. Santo Domingo: IDEICE y MINERD.

Domínguez Ruiz, Boanerges, Carmen García y Evalina Gómez, 2016. “República Dominicana: Tasa de Retorno a la Educación 2000-2014.” Santo Domingo: Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD).

Galán, Ramón, 2017. “Salarios, empleos y competitividad.” División de Información Estratégica, Consejo Nacional de Competitividad.

http://www.competitividad.org.do/wp-content/uploads/2017/05/Salarios-empleos-y-competitividad.pdf

Gargiulo, Carlos, 2018. “Oferta y Demanda de Educación Media Técnico-Profesional en República Dominicana.” Informe de Consultoría. Santo Domingo, Banco Interamericano de Desarrollo.

Ibarrarán, Pablo, Laura Ripani, Bibiana Taboada, Juan Miguel Villa y Brígida García, 2012. “Life Skills, Employability and Training for Disadvantaged Youth: Evidence from a randomized evaluation design.” IDB Working Paper Series No. IDB-WP-342. Washington DC: Inter-American Development Bank.

Hoeckel, Kathrin, 2008. “Costs and Benefits in Vocational Education and Training.” EDU/EDPC/CERI(2008)3. Paris: OECD.

Montenegro, Claudio y Harry Patrinos, 2014. “Comparable Estimates of Returns to Schooling Around the World.” Policy Research Working Paper 7020. Washington DC: World Bank.

Oficina Nacional de Estadística (2016). https://www.one.gob.do/sociales/educacion

Ortiz, Marina, 2010. ‘Niveles Salariales de las Actividades Económicas No Sectorizadas.” Observatorio del Mercado Laboral Dominicano. Santo Domingo: Ministerio del Trabajo.

Parodi, Sandro, Indhira Ramírez y Jennelle Thompson, 2017. “Tasas de Retorno de la Inversión en Educación en República Dominicana (2000-2017).” Banco Interamericano de Desarrollo , División de Educación, Nota Técnica 1325. Washington DC: BID.

Piña, Lery Laura, 2016. “Nueve datos ¿sorprendentes? sobre el salario de los dominicanos.” https://www.argentarium.com/veedor/noticias/21446-nueve-datos-sorprendentes-sobre-el-salario-de-los-dominicanos/.

Anexo

| Cuadro A1. Salario promedio mensual por tipo de firma y tipo de preparación del trabajador (RD$) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Manufactura | Comercio | Servicios |
| Personal gerencial | 43,750 | 42,125 | 45,000 |
| Personal administrativo | 19,400 | 20,250 | 20,500 |
| Personal técnico | 13,025 | 10,500 | 11,750 |
| Personal de apoyo | 8,614 | 8,550 | 8,866 |
| Índice salarial en base al salario de apoyo en manufactura |  |  |  |
| Personal gerencial | 508 | 489 | 522 |
| Personal administrativo | 225 | 235 | 238 |
| Personal técnico | 151 | 122 | 136 |
| Personal de apoyo | 100 | 99 | 103 |

Fuente: Ortiz 2010

| Cuadro A2. Tasa de retorno a la educación en República Dominicana, 2017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2005 | 2011 | 2015 |
| Retorno a un año escolar adicional | 9.7 | 8.5 | 7.8 | 6.9 |
| Retorno a un año escolar adicional: hombres | 10.2 | 8.1 | 8.5 | 8.0 |
| Retorno a un año escolar adicional: mujeres | 12.9 | 12.5 | 9.7 | 11.5 |
| Retorno a educación primaria completa | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 2.3 |
| Retorno a educación secundaria completa | 7.6 | 7.2 | 4.6 | 4.3 |
| Retorno a educación terciaria completa | 20.8 | 17.8 | 17.9 | 18.6 |
| Retorno a educación primaria incompleta | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 1.7 |
| Retorno a educación secundaria incompleta | 8.6 | 6.4 | 2.3 | 3.7 |
| Retorno a educación terciaria incompleta | 15.3 | 11.2 | 11.0 | 11.9 |

Fuente: Parodi, Ramírez y Thompson 2017

| Cuadro A3. Tasas históricas de retorno a la educación en República Dominicana |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| República Dominicana | 1996 | 2000 | 2005 | 2011 |
| Retorno a un año escolar adicional | 8.5 | 9.8 | 9.5 | 9.4 |
| Retorno a educación primaria completa | 12 | 8 | 8.7 | 8.3 |
| Retorno a educación secundaria completa | 4.7 | 5.4 | 5.2 | 4.9 |
| Retorno a educación terciaria completa | 16 | 18.6 | 17.3 | 15.8 |
| Retorno a educación primaria completa - hombres | 12.6 | 10.8 | 7.1 | 10.9 |
| Retorno a educación secundaria completa - hombres | 3.7 | 5.1 | 4.9 | 4.6 |
| Retorno a educación terciaria completa - hombres | 17.1 | 18.8 | 15.8 | 15.2 |
| Retorno a educación primaria completa - mujeres | 12.6 | 3.6 | 10.3 | 6.2 |
| Retorno a educación secundaria completa - mujeres | 7.5 | 6.1 | 6 | 5.8 |
| Retorno a educación terciaria completa - mujeres | 15.1 | 19.5 | 20.3 | 18.1 |

Fuente: Montenegro y Patrinos 2014. Los resultados  de este estudio solo se aplican al mercado laboral formal. No se aplican al mercado laboral independiente o al ingreso de los trabajadores independientes, debido a problemas de metodología.

| Cuadro A4. Tasas de empleo de graduados de secundaria y ETP |  |
| --- | --- |
| Tasa de empleo secundaria general | 61% |
| Tasa de empleo ETP | 90.6% |

Fuente: Ibarrarán et al, 2012

| Cuadro A5. Tasa de Abandono en ETP, 2016-2017 |  |
| --- | --- |
| Nivel/Grado/Sexo | Tasa de Abandono |
| Educación Media |  |
| Artes | 1.31% |
| Tercer grado | 2.47% |
| Femenino | 2.62% |
| Masculino | 2.21% |
| Cuarto grado | 0.00% |
| Femenino | 0.00% |
| Masculino | 0.00% |
| General | 3.59% |
| Primer grado | 5.12% |
| Femenino | 4.09% |
| Masculino | 6.16% |
| Segundo grado | 3.83% |
| Femenino | 3.17% |
| Masculino | 4.59% |
| Tercer grado | 3.62% |
| Femenino | 3.04% |
| Masculino | 4.30% |
| Cuarto grado | 0.00% |
| Femenino | 0.00% |
| Masculino | 0.00% |
| Educación Técnico Profesional | 0.40% |
| Tercer grado | 0.76% |
| Femenino | 0.84% |
| Masculino | 0.63% |
| Cuarto grado | 0.00% |
| Femenino | 0.00% |
| Masculino | 0.00% |
| Total general | 3.31% |

Fuente: MINERD

Oficina Nacional de Estadística (2016).

Gargiulo (2017).

Amargós (2016b) muestra que casi la mitad (48%) de los empleadores que contratan personal con la educación media completa, prefiere egresados con formación técnica; solo un 28.3% los prefiere con formación general.

Amargós, (2016b) Op. Cit.

Se espera beneficiar a 500 estudiantes el primer año, 1,000 el segundo y 1,500 el tercero.

El MINERD asumiría la construcción o adquisición de un espacio físico para el Centro de Innovación e Investigación y determinaría su esquema de gobernanza y financiamiento.

La falta de graduados en educación técnica, junto con las diferencias salariales existentes entre los graduados de secundario general y los de ETP, crea un incentivo para incrementar la matrícula dentro de los liceos convertidos a ETP. Este incremento se estima en 5% anual por los primeros 10 años y se estabiliza a un crecimiento anual del 1%. Este incremento es factible con la infraestructura propuesta por el proyecto, la cual tiene un exceso de capacidad al comienzo del programa ETP en los liceos convertidos. Por lo tanto, no se supone una expansión física de los planteles.

Salario de una persona con 8.1 años de educación formal, con 24 años de experiencia. Estos promedios deben de interpretarse con cautela, puesto que la desviación estándar de la educación es 4.9 años y la de experiencia es 14 años. Este salario es similar al reportado por Ortiz (2010), para técnicos trabajando en manufactura.

Esta tasa de retorno es similar a las tasas reportadas por Parodi, Ramírez y Thompson 2017.

Piña usa el término informal para referirse al Mercado laboral por cuenta propia. Este Mercado incluye a los emprendedores y trabajadores independientes. Este análisis usa el término independiente para evitar la imagen negativa asociada con la informalidad laboral.

Ortiz (2010) muestra una brecha significativa entre el personal de apoyo con salario mínimo y el de los técnicos, los cuales son en su mayoría, obreros calificados entre los cuales se incluiría a personal con educación técnica profesional. Esto indica que los obreros calificados tienen un salario que es entre 22% y 51 % mayor que el salario del personal de apoyo. La razón por la cual se usan los datos de Piña 2016 es porque los de Ortiz ya no son vigentes.

Los beneficios asociados al componente 2 son mencionados en la p.10 (III.3 Beneficios del Componente 2: Innovación e investigación para mejorar la calidad docente y la gestión. Efecto de la innovación sobre la eficiencia interna de la ETP). Ahí se explica que la combinación de innovaciones para mejorar la calidad docente, más las mejoras gerenciales traídas por la capacitación de los directores, resultaría en una mejor eficiencia interna. Una mayor eficiencia interna produciría un ahorro neto al producir una mayor proporción de graduados de ETP, puesto que se reduciría el número de estudiantes-año para graduarse.