“Informe de Terminación de Proyecto”

Título del Proyecto: Programa Salud y Seguridad en el Trabajo

Número del Proyecto: ATN/MH-7063-AR

TC-99-07-00-8-AR

Representación en:   Argentina

Fecha: 12 de diciembre de 2006

| I. Datos Básicos del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| País: Argentina |  |  |  | Fecha de aprobación del donante: 26 de julio de 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proyecto: Programa Salud y Seguridad en el Trabajo |  |  |  | Fecha de la Firma del Contrato: 27 de setiembre de 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número TC : TC99-07-00-8 MIF/AT: 338 |  |  |  | Fecha de Validez del Contrato: 27 de setiembre de 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número (s) de ATN: ATN/MH-7063-AR |  |  |  | Fecha Parcial de Elegibilidad para el Primer Desembolso: 29 de junio de 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agencia (s) Ejecutora: Fundación para la Promoción de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (FPSST) |  |  |  | Fecha de Elegibilidad Total para el Primer Desembolso: 29 de junio de 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialista Responsable en País: Mariel Sabra -MARIELS |  |  |  | Fecha del Primer Desembolso: 18 de julio de 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialista Responsable en sede: Tomás Engler -TOMASE |  |  |  | Fecha Original para el Último Desembolso: 27 de enero de 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha del Reporte: 12 de octubre de 2006 |  |  |  | Fecha Actual del Último Desembolso: 27 de febrero de 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de Revisión Por Representante: Ultima Revisión: 12 de octubre de 2006 |  |  |  | Fecha Original del Período de Ejecución: 27 de setiembre de 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha del CRG; 28dic06 |  |  |  | Fecha Actual del Período de Ejecución: 27 de setiembre 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de aprobación final:10 de julio de 2000 (Ver Memo de Donantes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Extensiones otorgadas al Período de Ejecución (meses): 24 meses (2 prórrogas anuales 14/03/03 y 26/03/04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Extensiones otorgadas al Último desembolso (meses): 25 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Extensiones otorgadas como porcentaje del periodo original de ejecución: 66,66% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Extensión otorgada como porcentaje del periodo de desembolso original: 41,66% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Datos Financieros del Proyecto. |  |
| 1. Financiamiento del MIF: - Monto original aprobado: 2.300.000 - Monto actual aprobado: 2.259.917,10 - Monto total cancelado: 40.835.52 | - Contribuciones de contraparte: 2a) De EA: - Monto original aprobado: 2.300.000 - Monto actual aprobado: 2.294.970,87 2b) Co-financiamiento: - Monto original aprobado: -- - Monto actual aprobado: -- |  |  |  |  |  |  |  | 2c) Contraparte Total: - Monto original aprobado: 2.300.000 - Monto actual aprobado: 2.294.970,87 Costo Total del Proyecto: 4.554.887,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Gastos de fondos del MIF: - Monto: 2.259.917,10 - Porcentaje de los fondos originales (%): 98.25 | Gastos de Contraparte: - Monto: 2.294.970,87 Porcentaje del Fondo original (%): 99,78 |  |  |  |  |  |  |  | Gastos de Co-Financiamiento: - Monto: - Porcentaje del Fondo original (%): Pari passu 49.62(F) 51.38 (L) |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Datos de Performance del Proyecto. |  |
|  |  | Cronología de las evaluaciones de los ISDPs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # No Si ¿Los objetivos e indicadores han sido consensuados # con las agencies beneficiarios/ ejecutoras? [ ] [X] |  |  | Clasific |  | Jun Año 2001 | Dic Año 2001 | Jun. Año 2002 | Dic. Año 2002 |  | Jun. Año 2003 | Dic. Año 2003 | Jun Año 2004 | Dic Año 2004 |  | Final Año 2005 |  |
| # ¿Fueron los objetivos de desarrollo originales y/o indicadores reformulados oficialmente? [ ] [X ] |  |  | PI [ ] |  | [ S ] | [S ] | [S ] | [S ] |  | [ S ] | [S ] | [S ] | [S ] |  | [ S ] |  |
| # ¿Los indicadores fueron revisados durante la ejecución? # [ ] [X] |  |  | OD [ ] |  | [P ] | [P ] | [P ] | [P ] |  | [P ] | [P ] | [P ] | [P ] |  | [P ] |  |
| # ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora mantuvo datos indicadores de performance? [ ] [X ] |  |  | SUP [ ] |  | [H ] | [H ] | [ H ] | [H ] |  | [H ] | [H ] | [H ] | [H ] |  | [H] |  |

| # ¿Se llevo a cabo un sistema de recolección de información que contenga línea de base? [X ] [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora evaluó la performance del proyecto? # [ ] [X] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si la respuesta es si, cuales fueron las clasificaciones de IP y de DO # IP [S ] DO [ P ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Las evaluaciones de las agencias beneficiarias/ejecutoras fueron diferentes de las del Banco? NO [X] SI [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Si la Respuesta es SÍ, de una breve explicación de esta diferencia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuál es la evaluación de la agencia ejecutora de la performance del Banco? MS [ ] S [ X ] I [ ] MI [ ] ¿Cuál fue la fecha de la evaluación final Externa: Diciembre de 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. Datos de los Resultados del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. A Resultado (Propósito) del Proyecto e Impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados (“OD” o “Propósito” en el Marco Lógico) |  | # Indicadores clave de performance de los resultados: |  |  |  | # Evaluación de Resultados (OD) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ME | E | PE | I |  |  |
| Crear una cultura preventiva que fomente un ambiente de trabajo seguro y sano, reduciendo los siniestros laborales. |  | # Incremento de un 20% en las acciones de prevención en los ámbitos atendidos por el Programa # Incremento en al menos un 20% de formadores con competencia para replicar la capacitación en los ámbitos atendidos por el Programa # La FUSAT con estructura de gestión propia |  |  |  |  |  | X X | X |  |  |  |
| Nota para la clasificación de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Efectivo(ME) | El proyecto: a) logró la totalidad de los efectos esperados e impactos presentes esperados, b) tiene una probabilidad muy alta de mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una muy alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectivo (E) | El proyecto: a) logró la mayoría de los efectos esperados, b) es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poco Efectivo (PE) | El proyecto: a) logró algunos de los efectos esperados, b) no es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una baja probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inefectivo (I) | El proyecto: a) no logró los efectos esperados, b) no podrá mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) es improbable que logre efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción de los resultados del proyecto en relación con sus objetivos de desarrollo (OD) ó Propósito en el Marco Lógico del Proyecto): (original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): A través de la creación de una cultura que fomente la prevención de accidentes y enfermedades en el entorno de trabajo y promueva desempeños ocupacionales en condiciones de salud y seguridad, el proyecto se posiciona como una contribución para reducir los altos niveles de riesgo y siniestralidad laboral identificados en Argentina. Considerando los impactos del problema en el crecimiento y el desarrollo económico-social, la iniciativa se inscribe en un horizonte estratégico de mejora de la competitividad de la fuerza laboral y de aporte al desarrollo del capital humano. Al hacer eje en la capacitación, la sensibilización y el estímulo de los actores involucrados en relación a la temática, el Proyecto interviene sobre algunos de los factores que determinan la magnitud y la naturaleza del problema, identificados en el Memo de Donantes (II.A. y VI.B); y reconoce y dimensiona otros sobre los que su espacio de gobernabilidad es más condicionado. La reformulación de indicadores de resultado al nivel del objetivo de desarrollo y otros durante la ejecución, delimitó el margen de acción y precisó el posicionamiento del Proyecto, lo que permite evaluar y ponderar mejor sus logros así como la efectividad de la inversión y el trabajo realizados. El Ejecutor – FUSAT- como actor nuevo dentro del sistema de riesgos del trabajo, centró su estrategia en el desarrollo de conocimiento que genere en la red de actores, conciencia respecto del problema y sus implicancias; competencias para gestionar un sistema integral y participativo de la prevención y el manejo de accidentes; y un cambio de actitudes que revierta en prácticas concretas. La centralidad de la capacitación en el Proyecto, se refleja en la reformulación del Marco Lógico original. a) Basado en la clasificación citada arriba del OD, describa los resultados (efectos) alcanzados por el proyecto y compárelos con los resultados esperados en términos de los desarrollos específicos del objetivo. Provea una breve explicación sí existiesen diferencias destacables entre ambas. Incremento en las acciones de prevención (20%): En los ámbitos en los que trabajó, el proyecto avanzó en la instalación de condiciones para crear una cultura preventiva. La formación de trabajadores/as y empresarios, el desarrollo de diagnósticos sectoriales sobre factores de riesgo, constituyen un escalón inicial en la sucesión de acciones clave para la implementación de una gestión preventiva de salud y seguridad, por lo que es dificil esperar resultados para la totalidad de los ámbitos atendidos en términos de incremento de la prevención en el porcentaje esperado. Tampoco “se ha producido una reducción de tasas de siniestralidad en el país, consultadas fuentes oficiales de datos de la SRT. (E.Final Externa). El supuesto señalado para este indicador en el ML referido a la “aplicación del programa en una empresa donde están el empresario, los mandos medios y los trabajadores” no se cumplió, en parte por la modalidad adoptada para la capacitación y la sensibilización (abordaje sectorial) y en parte también por factores menos gobernables para el Proyecto y apuntados por el Ejecutor, como la ausencia del tema en la agenda de los actores, “cuyo principal interés se centra en la producción y en el empleo”. Ambos aspectos impactan sobre la implementación en el corto plazo de prácticas preventivas y consecuentemente en la reducción de factores de riesgos y accidentes. Cuando el supuesto referido a la aplicación del programa en una empresa que concita el compromiso de todas las partes se cumplió, las “buenas prácticas” propuestas por el Proyecto impactaron en este indicador. El Informe Final del ejecutor señala que “284 pequeñas y medianas empresas introducen cambios en la gestión de la salud y la seguridad o implementan mejoras concretas en las condiciones y medio ambiente de trabajo”, pero la Evaluación Final Externa destaca la existencia de (sólo) dos empresas en las que se lograron resultados en materia de prevención. Avanzada la etapa de diagnóstico, en la que empleadores junto a representaciones de trabajadores y el gobierno validaron los hallazgos, la capacitación y sensibilización no tuvieron como escenario privilegiado la unidad empresa sino otros desde los cuales se convocaba diferenciadamente a los sectores (cursos para trabajadores, delegados y dirigentes gremiales; cursos para empresarios o entidades de apoyo, profesionales, y -a otro nivel- centros de formación profesional de los sectores, del sistema educativo formal). Esta modalidad de abordaje sumada, al tiempo transcurrido para evaluar el impacto de cambios en el comportamiento y la cultura de los actores, pueden explicar la diferencia entre el efecto esperado y el alcanzado para este indicador, en los ámbitos donde trabajó el Proyecto. Incremento de capacidad institucional de formación para replicar la capacitación (20%) “Se ha logrado desarrollar la capacidad de las instituciones para continuar con las tareas de formación en materia de prevención de Riesgos Laborales”(Informe Final Ejecutor), superando la meta física propuesta de formación de formadores en un 62% y teniendo como destinatarios a: delegados, supervisores y técnicos vinculados a las entidades gremiales de trabajadores/as; docentes de centros de formación profesional y del sistema educativo formal terciario y universitario. Aún cuando no se la haya considerado formación de formadores en sentido estricto, la capacitación brindada dentro del ámbito empresario a entidades de apoyo a la PyME, suma a la instalación de capacidad para avanzar o replicar acciones similares. En este caso la meta física se superó en un 69%. El potencial de sostenibilidad de esta plataforma se analizará en VII, pero se adelanta que en la visión de los actores, demanda de la continuidad de FUSAT como apoyo técnico experto en la materia. Consolidación de FUSAT: En el lapso transcurrido desde el final de la ejecución del Proyecto- más de 6 meses- FUSAT continuó fortaleciéndose como organización, consolidando su rol como referente técnico en materia de salud y seguridad en el trabajo y ampliando sus líneas de capacitación y asistencia técnica hacia otras temáticas del ámbito laboral -CyMAT, negociación colectiva, entre otros-. Adoptó la denominación de Fundación Social Aplicada al Trabajo. Retomando recomendaciones de la Evaluación Externa Final, procuró sostener una estructura con perfiles técnicos y administrativos estable, que complementa con profesionales o consultores convocados ad-hoc. Esta estructura gestiona la sustentabilidad de FUSAT intentando no subsumirse en la implementación de una nueva operación FOMIN centrada en la gestión de recursos humanos por competencias. Habilitó un espacio físico propio de funcionamiento de mayores dimensiones. Mantuvo y gestiona actividades con un buen número de las instituciones que integraron el Comité de Dirección del Proyecto objeto de esta evaluación. Ha acordado acciones con otras instituciones del sector privado, sindical, público y con organismos internacionales de apoyo técnico. Aspectos referidos a organización interna; gestión, control y seguimiento de los acuerdos institucionales; regulación del funcionamiento de su actual Consejo de Dirección, son monitoreados por el equipo con acompañamiento externo. b) Comente acerca de la posibilidad de alcanzar los impactos (“goal”/ “meta” en el Marco Lógico) en el corto y mediano plazo (próximos 2 a 3 años), tomando en consideración la sostenibilidad esperada de las acciones iniciadas por el proyecto (VER SECCION VII ABAJO). Compare con las metas esperadas (según están definidas en el Marco Lógico) y provea una breve explicación de las diferencias. Incremento de la prevención: La posibilidad de avanzar en este sentido y sostener los avances en el mediano plazo, supone estrategias en distintos niveles y no sólo referidas al espacio de intervención de FUSAT. Desde su accionar esta Fundación puede contribuir a profundizar la consideración de la prevención de riesgos en la gestión del trabajo, dándole continuidad a los servicios de sensibilización, promoción y apoyo técnico a empresas y actores económicos, sindicales, también al sector público. En el corto plazo y con metas acotadas, puede lograr impactos en los niveles de prevención y disminución de riesgos, focalizando su accionar en firmas o unidades empresariales, lo que constituye una alternativa en su agenda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

También dentro del espacio de acción del Ejecutor, la posibilidad de estrechar y fructificar alianzas estratégicas con otros actores del sistema - público (SRT) y privados ( ARTs)- sí impactaría en la mejora de los niveles de prevención con mayor cobertura, considerando el rol y las responsabilidades asignadas a estos actores en el marco legal vigente: ellos son quienes tienen competencias para promover y controlar la adopción de medidas preventivas y de atención de riesgos con alcance nacional. Un tercer nivel, complementario de los anteriores es incidir en el plano de la revisión y aplicación del marco regulatorio, el que por un recurso interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia y el Parlamento, ha quedado en situación de indefinición.

c) Indique otros resultados no previstos originalmente.

- Efecto multiplicador de logros por el trabajo con centros de formación profesional y el sistema educativo formal: si bien se incluyó en la reformulación del ML como público destinatario a centros de formación profesional e instituciones educativas del nivel terciario y universitario, la fuerte incidencia en estos ámbitos en términos de niveles de cobertura alcanzados y calidad de la intervención, potenció el efecto multiplicador del Proyecto. La formación realizada a instructores de centros vinculados a los sectores, por una parte, y de técnicos y licenciados con capacidad de incidir en el enfoque de quienes se desempeñan en este campo profesional, adquirió una relevancia mayor de la prevista durante la ejecución del Proyecto. Se destaca como logro del mismo, la ampliación de los Programas de la licenciatura en Higiene y Seguridad, con asignaturas como Ergonomía y Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Universidad Nacional de Tres de Febrero). En esta línea también se iniciaron contactos con la Universidad Tecnológica Nacional y con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica responsable de fijar orientaciones para la educación técnica en el nivel secundario y terciario.

- Transversalización de la temática en otros proyectos FOMIN . La inclusión de materiales producidos por el proyecto en otros proyectos de formación de formadores y de formación por competencias ejecutados en el país.

- Enfoque: La expertise y trayectoria en la temática de la Unidad Ejecutora, posibilitaron innovar en la visión desde la cual se aborda la problemática que fundamenta esta iniciativa. El proyecto revisó enfoques centrados en la atención de la seguridad y la higiene en el ámbito de trabajo para disminuir accidentes y enfermedades ocupacionales, promoviendo una gestión integral de la salud de los/as trabajadores/as que favorezca el bienestar físico, psíquico y social de las personas, atendiendo a las condiciones materiales y organizativas del entorno de trabajo. Los lineamientos de FUSAT son acordes a los propuestos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en gran medida, a la visión de los representantes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (MTEySS). El enfoque adoptado fortaleció el concepto de “trabajo decente” promovido desde OIT en la dimensión que cuida por las condiciones adecuadas de labor y medio ambiente. El Proyecto avanzó con los sectores beneficiarios además, en el análisis de condiciones diferenciales de salud  y seguridad basadas en el género.  Estos resultados en términos de innovación de enfoques, se evidencian en los materiales producidos en conjunto con los actores y en metodologías y manuales elaborados junto a OIT.

- Caracterización del perfil de salud de trabajadores/as del sector informal: si bien está contemplado en la reformulación del ML, se destaca por no estar previsto en el diseño original y porque se extiende de un municipio al conurbano bonaerense. Estos productos indican la eficacia de la iniciativa para adecuarse a un contexto local y temporal (crisis 200l) en el cual las relaciones laborales no registradas se extienden y denotan mayor vulnerabilidad en relación a los problemas abordados (mayor dificultad para el control y fiscalización).

- El proyecto se aproxima al análisis de las condiciones y medio ambiente de trabajo en un nuevo sector: hospitales y cementerios.

- Capacitación a distancia con importantes niveles de cobertura actual y potencial por la plataforma de calidad desarrollada. a) Elaboración de videos que permitieron el desarrollo de actividades de sensibilización y capacitación a productores rurales, a las ARTs y sus técnicos y la articulación con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.b) Experiencias de formación a través de la red Intercable de televisión educativa, c) Desarrollo de un curso de formación de delegados a través del uso de Internet con la Fundación Pro Universidad de la Producción y del Trabajo (FUNDAPRO)

- Premio a la gestión de la Seguridad y la Salud en el trabajo Universidad del Salvador – FUSAT, como herramienta de incentivación de buenas prácticas

- Generación de demanda de servicios: la estrategia de alianzas sumada al nivel técnico de FUSAT posibilitó el cumplimiento y -entre algunos sectores- la superación de las metas físicas prevista,  pero además  generar interés y demanda de apoyo técnico entre referentes de sectores estratégicos (Ej: Asociación de Empresas de Servicios Públicos Argentinos – ADESPA- y varias de sus empresas asociadas; empresa Panamerican Energy del sector petroquímico).

| # IV. B Output del Proyecto (Productos) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Outputs ( “Componentes” en el Marco Lógico) |  |  |  |  | Indicadores clave de performance: |  | Evaluación de los resultados (PI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MS |  | S | I | MI |  |  |  |  |  |
| 1-Diagnósticos Sectoriales Se conocen las necesidades de capacitación en seguridad y salud laboral para cada sector atendido por el Programa Se cuenta con una aproximación al perfil de salud de trabajadores informales |  |  |  | 4 diagnósticos realizados y validados por los sectores atendidos por el Programa y análisis multisectorial de de PyMES 1 estudio de caso sobre perfil de salud de trabajadores informales en un municipio |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- Capacitación - Los trabajadores atendidos por el Programa conocen los aspectos de prevención y riesgos, sus derechos y obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y tienen una actitud positiva hacia ellos - Se atienden los requerimientos sectoriales en materia de capacitación en seguridad y salud laboral - Se sensibiliza a los empresarios acerca de la problemática de accidentes laborales y a la necesidad de generar un ambiente de seguridad - Los directivos de pequeñas y medianas empresas realizan cambios en la gestión de la salud y seguridad en el trabajo y disminuyen los riesgos ocupacionales - Los docentes de los Consejos de Formación Profesional e Institutos de capacitación de las instituciones atendidas por el Programa están en condiciones de integrar los aspectos de salud y seguridad ocupacional en la formación profesional - Se atienden los requerimientos del ámbito de la educación formal terciaria o universitaria en materia de formación de docentes y actualización de currículas - Se fortalece la capacidad institucional de organismos de control y fiscalización de riesgos del trabajo en materia de prevención de riesgos laborales - Se elaboran materiales didácticos en distintos soportes para diferentes instancias de capacitación |  |  |  | 5000 trabajadores capacitados 800 supervisores, delegados gremiales y técnicos capacitados 720 participantes en cursos para empresarios Al menos 200 PyMES que han participado de los programas de capacitación y se ha brindado asistencia técnica, introducen cambios en la gestión de la salud y la seguridad o implementan mejoras concretas en las condiciones y medio ambiente de trabajo 150 docentes de centros de Formación Profesional e Institutos de Capacitación de Instituciones atendidas por el Programa 20 docentes terciarios y universitarios formados Incorporación de 4 módulos de salud y seguridad del Programa a una tecnicatura y licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 150 inspectores de salud y funcionarios nacionales y provinciales del área Materiales 1 módulo para formación de formadores sobre estrategias metodológicas para la formación de adultos 10 módulos generales para formación de formadores Fichas técnicas para los 4 sectores atendidos por el Programa 4 módudos específicos para el sector construcción 5 módulos específicos para el sector rural 4 módulos para formación de docentes terciarios y universitarios 1 módulo sobre Gestión de la salud y la Seguridad Ocupacional para formadores gremiales 1 módulo sobre Género 3 manuales para PyMES: - 1 Manual sobre Salud y Seguridad en el Trabajo - 1 Manuael sobre Gestión de S y Socupac - 1 manual de gestión de SySO p/empleadores de la construcción 5 manuales para trabajadores de los sectores específicos atendidos por el Programa 1 manual técnico para profesionales de la seguridad y salud ocupacional 4 videos de formación a distancia |  |  |  | X X X X | X X X X X X X X X X X X X X X |  | X X X |  |  |  |  |  |  |
| 3.Promoción y Difusión Los actores sociales están informados acerca de los contenidos, alcance, objetivos, beneficios, alternativas y productos del programa Se promueve la formación de redes de intercambio de información y difusión con instituciones nacionales e internacionales vinculadas a la salud y la seguridad en el trabajo Se difunden las acciones del Programa a través de medios de comunicación masiva |  |  |  | Centro de Información con información disponible para el público general y especializado Difusión e información disponible en el sitio web de FUSAT Elaboración de materiales para difusión y sensibilización. Productos y servicios de información en respuesta a necesidades detectadas en los usuarios potenciales del Centro Organización de un seminario de sensibilización y difrusión para uno de los sectores atendidos por el Programa con una asistencia de 100 personas Promoción y sensibilización a través de revistas especializadas Campaña de difusión en medios de comunicación masiva |  |  |  | X | X X X X |  | X X |  |  |  |  |  |  |
| Resumen de la evaluación de efectividad en términos de los productos (outputs) del proyecto: (PI): MS ( ), S ( X ), I ( ), MI ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criterio para la clasificación de los productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Satisfactorio (MS) |  | El proyecto obtuvo todos o excedió los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Satisfactorio (S) |  | El proyecto obtuvo casi todos (entre el 65% y el 100%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Insatisfactorio (I) |  | El proyecto obtuvo algunos (entre el 50% y el 65%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy insatisfactorio (MI) |  | El proyecto obtuvo solo un limitado número de productos esperados (menos del 50%) de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Basado en la clasificación del IP arriba citada, describa los logros de cada output (producto) del proyecto y compárelos con los resultados previstos en términos del progreso en su implementación en el Marco Lógico-(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco). Provea una breve explicación si existiesen diferencias. Esta descripción debe ser específica y referirse a cada indicador incluido en el Marco Lógico original o el modificado. Componente 1 – Los procesos y documentos de diagnóstico se destacan por su calidad, por la validación obtenida entre los diversos sectores (gubernamental, empresarial, de trabajadores), además de por la eficiencia en la ejecución. La identificación de problemas en estos sectores (factores de riesgo, cumplimiento de normativa, relación con los actores del sistema, etc.) constituyó un punto de partida para la capacitación en el marco del Proyecto, pero además este relevamiento de problemas, puede orientar a futuro acciones de monitoreo de las condiciones de salud y seguridad en los sectores y una plataforma para construir un “observatorio”de las condiciones de trabajo en el país, tal como lo señala la Evaluación Final Externa y tomando en cuenta sus recomendaciones (Ver VIII). Componente 2– Indicadores 1 a 7: - Las metas físicas de este componente en términos de cobertura o cantidad de personas capacitadas, fueron sobre cumplidas para los distintos públicos con diferencias significativas respecto de lo comprometido “y con aceptables niveles de satisfacción del alumnado, de acuerdo a los informes de seguimiento y evaluación realizados tanto por la UE de la FUSAT como por los coordinadores” de capacitación de cada sector: 1252 supervisores, delegados gremiales y técnicos capacitados (56%+ de lo esperado); 11.960 trabajadores capacitados ((139% +); 1.586 técnicos, profesionales, en cursos para empresarios (120%+); 284 pequeñas y medianas empresas (42%+); 264 docentes de Centros de Formación Profesional e instituciones de capacitación (76%+); 59 docentes terciarios y universitarios (195%+). El único sector en el cual el proyecto cumplió con lo propuesto pero no se lo evalúa como significativo en términos de impacto, es el público. Allí- según lo expresa la UE “La capacitación debió suspenderse a pedido expreso del representante de la SRT en el Comité de Dirección, por tener dicha institución otras prioridades a definir antes que la capacitación de sus inspectores”. La formación no alcanzó así mismo a las ARTcon quienes se desarrollaron videos para utilizarse en acciones de formación. Respecto de las metas cualitativas expresadas como objetivos de este componente - cambio de actitudes (entre trabajadores/as y delegados del sector), incidencia en la gestión de la salud y la seguridad (particularmente en el sector empresario), fortalecimiento de la capacidad de control y fiscalización (en el sector público)- no hay evidencias de su cumplimiento para el universo de la población alcanzada, sí se verificaron logros en algunos ámbitos específicos. Esto se debería a un conjunto de factores. La evaluación de la capacitación centró su mirada en las metodologías, los equipos docentes, el uso de los materiales didácticos y la satisfacción de los beneficiarios, sin abordar de manera sistemática los niveles y modalidades de apropiación y aplicación de conocimientos entre las personas formadas. Al final de la ejecución, la Evaluación Externa indaga sobre estos indicadores a una muestra de los diversos públicos, destacando que“ ha habido dificultades para extraer datos fiables y por tanto conclusiones objetivas”. El Evaluador observa la “ausencia de (un) procedimiento unitario en la elaboración de informes finales (de los sectores contraparte) con indicadores que faciliten el seguimiento y control por la UE de la eficacia de la acción formativa”. En este punto, se coincide con la evaluación externa en las apreciaciones vertidas y en la conveniencia de evaluar modificaciones en las prácticas de los actores transcurrido un lapso mayor de tiempo, pero se sugiere que de haberse incluído como indicadores de cumplimiento del objetivo aspectos que fueron señalados como supuestos en el Marco Lógico (ampliación de la visión respecto al tema, aplicación de los conocimientos en su medio, replicación de la formación a cierta escala, por nombrar algunos) éstos se habrían comportado como ejes del monitoreo por parte de los actores, enriqueciendo así la evidencia que las metas físicas ofrecen sobre los efectos de la capacitación brindada en la creación de una cultura preventiva. - Los niveles de logro globales reconocen diferencias entre los distintos actores. En primer lugar, entre las instituciones vinculadas a los/as trabajadores y las vinculadas al sector empresario, en este caso PyMES, se advierten sesgos en el perfil de la formación desarrollada: mayor conocimiento y manejo de la temática entre los primeros, mayor valor de marketing entre los segundos. En segundo lugar, al interior de estos sectores, tanto en términos numéricos como de calidad de la formación brindada se destacaron, UOCRA, a través de su Fundación de Educación y Capacitación, el IERIC - Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción- impactando sobre el sector de la industria de la construcción tanto entre trabajadores (3.492) como entre pequeños empresarios y profesionales. UATRE (rurales 5.415), UOM (metalurgia 879)). Las entidades referentes de las PyMES por sobre las gremiales que agrupan a las grandes empresas (UIA/CGE). Como lo remarca la Evaluación Externa, si bien no se cumplieron objetivos de capacitación sobre el universo de las ART, el Convenio con la entidad que las representa produjo “un material didáctico de calidad y de amplia proyección”. Sumando a los sectores previstos en el diseño del Proyecto, se suscribieron un total de 32 Convenios con otras instituciones para ejecutar acciones de formación. Las más significativas por su cobertura: trabajadores municipales (351), centros de formación profesional del Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba en distintos oficios (633). - Formación a Distancia. La cobertura alcanzada con esta modalidad de formación se suma a la detallada para los indicadores 1 a 7 en la modalidad presencial. a) 43 delegados gremiales de distintas jurisdicciones junto a la Fundación Pro Universidad de la producción y el trabajo; b) 434 personas involucradas en 44 actividades de capacitación y divulgación desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); c) 54 alumnos en prevención de riesgos derivados del trabajo con animales junto a Conexión Educativa – Red Intercables Indicador 8 – El Proyecto desarrolló la totalidad de materiales comprometidos en distintos soportes didácticos: publicaciones (manuales, fichas,manuales de bolsillo); CDs; videos. Se destacan la colección de módulos generales “La salud y el Trabajo”; las colecciones de módulos “La salud y el trabajo” para la Construcción, para el Sector Rural. El Proyecto enriqueció la producción de materiales con el desarrollo de algunos para campos ocupacionales específicos al interior de los grandes sectores y desarrollados en forma conjunta con ellos. A título de ejemplo: Mantenimiento y reparación de automotores (con SMATA); Riesgo Eléctrico, Movimiento de materiales (con UOCRA). Orientando los materiales hacia los distintos públicos - trabajadores, formadores, delegados gremiales-, el proyecto deja una plataforma didáctica integral para profundizar el accionar de capacitación y sensibilización en los sectores y para convocar a otras actividades. En el caso de la Construcción, se desarrollaron fichas técnicas para empresarios, gerentes y profesionales de la industria (con IERIC) además de los genéricos que FUSAT desarrolló para dueños y gerentes de PyMES con entidades del sector. Por su valor estratégico se destacan también, el Manual desarrollado con OIT para el sector agroindustrial y el Manual del Formador “Condiciones diferenciales en el trabajo y salud de las mujeres”, éste último para introducir en la temática la atención a los condicionantes de género y para trasnversalizar formaciones sectoriales específicas. La calidad de estos materiales en términos de enfoque, metodología, valor didáctico y trascendencia es destacable. En cuanto a la eficiencia en el cumplimiento de estos objetivos y tal como lo menciona la Evaluación Externa Final, la producción de algunos materiales sustantivos para orientar el desarrollo de otros más específicos, sufrió demoras excesivas (finalizados durante el año 2004) que impactaron sobre otros procesos. Esos desfasajes se repararon en la marcha del Proyecto. Componente 3: Este componente sufrió retrasos sustantivos para ponerse en marcha ( finales de 2003). Factores de diversa índole pueden explicar el retraso. Recién avanzada la ejecución del Proyecto se lograron precisar los objetivos y líneas de acción de este componente. La difusión masiva contemplada en el diseño original a cargo de la Unidad Ejecutora y la construcción de un Centro de Información en convenio con otras instituciones y con activa participación de las ARTs, no contó con la disponibilidad de recursos financieros, humanos (al interior de la estructura de la UE) e institucionales, para implementarlos bajo la modalidad y en los tiempos previstos. Al reformularse el marco lógico se acotaron tres estrategias para este componente: la información, el establecimiento de redes de trabajo e intercambio y la difusión en conjunto con las instituciones del sistema de cobertura de riesgos del trabajo. FUSAT desarrolló una Página web de calidad por su diseño y contenidos poniendo en marcha un centro de información virtual. Colaboró con la campaña nacional de promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollada por la SRT, aportando estratégicamente a la difusión masiva de la temática accionando no de forma autónoma sino a partir de un actor mejor posicionado por su espacio de gobernabilidad. Por su lado, FUSAT organizó seminarios, foros y participó de diversas presentaciones públicas “exitosas por la calidad de contenidos como por el nivel de asistencia y su inmediata difusión a través de la página Web” (E.Final Externa). 2.415 personas participaron de estas actividades. La creación del premio FUSAT para la promoción de la Prevención de Riesgos Laborales en conjunto con la Universidad del Salvador fue un resultado no previsto y una estrategia innovadora en este componente. La información y la difusión, entonces, fueron abordadas desde las acciones mencionadas. Respecto del establecimiento de redes, se evalúa que este eje de objetivos no fue sólo desarrollado y fortalecido desde este componente sino desde la globalidad del proyecto por la modalidad de trabajo adoptada por FUSAT. El establecimiento de alianzas y compromisos de aporte técnico y financiero, la coejecución de las acciones y productos (diagnósticos, materiales y acciones de capacitación) a partir de la suscripción de un total de 32 Convenios interinstitucionales son una evidencia en el logro de este indicador. (Se retoma en el análisis de la Sostenibilidad de FUSAT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # V. Factores Externos que Afectaron el Performance del PROYECTO (Supuestos). |  |  |  |
| A. Resultados del Proyecto (Out comes) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de resultados (propósito) del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como supuestos en el Marco Lógico -(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): - Uno de los supuestos al nivel del Fin del Proyecto, indicaba que “existe la voluntad de parte de las empresas, trabajadores, ART y autoridades de reducir la incidencia de (los) riesgos (para la salud y la seguridad en el trabajo) y sus efectos”. Coincidiendo con la apreciación de FUSAT en su Informe Final, “Las circunstancias de crisis económica de la Argentina (2001/2002)y de crecimiento postcrisis (2004 y 2005), condicionan desfavorablemente la estabilidad necesaria para desarrollar una cultura preventiva en las empresas”. Para la mayoría de los actores, en particular para el actor empresario pero también extendido en el actor sindical, la prevención ha sido un tema secundarizado en relación a cuestiones que con la crisis se priorizaron en sus agendas: la continuidad de las actividades económicas, la solvencia financiera de algunas empresas, la producción, el mantenimiento de las fuentes de trabajo. Al interior del sistema de cobertura de riesgos del trabajo y como fue caracterizado en el Memo de Donantes, las ART, con un liderazgo débil de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo no modificaron su actitud pasiva en relación a la promoción y el control de ambientes de trabajo seguros en las empresas. En el escenario del Proyecto ésto se evidenció en la falta de participación de estas entidades. Sí cabe destacar la articulación con la Unión de ART, gremial que las agrupa, con quien FUSAT desarrolló materiales de capacitación para implementar acciones en el futuro hacia las ARTs y las empresas aseguradas. - Los altos niveles de precariedad laboral y de relaciones de trabajo y actividades económicas no registradas, profundizados en épocas de recesión, inciden negativamente en la existencia de condiciones y medio ambiente de trabajo favorables y en la posibilidad de fiscalización, control y promoción. Esta situación no fue considerada como supuesto, sí fue señalada en el Memo de Donantes y retomada por FUSAT al incluir actividades de análisis del perfil del sector informal en un municipio del Gran Buenos Aires - En ese marco y en relación a uno de los propósitos del Proyecto, la consolidación de una estructura multiactoral de alianzas, reunida en el Comité de Dirección de FUSAT, sufrió la falta de compromiso de actores referentes del sector empresario como la Unión Industrial Argentina, la Federación Agraria Argentina y la Confederación General Económica. En cambio se establecieron vínculos de trabajo con entidades referentes del sector de la pequeña y media empresa, el que por otra parte, registra mayores niveles de siniestralidad laboral. - El proyecto incorporaba un supuesto al nivel del propósito vinculado al incremento de las acciones preventivas por la involucración del empresario, los mandos medios y los trabajadores en la aplicación del programa. Sólo en dos empresas en las que este supuesto se cumplió efectivamente los niveles de prevención y disminución de riesgos se modificaron. - Por último, la salida de la convertibilidad cambiaria ocasionó dificultades serias para la integración de las contrapartidas locales, lo que motivó la búsqueda de instituciones interesadas en participar del proyecto, para sumar a los esfuerzos desarrollados por los iniciales integrantes. Esto será detallado en el item siguiente referido a la incidencia de factores externos en los procesos y productos. - La expertise, el compromiso de trabajo y la trayectoria en la temática, por una parte; los antecedentes y capacidad de vinculación con actores y referentes sustantivos del mundo del trabajo y de organismos internacionales de apoyo técnico y financiero por parte de los integrantes de la UE (FUSAT) compensaron el escenario desfavorable que la crisis económica con sus efectos y la débil aculturación en materia de prevención de los actores, impusieron al Proyecto. B. Outputs del proyecto (Productos) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de los productos (outputs) del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como supuestos en el Marco Lógico -(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): - A pesar del limitado espacio físico disponible para el funcionamiento de FUSAT, la provisión de equipos y la disponibilidad de otras sedes (sectoriales) desde las que se coordinaron las acciones de capacitación, permitieron un desarrollo relativamente normal de las actividades del nutrido conjunto de técnicos/as y profesionales vinculados al Proyecto. Hacia el final de la ejecución la FUSAT ha logrado contar con instalaciones propias de mayores dimensiones. - La expectativa de contar con profesionales familiarizados en los enfoques innovadores referidos a la temática del proyecto y al mismo tiempo sensibles a las especificidades de los sectores de actividad abordados, trajo algunas dificultades para integrar los equipos y en consecuencia algunas demoras para poner en marcha procesos y completar algunos productos (ej. Materiales didácticos). - Tal como cita la Evaluación Externa Final “Superadas las dificultades iniciales para el desarrollo de los Convenios establecidos con los sindicatos metalúrgico, metalmecánica y agrario - UOM. SMATA y UATRE-, respectivamente, por dificultades ajenas a la FUSAT, se han podido desarrollar con un nivel de cumplimiento alto las actividades previstas”. - La situación de crisis comentada, la dificultad en la integración de contrapartidas y la necesidad de cumplir con objetivos en los plazos previstos, motivó la búsqueda e identificación de nuevos actores y la suscripción de Convenios “con insuficiente valoración de su interés estratégico en algunos de ellos”(EEFinal), acarreando posteriormente algunos incumplimientos vinculados a la disponibilidad de recursos o la calidad de las actuaciones. - Por la carencia de inspectores de salud y seguridad en el sector público, se disminuyó la meta de 300 a 150 personas formadas en distintas jurisdicciones, en la reformulación del ML. - Entre otros factores, los costos para implementar campañas masivas de difusión llevaron a modificar la estrategia en el Componente 3, actuando FUSAT como entidad colaboradora de acciones a cargo de la SRT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VI. Eficiencia en la Implementación del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique la evaluación de la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios: AE ( ), E ( X ), I ( ), MI ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altamente Eficiente (AE): |  |  | El proyecto fue implementado según la programación prevista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficiente (E): |  |  | a) La mayoría de los componentes del proyecto fueron implementados dentro de la programación original o revisada, y b) El tiempo total de retraso en la implementación es menor al 15% de la programación original o revisada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ineficiente (I): |  |  | a) Una cantidad significativa de los componentes del proyecto fue implementada con demoras de acuerdo a la programación original o la revisada y b) el tiempo total de implementación se demoró mas que un 15% y menos que un 50% de la programación original. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Ineficiente (MI): |  |  | El proyecto fue implementado con demoras que representan mas del 50% de la programación original |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique las razones principales que hayan afectado la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios y provea una explicación breve a continuación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ ] Demoras en aprobaciones legislativas; [ ] Baja performance de los contratistas o proveedores; [ ] Auditoria externa calificada. [ ] Falta de compromiso y/o propiedad de la agencia ejecutora/receptora de fondos; [ ] Diseño inadecuado del proyecto o alguno de sus componentes; [ ] Cambios en las políticas nacionales. [] Problemas con los fondos de contraparte (Por modificaciones en el tipo de cambio, causas externas); [ ] Demoras por cumplimiento de condiciones del contrato; [ ] Cambios en las políticas de las agencias ejecutoras. [ ] Débil capacidad institucional de la agencia ejecutora; [ ] Eficacia del Banco (Demora en las respuestas); [ ] Cambios en la política del Banco. [ ] Oposición política o de la comunidad; [ ] Dificultades en compras/ provisiones; [ ] Otros (Por favor especificar). [ ] Performance inadecuada del consultor; [ ] Estimación de costos inadecuado; Diferencias en la participación esperada de algunos sectores, comprometidos al inicio.. [ ] Dificultades en la coordinación inter-agencias; [ ] Gastos mayores a lo estipulado. |  |  |  |
| Explicación: Si bien el proyecto fue eficiente, hubo que superar algunas dificultades que se encontraron debido a la crisis económica de los años 2001/2, lo cual llevó a una extensión del plazo de ejecución de dos años. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VII. Análisis de Sostenibilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Comente acerca de la sostenibilidad del proyecto después de completado, teniendo en consideración el fortalecimiento de las capacidades institucionales, técnicas y financieras resultantes de las actividades del Proyecto. En este item se harán referencias a la sostenibilidad de FUSAT; de las acciones iniciadas en las instituciones y sectores con los que trabajó FUSAT; y de los aportes realizados por el Proyecto en el entorno o sistema de control y cobertura de riesgos del trabajo. a) FUSAT- Diversos factores concurren positivamente a la sostenibilidad de las capacidades fortalecidas durante el Proyecto y a la consolidación de FUSAT como actor relevante para promover una cultura preventiva en materia de accidentes, enfermedades y riesgos del trabajo. Cultura que derive en “buenas prácticas”a adoptar por las empresas, los trabajadores, sus entidades gremiales y los organismos de control y fiscalización. A las evidencias de capacidad instalada enumeradas -cantidad de personas formadas y con capacidad de replicar la formación/sensibilización; materiales desarrollados de formación, difusión, información y asistencia técnica; redes, alianzas- la imagen de los actores recogida durante la evaluación final externa contribuye a explicitar los factores de su sostenibilidad: capacidad de transmitir valores, enfoques y nuevas perspectivas en la temática; capacidad de desarrollar productos de interés; equipo profesional experto; enlace con organismos nacionales e internacionales de apoyo técnico y financiero. En síntesis el Evaluador alude al “capital confianza generado con instituciones que puede favorecer la sustentabilidad de la FUSAT”. Destacan como aspectos a mejorar aquellos vinculados a la planificación y el seguimiento de las acciones. Por otra parte resulta esencial para asegurar la sostenibilidad económica de la institución la concreción de alianzas y relaciones con las empresas, gremiales de trabajadores/as y empresarias; instituciones de asistencia técnica a estos sectores y otras, que contribuyan al mantenimiento y financiamiento de la estructura y los servicios. Mediante acuerdos, convenios o venta de servicios, así como de la participación en proyectos nacionales o internacionales enfocados en la temática, FUSAT sostendría y multiplicaría sus acciones. b) Instituciones y sectores beneficiados por el Proyecto- Al nivel del Fin el proyecto indicaba que “Las acciones preventivas se sostienen en el tiempo por iniciativa de sindicatos y empresas e incluyen programas propios de capacitación”. Las instituciones quedaron fortalecidas para continuar con acciones de formación y sensibilización por el número de formadores, delegados y personal técnico capacitado, por los materiales desarrollados y por el compromiso evidenciado en la marcha del proyecto con la temática, con diferencias sensibles entre unas y otras. Todas sugieren la necesidad de que se mantenga el rol de experto y articulador desempeñado por FUSAT, por un espacio mayor de tiempo, para que lo hecho fructifique y se extienda. Señalan como aspectos a resolver la disponibilidad de medios para aplicar a tareas similares a las desarrolladas durante el proyecto, aún cuando manifiestan su compromiso con el trabajo asociado, en redes; la disposición a cooperar de manera estable tanto desde el punto de vista funcional como económico. Advierten que la coordinación de diversos actores facilitará también la obtención de recursos para avanzar en las tareas. La sustentabilidad de lo realizado por el proyecto es riesgosa en aquellos sectores donde por distintos factores las “buenas prácticas” de sensibilización, formación. Identificación del problema y sus efectos, no pudieron ser desarrolladas (sector de la gran empresa industrial o agropecuaria); lo fueron a nivel superestructural (ARTs); o con bajo impacto (SRT/formación de inspectores). Para ilustrar este punto se anexa un texto extraído de la Evaluación Externa Final de síntesis de un Taller Final con Actores Sociales ( Ver 13.2 Resultados del taller final con agente sociales) “Los interlocutores sociales del sector Agrario y de la Construcción, y que han sido los que mas implicación y actividad han tenido en el Programa han llegado a las siguientes conclusiones: - Desean proseguir colaborando de manera proactiva en el desarrollo del Programa, ante lo valioso de la experiencia compartida. - Consideran fundamental proseguir consolidando el marco tripartito de cooperación. Por tanto, la participación en la FUSAT y en el Programa, de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo resulta necesaria. - Ante la limitada participación e implicación de la máxima representación de las organizaciones empresariales, ven muy conveniente en régimen de paridad entre partes, dar cabida en el que pudiera ser el nuevo Comité de Dirección de la FUSAT a la Cámara de la Construcción, como ente representativo del sector empresarial de la Construcción y a una representación de las cuatro organizaciones agrarias existentes de segundo nivel. Su representación podría ser en régimen rotatorio o compartido, a discutir. Ello, sin menoscabo de negociar y valorar el interés de continuidad de aquellos actores. No representa inconveniente alguno la implicación en la FUSAT de otras asociaciones empresariales, siempre que se mantenga el régimen de paridad empresarial/sindical en la representación” c) Sistema de cobertura y control de riesgos del trabajo – Lo señalado in fine del párrafo anterior introduce respecto de las dificultades para sostener o extender lo desarrollado por el proyecto a nivel del sistema de control y cobertura de riesgos del trabajo. Un escenario de recuperación económica, de estabilidad en la actividad empresaria, de mantenimiento y generación de puestos de trabajo y disminución de los altos niveles de desocupación como el que se avisora en Argentina constituiría un marco más favorable para avanzar con la incentivación de una cultura preventiva que incluya el cuidado de la salud y la seguridad en el trabajo como una dimensión del trabajo de calidad y como un factor ligado a la competitividad de los sectores. En ese caso el accionar de FUSAT como referente en el tema y la posibilidad de planificar acciones de alcance nacional con los organismos del Estado y en coordinación con sindicatos y gremiales empresarias, optimizarían las fortalezas dejadas por el Proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Compare los niveles previstos de sostenibilidad en el momento en el que el proyecto fue aprobado con el que se espera se consiga al finalizar. Si el proyecto contempla mecanismos de recuperación de los costos involucrados, indique los niveles conseguidos en comparación con los niveles proyectados, haciendo referencias específicas a déficit en los resultados y las razones de ello. Durante el tiempo de ejecución FUSAT logró generar una estructura estable de gestión capaz de sostenerse como actor referente y legitimado en la temática; de sostener las alianzas con los destinatarios de sus acciones en el marco del Proyecto y de recibir demandas de apoyo técnico de otras instituciones de diversos sectores. Entre aquellas con quienes trabajó, en la actualidad FUSAT planifica actividades de formación con UOCRA, UATRE, IERIC, FUNDAPRO, UART, INTA y otras. Instituciones que no participaron del Programa fueron contactadas, estan interesadas en los enfoques y el trabajo de FUSAT y se están realizando gestiones sobre las que hasta el momento no hay resultados concretos (Asociación de Recursos Humanos de Argentina (ADRHA), Fundación Fortalecer, Fundación Palay, Gendarmería Nacional, Mutual Social Agrícola (Francia), Panamerican Energy, Cervecería Quilmes; Instituto Nacional de Educación Tecnológica, INET y la Universidad Tecnológica Nacional – UTN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Incluya la conclusión y recomendación del seminario de sostenibilidad y especifique cuales son las medidas que se acordaron con la Agencia Ejecutora para asegurar la continuidad de las actividades del proyecto después que este termine; comente si estas medidas están siendo tomadas por la Agencia Ejecutora y si es probable que continúen en el futuro. En el Informe de la Agencia Ejecutora preparado para completar el Item IX de este informe, se detallan las medidas acordadas para asegurar la sostenibilidad, muchas de las cuales son recomendaciones producidas por la Evaluación Final Externa. Asimismo se precisan las acciones en desarrollo y otras definidas como estratégicas a encarar desde la perspectiva de FUSAT (Ver IX- Punto 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Indique si desde su punto de vista hay importantes factores internos o externos que puedan afectar la sostenibilidad del proyecto en el futuro. - Entre los factores de contexto más cercano: la definición respecto del marco regulatorio vigente, incluída la resolución del recurso interpuesto ante la Justicia, darían el contexto para que los organismos con competencia en la materia asuman una gestión más activa ante las entidades involucradas (centralmente las ARTs y las empresas). Luego, la situación económica del país: el ritmo y modalidad de crecimiento económico en la Argentina, incluídas dimensiones como la capacidad de generación y mantenimiento de empleos y el control de la calidad de éstos. Balances más favorables de las empresas, un flujo estable de inversiones y un comportamiento más activo del Estado en cuestiones como la inspección del trabajo, la promoción y participación en la negociación colectiva, son aspectos que se visualizan en el actual contexto/país de manera relativamente sostenida. Todo lo cual constituye un escenario propicio para incentivar la involucración de los actores en la temática del proyecto. - La disponibilidad de los actores con responsabilidades frente a la problemática que plantea el proyecto, para abordar el diseño y la gestión integral de prácticas institucionales que garanticen condiciones y ambiente de trabajo sano y seguro. En particular la visión de los actores responsables de promover, controlar, sancionar y fiscalizar al nivel nacional las medidas y acciones que adopten empresarios y trabajadores/as para mejorar las condiciones de salud y seguridad. El trabajo sobre estos factores considerados como Marco de Referencia en el Memo de Donantes del Proyecto y relativamente abordados o dimensionados en el diseño de los Componentes del mismo, afectaría la sostenibilidad no tanto de FUSAT, sino y por sobre todo de las posibilidades de avanzar en la creación de una “cultura preventiva”. - Acotando el análisis a la sostenibilidad y consolidación de FUSAT como actor referente en este sistema, un factor externo de incidencia es la voluntad de cooperación de los diversos sectores con la Fundación como articuladora y experta, a fin de planificar acciones conjuntas de sensibilización, formación y gestión de ” buenas prácticas” en materia de prevención y disminución de riesgos de accidentes y enfermedades en el trabajo. - Por último, la capacidad técnica propia de la estructura de FUSAT de generar alianzas, demanda de servicios y recursos propios para afianzar su posicionamiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Considerando el análisis previo, evalúe las probabilidades de sostenibilidad de este proyecto durante los próximos tres (3) años. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Muy Probable (MP)  Probable (P) Poco Probable (PP) Improbable (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Probable (MP) | La mayoría de factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto, durante la ejecución del proyecto se avanzó sólidamente en su institucionalización; al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad y se observa compromiso importante de las autoridades nacionales por mantener el flujo continuo de los productos del proyecto (NO)Justamente éste y la falta de compromiso consolidado de ARTs, y sector empresario (gremial UIA) atenta contra la sostenibilidad, tema en la agenda…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probable (P) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron algunos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poco Probable (PP) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron pocos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto no hay claridad sobre las acciones futuras que se tomarán para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Improbable (I) | No existen bases que permitan esperar que el proyecto sea sostenible. Los factores que inciden en la sostenibilidad no recibieron atención ni en el diseño del proyecto ni durante la ejecución del proyecto. No se observan avances hacia la institucionalización del proyecto ni se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Lecciones Aprendidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Haga una exposición detallada de las lecciones aprendidas en la implementación del proyecto, teniendo en cuenta factores críticos que hayan afectado el diseño, negociación, ejecución, monitoreo y finalización del proyecto. En este análisis, considere factores técnicos, institucionales y operacionales relativos al proyecto, como así también los factores externos que hayan afectado la performance del proyecto. Además haga recomendaciones para la mejora del diseño y ejecución de proyectos a futuro, especificando medidas y acciones para mejorar la performance y resultados, así como también de aquellos que refuercen la supervisión y el monitoreo. Algunos rasgos hacen de ésta una iniciativa pionera para FOMIN en la región: se apuesta a la intervención de un actor nuevo, neutral, que ocupe un lugar de experto y articulador, para incidir en la cultura de un conjunto de otros actores institucionales con posibilidad de acción directa y amplia cobertura, sobre la problemática que aborda el Proyecto: la siniestralidad laboral y la creación de condiciones y medio ambiente de trabajo sano y seguro. Este desafío se plantea además y como ya se ha dicho, en un escenario nacional crítico y con niveles preexistentes muy desfavorables de precariedad, accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. De ese accionar y sus efectos, se han identificado un conjunto de lecciones aprendidas. El problema a abordar, el posicionamiento del proyecto y del actor ejecutor: El Memo de Donantes al describir el problema respecto del cual el proyecto hará una contribución, refiere a los altos niveles alcanzados por la siniestralidad laboral en la Argentina, alude a los distintos factores que estarían incidiendo en esta situación y fundamenta la importancia de actuar sobre ella por los impactos en la productividad de la fuerza laboral y en la calidad del trabajo. Define cuál es la herramienta elegida para contribuir a transformarla (centralmente la capacitación), pero al precisar los objetivos y la medida de los efectos a lograr sobre el problema en el plazo previsto (crear una cultura que incida en el incremento de los niveles de prevención), descuida de dimensionar adecuadamente el margen de gobernabilidad del actor responsable de la ejecución, la incidencia que muchos factores de riesgo o supuestos señalados impondrían al logro de este objetivo y los tiempos que demandan procesos vinculados al cambio cultural para impactar en prácticas efectivas. La inclusión de objetivos de disminución de accidentes y aumento de niveles de prevención sobredimensionaron la incidencia de un proyecto ejecutado por un actor nuevo, centrado en contribuir desde la incentivación de cambios culturales a la adopción de prácticas preventivas, cambios que necesitan de plazos más extensos para impactar en modificación de conductas. En un contexto país desfavorable, como fue precisado, la incidencia al nivel nacional y sistémico del ejecutor dependería del fruto de las alianzas a establecer (algunas definidas al inicio del Proyecto) y de los compromisos de estos interlocutores con la temática. La necesidad de estructurar y legitimar al actor se evidencia en la inclusión de un objetivo concurrente de consolidación durante el plazo de ejecución del Proyecto. De estas consideraciones se desprenden las siguientes recomendaciones. - La modelización y el logro de buenas prácticas válidas para el escenario en el que se sitúa un proyecto, debieran incluirse como objetivos prioritarios o al menos complementarios de los de cobertura en iniciativas ejecutadas con referentes institucionales nuevos. Más aún cuando la estrategia de acción se centra en la sensibilización a través de la formación, proceso que, como se infiere de algunos materiales del Programa, es uno de las “acciones clave para establecer mejoras de manera integral”, seguidas de otras como: la definición de la política de prevención, la organización, la ejecución y la evaluación de la eficacia de las mejoras a efectuar. Estas últimas son estrategias cuya implementación quedó fuera del margen de acción del proyecto para el universo de sectores y población atendida. - La ventaja de situarse como actor neutral y experto debe ser consolidada en acciones demostrativas desarrolladas con aliados seleccionados en función del compromiso demostrado con la temática. El criterio de representatividad del actor cuando se trata de un sistema multisectorial como en este caso (trabajadores, empresarios, estado, otros privados ARTs) es estratégico, pero debe ser refrendado por el primero a la hora de diseñar el proyecto. Pueden ser asegurados además en los primeros tiempos de ejecución, comprometiéndolos en procesos conjuntos de planificación de actividades y uso de los recursos. De otro modo los compromisos de apoyo técnico, político y financiero definidos para la formulación del proyecto, corren riesgos de incumplimiento, luego pueden afectar la sustentabilidad y el aprovechamiento de la inversión. - El Proyecto demostró que cuando en un ámbito trabajan conjuntamente empresarios y trabajadores, las prácticas implementadas fueron eficaces. La focalización en unidades de trabajo (empresas o pequeñas cadenas vinculadas) de la acción de apoyo técnico y sensibilización parece más efectiva y gobernable para un actor como FUSAT. Trabajar con la expresión local del sector empresario acompañando a las unidades empresariales parece más efectivo. El apoyo de las representaciones sectoriales al nivel nacional (gremiales de trabajadores de la actividad específica o gremial empresaria) sería sustantivo para la diseminación de estos logros. - Los indicadores de logro en términos de metas físicas deben ser enriquecidos con otros referidos a la “aplicación de conocimientos adquiridos”. De ser así, procesos de relevamiento y análisis de las evidencias, debieran formar parte de un componente de Evaluación transversal y concurrente a la vida del proyecto, para identificar los desvíos, las causas que los originan e implementar correcciones durante la marcha o advertir el escaso margen de gobernabilidad de los actores comprometidos en la acción. - La Planificación de las acciones y la Evaluación en proyectos coejecutados por distintos actores, deben ser un Componente del mismo, así como han sido incluidos la Promoción y la Comunicación. La participación de los coejecutores y contrapartes en la definición de las actividades, los tiempos, la asignación de los recursos y luego la instrumentación de una mirada evaluativa son parte de la formación y ayudan al fortalecimiento de los actores, a incrementar su compromiso y luego a sostener los resultados con mayor autonomía. De la Evaluación Externa Final se pueden extraer recomendaciones para formular estos componentes en otros proyectos. Algunas se sintetizan: - Respecto de Indicadores: Incluir en el ML indicadores de resultado como: “cambios organizacionales en materia de prevención de riesgos laborales introducidos en las organizaciones implicadas directamente o indirectamente con el Programa”. - Respecto de los Instrumentos: La Planificación inicial con los actores debe incluir los objetivos contextualizados en base a fortalezas y debilidades de ese actor/sector frente a la problemática a abordar y revisar los indicadores de desempeño. Los informes de progreso y final de los ejecutores y coejecutores pueden incluir los resultados del relevamiento sistemático de algunos indicadores de proceso y de impacto, para facilitar las acciones de control, asistencia técnica y verificación de cumplimiento de los objetivos. Esto formaría parte del sistema de evaluación, complementado. como lo implementó la Evaluación Externa Final, con “cuestionarios orientados a los distintos públicos - para enriquecer la información disponible (en este caso) sobre la eficacia de las acciones formativas realizadas y en especial su grado de aplicación para la mejora de los sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales y su contribución real a la mejora de las condiciones de trabajo, de la productividad y de la eficiencia laboral en las organizaciones” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Respecto de la Modalidad: Participativa incluyendo distintos instrumentos e indicadores según los tipos de actores implicados: la misma UE, el Comité de Dirección o Consejo Asesor del proyecto, los  docentes, consultores y evaluadores  de la capacitación, los beneficiarios directos con los que el programa ha realizado acuerdos y ejecuta acciones, las personas destinatarias de la formación. Que contemple la devolución y debate sobre los resultados.

- La consolidación de FUSAT, además de ser un propósito del Proyecto, podría haber dado lugar a la formulación e inclusión de un Componente, con actividades tendientes al cumplimiento de ese objetivo, denominado Organizacional o de Consolidación de la estructura de gestión, con líneas de acción específicas, resultados, indicadores y mecanismos que permitan su monitoreo y la introducción de mejoras Junto a una mayor precisión en las actividades inherentes a la Promoción dentro del Componente 3 , contar con un Componente así hubiera contribuido a prever una serie de acciones y responsabilidades que en la marcha del Proyecto debieron ser asumidas con sus consecuentes efectos en la sobrecarga de tareas, la organización de los tiempos y la adecuación de los perfiles disponibles en función de los TOR originales. Entre esas acciones y responsabilidades se menciona la gestión de las relaciones interinsticionales; la definición y gestión de estrategias de autofinanciamiento y sostenibilidad; la gestión de la estructura interna, que incluye la definición y selección de perfiles adecuados; la definición y seguimiento de procesos transversales como la planificación y la evaluación.

La Evaluación Externa Final identifica lo que define como “una desviación MAYOR en el componente organizacional, que es la ausencia de recursos suficientes en la Unidad Ejecutora para el cumplimiento de objetivos clave y para la propia sustentabilidad de la FUSAT”. Uno de ellos sería la figura de una coordinación técnica general que tenga como responsabilidades centrales aquellas que se señalan en el párrafo anterior y la marcha integral de los distintos componentes. Este perfil debería coordinar estrechamente su tarea con la figura responsable de los aspectos administrativo-contables. El Componente de Promoción podría fortalecer o incluir una línea de acción vinculada a las relaciones institucionales y con ello atender la gestión y seguimiento de los acuerdos o convenios interinstitucionales logrados (seguimiento de plazos, aporte de recursos) también en estrecha articulación con la Coordinación técnica general y los responsables de los componentes “sustantivos” (en este caso Capacitación, Información/difusión)

Respecto del Comité de Dirección, las evaluaciones y la información suministrada por la UE testimonian respecto de su “limitada operatividad” en la vida del Proyecto.

De cara a otros proyectos se recomienda establecer un marco claro (reglamento) de funcionamiento y control de compromisos. Para facilitar la eficiencia de este espacio, se sugiere en acuerdo con el Evaluador, que “el número de organizaciones no sea excesivo” aún cuando se enfatice en la representatividad sectorial y “el equilibrio de las partes”.

- En un horizonte de sustentabilidad de FUSAT como el actual, “la creación de un Observatorio Estatal sobre Condiciones de Trabajo, además de respuesta a una necesidad no resuelta por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, podría ser una provechosa iniciativa en coherencia a la labor ya iniciada (por los Diagnósticos Sectoriales) y a las experiencias próximas disponibles” Los diagnósticos identificaron la situación de sectores significativos del entramado económico y productivo del país respecto de distintos aspectos vinculados a la temática y pueden orientar el diseño de otras iniciativas apoyadas por FOMIN, fundamentalmente para avanzar en el impacto sobre actores como ARTs, empresas, hasta el momento débilmente involucrados por el proyecto. Es importante en el marco de un Observatorio contemplar la actualización de la información relevada, complementar la “orientación preponderante hacia la capacitación (que permeara los diagnósticos) con otras aportaciones de interés para el desarrollo de políticas nacionales y sectoriales; (así mismo) ofrecer planteamientos unitarios y globales que permitan efectuar un análisis comparativo de la evolución de las condiciones de trabajo en el país”

- Una de las lecciones dejadas por el Proyecto y valorada como uno de sus logros más estratégicos en función de su potencial de replicación, es el trabajo orientado a la sensibilización dentro de este enfoque novedoso para la temática de formadores, delegados gremiales (impacto sobre trabajadores/as)  por una parte y de instituciones del nivel terciario o universitario por su impacto sobre los técnicos y profesionales que asesoren y brinden apoyo técnico a empresas y otras entidades del sector empleador. En este sentido, mejorar las metas físicas de este indicador compensando la disminución en cobertura de los involucrados directos es una estrategia a recomendar, contemplando así mismo dentro del plazo de ejecución la puesta en marcha de actividades de replicación y extensión sobre el público destinatario final.

| IX. Informe Final de la Agencia Ejecutora Incluya como Anexo el Informe Final de la Agencia Ejecutora, enfatizando los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas y las acciones a tomar para asegurar la sostenibilidad del proyecto; así como también una evaluación propia de la performance del Banco.. - Resultados Obtenidos: - Se han superado ampliamente las metas del Programa, dado que se han sobrepasado en más del 100% de lo previsto el número de trabajadores capacitados en materia de prevención, y también el número de formadores, empresarios e inspectores de trabajo capacitados. - Se ha contribuido al logro de una cultura preventiva en aquellos sectores en los que se ha actuado. - La Fusat, una vez finalizado el Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo, posee una estructura con capacidad de continuar con las acciones de prevención. - Se ha logrado rescatar la visión de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, que supone hacer prevención en todo lo que es y gira en torno al trabajador o trabajadora. Esta visión implica que además de los riesgos “duros”, se tienen en cuenta otros factores que atentan contra la salud y bienestar, como aquellos provenientes de la organización del trabajo y del contenido de las tareas (ritmos, horarios, posturas, movimientos). - Se pudo contribuir –como experiencia piloto- a la formación de los Técnicos y Licenciados en Higiene y Seguridad en una Universidad Nacional (UNTREF), ampliando los Programas de dicha licenciatura y formando a los docentes en asignaturas como Ergonomía y Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, que no estaba contemplada originariamente. Del mismo modo, otra actividad que ha sido agregada oportunamente, es la formación de los docentes de los Centros de Formación Profesional de los sectores atendidos por el Programa. - Lecciones aprendidas: - Necesidad de contar al inicio de los proyectos similares a este, con un periodo de tiempo para el armado de redes de instituciones (organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, ONGs, Sindicatos, agremiaciones de empleadores, empresas, ámbito de la formación profesional y universitaria), que apoyen las actividades del proyecto y agilicen los tiempos de gestión. - Es relevante que la coordinación del Programa cuente con las competencias para gerenciar el proyecto y negociar con los actores sociales. Privilegiar para la coordinación las capacidades políticas sobre las técnicas, en especial en proyectos como éste, cuyo éxito se verá reflejado en la articulación entre actores. - El Comité de Dirección debe estar formado por Instituciones que aporten recursos significativos al Programa y que estén realmente involucrados con el mismo. - Las reuniones del Comité de Dirección deben tener una frecuencia que permita comprometer la asistencia de sus miembros y a su vez trabajar con y sobre el avance del proyecto. De la experiencia recogida deberán realizarse trimestralmente. - La asignación de un responsable para la ejecución de cada convenio (encargado de asegurar el cumplimiento de los planes de trabajo en términos de calidad y cantidad, propuesto por la entidad beneficiaria), posibilitó que la unidad ejecutora pudiera llevar adelante gran número de actividades, superando el marco lógico inicial del programa y las actividades previstas en el manual de implementación. Cuando dicha persona contaba con conocimientos en salud y seguridad, además de las competencias para a llevar a cabo las tareas administrativas, los planes se implementaban con menores inconvenientes, evitando sobrecarga de trabajo de algunos especialistas que trabajan directamente para la Unidad Ejecutora. - Incluir la evaluación del proceso de enseñanza - aprendizaje en los encuentros de capacitación permitió realizar los ajustes necesarios en cada encuentro y en los subsiguientes, mejorando así cada plan de trabajo en función de los resultados de la evaluación de la calidad docente, de la infraestructura, de los apoyos pedagógicos y aún de las metodologías y manuales elaborados durante el Proyecto. - En cuanto a las modalidades de contratación, ha resultado positivo para los intereses del proyecto, realizar el pago de honorarios contra entrega de productos. De esta manera, se ha podido evitar que, ante la postergación de alguna actividad cuya causa no sea atribuible al Programa, se sigan pagando honorarios durante el tiempo de resolución de los problemas acaecidos. Si bien esto no ha ocurrido en forma frecuente, se considera que esta decisión contribuye a una mejor administración de los recursos financieros. - Como último aspecto, la participación de las universidades que colaboraron significativamente con el programa, ha permitido que la Fusat tuviera un respaldo institucional de gran valía, cerrando el círculo entre los actores de la producción, los actores encargados de definir políticas públicas en la materia y el ámbito académico, tendiéndose así un puente entre la formación y el trabajo. Similares conclusiones se aplican también a la inclusión de los Centros de Formación Profesional. - Acciones a tomar para asegurar la sostenibilidad del proyecto: - Fortalecer las relaciones con las instituciones colaboradoras, de manera de realizar acciones conjuntas, remuneradas, que permitan a la Fusat contar con recursos para efectuar nuevas actividades. - Mantener y reforzar el vínculo con los profesionales y expertos que han trabajado para FUSAT ya que ellos son el principal capital con que cuenta la FUSAT y además, en muchos casos, los que han contribuido para el acercamiento de algunas instituciones educativas al proyecto. - Privilegiar las siguientes actividades: investigación, elaboración de manuales y capacitación. Las posibles instituciones con las que se realizarían estas gestiones serían: las empresas que demandan los servicios, universidades, algunos sindicatos, el gobierno, en especial el Ministerio de Trabajo, incluyendo los temas de prevención en los programas que ejecuta con micro y medianos emprendedores, programas de desarrollo local, en especial porque implicaría una reducción de costos en las iniciativas que se aprueben. Posibles acciones a emprender: a) Replicar los cursos a distancia dictados con el INTA.b) Gestionar la inclusión en la plataforma de la OEA del curso a distancia realizado en el marco del convenio con FUNDAPRO y reeditar dicho curso.c) Realizar gestiones a nivel del MERCOSUR, para replicar en los países de la región (en especial Uruguay y Paraguay) algunas de las actividades realizadas fundamentalmente en el sector rural. d) Gestionar ante organizaciones internacionales, especialmente iberoamericanas, la firma de convenios de colaboración. e) Como forma de contribuir a su sustentabilidad, se consideró necesario modificar los estatutos de la FUSAT, ampliando sus áreas de actuación a tópicos sociales relacionados con el trabajo. Esta decisión se sustenta en: su capacidad para articular entre muy diversos actores, la buena imagen que ha ganado a lo largo de la ejecución del Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo; el hecho de contar con un plantel de especialistas y profesionales derivados de las ciencias sociales y en condiciones de colaborar en estas áreas, así como la naturaleza de alguna de las demandas que ha recibido en los últimos tiempos. La nueva definición y rol de la FUSAT (Fundación Social Aplicada al Trabajo) se definen en los estatutos de la siguiente manera: “La FUSAT es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, creada con la finalidad de promover, facilitar y articular acciones de prevención y reducción de riesgos del trabajo, así como de favorecer el progreso social y económico en los ámbitos empresario, académico y sindical. - Evaluación de la performance del Banco: En líneas generales la alta performance del Banco ha permitido un buen entendimiento del mismo con la Unidad Ejecutora, ha contribuido al buen desarrollo del proyecto así como también a la obtención de buenos resultados (ver resultados en el punto 1). La evaluación intermedia efectuada (setiembre de 2003) permitió una actualización y ajuste del marco lógico. Esta reformulación, a su vez, sirvió para dar cuenta de las actividades desarrolladas y los logros alcanzados. No obstante se recomienda considerar lo siguiente: a) hubo demoras por parte del Banco en la aprobación de las solicitudes formuladas por la Unidad Ejecutora del Programa, pese a los esfuerzos permanentes de la especialista jefe de proyecto del BID por agilizar la gestión. A pesar de que los procedimientos fueron adaptados a las características propias de este proyecto (con convenios suscriptos con varias Instituciones y con infinidad de contratos), las demoras dilataron la ejecución del Programa. b) Algunas recomendaciones que se tomaron de la evaluación intermedia, tales como la frecuencia con que debía reunirse el Comité de Dirección, no alcanzaron los resultados esperados. (ver sugerencia en el punto 2 respecto a este tema). |  |
| --- | --- |
| X. Otros Anexos |  |
| Incluya cualquier otro documento que puede contribuir a un mayor entendimiento de los resultados de desarrollo del proyecto. |  |

Características y estado de aplicación del marco regulatorio vigente; cultura “aseguradora” de las agencias privadas de prevención que incide en la definición de riesgos, primas y financiamiento del sistema; control de riesgos y accidentes. En el entorno de país: crisis económica e institucional; altos niveles de informalidad en el mercado de trabajo y consecuente subregistro de las actividades económicas y de las relaciones de trabajo.

“Tasa de incidencia de accidentes y enfermedades contagiosas” ML Original,  a “Capacidad instalada para replicar la capacitación, metodologías y modelos técnicos aplicados por el Programa en las instituciones atendidas por el mismo” ML Reformulado.

Cartilla Institucional elaborada al cierre del Proyecto por FUSAT-

Empresa “Metales del Talar”. en 1 año logró disminuir significativamente el índice de accidentes, por lo que no se encuentra registrada como empresa testigo en la SRT, bajando significativamente sus costos (por primas de seguros, gastos directos e indirectos relacionados con los accidentes que presentaba”. Ver Informe Final FUSAT.

Superintendencia de Riesgos del Trabajo y 7 Aseguradoras de Riesgos del Trabajo