Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo

Argentina

Evaluación de Medio Término

Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo

Préstamo Nº ATN/7063-AR

Evaluación de Medio Término

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES

Buenos Aires, Enero de 2004

Elaborado por:   Ignacio Páez

Inés Santana

INDICE										     pag.

| - Introducción - Guía de presentación del Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo - Propuesta original del Programa - Marco Lógico del Programa - Informe de evaluación de Medio Tiempo - Organigrama, Comité de Dirección - Entrevistas - Cambios en el Contexto el Programa - Rediseño del Marco Lógico | 3 6 9 12 17 21 25 29 31 |
| --- | --- |
| - Proyecto operativo inicial del Programa - Partidas presupuestarias originales - Desarrollo del Programa: - Año 2001 - Año 2002 - Año 2003 | 36 39 43 50 57 |
| - Componente A: Diagnósticos sectoriales - Presentación - Evaluación de las actividades internas - Análisis de los Diagnósticos | 75 79 86 |
| - Componente B: Manuales, Material Didáctico y Fichas Técnicas - Presentación - Informe de evaluación técnica | 88 99 |
| - Componente B: Cursos de capacitación - Presentación - Análisis de los cursos y los equipos docentes - Evaluación del aprendizaje y metodologías didácticas - Modelos alternativos de evaluación | 116 125 129 131 |
| - Componente C: Promoción - Difusión. Centro de Información | 134 |
| - Recursos Humanos - Presentación - Contratos - Secuencia temporal | 136 144 147 |
| - Informe financiero | 153 |
| - Propuestas y alternativas de sustentabilidad del Programa | 159 |
| - Indicadores y metodología propuestos para la evaluación final | 166 |
| Anexo: Resumen Ejecutivo de conclusiones y recomendaciones | 192 |

1.   Introducción

El presente informe es producto de un trabajo en equipo formado  por Ignacio Páez, Inés Santana y Ana Proietti.  El mismo se propone enfatizar en la  objetividad, la información y la utilización de métodos comprobados para llegar a resultados válidos, sistemáticos y confiables donde, sin dejar de lado los aspectos cuantitativos, el enfoque  metodológico será fundamentalmente cualitativo y se aplicarán las fuentes e instrumentos propuestos en el  documento sobre Diseño del sistema de evaluación y monitoreo del Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo.

El análisis cuantitativo de las metas propuestas servirá para determinar en qué grado éstas se alcanzaron y el nivel de diferencia entre lo programado y lo efectivamente cumplido, aplicando al desarrollo del trabajo la evaluación en términos de procesos.

PLAN DE TRABAJO

Evaluación de los informes semestrales de la UCP que permitan comprobar la capacidad de la FUSAT para viabilizar: los análisis sectoriales; los cursos, manuales y material didácticos; difusión de las actividades; participación y constitución de redes de información y cooperación; convenios de contraprestación con organismos gubernamentales y no gubernamentales involucrados en el tema.

- Análisis de las actas de reunión del Consejo Directivo del Programa.

- Grado de involucramiento  y aportes efectuados por las distintas contrapartes.

- Análisis y estudio de la labor de los consultores de análisis sectorial.

- Criterios  para la selección de consultores  y expertos para los distintos subcomponentes.

- Criterios de aceptación de los diagnósticos sectoriales (unificación de los mismos, confiabilidad y pertinencia de contenidos).

- Organización administrativa y contable.

- Verificación de los supuestos establecidos y relación con el entorno del Programa.

- Verificación del cumplimiento de los plazos de los tres subcomponentes, análisis de las desviaciones.

- Análisis de datos en profundidad, contrastación de resultados, inferencia diagnóstica preliminar.

- Entrevistas con miembros de la UCP y actores sociales significativos involucrados en el Programa.

- Propuesta de indicadores requeridos para a evaluación final.

COMPONENTE	A: Diagnósticos sectoriales

B: Capacitación

- Lectura y evaluación de documentos sectoriales.

- Análisis de los diseños, objetivos generales y específicos y contenidos curriculares.

- Pertinencia y coherencia con los perfiles de los cursantes.

- Evaluaciones de los cursos  y las encuestas de satisfacción.

- Criterios para la selección de los docentes para los distintos sectores y tipos de cursos diseñados.

Recolección de datos

Documentales para Diagnósticos Sectoriales:

- Listado de los recursos humanos afectados al proyecto (asesores, consultores, docentes, etc.).

- Informe de los consultores sectoriales y de los docentes.

- Análisis de encuestas de satisfacción.

- Análisis de material didáctico.

- Análisis de la metodología de evaluación de los cursos.

- Estudio de los CV de los consultores y docentes.

Entrevistas:

- Entrevistas a los actores de la coordinación afectados al Programa.

- Entrevistas a consultores por sector y especialidad.

- Organismos Públicos que colaboran con el Programa

- Cámaras y organizaciones empresariales del sector.

- Organizaciones sindicales.

Documentales para Capacitación:

- Documentación e informes: Planificación, diseño y contenidos curriculares.

- Metodología utilizada en la evaluación de los cursos.

- Análisis del material didáctico y manuales.

- Articulación de contenidos y objetivos.

Entrevistas para la Capacitación:

- Directora de Capacitación.

- Equipos encargados del diseño pedagógico para cada tipo de curso y sector.

- Especialistas encargados del diseño e implementación de los cursos a distancia.

- Equipo encargado del seguimiento y evaluación de los cursos.

COMPONENTE  C: Promoción y Difusión

- Análisis de las conclusiones del Taller sobre Normativa.

- Análisis del funcionamiento operativo del Centro de Información.

- Estudio de las campañas publicitarias.

- Alcances del asesoramiento del Programa para la elaboración de políticas públicas y reforma legislativa.

Recolección de datos

Documentales para Difusión y Promoción

- Estrategia y diseño de la promoción y difusión del Programa.

- Detalle de las campañas publicitarias en los distintos medios y su alcance hacia la población-objetivo.

- Evaluación de los Manuales Normativos.

- Propuestas legislativas.

- Evaluación del Centro de Difusión: Bases de Datos, contenidos, vínculos con redes de intercambio de información.

Entrevistas:

- Director Ejecutivo.

- FECTC- UOCRA.

- Responsable del Centro de Información.

- Responsable de Promoción y Difusión.

# 2.   Guía de presentación

PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

### Datos básicos

| ## Programa: | ##### ATN / MH- 7063-AR |
| --- | --- |
| ## Estado del programa |  |
| ## En Ejecución | Medio término |
| ## Concluido |  |
| - País | Argentina |
| - Ciudad | Buenos Aires |
| - Institución/Organismo | FPSST - FUSAT |
| Población Objetivo |  |
| Jóvenes | x |
| Mujeres | x |
| Desempleados |  |
| Minorías étnicas |  |
| Empleados | x Trabajadores y representantes sindicales |
| Otros (especificar) | Inspectores de Trabajo, Empresarios y PyMES |
| ## Datos del autor/a de la presentación |  |
| Nombre | Ignacio |
| Apellido | Páez |
| Institución | BID - FOMIN |
| Cargo | Evaluador |
| Datos de contacto |  |
| #### Correo electrónico | fusat@uca.edu.ar |
| #### WWW | No posee |
| #### Dirección postal | UCA - Alicia M. De Justo, 1300 - Buenos Aires |

## Descripción de la experiencia/programa/proyecto

| ¿Qué problema atiende? | Atiende directamente a la necesidad de brindar capacitación e información a trabajadores, inspectores laborales, empleadores y delegados sindicales para la preservación de la vida y la salud de los trabajadores de las ramas de actividad: Automotriz, construcción, rural, metalmecánica. Enfatizando en el sector Pymes. |
| --- | --- |
| ¿Cuales son los objetivos? | Reducir los costos financieros y sociales de las muertes, lesiones y enfermedades profesionales. Procurar la implantación de una cultura preventiva que fomente un ambiente de trabajo seguro y sano. |

| ¿Cómo se identifica la población destinataria? | A través de los Sindicatos de las respectivas actividades se identifican a afiliados, delegados sindicales, empresarios del sector. A través de las empresas y a través de las estadísticas de siniestralidad de la SRT. |
| --- | --- |
| ¿Qué elementos se consideraron para el diseño? |  |
| - evaluaciones/informes | x |
| -estudio de demanda | x |
| -encuestas/entrevistas | x |
| -dialogo con otros sectores o referentes del sector productivo o social | x |
| - otros (especificar) | Información sobre política pública y disponibilidad de estadísticas oficiales. |
| ¿Quienes participaron en el diseño? |  |
| Instituciones educativas | x FECTC, Universidades |
| Representantes de sectores de la producción | x UIA, FAA, ARTs, CGE |
| Responsables de áreas sociales | x MTSS, SRT |
| Organizaciones sindicales | UOCRA, UOM, SMATA, UATRE |
| Otros, especificar | Fundación Mapfre |
| ¿Cuál/es es/son las actividades principales que se realizan? | Diagnóstico Capacitación Promoción y Difusión |
| ¿Se considera que a través del proyecto se apoya o tiende a la construcción de algún tipo de competencia en los participantes/beneficiarios? | Si, competencias laborales especificas en la prevención de riesgos profesionales |
| ¿Cuánto hace que esta en marcha? | 01/01/2001 |
| ¿Cuál es la estrategia de gestión utilizada? |  |
| Administración Central |  |
| Unidad Ejecutora | x |
| Licitaciones, |  |
| Tercerización | x Contratos, consultorías |
| Otros, especificar |  |
| ¿Quiénes participan y son responsables de la gestión? |  |
| Sector público: |  |
|  | Ministerio de Trabajo |
| Otros (especificar) | SRT |
| Sector privado | UART,FAA, UIA, CGE |
| ONGs | FECTC – Fundación Provincia ART |
| Otros (especificar) | Universidades. Sindicatos |
| ¿Qué resultados esperan obtener o han obtenido, según corresponda? | - Reducción de los accidentes y enfermedades laborales - Diagnóstico Sectoriales sobre condiciones de salud y seguridad en el trabajo - Fichas técnicas generales y específicas por sector de Prevención de Riesgos - Manuales de capacitación - Difusión y promoción - Cursos de capacitación por niveles y por sectores |
| ¿Está previsto algún mecanismo para el seguimiento y evaluación? | Si, específicamente el proyecto tiene su propio mecanismo, cuya ejecución permite evaluar los procesos y los resultados |
| ¿Con qué financiamiento cuentan? |  |
| recursos propios, (tesoro nacional-provincial, estadual |  |
| fondos sociales |  |
| cooperación internacional | x |
| financiamiento externo |  |
| otros (especificar) | x Aportes de contrapartes nacionales |
| ¿Han desarrollado instrumentos o herramientas a modo de tecnología de gestión? ¿Cuáles? | Evaluación externa: medición de la capacitación impartida La secuencia metodológica diagnóstico/ diseño de contenidos/ módulos/ fichas técnicas/ material didáctico/ cursos de capacitación. |
| ¿Han elaborado materiales de instrucción y /o de difusión? ¿Cuáles? | - Manuales de capacitación - Módulos de estudio, Material Didáctico - Fichas técnicas |
| ¿Han necesitado incluir un componente o alguna estrategia de capacitación? | Fortalecimiento de las entidades prestadoras del servicio de capacitación. Ej.: Rosario (contratos y tercerizacion del dictado) y Jujuy. |
| ¿Qué dispositivos utilizaron o se están utilizando? | Encuentros, Convenios, Talleres, Material bibliográfico ,Seminarios |
| ¿Se realiza algún tipo de seguimiento y evaluación de la capacitación? | Durante la ejecución de los cursos Con los empresarios para ver mejoras del personal |

3.            PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Cooperación Técnica No Reembolsable financiada por el

Banco Interamericano de Desarrollo (ATN/MH-7063-AR)

(Propuesta original,  año 2000)

Ejecutor:

Fundación para la Promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Participan:

- Unión de Obreros de la Construcción.

- Pontificia Universidad Católica Argentina.

- Universidad Nacional de Tres de Febrero.

- Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

- Unión Industrial Argentina.

- Confederación General Económica

- Federación Agraria Argentina.

- Fundación MAPFRE.

Colaboran:

- Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

- Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

- Unión Obrera Metalúrgica

- Agencia de Cooperación Internacional del Japón

- Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica.

- Fundación Victoria Jean Navajas.

Recursos:

US$ 4.600.000, de los cuales:

- US$ 2.300.000 donados por el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo.

- US$ 2.300.000 en aportes locales en especies y contribuciones.

Temática:

Es dificultoso lograr una visión clara y completa de la situación de la seguridad e higiene ocupacional en América Latina. En Argentina, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo compila y publica información referente a una masa de trabajadores que no supera los 5 millones.

Sin embargo, estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo y del Banco Mundial indican que en Argentina la fuerza laboral es significativamente superior.  Esto da cuenta que una gran parte de los siniestros ocupacionales no son registrados.

Las estadísticas disponibles revelan que los índices de accidentes del trabajo en la Argentina son más de 6 veces superiores a los que se registran en los países industrializados.  Mientras en dichos países el promedio es de 4 accidentes fatales por cada 100 mil trabajadores, en Argentina el promedio es de 25.

Información provista por el Banco Mundial indica que para la Argentina, el costo económico de los accidentes laborales representaría, como mínimo, un 4 por ciento del Producto Bruto Interno.  El país perdería entonces más de 12 mil millones de pesos al año a causa de los accidentes del trabajo.

Causas:

Son principalmente dos:

1.	Una falta de apreciación generalizada de la magnitud e impacto del problema, y de la importancia que tiene para el país que a su población se le ofrezca un medio ambiente de trabajo que sea seguro y sano.

2.	La ausencia de la capacidad institucional necesaria en las empresas, sindicatos, y  sector público, para el desarrollo de un entorno laboral seguro y sano.

Respuesta:

El Banco Interamericano de Desarrollo ha decidido asignar prioridad al financiamiento de proyectos que promuevan acciones tendientes a mejorar la salud y seguridad de los trabajadores de la región.

El Programa de Salud y Seguridad del Trabajo en la Argentina es el primer proyecto de esta naturaleza que el Banco Interamericano de Desarrollo lleva a cabo.

Se espera que de este esfuerzo piloto se obtenga la experiencia y lecciones necesarias para replicar el proyecto en otros países de América Latina y del Caribe.

El Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo contempla:

1.	Implementar un programa de promoción y difusión que contribuya al establecimiento de una cultura que promueva condiciones de trabajo seguras y sanas para todos los trabajadores.

- Ejecutar un programa masivo de asistencia técnica y capacitación para fortalecer la capacidad institucional y la infraestructura necesarias para establecer condiciones de trabajo seguras y sanas.

Actividades:

1.	Contribuir al establecimiento de una cultura que promueva condiciones de trabajo seguras y sanas para todos los trabajadores.  Esto se logrará:

- Llevando a cabo estudios de la situación de la seguridad y salud ocupacional en las pequeñas y medianas empresas, y en los sectores de la agricultura, automotor, construcción, y metal-mecánico.

b.	Realizando talleres para presentar los resultados de los diagnósticos y desarrollar planes de acción consensuados entre los varios actores de la sociedad argentina.

- Patrocinando una mesa de diálogo para dinamizar el proceso de revisión de la normativa vigente y su aplicación.

- Implementando una estrategia de promoción y difusión apoyada en la participación activa de los medios de comunicación.

- Distribuyendo mensualmente información relacionada con la salud y seguridad en el trabajo, a través de las publicaciones de los gremios sindicales y empresariales.

- Promoviendo la inclusión de temas de salud y seguridad ocupacional en los programas académicos de las escuelas técnicas, y en los niveles primario y secundario.

- Fortalecer la capacidad institucional y la infraestructura necesarias para establecer condiciones de trabajo seguras y sanas.  Esto se logrará:

- Estableciendo un Centro de Información que obtenga y difunda conocimiento.

- Desarrollando metodologías de modelos técnicos para la medición de riesgos ocupacionales y la capacitación de trabajadores, empleadores, inspectores de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y estudiantes en general.

- Ofreciendo a los trabajadores, empresarios, e inspectores de los Ministerios de Trabajo de la Nación y Provinciales, capacitación y asistencia en técnicas de prevención de accidentes y de enfermedades profesionales.

1.  Marco lógico del Programa

# PROYECTO BID - FUSAT

- PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| Resumen | Indicadores y Metas |
| --- | --- |
| Fin |  |
| Reducir la incidencia de accidentes y enfermedades ocupacionales, así como sus efectos. | Tasas de incidencia de accidentes y enfermedades ocupacionales. |
| Propósito |  |
| - Estimular las empresas, los trabajadores, las ART y autoridades competentes a concertar y concretar esfuerzos de reducción de siniestros laborales, induciendo una cultura preventiva que fomente un ambiente de trabajo seguro y sano. - Apoyar la consolidación operativa de la FUSAT. | Cambios positivos de actitudes respecto a la prevención de siniestros laborales en por lo menos un 50% del personal atendido. Incremento de un 20% en las actividades preventivas realizadas. La FUSAT con estructura de gestión propia. |
| Componente de Diagnósticos Sectoriales |  |
| Viabilizar y operacionalizar la capacidad de la FUSAT de: a. realizar diagnósticos sectoriales. | Diagnósticos realizados en 4 sectores (metalúrgico, construcción, rural, automotriz) y un análisis multisectorial de las MyPES. |
| Componente de Capacitación |  |
| Viabilizar y operacionalizar la capacidad de la FUSAT de: b. identificar y responder a necesidades de capacitación de personal promotor y supervisor. | 250 cursos diseñados y realizados por la FUSAT que respondan en su contenido y alcance a las necesidades identificadas en los diagnósticos sectoriales, alcanzando unos 4.300 trabajadores y 720 empresarios. Módulo de formación a distancia diseñado y aplicado. 30 cursos realizados por el MTEFRH para capacitar a 300 inspectores provinciales de salud y seguridad laboral. |
| Componente de Promoción y Difusión |  |
| Viabilizar y operacionalizar la capacidad de la FUSAT de: c. captar y difundir información. | Información diseminada por medios masivos. Centro de información montado. |

| Medios de Verificación | Supuestos |
| --- | --- |
| Fin |  |
| Registros de las Empresas, ART y SRT. | Existe la voluntad de parte de las empresas, trabajadores, ART y autoridades de reducir la incidencia de estos riesgos y sus efectos. |
| Propósito |  |
| Encuesta Conocimientos, Actividades y Prácticas (CAP) de empresarios, supervisores, trabajadores, funcionarios de las ART y de la SRT. Informes de empresas y ART. Informes de la FUSAT, entrevistas. | Las actividades realizadas tienen el potencial real de inducir un cambio cultural. Las actividades a realizarse tendrán una escala y eficacia suficientes para inducir la cultura pretendida. La FUSAT tendrá la capacidad de internalizar una estructura gerencial propia. |
| Componente de Diagnósticos Sectoriales |  |
| Informes de la FUSAT. | El consorcio organizado en torno a la FUSAT tiene la capacidad técnica y de gestión para completar las actividades programadas. Las empresas y grupos de trabajadores colaborarán proporcionando información confiable. |
| Componente de Capacitación |  |
| Informes de la FUSAT y del Ministerio de Trabajo. Diagnósticos sectoriales. | El consorcio organizado en torno a la FUSAT y el Ministerio de Trabajo tienen la capacidad técnica y de gestión para completar las actividades programadas. Los beneficiarios de los cursos aplicarán los conocimientos adquiridos en su medio laboral, contando para ello con el apoyo tanto de empresarios como trabajadores. |
| Componente de Promoción y Difusión |  |
| Informes de la FUSAT. Documentación de diseminación. | La información seleccionada para diseminar contribuirá a ampliar la concienc del problema y las acciones preventivas y correctivas. El consorcio organizado en torno a la FUSAT tiene la capacidad técnica y de gestión para completar las actividades programadas. |

MARCO LOGICO REVISADO

| Resumen | Indicadores y Metas | Medios de Verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| # Fin |  |  |  |
| Reducir los costos financieros y sociales de las muertes, lesiones y enfermedades de origen laboral en Argentina. | Porcentaje de reducción de los costos financieros. Porcentaje de reducción de muertes, lesiones y enfermedades de origen laboral. | Registros de las Empresas, ART, SRT y sindicatos. Entrevistas y observaciones directas en las empresas involucradas en el programa. | Existe la voluntad de parte de las empresas, trabajadores, ART y autoridades de reducir la incidencia de estos riesgos y sus efectos. Las acciones preventivas se sostienen en el tiempo por iniciativa de sindicatos y empresas e incluyen programas propios de capacitación. |
| # Propósito |  |  |  |
| - Crear una cultura preventiva que fomente un ambiente de trabajo seguro y sano reduciendo los siniestros laborales. - Apoyar la consolidación operativa de la FUSAT. | Disminuir en un 20% los siniestros laborales en los ámbitos atendidos por el programa. Incremento de un 20% en las acciones de prevención en los ámbitos atendidos por el programa. La FUSAT con estructura de gestión propia. | Registros de las empresas, ART, SRT y sindicatos. Entrevistas y observaciones directas en las empresas involucradas en el programa. Cantidad de Delegados sindicales formados como facilitadores. Informes de la FUSAT. Entrevistas. | Las actividades atenderán un número significativo de trabajadores dentro de cada empresa como para producir modificaciones culturales y estadísticas. Cuando el programa se aplica en una empresa, están involucrados: el empresario, los mandos medios y los trabajadores. La FUSAT tendrá la capacidad de internalizar una estructura gerencial propia. |
| # Componente de Diagnósticos Sectoriales |  |  |  |
| A partir del diagnóstico quedan establecidas las necesidades de capacitación en seguridad e higiene laboral para cada sector. | Diagnósticos realizados en 4 sectores (metalúrgico, construcción, rural, automotriz) y análisis multisectorial de PyMES, donde se establecen las necesidades de capacitación. | Documento final del diagnóstico. | Las empresas y trabajadores colaborarán proporcionando información confiable. |

| Resumen | Indicadores y Metas | Medios de Verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| # Componente de Capacitación |  |  |  |
| - Los trabajadores atendidos por el Programa, conocen los aspectos de prevención de riesgos, sus derechos y obligaciones en materia de seguridad e higiene del trabajo y tienen una actitud positiva hacia ellos. - Los empresarios son sensibles a la problemática de accidentes laborales y a la necesidad de generar un ambiente de seguridad. - Se atienden los requerimientos sectoriales y sociales en materia de capacitación en seguridad e higiene laboral. - Se elaboran materiales didácticos en distintos soportes para diferentes instancias de capacitación | 250 cursos diseñados y realizados en tres años respondiendo al contenido y alcance a las necesidades identificadas en los diagnósticos sectoriales, capacitando 4.300 trabajadores: - 1640 trabajadores capacitados en el primer año de proyecto. - 1320 trabajadores capacitados en el segundo año del proyecto - 1320 trabajadores capacitados en el tercer año del proyecto Además serán capacitados: - 720 empresarios - 300 inspectores de salud y seguridad laboral. Materiales: - 1 Manual para formación de formadores - 10 Manuales generales - 7 Manuales específicos y sus fichas técnicas - Materiales adecuados para capacitación a distancia. | - Auditorías de cursos y evaluaciones. - Registro general de participantes. - Certificaciones otorgadas, | Los beneficiarios de los cursos aplicarán los conocimientos adquiridos en su medio laboral, contando para ello con el apoyo tanto de empresarios como sindicatos. |

| Resumen | Indicadores y Metas | Medios de Verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| # Componente de Promoción y Difusión |  |  |  |
| - Los actores involucrados y la sociedad en su conjunto están informados del programa. - La capacitación y el Programa son evaluados. | Información disponible para el público en general y para publicaciones especializadas. Centro de Información Campaña de difusión Plan de evaluación: ex-ante, monitoreo y de resultados e impacto de la capacitación. Una evaluación de proceso y de resultado e impacto del programa. | Inscripción en el ISBN de los materiales producidos. Unidad de información funcionando con documentación para la difusión elaborados. Medición de la aparición del programa en los medios de comunicación. Presencia periodística en medios de información masivos. Informe de cada una de las evaluaciones. Apéndice documental de los instrumentos aplicados. | Disponibilidad real de elementos de seguridad necesarios en las empresas. Incremento en los beneficios económicos y sociales por disminución de los accidentes laborales. La información producida para la difusión contribuirá a ampliar la conciencia del problema y las acciones preventivas y correctivas. |

5.  Informe de evaluación de medio término

# PROYECTO BID - FUSAT

- PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

I.   OBJETIVOS:

El proyecto se propone encauzar y poner en marcha la capacidad de la Fundación para la Promoción de Salud y Seguridad en el Trabajo (FPSST), con el objeto de:

- realizar diagnósticos sectoriales;

- identificar y responder a necesidades de capacitación del personal (que tenga a su cargo la promoción, aplicación y supervisión de medidas de prevención y reducción de riesgos del trabajo);

- captar, analizar y difundir información pertinente a la problemática de salud y seguridad en el trabajo, y a la efectividad y costos de las distintas experiencias en la solución misma.

- calificación del cuerpo de inspección y fiscalización del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).

# II.   COMPONENTES EN LA  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto originalmente consta de tres componentes, para cada uno de los cuales la FPSST (Fusat) ha definido y/o determinado contenidos, términos de referencia, costos y mecanismos de ejecución.

Los tres componentes son:

- Diagnósticos sectoriales de salud y seguridad en el trabajo.

- Capacitación.

- Promoción y difusión.

##### Alcance de los componentes

Los objetivos formulados para cada componente en la propuesta original del programa determinaron el alcance de éstos:

- Realizar diagnósticos indicativos de las condiciones de salud, seguridad y medioambiente laboral y detectar las necesidades formación y/o capacitación de los sectores: metalúrgico, construcción, automotriz y rural ; por tratarse de las ramas de actividad que fueron pre-seleccionadas  para el proyecto,

- Fortalecer en los cuatro sectores incluidos en el diagnóstico, así como en las PyMES y en el Ministerio de Trabajo de la Nación, la capacidad de los diferentes actores relacionados con los aspectos laborales de la salud y seguridad. Incluyéndose el financiamiento del diseño curricular, la formación de formadores y la elaboración de materiales didácticos para cursos organizados por FPSST, los sindicatos y grupos empresariales participantes.

Habiéndose planificado sobre la base de los resultados de los estudios diagnósticos:

  - Financiar la formación de 50 formadores, que dictarán 214 cursos (120 para operarios y 94 para supervisores, delegados gremiales y técnicos), para atender a un total de 4280 personas.

  - Diseñar un módulo de formación a distancia para trabajadores que tengan dificultades de asistir, con contenidos especiales para el sector rural.

  - Organizar en el sector empresarial, la CGE y la UIA el dictado de  24 cursos, que beneficiarán a 480 empresarios, y

  - Organizar con el Ministerio de Trabajo de la Nación, la impartición de 30 cursos para capacitar a 300 inspectores de trabajo pertenecientes a todas las jurisdicciones provinciales.

- Definir y ejecutar una estrategia de promoción y difusión que involucre a todo el espectro institucional público y privado vinculado a la salud , la seguridad y las condiciones de trabajo

## III.   INSTRUMENTOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El Programa originalmente prevé en su Manual de Implementación que el seguimiento y la supervisión de las actividades del PSST será responsabilidad de la Unidad de Coordinación UC, con participación del Organismo Ejecutor (OE) y del Comité de Dirección (CD). Para ello define en el Marco Lógico las acciones de seguimiento y evaluación de proceso e impacto con metas específicas para cada componente y resultado esperado.

La UC debe mantener archivos completos, ordenados y disponibles de todas las actividades desarrolladas, para facilitar el seguimiento por parte del Banco.

Asimismo en el Diseño de Evaluación realizado para determinar la efectividad y eficiencia del PSST, se ha incluido la realización de dos evaluaciones, una de medio término (de la que trata el presente informe) y una final.

IV.   LA EVALUACIÓN COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL PROYECTO.

La Evaluación estudia y analiza que la entrega de insumos, los calendarios de trabajo, los productos esperados se correlacionen con las metas establecidas y corrobora que todas las otras acciones necesarias al objetivos del proyecto, progresen de acuerdo con el plan trazado, teniendo en cuenta las relaciones existentes entre el ciclo del programa, las herramientas y los productos que se proponen en el Plan de Seguimiento y Evaluación de este Programa de Salud y Seguridad.

Consiste en evaluar cada una de las etapas de preparación y ejecución del Programa o Componentes en primer término, para concluir con un análisis integrador al finalizar dichas evaluaciones parciales.

###### CRITERIOS

En la realización de esta Evaluación de Medio Termino, se ha procedido objetivamente, utilizando métodos rigurosos, analizando toda la información disponible, considerada suficiente para la obtención de resultados válidos, sistemáticos y confiables.

El enfoque metodológico ha sido esencialmente cualitativo, sin dejar de lado los aspectos cuantitativos, aplicándose para ambos casos fuentes e instrumentos propuestos en el Diseño

El análisis cuantitativo de las metas propuestas y programadas originalmente, ha permitido apreciar el grado de avance logrado y la diferencia existente con lo efectivamente cumplido hasta esta etapa.

El grado de discrepancia entre los objetivos estratégicos, específicos y los productos obtenidos, ha servido para analizar cualitativamente el desarrollo de este trabajo en términos de procesos, armonizando la aplicación de lógica deductiva (objetivo  indicador) e inductiva (indicador  objetivo).

Para ello se han diferenciado los distintos componentes en función de acciones específicas, de modo que la evaluación se realiza sobre procesos, procedimientos y resultados y se basa en la relación dinámica eficacia - eficiencia del sistema estudiado, en términos de cumplimiento del objetivo final.

- Acciones y actividades internas: están vinculadas muy fuertemente con la UC y sus procedimientos: Diagnósticos sectoriales, Manuales, Contenidos Curriculares

- Acciones y actividades externas, constituyen el conjunto de acciones y actividades estrechamente asociadas con los participantes y entidades beneficiarias, especialmente empresarias y sindicales. Difusión hacia la sociedad, Participación de los actores

- Actividades articuladoras: son aquellas asociadas a los componentes de docencia, capacitación, promoción, difusión y financiamiento que vinculan las actividades internas con las externas.: Cursos, Promoción y Difusión, Financiamiento

Diagnósticos sectoriales

Diagnósticos sectoriales

### de salud y seguridad

### en el trabajo

Contenidos Curriculares

Manuales

Cursos

### Capacitación

Participación

de los actores

Promoción

- Promoción

y difusión

Difusión hacia la sociedad

GUIA:

Acciones y actividades internas

Actividades articuladoras

Acciones y actividades externas

6.  Organigrama

#### PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Octubre 2003

## Comité de Dirección

## Unidad Ejecutora

### Directora Capacitación

# Laura Montanaro

### Jefe de Proyecto

# José María Puppo

### Comité Ejecutivo

# Cecilia Bianchi

# Juan Sicardi

### Administración

# Contable: Ignacio Vinocur

# Secretaria: Virginia Rodicio

### Centro de Información

# Verónica Parsiale

### Asistente

# Carolina Baldo

COMITE DE DIRECCION

FUNDACIÓN PARA LA PROMOCION DE LA SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO  -FUSAT-

| ##### Organización | Representante | ###### Dirección |
| --- | --- | --- |
| #### FUSAT | Juan Francisco Jorba (Presidente) José María Puppo Laura Montanaro | Alicia M. de Justo, 1300 - 3° 4338 0861 |
| #### UOCRA | Gerardo Martínez (Sec. General) Marta Pujadas Jorge Pellegrini | Belgrano 1870 4384 7140 |
| U.C.A. | Alfredo Zecca (Rector) Adalberto Barbosa J. Magnosio | Alicia M. de Justo, 1300 - 2° 4249 0200 |
| UNTREF | Anibal Jozami (Rector) Jorge Neme Martín Kaufmann | San Martin, 2921 - Caseros 4759 6680 |
| U.I.A. | Osvaldo Rial (Presidente) Héctor Massuh Juan Carlos Lascurain José Ignacio de Mendiguren | Av. de Mayo, 666 - 5° D 4918 2940 |
| F.A.A. | Eduardo Buzzi (Presidente) Guillermo Giannasi Víctor Hugo Gasparini Carlos Vuegen | Piedras, 383 - 2° 4343 5478 |
| MAPFRE | Carlos Llaneza (Presidente) Sergio González Mirta Rey | Lavalle, 348 - PB 4320 9463 |
| S.R.T. | Daniel Magin Anglada (Superint.) José Maria Podesta Graciana Zuleta Rafael Vodogosof Gustavo Moron | Florida, 537 - 11° 4321 3500 |
| C.G.E. | Raúl Vivas (Presidente) Juan Ramón Vasallo Hernán Greco Gabriela Beltramo | Rivadavia, 1115 - 4° 4381 5576 |
| BID | Alberto Ruiz de Gamboa |  |
| MTESS | Gustavo Gándara |  |

Reuniones:	24/ abril/ 2003		- sede  UNTREF

26/ junio/ 2002	- sede  CGE

17/ diciembre/ 2001	- sede  UIA

16/ abril/ 2001		- sede FECTC - Construcción

Comentario:

### Organización  Institucional

### Estructura Organizativa

Del análisis de la funcionalidad de la estructura organizativa de la FUSAT surgen las siguientes observaciones.

Se ha detectado una sobrecarga de tareas administrativas como operativas en el rol de la Dirección de Capacitación. Este rol definido en términos técnico sustantivos y con un perfil sobresaliente se ve excedido por la concentración de tareas asumidas, al  control de la marcha del Programa se suman las actividades derivadas de su especialidad profesional, las actividades que desarrolla como docente del mismo Programa, las relaciones institucionales con viejos y nuevos actores, el control del desarrollo de las tareas de los consultores, la guía y supervisión técnica de los trabajos de los mismos y de los materiales producidos, selección y evaluación de consultores. Esta multifuncionalidad  agota las capacidades y los tiempos para la planificación estratégica del Programa y provoca dispersión no productiva de energías y tiempo y que al no contar con un asistente técnico especialista en el tema conspira contra el cumplimiento de los objetivos del Programa

- Participación de actores sociales y convenios

- No existen estudios, ni documentación suficientemente fundada, respecto a cuales han sido los criterios  evaluados para la incorporación de los nuevos actores sindicales, como COEMA (Municipales) o  Empleados de Comercio. No se ha evaluado que la afinidad de relación existente entre los miembros iniciales de la contraparte  sindical, pudieran ser divergentes respecto a los nuevos actores del sector que se intenta incorporar

- Respecto de los convenios y actas complementarias que la FUSAT ha firmado con la SRT, se observa que cada cambio de autoridades ha obligado a la FUSAT a redefinir actividades y su correspondiente contraparte económica que, si bien están enmarcadas claramente en los objetivos del Programa, ha impedido una acción sostenida y coherente en el tiempo. La SRT constituye la contraparte nacional de mayor envergadura para el desenvolvimiento del Programa. Se presentan dudas si una relación tan sobredeterminada favorece o dificulta la relación con los actores en la medida que la SRT se presenta como la “acción punitiva” del Estado. No aparece que estos acuerdos hayan favorecido una relación más fluida con las ARTs. Habría que sugerir que redoblaran esfuerzos para relacionarse mejor con los actores sociales.

- También es notoria la ausencia y casi nula participación de entidades que representen a organizaciones de los empleadores de las ramas: Rural, Automotriz y  Metalmecánica tanto a nivel grande como media o pequeña empresa: Institutos, Uniones, Cámaras, Federaciones, Cooperativas y/o Micro emprendimientos. Sin embargo no se ha previsto incorporar nuevas organizaciones de empleadores al respecto, no habiéndose utilizado los mismos criterios que los implementados para incorporar a los nuevos actores sindicales.

- Deben buscarse estrategias para superar la falta de involucramiento de los actores sociales. Tal vez una de ellas sería una dinámica mayor de las reuniones del Comité de Dirección que permitiría un mayor seguimiento y compromiso de todos los actores del Programa. En los términos de referencia del Coordinador Ejecutivo se especifica una llamada mensual a reuniones del Comité de Dirección pero se han verificado en todo el transcurso de los casi tres años del Programa sólo se realizaron cuatro reuniones.

- Infraestructura y Logística

Independientemente de los escasos antecedentes, experiencia y trayectoria con que cuenta la UCA  en materia de formación, capacitación, especialización en condiciones y medio ambiente de trabajo, Salud ocupacional y seguridad en el trabajo, la infraestructura y logística brindada como contraparte es, sino escasa, insuficiente.

El espacio disponible es exiguo y no se cuenta con equipamiento y medios informáticos en cantidad y actualización razonable.

7.  Entrevistas realizadas

# PROYECTO BID - FUSAT

- PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

#### UART

### Mara Bettiol

Gerente General

Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo

De la entrevista surgieron como principales observaciones pertinentes a la marcha del programa:

- La UART desconoce los productos que la FUSAT ha elaborado durante el transcurso del Programa y cuáles han sido los sectores donde se han realizado los diagnósticos.

- En principio, tuvieron problemas de involucramiento en el Programa por los aportes exigidos como contraprestación.

- Estarían interesados en participar y articular actividades con la FUSAT sobre investigación de siniestralidad; actualización de los exámenes y estudios médicos y en seminarios conjuntos para comunicación y difusión de la temática.

- Otra área de interés para desarrollar en forma conjunta es la capacitación de los prevencionistas de las ART en temas específicos por sector.

##### FUSAT

José Maria Puppo

Director Ejecutivo

Se destacaron los siguientes puntos:

- Una visión de la FUSAT como articuladora de actores e instituciones del sistema.

- Gran importancia y centralidad del tema PYMES en el Programa.

- El componente Difusión está mal formulado en el Marco Lógico del Programa, le fue asignado un monto exagerado, la ejecución ha sido deficiente -entre otras razones- porque la contraparte local es cara y difícil de concretar.

- Los cuatro sectores que participan del Programa eran prioritarios y fueron elegidos por el BID.

- Hubo un reconocimiento expreso que el Centro de Información es el componente más postergado del Programa.

- Manifestó preocupación por armar una estrategia de sustentabilidad de la FUSAT una vez que finalice el Programa.

- Otra inquietud manifestada fue la incorporación del sector empresarial con mayor participación dentro de un rol más activo.

- Reconoce un cierto desconocimiento de los productos y de lo que hace la FUSAT por partes de los actores involucrados y público interesado en el tema.

##### FUSAT

Laura Montanaro

Directora de Capacitación del Programa

- Manifestó la falta de ingerencia y aportes que el Comité de Dirección ha tenido en la marcha del Programa.

- Reconoce como una carencia del Programa la ausencia de participación del sector empresario

# SMATA

# José Cerabona

# Director del Centro de Capacitación Nº 8

- Evalúa que de todos los módulos elaborados por FUSAT,  sólo le son útiles dos de ellos.

- El diagnóstico sectorial lo consideran con falencias y manifiesta interés por el cambio hacia la temática de mantenimiento y reparación de automotores que ayudaría a afianzar el trabajo del sindicato en los talleres de reparación y concesionarios, dado que es el sector de PYMES más importantes para ellos.

- Remarcó insuficiencias en la FUSAT en el desarrollo de la temática de salud y seguridad y en la ausencia de un equipo técnico estable de formulación de diagnósticos y de los materiales de capacitación en general.

- Les interesa la colaboración de la FUSAT para la reformulación de sus propios manuales de Salud y Seguridad Laboral

# UATRE

Alberto Brondo

Asesor del Secretario General

- Remarcó que la prioridad para el gremio son los temas de alfabetización y empleo.

- Los principales problemas con que se enfrenta el gremio son el trabajo informal y los trabajadores en negro.

- Para UATRE el tema de salud y seguridad es un tema transversal.

- La dispersión geográfica de los trabajadores rurales y el tipo de trabajo “golondrina” dificulta la capacitación de los mismos.

## UOM

Antonio Jara

Miembro Comisión Directiva de la UOM

- Señaló las dificultades económicas del sindicato para tener una participación más activa en el Programa. Si bien hubo una participación regional (UOM – San Nicolás) su extensión a nivel nacional presentó escollos difíciles de sortear por la situación interna del sindicato.

- Manifestó preocupación por la formación de formadores y la de cuadros sindicales en el tema, así como la necesidad de la inclusión de la problemática de salud y seguridad en la negociación colectiva.

- El Sindicato creó recién en octubre del 2003 el Departamento Nacional de Seguridad e Higiene (no tiene todavía la categoría de secretaría).

- Para la UOM el tema de salud y seguridad no es un tema prioritario, sino tan sólo transversal.

#### SRT

###### Héctor Verón

Superintendente de Riesgos del Trabajo

Se entrevistaron al Dr. Verón en su carácter de superintendente y al señor Delfino como enlace entre la Superintendencia y la FUSAT. De la entrevista surgieron como puntos principales:

- La necesidad de armar una estrategia de comunicación y difusión conjunta con la FUSAT para concientizar sobre la problemática de salud y seguridad entre los actores involucrados en el sistema.

- La firma en conjunto con la FUSAT de convenios de capacitación con las Administraciones Provinciales para fortalecer a inspectores del trabajo.

- La necesidad de capacitación y sensibilización a las PyMES en salud y seguridad.

- La generación de una cultura de prevención para los sindicatos y para las ARTs.

- Se visualiza como una debilidad de la FUSAT las cuestiones administrativas y financieras (un sistema complejo y burocrático de gestión financiera del aporte internacional).

#### UOCRA

###### Gabriel Gándara

Director de la Fundación de Trabajadores de la Construcción

- A partir de un FOMIN Regional de Seguridad Social (año 1999), nace la demanda de un Programa para Argentina sobre Salud y Seguridad, siendo la UOCRA el embrión del proyecto.

- Los cuatro gremios que participan del Programa forman parte de la Comisión de Seguridad e Higiene de la Confederación General del Trabajo -CGT-.

- Importancia de propiciar y fortalecer una Política de Estado sobre el tema de Salud y Seguridad en el Trabajo junto con la Superintendencia de Riesgos y el Ministerio de Trabajo.

- Problemas no resueltos con el portal (página web) de la FUSAT.

- Existe una demanda específica por parte de los empresarios para la formación sobre el tema de Salud y Seguridad.

- Critica la excesiva burocracia y trámites complejos con el BID para aceptar y poner en marcha el Programa.

- Señala que la falta de difusión del Programa y su postergación hacia el final del mismo responde a una decisión estratégica del Banco.

- Propicia la articulación de estrategias con el Ministerio de Trabajo y el Instituto Nacional de Educación Técnica -INET-  para fomentar la inserción del tema de Salud y Seguridad en la política educativa.

- Manifiesta su preocupación sobre la sustentabilidad del Programa, particularmente sobre la continuidad de la FUSAT:  ¿cómo?, ¿con quien?.

- Señala como fortalezas del Programa: los Diagnósticos y Manuales elaborados, la metodología de actuación y el vínculo privilegiado con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

- Puntualiza que el Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo, si bien se desarrolla en Argentina, nació con la idea de regionalizarlo al resto de América Latina.

8.  Cambios en el contexto del Programa

# PROYECTO BID - FUSAT

- PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El Programa empieza a desarrollarse en los meses previos a una crisis económica, social y política de profundidad desconocida en la historia contemporánea de la Argentina. El estancamiento económico persistente desde 1998 prefiguraba el horizonte de quiebre  que hizo padecer a todos los actores sociales y políticos en distintos grados sus efectos. Las políticas económicas implementadas en la década del noventa tuvieron -entre otras implicancias- la deconstrucción del aparato productivo con su secuela de destrucción de empleo

Los mayores impactos sobre el mercado de trabajo tuvieron su origen en medidas de política económica, antes que en las pequeñas actuaciones circunscritas al ámbito de las relaciones laborales que, con suerte despareja, intentaron paliar las consecuencias de los cambios económicos provocados por la crisis de diciembre del 2001.

- La devaluación, seguida de un importante aumento inicial de los precios al consumidor (43,6% acumulado entre diciembre/01 y febrero/03), determinaron una brusca caída del poder adquisitivo de los salarios y, consecuentemente, la aparición de un ejército de asalariados pobres o indigentes; es decir, de personas que aun contando con algún tipo de trabajo no podían atender a sus necesidades básicas. Vale la pena señalar que los daños en términos de poder adquisitivo fueron mayores respecto de las rentas mas bajas, por influjo del mayor crecimiento de los precios de la canasta básica de alimentos.

- La ruptura de todos los contratos (cambio del signo monetario en el que habían sido celebrados; pesificación asimétrica; congelación de las tarifas de los servicios públicos privatizados; cesación de pagos de la deuda pública; expropiación transitoria de los depósitos bancarios de los particulares), frenó las inversiones que registraron una dramática caída del 36%, sólo durante el 2002, y desequilibró fuertemente las ecuaciones económicas de las empresas y de las familias.

- La agudización de la depresión (durante el 2002 el PIB cayó un 10,9%), sumada a la situación recesiva anterior, llevó el índice de desempleo a su máximo histórico (21,5%) que, mas tarde y merced a la contabilización de las ayudas al desempleo, se situó en el 17,8%. Por su parte, los otros indicadores que miden la evolución del mercado de trabajo (tasa de actividad, índice de empleo, porcentaje de trabajadores registrados o en blanco, tasa de asalarización, cantidad de horas trabajadas), registraron también una evolución globalmente negativa.

- La pobreza y la indigencia tuvieron una trayectoria escalofriante: solamente en el área Gran Buenos Aires, entre octubre de 2001 y octubre de 2002, la pobreza trepó del 35.04% al 57,8%, y la indigencia se duplicó (del 12 al 24%).Por primera vez en décadas, disminuyó la esperanza de vida al nacer.

El sistema de relaciones laborales

La magnitud de la crisis provocó otra consecuencia mas: la práctica paralización de la dinámica propia de un modelo de relaciones laborales centrado en la autonomía de los interlocutores sociales y en la negociación colectiva de las condiciones de trabajo. Sindicatos y empleadores retornaron, a una centralización de las decisiones referidas a las condiciones de trabajo con una mayor ingerencia del Estado: aumentos de emergencia, de cifra única, que solo alcanzaron a los trabajadores formales amparados por un convenio colectivo; bajo estas restricciones, el aumento de emergencia benefició a no mas de 2.500.000 trabajadores sobre un total de 12.500.000 ocupados urbanos.

La devaluación elevó una barrera eficaz de protección a la industria local frente a los flujos comerciales del exterior permitiendo un proceso de sustitución de importaciones. A pesar de estas medidas los resultados  estuvieron lejos de conseguir recuperar las pérdidas sufridas por los asalariados tras la devaluación y la pesificación. Baste considerar  que mientras el PIB del 2002 cayó un 10,9%, los ingresos del factor trabajo se redujeron un 28,7% en el mismo período, lo que señala una severa redistribución regresiva de las rentas.

A partir del año 2003 concluye el ciclo de depresión económica y se inicia un ciclo de crecimiento. El PBI crece a cifras razonables de la mano de la industria sustitutiva de importaciones, del turismo, de ciertas exportaciones y de una incipiente mejora de la construcción y del consumo interno. Estos datos permiten estimar que, durante el 2003, el Producto crecerá un 7%. Por el momento no hay señales de que este apreciable crecimiento esté traduciéndose en la creación de nuevos empleos estables. Por el contrario, todo parece indicar que la mayor actividad esta siendo atendida con empleos temporarios (las empresas de servicios eventuales esperan para este año un crecimiento del 20% de las colocaciones que ellas gestionan como intermediarios) y mediante el aumento de la jornada mensual trabajada (162 horas).

En este contexto, son aún muy moderadas las mejoras que viene experimentando el empleo privado formal que mide la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), con lo cual, la relación empleo/producto esta muy lejos de los resultados alcanzados  antes de la depresión

Si bien la devaluación y los demás componentes de la política económica, parecen estar ganando la batalla contra la recesión y están en la base de los indicadores de crecimiento esto se ha hecho posibles a partir de tres indicadores que afectan directamente a la población objetivo del programa: la caída de salarios y jubilaciones; el auge del trabajo clandestino; y el explosivo aumento de la pobreza y la indigencia.

Este contexto macroeconómico afectó fuertemente el comienzo de la implementación del programa, en la medida en que el esfuerzo de los actores sociales estaba centrado en la supervivencia de las empresas y en el mantenimiento de las fuentes de trabajo. La temática de salud y seguridad laboral perdió toda prioridad.

9.  Rediseño del Marco Lógico

# PROYECTO BID - FUSAT

- PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDD EN EL TRABAJO

| Resumen | Indicadores y Metas | Medios de Verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| # Objetivos |  |  |  |
| Reducir los costos financieros y sociales de las muertes, lesiones y enfermedades de origen laboral en Argentina. | - Índice de reducción de los costos financieros. - Tasa de reducción de muertes, lesiones y enfermedades de origen laboral. - Incremento de las Inversiones netas en prevención y capacitación | - Estadísticas e informes de las empresas , cámaras empresarias y ART’s - Registros de las Empresas, ART, SRT ,Obras Sociales Sindicales ,sindicatos y Comisiones de HST de la CGT y UIA - Registro de las empresas , ART’s y SRT, Informes de la SEPyME (Crédito Fiscal), Comisiones de HST de la CGT y UIA | - La voluntad de parte de las empresas, en reducir la incidencia de los riesgos y sus efectos es solo de origen económico. La no certificación de normas de calidad y sistemas de gestión HSTMA, actúa como barrera paraarancelaria, impide la exportación de los productos manufacturados y la libre competencia. - Las motivaciones de los trabajadores son escasas y deben ser capacitados sobre sus deberes y derechos respecto a la normativa sobre riesgos del trabajo. Las ART’s, la SRT y las autoridades provinciales debieran iniciar campañas de sensibilización sobre prevención de riesgos laborales. - Las acciones preventivas carecían de persistencia en el tiempo, por parte de la SRT, al momento de inicio del programa - Sólo algunos sindicatos y empresas (en particular Multinacionales) incluyen programas propios de prevención, capacitación y gestión de riesgos - Las acciones de capacitación, solo se incrementaron cuando las empresas pudieron financiar sus costos a través del Crédito Fiscal |

| Resumen | Indicadores y Metas | Medios de Verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| # Propósito |  |  |  |
| Crear una cultura preventiva que fomente un ambiente de trabajo seguro y sano reduciendo los siniestros laborales Apoyar la consolidación operativa de la FUSAT | - Reducción comprobable de la siniestralidad y los índices en las ramas de actividad que trata el programa. - Incremento fehaciente de las acciones preventivas en las áreas respectivas. - Incremento en los beneficios económicos y sociales por disminución de los accidentes laborales - Estructura de gestión de la FUSAT | - Registros de las empresas, ART’s, SRT y sindicatos. - Evaluaciones e intercambio de información con las empresas involucradas en el programa. - Comisiones de HST de la CGT y UIA - Relaciones con el Mrio. De Educación, INET, IAS, - Eficiencia y eficacia de la Gestión. - Registro de logros y concreciones tangibles. Informes de la FUSAT. - Entrevistas - Página Web y Presencia en medios de difusión | - Las actividades incorporarán la dimensión de prevención a los conocimientos operativos de un número significativo de trabajadores, delegados sindicales, mandos medios, y supervisores, dentro de cada empresa al efecto que estos internalicen los riesgos laborales, para producir modificaciones culturales y estadísticas. - El programa generará contenidos específicos para interés y aplicación, para los empresarios , micro emprendimientos y PyMES - El programa generará contenidos específicos de interés y aplicación, para la enseñanza primaria, secundaria y formación técnica - La FUSAT tendrá la capacidad de internalizar una estructura gerencial, administrativa y de gestión propia. - La FUSAT mantendrá intercambios y relaciones con las Comisiones de HST de la CGT y UIA , con las ART’s, ONG’s del tema y universidades - Deberá difundir todas sus actividades y productos elaborados |

| Resumen | Indicadores y Metas | Medios de Verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| # Componente de Diagnósticos Sectoriales |  |  |  |
| Consensuar con los actores sociales del sector (sindicatos, empresarios, trabajadores y ART’s) las necesidades de capacitación detectadas a través de cada diagnóstico elaborado. | - Diagnósticos realizados en 4 sectores (metalúrgico, construcción, rural, automotriz) y análisis multisectorial de PyMES, - Carencias de capacitación que surgen del análisis y evaluación de los diagnósticos. | - Documento final del Diagnóstico. - Validación de los Diagnósticos por todos los actores sociales involucrados para cada rama de actividad evaluada. | - Las empresas, trabajadores, SRT, ART’s, Comisiones de HST de la CGT y UIA, colaborarán proporcionando acceso a la información confiable y acercamiento entre las partes. - La UCP colaborará en la difusión, el acceso a la información confiable y el acercamiento entre las partes. |

| Resumen | Indicadores y Metas | Medios de Verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| # Componente de Capacitación |  |  |  |
| Identificar y responder a las necesidades de capacitación surgidas de los diagnósticos sectoriales, para los distintos actores sociales, cada rama de actividad y cada sector de trabajo: operativo, administrativo, supervisión, dirigentes o delegados sindicales, empresarios, PyMES, Micro emprendimientos Fortalecer las capacidad institucional de los organismos de control y fiscalización de riesgos del trabajo ( Ministerio de Trabajo, SRT, ART’s, Organismos provinciales con tareas inspectivas) incorporando la Dimensión social de la prevención Diseñar material didáctico, medios , estrategias pedagógicas y dictar la capacitación respectiva Difundir entre los trabajadores de las actividades que trata el Programa, los aspectos de prevención de riesgos, la naturaleza de los riesgos asociados a sus actividades cotidianas, sus derechos y obligaciones en materia de seguridad e higiene Sensibilizar e informar a los empresarios sobre las alternativas y beneficios de mejora del ambiente de trabajo, confiabilidad operativa e incremento de la producción que entraña un programa y planificación de Trabajo Seguro. | - Incremento de Delegados sindicales formados como facilitadores - Incremento de convenios colectivos y ampliación de los existentes que incorporan la HST, SST a la negociación - Incremento de los comités de HST y SST por empresa/ rama de actividad - Total de Cursos diseñados/ rama de actividad/ sector /especialidad/ factor de riesgo - Materiales y medios didácticos - Manual para formación de formadores - Manuales generales - Manuales específicos y sus fichas técnicas - Material específico para capacitación a distancia. - Cambio de Actitud proativa hacia la prevención, respondiendo al contenido y alcance a las necesidades identificadas en los diagnósticos sectoriales - Total de Cursos dictados /rama de actividad/sector/ período (semestre, trimestre, año): - Cursos a trabajadores/ sector/período - Cursos a supervisores sector/período - Cursos a empresarios sector/período - Cursos a inspectores / área/período | - Registros de las Organizaciones Sindicales - Cantidad de Delegados Sindicales formados como facilitadores. - Dción de Asociaciones Sindicales - Mrio. De Trabajo - Material y medios didácticos diseñados - Evaluación de la percepción de la Dimensión Social de la Prevención - Informes de Empresas y sindicatos - Informe de los docentes y facilitadores de FUSAT - Evaluaciones de cursos - Registros de encuestas a los alumnos - Registro general de participantes. - Certificaciones otorgadas | - Los beneficiarios de los cursos aplicarán los conocimientos adquiridos en su medio laboral: trabajadores, empleadores, inspectores laborales, supervisores, empresarios, delegados sindicales - Los organismos de fiscalización y control alcanzarán mas eficacia en su accionar preventivo, contando para ello con el apoyo tanto de empresarios como sindicatos. - Incremento y disponibilidad real de elementos de protección y seguridad necesarios en las empresas. |

| Resumen | Indicadores y Metas | Medios de Verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| # Componente de Promoción y Difusión |  |  |  |
| Informar a todos los actores involucrados y a la sociedad en su conjunto sobre los contenidos, alcance, objetivos , beneficios , alternativas y productos del programa. Difundir a todos los actores involucrados y a la sociedad en su conjunto , las actividades de capacitación , concienciación, en las que intervenga FUSAT Promover y facilitar la formación de redes de intercambio, información y difusión, con ONG,s nacionales y otros Organismos de capacitación y Formación de trayectoria reconocida en el país, Propiciar y fomentar la evaluación externa de la capacitación y el Programa en su conjunto | - Pagina web : contenidos, accesibilidad, claridad, diseño, hipervínculos, conectividad - Información disponible para el público en general y para publicaciones especializadas. - Cantidad, material disponible bibliográfico, medios audiovisuales, hemeroteca, información y documentación con que cuenta y actividades desarrollas por el Centro de Información - Campaña de difusión - Plan de evaluación: monitoreo y de resultados e impacto de la capacitación. - Evaluación del impacto del programa de promoción y difusión. | - Difusión mediante pagina web de FUSAT - Inscripción en el ISBN o ISSN de los materiales producidos. - Centro de información funcionando con documentación para la difusión y respuesta a consultas ,mails, visitas y notas - Actualización y vigencia del material bibliográfico y documental del centro - Medición de la aparición del programa en los medios de comunicación. - Presencia periodística en medios de información masivos. - Informe de cada una de las evaluaciones. - Apéndice documental de los instrumentos aplicados. | - Los educadores, docentes , alumnos e Investigadores, inspectores, consultores, asesores, podrán conocer, consultar y acceder al material elaborado por FUSAT a través de la pagina Web institucional - La información producida para la difusión contribuirá a ampliar la conciencia del problema y las acciones preventivas y correctivas. |

PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Partidas presupuestarias originales

### Coordinación

|  | # Meses | Costo -US$- |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fomin | Aporte Local |
| ## Ejecutivo | 36 | 288.000 |  |
| Secretaria | 36 | 36.000 |  |
| Contador | 36 | 108.000 |  |
| Local | 36 | 0 | 46.800 |
| Funcionamiento | 36 | 0 | 34.200 |
| Viajes | 36 | 0 | 40.000 |
| Equipamiento | 36 | 0 | 35.000 |
| #### Total |  | 432.000 | 156.000 |

### Diagnósticos sectoriales

|  |  | # Días | Costo -US$- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fomin | Aporte Local |
| ## Consultores (9) | ## Honorarios |  | 33.000 |  |
|  | Viajes |  | 7.600 |  |
|  | Viáticos |  | 45.000 |  |
| ###### Taller |  |  |  | 8.000 |
| #### Total |  |  | 85.600 | 8.000 |

### Capacitación  (1)

|  |  | # Meses | Costo -US$- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fomin | Aporte Local |
| ## Director | ## Honorarios | 36 | 216.000 |  |
|  | ##### Viáticos | 36 |  | 41.500 |
| Diseño pedagógico |  |  | 60.000 |  |
| Diseño material didáctico |  |  | 70.000 |  |
|  |  | # Cantidad |  |  |
| Impresión de Manuales |  | 40 ff 4.800 cg | 74.000 |  |
| #### Total |  |  | 420.000 | 41.500 |

### Capacitación  (2):  Formación de formadores, locales y seguros

|  |  | # Meses | Costo -US$- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fomin | Aporte Local |
| ## Formadores | ## Honorarios |  | 58.000 |  |
|  | ##### Viáticos |  |  | 95.000 |
| Locales |  | 36 |  | 150.000 |
| Seguros participantes |  | 36 |  | 10.000 |
| #### Total |  |  | 58.000 | 255.000 |

### Capacitación  (3):  Cursos generales

|  |  | # Meses | Costo -US$- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fomin | Aporte Local |
| ## Docentes | ## Honorarios | 36 | 530.000 |  |
|  | ##### Viáticos | 36 |  | 50.000 |
| Asistentes (viáticos) |  | 36 |  | 734.500 |
| #### Total |  |  | 530.000 | 784.500 |

### Capacitación  (4): Formación a distancia

|  | # Meses | Costo -US$- |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fomin | Aporte Local |
| Diseño del material didáctico | 36 | 20.000 |  |
| Producción y conducción de la difusión por radio/TV | 36 | 80.000 |  |
| - Uso de las instalaciones - Tiempo en el aire | 36 |  | 150.000 |
| #### Total |  | 100.000 | 150.000 |

### Capacitación  (5): Cursos para empresarios

|  | # Meses | Costo -US$- |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fomin | Aporte Local |
| ## Pedagogo | 20 días | 4.000 |  |
| Docentes | 36 | 72.000 |  |
| Material didáctico | 36 |  | 40.000 |
| Locales | 36 |  | 72.000 |
| #### Total |  | 76.000 | 112.000 |

### Capacitación  (6): Cursos para Inspectores del Trabajo

|  | # Meses | Costo -US$- |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fomin | SRT |
| ## Docentes y asistentes | 36 | 75.000 |  |
| Locales | 36 |  | 40.000 |
| #### Total |  | 75.000 | 40.000 |

### Capacitación  (7): Cursos Especiales

|  | # Meses | Costo -US$- |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fomin | Aporte Local |
| ## Docentes | 36 | 150.000 |  |
| Viáticos y locales | 36 |  | 150.000 |
| #### Total |  | 150.000 | 150.000 |

### Capacitación  (8): Seguimiento y evaluación de cursos

|  | # Meses | Costo -US$- |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fomin | Aporte Local |
| ## Pedagogo ###### Equipo multidisciplinario | 40 días | 24.000 |  |
| Talleres de discusión | días |  | 16.000 |
| #### Total |  | 24.000 | 16.000 |

### Promoción y difusión

|  |  | # Meses | Costo -US$- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fomin | Aporte Local |
| ## Director | ## Honorarios | 36 | 216.000 |  |
|  | ##### Viáticos | 36 |  | 25.000 |
| Diseño de la estrategia |  | 40 días | 12.000 |  |
| Publicidad en Medios |  | 30 |  | 300.000 |
| Manuales Normativos |  | # 36 |  | 240.000 |
| Centro de Información | Diseño | # 20 días | 6.000 |  |
|  | Equipamiento | 36 |  | 38.000 |
|  | Operación | 36 | 108.000 |  |
| Taller sobre Normativas | Experto |  | 10.000 |  |
|  | Local, viáticos |  |  | 20.000 |
| #### Total |  |  | 352.000 | 623.000 |

### Seguimiento y evaluación

|  | # Meses | Costo -US$- |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fomin | Aporte Local |
| ###### Diseño | 20 días | 4.000 |  |
| Evaluaciones (2) | 3 c/u | 30.000 |  |
| #### Total |  | 34.000 |  |

### TOTAL GENERAL

|  |  | Costo -US$- |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fomin | Aporte Local |
| Coordinación |  | 432.000 | 156.000 |
| Diagnósticos sectoriales |  | 85.600 | 8.000 |
| Capacitación | Director, diseño y manuales | 420.000 | 41.500 |
|  | Formación de formadores | 58.000 | 255.000 |
|  | Cursos generales | 530.000 | 784.500 |
|  | Formación a distancia | 100.000 | 150.000 |
|  | Cursos para empresarios | 76.000 | 112.000 |
|  | Cursos Inspectores del trabajo | 75.000 | 40.000 |
|  | Cursos Especiales | 150.000 | 150.000 |
|  | Seguimiento y evaluación de cursos | 24.000 | 16.000 |
| Promoción y difusión |  | 352.000 | 623.000 |
| Evaluación intermedia y final |  | 34.000 | - |
| #### Total |  | 2.336.600 | 2.336.000 |

PLANIFICACIÓN  2003

| ### Componentes y actividades # AÑO 2003 | Feb | Mar |  | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Resultados/ observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### DISEÑO PEDAGÓGICO Y DESARROLLO DE MATERIAL DIDÁCTICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISEÑO PEDAGÓGICO | Curricula Plan cursos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documento de Diseño Curricular |
| MANUALES Formación de Formadores para delegados y mandos intermedios | Correcc. estilo |  | Diseño, prueba | Diseño e imprenta |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 módulos de formación |
| Para trabajadores |  |  | Elabora ción | Diseño e imprenta |  |  |  |  |  |  |  |  | Módulos de formación para trabajadores |
| Módulos específicos: Género, trabajo infantil y Medio Ambiente | Ya están elaborados |  | Correc. estilo | Diseño e imprenta |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 módulos de Formación |
| ##### FORMACION DE FORMADORES Y CURSOS PARA TRABAJADORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CURSOS Para formadores de FUSAT, sobre los métodos de enseñanza activa y planificar los cursos, asignando responsabilidades. |  | entre el 10 y el 15/marz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Al menos 12 personas capacitadas |
| Formac. de formadores para delegados y prueba de los materiales elaborados |  | 1er. curso Const. Metal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrección , diseño e imprenta (probados los materiales, se corrigen y se realiza su impresión) |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  | Módulos editados |
| Dictado de cursos de Formación de Formadores, para delegados sindicales de Capital y de las Provincias, en acuerdo con las agremiaciones de trabajadores. |  |  |  |  | 2º Const. Metal. | 3º Const Metal. | 4º Const. Metal. | 5º y 6º Const. | 7º y 8º Const. |  |  |  | 8 cursos Construcción (84 personas capacitadas) y 4 Metalurgia, (49 personas), a cargo del programa. |

| Componentes y actividades 2003 | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Resultados/ observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CURSOS A TRABAJADORES Acuerdos con Inst. de Formación (plan de cursos, cronograma, aportes, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Carta Acuerdo con Plan de Capacitac: al menos 18 cursos Construcción (promedio: de 2 a 3 cursos por mes) y 10 metalúrgico (entre 1 y 2 cursos al mes) |
| Dictado de cursos para trabajadores a cargo de las personas que aprobaron el curso de formación de formadores dictado por la FUSAT. |  |  |  | Const. Metal. | Const. Metal. | Const. Metal. | Const. Metal. | Const. Metal. | Const. Metal. | Const. Metal. |  | Cantidad de personas capacitadas: 500 |
| EVALUACIÓN DE LOS CURSOS | Doc. de estrategia de evalua. | Evaluación de la capacitación institucional Evaluación de los cursos (materiales, docentes, metodología, alumnos) Seguimiento, Evaluación de impacto y resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A cargo de un equipo de consultores del programa. |

| Componentes y actividades 2003 | Feb | Mar | Abr |  | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Resultados/ observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### FORMACION A DISTANCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Univ. Nac. de Tres de Febrero (Construcción y Ergonomía) | Preparación y formalización de Acuerdo, difusión, convocatoria |  |  |  | Dictado del curso de Construcción para empleadores, trabajadores, profesionales, priorizando las Pymes. |  |  |  | Eval. y ajuste | Réplica del curso o dictado de un curso de Ergonomía. (hasta enero 2004) |  |  | Al menos 300 personas capacitadas |
|  |  | Preparación del curso, adaptación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UTN (Metalurgia y Automotriz) |  | Preparación y acuerdo, difusión, convocatoria |  |  |  | Dictado del curso de metalurgia para empleadores, trabajadores, mandos intermedios, profesionales, asegurando las pymes |  |  |  | Eval. y ajuste | Replica del curso o dictado del curso de automotriz |  | Al menos 300 personas capacitadas |
|  |  |  |  | Preparación y adaptación del curso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Univ. Católica de Salta (Agro) |  |  | Preparación y acuerdo, difusión, convocatoria |  |  | Preparación y adaptación del curso |  | Dictado del curso de agro para empleadores, trabajadores, mandos intermedios, profesionales, asegurando las pymes |  |  |  | Eval. y ajuste | Al menos 100 personas capacitadas. |

| ### Componentes y actividades | Feb |  |  | Mar | Abr |  | May |  | Jun | ###### Jul |  | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Resultados/ observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### FORMACION A EMPLEADORES Y RELACIONES INSTITUCIONALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JICA |  |  |  |  |  | Arribo cónsul-tor |  | Elaboración y puesta en marcha del plan |  |  | Jornada em-pleador |  |  |  |  |  | Al menos 120 personas participaron en la Jornada de trabajo |
| UART |  | Acuerdo marco: capacitación y difusión e inicio de actividades |  |  |  |  |  | Ejecución, seguimiento del plan de capacitación (empleadores y empleados de las ART) y difusión |  |  |  |  |  |  |  | Eval. y ajust | Beneficiarios a definirse en forma conjunta. |
| Fundación Prov. ART |  |  | Elabo. del Plan de actividades |  |  | Preparación del congreso internacional sobre TRABAJO Y SOCIEDAD. Temas propuestos: trabajo de la mujer y trabajo infantil, ergonomía y factores psicosociales. El perfil de salud de los trabajadores informales. UBA – FUSAT – FUND. PROV. ART - SRT |  |  |  |  |  |  |  |  | CONGRE- SO |  | Al menos 300 personas participan del congreso |
| Secretaría PyMES con grupos de Pymes |  |  | Acuerdo y elaboración de un plan de actividades |  |  |  |  | Ejecución del plan (diagnósticos, capacitación, asesoría técnica y medición de resultados) |  |  |  |  |  |  | Eval. y ajuste |  | Al menos 50 personas capacitadas |
| En el marco de los acuerdos de colaboración con: UART, Prov. ART y Secretaría Pymes, se efectuarán experiencias de campo tendientes a conocer la situación de las empresas colaboradoras, que permitan efectuar experiencias de asesoría y capacitación y realizar las mediciones necesarias que permitan evaluar los resultados obtenidos. En este ámbito se llevará a cabo la formación a los mandos intermedios de las empresas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ### Componentes y actividades | Feb | Mar | Abr | May |  | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Resultados/ Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### FORMACION A INSPECTORES DE TRABAJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SRT | Plan de actividad | 4 talleres | 4 talleres | 4 talleres |  |  |  |  |  |  |  |  | Al menos 12 talleres para 120 inspectores antes de mayo |
| ## CAPACITACION Y ASESORÍA TECNICA EN EMPRESAS Y SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ERGONOMÍA EN PYMES Y COOPERATIVAS VITIVINÍCOLAS (FUSAT, Univ. De Burdeos y Mutual Social de Francia, Embajada de Francia en Mendoza, UART y SRT). La Fusat sería la contraparte nacional que asegura la marcha del proyecto mediante la contratación de un consultor especialista en Ergonomía. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Continúa en el 2004. |
| ERGONOMÍA Y CONDICIONES FÍSICAS DEL TRABAJO EN CALL CENTER. (Fusat y Red de Gerentes de Recursos Humanos). Empresas: Telecom, Telefónica, Aguas Argentinas, entre otras. | Se trata de un proyecto en el que se realizarán mediciones antes de la puesta en marcha de las actividades de Asesoría y Capacitación y con posteridad a las mismas. Tiene como objetivo presentar al Congreso un Proyecto de Ley en el que se fije una metodología para elaborar límites higiénicos de exposición a diferentes riesgos (tales como ruido, iluminación, ventilación), acordes a los ambientes de trabajo de la Argentina y la región. (Argentina y el resto de los países sudamericanos fijan los límites de exposición en base a los establecidos por la Niosh.). De probarse el método, es posible que, además de proponer los cambios legislativos necesarios a nivel nacional, se ofrezca a los países de la región. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado de situación: se está formulando el proyecto. |

| Componentes y actividades # AÑO 2003 | Feb | Mar | Abr | May | ### Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Resultados/ observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## COMPONENTE: PROMOCION Y DIFUSION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LA SRT Campañas masivas de concientización en vía pública, distribución a sindicatos y obras sociales | Díptico (1.500.000 ejemplares) Insert para diarios del interior (800.000 ejemplares) Folleto “Preguntas y respuestas más frecuentes” (500.000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### CENTRO DE INFORMACION Ya fue realizado el diseño del CI. Se inicia la etapa de implementación |  | Obtener el espacio físico | Selección del consultor en Gestión del CI |  | Consultor informático |  | Página web on line | Armado del Centro de Información, bases de datos y demás información. |  |  |  |  |
| FERIAGRO Participación como conferencistas y difusión del Programa |  | #### Feriagro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLARÍN Y CANAL RURAL Difusión del Programa en colaboración con instituciones como INTA y Senasa. |  |  |  | Difusión en los medios |  |  |  |  |  |  |  |  |

COMPONENTE  A:      DIAGNOSTICOS  SECTORIALES

Presentación

#### DIAGNOSTICOS  SECTORIALES  POR ESPECIALISTA

| ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DIASGNOSTICO SECTORIAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### SECTOR | DENOMINACIÓN : LA SALUD Y EL TRABAJO | CONSULTORES, ESPECIALISTAS, AUTORES, COLABORADORES | Documento Extensión ( pag) |
| AUTOMOTRIZ | Informe final Estrategias de cambio en dos plantas industriales. Los modelos productivos Automotriz | Nora Liascovich (Socióloga) Jorge Mangosio (Ing, Químico y Sanitario) | 189 18 |
| CONSTRUCCIÓN | Informe final Necesidades de capacitación Anexo 1 - Instrumentos Anexo 2 - Estadísticas Anexo 3 - Estadísticas SRT Aproximación al tema Anexo (108 cuadros) | Fabiana Di Santo (Arquitecta) Roberto Aruj (Sociólogo) | 119 72 20 106 36 37 |
| METALÚRGICO | Informe preliminar Necesidades de capacitación | Mario Poy Jorge Vogt | 136 |
| RURAL | Informe final Subsector tambero Subsector ganadero Subsector agrícola y contratista agrícola Subsector acopio granario Subsector avícola Subsector frutícola duraznero Apéndice | Carlos Vaca Marcelo Posada | 100 84 57 56 25 33 25 22 |
| PyMES | Informe sectoriales | Carlos Vaca | 113 |

#### RR.HH.  AFECTADOS AL PROGRAMA:   ANTECEDENTES de  ESPECIALISTAS - CONSULTORES

| ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DIAGNOSTICO SECTORIAL: Consultores |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### ESPECIALISTAS - CONSULTORES | TITULO UNIVERSITARIO | ESPECIALIZACIÓN - (E) POSTGRADOS - (PG) MAESTRÍAS - (M) | ANTECEDENTES DOCENTES NIVEL | ANTECEDENTES LABORALES | EXPERIENCIA | MÉRITO |
| AUTOMOTRIZ |  |  |  |  |  |  |
| Nora Liascovich | Lic. Sociología UBA | --- | --- | Asesora de SMATA | Investigadora sociolaboral en SMATA | --- |
| Jorge Mangosio | Ing, Químico UNSur | PG Ingeniero Sanitario UBA E- Hig. y Seg en Trabajo UBA PG Reactores Nucleares UBA | Universitario pre y Postgrado en el tema UBA, UCA, UADE, UTN , UMM, UNMdP | Consultor Secret. Medioambiente Coord. HST Shell-Capsa Prot. Radiológica y Seguridad Nuclear CNEA | Investigador del tema- UBA, UCA | Autor , libros Publicaciones Monografías del tema Conferencista |
| CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |  |  |
| Fabiana Di Santo | Arquitecta UNLP | E-Docencia Universitaria UNLP | Universitario Pre y Postgrado en el tema UNLP. UCA | Asesor HST Obras Construcción | Investigador del tema UNLP FECTC /UOCRA | Autora Publicaciones del tema |
| Roberto Aruj | Lic. Sociología UBA | M- Invest. Cs. Sociales UBA | Universitario Pre y Postgrado UBA. USAL | Consultor Asesor Secret. Cultura Gob. Bs. As Migraciones laborales | Investigador Cs. Sociales, Migraciones Laborales UBA/ UOCRA | Autor otras publicaciones |

| ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DIAGNOSTICO SECTORIAL: Consultores |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### ESPECIALISTAS - CONSULTORES | TITULO UNIVERSITARIO | ESPECIALIZACIÓN - (E) CURSOS Postgrados - (PG) MAESTRÍAS - (M) | ANTECEDENTES DOCENTES NIVEL | ANTECEDENTES LABORALES | EXPERIENCIA | MÉRITO |
| METALÚRGICO |  |  |  |  |  |  |
| Mario Poy | Lic. Psicología UBA | PG Ergonomía Cognitiva y factores Humanos EPHE- Fr. | Universitario Pre y Postgrados , maestrías en el tema UBA | Consultor en el tema Capacitador | Investigador del tema CONICET UBA | Autor del tema Publicaciones |
| Jorge Vogt | Ing. Mecánico - Electricista UNLitoral Ing. Laboral UTN | E- Calidad Centrales Nucleares UBA-CNEA E- Hig. y Seg en Trabajo UBA E- Aseg. Calidad ISO BVQI M- Ing. Ambiental UTN | --- | Asesor, Coordinador, Auditor en el tema Responsable HST en empresas , industrias de distintas ramas de actividad y ART´s | Analista riesgos, Investigador Operativo del tema UTN | Autor del tema Normas IRAM Y normas legales |
| RURAL |  |  |  |  |  |  |
| Carlos Vaca | Ing. Industrial UBA Ing. Laboral UTN | Cursillos de perfeccionamiento general UBA Hig y Seg Empresa Agraria UBA | Universitario postgrado UTN Capacitación en el tema | Consultor en el tema agrario Jefe Higiene Prov ART Gov. Prov. Bs.As HSS | --- | Material de capacitación en el tema |
| Marcelo Posada | Lic. Historia UN Lujan | PG Cs. Sociales FLACSO E- Estudios Agrarios- FLACSO | Universitario Pre y Postgrado en el tema UN Lujan FLACSO | Consultor BID PNUD Gov. Prov. Bs.As. Asesor Gob. Nac- CFI | Investigador UN Lujan INTA CONICET | Autor del tema Publicaciones |
| PyMES |  |  |  |  |  |  |
| Compilador Carlos Vaca | Idem Rural |  |  |  |  |  |

# Evaluación de las actividades internas

## Diagnósticos: Sector Automotriz

| Criterios | Indicadores | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Términos de referencia - Selección de consultores | Términos de Referencia en relación con objetivos. - Plazos - Idoneidad Profesional | Ver planillas precedentes. |
| Diseño Muestral | - Representatividad de las muestras. - Instrumento de recolección de datos. - Pertinencia para el relevamiento de necesidades de capacitación. - Pertinencia de las conclusiones y recomendaciones | Pobre la selección de muestra de PYMES, restringida, sin tener en cuenta la diversidad de subrama que ocupa el sector autopartista. Adecuada la muestra de empresas grandes. Hay desarrollo de instrumentos de recolección de datos pero no se han aplicado a muestras de los distintos actores. Esto cuestiona la validez de las conclusiones y recomendaciones. Hay distribuciones de tipos de lesión, agentes materiales, etc. y no se referencia la fuente de los datos ni el número total de casos de los que se infieren los porcentajes. No hay análisis en los convenios colectivos por empresa de la dimensión de higiene y seguridad. |
| Conceptualizaciones teóricas y metodología | Actualización de los conceptos. - Homogeneidad en las categorías de los distintos sect. - Pertinencia de los indicadores | Utiliza conceptualizaciones acordes con la temática. No hay homogeneidad de variables ni de indicadores en la observación de las CYMAT. Se observa que se utilizan los que surgen de cada unidad de análisis, sobre todo en las PYMES. No hay esfuerzo clasificatorio que unifique la visión de conjunto. La bibliografía consultada es escasa. |
| Calidad | Rigurosidad en el tema - Adecuación de los criterios de medición utilizados. - Cuantificación apropiada de la magnitud de los riesgos. - Medición de percepción de riesgos de los actores. - Determinación de la línea basal | Uso de entrevistas a informantes calificados, esencialmente cualitativa. Conclusiones derivadas de fuentes secundarias. Modelo teórico de caracterización de enfermedades y riesgos, sin cuantificación y sesgada. No hay medición de la percepción de riesgo de los actores. Falta de pertinencia del informe con los objetivos propuestos. Conclusiones y recomendaciones sin articulación y de baja calidad. El trabajo es un tanto anárquico (falta de índice temático referencial) y hay ausencia de “mapas” de riesgos. |

# Evaluación de las actividades internas

## Diagnósticos: Sector Construcción

| CRITERIOS | INDICADORES | RESULTADOS |
| --- | --- | --- |
| Términos de Referencia - Selección de Consultores | Términos de Referencia en relación con objetivos. - Plazos - Idoneidad Profesional | Ver planillas precedentes. |
| Diseño de las Muestras | Representatividad de las muestras. Instrumentos de recolección de datos. Pertinencia de lo actuado para relevamiento de necesidades de capacitación Pertinencia de las conclusiones y recomendaciones a partir de las acciones realizadas | Muestra representativa y muy adecuado trabajo de recolección de datos estructurales. Pertinente monitoreo ambiental. Bien señaladas las creencias y percepciones de los colectivos sectoriales estudiados, brindando una base firme para diseñar la estrategia de capacitación. |
| Conceptualización teórica y Metodología | Actualización de los conceptos. Homogeneidad de las categorías. Pertinencia de los indicadores utilizados | Los conceptos teóricos son adecuados y congruentes con los objetivos a alcanzar. Demuestran solvencia en el tema. Hay riqueza metodológica y un minucioso análisis de grupos sociales que conforman la actividad. |
| Calidad | Rigurosidad en el tratamiento del tema - Criterios de medición adecuados para riesgos y accidentes de trabajo. - Cuantificación apropiada de riesgos y accidentes. - Medición de percepción de riesgos | Permitió detectar incongruencias y desfasajes entre los datos oficiales y los surgidos del exhaustivo trabajo de campo. Extiende su análisis a colectivos ligado al sector ampliando las posibilidades de impacto del estudio. |

# Evaluación de las actividades internas

## Diagnósticos: Sector Metalúrgico

| CRITERIOS | INDICADORES | RESULTADOS |
| --- | --- | --- |
| Términos de Referencia/ Selección de Consultores | Términos de Referencia en relación con objetivos. - Plazos - Idoneidad Profesional | Ver planillas precedentes. |
| Diseño de las Muestras | Representatividad de las muestras.-Instrumento de recolección de datos Pertinencia para el relevamiento de necesidades de capacitación. Pertinencia de las conclusiones y recomendaciones. | Los criterios se selección cualitativos permiten comprender las relaciones objeto de investigación, si bien el criterio cuantitativo no permite predicar estadísticamente respecto de la totalidad de la población de referencia sí permite describir y probar las hipótesis sustantivas del trabajo. Los instrumentos plasman adecuadamente la riqueza teórica del trabajo y captan gran variedad de respuestas. El “mapeo de riesgos” obtenido a través de “focus groups” con los distintos actores facilitó la construcción de instrumentos específicos con mayor profundización para el análisis cualitativo de la problemática. Cuantitativamente (grilla de observación de las CYMAT) muestra excelente factura Este diagnóstico se destaca por combinar un análisis transversal y a la vez global del sector: representaciones de cada uno de los actores del sistema y variables de las CYMAT, cotejando en un fino análisis el acercamiento o el alejamiento de las representaciones respecto de la observación de las condiciones objetivas. El tipo de relevamiento utilizado determinó que las recomendaciones fueran muy específicas para cada grupo de actores respecto de los contenidos como a la metodología de capacitación para cada grupo |
| Conceptualización teórica y Metodología | Actualización de los conceptos. - Homogeneidad en las categorías de los distintos sectores. - Pertinencia de los indicadores | El marco de referencia está basado en un modelo sistémico muy abarcativo que permitió abordar la complejidad de los distintos colectivos. Basado en investigaciones recientes detectó claramente los compromisos que realizan los trabajadores entre seguridad y productividad así como las interrelaciones entre los diferentes niveles de análisis. Las hipótesis de trabajo tienen claridad conceptual y coherencia con los indicadores utilizados en la construcción de instrumentos |
| ### Calidad |  |  |

Evaluación de las actividades internas

## Diagnósticos: Sector Rural

| CRITERIOS | INDICADORES | RESULTADOS |
| --- | --- | --- |
| Términos de referencia- Selección de consultores | Términos de Referencia en relación con objetivos. - Plazos - Idoneidad Profesional | Ver planillas precedentes. |
| Diseño Muestral | Representatividad de las muestras Instrumento de recolección de datos Pertinencia para el relevamiento de necesidades de capacitación. Pertinencia de las conclusiones y recomendaciones | Estudios de caso seleccionados por modalidad de triangulación cualitativa. Que representación la situación media del subsector al que pertenecen. Dentro de la heterogeneidad del ámbito rural se eligieron 12 subsectores que combinaron tres características: - temporada alta de trabajo, - elevado potencial de crecimiento con aumento de la demanda de mano de obra; - accesibilidad de las explotaciones. El criterio de estudios de casos aparece como el más adecuado dada la falta de homogeneidad de la realidad productiva rural como de su mercado laboral. Se elaboraron cuatro guías de entrevistas, algunas combinadas con instrumentos de observación directa. Son exhaustivas y flexibles, lo que permitió su adecuación a la especificidad de los establecimientos. Trabajo de campo abarcativo por amplitud geográfico y por subsectores incluidos. Correcta derivación del diagnóstico de las áreas temáticas para la capacitación. Adecuada comprensión de las características socioculturales de los actores sociales que llevó a recomendaciones sobre la metodología a utilizar en los cursos que un mayor éxito para que los contenidos sean realmente incorporados a las prácticas laborales. |
| Conceptualizaciones teóricas y metodología | Actualización de los conceptos - Homogeneidad en las categorías de los distintos sectores. - Pertinencia de los indicadores | Excelente descripción de las mutaciones que está sufriendo el mercado de trabajo rural y de la gran heterogeneidad del actor social. Puede decirse que este trabajo es pionero por la ausencia de estudios previos y publicaciones sobre la temática de salud y seguridad en el medio rural. Demuestra actualización en el uso de conceptos y manejo bibliográfico |
| Calidad | Rigurosidad en el tema. - Adecuación de los criterios de medición utilizados - Cuantificación apropiada de la magnitud de los riesgos - Medición de la percepción de riesgos de los actores. - Determinación de la línea basal | Es el trabajo que mejor señala la directa relación entre precarización de las relaciones laborales y desinterés por la salud y seguridad. No hay especial hincapié en el estudio de la percepción del riesgo aunque encuentra -al igual que los diagnósticos metalúrgico y construcción- el hiato entre la percepción del riesgo por los distintos actores y la observación directa de las situaciones laborales. |

ANÁLISIS DE LOS DIAGNOSTICOS

  - Los Términos de Referencia son comunes, tanto para los que realizaron los diagnósticos sectoriales como los módulos didácticos, lo cual implica un nivel de generalidad en la definición de la tarea a realizar que ha ido en menoscabo de la riqueza y diversidad que podría haberse obtenido definiendo específicamente las características esperadas del producto. Se nota la ausencia de consignas claras de trabajo hacia los consultores que identificaran con exactitud cuál era el producto ha obtenerse, a quiénes estaba destinado y que sus contenidos fueran consensuados entre la dirección del Programa y sus consultores.

Esto impidió que los productos tuvieran algún grado de homogeneidad en cuanto a alcance, profundidad, marco teórico y contenidos técnicos, detectándose asimismo que los diagnósticos sectoriales no parten de un mismo marco teórico sobre salud y seguridad del cual se debieran derivar los estudios sectoriales. El Programa no tiene una posición tomada al respecto. Es así que cada estudio sectorial encaró el trabajo desde su propia experiencia en forma autónoma, demostrándose la falta de esta dirección estratégica por parte del Programa.

- Se observa que el Programa no ha adoptado una concepción teórica que relacione la Salud y Seguridad con el Trabajo a partir de la cual deberían derivarse todos los productos esperados. Estas observaciones se verifican en los cuatro diagnósticos desde sus inicios hasta las recomendaciones e incluye la diferente profundidad con que son tratados cada uno de los temas.

- Cabe aclarar que se han omitido análisis de subramas de actividad que poseen factores de riesgos diferenciados. Otro tema que llama la atención es la absoluta ausencia -a pesar del señalamiento que se hace en el marco lógico del Programa- del tema género. En ninguno de los diagnósticos está tratado específicamente. En uno de ellos no logra discernirse en las encuestas aplicadas el género ni del encuestado (ni el del encuestador). Los diagnósticos se presentan en términos adultos y masculinos.

- En el diagnóstico del sector rural recomienda muy acertadamente que la única forma de llegar al sector trabajador es a través de una estrategia comunicacional específica a los productores rurales por la posibilidad que tienen de traccionar a sus trabajadores, para ello sugiere contar con el apoyo de las organizaciones locales no corporativas (el estudio demuestra que las organizaciones corporativas no presentan ningún interés en el tema) y sugiere tomar contacto tanto con cooperativas de producción como las de comercialización, grupos de fomento rural, grupos de mejoramiento técnico agropecuario, específicamente el INTA que tiene una excelente llegada a los productores.

A pesar de enunciarse en un informe semestral que se realizaría un convenio con el INTA, ello no parece haberse concretado, la Fusat vuelve a reiterar esa intención también en el último informe semestral.

Otra recomendación del diagnóstico que sería bueno fomentar sería implementar capacitaciones combinadas a los productores y trabajadores rurales de temas de salud y seguridad con prácticas profesionales específicas en el mismo día, de forma teórico práctica para que los actores tuvieran mayor percepción de la utilidad de los mismos.

- También aparece en un informe semestral la contratación de un consultor especialista en Medicina Ocupacional que para realizar un relevamiento en las obras sociales de los cuatro sectores, pero no existe constatación del informe. El Programa se refiere a los temas de Salud en el Trabajo pero no hay relevamientos ni el tema aparece claramente en los diagnósticos por sector ni en los módulos. El diagnóstico rural es un claro indicador de ello. Cuando se inquiere a los actores sobre el tema salud la respuesta generalizada es que “antes había pero ahora no “.

COMPONENTE  B:      MANUALES,  MATERIAL DIDÁCTICO                                          Y FICHAS TECNICAS

Presentación

#### MANUALES, MATERIAL DIDÁCTICO y FICHAS TÉCNICAS

DISEÑO CURRICULAR

- Propuesta de Formación

MÓDULOS TEMATICOS

1- Introducción a la Salud y el Trabajo.

8 - La salud y el trabajo desde la perspectiva de los trabajadores.

5- Los riesgos del trabajo.

4	 - Factores de riesgo grupo 1: Las condiciones del medio ambiente  físico del trabajo.

2	 - Factores de riesgo grupo 2: Los contaminantes químicos y biológicos.

3	 - Factores de riesgo grupo 3: Las condiciones psicosociales y ergonómicas en el trabajo

9	- Factores de riesgo 4:  Las condiciones de seguridad  y el uso de la tecnología.

7	 -Riesgos derivados de la  contaminación del medio ambiente.

6	 - Herramientas metodológicas para el análisis de las CyMAT.

- - Las normas y la prevención de riesgos en el trabajo.

MÓDULOS ESPECÍFICOS

10. - 	Excavaciones 	(Riesgos en la actividad de la Construcción)

11 - 	Movimiento Mecánico de Cargas 	(Riesgos en la actividad de la Construcción)

12 - 	Trabajo en altura 	(Riesgos en la actividad de la Construcción)

13 - 	Demoliciones  	(Riesgos en la actividad de la Construcción)

15 - Rural

Formación de Adultos

Evaluación de la Capacitación / Estrategias Didácticas

MÓDULOS  TRANSVERSALES

- Género. Trabajo y Salud laboral de las mujeres

- Trabajo Infantil y Salud

#### MODULOS POR ESPECIALISTA

| ACTIVIDAD : Total de actividades |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### ORDEN | DENOMINACIÓN: LA SALUD Y EL TRABAJO | CONSULTORES, ESPECIALISTAS, AUTORES, COLABORADORES | OTROS DOCUMENTOS |
| ###### MÓDULOS TEMÁTICOS |  |  |  |
| Coordinador del Equipo |  | Rubén Delfino |  |
| 1 | Introducción a la Salud y el Trabajo. | Laura Montanaro Rubén Delfino | Material didáctico |
| 8 | La salud y el trabajo desde la perspectiva de los trabajadores. | Antonio Jara Laura Montanaro | Material didáctico |
| 5 | Los riesgos del trabajo. | Rubén Delfino | Material didáctico |
| 4 | Factores de riesgo grupo 1: Las condiciones del medio ambiente físico del trabajo. | Rubén Delfino Carlos Condicetti | Material didáctico |
| 2 | Factores de riesgo grupo 2: Los contaminantes químicos y biológicos. | Rubén Delfino | Material didáctico |
| 3 | Factores de riesgo grupo 3: Las condiciones psicosociales y ergonómicas en el trabajo | Mario Poy Ana Maria Rossaroli | Fichas Técnicas y Material Didáctico |
| 9 | Factores de riesgo 4: Las condiciones de seguridad y el uso de la tecnología. | Carlos Codicetti Rubén Delfino | Material didáctico |
| 7 | Riesgos derivados de la contaminación del medio ambiente. | María Elena De Paula | Material didáctico |
| 6 | Herramientas metodológicas para el análisis de las CyMAT. | Rubén Delfino Mario Poy | Material didáctico |
| 14 | Las normas y la prevención de riesgos en el trabajo. | Jorge Tobar | Material didáctico y Fichas Técnicas |

#### MODULOS POR ESPECIALISTA

| ACTIVIDAD : Total de actividades |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### ORDEN | DENOMINACIÓN: LA SALUD Y EL TRABAJO | CONSULTORES, ESPECIALISTAS, AUTORES, COLABORADORES | OTROS DOCUMENTOS |
| MÓDULOS ESPECÍFICOS |  |  |  |
| 10 | Excavaciones (Riesgos en la actividad de la Construcción) | Fabiana Di Santo | Fichas Técnicas y Material Didáctico |
| 11 | Movimiento Mecánico de Cargas (Riesgos en la actividad de la Construcción) | Fabiana Di Santo | Fichas Técnicas y Material Didáctico |
| 12 | Trabajo en altura (Riesgos en la actividad de la Construcción) | Fabiana Di Santo | Fichas Técnicas y Material Didáctico |
| 13 | Demoliciones (Riesgos en la actividad de la Construcción) | Fabiana Di Santo | Fichas Técnicas y Material Didáctico |
| 15 | Rural (con cinco módulos propios) | Carlos Vaca | Fichas Técnicas y Material Didáctico |
|  | Formación de Adultos | Maria Ester Altube | Material didáctico |
|  | Evaluación de la Capacitación / Estrategias Didácticas | Maria Ester Altube | Material didáctico |
| MÓDULOS TRANSVERSALES |  |  |  |
|  | Género. Trabajo y Salud laboral de las mujeres | Nora Liascovich Silvia Elías | Informe y Material didáctico |
|  | Trabajo Infantil y Salud | Ana Maria Rossaroli | Informe y Material didáctico |
| DISEÑO CURRICULAR |  |  |  |
|  | Propuesta de Formación - Diseño Curricular | Monica Goncalvez Gladys Skoumal Colaboran: Cecilia Petray y Celeste Varela | Informe y Material didáctico |

#### MATERIAL Y MEDIOS DIDÁCTICOS POR MODULO Y POR ESPECIALISTA

| # DENOMINACIÓN: LA SALUD Y EL TRABAJO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ACTIVIDAD: FORMACIÓN DE FORMADORES | DOCUMENTO, EXTENSIÓN ( pág) |  |  |
| ORDEN | CONTENIDOS | Módulo | Material Didáctico | Fichas Técnicas |
| 1 | Introducción a la Salud y el Trabajo. | 40 | 30 | 24 |
| 8 | La salud y el trabajo desde la perspectiva de los trabajadores. | 50 | 06 | --- |
| 5 | Los riesgos del trabajo. | 32 | 16 | --- |
| 4 | Factores de riesgo grupo 1: Las condiciones del medio ambiente físico del trabajo. | 61 | 23 | 26 |
| 2 | Factores de riesgo grupo 2 Los contaminantes químicos y biológicos. | 73 | 23 | 24 |
| 3 | Factores de riesgo grupo 3: Las condiciones psicosociales y ergonómicas en el trabajo | 60 | 24 | Automotriz y Metalúrgico Construcción Rural 16 |
| 9 | Factores de riesgo 4: Las condiciones de seguridad y el uso de la tecnología. | 68 | 41 | 17 |
| 7 | Riesgos derivados de la contaminación del medio ambiente. | 46 | 27 | --- |
| 6 | Herramientas metodológicas para el análisis de las CyMAT. | 68 | 32 | --- |
| 14 | Las normas y la prevención de riesgos en el trabajo. | 46 | 26 | Automotriz 9 Construcción 6 Metalúrgico 7 Rural 4 |

| DENOMINACIÓN: LA SALUD Y EL TRABAJO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ACTIVIDAD: FORMACIÓN DE FORMADORES | DOCUMENTO, EXTENSIÓN ( pág) |  |  |
| ORDEN | CONTENIDOS | Modulo | Material Didáctico | Fichas Técnicas |
| Módulos Específicos |  |  |  |  |
| 10 | Excavaciones (Riesgos en la actividad de la Construcción) | 29 | 18 | --- |
| 11 | Movimiento Mecánico de Cargas (Riesgos en la actividad de la Construcción) | 27 | 12 | --- |
| 12 | Trabajo en altura (Riesgos en la actividad de la Construcción) | 47 | 12 | --- |
| 13 | Demoliciones (Riesgos en la actividad de la Construcción) | 25 | 15 | --- |
| 15 | Rural Módulo 1- Riesgos derivados del manejo de maquinaria agrícola Módulo 2 - Riesgos derivados del trabajo con animales Módulo 3 - Riesgos derivados al manejo de productos agroquímicos Módulo 4 - Riesgos derivados del trabajo forestal Módulo 5 - Riesgos derivados del trabajo en silos | 16 20 30 19 23 | Archivos fotográficos | 19 |
|  | Diseño Curricular - Propuesta de formación | --- | 39 Informe | --- |
|  | Formación de Adultos |  |  | --- |
|  | Evaluación de la Capacitación / Estrategias Didácticas | 33 Informe | 45 | 33 Manual Facilitador |
|  | MÓDULOS TRANSVERSALES |  |  |  |
|  | Trabajo infantil. | 23 Informe | 14 | --- |
|  | Género. | 9 Informe | 115 | --- |

| ACTIVIDAD: RECURSOS HUMANOS AFECTADOS A LA ELABORACIÓN de MODULOS, MATERIAL DIDÁCTICO y FICHAS TECNICAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA TEMÁTICA ##### FUNCIONES | CONSULTORES, ESPECIALISTAS | TITULO UNIVERSITARIO | ESPECIALIZACIÓN (E) POSTGRADOS (PG) MAESTRÍAS (M) | ANTECEDENTES DOCENTES Nivel | ANTECEDENTES LABORALES | MÉRITO EXPERIENCIA |
| Coordinador del Equipo | Rubén Delfino | Ing. Industrial UNSTA Ing. Laboral UTN | E- Hig. y Seg en Trabajo UTN- FRT E- Medioambiente COPIME | Universitario Pre UNSTA y Postgrado en el tema- UTN | Dtor del Instituto Fundación Coord.HST Prov. ART- Responsable HST empresas industrias de construcción y mecánica. Asesor | --- |
| Introducción a la Salud y el Trabajo. | Laura Montanaro | Psicóloga -UCU Coord. Form Dinámicas Grupo | E- Técnico Prevencionista en SHT UTU | Universitario Pre y Postgrado en el tema UTU -UCUDAL U Republica Formación adultos | Asesor, Consultor BID PNUD CINTERFOR MTSS Uruguay Asesor Gob. Nac-Uruguay y de Empresas en el tema | Formulación de Proyectos-Investigador Autor del tema Publicaciones |
| La salud y el trabajo desde la perspectiva de los trabajadores | Antonio Jara | No Posee Téc. Químico(IH) Secundario | E-Instructor Formación profesional | Instructor formación profesional | UOM Actividad Sindical Miembro CONGRECIT, Delegado a Foro Sindical, FITIM, FLATIM CINTERFOR,Congresos Consultor ext OIT | Coordinador en Form. Profes SG10 Mercosur |
| Los riesgos del trabajo. | Rubén Delfino | Idem Coordinador | idem | idem | idem | idem |
| Factores de riesgo Grupo 1: Las condiciones del medio ambiente físico del trabajo | Rubén Delfino | Idem Coordinador | idem | idem | idem | idem |

| ACTIVIDAD: RECURSOS HUMANOS AFECTADOS A LA ELABORACIÓN de MODULOS, MATERIAL DIDÁCTICO y FICHAS TECNICAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA TEMÁTICA ##### FUNCIONES | CONSULTORES, ESPECIALISTAS | TITULO UNIVERSITARIO | ESPECIALIZACIÓN (E) POSTGRADOS (PG) MAESTRÍAS (M) | ANTECEDENTES DOCENTES Nivel | ANTECEDENTES LABORALES | MÉRITO EXPERIENCIA |
| Factores de riesgo Grupo 2: Los contaminantes químicos y biológicos. | Rubén Delfino | Idem Coordinador | idem | idem | idem | idem |
| Factores de riesgo Grupo 3: Las condiciones psicosociales y ergonómicas en el trabajo | Poy Mario/ | Idem Diag. Metalurgico | Idem | idem | idem | Idem |
| Factores de riesgo Grupo 3: Las condiciones psicosociales y ergonómicas en el trabajo | Rossaroli Ana Maria | Psicóloga Social EPR | --- | Universitaria psicol Institucional Capacitación profesional fact. Psicosociales | Coordinadora Salud Mental Sec. Salud Gob. Ciudad y Mrio. Salud- Coord.. FONGA Drogadicción | --- |
| Factores de riesgo Grupo 4: Las condiciones de seguridad y el uso de la tecnología. | Rubén Delfino | Idem Coordinador | idem | idem | idem | idem |
| Factores de riesgo Grupo 4: Las condiciones de seguridad y el uso de la tecnología | Carlos Codicetti | No posee Tec en HST ( Secundario) | --- | Secundario técnico y especialidad en tema de Capacitación y desarrollo en Colegio Téc . HSRA | Consultor, Asesor Responsable Jefe HST en empresas , industrias de distintas ramas de actividad - | --- |

| ACTIVIDAD: RECURSOS HUMANOS AFECTADOS A LA ELABORACIÓN de MODULOS, MATERIAL DIDÁCTICO y FICHAS TECNICAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA TEMÁTICA ##### FUNCIONES | CONSULTORES, ESPECIALISTAS | TITULO UNIVERSITARIO | ESPECIALIZACIÓN (E) POSTGRADOS (PG) MAESTRÍAS (M) | ANTECEDENTES DOCENTES Nivel | ANTECEDENTES LABORALES | MÉRITO EXPERIENCIA |
| Riesgos derivados de la contaminación del medio ambiente. | María Elena De Paula | Ingeniera Agrónoma UBA | PG - Planificación urbana y regional UBA PG- Gestión del medioambiente UBA- Uva | Universitaria Postgrado en el tema FADU- UBA, UNLP | Coord. Área Medioambiente y Seguridad de la Fundación de Educación y Capac. Trab Construcc.-FECTC.- UOCRA Diag. Ambiental empresas | Investigadora SECYT, UBA, CONICET FECTC Expositora Autora del tema Publicaciones |
| Herramientas metodológicas para el análisis de las CyMAT. | Rubén Delfino | Idem anterior | idem | idem | idem | idem |
| Las normas y la prevención de riesgos en el trabajo. | Jorge Tobar | Abogado Procurador UNC | --- | Universitario pre y postgrado UNC | Consultor PNUD Sec, Trab, Córdoba, Asesor, laboralista Ex. Dtor Inspección Laboral MTSS, | Autor de artículos y monografías |
| MÓDULOS ESPECÍFICOS |  |  |  |  |  |  |
| Riesgos en la actividad de la Construcción Excavaciones | Fabiana Di Santo | Idem Diag. Construcción |  |  |  |  |
| Movimiento mecánico de cargas | Fabiana Di Santo | Idem Diag. Construcción |  |  |  |  |
| Trabajo en Altura | Fabiana Di Santo | Idem Diag. Construcción |  |  |  |  |

| ACTIVIDAD: RECURSOS HUMANOS AFECTADOS A LA ELABORACIÓN de MODULOS, MATERIAL DIDÁCTICO y FICHAS TECNICAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA TEMÁTICA ##### FUNCIONES | CONSULTORES, ESPECIALISTAS | TITULO UNIVERSITARIO | ESPECIALIZACIÓN (E) POSTGRADOS (PG) MAESTRÍAS (M) | ANTECEDENTES DOCENTES Nivel | ANTECEDENTES LABORALES | MÉRITO EXPERIENCIA |
| Demoliciones | Fabiana Di Santo | Idem Diag. Construcción |  |  |  |  |
| Rural | Carlos Vaca | Idem Diag. Rural |  |  |  |  |
| Evaluación de la Capacitación / Estrategias Didácticas / Formación de Adultos | Maria Ester Altube | Prof. Cs. Educación UNLP | E- Metodología Educación., Medios Audiovisuales, Programas de Estudio- OIT PG- Políticas y Gcia. Social UNAS PG- Doctorado educación UMurcia- | Universitario Pregrado UnSAL Profesora OIT Formación de formadores Capacitación CGT- Docente - Prov Salta | Consultora Educativa, Asesora en Form Profesional Sec. Educ Gob. Ciudad, Mrio Educación, Cámara Senadores Salta OIT Educación Obrera, miembro UNESCO Ed. Técnica. Ex subsecret Planif y Proyectos Mrio. Educ Nación- Ministra. Cultura Educación - Salta | Investigadora Autora Publicaciones Conferencista del tema |
| MÓDULOS TRANSVERSALES |  |  |  |  |  |  |
| Género. Trabajo y Salud laboral de las mujeres | Nora Liascovich | Idem Diag Automotriz |  |  |  |  |
|  | Silvia Elías | Prof. Cs. Económicas | M- Cs Sociales FLACSO | SUETRA Área Capacitacion y mujer FOCAI Capacitación Capacitación Sindical F F Ebert en el tema | Asesora Consultora BID PROLID Entidades Sindicales y ONG´s Coord. y Planif FICAM FORMUJER INET Eval Proyecto Educación trabajo y Formación profesional CGT Inst. Mujer Capacitación. CNM | Investigadora en el tema Autora Publicaciones y artículos |
| Trabajo Infantil y Salud | Ana Maria Rossaroli | Idem Factores de Riesgo 3 |  |  |  |  |

| ACTIVIDAD: RECURSOS HUMANOS AFECTADOS A LA ELABORACIÓN de MODULOS, MATERIAL DIDÁCTICO y FICHAS TECNICAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA TEMÁTICA ##### FUNCIONES | CONSULTORES, ESPECIALISTAS | TITULO UNIVERSITARIO | ESPECIALIZACIÓN (E) POSTGRADOS (PG) MAESTRÍAS (M) | ANTECEDENTES DOCENTES Nivel | ANTECEDENTES LABORALES | MÉRITO EXPERIENCIA |
| DISEÑO CURRICULAR |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta de Formación Diseño Curricular | Mónica Goncalvez | Lic Cs. Educación UBA Prof. E Cs. Educación Lic. Psicología UFLO (en curso) | PG- Planificación Social EPS Chile PG - A y A Institucional UN Salta PG- Doctorado Cs. Educación UCA Cba. | Secundaria Técnica, Universitaria pre y postgrado UAI , UNSAM, CAECE | Consultora, asesora proyectos educativos Capacitación en el tema UNESCO, UNQUI, Gob. Bs. As, Mrio Educación, UNICEF, WB, Arquidiócesis Bs. As. | Investigadora y autora de publicaciones y artículos del tema |
|  | Gladys Skoumal | Lic. Cs. Educación UBA | M- Estudios de Diferencia DUODA (en curso) | Universitaria Pre y postgrado UBE Educa Distancia FORMAR, UBA – MCBA IUNA, CEPA | Consultora, Asistencia técnica, asesora, Diseño curricular Investigadora de proyectos educativos mujer Gob. Ciudad Bs. As. Consejo Nac. Mujer, INAD, FORMAR, Cruz Roja Capacitación Empresas | Investigadora UBACYT, Sec Educ. Ciudad Bs. As. |
|  | Cecilia Petray | Lic. Cs. Educación UBA | --- | Docente, Directora, coord. Jardín Maternales UTN Alfabetización | Docente Asesora pedagógica Servicios Sociales, Formujer Educación NO Formal UTN | Investigadora UBA |
|  | Celeste Varela | Lic. Cs. Educación UBA | M- Ciencia , Tecnología Sociedad UNQUI (en curso) | Universitaria pre y postgrado Capacitación UBA Docente INET | Consultora ,Asesora, Coordinadora pedagógica INET Mrio Educación, DGE, UNLU, PNUD Educación y Trabajo, | Autora de artículos y documentos del tema |

Informe de  evaluación técnica

Se han evaluado los indicadores de criterios pedagógicos partiendo de las propuestas del Diseño del sistema de evaluación y monitoreo del Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo, el Marco Lógico y los Objetivos del Programa respecto del Subcomponente: Diseño Pedagógico y Desarrollo de material - Criterios Pedagógicos.

Igualmente han sido evaluados en su totalidad los documentos facilitados por la FUSAT, el Diseño Curricular como Propuesta de Formación, los Módulos Temáticos principales, los Módulos Específicos y los Módulos Transversales. Asimismo se han evaluado los Materiales Didácticos correspondientes a cada Módulo y las Fichas Técnicas en los casos en que estas se encontraban disponibles, surgiendo de ello las observaciones y sugerencias siguientes:

- Pertinencia de los contenidos con relación a los Objetivos generales del programa y a los objetivos  específicos de cada curso.

# Objetivos  del Programa “Salud y Seguridad en el Trabajo”.

- Contribuir al establecimiento de una cultura que promueva condiciones de trabajo seguras y sanas para todos los trabajadores.

Para alcanzar este Objetivo, la Fusat se propuso:

- Llevar a cabo estudios de la situación de la seguridad y salud ocupacional en las pequeñas y medianas empresas, y en las ramas de actividad sectoriales: agricultura, automotriz, construcción y metal-mecánica - metalúrgica.

- Realizar talleres para presentar los resultados de los diagnósticos y desarrollar planes de acción consensuados entre los varios actores de la sociedad Argentina.

- Patrocinar una mesa de diálogo para dinamizar el proceso de revisión de la normativa vigente y su aplicación.

- Implementar una estrategia de promoción y difusión apoyada en la participación activa de los medios de comunicación.

- Distribuir mensualmente información relacionada con la salud y seguridad en el trabajo, a través de las publicaciones de los gremios sindicales y empresariales.

- Promover la inclusión de temas de salud y seguridad ocupacional en los programas académicos de las escuelas técnicas, y en los niveles primario y secundario.

Comentario:  Respecto a las cuatro ultimas propuestas, éstas aún no se han concretado dentro del período evaluado.

Comentario: Los módulos temáticos desarrollados por distintos especialistas, destinados a formación de formadores y los cursos transversales dictados únicamente hasta el momento de la evaluación a los trabajadores de la Construcción (UOCRA), se presentan desde el punto de vista didáctico con contenidos adecuados a la metodología y fundamentación de CyMAT, que es la visión pre-seleccionada por la Dirección de Capacitación y hacia la cual está orientado este Programa y en consecuencia al perfil de cursantes que se intenta formar, su desarrollo gradual y de complejidad creciente facilita la internalizacion de los conceptos dentro de este marco conceptual  elegido.

Comentario: De la evaluación realizada a la totalidad del material del módulo de Normas Legales surge que éste debería profundizarse e incorporar aspectos fundamentales y ejemplos del quehacer diario sobre los Deberes y Derechos de los trabajadores, empleadores y ART´s respecto a la Ley sobre Riesgos del Trabajo. Igualmente se ha informado a Dirección de Capacitación del programa sobre la omisión, en el material didáctico de normativa específica como la Ley 22248 - Régimen Nacional del Trabajo Rural, que legisla en todo el ámbito nacional precisamente en materia de condiciones y medio ambiente de trabajo agrario y rural.

Igualmente debería elaborarse material que incorpore y explicite tanto técnica como jurídicamente con ejemplos de casos de aplicación y la normativa legal respecto a las denominadas tareas Insalubres o insalubridades taxativas (Ej.; trabajo en altos hornos de fundición de metales y minerales, trabajo en tareas subterráneas con deficiencia de oxígeno y presencia de gases, tareas en espacios confinados, entre otros) al efecto de evaluar su alcance y vigencia cuando correspondiere.

Debería mencionarse igualmente por tratarse de una de las primeras leyes sobre derechos de los trabajadores y  sobre condiciones de trabajo la denominada Ley Palacios  o Ley de la Silla, también vigente

Comentario: Los contenidos del Módulo factores de Riesgos Químicos, deberán incorporarse toda la actualización normativa emitida por la SRT, respecto a Bifenilos Policlorados, Cancerígenos, a Accidentes Industriales Mayores y a las Concentraciones Límites Admisibles de Contaminantes en el aire respirable de lugares de trabajo, cuyas concentraciones también han sido modificadas  Igualmente se recomienda incluir  para el área Rural contenidos referidos a los listados de agroquímicos y pesticidas permitidos y prohibidos por SENASA- IASCAV al efecto que los trabajadores tomen conocimiento y ejerciten sobre su identificación y riesgos, en su uso, manipulación y/ o transporte y en el lavado de sus prendas de trabajo en su propio hogar.

Comentario: Respecto a los Factores de Riesgos Físicos; deberán incorporarse los nuevos conceptos incluidos en las nuevas normas emitidas por la SRT, respecto a los estándares admitidos para Ruidos, Radiaciones ionizantes, no ionizantes y métodos de evaluación.

Comentario: En cuanto a los Factores de Riesgos Psicosociales y ergonómico también deberán actualizarse y adecuarse los contenidos didácticos de los módulos a la normativa legal vigente recientemente emitida por la SRT, respecto a las condiciones a cumplimentar, métodos de evaluación y limites tolerados por la misma.

- Fortalecer la capacidad institucional y la infraestructura necesarias para establecer condiciones de trabajo seguras y sanas.

La Fusat definió acciones primarias a realizar para el logro de este Objetivo:

- Establecer un Centro de Información que obtenga y difunda conocimiento.

- Desarrollar metodologías de modelos técnicos para la medición de riesgos ocupacionales y la capacitación de trabajadores, empleadores, inspectores de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y estudiantes en general.

- Ofrecer a los trabajadores, empresarios, e inspectores de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, capacitación y asistencia en técnicas de prevención de accidentes y de enfermedades profesionales.

Organización del programa

El programa se encuentra integrado por varios componentes:

- Diagnósticos Sectoriales.

- Capacitación.

- Promoción y Difusión.

- Seguimiento y Evaluación

Todos ellos tienden hacia el logro del objetivo general del programa: “Procurar la implantación de una cultura preventiva que fomente un ambiente de trabajo seguro y sano, tendientes a fortalecer la capacidad de los actores involucrados en la problemática de la salud laboral para producir un impacto cuantificable en la disminución de los riesgos de trabajo”.

# Explicitándose igualmente objetivos de la capacitación como uno de los componentes sustanciales del Programa, consistentes en:

- Acciones de capacitación para formadores/as y trabajadores/as de las industrias de la construcción, metalúrgica, automotriz y del sector rural

- Realizar acciones de capacitación sobre seguridad laboral para pequeñas y medianas empresas.

- Atender demandas de capacitación de otros sectores laborales que puedan requerir la asistencia del programa.

- Realizar acciones de capacitación sobre salud laboral para grupos específicos de la sociedad.

- Atender demandas de capacitación específicas destinadas a fortalecer a los actores sociales encargados de la Inspección de HST, como el cuerpo de Inspección del Ministerio de Trabajo, de la SRT y de las ART. (Prevencionistas, Preventores, Analistas de Riesgos y otros)

- Desarrollar materiales de aprendizaje en distintos soportes  como base para la capacitación de formadores, supervisores/as, técnicos/as, delegados/as, trabajadores/as y empresarios/as en aspectos de seguridad laboral en el marco de la CyMAT.

- Desarrollar un componente de capacitación a distancia que pueda atender requerimientos de dispersión geográfica o de características grupales específicas.

Comentario: En este punto debemos enfatizar que respecto a los componentes centrales: Promoción y Difusión,  Seguimiento y Evaluación, Desarrollo de Metodologías de Medición y Capacitación a Distancia no se han visto concretados en el período correspondiente a esta evaluación.

La casi nula ingerencia de Fusat en otros ámbitos sectoriales que no sea la Construcción, las aisladas participaciones en actividades del sector metalmecánico, la escasa participación y compromiso  de los actores sociales del sector empleador, la ausencia de la UART como organismo que nuclea y representa a las ART (como el cuarto actor integrante del nuevo escenario de actores sociales que surge de la ley 24557)  o las actividades convocadas casi exclusivamente  a través de la SRT, se presentan como una amenaza respecto al logro de  propuestas participativas para facilitar y fortalecer TODAS las capacidades institucionales involucradas en la temática.

A su vez se presentan como el gran desafío a alcanzar en el mediano plazo y concretar  herramientas de articulación que contribuyan a alcanzar los objetivos generales de manera racional, consensuada, integrativa, sin exclusiones de ninguno de los actores que integran el Proceso salud- seguridad- trabajo .y con una visión abierta hacia las nuevas tecnologías y las nuevas concepciones que incorporan la Dimensión Social, la Dimensión Productiva, la Dimensión Ambiental (como Trabajo Seguro- Trabajo Decente o Sistemas de Gestión integrados de Salud y Seguridad), que contribuirían en gran medida a lograr y consolidar bases de sustentabilidad mensurables.

- Adecuación de los contenidos y ejemplos didácticos sugeridos a las situaciones ocupacionales reales por las que atraviesan los trabajadores en la actualidad como pertinencia de la capacitación propuesta.

- Se han evaluado los Materiales Didácticos correspondientes a cada Módulo y las Fichas Técnicas en los casos en que estas se encontraban disponibles, surgiendo de ello las siguientes observaciones y sugerencias: el diseño de la propuesta formativa en Salud y Seguridad se ha desarrollado a partir de tres elementos básicos, en una primera etapa.

- Conocimiento de las necesidades de formación: Para ello se ha partido de la elaboración de Diagnósticos Sectoriales sobre las necesidades de formación en salud y seguridad de trabajadores/as de las actividades Automotriz, Metalúrgica, Construcción y Rural, estableciéndose mediante un proceso de selección y jerarquización de contenidos de los hallazgos surgidos en la Diagnósticos, aquellos factores de riesgo común, las particularidades de riesgos vinculados a determinada rama de actividad y/o subramas y así planificar el diseñar los Contenidos Temáticos específicos para la formación.

- Características de Aprendizaje de Adultos/as: Se ha tratado de recuperar la idoneidad, los saberes previos y experiencia de los participantes. La modalidad de trabajo ha sido grupal en la mayor parte de los encuentros, de modo de aprovechar la interacción y comunicación y potenciar las alternativas de participación de los mismos. La didáctica de la educación del adulto aplicada en los cursos destinados especialmente a trabajadores, ha permitido el intercambio de experiencias, incorporar las motivaciones de formación y hacer lugar a las expectativas de superación de los cursantes, estimulando el aprendizaje a través de estudios de casos con ejemplos de su vida habitual y que le son familiares en la actividad cotidiana, estas técnicas aplicadas son aptas para fomentar la autoevaluación como reconocimiento de sus logros (como es el caso de los trabajadores de la Construcción o inspectores provinciales)

- Aspectos condicionantes de la formación: El programa de Contenidos Temáticos, se planificó a partir de una estructura modular, ésta ha permitido articular los contenidos fundamentales sobre la base del concepto CyMAT que se intenta transmitir y el cual ha sido pre-seleccionado por la Dirección de Capacitación del Programa. Al efecto,  el diseño implementado parte de una introducción participativa, incorporando la visión de los trabajadores respecto a la relación salud- trabajo, la descripción y conceptualización de los  factores de riesgos del trabajo, la incorporación de herramientas metodológicas para el análisis de las CyMAT, habiéndose incluido un módulo conceptual sobre la normativa legal vigente.

Comentario: Si bien se plantearon  como opciones metodológicas la modalidad presencial y educación a distancia, la totalidad de las acciones de formación desarrolladas por FUSAT durante este período de evaluación han sido únicamente  bajo la modalidad presencial

- Se han previsto dos instancias posteriores que fueron cumplimentadas al finalizar la primer etapa descrita:

- Validación. Con la finalidad de validar las conclusiones derivadas de los Diagnósticos Sectoriales y el consiguiente  diseño de los Contenidos Temáticos modulares, se dictaron tres Seminarios como experiencia piloto que permitieron mejorar la propuesta, identificar obstáculos en la comunicación y el aprendizaje, ajustar la adecuación de los materiales y contenidos y posteriormente la devolución de resultados a los cursantes, dentro del ámbito tripartito.

- Capacitación de formadores/as.  Una vez lograda la confirmación y ajuste de acuerdos con Instituciones y Organismos de educación y formación, con organizaciones de Trabajadores/as y de Empleadores/as y organismos gubernamentales con ingerencia en el tema (Ministerio de Trabajo, SRT) para el dictado de cursos, se pudo concretar el inicio, con cursos para Formación de Formadores destinados a brindar Capacitación Técnica en el tema, herramientas pedagógicas y seleccionar a los futuros/as  formadores/as de sus egresados/as.

Capacitación de trabajadores/as. Una vez lograda la confirmación y ajuste de acuerdos con Instituciones y Organismos de educación y formación, con organizaciones de Trabajadores/as y de Empleadores/as para la implementación de las actividades, se pudo concretar el inicio del dictado de cursos para Trabajadores/as capacitados/as en salud y seguridad  laboral.

- Análisis de los Manuales, Material Didáctico y Fichas Técnicas

- No todos  los consultores seleccionados para la redacción de los módulos y materiales pueden ser calificados como expertos.

- Materiales y Medios Didácticos. Se ha consolidado un Compact Disk con doce módulos generales revisados y diagramados para su próxima impresión. Este material se presenta con buen formato. Hay buena articulación didáctica con el material y fichas técnicas que facilitan la comprensión de los temas, su internalización y,  a través de los estudios de casos para las cuatro ramas seleccionadas,  se pueden asociar fácilmente con la cotidianeidad laboral de los trabajadores.

- Respecto al módulo legal se observan omisiones en relación con la normativa legal vigente, recomendándose se requiera al consultor la incorporación de la Ley 22248 Régimen Nacional de Trabajo Agrario y su articulado referente a condiciones y medio ambiente de trabajo agrario. También debería detallarse en forma clara y comprensiva la Ley 24557 y normativa complementaria Ley de Riesgos de Trabajo en sus articulados específicos a :

- derechos y deberes de los trabajadores

- derechos y deberes de los empleadores

- deberes de las ART,

que no están trabajados adecuadamente en el módulo legal.

Asimismo debería actualizar la normativa referente a las actividades de la construcción respecto de:

- requerimientos de programas de seguridad para empresas contratistas y subcontratistas,

- responsabilidad legal de las mismas,

- derechos y deberes de las partes.

- Respecto al módulo ”Condiciones Psicosociales y Ergonómicas en el trabajo” es de destacar la profundidad, calidad y pertinencia con que ha sido diseñado como así también la adecuada selección de los ejemplos que se acompañan en las fichas técnicas y al material didáctico, al igual que los submódulos referidos a Riesgos en la Construcción.

- De la evaluación del Diseño de los Diagnósticos sectoriales, como de la evaluación de los contenidos de algunos módulos Didácticos, surge la ausencia de especialistas en Salud Ocupacional, Médicos laborales, Toxicólogos laborales y en general profesionales del área salud. La consecuencia observable es la mención superficial que se hace en los documentos mencionados de las enfermedades profesionales, de los efectos toxicológicos de sustancias, materiales y productos de uso corriente, la descripción de patologías ya no tan habituales en algunos casos que contrasta con la omisión de descripción de enfermedades y patologías persistentes y/o actuales, como así también aquéllas que son producidas por vectores biológicos de incidencias reciente, en ámbitos tanto urbanos como rurales (como hantavirus, antrax, chagas, cólera, leptospirosis o aftosa entre otros), en tanto que en otros diagnóstico y módulos ni se menciona el tema.

Ej.: Campamento de cosecheros y recolectores agrarios, Obradores de Construcción, depósitos de talleres, contenedores, embalajes de materiales, insumos, auto piezas y engranajes metal mecánicos que vienen del interior o de otros países y dentro de los cuales se encuentran insectos y alimañas

Propuesta: prever el aporte o la contratación de profesionales médicos del trabajo y /o toxicólogos como docentes, al efecto de profundizar la descripción y difundir las medidas de prevención de las patologías y enfermedades profesionales propias de los cuatro sectores a quienes está destinado el programa

- Los contenidos específicos respecto a seguridad química, prevención en el uso de productos químicos, tóxicos,  como la información de normas internaciones sobre rotulado y etiquetado de productos, las identificaciones y medidas de protección de los trabajadores respecto a su uso, carga, descarga y/o aplicación, no ha sido tratada con la suficiente profundidad.

Propuesta: sería conveniente incorporar contenidos teóricos y trabajos de taller de aprendizaje sobre identificación de estos productos, aplicando las convenciones del MERCOSUR y el convenio de Rotterdam, que son los mas utilizados en el mercado.

No se lo menciona el los cursos ya dados a empleadores /inspectores/ trabajadores

- Verificación de la actualización de las definiciones utilizadas en relación a las más recientes definiciones formuladas por los organismos internacionales especializados en el tema.

#### Indicadores de criterio pedagógico

La actualización de las definiciones y conceptos metodológicos utilizados tanto en los contenidos temáticos curriculares como en los manuales y material didáctico, en relación a las más recientes definiciones formuladas por los organismos internacionales especializados; surge en la evaluación realizada respecto de los criterios pedagógicos,  como un requerimiento urgente de implementar.

Es a partir de los nuevos conceptos, su integración y articulación gradual con los contenidos curriculares actuales, que el programa tiene la oportunidad de crecer y sostenerse en el tiempo e implementar la Mejora Continua, como una  herramienta fundamental de respuesta a las necesidades de los cursantes, del medio productivo y  de la realidad socioeconómica en la cual deben desarrollarse hoy, las relaciones y condiciones laborales. Ya que estas relaciones están ligadas a comportamientos deseados de cómo vivir y de cómo aprender a aprender.

Ser, Saber y Saber hacer:

| Ser |  | Sentir |  | ### Vocación |  | Aprender a vivir |  | ### Formación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saber |  | Pensar |  | ### Profesión |  | Aprender a aprender |  | Investigación (investigo cómo trabajo) |
| Saber hacer |  | Actuar |  | ### Ocupación |  | Aprender a convivir |  | ##### Extensión |
| ### D O C E N C I A |  |  |  |  |  |  |  |  |

Esta visión holística e integradora de conceptos, debe poseer un soporte didáctico sistémico, para construir el conocimiento de los contenidos a través de la implementación de técnicas didácticas que integren al aprendizaje, las actitudes y aptitudes del alumno adulto, en una educación por procesos, que integra el desarrollo humano y la transformación socio-cultural, en continua innovación educativa y un verdadero aprendizaje significativo.

Al decir de  Feuerstein (1979) “las funciones cognitivas, como actividades del sistema nervioso explican, en parte, la capacidad que tienen las personas para servirse de la experiencia previa en su adaptación a nuevas situaciones”.

Esta alternativa permite medir avances, grados, logros y concreciones tangibles en un sistema de calidad en los procesos de formación, capacitación e información, e incorpora las dimensiones socio-productivas y técnico-económicas a la dimensión social, brindando al proyecto herramientas idóneas para su sustentabilidad.

- Antecedentes de OIT y los avances en sistemas de gestión de Salud y Seguridad

## CYMAT- PIACT

Ante la complejidad del tema y la imposibilidad de abordar el impacto de las Condiciones de Trabajo en el desarrollo social desde las distintas perspectivas posibles, para las distintas ramas de actividades previstas en el programa original, éste optó por comenzar el estudio del impacto en el Desarrollo Social desde una de sus dimensiones: las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) entendiéndolas a partir del concepto instalado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1974.

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo es una concepción superadora de aquellas limitadas a la Medicina del Trabajo y a la Higiene y Seguridad que contempla, desde un enfoque global, todos los factores -estructurales, institucionales y generales de vida- que influyen sobre el trabajador.

Esta perspectiva, fundamentada en una resolución adoptada en 1974 por la Conferencia Internacional del Trabajo, pone especial énfasis en el carácter sumatorio e interactuante de los factores,  y dio origen a la creación del Programa Internacional para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (PIACT) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El PIACT, fue lanzado por la OIT en 1976, a solicitud de la Conferencias Internacional del Trabajo y luego de amplias consultas con los estados miembros. Su finalidad era promover y respaldar el establecimiento y la consecución en los estados miembros, de objetivos claramente definidos para “hacer mas humano el trabajo”. Intentaba entonces mejorar la calidad de la vida laboral en todos sus aspectos, mediante la prevención de los accidentes del trabajo, y las enfermedades profesionales, la difusión y aplicación de los principios de ergonomía, el ordenamiento del tiempo de trabajo, el mejoramiento del contenido y la organización de las tareas y de las condiciones de trabajo en general y esfuerzos tendientes para que en la transmisión de tecnología, se preste mas atención al factor humano.

#### Trabajo Decente - Trabajo Seguro

Definición del Trabajo Decente

Una primera aproximación al significado de la expresión "trabajo decente" puede ser la puramente gramatical, no siempre adecuada a conceptos técnicos. La acepción del adjetivo "decente" es "de buena calidad o en cantidad suficiente"(9), aún en el lenguaje común, un trabajo decente es, por lo menos, aquel suficiente en calidad y cantidad.

La primera utilización expresa y formal de la expresión trabajo decente en la OIT y en las ciencias del trabajo, se dio en la Memoria del Director General a la Conferencia Internacional del Trabajo de 1999, que lleva ese título. Allí aparece una primera definición: trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social. (10)

En esta primera instancia, el trabajo decente se caracterizó por los siguientes componentes:

- trabajo productivo;

- con protección de derechos;

- con ingresos adecuados y

- con protección social.

Al que de conformidad con lo expuesto luego en el mismo documento se debió agregar un quinto carácter esencial:

e)   el tripartismo y el diálogo social  (11).

Sin perjuicio de esto, ya en el documento comentado aparece la decisión de relacionar esa noción preliminar de trabajo decente con los cuatro objetivos estratégicos fijados para el programa de la OIT para 2000-2001, que se supone, tenderían a la consecución de un trabajo decente.

Estos cuatro Objetivos Estratégicos son:

- la promoción de los derechos laborales;

- la promoción del empleo:

- la protección social contra las situaciones de vulnerabilidad

  - el fomento del diálogo social. (12)

En un documento regional posterior, el trabajo decente aparece definido como un empleo de calidad que respete los derechos de los trabajadores y en base al cual se desarrollen formas de protección social (13).

Son de notar algunas diferencias: se sustituye la idea de trabajo productivo por la de empleo de calidad; no aparece la referencia a los ingresos adecuados, que puede considerarse subsumida en la de calidad del empleo y tampoco figura la referencia al tripartismo y el diálogo social, aunque ésta también podría considerarse incluida en el respeto a los derechos de los trabajadores.

Estos caracteres que no figuran en la definición propuesta en el referido documento, son -en cambio- mencionados y desarrollados luego, incluyendo otros de interés, como la formación profesional (14).

Posteriormente, en el primer informe global correspondiente al procedimiento de seguimiento de la Declaración de la OIT sobre los Principios y Derechos fundamentales en el trabajo (1998), referido a la libertad sindical y la negociación colectiva, se relaciona íntimamente a la libertad sindical con el trabajo decente, considerando a aquella como condición y carácter esencial de éste. El documento comienza destacando "el cometido crucial de la libertad sindical y de la negociación colectiva para alcanzar el objetivo de un trabajo decente" (15.)

En otros documentos, el Director General de la OIT ensayó nuevas definiciones análogas a las antes referidas, que ratifican algunos elementos, subrayan otros y añaden más.

Así, por ejemplo, la que dice que "por trabajo decente se entiende el trabajo que se realiza en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana" (16). Aquí aparecen nuevos conceptos relevantes, como el de seguridad que, como se verá, ha ido cobrando cuerpo en la formulación del trabajo decente, y los de equidad y de dignidad humana, íntimamente relacionados con el ya referido contenido ético de la idea.

Otra definición del mismo Director General de la OIT, es la que presenta al trabajo decente como el trabajo productivo en el cual los derechos son respetados, con seguridad y protección y con la posibilidad de participación en las decisiones que afectan a los trabajadores (17). Aquí se destaca la reiteración de la idea de seguridad en el trabajo y la ratificación de la necesidad de participación.

El Instituto Internacional de Estudios Laborales (IIEL) fue el encargado de elaborar el paradigma de trabajo decente a solicitud de OIT y formular estrategias para su difusión y promoción. En sus primeros documentos oficiales al respecto, aparecen algunas reflexiones que interesa reseñar.

Por una parte, se dice que la tarea central del Instituto será ahora la de "crear un paradigma de trabajo decente" y dotarlo de "una estructura teórica" (18). Por otra parte, también el Instituto relaciona ese concepto aún no totalmente definido de trabajo decente con cuatro de los objetivos estratégicos de la OIT para 2000-2001, identificándolos como sus "cuatro componentes básicos" (19), y agregando que el trabajo decente no es la suma de estos supuestos componentes, sino el resultado de su interacción (20).

Finalmente, en el Programa y Presupuesto del Instituto para 2000-2001 se incluyen dos reflexiones de interés. Una, la de que "el concepto de trabajo decente aúna cierto número de cuestiones que han formado parte de las preocupaciones de la OIT desde sus orígenes” (21). Otra, la de que "el trabajo decente se refiere tanto a la calidad como a la cantidad del empleo" (22).

En conclusión podría decirse que el de trabajo decente es un concepto en construcción, de carácter integrativo y de profundo contenido ético.

Puede agregarse también que en el seno de la OIT se le han atribuido los siguientes caracteres:

- trabajo productivo y seguro

- con respeto a los derechos laborales

- con ingresos adecuados

- con protección social

- con diálogo social, libertad sindical, negociación colectiva y participación.

La seguridad en el empleo es destacada por algunos documentos ya citados del Director General, pero también en uno de los estudios técnicos, en el cual se sostiene que "el trabajo decente necesita seguridad"(23).

Es claro que la seguridad en el trabajo, que forma parte de la calidad del empleo exige cierta continuidad o estabilidad de la relación de trabajo y se vincula estrechamente, en la actualidad, con la formación profesional, que tiende a constituirse en un componente esencial del concepto de trabajo decente y que puede ser considerada como un requisito o condición de la consecución del objetivo del trabajo decente.

(9) REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española, 21ª ed., Madrid 1992. Conf. BARRETTO GHIONE, Hugo, Diálogo social y formación: una perspectiva desde los países del Mercosur y México, Serie Aportes para el Diálogo Social y la formación, Nº 7, Cinterfor/OIT, Montevideo 2001, párrafo 3 (en prensa).

(10) OIT, Trabajo decente, cit., pág. 15.

(11)  Idem, págs. 15-16.

(12) Idem, págs. 4-5.

(13) OIT, Trabajo decente y protección para todos. Prioridad de las Américas, Memoria del Director Regional a la 14ª Reunión Regional de los Estados miembros de la OIT en las Américas, Lima 1999, p. ii.

(14) Véase infra, Nos. 10 y 11.

(15) OIT, Su voz en el trabajo. Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, Ginebra 2000, pág. VII.

(16) SOMAVIA, Juan, Un trabajo decente para todos en una economía globalizada: una perspectiva de la OIT, documento presentado a la Tercera Conferencia Ministerial de la OMC (30 nov.- 3 dic. 1999)

(17) SOMAVIA, Juan, Introduction, en "Globalizing Europe. Decent work in the information economy. Report of the Director General", Sixth European Regional Meeting, ILO, Geneva 2000, vol. I, pág. X

(18)  I.I.E.L., Informe del Director, Ginebra 2000, párrafo 9

(19 )-(20) Idem, párrafos 14-15. Esta idea es recogida en el Informe de la 42ª Reunión de la Junta Directiva del Instituto (GB, 279/17, 279ª R.), Ginebra 2000, párrafo 4.

(21)  I.I.E.L., Programa y presupuesto para 2000-2001, Ginebra 2000, párrafo 32.

(22)  Idem, párrafo 34

(23)  STANDING, Guy, ob. cit., pág. 39

- SISTEMAS DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD                                            (OHSAS 18000- IRAM 3800)

La protección del trabajador contra las enfermedades y contra los accidentes de trabajo es una de las tareas asignadas a la OIT en el Preámbulo de su Constitución. En fecha más reciente, se reafirmó que la protección de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SST) era uno de los elementos esenciales que permitiría alcanzar el objetivo de un trabajo decente para todos en el contexto actual de la mundialización de las economías. Por consiguiente, la SST no es sólo un requisito previo para alcanzar ese objetivo sino también un importante factor positivo que potencia el crecimiento económico y la productividad.

En los últimos 80 años, la OIT ha elaborado y adoptado 30 convenios, 28 recomendaciones y 25 repertorios de recomendaciones prácticas, y ha editado más de 100 publicaciones técnicas, todas ellas directamente relacionadas con cuestiones relativas a la seguridad y la salud en el trabajo, lo que constituye un excepcional y formidable conjunto de definiciones, principios, obligaciones, deberes y derechos y orientaciones técnicas que reflejan las opiniones consensuadas de los participantes del mundo del trabajo procedentes de 174 Estados Miembros sobre la mayoría de los aspectos de la SST.

Como resultado del ritmo acelerado al que avanzan la liberalización mundial del comercio y de las economías, así como del progreso tecnológico, el mundo del trabajo es cada vez más competitivo y tiene que hacer frente a la rápida evolución de las condiciones, el entorno, los procesos y la organización del trabajo necesaria para el crecimiento sostenible.

El planteamiento tradicional, de orden-control con que se imprimió al PIACT a principios de los 70´s, no permite abordar plenamente estos desafíos.

Las leyes y reglamentos existentes suelen estar demasiado fragmentados para ser adaptados, y los nuevos instrumentos no pueden elaborarse con la celeridad suficiente para incluir los nuevos peligros y riesgos que entrañan estos cambios.

Un planteamiento holístico, coherente, flexible y sólido, que forme parte integrante del ciclo y de la estructura empresarial a todos los niveles, es la única estrategia de gestión que puede ofrecer el gran incentivo necesario para la identificación, la evaluación y el control constante de los peligros y riesgos que surgen en los lugares de trabajo en constante evolución. Actualmente, gobiernos, empleadores y trabajadores reconocen las repercusiones positivas que tiene la introducción de sistemas de gestión de la SST en la organización, tanto para la reducción de peligros y riesgos como para la productividad. Aunque se han desarrollado una serie de sistemas de gestión de la SST a escala internacional, nacional, regional e industrial y éstos suelen estar bien diseñados y resultar útiles, no están arraigados en el conjunto de principios sobre SST internacionalmente acordados, tales como los definidos por los mandantes tripartitos de la OIT.

Sólo un vínculo de esa índole puede proporcionar la fuerza, la flexibilidad y la base apropiada para desarrollar una cultura de la seguridad sostenible en la empresa.

La aplicación a largo plazo de buenas prácticas en materia de seguridad, salud y medio ambiente en todos los niveles de la sociedad, a saber, la constante «inclusión» de una cultura de seguridad como parte esencial de una cultura social más amplia es el único instrumento que permitirá reducir el creciente costo tanto de los servicios de la asistencia médica como de la protección y recuperación del medio ambiente, y aumentar la productividad general.

Por consiguiente, la OIT ha elaborado Directrices para los sistemas de gestión de la SST, que reflejan los valores y los instrumentos de la OIT relativos a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores y están diseñadas como instrumento práctico que permita, tanto a las organizaciones como a las instituciones nacionales competentes, reducir el elevado precio que se cobran los accidentes y las enfermedades laborales, en víctimas humanas y en pérdidas económicas y materiales.

Al ofrecer un marco coherente para adoptar decisiones respecto de la SST, estas directrices también contribuyen a la promoción del desarrollo sostenible en los lugares de trabajo, como recomienda la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) en su Programa 21.

- Objetivos

  - En el nivel nacional, estas directrices deberían:

- servir para crear el marco nacional para el sistema de gestión de la SST que, preferiblemente, cuente con el apoyo de leyes y reglamentos nacionales para promover el desarrollo de iniciativas voluntarias, a fin y efecto de reforzar el cumplimiento de los reglamentos y normas;

- facilitar orientación sobre el desarrollo tanto de directrices nacionales (sección 2.2) como de directrices específicas (sección 2.3) a fin de responder de modo apropiado a las necesidades reales de las organizaciones de acuerdo con su tamaño y la naturaleza de sus actividades.

1.2. 	En el nivel de la organización, estas directrices se proponen:

- facilitar orientación sobre la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación y la adopción de medidas de gestión de la SST como un componente de las disposiciones en materia de política y de gestión;

- motivar al personal de dirección, a los trabajadores y a sus representantes para que apliquen los principios y métodos adecuados de gestión de la SST a fin de mejorar el desempeño en materia de SST.

- Marco nacional del sistema de gestión de la SST

  - Política nacional

2.1.1. En función de las necesidades, deberían designarse una o varias instituciones competentes y se debería formular, poner en práctica y revisar periódicamente una política coherente para el establecimiento y la aplicación de sistemas de gestión de la SST en las organizaciones. Lo anterior debería realizarse en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores así como con otras organizaciones y autoridades pertinentes.

2.1.2.  La política nacional en materia de sistemas de gestión de la SST debería establecer principios generales y procedimientos para:

- promover la aplicación y la integración de los sistemas de gestión de la SST como parte de la gestión general de una organización;

- facilitar y mejorar las iniciativas voluntarias para la identificación sistemática la planificación, la aplicación y el control de las actividades relativas a la seguridad y la salud en el trabajo en el nivel nacional y en el nivel de la organización;

- evitar trámites administrativos y gastos innecesarios;

- promover mecanismos de cooperación y apoyo para los sistemas de gestión de la SST en la organización por parte de la inspección del trabajo, de los servicios de salud en el trabajo y de otros servicios, y canalizar sus actividades en un marco compatible con dicha gestión;

- reconocer públicamente, a través de los medios adecuados, el éxito de los sistemas y prácticas de gestión de la SST que hayan obtenido resultados satisfactorios.

2.1.3.  Con miras a garantizar la coherencia de la política nacional y de las medidas adoptadas para aplicarla, la institución competente debería crear un marco nacional para los sistemas de gestión de la SST a fin de:

- identificar y establecer las respectivas funciones y responsabilidades de las diversas instituciones encargadas de aplicar la política nacional y tomar las disposiciones adecuadas a fin de garantizar la coordinación necesaria entre ellas;

- publicar y revisar periódicamente las directrices nacionales sobre la aplicación voluntaria y sistemática de los sistemas de gestión de la SST en las organizaciones;

- establecer los criterios para designar las instituciones encargadas de la preparación y aplicación de directrices específicas respecto a los sistemas de gestión de la SST, y señalar sus respectivas obligaciones;

- garantizar que dichas orientaciones estén a disposición de los empleadores, de los trabajadores y de sus representantes para ayudarles a entender la política nacional y a hacer uso de la misma.

2.1.4.  La institución competente debería adoptar las disposiciones necesarias y orientar a la inspección del trabajo, a los servicios de SST y a otros servicios públicos y privados, incluyendo las organizaciones encargadas de la prestación de asistencia médica en el trabajo y las organizaciones no gubernamentales (ONG), al objeto de alentar y apoyar a las organizaciones respecto de la aplicación de sistemas de gestión de la SST.

  - Directrices nacionales

    - Las directrices nacionales sobre la aplicación voluntaria y sistemática de los sistemas de gestión de la SST deberían elaborarse a partir del modelo propuesto en el capítulo 3.sobre sistemas de gestión.

2.2.2.  Las directrices nacionales deberían diseñarse con la flexibilidad suficiente para que permitan:

- la aplicación inmediata de las directrices de la OIT en organizaciones con una estructura de gestión bien desarrollada, donde las disposiciones sobre la gestión de la SST puedan integrarse inmediatamente;

- la adecuación de las directrices de la OIT a las directrices sobre sistemas de gestión de la SST específicas (véase la sección 2.3) que tomen en consideración las características y las necesidades específicas de las organizaciones y respondan a las mismas;

- la promoción de la cooperación efectiva de la organización con los organismos normativos, la inspección del trabajo y los servicios de salud en el trabajo, así como con otros servicios, ONG incluidas;

- la eliminación del exceso de trámites administrativos y de cargas innecesarias;

- el recurso a medios adecuados y viables de reconocimiento del éxito de las prácticas y de los sistemas de gestión de la SST.

  - Directrices específicas

2.3.1.  Basándose en las directrices nacionales sobre sistemas de gestión de la SST, las directrices específicas deberían reflejar las características y las necesidades específicas de las organizaciones, o grupos de organizaciones, teniendo en cuenta:

a) su tamaño (grande, mediano, pequeño) y su infraestructura;

b) los tipos y el grado de los peligros y riesgos;

c) su rama de actividad económica;

d) otras características especiales que justifiquen la aplicación de sistemas específicos.

2.3.2.  Las directrices específicas para los sistemas de gestión de la SST pueden recoger solo aquellos requisitos de las directrices nacionales que son pertinentes y aplicables en las organizaciones para las que se elaboraron.

Existiendo entonces vínculos entre el marco nacional para los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (SG-SST) y sus elementos esenciales. (Ver IRAM 3800- OHSAS 18000).

COMPONENTE  B:      CURSOS DE CAPACITACIÓN

Presentación

# PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Registro de Actividades realizadas

Subcomponente: Capacitación a inspectores

| Año | Fechas | Tema | Facilitadores Externos |  | Sede | Destinatarios | Duración hs | Cantidad asistentes |  | Aumento Conocim % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nombre | Calif |  |  |  | Parcial | Acum. |  |
| 2002 | octub 28-29 | Rural | Vaca, Santoro | N/D | Córdoba | Insp Prov. | 16 | 16 | 16 | 55,4 |
| 2002 | dic 9 | Buques congeladores | Verón | N/D | T. Fuego | Insp Prov, Trab, Empr | 8 | 21 | 37 | N/D |
| 2002 | dic 10-11 | Const | Di Santo | N/D | Corrientes | Insp Prov | 16 | 14 | 51 | 27,5 |
| 2002 | dic 12-13 | Rural | Vaca, Santoro | N/D | Corrientes | Insp Prov | 16 | 14 | 65 | 38,8 |
| 2003 | marzo 20-21 | Rural | Vaca, Santoro | N/D | Mendoza | Insp Prov, Trab | 16 | 30 | 95 | 23,3 |
| 2003 | abril 29-30; mayo 7-8 | Const | Díaz, Delfino | 6,94 | UAI Cap Fed | Insp Gob Ciudad Bs. As | 16 | 25 | 120 | 21,5 |
| 2003 | mayo 8-9 | Const | Díaz | 9,33 | Mendoza | Insp Prov, Trab | 16 | 22 | 142 | 20,3 |
| 2003 | junio 9 al 21 julio | Metalm | Codicetti | 6,33 | UAI Cap Fed | Insp Gob Ciudad Bs As | 21 | 16 | 158 | 33,9 |

# PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Registro de Actividades realizadas

Subcomponente:  Formación de Formadores

| Item | Año | Fechas | Tema | Facilitadores Externos |  | Sede | Destinatarios | Duración hs | Cantidad asistentes |  | Aumento Conocim % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nombre | Calificación |  |  |  | Parcial | Acumulado |  |
| 1 | 2003 | marzo 25-28 | Instructores | Palacio, Altube | n/d |  | Docentes y facilitadores | 12 | 9 | 9 | n/d |
| 2 | 2003 | abril 7 al 23 | UOCRA 1 | Tobar, Montanaro, Delfino, Liascovich, Codicetti, Poy, Rossarroli, Di Santo, de Paula, Molina, Muñoz, Altabe, Palacio | n/d | CFP N° 3 | Delegados y colab gremiales | 80 | 16 | 25 | n/d |
| 3 | 2003 | 30 junio al 14 de julio | UOCRA 2 | Molina, Codicetti, Díaz, Rossaroli, De Paula |  | CFP N° 3 | Delegados y colab gremiales | 40 | 22 | 47 | 20,7 |
| 4 | 2003 | agosto 4, 6, 8 | Est Metod | Altube | 9,25 | FECTC | Delegados y colab gremiales | 12 | 13 | 60 | n/d |
| 5 | 2003 | agosto 11 al 22 | UOCRA 3 | Montanaro, Codicetti, Díaz, Rossaroli, De Paula | 9,09 | Córdoba | Delegados y colab gremiales | 40 | 22 | 82 | 10,3 |
| 6 | 2003 | septiembre 8 al 12 | COEMA 1 | Codicetti, De Paula, Rossaroli, Gastrell | n/d | Buenos Aires | Docentes de COEMA | 40 | 9 | 91 | n/d |
| 7 | 2003 | septiembre 15 al 26 | UOCRA 4 | Perez, Codicetti, Díaz, Rossaroli, Tobar | 8,70 | Rosario | Delegados y colab gremiales | 40 | 25 | 116 | 19,05 |
| 8 | 2003 | octubre 6 al 10 | COEMA 2 | Codicetti, Rossaroli, Gastrell | 7,50 | Buenos Aires | Docentes de COEMA | 40 | 11 | 127 | 12,73 |
| 9 | 2003 | octubre 14 al 24 | UOCRA 5 | Perez, Codicetti, Díaz, Rossaroli, Tobar | en curso | Salta | Delegados y colab gremiales | 40 | 20 | 147 | en curso |

# PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Registro de Actividades realizadas

Subcomponente:  Capacitación a trabajadores

| Item | Año | Fechas | Tema | Facilitadores Externos |  | Sede | Destinatarios | Duración hs. | Cantidad asistentes |  | Aumento Conocim % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nombre | Calificación |  |  |  | Parcial | Acumulado |  |
| 1 | 2003 | junio 02 al 10 | Const | Posada | 8,60 | Cap Fed | Trabajadores | 30 | 19 | 19 | 20,0 |
| 2 | 2003 | junio 02 al 10 | Const | Díaz | 9,35 | Cap Fed | Trabajadores | 30 | 20 | 39 | 49,6 |
| 3 | 2003 | junio 02 al 10 | Const | Tesoro | 9,50 | Moreno | Trabajadores | 30 | 16 | 55 | 44,0 |
| 4 | 2003 | junio 02 al 10 | Const | Tesoro | 9,15 | Moreno | Trabajadores | 30 | 14 | 69 | 50,8 |
| 5 | 2003 | junio 11 al 20 | Const | Posada | 7,60 | Cap Fed | Trabajadores | 30 | 20 | 89 | 16,0 |
| 6 | 2003 | junio 11 al 20 | Const | Díaz | 8,90 | Cap Fed | Trabajadores | 30 | 24 | 113 | 16,7 |
| 7 | 2003 | junio 17 al 25 | Const | Tesoro | 8,86 | Haedo | Trabajadores | 30 | 17 | 130 | 47,1 |
| 8 | 2003 | junio 17 al 25 | Const | Tesoro | 9,21 | Moreno | Trabajadores | 30 | 15 | 145 | 60,7 |
| 9 | 2003 | junio 23 - julio 1 | Const | Posada | 8,83 | Cap Fed | Trabajadores | 30 | 14 | 159 | 20,0 |
| 10 | 2003 | junio 23 - julio 1 | Const | Díaz | 9,15 | Cap Fed | Trabajadores | 30 | 16 | 175 | 28,5 |
| 11 | 2003 | julio 2 al 11 | Const | Posada | 8,70 | Cap Fed | Trabajadores | 30 | 9 | 184 | 26,0 |
| 12 | 2003 | julio 2 al 11 | Const | Díaz | 9,42 | Cap Fed | Trabajadores | 30 | 9 | 193 | 34,3 |
| 13 | 2003 | julio 14 al 22 | Const | Díaz | 9,33 | Cap Fed | Trabajadores | 30 | 9 | 202 | 43,3 |
| 14 | 2003 | julio 14 al 22 | Const | Posada | 8,80 | Cap Fed | Trabajadores | 30 | 6 | 208 | 22,0 |
| 15 | 2003 | julio 14 al 22 | Const | Tesoro | 9,25 | San Justo | Trabajadores | 30 | 18 | 226 | 35,6 |
| 16 | 2003 | agos 19 al 27 | Const | Tesoro | 8,90 | Cap Fed | Trabajadores | 30 | 24 | 250 | 31,0 |
| 17 | 2003 | agos 19 al 27 | Const | Tesoro | 8,76 | Cap Fed | Trabajadores | 30 | 23 | 273 | 30,0 |

# PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Registro de Actividades realizadas

Subcomponente:  Formación de Empresarios

| Item | Año | Fechas | Tema | Facilitadores Externos |  | Sede | Destinatarios | Duración hs | Cantidad asistentes |  | Aumento Conocim % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nombre | Calificación |  |  |  | Parcial | Acumulado |  |
| 1 | 2003 | marzo 14 | Maquinaria y químicos | Vaca | N/D | Junín, Feriagro | Productores rurales | 4 | 45 | 45 | N/D |
| 2 | 2003 | mayo 5-6-7 | Metalm | Codicetti | 7,85 | UTN Pacheco | Pymes y técnicos | 12 | 22 | 67 | 41,6 |
| 3 | 2003 | mayo 21 | Diagnóstico rural y construcción | Vaca | N/D | Mendoza, Fac San Francisco | Empresarios y estudiantes | 4 | 174 | 241 | N/D |
| 4 | 2003 | julio 8 | Metalm | Lier | N/D | Adimra | Empresarios metalúrgicos | 3 | 15 | 256 | N/D |
| 5 | 2003 | octubre 6-7-8 | Jornadas Gestión Salud Seguridad y medio Ambiente | Tony Smith | N/D | UCA | Empresarios y funcionarios ART | 16 | 107 | 363 | N/D |
| 6 | 2003 | octubre 14 al 31 | Mayor Productividad | CCFP | en curso | Rosario | Empresarios PYME | 72 | 25 | 388 | en curso |

# PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Registro de Actividades realizadas

Subcomponente:  Actividades Especiales

| Item | Año | Fechas | Tema | Facilitadores Externos |  | Sede | Destinatarios | hs | Cantidad asistentes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nombre | Cal. |  |  |  | Parcial | Acum. |
| 1 | 2001 | agosto 22 y 23 | Taller Visualización UOM | Fusat | N/C | UOM | Delegados y trabajadores | 16 | 12 | 12 |
| 2 | 2001 | sept 11 | Taller Visualización SMATA | Liascovich | N/C | SMATA | Delegados y trabajadores | 8 | 20 | 32 |
| 3 | 2001 | sept 26 | Taller Visualización UATRE | Fusat y Vaca | N/C | UATRE | Personal de UATRE | 12 | 47 | 79 |
| 4 | 2001 | sep | Taller Visualización UOCRA | Fusat | N/C | UOCRA | Personal de UOCRA | 8 | 20 | 99 |
| 5 | 2002 | marzo 13 -14 | Seminario JICA | JICA | N/C | UCA | Empresas, sindicatos, profesionales, funcionarios | 3 | 141 | 240 |
| 6 | 2002 | marzo 15, 18, 19 | Seminario JICA Ind. Automotriz | JICA | N/C | SMATA | Personal de empresas automotrices | 16,5 | 13 | 253 |
| 7 | 2002 | mayo 29 | Seminario Tripartito Ind. Construcción | Fusat | N/C | FECTC | CAC, UOCRA, SRT, CFT | 3 | 16 | 269 |
| 8 | 2002 | junio 5 | Seminario Tripartito Sector Rural | Fusat | N/C | UATRE | UATRE, FAA, SRA, CRA, CIA, SRT, CFT | 3 | 17 | 286 |
| 9 | 2002 | junio 13 | Seminario Tripartito Sector Automotriz | Fusat | N/C | UCA | ADEFA, AFAC, SMATA, SRT, CFT | 3 | 11 | 297 |
| 10 | 2002 | agosto 16 | Taller Nacional | Fusat | N/C | UCA | Gremios, Funcionarios, profesionales | 4 | 62 | 359 |
| 11 | 2003 | octubre 27 | Jornada Interdisciplinaria Trabajo Infantil | Varios expositores. Min. Carlos Tomada | N/C | UCA | Público especializado | 8 | 420 | 779 |

| ACTIVIDAD: DOCENTES, FACILITADORES, EXPOSITORES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÄREA TEMÁTICA ##### FUNCIONES | CONSULTORES, ESPECIALISTAS | TITULO UNIVERSITARIO | ESPECIALIZACIÓN (E) POSTGRADOS (PG) MAESTRÍAS (M) | ANTECEDENTES DOCENTES Nivel | ANTECEDENTES LABORALES | MÉRITO EXPERIENCIA |
| CURSOS FORMACIÓN DE FORMADORES |  |  |  |  |  |  |
| UOCRA | Montanaro | Idem |  |  |  |  |
| UOCRA | Delfino | ## Idem |  |  |  |  |
| UOCRA | Liascovich | Idem |  |  |  |  |
| UOCRA COEMA | Codicetti | Idem |  |  |  |  |
| UOCRA | Poy | Idem |  |  |  |  |
| UOCRA COEMA | Rosarolli | Idem |  |  |  |  |
| UOCRA | Di Santo | Idem |  |  |  |  |
| UOCRA COEMA | De Paula | Idem |  |  |  |  |
| UOCRA | Altube | Idem |  |  |  |  |
| UOCRA | Tobar | Idem |  |  |  |  |
| UOCRA | Molina | Lic. Cs. Educación UBA | M- Cs. Sociales Educación- FLACSO | Terciario CONET, INET, Dtora centro Formación profesional | CAP, Pirelli, Somisa, Capacitación, Sindical, Asesora UOMRA. ADMIRA. FCETC – UOCRA, ITMA | Investigadora en el tema Mrio Educación - CGT |
| UOCRA | Palacio | Profesor Enseñanza Primaria | Cursos de perfeccionamiento | Maestro y Director Escuela, | Conferencista, Capacitador Secretario CGT Chubut, Secretario CONET, representante CiNTERFOR Costa Rica, Asesor bloque justicialist. Dtor. INET, Asesor UTN, Mrio Educ. Sta. Fé | Autor de Documentos técnicos , reglamentos, en el tema |
| UOCRA | Muñoz | --- | --- | --- | --- | --- |
| UOCRA- COEMA | Gastrell | Lic Psicopedagogía UnLZ | --- | Universitaria UNLZ, CAECE | Correo Argentino - Mrio. Trabajo – Empleo y Form profesional- M Economía Asistente |  |
| UOCRA | Perez | Lic Relac. Humanas y Públicas UMoron | --- | --- | Consultor , Docente Capacitador FECTC - UOCRA- Empresas | --- |
| UOCRA | Diaz | Idem ant |  |  |  |  |
| UOCRA | Erbojo | Lic. HST U Morón | --- | U de Morón No consigna | Preventor - Dtor Técnico- Fund Prov ART | R Químicos |

| ACTIVIDAD: DOCENTES, FACILITADORES, EXPOSITORES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÄREA TEMÁTICA ##### FUNCIONES | CONSULTORES, ESPECIALISTAS | TITULO UNIVERSITARIO | ESPECIALIZACIÓN (E) POSTGRADOS (PG) MAESTRÍAS (M) | ANTECEDENTES DOCENTES Nivel | ANTECEDENTES LABORALES | MÉRITO EXPERIENCIA |
| ### CURSOS A TRABAJADORES |  |  |  |  |  |  |
| CONSTRUCCIÓN | Posada Mauro | Arquitecto UBA | PG Gestión Calidad ITBA PG- Seg Hig Construcción UNLP | Capacitador Formación Profesional en el tema | FECTC-UOCRA Coordinador Gral y del Equipo Técnico , Asesor Programas educativos y Capacitación -SRT - Asesor en el tema-Contrato PNUD Arg 047 de la SRT como Auditor de Obras y de ARTs- | xxxx |
|  | Díaz Marcelo Raúl | Lic. Hig. y Seg. Trabajo -U d Morón | --- | --- | Asesor HST empresas constructoras, ART, SRT. , FECTC -UOCRA | xxxx |
|  | Tesoro Alejandro | Arquitecto UBA | PG- Seg Hig Construcción | Secundario, Formación profesional | Proyecto , Dirección de obras, Coord, Capacitador FECTC -UOCRA | xxxx |
| ### CURSOS A INSPECTORES |  |  |  |  |  |  |
| RURAL | Vaca | Idem anterior |  |  |  |  |
|  | Santoro | Médico UBA | E- Dermatología E- Médico del trabajo | --- | Atención medica programada PAMI, SOPLAD Jefe servicio médico Bco Provincia | xxxx |
| CONSTRUCCION | Di Santo | Idem anterior |  |  |  |  |
|  | Díaz | ## Idem anterior |  |  |  |  |
|  | Delfino | Idem anterior |  |  |  |  |
|  | Montanaro | Idem anterior |  |  |  |  |
| METALMECANICA | Codicetti | Idem anterior |  |  |  |  |
| BUQUES CONGELADORES | Verón | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Montanaro | Idem anterior |  |  |  |  |

| ACTIVIDAD: DOCENTES, FACILITADORES, EXPOSITORES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÄREA TEMÁTICA ##### FUNCIONES | CONSULTORES, ESPECIALISTAS | TITULO UNIVERSITARIO | ESPECIALIZACIÓN (E) POSTGRADOS (PG) MAESTRÍAS (M) | ANTECEDENTES DOCENTES Nivel | ANTECEDENTES LABORALES | MÉRITO EXPERIENCIA |
| ### CURSOS A EMPRESARIOS |  |  |  |  |  |  |
| ## Rural | Vaca | Idem anterior |  |  |  |  |
| Metalmecánico | Codicetti | Idem anterior |  |  |  |  |
|  | Lier | Ing. Químico UTN FRR | E- HST UTN - FRR | Universitario UTN, UCA | Dto. Técnico Industrias, Consultor ext OIT Asesor HST Responsable HST Municip. Rosario | Autor publicaciones Investigador Un. Rosario |
| PyMES | CCFP | Taller mayor productividad Santa Fé |  |  |  |  |

Análisis de los Cursos y de los Equipos Docentes

- Con respecto a los Cursos de Capacitación, podemos señalar:

- Se han profundizado solamente acciones de capacitación hacia los trabajadores de la UOCRA, las cuales fueron desarrolladas en conjunto con la FECTEC, que lleva varios años desarrollando acciones convocantes respecto a las organizaciones de trabajadores y empleadores de sector de la Construcción. No se registran cursos hacia trabajadores de las otras ramas de actividades que integran desde el principio el programa, sólo se verificaron en los inicios del Programa, luego de la conclusión de los Diagnósticos sectoriales Talleres de validación seguidos solamente por una  escasa participación activa en el Programa de las organizaciones de trabajadores como UOM, SMATA y UATRE.

- El  material y los medios didácticos utilizados en los Cursos Transversales dictados a trabajadores de UOCRA, han sido elaborados a partir de los cursos ya diseñados por esta Organización en su FISC (Organismo bipartito empleadores-trabajadores), sus contenidos han sido planificados  especialmente por personal de la FECTC  y los docentes, en su mayoría, han sido designados entre los graduados de los cursos de Formadores  o docentes de la FECTC. En consecuencia no ven reflejados en su totalidad la relación que guardan con la metodología didáctica, los módulos, materiales didácticos y fichas técnicas elaborados para los cursos de Formadores, cuyo material debiera aprovecharse aún mas para tal fin

- Es de remarcar la ausencia de actividades específicas destinadas a los trabajadores de los otros sectores involucrados en el programa: diseño de programas de capacitación, formación o sensibilización, desarrollo de contenidos, material didáctico, etc., destinado a trabajadores rurales, metalmecánicos  y metalúrgicos

- Se han iniciado actividades de formación y capacitación con COEMA donde no se cuenta con un Diagnóstico Sectorial validado, (como sí ocurrió con las cuatro ramas evaluadas) no forma parte de las ramas de actividad que integran el programa, ni tampoco se trata de actividades con riesgos que exijan análisis ni estudios en profundidad por tratarse de factores de riesgos conocidos y con mucha bibliografía y técnicas disponibles para su control rápido y eficiente.

- Respecto a los cursos destinados específicamente a empresarios o inspectores, se ha notado la participación en los mismos de gran cantidad de asistentes, estudiantes, público en general, delegados sindicales y profesionales independientes que no pertenecen a este grupo de actores sociales.  No sabemos bien a qué se debe esta concurrencia  y la disparidad  de nivel y formación de asistentes en cursos destinados especialmente a actores sociales específicos

  - Los equipos docentes están conformados únicamente por especialistas, que poseen una marcada formación hacia una misma corriente metodológica (CyMAT).

- Comentario: Es evidente lo reducido de la dotación docente con que cuenta el programa, algunos de ellos presentan asimismo una disparidad de formación y antecedentes que no armoniza con el resto. En algunos casos para un mismo módulo o contenido existe no más de uno o dos docentes.

- Cometario: Se observa que no se ha dado mayor participación e incorporado a los equipos a  docentes con formación en la especialidad  provenientes de UTN, Facultad de Ingeniería de la UBA, Facultad de Ciencias Exactas UBA, entre otros (cursos a Inspectores y empresarios) o de Escuelas Técnicas (cursos a empresarios  PyMES  y trabajadores) quienes ya cuentan con los conocimientos técnicos y didácticos, poseen una visión mas amplia adecuada a la realidad e infraestructura de las empresas del país e incorporan por requerimientos curriculares los últimos avances y actualización  en el tema como las metodologías definidas como  Trabajo Seguro y Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo

- Comentario: Solamente hubiera sido necesario impartirles un curso inicial de nivelación y harmonización de contenidos para que pudieran multiplicar la acción formadora, en todas las escuelas técnicas y en todas las Facultades Regionales del país.

- Comentario: A su vez las acciones de promoción y difusión se verían notablemente intensificadas y las acciones de formación abarcarían a un número mayor de actores sociales de las cuatro actividades ya integrantes del programa

Se ha observado  en varios casos que  los consultores, expertos, coordinadores de subprogramas, y/o docentes realizan mas de una tarea y en especialidades muy diversas y disímiles entre sí. No se explicitan, ni surgen de los análisis de Términos de Referencia y CV de cada uno de ellos, cuales han sido los criterios con que ha sido evaluada la idoneidad, habilitación profesional, experiencia y antecedentes en el tema a tratar de los docentes y expertos para cubrir todas estas tareas

Ejemplos:

- Los docentes de cursos de la construcción dictan ellos todos los contenidos.

- Codicetti : Autor de FR4 y docente del Curso empresarios y Curso Inspectores  metalmecánica.

- Rosarolli: Autora Trabajo Infantil  y FR3 Cond. psicosociales - Ergonómicos.

- Liaskovich: Autora Diag Automotores  y del Módulo Género.

- Delfino : Coordinador, autor de 5 Módulos: Riesgos del trabajo, FR1, FR2, FR4, Herramientas CyMAT, docente curso inspectores Construcción  (Gob, Bs. As.).

- Vaca: Autor Diag. Rural y Compilador de PyMES y docente de Cursos para inspectores y Cursos empresarios  Rural.

COMPONENTE: CAPACITACION  SISTEMAS DE EVALUACIÓN

| ### EVALUACIÓN DE CALIDAD | #### EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | SEGUIMIENTO DE EGRESADOS | OTROS MECANISMOS |
| --- | --- | --- | --- |
| El Ministerio de Educación a través del Instituto para la Calidad Educativa y el Instituto IRAM ha establecido Normas Nacionales para evaluar y medir la Calidad en la educación, formación y capacitación, las cuales son de naturaleza voluntaria para las instituciones educativas, de capacitación y /o Formación Requiere el sistema de evaluaciones sistemáticas y permanentes y sus resultados deben ser tomados como base para que las autoridades de la institución evaluada adopten las medidas procedentes para la mejora continua a partir de la satisfacción de sus clientes. | Se realizan encuestas a egresados de los cursos y talleres, como mecanismo de evaluación institucional. Desde la Dirección de Capacitación se desarrolla la micro evaluación, dirigida a la evaluación cotidiana de los aprendizajes realizados por los alumnos con el objetivo primordial de analizar las encuestas de satisfacción realizadas a los cursantes e implementar las mejoras que pudieran surgir de las mismas para la optimización de los Procesos de Enseñanza. Además los Estudios Diagnósticos (y de campo), realizados en distintas regiones, con la participación de expertos y alumnos pasantes de universidades, han permitido también detectar las necesidades de capacitación y formación en Condiciones y medioambiente de Trabajo para las ramas de actividad evaluadas e implementar la planificación educativa en consecuencia. | Recomendación: Constituir una Comisión de Evaluación de la Capacitación impartida, cuya función sería complementaria a la ya realizada por el equipo permanente de FUSAT, para generar información que permita apoyar a la planificación de nuevas acciones que fortalezcan las actividades de educación no formal y de formación prestadas por FUSAT e incluir otras ramas de actividad con factores de riesgos de incidencia crítica y / o siniestralidad laboral manifiesta, entre otras alternativas. Las acciones se centrarían en el seguimiento de egresados y la información ofrecida por este tipo de evaluación permitirá realizar una valoración sobre el impacto que las actividades desarrolladas por FUSAT para la capacitación y formación tienen en el sector productivo: Automotriz, construcción, rural, metalmecánica. y en el desarrollo tecnológico, enfatizando en el sector PyMES | Una de las líneas de acción de la FUSAT se ha orientada a coordinar, impulsar y sistematizar el proceso de evaluación mediante un Instrumento de Evaluación de Programas de Capacitación. Esta evaluación externa, (brindada por un servicio tercerizado a cargo de una profesional experta) tiene como funciones Evaluar los cursos, talleres, así como también las actividades de formación y capacitación en un todo, la organización de los cursos, las instalaciones para su dictado, los medios y material didácticos, la evaluación de propios docentes. Recolectar información que permita realizar las adecuaciones curriculares en concordancia con los avances científicos y tecnológicos. , con el propósito de contribuir a la transformación y consolidación de la educación no formal para la salud y seguridad |

| ### EVALUACIÓN DE CALIDAD | #### EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | SEGUIMIENTO DE EGRESADOS | OTROS MECANISMOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Recomendación: Aún FUSAT no ha implementado un Sistema de Gestión de la Calidad en la educación y la formación, pero se podría recomendar su implementación paulatina a partir de 2004, si les interesara certificar | La FUSAT atiende directamente a la necesidad de brindar capacitación e información a trabajadores, inspectores laborales, empleadores y delegados sindicales para la preservación de la vida y la salud de los trabajadores de las ramas de actividad y una de sus competencias está dirigida al seguimiento y evaluación de los programas y actividades aprobados | En los Cursos dictados destinados a Empresarios pymes, bajo el Formato OIT, existe una instancia en el propio programa de capacitación impartido, a través del cual se realizan acciones de evaluación riegos e implementación de mejoras a corto plazo y elaboran un plan de mejoras a mediano plazo, por los propios participantes. Incluyendo jornadas de sensibilización a los trabajadores para transmitir las enseñanzas aprendidas desde sus empleadores y comunicarles el plan de mejoras a implementarse. Con posterioridad y por el término de aproximadamente dos meses, estas PyMES reciben asistencia técnica por parte de los expertos que han dictado el curso por FUSAT, con lo cual se realiza también el seguimiento de la capacitación brindada |  |

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS

Los aportes, observaciones y sugerencias que se mencionan a continuación , surgen de un profundo análisis de la metodologías aplicadas en el programa, de la evaluación del aprendizaje y de la evaluación del  proceso docente.

Pedagogía y Enseñanza

La mayoría de los investigadores del nuevo campo disciplinar denominado Educación en Ciencias, Enseñanza de las Ciencias, o Didácticas de las Ciencias (Gil, 1999) alimentan una débil relación con la pedagogía y con frecuencia la ignoran completamente por considerarla un discurso demasiado general y anacrónico, y muchas veces también por desconocimiento total del campo disciplinario de la pedagogía.

La conclusión es que no hay que confundir la lógica de la ciencia con la lógica del que aprende (aprendiz) ciencias de la salud, ciencias y técnicas de seguridad, ciencias Prevencionistas

La estructura lógico-sintáctica de una disciplina como conocimiento objetivo y formal se parece poco a las imbricaciones subjetivas entre experiencias singulares y cotidianas, los estilos individuales del comprender, las vicisitudes cognitivas durante la vida del alumno sedimentadas en intuiciones, ideas y conceptos previos (Mundo dos de Popper).

El movimiento intencional del aprendiz de ciencias es personal y subjetivo, y no obstante una buena enseñanza le permitirá apropiarse creativamente del conocimiento "objetivo". Este proceso ocurre y se cualifica gracias a una mediación pedagógica inteligente denominada enseñanza, cuyo inicio se despliega en dos momentos previos al diseño mismo de la enseñanza:

- El momento de la mirada o perspectiva pedagógica sobre el contenido científico para identificar sus condiciones de enseñabilidad.

- El momento de la mirada pedagógica sobre los alumnos para identificar en ellos sus condiciones cognitivas previas respecto de la ciencia que se les enseña, las que llaman los maestros "condiciones del aprendizaje" (psico-socio-culturales) pero identificadas específicamente para el tema o contenido de la enseñanza ya definida.

#### Círculos de Estudio

Los círculos de estudio constituyen una estrategia altamente desarrollada para las acciones de capacitación de adultos trabajadores, por ese motivo una alternativa viable y novedosa es promover la conformación de círculos de estudio dentro del equipo central de modo tal de aprovechar dicha estrategia y la dinámica que ella implica. Es posible conformar círculos de estudio diferentes para cada rama de actividad a capacitar ,cada uno de los cuales debe contar  con un coordinador.

Se mantienen reuniones de trabajo con el conjunto de los coordinadores con quienes se revisan las acciones a desarrollar, se definen con más claridad los roles y funciones dentro del marco del Proyecto en su conjunto y se les proporciona información sobre las etapas sucesivas del mismo. Este mecanismo de participación e involucramiento también contribuye al sostenimiento del proyecto.

Se llevan a cabo, luego,  reuniones generales con el equipo central en su totalidad, en dichos encuentros se presenta nuevamente el cronograma del Proyecto en su conjunto, con los aportes y modificaciones surgidas de los Círculos de estudio, los objetivos de la formación del equipo central y las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo central en la  capacitación de los facilitadores provinciales y la preparación de los materiales de apoyo.

Los Seis Axiomas en la Evaluación Educativa

A modo de aporte, se recomienda tener presente los parámetros de pedagogización de las disciplinas con miras a su enseñanza y aplicar los seis axiomas fundamentales en la didáctica de la educación del adulto.

- No se pueden evaluar realidades que nos son totalmente desconocidas.

- No se pueden evaluar, tampoco, realidades que nos son indiferentes.

- La evaluación es imposible si no se tienen los medios de discernir los diferentes aspectos de la realidad implicada en el acto educativo.

- Todo evaluador es "portador" de un modelo de evaluación, ya sea explícito o implícito.

- Los criterios de evaluación siempre proponen expectativas, positivas o negativas, sobre los resultados esperados en las producciones de los alumnos.

- Como la evaluación se refiere a una norma o criterios, ya sea preconstruidos, ya sea construidos durante el proceso mismo de evaluación, por lo menos en principio esos criterios deberían ser comunes al evaluador y al evaluado.

Evaluación del Proceso Docente.

Comentario:  Se han detectado varios factores divergentes que hacen necesaria una replanificación del proceso.

La disimilitud en la educación formal de los docentes, la disparidad de niveles de formación y perfeccionamiento de los mismos, la escasa o nula actualización de algunos que contrasta con la notoria formación continua e ininterrumpida de otros y las diferencias evidentes en cuanto a experiencia y antecedentes docentes , son solo algunos de los elementos evaluados y que no colaboran para el logro de objetivos eficiencia y de calidad en la formación impartida.

Se recomienda a la Dirección de Capacitación profundizar la investigación pedagógica, la creación de estrategias didácticas innovadoras tanto curriculares como administrativas para realizar planificación estratégica pedagógica y establecer nuevos criterios e indicadores de Evaluación del Proceso Docente.

LOS MODELOS ALTERNATIVOS  DE EVALUACION

Aplicar un modelo evaluador:

CUALITATIVO - FORMATIVO - CONTINUO

ADAPTANDO

Procesos de  ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

OFRECE

Mayores aportes y apoyos al conjunto de procesos

PRETENDE

Considerando el modelo adoptado y las diferentes perspectivas en su tipología

1- Detectar la situación de partida general para dar comienzo a un proceso de ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

2- Facilitar la elaboración de la programación idónea y adecuada para los alumnos, en función del diagnóstico realizado en el paso anterior

3- Durante la aplicación de cada unidad didáctica

- Conocer las ideas previas del alumnado

- Adaptar el conjunto de elementos de la unidad a la situación del grupo.

- Regular el proceso de enseñanza y aprendizaje: reforzando los elementos positivos, eliminando los negativos, adaptando las actividades a las posibilidades de cada alumno, superando de inmediato las dificultades surgidas

- Controlar los resultados obtenidos

- Mantener los objetivos no alcanzados, incorporándolos a unidades siguientes

4- Confirmar o reformular la programación en función de los datos obtenidos con el desarrollo de las unidades didácticas que lo componen

5- Orientar al alumnado para futuros estudios o salidas laborales.

6- Elaborar informes descriptivos acerca del proceso de aprendizaje que sigue cada uno de los alumnos

7- Regular y  mejorar la organización y actuación docente, tanto en su perspectiva con respecto a Fusat, como para su actividad en el aula.

8- Controlar el rendimiento general del alumnado, para su adecuada promoción

9- Seleccionar los recursos didácticos y programas específicos para cada rama de actividad o tarea y  para los distintos actores sociales.

###### Bibliográfica General Recomendada

Allen, David (compilador) (2000), La evaluación del aprendizaje de los estudiantes, Buenos Aires, Paidós.

Angulo, J. F. y Blanco N. (coordinadores) (1994), Teoría y Desarrollo del Curriculum, Málaga, Aljibe.

Apel, Jorge, Evaluar e informar, Buenos Aires, Aique Grupo Editor, 1993.

Barberá Gregori, Elena (1999), Evaluación de la enseñanza , evaluación del aprendizaje , Barcelona, edebé.

Barbier, Jean Marie (1993), La Evaluación en los Procesos de Formación, Barcelona, M.E.C. - Ediciones Paidós

Barbier, Jean Marie (1999), Prácticas de Formación. Evaluación y análisis, Buenos Aires, Coedición Ediciones Novedades Educativas – Universidad de Buenos Aires.

Camilloni, Alicia R. W. De, y otros (1998), La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo, Buenos Aires , Paidós

Cano García, Elena (1999), Evaluación de la Calidad Educativa , Madrid, La Muralla.

Casanova, María Antonia, Manual de Evaluación Educativa, Madrid, La Muralla, S.A., 1995.

Casassus, Juan y Arancibia, Violeta, Claves para una educación de Calidad, Buenos Aires, Kapelusz, 1997.

Contreras Domingo, José, Enseñanza, curriculum y profesorado. Introducción crítica a la enseñanza, Madrid, Akal, 1990.

Danielson, Ch. y Abrutyn, L., Una introducción al uso de portafolios en el aula, F.C.E., Bs. As. , 1999.

De Ketele, J. M. y Roegiers, X., Metodología para la recogida de información, Madrid. La Muralla, 1995.

Eisner, E. W. (1990), El ojo ilustrado, Paidós, Barcelona.

Eisner, E. W., The Art Of Educational Evaluation: A Personal View, East Sussex, The Falmer Presss, Lewess, 1985.

Elola, Nydia, La enseñanza y la evaluación, Temas de Evaluación Nº3., Buenos Aires, Dirección Nacional de Evaluación, M. C. Y E., 1996.

Fernández Pérez, M. (1986), Evaluación y cambio educativo, Madrid, Morata.

Himmel, Erika (1997), Impacto Social De Los Sistemas De Evaluación Del Rendimiento Escolar: El Caso De Chile, Santiago. Preal.

Jiménez, B., Evaluación de programas, centros y profesores, Síntesis, Madrid, 1999.

Lyons, Nona (compiladora), El uso de portafolios, Buenos Aires, Amorrortu, 1999.

Mc Kenna, Bernard y otros, Guía profesional para la mejora de los sistemas de evaluación del profesorado, Bilbao, Ediciones Mensajero, 1998

Millman, J. y Darling-Hammond L. (1997), Manual para la evaluación del profesorado, Madrid, La Muralla.

Rodríguez Neira, Teófilo (coordinador) (2000), La evaluación en el aula , Oviedo, Nobel

Sanders, James R., Estándares para la evaluación de programas, Bilbao, Ediciones Mensajero, S. A. ,1998. Mal citado

Santos Guerra, M. A. (1996), Evaluación educativa, tomo 1y 2, Buenos Aires, Magisterio Español del Río de la Plata.

Santos Guerra, M. A. (1998), Evaluar es comprender, Buenos Aires, Magisterio Español del Río de la Plata.

Sawin, E. I., Técnicas básicas de Evaluación, Editorial Magisterio Español, Madrid, 1970.

Stufflebeam, D. L. y Shinkfield, A. J. (1987), Evaluación sistemática. Guía teórica y Práctica, Barcelona, Paidós-MEC.

Tenbrink, Terry D., Evaluación. Guía Práctica para Profesores, Madrid, Narcea,1981.

Trilla, Jaume, El profesor y los valores controvertidos, Barcelona, Paidós, 1992.

Walker, R., Métodos de Investigación para el Profesorado, Madrid, Ediciones Morata, 1989.

Wilson, John D., Como valorar la calidad de la enseñanza, Barcelona, Paidós/M.E.C., 1992.

Woods Peters, La Escuela por dentro, La etnografía en la investigación educativa, Barcelona, Paidós/M.E.C., 1987.

Zabalza, Miguel Angel, Diseño y Desarrollo Curricular, Madrid, Narcea, 1987.

COMPONENTE  C:

# PROMOCION - DIFUSIÓN

# CENTRO DE INFORMACION

En este punto debemos enfatizar que respecto a los componentes centrales: Promoción y Difusión, Seguimiento y Evaluación, Desarrollo de Metodologías de Medición y Capacitación a Distancia no se han visto concretados en el período correspondiente a esta evaluación.

A pesar de lo consignado en los informes semestrales y la comprobación de contrataciones de distintos especialistas y profesionales en el tema de promoción y difusión y organización del Centro de Información (componente Capacitación del Programa) no se ha podido concretar ningún producto evaluable de estas actividades, no se ha visto materializada la operación de dicho Centro, no se cuenta con página web y se desconoce cómo los interesados y las entidades relacionadas con la temática podrían acceder a la documentación, informes, diagnósticos, planes de capacitación que ya ha producido y acumulado la FUSAT, teniendo en cuenta que el proyecto ya lleva cerca de tres años de implementación.

El criterio elegido por la Dirección Ejecutiva del Programa respecto al componente Difusión de múltiples contrataciones especialistas de muy disímil perfil para cumplir los objetivos de este componente ha conspirado para la concreción de los mismos.

Se recomienda retornar a los lineamientos originales del Programa al efecto de designar un responsable con incumbencias profesionales y experiencia comprobable en el tema que rediseñe estrategias para la promoción y difusión del Programa, organice y articule las campañas publicitarias en los medios, diseñe los contenidos del Centro de Difusión -como bases de datos y vínculos con redes de intercambio- y a quien le sean exigidos calidad y eficiencia en resultados tangibles.

Hasta el presente las acciones de difusión y promoción han sido aleatorias, con falta de continuidad y no se ha logrado posicionar a la FUSAT en los ámbitos de los actores sociales hacia los cuales está destinado el Programa.

Respecto a la Promoción y Difusión se visualiza como un proceso mucho mas lento que el de producción de materiales educativos o dictado de cursos, este retardo en la apertura hacia la comunidad toda conspira contra la sostenibilidad del proyecto, pues bloquea la base articuladora necesaria para implantar una cultura preventiva, no alcanza a todos los actores sociales involucrados en este proceso para fortalecer sus capacidades institucionales y  por lo tanto torna ficticia y parcializada cualquier evaluación cuantitativa de impactos que se intentara realizar

Los aportes que ha realizado la FUSAT en campañas publicitarias con contrapartes nacionales no le han dado a ésta el nivel de promoción que debería corresponderle. Los únicos productos evaluables con presencia institucional han sido folletos, dípticos, trípticos, gacetillas de prensa, avisos publicitarios a eventos  y participación en  una feria agraria.  En las promociones de mayor difusión, el rol de la FUSAT aparece minimizado, cuando aparece.

Se ha detectado dificultades para Difusión de los eventos y también para lograr la participación en el Programa de organismos que nuclean a los empleadores como cámaras empresariales , asociaciones y otras entidades de la producción.

La inexistencia de una pagina web, mediante la cual promover las actividades, eventos, cursos o seminarios, difundir los diagnósticos sectoriales ya convalidados por los sectores involucrados, el material didáctico, los aportes, investigaciones y/o colaboraciones que pudieran aportar los docentes y consultores de Fusat, y a los cuales pudieran acceder por igual y libremente otros educadores y maestros, estudiantes, investigadores, profesionales, constituye un serio obstáculo para la difusión del propio programa, e impide en gran medida su promoción en otros ámbitos fuera del exclusivamente sindical .

Párrafo aparte merece la ubicación geográfica del Programa en un ámbito que no les es propio y de difícil acceso a los actores sociales a los cuales va dirigido el Programa (trabajadores, empleadores PYMES, inspectores laborales, delegados sindicales), conformando una auténtica barrera física y social para el acercamiento de estos sectores.

Se nota un fuerte desequilibrio en el componente del Programa, entre capacitación y difusión y promoción. Se ha puesto el mayor empeño en la primera de estas áreas en desmedro de la importancia que reviste para el logro de los objetivos generales del Programa la promoción y difusión de las actividades que son la llave para la sensibilización de una cultura de la prevención.

#### RECURSOS  HUMANOS

Presentación

La cantidad y calidad de los expertos y consultores que han participado en las diferentes actividades de elaboración de los Diagnósticos sectoriales, Elaboración de manuales, Materiales didácticos y Fichas técnicas es uno de los valores mas sugerentes del Programa que ha sabido convocar y promover a un equipo de profesionales con experiencia en los distintos temas y metodologías desarrolladas y cuyo producto de estudios, informes y materiales constituyen un destacado volumen de trabajo que la FUSAT aporta al interior de este ámbito profesional.

Cabe destacar que una buena parte de estos consultores que  se desempeñaron, en las tareas de elaboración de materiales de diagnóstico, de los manuales y de las fichas técnicas, también realizaron tareas de capacitación, junto con otros docentes y especialistas, de los diferentes temas que se desarrollaron en los cursos de formación en los diferentes niveles y modalidades se han desarrollado hasta el momento actual de evaluación intermedia del Programa.

A continuación presentamos una síntesis de las capacidades profesionales de los distintos Recursos Humanos afectados al Programa, cada uno de ellos de acuerdo a sus respectivos Curriculum-vitae, resaltando los antecedentes docentes, laborales y experiencia en el tema que los ocupa, Cada uno de ellos está afectado a uno o varios temas en los que participó o tomó parte.  También se describen puntualmente las asignaciones distribuidas y los espacios temporales en los cuales desarrollaron su sus tareas (en esto último se incluye al personal de planta afectado al Programa).

#### RR.HH.  afectados al Programa:   Antecedentes de  Especialistas - Consultores

| ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DIAGNOSTICO SECTORIAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### ESPECIALISTAS - CONSULTORES | TITULO UNIVERSITARIO | ESPECIALIZACIÓN - (E) POSTGRADOS - (PG) MAESTRÍAS - (M) | ANTECEDENTES DOCENTES NIVEL | ANTECEDENTES LABORALES | EXPERIENCIA | MÉRITO |
| AUTOMOTRIZ |  |  |  |  |  |  |
| Nora Liascovich | Lic. Sociología UBA | --- | --- | Asesora de SMATA | Investigadora sociolaboral en SMATA | --- |
| Jorge Mangosio | Ing, Químico UNSur | PG Ingeniero Sanitario UBA E- Hig. y Seg en Trabajo UBA PG Reactores Nucleares UBA | Universitario pre y Postgrado en el tema UBA, UCA, UADE, UTN , UMM, UNMdP | Consultor Secret. Medioambiente Coord. HST Shell-Capsa Prot Radiologica y Seguridad Nuclear CNEA | Investigador del tema- UBA, UCA | Autor , libros Publicaciones Monografías del tema Conferencista |
| CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |  |  |
| Fabiana Di Santo | Arquitecta UNLP | E-Docencia Universitaria UNLP | Universitario Pre y Postgrado en el tema UNLP. UCA | Asesor HST Obras Construcción | Investigador del tema UNLP FECTC /UOCRA | Autora Publicaciones del tema |
| Roberto Aruj | Lic. Sociología UBA | M- Invest. Cs. Sociales UBA | Universitario Pre y Postgrado UBA. USAL | Consultor Asesor Secret. Cultura Gob. Bs. As Migraciones laborales | Investigador Cs. Sociales, Migraciones Laborales UBA/ UOCRA | Autor otras publicaciones |

| ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DIAGNOSTICO SECTORIAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### ESPECIALISTAS - CONSULTORES | TITULO UNIVERSITARIO | ESPECIALIZACIÓN - (E) CURSOS Postgrados - (PG) MAESTRÍAS - (M) | ANTECEDENTES DOCENTES NIVEL | ANTECEDENTES LABORALES | EXPERIENCIA | MÉRITO |
| METALÚRGICO |  |  |  |  |  |  |
| Mario Poy | Lic. Psicología UBA | PG Ergonomía Cognitiva y factores Humanos EPHE- Fr. | Universitario Pre y Postgrados , maestrías en el tema UBA | Consultor en el tema Capacitador | Investigador del tema CONICET UBA | Autor del tema Publicaciones |
| Jorge Vogt | Ing. Mecánico - Electricista UNLitoral Ing. Laboral UTN | E- Calidad Centrales Nucleares UBA-CNEA E- Hig. y Seg en Trabajo UBA E- Aseg. Calidad ISO BVQI M- Ing. Ambiental UTN | --- | Asesor, Coordinador, Auditor en el tema Responsable HST en empresas , industrias de distintas ramas de actividad y ART´s | Analista riesgos, Investigador Operativo del tema UTN | Autor del tema Normas IRAM Y normas legales |
| RURAL |  |  |  |  |  |  |
| Carlos Vaca | Ing. Industrial UBA Ing. Laboral UTN | Cursillos de perfeccionamiento general UBA Hig y Seg Empresa Agraria UBA | Universitario postgrado UTN Capacitación en el tema | Consultor en el tema agrario Jefe Higiene ProvART Gov. Prov.Bs.As. HSS | --- | Material de capacitación en el tema |
| Marcelo Posada | Lic. Historia UN Lujan | PG Cs. Sociales FLACSO E- Estudios Agrarios- FLACSO | Universitario Pre y Postgrado en el tema UN Lujan FLACSO | Consultor BID PNUD Gov. Prov. BsAs. Asesor Gob. Nac- CFI | Investigador UN Lujan INTA CONICET | Autor del tema Publicaciones |
| PyMES |  |  |  |  |  |  |
| Compilador Carlos Vaca | Idem Rural |  |  |  |  |  |

| ACTIVIDAD: ELABORACIÓN de MODULOS, MATERIAL DIDÁCTICO/ FICHAS TECNICAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA TEMÁTICA ##### FUNCIONES | CONSULTORES, ESPECIALISTAS | TITULO UNIVERSITARIO | ESPECIALIZACIÓN(E) POSTGRADOS(PG) MAESTRÍAS (M) | ANTECEDENTES DOCENTES Nivel | ANTECEDENTES LABORALES | MÉRITO EXPERIENCIA |
| Coordinador del Equipo | Delfino Rubén | Ing. Industrial UNSTA Ing. Laboral UTN | E- Hig. y Seg en Trabajo UTN- FRT E- Medioambiente COPIME | Universitario Pre UNSTA y Postgrado en el tema- UTN | Dtor del Instituto Fundación Coord. HST Prov. ART- Responsable HST empresas industrias de construcción y mecánica. Asesor | --- |
| Introducción a la Salud y el Trabajo. | Montanaro Laura | Psicóloga -UCU Coord. Foro Dinámicas Grupo | E- Técnico Prevencionista en SHT UTU | Universitario Pre y Postgrado en el tema UTU -UCUDAL U Republica Formación adultos | Asesor, Consultor BID PNUD CINTERFOR MTSS Uruguay Asesor Gob. Nac-Uruguay y de Empresas en el tema | Formulación de Proyectos-Investigador Autor del tema Publicaciones |
| La salud y el trabajo desde la perspectiva de los trabajadores | Jara Antonio | No Posee Téc. Químico(IH) Secundario | E-Instructor Formación profesional | Instructor formación profesional | UOM Actividad Sindical Miembro CONGRECIT, Delegado a Foro Sindical, FITIM, FLATIM CINTERFOR, Congresos Consultor ext OIT | Coordinador en Form. Profes SG10 Mercosur |
| Los riesgos del trabajo. | Delfino Rubén | Idem Coordinador | idem | idem | idem | idem |
| Factores de riesgo Grupo 1: Las condiciones del medio ambiente físico del trabajo. | Delfino Rubén | Idem Coordinador | idem | idem | idem | idem |

| ACTIVIDAD: ELABORACIÓN de MODULOS, MATERIAL DIDÁCTICO/ FICHAS TECNICAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA TEMÁTICA ##### FUNCIONES | CONSULTORES, ESPECIALISTAS | TITULO UNIVERSITARIO | ESPECIALIZACIÓN(E) POSTGRADOS(PG) MAESTRÍAS (M) | ANTECEDENTES DOCENTES Nivel | ANTECEDENTES LABORALES | MÉRITO EXPERIENCIA |
| Factores de riesgo grupo 2: Los contaminantes químicos y biológicos. | Delfino Rubén | Idem Coordinador | idem | idem | idem | idem |
| Factores de riesgo grupo 3: Las condiciones psicosociales y ergonómicas en el trabajo | Poy Mario | Idem Diag. Metalurgico | Idem | idem | idem | Idem |
| Factores de riesgo grupo 3: Las condiciones psicosociales y ergonómicas en el trabajo | Rossaroli Ana Maria | Psicóloga Social EPR | --- | Universitaria psicol Institucional Capacitación profesional fact. Psicosociales | Coordinadora Salud Mental Sec. Salud Gob. Ciudad y Mrio. Salud- Coord. FONGA Drogadicción | --- |
| Factores de riesgo grupo 4: Las condiciones de seguridad y el uso de la tecnología. | Delfino Rubén | Idem Coordinador | idem | idem | idem | idem |
| Factores de riesgo grupo 4: Las condiciones de seguridad y el uso de la tecnología | Codicetti Carlos | No Posee Tec. en HST (Secundario) | --- | Secundario técnico y especialidad en el tema Capacitación y desarrollo en Colegio Téc. HSRA | Consultor, Asesor Responsable Jefe HST en empresas , industrias de distintas ramas de actividad - | --- |

| ACTIVIDAD: ELABORACIÓN de MODULOS, MATERIAL DIDÁCTICO/ FICHAS TECNICAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA TEMÁTICA ##### FUNCIONES | CONSULTORES, ESPECIALISTAS | TITULO UNIVERSITARIO | ESPECIALIZACIÓN (E) POSTGRADOS (PG) MAESTRÍAS (M) | ANTECEDENTES DOCENTES Nivel | ANTECEDENTES LABORALES | MÉRITO EXPERIENCIA |
| Riesgos derivados de la contaminación del medio ambiente. | De Paula Marco María Elena | Ingeniera Agrónoma UBA | PG - Planificación urbana y regional UBA PG- Gestión del medioambiente UBA- Uva | Universitaria Postgrado en el tema FADU- UBA, UNLP | Coord. Área Medioambiente y Seguridad de la Fundación de Educación y Capac. Trab Construcc.-FECTC.- UOCRA Diag. Ambiental empresas | Investigadora SECYT, UBA, CONICET FECTC Expositora Autora del tema Publicaciones |
| Herramientas metodológicas para el análisis de las CyMAT. | Rubén Delfino | Idem anterior | idem | idem | idem | idem |
| Las normas y la prevención de riesgos en el trabajo. | Jorge Tobar | Abogado Procurador UNC | --- | Universitario pre y postgrado UNC | Consultor PNUD Sec, Trab, Córdoba, Asesor, laboralista Ex. Dtor Inspección Laboral MTSS, | Autor de artículos y monografías |
| MÓDULOS ESPECÍFICOS |  |  |  |  |  |  |
| Riesgos en la actividad de la Construcción Excavaciones | Fabiana Di Santo | Idem Diag. Construcción |  |  |  |  |
| Movimiento Mecánico de Cargas | Fabiana Di Santo | Idem Diag. Construcción |  |  |  |  |
| Trabajo en Altura | Fabiana Di Santo | Idem Diag. Construcción |  |  |  |  |

| ACTIVIDAD: ELABORACIÓN de MODULOS, MATERIAL DIDÁCTICO/ FICHAS TECNICAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÄREA TEMÁTICA ##### FUNCIONES | CONSULTORES, ESPECIALISTAS | TITULO UNIVERSITARIO | ESPECIALIZACIÓN(E) POSTGRADOS(PG) MAESTRÍAS (M) | ANTECEDENTES DOCENTES Nivel | ANTECEDENTES LABORALES | MÉRITO EXPERIENCIA |  |
| Demoliciones | Fabiana Di Santo | Idem Diag. Construcción |  |  |  |  |  |
| Rural | Carlos Vaca | Idem Diag. Rural |  |  |  |  |  |
| Evaluación de la Capacitación / Estrategias Didácticas / Formación de Adultos | Maria Ester Altube | Prof. Ciencias Educación UNLP | E- Metodología educación ., Medios Audiovisuales, Programas de Estudio- OIT PG- Políticas y Gcia. Social UNAS PG- Doctorado educación UMurcia- | Universitario Pregrado UnSAL Profesora OIT Formación de formadores Capacitación CGT- OIT Docente - Prov Salta | Consultora Educativa, Asesora en Form Profesional Sec. Educ Gob. Ciudad, Mrio Educación, Cámara Senadores Salta OIT Educación Obrera, miembro UNESCO Ed. Técnica. Ex subsecret Panif y Proyectos Mrio. Educ. Nación- Ministra. Cultura Educación Prov. Salta |  | Investigadora Autora Publicaciones Conferencista del tema |
| MÓDULOS TRANSVERSALES |  |  |  |  |  |  |  |
| Género. Trabajo y Salud laboral de las mujeres | Nora Liascovich | Idem Diag Automotriz |  |  |  |  |  |
|  | Silvia Elías | Prof. Cs. Económicas | M- Cs Sociales FLACSO | SUETRA Área Capacitacion y mujer FOCAI Capacitación Capacitación Sindical F F Ebert en el tema | Asesora Consultora BID PROLID Entidades Sindicales y ONG´s Coord. y Planif FICAM FORMUJER INET Eval Proyecto Educación trabajo y Formación profesional CGT Inst. Mujer Capacitación. CNM |  | Investigadora en el tema Autora Publicaciones y artículos |
| Trabajo Infantil y Salud | Ana Maria Rossaroli | Idem Factores de riesgo grupo 3: |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD: ELABORACIÓN de MODULOS, MATERIAL DIDÁCTICO/ FICHAS TECNICAS |  |  |  |  |  |  |  |
| ÄREA TEMÁTICA ##### FUNCIONES | CONSULTORES, ESPECIALISTAS | TITULO UNIVERSITARIO | ESPECIALIZACIÓN(E) POSTGRADOS(PG) MAESTRÍAS (M) | ANTECEDENTES DOCENTES Nivel | ANTECEDENTES LABORALES | MÉRITO EXPERIENCIA |  |
| DISEÑO CURRICULAR |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta de Formación Diseño Curricular | Mónica Goncalvez | Lic. Cs. Educación UBA Prof. E Cs. Educación Lic. Psicología UFLO (en curso) | PG- Planificación Social EPS Chile PG - A y A Institucional UNSalta PG- Doctorado Cs. Educación UCA Cba. | Secundaria Técnica, Universitaria pre y postgrado UAI , UNSAM, CAECE | Consultora, asesora proyectos educativos Capacitación en el tema UNESCO, UNQUI, Gob. Bs. As, Mrio Educación, UNICEF, WB, Arquidiócesis Bs. As. |  | Investigadora y autora de publicaciones y artículos del tema |
|  | Gladys Skoumal | Lic. Cs. Educación UBA | M- Estudios de Diferencia DUODA ( en curso) | Universitaria Pre y postgrado UBE Educa Distancia FORMAR, UBA – MCBA IUNA, CEPA | Consultora, Asistencia técnica, asesora, Diseño curricular Investigadora de proyectos educativos mujer Gob. Ciudad Bs. As Consejo Nac. Mujer, INAD, FORMAR, Cruz Roja Capacitación Empresas |  | Investigadora UBACYT, Sec Educ. Ciudad Bs. As. |
|  | Cecilia Petray | Lic. Cs. Educación UBA | --- | Docente, Directora, coord. Jardín Maternales UTN Alfabetización | Docente Asesora pedagógica Servicios Sociales, Formujer Educación NO Formal UTN |  | Investigadora UBA |
|  | Celeste Varela | Lic. Cs. Educación UBA | M- Ciencia , Tecnología Sociedad UNQUI ( en curso) | Universitaria pre y postgrado Capacitación UBA Docente INET | Consultora ,Asesora, Coordinadora pedagógica INET Mrio Educación, DGE, UNLU, PNUD Educación y Trabajo, |  | Autora de artículos y Documentos del tema |

CONTRATOS

|  | Cuenta contable | Importe | Fecha | ##### Meses | Consultoría |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Altube, Maria Ester | # 57 | 12.500 | 12/08/03 | 4,5 | Evaluación de la capacitación |
| Altube, Maria Ester | 37 | 1.000 | 15/09/03 | 3,5 | Form. Formadores - Técnicas pedagógicas |
| Altube, Maria Ester | 33 y 35 | 12.000 | 01/10/02 | 4 | Estrategias de comunicación |
| Amador, Ana | # Varios | 5.000 | - |  | Salud y Seguridad en el Trabajo - sector Rural |
| Amador, Ana | 42 | 3.500 | 15/08/03 | 4,5 | Salud y seguridad en el sector Rural |
| Aramayo, Clemente | 59 | 18.000 | 06/06/02 |  | Estrategia de promoción y difusión |
| Arauj, Roberto | 27 | 6.000 | 05/11/01 |  | Cond. trabajo y vida sector construcción |
| Arauj, Roberto | 27 | 1.500 | 16/09/02 |  | Trabajadores migrantes sector construcción |
| Barbalace, Gustavo | 52 | 8.000 | 08/01/03 |  | Control de enfermedades laborales |
| Barbero Ortiz y Asociados | # 48 | 18.000 | 01/09/03 | 3 | Actividades sector empresarial |
| Barril, Alejandro | 27 | 6.000 | 05/11/01 |  | Medicina |
| Bascou, Alba | 35 | 12.500 | 29/10/02 | 5 | Corrección de manuales y material didáctico |
| Benencia, Roberto | 69 | 14.000 | 15/07/03 | 2 | Sistema de evaluación y monitoreo |
| Bianchi, Cecilia | 31 | 5.500 | 01/11/02 | 2 | Asistente del Coordinador ejecutivo |
| Bianchi, Cecilia | 31 | 5.500 | 01/01/03 | 2 | Asistente del Coordinador ejecutivo |
| Bianchi, Cecilia | 31 | 5.500 | 01/03/03 | 4 | Asistente del Coordinador ejecutivo |
| Bianchi, Cecilia | 31 | 5.500 | 01/04/02 | 3 | Asistente del Coordinador ejecutivo |
| Bianchi, Cecilia | 31 | 5.500 | 01/07/02 | 4 | Asistente del Coordinador ejecutivo |
| Codicetti, Carlos | 52 | 3.200 | 19/05/03 |  | Inspectores de Trabajo - Metal. y Automotriz |
| Codicetti, Carlos | Varios | 20.000 | 01/09/03 | 4 | Varios - Salud y Seguridad en el Trabajo |
| Condicetti, Carlos | 33 y 35 | 15.000 | 09/09/02 | 4 | Material didáctico sector automotriz |
| Darin, Susana | 52 | 3.000 | - |  | Inspectores de Trabajo |
| De Paula, Maria Elena | 33 y 35 | 14.000 | 17/09/02 | 4 | Trabajo y medio ambiente |
| De Paula, Maria Elena | Varios | 10.000 | - |  | Varios – Medio ambiente |
| Delfino, Rubén | 52 | 1.600 | - |  | Inspectores de Trabajo - Metal. y Automotriz |
| Delfino, Rubén | 33 y 35 | 21.000 | 09/09/02 | 4 | Material didáctico sector metalúrgico |
| Di Santo, Fabiana | 27 | 6.000 | 05/11/01 |  | Seg. y Salud sector construcción |
| Di Santo, Fabiana | 27 | 1.500 | 16/09/02 |  | Trabajadores migrantes sector construcción |
| Di Santo, Fabiana | 52 | 3.920 | 18/12/02 | 5,5 | Inspectores de Trabajo - Construcción |
| Di Santo, Fabiana | 33 y 35 | 15.000 | 09/09/02 | 4 | Material didáctico sector construcción |
| Díaz, Marcelo | 52 | 3.200 | 15/05/03 | 0,5 | Inspectores de Trabajo - Construcción |
| Díaz, Marcelo | 39 | 7.500 | 15/07/03 | 1,5 | Trabajadores - Construcción |
| Díaz, Marcelo | ## Varios | 20.000 | 28/07/03 | 5 | Varios - Construcción |
| Elías, Silvia | 33 y 35 | 12.000 | 29/10/02 | 4 | Género |
| Fernández, Jorge | 56 | 4.500 | 09/09/03 | 2 | Seminario de Trabajo infantil |
| Ferrari, Mariana | 21 | 1.100 | 01/04/02 | 3 | Secretaria ejecutiva |
| Ferrari, Mariana | 21 | 1.100 | 01/07/02 | 2 | Secretaria ejecutiva |
| Fulugonio, Juan Ramón | 27 | 6.000 | 12/11/01 |  | Seg. y Salud sector metalmecánica |
| ### Fund. Provincia ART | # Varios | 800 | - |  | Salud y Seguridad en el Trabajo |
| Gandara, Gustavo | 39 | 12.000 | 12/08/03 | 3 | Planes de trabajo |
| Gandini, Roberto | 60 | 6.000 | 16/07/03 | 3 | Periodismo y medios de prensa |
| García Elorrio, Laureano | 64 | 8.000 | 30/10/02 |  | Centro de Información |
| Gastrell, María Eugenia | 37 | 5.400 | 22/09/03 | 3,2 | Form. Formadores - Técnicas pedagógicas |
| Gil, Daniel | 59 | 6.000 | 16/09/02 |  | Metodologías de gestión en el sector salud |
| Goncalvez, Liliana | 33 y 35 | 16.400 | 17/09/02 | 4 | Diseño curricular |
| Heredia, José | ## 48 | 1.000 | 22/09/03 | 3 | Responsabilidad social de la empresa |
| Jara, Antonio | 33 y 35 | 14.000 | 12/12/02 | 4 | Formación profesional de cuadros sindicales |
| Larravide, Ana | 35 | 7.500 | 10/03/03 | 2 | Corrección de manuales y material didáctico |
| Liascovich, Alcira | 27 | 6.000 | 05/11/01 |  | Cond. trabajo y vida sector automotriz |
| Liascovich, Alcira | 27 | 1.600 | 06/11/02 |  | Hibridación y adaptación de dos plantas |
| Liascovich, Alcira | 33 y 35 | 12.000 | 13/10/02 | 4 | Genero |
| Lier, Enrique | 48 | 1.200 | 23/07/03 | 5 | Condiciones de trabajo en PyMES |
| Mangosio, Jorge | 27 | 6.000 | 13/11/01 |  | Seg. y Salud sector automotriz |
| Mangosio, Jorge | 27 | 1.600 | 01/11/02 |  | Hibridación y adaptación de dos plantas |
| Mariescurrena, Pedro | 59 | 6.000 | 16/09/02 |  | Redes de comunicación interinstitucional |
| Martinez, Ana María | 39 | 9.000 | 12/08/03 | 3 | Planes de trabajo |
| Medina, Ricardo | 64 | 6.000 | 06/02/03 |  | Centro de Información |
| Molina, Alicia | # Varios | 5.000 | - |  | Varios - Negociación colectiva |
| Montanaro, Laura | 31 | 9.600 | 01/11/02 | 2 | Director de Capacitación |
| Montanaro, Laura | 31 | 9.600 | 01/01/03 | 2 | Director de Capacitación |
| Montanaro, Laura | 31 | 9.600 | 01/03/03 | 4 | Director de Capacitación |
| Montanaro, Laura | 31 | 9.600 | 01/04/02 | 3 | Director de Capacitación |
| Montanaro, Laura | 31 | 9.600 | 01/07/02 | 4 | Director de Capacitación |
| Morón, Gustavo | 60 | 3.000 | 21/04/03 |  | Estrategia institucional con las ART |
| Morón, Gustavo | 39 | 3.000 | 16/07/03 | 1 | Planes de trabajo |
| Morón, Gustavo | 39 | 9.000 | 15/09/03 | 3 | Planes de trabajo |
| Palacios, Carlos | 42 | 5.000 | 04/07/03 |  | Capacitación a distancia |
| Petray, Cecilia | 33 y 35 | 15.000 | 17/09/02 | 4 | Contenidos didácticos |
| Posada, Marcelo | 27 | 6.000 | 05/11/01 |  | Cond. trabajo y vida sector rural |
| Posada, Mauro | 39 | 7.500 | 15/07/03 | 1,5 | Trabajadores - Construcción |
| Poy, Mario | 27 | 6.000 | 05/11/01 |  | Cond. trabajo y vida sector metalmecánico |
| Poy, Mario | 27 | 6.000 | 19/05/03 |  | Materiales didácticos |
| Poy, Mario | 27 | 24.000 | 01/09/03 | 6 | Ergonomía y prevención de riesgos del trabajo |
| Poy, Mario | 33 y 35 | 16.400 | 09/09/02 | 4 | Ergonomía y factores psicosociales en el trabajo |
| Puppo, José María | 20 | 8.799 | 01/11/02 | 2 | Coordinador Ejecutivo |
| Puppo, José María | 20 | 8.799 | 01/01/03 | 2 | Coordinador Ejecutivo |
| Puppo, José María | 20 | 8.799 | 01/03/03 | 4 | Coordinador Ejecutivo |
| Puppo, José María | 20 | 8.799 | 01/04/02 | 3 | Coordinador Ejecutivo |
| Puppo, José María | 20 | 8.799 | 01/07/02 | 4 | Coordinador Ejecutivo |
| Ribeiro, Juan Pablo | 35 | 15.000 | 01/10/02 | 4 | Diseño gráfico de manuales |
| Ribeiro, Pablo | 60 | 14.300 | 24/03/03 |  | Folleto inst. y estrat. Comunic. Medio rural |
| Rodicio, Virginia | 21 | 1.150 | 01/11/02 | 2 | Secretaria ejecutiva |
| Rodicio, Virginia | 21 | 1.150 | 01/01/03 | 2 | Secretaria ejecutiva |
| Rodicio, Virginia | 21 | 1.150 | 01/03/03 | 4 | Secretaria ejecutiva |
| Rodico, Virginia | 21 | 1.150 | 01/09/02 | 2 | Secretaria ejecutiva |
| Rodriguez, Carlos | 27 | 10.000 | 05/11/01 |  | Salud ocupacional |
| Rossaroli, Ana María | # Varios | 4.000 | 11/08/03 | 4,5 | Varios - Ergonomía y Factores psicosociales |
| Rossaroli, Ana María | 60 | 4.500 | 24/07/03 | 3 | Artículos Técnicos de divulgación |
| Rossaroli, Ana María | 56 | 5.400 | 09/09/03 | 2 | Seminario de Trabajo infantil |
| Rossaroli, Ana María | 33 y 35 | 14.000 | 22/10/02 | 4 | Prevención del uso indebido del alcohol |
| Santanera, Ariel | 35 | 4.500 | 15/08/03 | 2 | Diseño grafico de manuales |
| Santoro, Alberto | 52 | 8.000 | 18/12/02 |  | Gestión de Infraest. en salud ocupacional |
| Santoro, Alberto | 52 | 5.800 | 14/11/02 | 6,5 | Inspectores de Trabajo - Rural |
| Santoro, Alberto | 52 | 5.800 | - |  | Inspectores de Trabajo - Construcción |
| Sicardi, Juan | 60 | 2.000 | 23/12/02 |  | Seguimiento y difusión de cursos |
| Sicardi, Juan | # 60 | 4.500 | 16/01/03 | 1,5 | Organización, seguimiento y difusión de cursos |
| Sicardi, Juan | # 60 | 5.600 | 01/03/03 | 4 | Organización, seguimiento y difusión de cursos |
| Skoumal, Gladys | 33 y 35 | 16.400 | 01/10/02 | 4 | Diseño curricular |
| Smith, Tony | 48 | 4.500 | 06/10/03 | 0,1 | Jornada de salud, seguridad y medio ambiente |
| Taliento, Gustavo | 35 | 12.000 | 09/09/02 | 4 | Apoyo elaboración material didáctico |
| Tesoro, Alejandro | 39 | 15.000 | 15/07/03 | 1,5 | Trabajadores - Construcción |
| Tesoro, Alejandro | # Varios | 1.200 | 13/11/03 | 0,6 | Salud y Seguridad en el Trabajo |
| Tesoro, José | 48 | 2.000 | 22/09/03 | 3 | Elaboración de Material didáctico |
| Tobar, Jorge | # Varios | 2.000 | 20/10/03 | 2,4 | Aspectos jurídicos y normativos |
| Tobar, Jorge | 33 y 35 | 14.000 | 17/09/02 | 4 | Aspectos legales (construcción y rural) |
| Tobar, Jorge | 33 y 35 | 5.000 | 18/12/02 | 1 | Aspectos legales (automotriz y metalúrgico) |
| Tobar, Jorge | 67 | 2.500 | 01/04/02 | 4 | Especialista en normativa legal |
| Vaca, Carlos | 27 | 6.000 | 05/11/01 |  | Seg. y Salud sector rural |
| Vaca, Carlos | 27 | 6.000 | 17/05/02 |  | Micro y pequeñas empresas |
| Vaca, Carlos | 48 | 680 | 09/04/03 |  | Conferencia Feriagro |
| Vaca, Carlos | 52 | 5.800 | 14/11/02 | 6,5 | Inspectores de Trabajo - Rural |
| Vaca, Carlos | 33 y 35 | 15.000 | 09/09/02 | 4 | Material didáctico sector rural |
| Varela, Maria Celeste | 33 y 35 | 15.000 | 17/09/02 | 4 | Contenidos didácticos |
| Vinocur, Ignacio | 26 | 3.300 | 01/11/02 | 2 | Administrativo contable |
| Vinocur, Ignacio | 26 | 3.300 | 01/01/03 | 2 | Administrativo contable |
| Vinocur, Ignacio | 26 | 4.125 | 01/03/03 | 4 | Administrativo contable |
| Vinocur, Ignacio | 26 | 3.300 | 01/04/02 | 3 | Administrativo contable |
| Vinocur, Ignacio | 26 | 3.300 | 01/07/02 | 4 | Administrativo contable |
| Vogt, Jorge | 27 | 1.500 | 25/07/02 |  | Seg. e higiene sector metalmecánico |

Informe del Auditor Independiente sobre el examen integrado  de la

documentación de soporte de las solicitudes de desembolso presentadas al BID

En cumplimiento de las tareas encomendadas respecto de la Evaluación de Medio Término del Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo  Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable  BID ATN/MH-7063-AR, elevamos el presente informe sobre las Solicitudes de Desembolso presentadas al BID en el periodo Julio 2001 y Agosto de 2003.

OBJETIVO

El objetivo de esta tarea es el de informar sobre la corrección, validez, acumulación adecuada y validación de la documentación de soporte de las solicitudes de desembolso presentadas al BID entre Julio de 2001 y Agosto de 2003, en el marco del Convenio de Cooperación Técnica del Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo.

ALCANCE DEL TRABAJO

Nuestra labor comprendió la revisión por el método de muestreo estadístico de la documentación de soporte de las solicitudes de desembolso presentadas al Banco, con el objeto de certificar que:

- Estuvieran adecuadamente sustentadas con comprobantes fidedignos y mantenidos en los archivos del ejecutor

- Hubieran sido debidamente autorizadas

- Correspondieran a gastos elegibles de acuerdo con los términos del contrato de préstamo

- Hubieran sido contabilizadas correctamente

OPINION

En mi opinión, las Solicitudes de Desembolso en el período examinado se encuentran razonablemente presentadas, y están adecuadamente sustentadas por comprobantes fidedignos y que correspondieran a gastos elegibles de acuerdo con los términos del contrato de préstamo.

En consecuencia,  estoy en condiciones de informar que las solicitudes de desembolso estuvieron debidamente autorizadas y que se contabilizaron correctamente en los registros de la Unidad Ejecutora.

| PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BID ATN / MH - 7063-AR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PRESUPUESTO GRADO DE AVANCE |  |  |  |  |  |
| ACUMULADO SEPTIEMBRE 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTE |  |  | PRESUPUESTO VIGENTE |  |  | EJECUCION PRESUPUESTARIA |  |  |
|  |  |  | BID | AP.LOCAL | BID | % | AP. LOCAL | % |
|  |  |  | U$S | U$S | U$S |  | U$S |  |
| COORDINACION |  |  | 396,000.- | 192,000.- | 181.246.- | 46 | 73.186.- | 38 |
| DIADNOSTICOS SECTORIALES |  |  | 120.600.- | 38.000.- | 63.240.- | 52 | 52.773.- | 139 |
| CAPACITACION |  |  | 1.192.400.- | 1.037000.- | 253.011.- | 21 | 197.482.- | 19 |
| PROMOCION Y DIFUSION |  |  | 543.000.- | 1.003.000.- | 38.110.- | 7 | 727.389.- | 73 |
| SEGUIMIENTO Y EVALUACION |  |  | 36.000.- | 30.000.- | 4.827.- | 13 | 1.000.- | 3 |
| TOTALES |  |  | 2.300.000.- | 2.300.000.- | 540.434.- | 23 | 1.051.829.- | 46 |

| PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BID ATN / MH - 7063-AR |  |  |  |  |  |  |  |
| SOLICITUDES DE DESEMBOLSO PRESENTADAS |  |  |  |  |  |  |  |
| Nro. | Fecha | Aporte BID | Solicitud de la | Aviso de Aprobación | Aporte Local | Documentación | Depósito en |
| Desembolso |  |  | Fundación | de Desembolso |  |  | Banco |
| 1 | 18/07/2001 | U$S 115.000.- | Fecha 25/06/01 | AFD Constitución |  |  | De LA PAMPA |
|  |  |  | Ingreso: 26/06/2001 | Fondo Rotatorio |  | Solicitud | Cta. Cte. Nª 5750/1 |
| 2 | 23/10/2001 | U$S 74.107.- | Fecha 02/10/01 | RRF Reposición | U$S 10.733,78 |  | De LA PAMPA |
|  |  |  | Ingreso: 05/10/2001 | Fondo Rotatorio |  | Original Completa | Cta. Cte. Nª 5750/1 |
| 3 | 05/10/2001 | U$S 115.000.- | Fecha 05/10/01 | Ampliación |  |  | De LA PAMPA |
|  |  |  | Ingreso: 15/10/2001 | Fondo Rotatorio | .................... | Solicitud | Cta. Cte. Nª 5750/1 |
| 4 | 06/06/2002 | U$S 145.218,13 | Fecha 15/05/02 | RRF Reposición | U$S 147.387,21 |  | OCEAN BANK |
|  |  |  | Ingreso: 06/06/2002 | Fondo Rotatorio |  | Original Completa | C.C.10152097005 |
| 5 | 09/12/2002 | U$S 74.835,31 | Fecha 18/11/02 | RRF Reposición | U$S 260.548,82 |  | OCEAN BANK |
|  |  |  | Ingreso: 22/11/2002 | Fondo Rotatorio |  | .................... | C.C.10152097005 |
| 6 | 17/04/2003 | U$S 87.558,49 | Fecha 13/03/03 | RRF Reposición | U$S 16.510,51 |  | OCEAN BANK |
|  |  |  | Ingreso: 24/03/2003 | Fondo Rotatorio |  | Original Completa | C.C.10152097005 |
| 7 | 11/08/2003 | U$S 85.866,42 | Fecha 15/07/03 | RRF Reposición | U$S 45.150,28 |  | OCEAN BANK |
|  |  |  | Ingreso: 18/07/2003 | Fondo Rotatorio |  | .................... | C.C.10152097005 |

| PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BID ATN / MH - 7063-AR |  |  |  |  |  |  |
| SOLICITUDES DE DESEMBOLSO PRESENTADAS |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | $ | $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUENTA |  | ORGANISMO |  | MONTO | MONTO |
| 400 |  | BID |  | 1.605.168,79 |  |
| 401 |  | UOCRA Efectivo |  |  | 420.086,14 |
| 402 |  | UOCRA Especial |  |  | 12.100,00 |
| 403 |  | UCA Efectivo |  |  | 84.787,69 |
| 404 |  | UCA Especial |  |  | 90.750,62 |
| 405 |  | SRT Efectivo |  |  | 2.069.354,14 |
| 407 |  | JICA Efectivo |  |  | 315.703,89 |
| 408 |  | VARIOS Efectivo |  |  | 30.984,94 |
| 409 |  | VARIOS Especial |  |  | 37.192,60 |
| 410 |  | INTERESES Plazo Fijo |  |  | 2.889,76 |
| 414 |  | UATRE |  |  | 1.100,00 |
|  |  | TOTAL |  | 1.605.168,79 | 3.064.949,78 |

PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/MH-7063-AR

Sistema de información administrativo y financiero

FORTALEZAS

- Adecuada capacidad del área administrativa para registrar y mantener información adecuada con respecto a la documentación de apoyo de las Solicitudes de Desembolso.

- Adecuada capacidad del sistema contable utilizado por el ejecutor para el registro de las transacciones financieras de las Solicitudes de Desembolso.

- Adecuada capacidad y solvencia del área administrativa para efectuar el seguimiento de las fuentes de financiamiento de los distintos aportantes de capital correspondientes al Convenio.

- Adecuado seguimiento de las reposiciones  del Fondo Rotatorio.

- Adecuado seguimiento de la ejecución presupuestaria con exposición de las fuentes de financiamiento, como de los gastos agrupados por componentes.

- Adecuado archivo de la documentación respaldatoria de las rendiciones del Fondo Rotatorio para las Solicitudes de Desembolso.

DEBILIDADES

- Baja porcentaje de avance en la ejecución del Convenio con cargo a la Contribución.

- Riesgo  de falta de cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas en el Convenio por el retraso en la aplicación de los fondos.

PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/MH-7063-AR

Sistema de información administrativo y financiero

#### RECOMENDACIONES

##### Cabe aclarar que estas recomendaciones están focalizadas sobre los procedimientos administrativos y de registración financiera, y no desde el punto de gestión del programa.

- Cabe destacar que los conceptos desarrollados en las Fortalezas y Debilidades, deberán ser tenidos en cuenta para dar cumplimiento a los términos comprometidos en la Carta Convenio del otorgamiento de la Cooperación Técnica no reembolsable a la Beneficiaria.

- Se deberán tener en cuenta todo lo establecido en cuanto a la integridad, exactitud y validez de la información que se genera desde el Programa.

- Desde el punto de vista de Control Interno  se de cumplimiento a que los gastos incluidos en las Solicitudes de Desembolso, estén sustentados por documentación respaldatoria debidamente autorizadas, sean elegibles de acuerdo a los términos del Convenio, estén registradas adecuadamente y se mantengan en los correspondientes archivos.

- Se recomienda dar cumplimiento a las pautas determinadas en el Manual de Implementación del Programa, permitiendo contar con información completa y oportuna para preparar estados contables.

- La Coordinación deberá establecer criterios prioritarios a los efectos de dar cumplimiento a los objetivos del Programa, según las pautas establecidas en el Anexo A del Convenio, dado el estado de avance financiero que se expone en la ejecución presupuestaria, tanto de la Contribución como del Aporte Local a la fecha.

PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS DE SUSTENTABILIDAD DEL PROGRAMA

Para lograr instancias posibles que permitan la permanencia y persistencia del proyecto a futuro y tal como lo sugiere la CEPAL en sus informes sobre Sustentabilidad de Proyectos Sociales se hace necesario incorporar transversalmente a éste las otras dimensiones faltantes en el desarrollo actual.

En particular se requerirán de acciones dinámicas, proactivas de modo que la migración de objetivos hacia la prevención de riesgos ocupacionales y la mejora de las condiciones sociolaborales, en la transformación económica, ambiental y social que ha sufrido el país desde el inicio del programa hasta la situación actual de globalización y competitividad, transcurran de forma armónica, articulada, congruente y sujetas a la realidad socio-productiva del país

1 - Procedimientos de gestión del desarrollo local con prevención de riesgos ocupacionales y mejora de las condiciones sociolaborales

  - El Desarrollo Sustentable y el Desarrollo Sostenible se vinculan por el Triángulo de Conflictos que relaciona los Objetivos Sociales, los Objetivos Ambientales y los Objetivos Económicos.

- Sólo si el Desarrollo Sustentable se mantiene en el tiempo, se alcanza el Desarrollo Sostenible, vinculado a los objetivos sociales, ambientales y económicos ,a la situación socio-económica ,a la distribución geográfica del país y a la interacción entre los actores sociales involucrados en este contexto  para compensar y alcanzar mejores equilibrios conducentes a obtener mayor calidad de vida y bienestar y salud laboral de la población trabajadora ; con el objeto de proporcionar orientación a los procesos de gestión, que supone la participación de todos los actores sociales que están involucrados en el proceso Trabajo - Salud - Seguridad - Productividad

Toda Transformación Productiva                    Equidad Social

en este contexto debe incluir vías 		     Crecimiento Económico

alternativas para solucionar los                           Sustentabilidad Ambiental

conflictos que se plantean entre:

La Sustentabilidad es función del logro simultáneo de estos tres objetivos, en un espacio o ámbito determinado.

## Secuencias de trabajo recomendadas:

Se sugieren entonces algunas secuencias de trabajo destinadas a la materialización de acciones, a la realización de transacciones entre los actores, a la incorporación de la dimensión económica  y ambiental, a la social ya considerada y a la integración de distintas disciplinas o áreas, ya que la complementariedad es esencial para el logro de los objetivos propuesto en el Programa.

2 - Planificación del programa para alcanzar metas sustentables.

Se recomienda al respecto utilizar el método de diez etapas sugerido y probado por el Wold Bank para proyectos sensibles y con alto contenido social:

- Identificación de todos los encargados de la gestión (actores) de una actividad ( empleadores, trabajadores, Inspectores, UART)

- Criterios para la selección de los beneficiarios del proyecto

- Problemas que se intenta solucionar con el proyecto

- Objetivos a alcanzar

- Diagnóstico del ámbito

- Identificación de las restricciones que dificultan el logro de los objetivos

- Generación de soluciones para superar dichas restricciones

- Diseño de la estrategia a aplicar: Fusat como facilitador de acciones, fomenta y fortalece las potencialidades de los actores para que ellos encuentren sus propias soluciones y diseñen sus propias acciones de capacitación; sus propios cursos a la medida de sus propias necesidades.

- Diseño de Programas factibles

- Ejecución de las acciones programadas

# a.  Crecimiento vs. Desarrollo   -  Producción vs. Prevención

Evaluación de los requisitos previos para la sostenibilidad del proyecto y la reducción de la siniestralidad laboral, en el marco integral de desarrollo local.

Puede verse en los ejemplos siguientes que el éxito de la mayoría de los proyectos depende de supuestos ajenos a los mismos, que impiden su sustentabilidad.

- La construcción de centros de formación laboral y capacitación, no contribuirá a mejorar la educación local, si no existen caminos o carreteras para llegar, si no se cuenta con los docentes capacitados y la planificación educativa, los medios, recursos y equipamiento adecuado.

- Las iniciativas de igualdad para las mujeres en zonas rurales, carecen de sentido si estas deben pasar muchas horas del día acarreando agua para el consumo o buscando materiales, elementos y combustible para cocinar.

- Procurar el acceso universal a la educación y el derecho a saber , no se logra sin ocuparse previamente de la atención de la salud prenatal y postnatal, pues los niños llegarán a la escuela con retrasos mentales y deterioros físicos y los jóvenes trabajadores sufrirán el impacto en su precaria salud y deficiente alimentación de jornadas laborales extensas, tareas realizadas a la intemperie , sobreesfuerzos, o exposición ocupacional a diversos factores de riesgos que aceleraran su deterioro físico, e inducirán su envejecimiento  precoz.

- Aspirar a implantar un sistema de salud y seguridad, y no  hacer nada en cuanto al acceso al agua potable, alcantarillado y /o eliminación de las excretas, reduce el impacto positivo de cualquier esfuerzo posible.

- Elaborar proyectos como cursos de formación, capacitación, seminarios o eventos con entidades privadas y con fines de lucro , cuando en la vecindad de los establecimientos, polos de desarrollo, parques industriales y áreas productivas del interior del país existen escuelas oficiales gratuitas: primarias, secundarias, técnicas, provinciales, escuelas agrarias, así como  universidades locales a las cuales fortalecer (con asistencia técnica, material bibliográfico, recursos o mediante sistemas de padrinazgos FUSAT - Empresas) y a cuyos docentes se podría perfeccionar en prevención de riesgos y enfermedades laborales, entraña graves riesgos para la población, pues se corre el riesgo de acelerar su deterioro.

- Dictar cursos o seminarios para capacitación en Higiene y Seguridad con organismos privados, a PyMES en áreas sin agua potable, ni sistemas de degradación de residuos, es impracticable.

- Instrumentar proyectos para áreas urbanas e industrializadas, grandes empresas, universidades centrales, de elite o de clase social alta, cuando la base productiva y la mano de obra local se encuentra en áreas periféricas, pauperizadas, subalimentadas, sin cobertura médica ni seguridad social y sin posibilidad de acceso a la información, están condenados al fracaso.

En resumen, toda acción que pueda modificar hábitos, costumbres y tradiciones producirá una Trasculturización que puede impactar negativamente y crear expectativas desmesuradas, inalcanzables y sin continuidad, si no se corresponde con la realidad sociolaboral, la tecnología disponible en los establecimientos y todas las tareas que se realizan en los puestos de trabajo de la actividad en la región (ver recomendaciones del Diagnóstico del sector Rural).

- Estrategia:  etapa previa

Identificar los obstáculos a vencer: problemas difíciles de resolver que constituyen impedimento para el éxito y empezar por abordarlos primero

- Fortalezas

- Debilidades

- Oportunidades

- Alternativas

Identificar los beneficiarios del programa: quienes deben dirigirlos y fijar el rumbo. Ellos deben formular los objetivos y la aplicación gradual, oportuna y secuencial de sus programas. Solo cuando los beneficiarios no cuenten con capacidad suficiente, es necesario crear al organismo que los respalde y ayudarlos a fijar, dirigir y aplicar la estrategia, con la mínima intervención externa posible (ver entrevista SMATA - UOM).

Para que este programa prospere, debe contar con el apoyo de los organismos del gobierno local, de la sociedad civil, los sectores sindicales, los empleadores y  el sector privado, para lograr el consenso y la participación de todos los actores involucrados.

- Aspectos Estructurales:

- Organismos locales honesto (o quien liderará el proyecto y lo administrará)

- Sistema Inspectivo  legal y Jurídico eficaz

- Sistema financiero organizado y supervisado

- Red de seguridad social y programas sociales

- Aspectos Humanos:

- Tasa de Ocupación para la actividad

- PBN per cápita

- Acceso a la información – Nivel de escolaridad promedio del sector

- Instituciones de educación y conocimiento

- Aspectos relativos a la salud y Seguridad ocupacional

- Aspectos Físicos: principales  factores de riesgos -estadísticas, accidentes, enfermedades-.

- Servicios de Higiene, Seguridad y Medicina Laboral.

- Sistema de Prevención disponible.

- Comités, Círculos o Grupos de Higiene y Seguridad laboral por sector.

- Culturas y Tradiciones, creencias propias del sector (Ej. El vivorón en Ingenio Ledesma Jujuy)

- Estrategias específicas de acuerdo a la idiosincrasia de la zona y rama de actividad

- Zonas rurales

- Zonas urbanas

- Sector privado

- Sector público

- Plan de Acción

Contenidos del PLAN DE ACCION  para la gestión del desarrollo local con prevención de riesgos ocupacionales y mejora de las condiciones sociolaborales.

El Plan de Acción propuesto es una actividad Temática y Sectorial y para facilitar el estudio y análisis de estos proyectos, la OIT sugiere y propone una estructura que consta de cuatro componentes fundamentales:

- Sensibilización

- Educación

- Salud y Seguridad

- Actividades Económicas

Los cuales están relacionados entre sí por un requerimiento integrador:

- Autosostenibilidad

De modo que cada uno de los componentes estará asociado a los objetivos que hacen a la sostenibilidad del proyecto alentado, relacionando e interconectando las relaciones dinámicas, las acciones y los compromisos de todos los actores sociales intervinientes en él.

COMPONENTES

| Educación | Salud/ Seguridad | Actividades Económicas | Sensibilización |
| --- | --- | --- | --- |

AUTOSUSTENTABILIDAD

Teniendo en cuenta que es posible tratar de sumar contribuciones de otros organismos o contrapartes para la concreción del programa iniciado ,desde la etapa de sustentabilidad podemos hacer una contribución positiva para acelerar las futuras gestiones ante los mismos ,si prevemos desde su inicio ,expresar los planes propuestos en el vocabulario usual y términos congruentes con los utilizados habitualmente.

### Etapas de Desarrollo

El Plan propuesto para FUSAT debería desarrollarse en tres etapas:

- 1ª etapa: Preparatoria. Comprende cuatro Actividades planificadas.

- 2ª etapa:  Consolidación

- 3ª etapa:  Sustentabilidad

En la tabla siguiente se han definido los Objetivos Generales que es necesario alcanzar para  asegurar la Sustentabilidad Final del Programa propuesto, asimismo se han explicitado cuales son las Acciones Operativas que deben cumplirse dentro de cada Eje-Componente del Plan de Acción para el logro de la sostenibilidad en cada una de ellas, sin las cuales no podría asegurarse el éxito futuro desde el marco de la sustentabilidad del mismo.

| Objetivos Sociales : |  | Objetivos Ambientales: |  | Objetivos Económicos: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equidad de clase y género Participación Autodeterminación Movilidad social Preservación de la cultura y tradiciones |  | Conservación y preservación Aprovechamiento de diversidad Disponibilidad de recursos integrales Acceso al agua potable y servicios sanitarios |  | Servicios sociales Necesidad de los hogares Crecimiento Industrial Crecimiento agrícola Uso eficiente de la mano de obra Incremento de la Productividad |  |
| Etapa | Sensibilización y Educación | Etapa | Salud/ Seguridad | Etapa | Actividades Económicas |
| 1-2-3 1-2-3 2-3 1 1-2 2-3 2-3 1 | Campañas Talleres Capacitación sobre Riesgos Laborales Diagnóstico integral Actividades Extracurriculares Retención laboral Reinserción laboral Deportes | 2-3 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 2-3 1-2 | Promoción Prevención de accidentes Atención Primaria Estudios clínicos Fichas de Salud Prevención de enfermedades Uso del agua | 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2-3 1-2-3 2 2 3 | Desarrollo de habilidades Talleres productivos Aumento potencial de los recursos de la zona Opciones productivas Impacto sobre la economía familiar Sustitución del ingreso Infantil Factibilidad local Viabilidad Autosostenibilidad |
| Alternativas para su Autosostenibilidad Diagnostico situacional previo: Información Complementaria Autosustentabilidad acuerdos y transacciones entre los actores sociales |  |  |  |  |  |
| - Compromisos entre beneficiarios - Autoorganización - Equidad social - Alternativas de educación no formal - Capacitación y reentrenamiento - Fortalecer las habilidades - Desarrollo juvenil |  | - Acuerdos con Salud, Seguridad y redes alimentarias - Planes de Trabajo concertados - Inversiones focalizadas - Integración local - Cofinanciamiento de servicios |  | - Acuerdos con Empleadores y Trabajadores - Planes de Empleo - Micro créditos - Elevación de los ingresos - Retornos de micro créditos - Reinversion en empresas asociativas - Efectos demostrativos - Cooperación y financiamiento externo - Ciclo de vida de los Proyectos |  |
| EQUILIBRIO ENTRE LOS COMPONENTES SOCIALES Y ECONOMICOS |  |  |  |  |  |

INDICADORES PROPUESTOS PARA LA EVALUACIÓN FINAL

A continuación se enumeran una serie de indicadores susceptibles a tener en cuenta y efectuar su seguimiento en función de las futuras demandas y necesidades de la Evaluación Final.

- Medir aumento de actividades preventivas.

- Medir incorporación de recomendaciones de los cursos en los asistentes.

- Cambios en las políticas de los sindicatos para instalar el tema entre los afiliados y en las empresas.

- Medir acciones desarrolladas en el marco del Programa por la SRT.

- Nuevas incorporaciones en la negociación colectiva de cláusulas de salud y seguridad.

- Propuestas de normativa nacionales basadas en los diagnósticos sectoriales.

- Incremento de comités de seguridad en las empresas o reinstalación de inactivas.

- Creación en el ámbito público de una red de instructores competentes dentro de la Inspección del Trabajo para impartir formación a nivel nacional o regional.

- Fomento, incentivación y fortalecimiento de redes de intercambio de información.

- Establecimiento de contactos con otras dependencias públicas relacionadas con los sectores involucrados en el Programa: formación de servicios de Inspección en la Secretaría de Agricultura, en el Ministerio de Salud, Trabajo, Secretaría de Energía, Medio Ambiente, etc.

- Redefinición de las funciones de Inspección en los ámbitos públicos incorporando la dimensión de prevención.

- Acceso  a Bases de Datos internacionales sobre el tema.

- Contenido de  la página web de la FUSAT.

- Bases de Datos Nacional elaboradas a partir de los productos del Programa.

- Información pública disponible sobre la FUSAT.

- Desarrollo de contactos con la prensa oral y escrita.

- Respuesta a las necesidades de los usuarios.

- Desarrollo de políticas comunitarias y escolares.

- Desarrollo de instrumentos de medición para evaluar comportamientos y actitudes sobre salud y seguridad.

- Reducción de los índices de frecuencia y gravedad en las empresas y organizaciones intervinientes en el proyecto.

- Grado de participación de los sindicatos en los comités de salud y seguridad en las empresas del sector.

- Difusión de conocimientos a través de sistemas no formales de educación y formación (boletines, revistas, etc.).

- Campañas de Difusión masiva.

- Instrumentación de Centros temáticos sobre “Buenas prácticas de salud y Seguridad”.

Como productos excluyentes de la etapa preparatoria, para el logro de la consolidación y la sustentabilidad en el tiempo de los programas y proyectos factibles para el desarrollo social,  técnico y productivo local, deberá contarse con información complementaria que surja del Diagnóstico Sectorial previo y que debería servir como soporte para la evaluación integral de la potencialidad y crecimiento del programa con el fortalecimiento de actores y comunidades locales, que permitan impedir el retorno temprano de trabajadores accidentados y enfermos al trabajo, prevenir las discapacidades laborales, incrementar los aportes a la economía familiar con ingresos genuinos a través de la prevención, brindándoles nuevas alternativas de desarrollo social y económico perdurables.

Planilla de registro de Indicadores

| Nombre del Indicador | Fuente de Información | Periodicidad | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Medir aumento de actividades preventivas. | SRT, ART’s Sindicatos -CGT Empresas-UIA | Anual | Consulta de datos de las Comisiones de HST y SST de la CGT y UIA |
| Medir incorporación de recomendaciones de los cursos en los asistentes. | Sindicatos Empresas | Al mes de finalizar cada curso |  |
| Cambios en las políticas de los sindicatos para instalar el tema entre los afiliados y en las empresas. | Asociaciones Sindicales Mrio Trabajo CGT- UIA- CGE ART’s | Semestral | Consulta de datos de las Comisiones de HST y SST de la CGT y UIA |
| Medir acciones desarrolladas en el marco del Programa por la SRT. | SRT- ART – UIA- CGE | Mensual | Consulta de datos de las Comisiones de HST y SST de la CGT y UIA |
| Nuevas incorporaciones en la negociación colectiva de cláusulas de salud y seguridad. | Asociaciones Sindicales Mrio Trabajo ART’s | Trimestral | Consulta de datos de las Comisiones de HST y SST de la CGT y UIA |
| Propuestas de normativa nacionales basadas en los diagnósticos sectoriales. | FUSAT Mrio de Trabajo Gobs. Provinciales C.Diputados C. Senadores | Anual | Comisiones de Trabajo- PEN Mrio de Trabajo Gobs. Provinciales |
| Incremento de comités de seguridad en las empresas o reinstalación de inactivas. | Sindicatos- CGT Empresas- UIA ART.s- SRT | Anual | Consulta de datos de las Comisiones de HST y SST de la CGT y UIA |
| Creación en el ámbito público de una red de instructores competentes dentro de la Inspección del Trabajo para impartir formación a nivel nacional o regional | Mrio de Trabajo, otros Mrios, Gobs. Provinciales | Semestral | Secretaría de Agricultura, Ministerio de Salud, de Trabajo, Secretaría de Energía, Medio Ambiente, Gobs. Provinciales |
| Fomento, incentivación y fortalecimiento de redes de intercambio de información. | FUSAT, escuelas formación profesional, CAI, IAS ONG,s Universidades, Empresas, Sindicatos | Trimestral |  |
| Establecimiento de contactos con otras dependencias públicas relacionadas con los sectores involucrados en el Programa: | Mrio de Trabajo, Gobs. Provinciales, Secretaría de Agricultura, Ministerio de Salud, Secretaría de Energía, Medio Ambiente, | Semestral | Formación de servicios de Inspección en la Secretaría de Agricultura, en el Ministerio de Salud, Trabajo, Secretaría de Energía, Medio Ambiente. |
| Redefinición de las funciones de Inspección en los ámbitos públicos incorporando la dimensión de prevención. | FUSAT - Mrio de Trabajo Gobs. Provinciales ART’s – SRT | Anual |  |
| Acceso a Bases de Datos internacionales sobre el tema. | Fusat | Trimestral |  |
| Contenido de la pagina web de la FUSAT. | Fusat | Mensual |  |
| Bases de Datos Nacional elaboradas a partir de los productos del Programa. | Fusat | Semestral |  |
| Información pública disponible sobre la FUSAT. | Fusat | Mensual |  |
| Desarrollo de contactos con la prensa oral y escrita. | Fusat | Trimestral |  |
| Respuesta a las necesidades de los usuarios. | Fusat Sindicatos Empresas – Art’s | Trimestral |  |
| Desarrollo de políticas comunitarias y escolares. | Mrio Educación Fusat Municipios | Anual |  |
| Desarrollo de instrumentos de medición para evaluar comportamientos y actitudes sobre salud y seguridad. | Fusat SRT ART,s | Anual |  |
| Reducción de los índices de frecuencia y gravedad en las empresas y organizaciones intervinientes en el proyecto. | SRT Sindicatos Cámaras | Anual |  |
| Grado de participación de los sindicatos en los comités de salud y seguridad en las empresas del sector. | Sindicatos Mrio. trabajo | Anual |  |
| Difusión de conocimientos a través de sistemas no formales de educación y formación (boletines, revistas,etc.). | Medios | Semestral |  |
| Campañas de Difusión masiva. | Medios | Anual |  |
| Instrumentación de Centros temáticos sobre “Buenas prácticas de salud y Seguridad”. | Sindicatos ART’s | Trimestral |  |
| Disponibilidad servicios SST Relación operativa: Horas contratadas SST No. total trabajadores | Of. Personal sindicatos ART’s | Anual | La empresa aumentó este recurso en la medida en que aumentó el No. de trabajadores |
| Extensión de uso inspecc. de seguridad Relación operativa: No. máquinas inspeccionadas No. total de máquinas | SST Empresas, ART’s, SRT;s Sindicatos,, | Anual | Hubo mejoría en máquinas inspeccionadas, aunque cada máquina fue inspeccionada menos veces que el año anterior (ver indicador de intensidad de uso) |
| Intensidad de inspecciones de seguridad Relación operativa: No. de inspecciones de seguridad realizadas No. total Inspectores | ART’s - SRT Gobs. Provinciales | Anual | Cant. de Inspecciones /por inspector Nro. de Sanciones / inspector |

# ANEXO BIBLIOGRAFICO

# Teoría  de los indicadores aplicados a los Programas

# de Seguridad, Salud y ambiente de Trabajo  (SST)

# Introducción

Una de las necesidades básicas de quienes diseñan, ejecutan  y financian un programa en el que comprometa cualquier Institución es la evaluación del mismo.  ¿Se están cumpliendo o se cumplieron los objetivos del programa?  ¿Fueron suficientes los recursos destinados en el programa para el logro de los objetivos?  ¿Se hicieron todas las actividades que se podrían haber hecho con los recursos disponibles?  ¿Se utilizaron los recursos de la manera más eficiente, eficaz y efectiva?  ¿Se logró cambiar la situación inicial por una mejor?  ¿Dónde es necesario mejorar?  ¿Cuál es o fue la relación costo-beneficio?

Se dice que evaluar la gestión consiste en medir el desempeño de los planes, programas y proyectos, comparar los resultados obtenidos con criterios previamente establecidos y hacer un juicio de valor, tomando en cuenta la magnitud y dirección de la diferencia encontrada entre lo previsto y lo obtenido (es decir: si mejoró, siguió igual o empeoró y cuánto).

Los indicadores: definición, utilidad, características ideales

Los indicadores son formulaciones generalmente matemáticas con las que se busca reflejar una situación determinada. De acuerdo con Guardiola, un indicador es una relación entre variables cuantitativas o cualitativas que permite observar la situación y las tendencias de cambios generadas en el objeto o fenómeno observado, en relación con objetivos y metas previstos e impactos esperados.  Estos indicadores pueden ser valores, unidades, índices, series estadísticas, etc. Son las herramientas fundamentales de la evaluación.

Utilidad

Los indicadores son útiles para varios fines:

- Evaluar la gestión

- Identificar oportunidades de mejoramiento

- Adecuar a la realidad objetivos, metas y estrategias

- Sensibilizar a las personas que toman decisiones y a quienes son objeto de las mismas, acerca de las bondades de los programas

- Tomar medidas preventivas a tiempo

- Comunicar ideas, pensamientos y valores de una manera resumida: “medimos lo que valoramos y valoramos lo que medimos”

Un indicador aislado, obtenido una sola vez, puede ser de poca utilidad.  En cambio, cuando se analizan sus resultados a través de variables de tiempo, persona y lugar; se observan las tendencias que el mismo puede mostrar con el transcurrir del tiempo y se combina con otros indicadores apropiados, se convierten en poderosas herramientas de gerencia, pues permiten mantener un diagnóstico permanentemente actualizado de la situación, tomar decisiones y verificar si éstas fueron o no acertadas.

#### Características de un buen indicador

Un buen indicador:

- Sirve a un propósito;

- se ha diseñado teniendo en cuenta este propósito y las características de los usuarios;

- guarda relación con un asunto de interés actual o futuro (es decir, es útil);

- es costo-eficaz: logra el objetivo de su utilización con la mínima cantidad de recursos, utiliza recursos (datos, entre ellos) existentes o permite utilizar los datos nuevos que requiere para otros usos y usuarios;

- es válido, es decir que mide lo que se pretende medir;

- es objetivo: permite obtener el mismo resultado cuando la obtención del indicador es hecha por observadores distintos, en circunstancias análogas;

- es sensible:  es capaz de captar los cambios ocurridos en la situación objeto del indicador;

- es específico: aplicable solo a la situación de que se trata;

- es inequívoco en su significado;

- se puede obtener sin dificultad;

- es consistente en el transcurso del tiempo;

- se obtiene oportunamente;

- es preciso;

- es transparente (fácilmente entendido e interpretado por los usuarios);

- es dado a conocer periódicamente a las partes interesadas.

Estos criterios tienen varias implicaciones que condicionan y limitan los tipos de indicadores que se pueden desarrollar, y la forma como se pueden construir, presentar y utilizar. Muchos de estos criterios son también en cierto grado mutuamente incompatibles: ésa es una razón por la que los indicadores son difíciles de diseñar. La necesidad esencial de costo-eficacia, por ejemplo, significa a menudo que los indicadores se deben desarrollar con base en los datos que ya existen o, si éstos se van a recoger por primera vez, que puedan ser utilizados también para otros propósitos.

Desafortunadamente, muchos de los datos existentes se han recogido para otros propósitos específicos y no son, por lo tanto, ideales para otros usos. La necesidad de claridad y de facilidad de entender también implica que los indicadores deben condensar a menudo grandes volúmenes de datos en un breve resumen (como lo es un indicador), y que las complejidades del mundo se reducen a un mensaje simple e inequívoco. El criterio de validez científica, por otra parte, requiere que el proceso de precisión no vaya demasiado lejos. Los indicadores deben simplificar sin sesgar, la verdad subyacente, o perder las conexiones y las interdependencias vitales que lo relacionan al mundo verdadero. Al mismo tiempo, si los indicadores deben ser sensibles al cambio, es necesario que se basen en datos exactos, de alta resolución y consistentes.

Lograr esto, mientras también se mantiene la simplicidad, es sí mismo un desafío. Hacerlo así, al tiempo que se asegura que se pueda hacer uso de los datos limitados y a menudo variados que generalmente están disponibles, es aún más arduo. Alcanzar todo esto de una manera rentable es de hecho difícil.

Las diversas aplicaciones que pueden darse a los indicadores también crean desafíos. Cada uso puede implicar la necesidad de un indicador ligeramente distinto. Un indicador ideado para monitorear tendencias en el tiempo, por ejemplo, debe basarse en datos que son representativos espacialmente, pero no necesariamente intensivos o completos.

Un indicador desarrollado para levantar conciencia pública sobre una cuestión de salud laboral necesitará ser interesante y aceptable para la comunidad afectada (el indicador deberá tener 'resonancia'). Esto significa que será necesario sacrificar un cierto grado de complejidad y de rigor para hacer el mensaje fuerte y claro.

En los indicadores que se idean para el uso como parte de una investigación epidemiológica, por el contrario, el énfasis será ante todo puesto en su validez y exactitud científicas. Por todo lo anterior, el desarrollo de indicadores multi-propósito es sumamente difícil. En algún grado, todos los indicadores tienen un uso y un contexto específicos.

Los indicadores también deben ser dinámicos. Se deben actualizar y corregir en la medida en que el entorno cambia: cambios no solamente en las condiciones específicas que ellos describen, sino también en la disponibilidad de datos, en el conocimiento científico, o en los niveles de interés y necesidades de sus usuarios.

Los indicadores, por lo tanto, no son fijos ni universales. Lo que hace que un indicador sea bueno en un lugar en un momento determinado no será necesariamente relevante en otro. Por consiguiente, aunque es posible idear conjuntos definitivos de indicadores que responden a necesidades específicas, la utilidad más amplia de éstos es inevitablemente limitada. Por otra parte, no es apropiada una especie de anarquía, en la cual cada uno desarrolla sus propios indicadores. Esto daría lugar a una duplicación esfuerzos, a la proliferación de conjuntos de indicadores y a una dificultad cada vez mayor de comparar o de combinar indicadores provenientes de diversas fuentes. Puede también alentar el desarrollo de indicadores mal concebidos y mal diseñados que pueden desinformar más bien que informar.

### Tipos de indicadores

- Según como se expresa la valoración, los indicadores pueden ser:

- Nominativos o cualitativos, si solo expresan la presencia o ausencia de una cualidad (Ej. cuenta o no con política de prevención de riesgos; cumple o no una determinada norma técnica, etc).

- Cuantitativos, si se expresan en forma numérica (porcentajes, promedios, tasas)

- Por su importancia relativa, se pueden clasificar como:

- Esenciales o principales

- Secundarios o complementarios

La definición de cuáles se consideran esenciales y cuáles secundarios, depende de los intereses y políticas de cada Organización (o empresa) para  gestionar las condiciones y ambientes de trabajo.

- Según su grado de complejidad, los indicadores pueden ser:

- Simples, si están constituidos por una medida directa y única del aspecto a evaluar, generalmente en un contexto de tiempo y lugar.  Muchos de ellos corresponden a números absolutos, tales como: Costo total de las pérdidas por accidentes y enfermedades ocupacionales en la empresa X durante el año tal, cantidad de personas que recibieron una capacitación específica en cada uno de los departamentos de la empresa  o de las  filiales sindicales durante el año pasado, número de las quejas o denuncias por incumplimiento de normas de seguridad, etc.

- Compuestos, si corresponden a números relativos o quebrados: razones, proporciones, índices, tasas.  Ejemplos:

- El índice de frecuencia de los accidentes con incapacidad: (Número de accidentes con incapacidad en la empresa durante un período dado)*K/(Número de horas hombre trabajadas en dicho período).

- Pesos invertidos por trabajador en programas de prevención (Monto total en pesos para programas de capacitación en prevención durante un período)/(Número total de trabajadores en el mismo período).

- Porcentaje de trabajadores expuestos al riesgo A: (Número de trabajadores expuestos al riesgo A)*100/(Número total de trabajadores).

- Costo promedio de la atención médica por accidentes de trabajo: (Gasto total por ausentismo en accidentes de trabajo con el total de prestaciones en un período)/(Número total de trabajadores accidentados del sector , o rama de actividad en el mismo período).

- Tasa de incidencia de sordera profesional: (Número de casos nuevos de sordera profesional calificados por control médico anual durante el período)*K/(Número total de trabajadores expuestos a niveles de ruido por encima de 80 dB durante la jornada laboral en dicho período)

- Por el aspecto que evalúan, pueden ser:

- Organizacionales, relacionados con la estructura y compromiso de la empresa , la organización, el sindicato para las CyMAT,  Número de Comisiones Mixtas de SST ( salud y seguridad en el trabajo) en funcionamiento en la empresa (si tiene varias sedes) o con representatividad en las filiales sindicales , horas-profesional de HST y de Salud Ocupacional por trabajador, horas-profesional de seguridad por hora trabajada en la empresa, rama de actividad o sector , etc.

- Técnicos, relacionados con la ejecución propia del programa de SST: Porcentaje de recomendaciones de seguridad que se implantaron, grado de riesgo por áreas, índices de frecuencia y gravedad de la accidentalidad, porcentaje de trabajadores que no sufrieron lesión o enfermedad en un período, Concentración de material particulado o gases tóxicos,emitidos al ambiente laboral, etc.

- Económicos, relacionados con los costos de los programas de SST: Monto global de la inversión en SST, retorno sobre la inversión en SST, costo promedio de cada accidente de trabajo, costo total de ausentismo, pago total de multas por incumplimiento de las norrmas laborales, ahorros por prevención, impacto del programa de SST en la productividad, etc.

- Normativos: relacionados con el cumplimiento de las normas internas y externas en el campo de SST,: Número de normas de higiene y seguridad elaboradas, proporción de normas cumplidas con respecto a las existentes, existencia de política de SST , Sistemas de Gestión de  SySO (Salud y Seguridad Ocupacional) , etc.

- De acuerdo con el área de SST o SySO  para la que se utilizan, los indicadores pueden ser:

- de seguridad industrial

- de higiene industrial

- de medicina preventiva y del trabajo

- de condiciones ambientales de trabajo

- Los indicadores también se pueden agrupar según la historia natural de la enfermedad ocupacional así:

- de promoción de la salud

- de prevención

- de diagnóstico precoz

- de atención

- de rehabilitación

- El modelo DPSEEA de la Organización Mundial de la Salud.

En 1995, la OMS, inspirada en un modelo desarrollado por la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo - OCDE- para estudios de economía ambiental, y con el propósito de analizar mejor los riesgos de salud derivados de las condiciones ambientales de trabajo y del ambiente general y contar con un mayor detalle de la relación causa-efecto, propuso un esquema de indicadores que ha tenido gran aceptación. Este esquema propone una cadena causal que se resume de la siguiente manera:

- Fuerzas impulsoras o direccionadoras (driving forces, D): son los factores que motivan e impulsan los procesos ambientales involucrados, tales como el crecimiento de la población, lo da como resultado, por ejemplo, que más personas se exponen a los contaminantes y, a su vez, se incremente la posibilidad de daño ambiental. Otras fuerzas direccionadoras importantes son el desarrollo tecnológico, la tecnología disponible en el país o empresa, el desarrollo económico y las políticas y convenios firmados internacionales y nacionales.

A nivel de una empresa, rama de actividad o sector de trabajo, las fuerzas direccionadoras pueden corresponder a las políticas gubernamentales, gremiales y empresariales, las características del mercado, el nivel de conciencia en prevención de riesgos alcanzado por la comunidad, los acuerdos laborales.

- Presiones (Pressures, P): La presencia de las fuerzas direccionadoras da como resultado las presiones sobre las condiciones y el ambiente, expresadas a través de la ocupación de mano de obra y los procesos de transformación o explotación de recursos y se generan, por tanto, por todos los sectores de actividades económicas de todos tipo incluyendo la minería, producción de energía, manufactura, industrias de servicios, transporte, turismo, agricultura y silvicultura, al igual que los hogares.

- Estado (State, S): corresponde al estado (o calidad) de las condiciones del ambiente como consecuencia de las Presiones. En la empresa, son las condiciones de trabajo (factores de riesgo ocupacional) y de producción que se encuentran en un momento determinado.

- Exposición (Exposure, E1): se refiere al encuentro de las personas con los factores de riesgo presentes en el ambiente. La exposición no siempre es una consecuencia de la existencia del factor de riesgo, sino que se requiere que las personas estén presentes en el lugar y en el momento en que éste se presenta.

- Efectos (Effects, E2): corresponden a las consecuencias de la exposición, las cuales pueden variar en el tipo, intensidad y magnitud, de acuerdo con el tipo de factor de riesgo al que se exponen las personas, el nivel de exposición y el número de personas involucradas.

- Acciones (Actions, A): son las intervenciones que se hacen sobre todos, uno o varios de los diferentes eslabones de la cadena traqbajo-ambiente-salud. En el corto plazo, las acciones son generalmente paliativas. En plazos mayores, las acciones pueden estar enfocadas a la prevención (cambio de conducta para reducir posibilidades o intensidad de la exposición, control de los factores de riesgo, producción de maquinaria y otros elementos necesarios en la producción que sean intrínsecamente seguros para las personas y el ambiente, cambio de políticas, etc). Mientras más arriba en la cadena trabajo- ambiente-salud se apliquen las acciones, mayor será su efectividad.

Ejemplos:

- El trauma ocupacional en conductores de servicio privado de transporte de carga (Agroquímicos, Repuestos, Insumos, Materias primas, Materiales  para la Construcción,  etc.)

- La anemia en trabajadores rurales por exposición a vapores de solventes de los plaguicidas, en trabajadores de estaciones de servicio como consecuencia de la exposición a  vapores de hidrocarburos presentes en las naftas.

- Trauma ocupacional en conductores de servicio privado de transporte de carga (análisis de arriba abajo, es decir, de la fuerza direccionadora hacia el efecto).

- Fuerza direccionadora: legislación sobre características de seguridad de los vehículos de transporte de carga privado. Indicador: % de parque automotor privado de transporte de carga que cumple la legislación;

- Presión: peligros derivados de la construcción de vehículos según la legislación (no exigir un mecanismo de freno de motor, por ejemplo). Indicador: % del parque automotor privado de transporte de carga que cuenta con freno de motor;

- Estado: presencia en las rutas de vehículos de transporte inseguros. Indicador: % de vehículos privados de transporte de carga en circulación sin freno de motor;

- Exposición: cada vez que un conductor conduce uno de esos vehículos inseguros. Indicador: No. de horas-conductor en vehículos privados de transporte de carga sin freno de motor;

- Efecto: el trauma ocupacional. Indicador: tasa de lesiones traumáticas en conductores de vehículos privados de transporte de carga;

- Acciones (en el mismo orden de la cadena): ajustar legislación; instalar mecanismos de freno de motor en todos los vehículos de transporte; sacar de circulación los  vehículos de transporte sin este mecanismo (esto controla el Estado y la Exposición); servicios de atención de emergencias en todas las rutas. Un indicador de las Acciones pudiera ser: % de empresas privadas de transporte de carga que han instalado el mecanismo de seguridad en sus vehículos.

- Anemia en trabajadores por exposición a vapores de hidrocarburos (estaciones de servicio) (análisis de abajo arriba, es decir, desde el efecto hacia la fuerza direccionadora).

- Efecto: anemia; indicador de efecto: concentración de hemoglobina en sangre total.

- Exposición: se presenta cada vez que el trabajador realiza la operación de llenado del tanque de gasolina de un vehículo. Un indicador de exposición sería la concentración de vapores en la sangre el trabajador o en el volumen respiratorio.

- Estado: presencia de hidrocarburos en el aire. Indicador: concentración de vapores de  hidrocarburos en el aire.

- Presión: Las emisiones de vapor de combustibles en los surtidores ,dispensers y de los vehículos.

- Fuerza direccionadora: la política estatal de fijar la composición de los combustibles. Indicador: existencia de la política mencionada.

- Acciones (en el mismo orden; se menciona solo una para cada eslabón):

- para el efecto: control medico laboral periódico al trabajador anémico. Indicador: proporción de trabajadores de estaciones de servicio anémicos que fueron recuperados en un período, con respecto a los trabajadores de estaciones de servicio con diagnóstico de anemia en ese mismo período;

- para la exposición: dotar al trabajador de respirador con filtro adecuado Indicador: % de trabajadores de estaciones de servicio que reciben y utilizan respiradores adecuados;

- para el estado: ventilación forzada. Indicador: % de estaciones de servicio con sistemas de ventilación forzada;

- para la presión: correcta sincronización de los motores de los vehículos. Indicador: % de vehículos que cumplen normas de emisiones;

- para la fuerza direccionadora: cambio de la política hacia una que exija calidad y niveles maximos de emision  a las naftas. Indicador: Cambio de la política.

Debe tenerse en cuenta que en el esquema DPSEEA cada eslabón es dinámico e incierto y está sujeto a un amplio rango de influencias y controles y que en la mayoría de las circunstancias tomará más una forma de telaraña causal que de cadena, ya que, por ejemplo, para un número de fuerzas direccionadoras pueden ocurrir varios efectos diferentes en la salud y estos efectos pueden, a su vez, estar asociados con varias exposiciones diferentes.

Formato Operacional de indicadores (ejemplo)

| Laboral (E4) Índice o Tasa de ausentismo por enfermedad |  | DPSEEA |
| --- | --- | --- |
| Tópico |  |  |
| Definición del indicador | Se define como una tasa de gravedad que relaciona la cantidad de tiempo perdido debido a ausencia por enfermedad certificada en un período con el tiempo de trabajo programado en el período. Se puede calcular para diferentes grupos ocupacionales, diferentes grupos de enfermedades, por género y grupos de edad. |  |
| Definiciones y conceptos esenciales | Para analizar la ausencia debida a enfermedad se pueden utilizar indicadores de: Gravedad: % de tiempo perdido, el total de horas de trabajo perdidas por ausencias debidas a enfermedad sobre el total de horas de trabajo esperado X 100. Prevalencia de punto: número de individuos ausentes en un momento determinado dividido por la población total que debería estar presente en ese momento X 100. Prevalencia de período: Número de trabajadores que se ausentaron durante un período sobre la población total en ese mismo período X 100. Incidencia: El número total de días perdidos ( de ausencia) por enfermedad en un período sobre el total de población empleada X 100. Duración promedio : total de días perdidos (de ausencia) en un período dividido por el número días perdidos ( de ausencia) en el período. Ausencia de larga duración: Porcentaje de trabajadores que se ausentaron por enfermedad durante más de un mes. Ausencia de corta duración: Porcentaje de trabajadores que se ausentaron por enfermedad durante menos de un mes. |  |
| Datos necesarios | Número total de días perdidos , (inasistencias o ausencias debidas a enfermedad en el período que se evalúa). Causa(s) de cada una de las ausencias en el período. Duración de cada una de las ausencias. Cargo o categoría ocupacional de cada uno de los ausentes por enfermedad en el período. Número total de trabajadores empleados por categoría ocupacional Desagregación de las causas según la Clasificación Internacional de Enfermedades, grupos de edad, géneros |  |
| Fuentes de datos, disponibilidad y calidad | Dependiendo de cada empresa, organización o rama de actividad los datos pueden encontrarse en SRT, los departamentos tales como los de “recursos humanos”, “gestión de personal”, “nómina”, salud ocupacional, HSMABQ, medicina del trabajo, etc. Con frecuencia los datos carecen de precisión por la inadecuada codificación de la causa de la enfermedad, el cargo del ausente y otros aspectos. Puede presentarse subregistro del ausentismo por enfermedad porque las personas no consultan al médico sino que se ausentan bajo su responsabilidad o con permiso o tomando tiempo de sus vacaciones. También, puede sobre registrarse el ausentismo por enfermedad en casos en los cuales el certificado de incapacidad que expide el médico no corresponde a un verdadero estado mórbido (el médico es engañado). |  |
| Cómputo | Se obtiene de acuerdo con el tipo de definición (ver arriba) |  |
| Unidades de medida | Varían, de acuerdo el tipo de definición utilizada (ver arriba) |  |
| Ámbito de aplicación | Empresa (como un todo), Asociación Sindical, departamentos o áreas dentro de la empresa, actividad económica, entidad de seguridad social, región, país, etc. Problemas relacionados con la consistencia y disponibilidad de los datos puede limitar el alcance. |  |
| Interpretación | Cuando existen datos confiables y consistentes, este indicador es una medida útil de prevención de riesgos del trabajo de la fuerza laboral asociada a un ambiente ocupacional en particular. Las tendencias negativas pueden reflejar un deterioro del bienestar físico, mental y social de los trabajadores. |  |

- El modelo sistémico de evaluación

Este es el modelo más frecuentemente utilizado , aquí los indicadores se pueden agrupar en indicadores de entrada, de proceso y de resultado (o salida)

Esfuerzo

ESTRUCTURA

PROCESO

RESULTADO

Modelo sistémico de evaluación

  - Indicadores de estructura o entrada

Miden las demandas o necesidades de la población de trabajadores con respecto a su salud en el trabajo,  las demandas de la comunidad respecto a la calidad del ambiente, la normatividad vigente y todos los recursos que dispone la organización o la empresa para responder a dichas necesidades y dar cumplimiento a la ley. Los recursos incluyen: políticas de la empresa, políticas sindicales, legislación, personal, instalaciones físicas, equipos, sistemas de información, organización, financiamiento, etc.

Dos aspectos que se evalúan dentro de la estructura son la disponibilidad y la accesibilidad. La primera define todos los recursos existentes en función de las necesidades de la población a servir.  La segunda se refiere a la condición variable de la población de trabajadores de utilizar o ser atendido por el programa y está íntimamente ligada con la disponibilidad.

Ejemplos de indicadores de disponibilidad:

Horas disponibles (contratadas) de profesional de salud y seguridad ocupacional ocupacional (médico, ingeniero, enfermera ,técnico, asesor externo, especialista, etc)

a)

No. total de trabajadores

Recursos financieros para el programa de salud y seguridad ocupacional

b)

No. total de trabajadores

No. de equipos para medición de ruido

No. zonas ruidosas (No. de equipos ruidosos, No. de trabajadores expuestos a ruido)

Cantidad existente de elementos de protección

d)

Cantidad necesaria de elementos de protección

Para evaluar la disponibilidad de algunos recursos tales como la legislación o las políticas de la empresa en SST , SySO o CyMAT , bastará con saber si existen o no.

Algunos ejemplos de indicadores de accesibilidad son los siguientes:

- Distancia entre un área de trabajo y el puesto de primeros auxilios más cercano;

- Distancia entre la planta y el consultorio donde se llevan a cabo los exámenes periódicos.

- A cambio de la distancia se puede utilizar el tiempo de viaje, especificando el medio utilizado.

- Número de usuarios no atendidos (rechazos).  También:  tiempo de espera.

- Porcentaje de solicitudes no atendidas.

- Porcentaje de no usuarios de los servicios.

  - Indicadores de proceso

Miden la forma e intensidad como se utilizan los recursos disponibles para atender los requerimientos de los trabajadores, la comunidad y la empresa. Básicamente se utilizan para medir uso (extensión e intensidad), utilización, productividad y rendimiento.

Ejemplos de indicadores de extensión de uso (proporción de la población total que utiliza un servicio determinado en un período de tiempo):

No. de usuarios de los servicios de primeros auxilios en el año inmediatamente anterior

a)

No. total de trabajadores en ese período

No. de trabajadores examinados para actividad de  colinesterasa en el semestre anterior (Exp a plaguicidas)

b)

No. total de trabajadores

No. de personas que se realizaron el "chequeo" en el año anterior

c)

No. total de trabajadores en dicho período

No. máquinas sometidas a inspecciones de seguridad  durante el año anterior

d)

No. total de máquinas en ese período

No. de contaminantes estudiados en el período

e)

No. total de contaminantes

No. de denuncias o  quejas  por condiciones de trabajo en el período

f)

No. de trabajadores totales de la empresa

Algunos ejemplos de indicadores de intensidad de uso (número promedio de servicios recibidos por cada usuario o número de actividades realizadas sobre cada sujeto del programa en un período), son los que siguen (para mayor claridad, compare con los indicadores de extensión de uso):

No. de servicios de primeros auxilios prestados en el año inmediatamente anterior

a)

No. total de trabajadores en el período

No. de exámenes de actividad de colinesterasa en el semestre anterior

b)

No. total de trabajadores expuestos a plaguicidas inhibidores de la colinesterasa

No. de "chequeos" ejecutivos , delegados , supervisores realizados en el año anterior

c)

No. total de ejecutivos  , delegados , supervisores en dicho período

No. de inspecciones de seguridad realizadas a  las máquinas durante el año anterior

d)

No. total de máquinas en el período

No. de estudios ambientales realizados para los contaminantes en un período

e)

No. total de contaminantes en el período

No. de atenciones de denuncias o quejas por condiciones de trabajo en el período

f)

No. total de denuncias o quejas por las condiciones de trabajo recibidas en el período.

La utilización se refiere a la cantidad de recursos verdaderamente utilizados en una actividad, servicio o programa con relación a la cantidad de recursos disponibles para esa actividad, servicio o programa, por unidad de tiempo.  Ejemplos:

No. horas-profesional realmente trabajadas en el programa de SST en un período

a)

No. de horas-profesional contratadas para el programa de SST en el mismo período

No. de horas realmente utilizadas del sonómetro en un período

b)

No. de horas que el sonómetro estuvo disponible durante el período.

La productividad es el número de servicios o actividades producidas por unidad de recurso disponible por unidad de tiempo.  Ejemplos:

No. de mediciones del contaminante B realizadas en un período

a)

No. de horas disponibles del equipo de medición en el período

No. de audiometrías realizadas en un período

b)

No. de horas-fonoaudiólogo disponibles para dicha actividad en el período

Rendimiento: número de servicios o actividades producidas por unidad de recurso utilizado por unidad de tiempo. En los ejemplos de indicadores de productividad, bastaría cambiar en el denominador los recursos disponibles por utilizados.

La calidad, para los efectos del modelo de evaluación que aquí se viene tratando, se define como el conjunto de características que debe tener el programa de SST desde el punto de vista técnico y humano, para alcanzar los efectos deseados, tanto por quienes proveen los servicios como por quienes los usan.  Se considera como el medio más importante para lograr los resultados del programa. Dentro de la calidad se evalúan la integridad, la oportunidad, la continuidad, los contenidos técnicos y la calidad del personal.

La integridad es la característica del programa de SST que le permite identificar todas las necesidades de las partes interesadas (trabajadores, comunidad, organizaciones sindicales, entidades de aplicación, inspección y control, gerencia, accionistas o propietarios) y de procurar los medios para enfrentarlas con acciones de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación más adecuadas.  Un ejemplo de indicador para evaluar la integridad del programa de vigilancia epidemiológica de intoxicación por plaguicidas (neurotóxicos) pudiera ser:

Porcentaje de necesidades identificadas (Ej. evaluaciones ambientales de, pruebas de velocidad de respuesta nerviosa, evaluaciones de efectividad de los filtros de los respiradores suministrados a los trabajadores, etc.) que no han sido superadas.

La oportunidad consiste en atender a su debido tiempo las necesidades de las partes interesadas.  Ejemplos:

- Tiempo transcurrido entre la ocurrencia del evento mórbido y la prestación de la atención médica requerida.

- No. promedio de días transcurridos entre la sospecha de una sordera profesional y su comprobación.

- No. promedio de horas que transcurren entre la ocurrencia de un accidente de trabajo y el informe al Departamento de SST, a la ART y a la SRT.

La continuidad hace referencia a la realización de las actividades debidas, en la secuencia apropiada y sin interrupción del proceso de atención de las necesidades de las partes interesadas.  Como estas necesidades existirán mientras exista la empresa, con mayor razón el programa de SST debe tener continuidad.  Ejemplos:

- Porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones dejadas en los informes de las evaluaciones de riesgos del trabajo.

- Porcentaje de trabajadores a quienes no se les realizó evaluación periódica.

Los contenidos técnicos se refieren a todos aquellos criterios (las normas, entre ellos), conocimientos teóricos y prácticos, actitudes, habilidades, destrezas y elementos de trabajo que es necesario aplicar para la prevención, el diagnóstico y tratamiento de las necesidades de las partes interesadas.  Un indicador de evaluación de este parámetro pudiera ser:

Porcentaje de las audiometrías (o de los estudios ambientales) que se realizaron siguiendo los protocolos normatizados por la empresa o por una entidad como la SRT del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La calidad humana se considera buena cuando todos los aspectos del servicio que se presta muestran respeto y consideración para los usuarios.  Esta característica se puede evaluar recogiendo las observaciones hechas por los usuarios o mediante encuestas.

La evaluación conjunta de la estructura y el proceso es lo que se denomina evaluación del esfuerzo.

  - Indicadores de resultado o salida.

Se utilizan para medir los resultados obtenidos, el impacto. Aquí caben los indicadores de cobertura, eficiencia, eficacia y efectividad.

La cobertura indica la proporción de los sujetos del programa de SST a quienes se les atendió una necesidad específica. Ejemplos:

- % de trabajadores expuestos a ruido por encima de 80 dB a quienes se les realizó audiometría en el período.

- % de directivos, supervisores, delegados a quienes se les realizó el chequeo ejecutivo ocupacional.

- % de áreas de riesgo alto a las cuales se les practicó visita de inspección de seguridad cada 4 meses.

La eficiencia es un criterio económico que revela la capacidad de producir el máximo de resultados con el mínimo de recursos, energía y tiempo. Se refiere a la utilidad de un programa teniendo en cuenta también aspectos de costo-efectividad. Ejemplos:

Gasto total del departamento de SST en un período

a)

Número total de condiciones ambientales peligrosas controladas en el período.

Gasto total del programa de vacunación en un período

b)

No. de trabajadores inmunizados en el período

La eficacia es un criterio que revela la capacidad del programa de SST (o de alguno de sus componentes o actividades) para alcanzar las metas o resultados propuestos, en condiciones ideales.  Responde a la pregunta: si todo marcha a la perfección según lo planeado, ¿se lograrán los resultados esperados?

La primera pregunta que uno se hace cuando considera una intervención para reducir o controlar un riesgo, es si esa intervención realmente produce el efecto deseado.  ¿Protegen la salud auditiva los protectores auditivos? es decir, ¿son eficaces? El nivel de atenuación obtenido por los fabricantes de protectores auditivos en el laboratorio (bajo condiciones ideales) es una medida de la eficacia de los mismos.

La efectividad de un programa es la medida del logro de los objetivos del mismo en condiciones de la vida real. Siguiendo el ejemplo de los protectores auditivos, y como en condiciones reales de trabajo los estudios han demostrado que la atenuación que brindan estos elementos es mucho menor que la obtenida en el laboratorio, algunos especialistas recomiendan que al valor publicado por el fabricante se le reste el 50%.  Este nuevo valor sería el indicador de la efectividad del protector auditivo.

Algunos ejemplos para medir la efectividad del programa de SST en un programa, empresa , accion desarrollada, organización, u otros

- Porcentaje de reducción de la accidentalidad del trabajo en un período.

- Porcentaje de reducción de la morbilidad profesional en un período.

- Porcentaje de reducción del ausentismo en un período.

- Ahorro total (en $ constantes) por disminución de quejas ,denuncias , demandas relacionadas con SST.

- Porcentaje de reducción del ausentismo en un período.

La eficacia es una condición necesaria para la efectividad. Sólo los programas eficaces podrán ser efectivos. Sin embargo, la eficacia no es suficiente para la efectividad.

Por ejemplo, existen programas preventivos que tienen la capacidad de reducir la accidentalidad del trabajo. Sin embargo, si el diagnóstico de la situación es incorrecto, no se investigan adecuadamente los accidentes, no se aplican las recomendaciones técnicas, o se aplican de manera parcial, en la práctica no se alcanzarán los beneficios del programa y éste no será efectivo o su efectividad será muy inferior a su eficacia.

Debe tenerse en cuenta, además, que a igual efectividad de varias intervenciones, la de menor costo será la más eficiente y que cuando todos los miembros de una población con una necesidad específica se benefician de un servicio, eficacia y efectividad son equivalentes.

Una forma de calcular el porcentaje de cambio en estos indicadores de resultado entre dos períodos puede ser el siguiente:

(Valor inicial del indicador – Valor final del indicador)

% de cambio del indicador = ----------------------------------------------------------------------- X 100

Valor inicial del indicador

Bibliografía   y fuentes

- Abramson J.H.  Survey methods in community medicine. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1979.

- Altman I., Ciocco A.  Statistics.  In: L. Parmeggiani (ed).  Encyclopaedia of Occupational Health and Safety.  Geneva: International Labour Office, 1983.

- Bradford-Hill A.  A short textbook of medical statistics.  London: Hodder and Stoughton, 1980.

- Briggs D. Environmental health indicators: framework and methologies. http://www.northampton.ac.uk/ncr/who/index.html

- Castro ML. Normalización internacional y su relación con la evaluación del desempeño ambiental. En: Memorias 32 Congreso de Seguridad Integral, Higiene y Medicina del Trabajo (Consejo Colombiano de Seguridad), Bogotá, junio 15 y 16 de 1999.

- Colton T.  Statistics in medicine.  Boston: Little, Brown and Co., 1974.

- Corvalán C, Kjellström T, Briggs D. Health and environment indicators in relation to sustainable development.

- Day RA.  Cómo escribir y publicar trabajos científicos.  Washington: OPS, 1990.

- Guardiola U.  El control de gestión y sus indicadores.  Bogotá: Incolda, 1998.

- Kjellstom T. Approaches to quantifying the public health impact of occupational trauma. Safety Science Monitor, vol. 2, No. 2, 1998.

- Mejía J.  Elementos básicos de bioestadística para el análisis de la información. , Medellín: Servicio Seccional de Salud de Antioquia, s.a.

- Mossink JCM. Understanding and performing economic assessments at the company level. Geneva: TNO/OMS, 2002.

- Nieto O. Indicadores de impacto para los programas de salud ocupacional. En: Memorias XIV Congreso de Medicina del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial (ASASI), Medellín, 1992.

- Nieto O. Desarrollo de indicadores de gestión en programas integrales de seguridad, salud y ambiente – generalidades. En: Memorias 32 Congreso de Seguridad Integral, Higiene y Medicina del Trabajo (Consejo Colombiano de Seguridad), Bogotá, junio 15 y 16 de 1999.

- Nieto O. Nociones de estadística aplicadas a la gestión de salud ocupacional. Notas de clase, 2003.

- Pagano M., Gauvreau K.  Principles of biostatistics.  Belmont (California, USA): Duxbury Press, 1993.

- Sarramona J.  Investigación y estadística aplicadas a la educación. Barcelona: Ediciones CEAC, 1980.

- Swinscow T.D.V.  Statistics at square one. London: British Medical Journal, 1980.

- World Health Organization Regional Office for Europe, European Centre for Environment and Health. Environmental health indicators: development of a methodology for the WHO European region – interim report. Geneva: WHO, 2000.

- World Health Organization Regional Office for Europe. Environmental health indicators: update of methodology May 2002. Geneva: WHO, 2002.

# Teoría  de los indicadores aplicados a los sistemas de gestión

# de Seguridad, Salud y  Ambiente  Laboral (OHSAS)

Introducción

Las prácticas actuales en la Gestión de Recursos Humanos consideran a la Seguridad e Higiene Ocupacional como un elemento importante dentro de los sistemas de compensación que las organizaciones ofrecen a sus empleados (Louart,1994).

Múltiples empresas del mundo adoptan estrategias encaminadas al perfeccionamiento de las condiciones en que los recursos humanos desempeñan su labor. Los postulados de la mejora continua pueden ser aplicados a la Gestión de la Seguridad e Higiene Ocupacional en la empresa permitiendo lograr niveles superiores en las condiciones de trabajo y en la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, lo que conduce a incrementar la satisfacción laboral y la productividad del trabajo (O’Brien,1996; O'Rourke,1999; Seabrock,1999).

Esta filosofía precisa de un diagnóstico que permita determinar los principales problemas que afectan el desempeño del proceso donde se aplica. Diversos autores abordan la temática refiriendo la necesidad de establecer o diseñar indicadores, patrones o medidores que permitan apreciar el comportamiento del proceso (Denton,1985; MAPFRE,1993;Rodriguez,1991;Ramirez,1996;Birkmer,1999).

Existen tres criterios comúnmente utilizados en la evaluación del desempeño de un sistema, los cuales están muy relacionados con la calidad y productividad del mismo (Gómez,1991; López, 1994; Alvarez, 1993). Estos criterios pueden ser aplicados en el campo de la seguridad de la siguiente forma:

Efectividad de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad e Higiene Ocupacional cumple con los objetivos propuestos en el periodo evaluado relacionados con la prevención de accidentes y enfermedades y el mejoramiento de las condiciones de trabajo.

Eficiencia de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad e Higiene Ocupacional emplea los recursos asignados y estos se revierten en la reducción y eliminación de riesgos y el mejoramiento de las condiciones de trabajo.

Eficacia de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad e Higiene Ocupacional logra con su desempeño satisfacer las expectativas de sus clientes (trabajadores y organización).

Según Cavassa (1989) la gestión de la prevención contemporánea carece de estadísticas de valor directo por la ausencia de datos correctos disponibles. De la revisión bibliográfica efectuada, acerca de los sistemas de medición de la seguridad que se utilizan actualmente a nivel mundial, se debe destacar que la mayoría de ellos recurren a la utilización de dos parámetros fundamentales como son la frecuencia y la gravedad de los accidentes (Corrons,1979; Denton,1985; Rodriguez,1991 Chiavenato,1993; Sikula,1994; Taggart,1999) los cuales presentan inconvenientes por su marcado carácter retrospectivo.

Algunos autores han  propuesto un conjunto de indicadores para la evaluación del desempeño del sistema de seguridad e higiene ocupacional basado en los enfoques de efectividad, eficiencia y eficacia.

Sistema de indicadores para la evaluación del desempeño de la seguridad e higiene ocupacional

- Indicadores de efectividad

a) Índice de Eliminación de Condiciones Inseguras (IECI)

IECI = (CIE / CIPE) * 100 , donde:

CIE: Condiciones Inseguras Eliminadas en el período analizado.

CIPE: Condiciones Inseguras Planificadas a Eliminar en el período.

Objetivo del indicador: Mostrar en que medida se ha cumplido con las tareas planificadas de eliminación o reducción de condiciones inseguras.

b) Índice de accidentalidad (IA)

IA = [(CA2 – CA1) / CA1 ] * 100 , donde:

CA2: Cantidad de accidentes en el período a evaluar.

CA1: Cantidad de accidentes en el período anterior.

Objetivo: Indicar el porciento de reducción de la accidentalidad con relación al período precedente.

c) Índice de Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo (IMCT)

IMCT = (CPEB / TPE) * 100 , donde:

CPEB: Cantidad de Puestos Evaluados de Bien en cuanto a condiciones de trabajo.

TPE : Total de puestos evaluados.

Objetivo: Reflejar en que medida el desempeño del sistema de Seguridad e Higiene Ocupacional, propicia el mejoramiento sistemático de las condiciones de los puestos de trabajo a partir de la evaluación de cada puesto de trabajo seleccionado para el estudio mediante una lista de chequeo.

- Indicadores de eficiencia

d) Eficiencia de la Seguridad (ES)

ES = [ TRC /TRE)] * 100, donde:

TRC: Total de riesgos controlados.

TRE: Total de riesgos Existentes.

Objetivo: Reflejar la proporción de riesgos controlados del total de riesgos existentes.

e) Indicador de Trabajadores Beneficiados (TB)

TB = (TTB / TT) * 100, donde:

TTB: Total de Trabajadores que se benefician con el conjunto de medidas tomadas.

TT: Total de Trabajadores del área.

Objetivo: Reflejar la proporción de trabajadores que resultan beneficiados con la ejecución del plan de medidas.

f) Índice de Riesgos No Controlados por Trabajador (IRNCT)

ITRNCT = (TRNC / TT) * k , donde:

TRNC: Total de Riesgos No Controlados.

TT: Total de Trabajadores.

k = 100, 10 000, 100 000... en dependencia a la cantidad de trabajadores de la empresa o área analizada, se seleccionará el valor inmediato superior más cercano.

Objetivo: Mostrar la cantidad de riesgos no controlados por cada k trabajadores, lo que refleja la potencialidad de ocurrencia de accidentes de trabajo en la organización.

- Indicadores de eficacia

g) Índice de Satisfacción con las Condiciones de Trabajo (ISCT)

Para los trabajadores directos o indirectos:

PSCT = Se * Hi * [(Er + Bi + Es) / 3 ]

Para los trabajadores de oficina:

PSCT = Er * Bi * [(Hi + Es + Se) / 3 ] Donde:

PSCT: Potencial de Satisfacción con las Condiciones de Trabajo

Er, Se, Bi, Hi, Es: Valoración por parte de los trabajadores de las Condiciones Ergonómicas, de Seguridad, Confort Térmico o Bienestar, Higiénicas y Estéticas presentes en su lugar de trabajo.

Estos índices constituyen un paso intermedio en la obtención del indicador final, el cual se obtiene mediante la siguiente expresión:

ISCT = (PSCT / PSCTmáx) * 100, donde:

PSCTmáx = 125

Objetivo: Mostrar el nivel de satisfacción de los trabajadores con las condiciones en que desarrollan su labor obtenido mediante la aplicación de una encuesta.

h) Coeficiente de Perspectivas (CP) (Cuesta,1990)

CP = (A+ - D -) / N, donde:

A+: Respuesta positiva (Cantidad de marcas en ascenso).

D-: Respuesta negativa (Cantidad de marcas en descenso).

N: Suma total de respuestas positivas y negativas.

Puede calcularse, además, la frecuencia relativa de perspectivas (FRp), que indica para todo escalón marcado el porcentaje que le corresponde del total de marcas, a través de la expresión:

FRp = (Me / N) * 100, donde:

Me: Cantidad de marcas en el escalón e (e = 1,2,3,..., en ascenso o en descenso).
N: Número total de marcas.

Objetivo: Mostrar como perciben los trabajadores la posibilidad de que la organización desarrolle acciones encaminadas a mejorar sus condiciones de trabajo.

Influencia de los subsidios pagados por accidentes y enfermedades profesionales

1. Influencia de los Subsidios en el Costo de Producción (ISCPi):

ISCPi = (SPPi / CTPi) * VP , donde:

SPPi: Subsidios Pagados en el Período "i".

CTPi: Costo total de producción en el período "i".

VP : Valor prefijado, cuyo objetivo consiste en hacer entendible el indicador.

2. Influencia de los Subsidios en el Fondo de Garantía del salario (SRT):   (ISFSi)

ISFSi = (SPPi / FSi) * VP , donde:

FSi: Fondo de Garantía del Salario real en el período "i".

Después de calculado estos valores para cada uno de los períodos a evaluar, se determina la variación, ya sea en el costo de producción o el fondo de salario, a través de la siguiente expresión:

IS = [(ISi – ISi-1) / ISi-1] * 100

Objetivo: Mostrar la repercusión de los costos de la accidentalidad (subsidios) en los resultados económicos de la organización.

Luego de calculados los indicadores se comparan con niveles de referencia establecidos permitiendo realizar el diagnóstico del sistema .Posteriormente puede evaluarse cada uno de los tres grupos de indicadores en Bien (B), Regular (R) y Mal (M) y teniendo evaluados cada uno de ellos, se da una evaluación final de la situación del sistema.

Si el sistema de Seguridad e Higiene Ocupacional es evaluado en su desempeño de R o M es necesario continuar profundizando en el análisis para determinar los factores que afectan su buen desempeño. Si es evaluado de B, aplicando la filosofía del mejoramiento continuo, deben buscarse las vías para continuar perfeccionando los resultados del sistema (elevando el estado deseado o nivel de referencia de cada indicador). A partir del diagnóstico realizado se debe establecer un plan de acción que permita eliminar los problemas detectados. Las insuficiencias que aún persistan deben constituir el punto de partida para el diseño de la estrategia y objetivos del próximo período permitiendo mejorar de forma continua y sistemática del programa.

Bibliografía y fuentes

- Alvarez López, Luis Felipe; Pacheco Espejel, Arturo. Guía para la instalación del Programa Permanente de Mejoramiento de la Productividad en las empresas cubanas. ISTH. Cuba:IPN-UPIICSA. México-Cuba. 15 p. 1993.

2. Birkner, Lawrence R. Measuring the value of occupational hygiene and safety. Occupational hazard, V. 61 Nr. 4. p. 23.1999.

3. Chiavenato, Idalberto. Administración de Recursos Humanos. Editorial Mc´Graw-Hill. México. 568 p. 1993.

4. Cuesta Santos, Armando. La organización del trabajo y la psicología social. La Habana. Editorial Ciencias Sociales. 181 p. 1990.

5. Denton, Keith. Safety Management: Improving performance. Ed. Mc Graw Hill. USA. 342 p. 1985.

6. Gómez Bravo, Luis. Mejoramiento continuo de la calidad y productividad: Técnicas y herramientas. Venezuela. Editorial Nuevos Tiempos. 112 p. 1991.

7. López Rodríguez, Vicente. Las dimensiones esenciales de la motivación. Revista UPIICSA Tecnología, Ciencia y Cultura. México. Editora Nueva Epoca. Año.2. Vol.1.

Nr.3. p 24-35. 1994.

8. Louart, Pierre. Gestión de los Recursos Humanos. Ed. Gestión 2000, S.A. Barcelona, España. 254 p. 1994.

9. MAPFRE . Seguridad en el trabajo. Gestión de la Prevención en la Empresa. Ed. MAPFRE. España. 123 p. 1993.

10. O´Rourke, Dennis J. Crane Safety: Back to the basics. Proffesional Safety, V 44 Nr.5. p. 16. 1999.

11. O'Brien, Dan. Programa de seguridad. ¿En que etapa se encuentra?. Revista Manufactura. Vol.3 Nr.16. p 74-76. 1996.

12. Paez, Tomás; Gómez, Luis; Raydan, Enrique. La nueva gerencia de recursos humanos: Calidad y productividad. Venezuela. Editorial Tiempos Nuevos. 127 p.1991.

13. Ramírez Cavassa, Cesar. Seguridad Industrial. Un enfoque integral. Ed. Limusa. México. 506 p. 1996.

14. Ramírez Cavassa, Cesar. Seguridad Industrial. Ed. Limusa. México. 506 p. 1986.

15. Rodríguez, Francisco; Gómez Bravo, Luis. Indicadores de calidad y productividad en la empresa. Venezuela. Editorial Tiempos Nuevos. 96 p.1991.

16. Seabrook, Kathy A. 10 strategies for global safety management. Occupational Hazards, V. 61 Nr. 6. P 41. 1999.

17. Sikula, Andrew F. Administración de Recursos Humanos en Empresas. Editorial Limusa. Mexico. 503 p. 1994.

18. Taggart, Michael Dean. Assessment matrices for benchmarking EH& S programs. Professional Safety. V. 44. Nr. 5. p 34 – 37. 1999.

Anexo:

RESUMEN EJECUTIVO

DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

INTRODUCCIÓN:   El contexto

El Programa se ha desarrollado durante toda la crisis económica, social y política de la Argentina que hizo colisión en Diciembre del 2001 y se profundizó durantes los años 2002 y la mayor parte del 2003.

La fuerte caída del poder adquisitivo de los salarios, el surgimiento dramático de una gran masa de asalariados pobres e indigentes, el fuerte aumento del índice de desempleo llevado a máximos históricos, la agudización de la depresión y crisis económica generaron en el muy corto plazo y a pocos meses del inicio de actividades un marco contextual totalmente diferente al programado y descrito en el momento de la formulación y puesta en marcha del Programa.

Este contexto macroeconómico afectó fuertemente el comienzo de la implementación del Programa, en la medida en que el esfuerzo de los actores sociales estaba centrado en la supervivencia de las empresas y en el mantenimiento de las fuentes de trabajo. La temática de salud y seguridad laboral perdió toda prioridad.

El solo hecho de haber sobrevivido a esta crisis es desde ya una fortaleza importante del Programa Salud y Seguridad en el Trabajo que supo adecuar positivamente su operativa y gestión a la nueva situación.

La evaluación intermedia comenzó, producto de esta crisis, en el momento que debería haberse iniciado la evaluación final, es decir en el último trimestre del año 2003.  Lo primero que queremos manifestar es que sería altamente recomendable realizar una evaluación operativa de crisis ante sucesos como los ocurridos en Argentina, a fin de reacomodar los supuestos y prioridades del Programa que quedaron fuertemente desfasados ante este tipo de situaciones.

Los acontecimientos ocurridos recientemente en Bolivia, así como en otros países latinoamericanos (Ecuador, Venezuela, Perú) refuerzan la idea de operar rápidamente frente a las situaciones de crisis o cambios significativos del contexto político y económico, para garantizar la continuidad de los proyectos dentro de las nuevas situaciones que se generan.

En el caso concreto de este Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo, lo ideal hubiera sido realizar una fuerte revisión del marco lógico y del desarrollo operativo a los pocos meses del colapso de Diciembre del 2001, pues dicha actualización y revisión hubiera permitido adecuar mucho mas eficaz y eficientemente los productos y resultados esperados.  Insistimos que ante los cambios bruscos de contextos y prioridades, la buena marcha de los Proyectos o Programas exigen una reestructuración inmediata para paliar los efectos y consecuencias que dichos cambios imprimen sobre el desarrollo de las actividades.

- ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

- Unidad Ejecutora

Señalamos en el Informe la sobrecarga de tareas administrativas y operativas en el rol de la responsable de la Dirección de Capacitación, que no ha permitido crear un verdadero trabajo y acumulación de equipo en esta área tan sensible y con la mayor carga de actividades del Programa. La ausencia durante todo el desarrollo del Programa del Director de Promoción y Difusión complicó aún mas el nivel de actividad y responsabilidad del área de Capacitación.

Valorando positivamente la cantidad e idoneidad de especialistas y consultores que han participado de las diferentes propuestas del Programa, es de extrañar que no se haya formado un núcleo o grupo que permita contener y actualizar la memoria histórica del desarrollo de los diferentes componentes.  La Directora de Capacitación es, en exclusividad, el único referente de continuidad, conocimiento y memoria activa de todos los elementos desplegados por el Programa.

Sería recomendable ir deliberadamente ampliando el equipo de capacitación en la forma y modalidad que fuera mas conveniente para ir generando un equipo de especialistas y operadores que garanticen la continuidad, la memoria histórica y la sustentabilidad en el tiempo y en el campo profesional de esta actividad que, en sus diferentes componentes, ha ido generando y asentando el Programa.

- Comité de Dirección

La máxima autoridad del Programa que debe velar por el cumplimiento de los objetivos del mismo, es el Comité de Dirección.  Por esta razón, añadida a las fases de crisis y cambios de contexto que ha debido enfrentar el Programa, se esperaba un mayor involucramiento, seguimiento y operatividad de dicho Comité capaz de afrontar las situaciones adversas por las cuales se ha transitado. Este talante de adecuación, dar continuidad a las actividades supervivencia y sostenibilidad del Programa lo ha realizado la Unidad Ejecutora sin observar un apoyo, acompañamiento ni fortalecimiento por parte del Comité de Dirección.

En nuestra opinión, el Comité de Dirección formado es un conjunto de personas notables que representan los intereses globales de las Instituciones involucradas pero que no son expertas en la temática y que, dado su grado de representatividad institucional, la crisis transcurrida en Argentina les hizo atender otras prioridades de importancia mayor que las derivadas de los Sistemas de Salud y Seguridad en el Trabajo.  Sería deseable, y lo planteamos como propuesta, que dicho Comité esté formado por representantes de las Instituciones participantes que sean expertos, responsables temáticos o profesionales del tema que nos atañe.  En segundo lugar sería interesante revisar la composición Institucional del mismo para incorporar nuevos actores institucionales que permitan fortalecer y dar sostenibilidad y consistencia al Programa.  En este sentido valoramos la inclusión de lo Organización Internacional del Trabajo (OIT) en dicho Comité como referente y actor clave de la dinámica de este Programa.  Por último sugerimos una mayor frecuencia de reuniones, y mayor compromiso de información, valoración e involucramiento del Comité de Dirección en la marcha del Programa.  Este Comité se ha reunido solo cuatro veces en los tres años difíciles de actividad del Programa.  Proponemos una mayor frecuencia (mensual, bimestral o trimestral como mucho) en la conducción y seguimiento que dicho Comité debe ejecutar.

- ACTORES

- Sindicales

- UOCRA

El gremio de la Construcción, la UOCRA, y en particular la Fundación profesional de este sector de actividad, la FECTC, han sido promotores, avalistas, impulsores y los principales actores de este Programa desde su formulación hasta las diferentes etapas de desarrollo del mismo.  La UOCRA es pues el principal soporte e interesado en el cumplimiento de objetivos. Como puede verse en el desarrollo específico de la capacitación, tanto en la formación de formadores como en la de trabajadores, ellos son los únicos de los cuatro gremios iniciales que han desarrollado cursos.

Tal como se dice en el Informe, “se han profundizado solamente acciones de capacitación hacia los trabajadores de la UOCRA, las cuales fueron realizadas en conjunto con la FECTC, que lleva varios años desarrollando acciones convocantes respecto a las organizaciones de trabajadores y empleadores del sector de la Construcción”.

- UOM/ SMATA/ UATRE

Los otros tres gremios que participan del Programa (metalúrgicos, metalmecánicos y rurales), no han participado activamente del mismo excepto en la etapa de los diagnósticos.  En las mismas conclusiones del componente de capacitación se observa: “no se registran cursos hacia trabajadores de las otras ramas de actividades que integran desde el principio el programa, sólo se verificaron en los inicios, luego de la conclusión de los Diagnósticos sectoriales, la realización de los Talleres de validación seguidos solamente por una  escasa participación activa en el Programa de las organizaciones de trabajadores como UOM, SMATA y UATRE.”

Nuestra sugerencia es de promover y exigir una participación mas activa de estos tres actores en el desarrollo de la capacitación de sus trabajadores y profesionales del sector.  Hay interés manifiesto reconocido por sus representantes de retomar el Programa con mayor prioridad a partir de este año, una vez superada la situación de crisis vivida en años anteriores.  Hay pues espacio, interés y recursos para su mayor participación en la continuidad y sustentabilidad del Programa.

- Nuevos participantes:  COEMA/ Comercio/ Gastronómicos

Ante las dificultades plateadas por parte de los actores iniciales, las autoridades del Programa iniciaron acciones con nuevas entidades sindicales para fortalecer y continuar con las actividades previstas.  De esa manera se realizaron convenios con el gremio de los Municipales (COEMA), los de Comercio y los Gastronómicos, no contando ninguno de ellos con su Diagnóstico Sectorial previo.

Toda iniciativa de incorporar nuevos participantes gremiales al Programa, a nuestro criterio, debería ser una toma de decisiones consensuada y avalada por el conjunto de actores sindicales que ya están insertos, para formar juntos un equipo coherente de intereses comunes que además hayan sido estudiados y validados en sus respectivos Diagnósticos sectoriales.

- Empresarios

- UIA/ CGE/ FAA

Los representantes de las organizaciones empresariales, tanto de la Unión Industrial Argentina, la Confederación General Económica y la Federación Agraria Argentina, si bien las tres instituciones forman parte del Comité de Dirección, su participación en el Programa ha sido excesivamente formal sin comprometerse en las diferentes etapas que se han desarrollado.

Se recomienda una estrategia de mayor proximidad y trabajo con dichas organizaciones similar o parecida a las realizadas con las organizaciones gremiales de los trabajadores.  Para fortalecer el Programa y expandir una cultura de sensibilización y prevención de la Salud y Seguridad en el trabajo, el concurso activo del sector empresarial es de vital importancia.  En función de sus características, posibilidades y necesidades, hay que promover acciones que impliquen un mayor involucramiento de este actor paritario imprescindible en las mesas de negociación y consenso.

- UART/ ART’s

La organización representativa de las empresas aseguradoras de riesgos del trabajo, la UART, así como las propias aseguradoras, las ART’s, no han participado en su mayoría del Programa y reconocen un amplio desconocimiento del mismo así como de sus productos y convocatorias.

Sería una actividad de primer orden, además de hacer una campaña de difusión y promoción concreta dirigida a este sector en particular, convocar e integrar a esta parte interesada del tema de una manera urgente.  En la entrevista realizada con la Gerente General de la Cámara Empresarial que los nuclea, señala los puntos de interés y áreas en los que están interesados en colaborar y participar:

- investigación de siniestralidad

- actualización de los exámenes y estudios médicos

- seminarios conjuntos para comunicación y difusión de la temática

- capacitación de los prevencionistas de las ART en temas específicos.

- Públicos

- SRT/ MTESS

El tercer actor del sistema tripartito, el sector público, está representado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y particularmente por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) como el organismo específico afín a los temas de Salud y Seguridad en el Trabajo.

La crisis Argentina del año 2001-2003 comentada precedentemente tuvo su correlato en el área pública con numerosos y significativos cambios tanto de Ministro de Trabajo como de Superintendente de Riesgos en tan escaso espacio de tiempo.

Siendo el sector de Gobierno Nacional, en este caso el Ministerio de Trabajo, el principal referente e interlocutor de los Programas del Banco, los cambios de autoridades (y generalmente también de políticas), afectan sensiblemente el desarrollo de los Programas.  A las ya aludidas cambio de prioridades como efecto de la crisis, hay que añadir los cambios de autoridades públicas como elementos perturbadores en la marcha de los Programas.

Al no contar todavía, asunto que sería una meta loable de este Programa, con una política de Estado en el tema de Salud y Seguridad en el Trabajo, las políticas gubernamentales sobre el tema tienden a variar de acuerdo a la persona y los intereses que representa encargada tanto del Ministerio del ramo como de la Superintendencia de Riesgos. Los cinco cambios de Superintendente acaecidos durante el período de desarrollo del Programa complicaron su viabilidad e interlocución para su implantación.

Sería pues aconsejable, dentro de los límites de lo posible, mantener una mayor distancia sobre las presiones e injerencias que dicho organismo público ejerce sobre el Programa.  El fortalecimiento y mayor participación de los otros actores del sistema tripartito junto con el apoyo técnico del sector académico y la complicidad de la difusión a nivel de la sociedad permitiría al Programa tener una mayor “independencia” de criterio y de gestión frente a los avatares y cambios que se producen a nivel de gobierno.

Sugerimos pues que la FUSAT elabore una estrategia de equilibrios y consensos que le permita ir avanzando hacia una real política de Estado sobre este tema de Salud y Seguridad en el Trabajo.

- Académicos

- UTN/ UBA/ INET

Observamos que no se ha dado participación e incorporado a  docentes con formación en la especialidad  provenientes de Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad de Ingeniería y Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), entre otros (cursos a Inspectores y empresarios) o de Escuelas Técnicas (cursos a empresarios  PyMES  y trabajadores) quienes ya cuentan con los conocimientos técnicos y didácticos, poseen una visión mas amplia adecuada a la realidad e infraestructura de las empresas del país e incorporan por requerimientos curriculares los últimos avances y actualización  en el tema como las metodologías definidas como  Trabajo Seguro y Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo.

Al mismo tiempo apoyamos y recomendamos fortalecer los acuerdos y relaciones ya iniciados con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) para acordar y poner en práctica como eje transversal de todas las enseñanzas técnicas el área de Salud y Seguridad en el Trabajo.  Este sería un logro de particular importancia y magnitud no previsto en los objetivos iniciales del Programa.

- PRODUCTOS:  DIAGNÓSTICOS Y MANUALES

- Diagnósticos:  validaciones

Para la evaluación de los Diagnósticos Sectoriales, el Informe desarrolla una matriz de doble entrada de indicadores y resultados para comentar los criterios de términos de referencia, diseño muestral, conceptualizaciones teóricas, metodología y calidad para cada uno de los cuatro Diagnósticos analizados:

  - Sector Automotriz

  - Sector Construcción

  - Sector Metalúrgico

  - Sector Rural

La valoración en general de los diagnósticos es buena, mas allá de los contratiempos y deficiencias que presentó el diagnóstico del sector Automotriz que tuvo que ser revisado y reformulado.

Con la finalidad de validar las conclusiones derivadas de los Diagnósticos Sectoriales y el consiguiente  diseño de los Contenidos Temáticos modulares, se realizaron tres Seminarios que permitieron mejorar la propuesta, identificar obstáculos en la comunicación y el aprendizaje, ajustar la adecuación de los materiales y contenidos y posteriormente la devolución de resultados a los cursantes, dentro del ámbito tripartito.

- Módulos:  temáticos, específicos, transversales

Se ha consolidado un trabajo con doce módulos generales revisados y diagramados para su próxima impresión. Este material se presenta con buen formato y excelente calidad de presentación.

Los módulos temáticos desarrollados por los distintos especialistas, destinados a formación de formadores y los cursos transversales, se presentan desde el punto de vista didáctico con contenidos adecuados a la metodología y fundamentación de CyMAT y en consecuencia al perfil de cursantes que se intenta formar, su desarrollo gradual y de complejidad creciente facilita la internalización de los conceptos dentro de este marco conceptual  propuesto.

- Diseño curricular: propuesta de formación

En la evaluación del aprendizaje y metodologías didácticas del Informe, así como en los modelos alternativos de evaluación y la bibliografía general recomendada, se hacen una serie de presentaciones alternativas con la idea de ser evaluadas por el Programa para su incorporación o conocimiento con el mero propósito de presentar una serie de alternativas y situaciones complementarias a las ya existentes en el Programa.

Queda pues a criterio y valoración de las autoridades de la Unidad Ejecutora su implementación y/o ajuste de acuerdo a las realidades concretas de desarrollo de las actividades de capacitación en las condiciones reales de la Argentina actual.

Con respecto a los sistemas de evaluación de la capacitación, el Informe presenta a la FUSAT una propuesta de evaluación de la calidad, evaluación institucional, seguimiento de egresados y otros mecanismos para ser revisados por los técnicos del área.

Se recomienda pues a la Dirección de Capacitación profundizar la investigación pedagógica, la creación de estrategias didácticas innovadoras, tanto curriculares como administrativas, para realizar planificación estratégica pedagógica y establecer nuevos criterios e indicadores de Evaluación del Proceso Docente.

- Fichas técnicas:  Materiales didácticos

Hay buena articulación didáctica con el material y fichas técnicas que facilitan la comprensión de los temas, su internalización y, a través de los estudios de casos para las cuatro ramas seleccionadas, se pueden asociar fácilmente con la cotidianeidad laboral de los trabajadores

- CAPACITACIÓN

- Formación de formadores

Una vez logrado los acuerdos con Instituciones y Organismos de formación, con organizaciones de Trabajadores, Empleadores y Organismos gubernamentales con ingerencia en el tema (Ministerio de Trabajo, SRT) para el dictado de cursos, se realizaron los cursos para Formación de Formadores destinados a brindar Capacitación Técnica en el tema, herramientas pedagógicas y seleccionar a los futuros  docentes.

Al momento de la evaluación intermedia, habían realizado el curso de formación de formadores 147 personas, de las cuales la mayoría (mas de un centenar) eran delegados y colaboradores gremiales de la UOCRA.  El resto fue para docentes del gremio Municipal, COEMA.

- Trabajadores

En los cursos de capacitación a trabajadores, nuevamente el gremio de la Construcción, la UOCRA, es el único actor sindical que ha llevado adelante esta actividad habiendo desarrollado al momento de la presente evaluación un total de 17 cursos en la Capital Federal y Gran Buenos Aires con una participación global de 273 trabajadores del sector.

- Inspectores

Se han desarrollado ocho cursos de capacitación a inspectores impartidos en cinco diferentes provincias de la Argentina además de la Capital Federal y que abarca una participación de 158 inspectores provinciales y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Los temas y sectores hacia los cuales fueron focalizados fue mas amplio que en el caso los cursos mencionados precedentemente que se ciñeron al sector de la Construcción.  En el caso de los inspectores se realizaron sobre el sector rural, los buques congeladores, la construcción y el sector metalmecánico.

La evaluación de estos cursos arroja un porcentaje de aumento de conocimiento bastante positivo y significativo, siendo éste el grupo mas profesionalizado y capacitado de todos los previstos en el Programa.

- Empresarios

Las jornadas de capacitación dirigidas a la Formación de empresarios fueron seis con un total acumulado de 388 personas.  Los temas fueron aún mas variados que los anteriores sin ser necesariamente sectoriales. Los destinatarios fueron genéricamente productores rurales, Pymes y técnicos, empresarios y estudiantes, empresarios metalúrgicos, empresarios y funcionarios de las ART y empresarios Pyme.

Respecto a la capacitación destinada específicamente a empresarios, se ha notado la participación en los mismos de gran cantidad de asistentes, estudiantes, público en general, trabajadores y profesionales independientes que no pertenecen a este grupo de actores sociales  No entendemos a qué se debe esta concurrencia  y la disparidad de nivel y formación de asistentes en cursos destinados especialmente a actores sociales específicos.

Con respecto a los cursos de capacitación en general, si bien se plantearon  como opciones metodológicas la modalidad presencial y educación a distancia, la totalidad de las acciones de formación desarrolladas han sido únicamente  bajo la modalidad presencial, quedando para mas adelante el desarrollo e implementación de la capacitación a distancia.

- PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

Con respeto al componente de Promoción y Difusión del Programa, encontramos serias dificultades en su implementación tal como lo consignamos en el informe de acuerdo a:

- Se nota un fuerte desequilibrio en los componentes del Programa, entre capacitación y difusión y promoción. Se ha puesto el mayor empeño en la primera de estas áreas en desmedro de la importancia que reviste para el logro de los objetivos generales del Programa la promoción y difusión de las actividades que son la llave para la sensibilización de una cultura de la prevención.

- Los aportes que ha realizado la FUSAT en campañas publicitarias con contrapartes nacionales no le han dado a ésta el nivel de promoción que debería corresponderle.

- La inexistencia de una pagina web, mediante la cual promover las actividades, eventos, cursos o seminarios, difundir los diagnósticos sectoriales ya convalidados por los sectores involucrados, el material didáctico, los aportes, investigaciones y/o colaboraciones que pudieran aportar los docentes y consultores de FUSAT, y a los cuales pudieran acceder por igual y libremente otros educadores y maestros, estudiantes, investigadores, profesionales, constituye un serio obstáculo para la difusión del propio programa, e impide en gran medida su promoción en otros ámbitos fuera del exclusivamente sindical .

- Hasta el presente las acciones de difusión y promoción han sido aleatorias, con falta de continuidad y no se ha logrado posicionar a la FUSAT en los ámbitos de los actores sociales hacia los cuales está destinado el Programa.

Se recomienda por ello retornar a los lineamientos originales del Programa al efecto de designar un responsable con incumbencias profesionales y experiencia comprobable en el tema que rediseñe estrategias para la promoción y difusión del Programa, organice y articule las campañas publicitarias en los medios, diseñe los contenidos del Centro de Difusión -como bases de datos y vínculos con redes de intercambio- y a quien le sean exigidos calidad y eficiencia en resultados tangibles.

- CONVENIOS Y RELACIONES

Desde el inicio de sus actividades, el Programa ha suscrito una importante base de convenios y relaciones institucionales con los diversos protagonistas y actores que conforman el mundo de la Salud y Seguridad en el Trabajo de la Argentina.  Es un valioso aporte y una generosa oferta de participación que se ha gestado tanto a nivel sindical como empresarial, tanto a nivel público como privado, nacional e internacional, con sectores académicos, profesionales y asociaciones interesadas en el asunto,  es decir con los sectores y áreas mas destacadas que han trabajado sobre el tema.

Lamentablemente la crisis de Argentina del año 2001 diluyó estos compromisos y acuerdos de cooperación en papel mojado.  La mayoría de los convenios y aportes no pudieron materializarse y quedaron en meras expresiones de deseo superadas por los acontecimientos cercanos ya mencionados.

A partir del segundo semestre del año 2003 se volvieron a convocar nuevos planes de trabajo mas realistas, con cronogramas de trabajo precisos, con contenidos y resultados esperables y mensurables que muestran un talante mas constructivo y participativo una vez que la crisis ha empezado a ceder y se vislumbra una nueva oportunidad de construir juntos los objetivos previstos en el Programa.

De esta manera no se acuerdan más convenios marco de dudosa implantación en escenarios sensibles como el de la Argentina actual, sino más bien se llegan a acuerdos y convenios plausibles de acuerdo a las reales posibilidades y limitaciones de cada uno de los actores operantes.

- RECURSOS HUMANOS

Los numerosos consultores que han participado en las diferentes actividades de elaboración de los Diagnósticos sectoriales, Elaboración de manuales, Materiales didácticos y Fichas técnicas son uno de los valores mas sugerentes del Programa que ha sabido convocar a un equipo de profesionales con experiencia en los distintos temas y metodologías desarrolladas y cuyo producto de estudios, informes y materiales constituyen un destacado volumen de trabajo que la FUSAT aporta al conjunto de la sociedad.

Cabe destacar que una buena parte de estos consultores que  se desempeñaron en las tareas profesionales de elaboración de materiales, también realizaron tareas de capacitación, junto con otros docentes y especialistas, de los distintos temas que se impartieron en los cursos de formación en los diversos niveles y modalidades se han desarrollado hasta el momento actual de la evaluación.

- SUSTENTABILIDAD

Con respecto a las bases de continuidad y fortalecimiento del Programa, resaltamos algunos puntos ya comentados en el Informe como:

- La escasa ingerencia de la FUSAT en otros ámbitos sectoriales que no sea la Construcción, las aisladas participaciones en actividades del sector metalmecánico, la escasa participación y compromiso  de los actores sociales del sector empleador, la ausencia de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo -UART- como organismo que nuclea y representa a las ART o las actividades convocadas casi exclusivamente  a través de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, se presentan como una amenaza respecto al logro de  propuestas participativas para facilitar y fortalecer todas las capacidades institucionales involucradas en la temática y un serio inconveniente para la sustentabilidad del Programa.

- La Promoción y Difusión del Programa se visualiza como un proceso excesivamente lento, generando este retardo de puesta en marcha serias dificultades en la apertura hacia la comunidad toda y conspira contra la sostenibilidad del proyecto, pues bloquea la base articuladora necesaria para implantar una cultura preventiva.  A causa de las deficiencias de este componente, el Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo no alcanza a todos los actores sociales involucrados en este proceso para fortalecer sus capacidades institucionales y por lo tanto torna ficticia y parcializada cualquier evaluación cuantitativa de impactos que se intentara realizar.

- A su vez se presentan como el gran desafío a mediano plazo, el concretar  herramientas de articulación que contribuyan a alcanzar los objetivos generales de manera racional, consensuada, integrativa, sin exclusiones de ninguno de los actores que integran el Proceso salud-seguridad-trabajo, y que contribuirían en gran medida, de esta manera, a lograr y consolidar bases de sustentabilidad mensurables.