## RRF
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
GESTIÓN DE RIESGO EN PROYECTOS
REGISTRO DE RIESGOS Y FACTORES DE PROBABILIDAD
Nº | Componente/Producto | Tipo de Riesgo | Riesgo | Impacto | Factor de probabilidad
1 | I | Gestión Pública y Gobernabilidad | Retraso en la ejecución del componente correspondiente a SUNAT debido a cambios en las prioridades institucionales |  | Falta de institucionalización en el Plan Estratégico Institucional | Desarrollo
[5 empty] | Falta de monitoreo por parte del BID y el FMI | Gestión Pública y Gobernabilidad
Macroeconómicos y Sostenibilidad Fiscal
Sostenibilidad Ambiental y Social
Reputación
Monitoreo y Rendición de Cuentas
Fiduciarios
2 | I | Gestión Pública y Gobernabilidad | Resistencia al cambio de las áreas usuarias de SUNAT impide la ejecución de los aplicativos infomáticos propuestos |  | Falta de comunicación de la Alta Dirección de SUNAT
Escasa coordinación entre áreas tecnológicas y usuarias
3 | II | Desarrollo | Desinterés de los municipios en la utilización del SRTM impide su implementación efectiva |  | Falta de difusión del sistema
Incertidumbre sobre la complejidad y mantenimiento del sistema
Ausencia de incentivos para el uso del sistema
4 | II | Desarrollo | Resistencia al cambio de la OGTI del MEF impide la ejecución efectiva del SRTM |  | No se incluye a la OGTI en la coordinación técnica del sistema
No se entrena al personal de la OGTI en la operación y mantenimiento del sistema
5 | I y II | Gestión Pública y Gobernabilidad | El esquema de coordinación entre MEF y SUNAT (en lo referido a correspondencia y desembolsos) genera demoras en la ejecución |  | No se definen con claridad roles y responsabilidades en el MOP
No se informan a los ejecutores uss roles y responsabilidades
6 | I y II | Fiduciarios | Demoras en la gestión de las principales licitaciones y contrataciones del proyecto relacionadas con limitaciones fiduciarias de SUNAT y el MEF |  | Debilidad de los equipos ejecutores para cada componente
Falta de seguimiento de los principales procesos y su posterior ejecución
No se contrata personal especializado responsable de la preparación de las bases
7 | I y II | Fiduciarios | Demoras en la rendición de cuentas al Banco debido a la existencia de más de un ejecutor |  | No se detallan los planes financieros
No se hace un seguimiento cercano al ritmo de rendición de cuentas de cada ejecutor
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Note on D7: Seleccione un tipo de riesgo de la lista

## MER
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
GESTIÓN DE RIESGO EN PROYECTOS | [5 empty] | Calificación (Probabilidad x Impacto) | Clasificación Riesgo
[7 empty] | Valor | Nivel
[6 empty] | 9 | 3 | Alto
[6 empty] | 6 | 3 | Alto
[6 empty] | 4 | 2 | Medio
[6 empty] | 3 | 2 | Medio
[6 empty] | 2 | 1 | Bajo
[6 empty] | 1 | 1 | Bajo
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
Nº | Componente/Producto | Tipo de Riesgo | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Calificación (Probabilidad Impacto) | Clasificación Riesgo
[7 empty] | Valor | Nivel
1 | I | Gestión Pública y Gobernabilidad | Retraso en la ejecución del componente correspondiente a SUNAT debido a cambios en las prioridades institucionales | 2 | 3 | 6 | 3 | Alto
2 | I | Gestión Pública y Gobernabilidad | Resistencia al cambio de las áreas usuarias de SUNAT impide la ejecución de los aplicativos infomáticos propuestos | 2 | 2 | 4 | 2 | Medio
3 | II | Desarrollo | Desinterés de los municipios en la utilización del SRTM impide su implementación efectiva | 1 | 2 | 2 | 1 | Bajo
4 | II | Desarrollo | Resistencia al cambio de la OGTI del MEF impide la ejecución efectiva del SRTM | 2 | 3 | 6 | 3 | Alto
5 | I y II | Gestión Pública y Gobernabilidad | El esquema de coordinación entre MEF y SUNAT (en lo referido a correspondencia y desembolsos) genera demoras en la ejecución | 1 | 2 | 2 | 1 | Bajo
6 | I y II | Fiduciarios | Demoras en la gestión de las principales licitaciones y contrataciones del proyecto relacionadas con limitaciones fiduciarias de SUNAT y el MEF | 1 | 3 | 3 | 2 | Medio
7 | I y II | Fiduciarios | Demoras en la rendición de cuentas al Banco debido a la existencia de más de un ejecutor | 1 | 3 | 3 | 2 | Medio
8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Bajo
9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Bajo
10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Bajo
11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Bajo
12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Bajo
13 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Bajo
14 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Bajo
15 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Bajo
16 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Bajo
17 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Bajo
18 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Bajo
19 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Bajo
20 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Bajo

## MMR
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
GESTIÓN DE RIESGO EN PROYECTOS
Nº | Componente / Producto | Tipo de Riesgo | Riesgo | Clasificación Riesgo |  | MATRIZ DE MITIGACIÓN DE RIESGOS
[6 empty] | Actividad | Cómo se realizará la actividad? | Presupuesto | Fecha Inicio (DD.MM.AA) | Fecha Fin (DD.MM.AA) | Responsable |  | Indicador de Cumplimiento | Fecha Monitoreo (DD.MM.AA)
|  |  |  | Valor | Nivel | [5 empty] | Nombre | Institución |  | Agencia Ejecutora | BID
1 | I | Gestión Pública y Gobernabilidad | Retraso en la ejecución del componente correspondiente a SUNAT debido a cambios en las prioridades institucionales | 3 | Alto | Se validarán los productos y actividades incluidos en el proyecto en la revisión periódica del PEI | Actualización anual del PEI por parte de SUNAT | SUNAT | 01.07.14 | 01.07.18 | Unidad Coordinadora SUNAT | Agencia Ejecutora | Inclusión de actividades en el PEI | 31.03.15 | 31.03.15
[6 empty] | Monitoreo periódico conjunto del BID y el FMI en coordinación con el MEF | Misiones de administración del BID | Recursos administrativos del Banco | 01.10.14 | 01.10.18 | Equipo de proyecto del Banco | BID | Ayuda memoria de misión | 31.12.14 | 31.12.14
2 | I | Gestión Pública y Gobernabilidad | Resistencia al cambio de las áreas usuarias de SUNAT impide la ejecución de los aplicativos infomáticos propuestos | 2 | Medio | Inclusión de actividades de gestión del cambio | Contratación de actividades específicas | SUNAT | 01.07.15 | 01.07.18 | Unidad Coordinadora SUNAT | Agencia Ejecutora | Actividades de gestión del cambio realizadas | 31.12.15 | 31.12.15
[6 empty] | Financiamiento consultoría de supervisión de actividades de gestión del cambio con cargo al proyecto | Contratación de consultoría | Proyecto | 01.07.15 | 01.07.18 | Unidad Coordinadora SUNAT | Agencia Ejecutora | Supervisión de gestión del cambio realizada | 31.12.15 | 31.12.15
3 | II | Desarrollo | Desinterés de los municipios en la utilización del SRTM impide su implementación efectiva | 1 | Bajo | Uitlización del plan de incentivos (PI) municipal del MEF para estimular a los municipios a adherirse al SRTM | Inclusión en norma del PI | MEF | 15.07.14 | 31.03.15 | Coordinador del Proyecto | Agencia Ejecutora | Norma que incluye la adhesión al SRTM | 31.03.15 | 31.03.15
[6 empty] | Campaña de sensibilización y difusión de los beneficios del sistema | Contratación de consultorías de sensibilización y difusión del sistema | Proyecto | 01.01.16 | 31.12.17 | Coordinador del Proyecto | Agencia Ejecutora | Plan de sensibilización y difusión implementado | 31.12.16 | 31.12.16
[6 empty] | Garantía de soporte y asistencia técnica con posterioridad a la implementación del sistema | Contratación de mesa de ayuda del proyecto | Proyecto | 30.06.16 | 30.06.18 | Coordinador del Proyecto | Agencia Ejecutora | Mesa de ayuda implementada | 31.12.17 | 31.12.17
4 | II | Desarrollo | Resistencia al cambio de la OGTI del MEF impide la ejecución efectiva del SRTM | 3 | Alto | Inclusión del equipo de la OGTI en la coordinación técnica del SRTM | Participación de funcionarios de la OGTI en la coordinación del SRTM | MEF | 01.01.15 | 31.12.18 | Coordinador del Proyecto | Agencia Ejecutora | Participación de la OGTI en la coordinación del SRTM | 30.06.15 | 30.06.15
[6 empty] | Actividades de capacitación en operación y mantenimiento de nuevo sistema para el personal involucrado de la OGTI | Contratación de actividades de capacitación para el personal de la OGTI involucrado con el proyecto | Proyecto | 01.01.17 | 31.12.18 | Coordinador del Proyecto | Agencia Ejecutora | Actividades de capacitación a la OGTI en operación y mantenimiento del SRTM realizadas | 31.12.17 | 31.12.17
5 | I y II | Gestión Pública y Gobernabilidad | El esquema de coordinación entre MEF y SUNAT (en lo referido a correspondencia y desembolsos) genera demoras en la ejecución | 1 | Bajo | Definir con claridad en el Manual Operativo del Proyecto (MOP) los roles y responsabilidades de las partes | Inclusión clara de roles y responsabilidades en el MOP | SUNAT - MEF | 30.06.14 | 31.12.14 | Coordinador del Proyecto | Agencia Ejecutora | MOP aprobado con definición clara de roles y responsabilidades de las partes | 31.12.14 | 31.12.14
[6 empty] | Realización de taller de arranque que acuerde procedimientos de ejecución | Realización de taller de arranque | Recursos administrativos del Banco | 30.09.14 | 30.09.14 | Equipo de proyecto del Banco | BID | Taller de arranque realizado | 31.12.14 | 31.12.14
6 | I y II | Fiduciarios | Demoras en la gestión de las principales licitaciones y contrataciones del proyecto relacionadas con limitaciones fiduciarias de SUNAT y el MEF | 2 | Medio | Conformación de equipos ejecutores en SUNAT y MEF con capacidad para preparar y supervisar las principales licitaciones y contrataciones | Contratación de sendos equipos ejecutores en SUNAT y MEF | Proyecto | 30.06.14 | 31.12.14 | Coordinador del Proyecto | Agencia Ejecutora | Equipos ejecutores de SUNAT y MEF contratados | 31.12.14 | 31.12.14
[6 empty] | Actividades de aseguramiento de calidad para apoyar la supervisión de las principales licitaciones y contrataciones | Contratación de actividades de aseguramiento de calidad | Proyecto | 01.01.15 | 31.12.18 | Coordinador del Proyecto | Agencia Ejecutora | Actividades de aseguramiento de calidad contratadas | 31.12.15 | 31.12.15
[6 empty] | Preparación oportuna de las bases de licitación y contratación | Contratación de consultorías de preparación de bases | Proyecto | 01.10.14 | 30.09.15 | Coordinador del Proyecto | Agencia Ejecutora | Consultorías para elaboración de bases contratadas | 31.12.14 | 31.12.14
7 | I y II | Fiduciarios | Demoras en la rendición de cuentas al Banco debido a la existencia de más de un ejecutor | 2 | Medio | Planes financieros con alto nivel de detalle acordados entre SUNAT y MEF | Elaboración de planes financieros | Proyecto | 01.07.14 | 30.06.18 | Coordinador del Proyecto | Agencia Ejecutora | Planes financieros detallados elaborados y acordados | 30.09.14 | 30.09.14
8 |  |  |  | 1 | Bajo
9 |  |  |  | 1 | Bajo
10 |  |  |  | 1 | Bajo
11 |  |  |  | 1 | Bajo
12 |  |  |  | 1 | Bajo
13 |  |  |  | 1 | Bajo
14 |  |  |  | 1 | Bajo
15 |  |  |  | 1 | Bajo
16 |  |  |  | 1 | Bajo
17 |  |  |  | 1 | Bajo
18 |  |  |  | 1 | Bajo
19 |  |  |  | 1 | Bajo
20 |  |  |  | 1 | Bajo
Agencia Ejecutora
BID
Note on I10: Describir la manera de llevar a cabo la actividad prevista como acción de mitigación. Ejemplo: contratación de consultor para revisión ex-post.
Note on O10: Describir cómo se verificará que la actividad de mitigación fue realizada. El indicador de cumplimiento debe permitir medir la efectividad de la acción de mitigación. Ejemplo, informe de revisión ex-post del consultor, discutido y aceptado por el Cliente y el Banco.

## Settings (hidden)
SETTINGS
LABELS
ComponentLabel | Component
Component1
Component2
Component3
Component4
Component5
Component6
Component7
Component8
Component9
Component10
Component11
Component12
Component13
Component14
Component15
Component16
Component17
Component18
Component19
Component20
Type of Risk Label | Type of Risk
Typeofrisk1
Typeofrisk2
Typeofrisk3
Typeofrisk4
Typeofrisk5
Typeofrisk6
Typeofrisk7
Typeofrisk8
Typeofrisk9
Typeofrisk10
Typeofrisk11
Typeofrisk12
Typeofrisk13
Typeofrisk14
Typeofrisk15
Typeofrisk16
Typeofrisk17
Typeofrisk18
Typeofrisk19
Typeofrisk20
RiskLabel | Risk
Risk1
Risk2
Risk3
Risk4
Risk5
Risk6
Risk7
Risk8
Risk9
Risk10
Risk11
Risk12
Risk13
Risk14
Risk15
Risk16
Risk17
Risk18
Risk19
Risk20
Impact Statement Level | Impact Statement
Probability Factor Statement Label | Probability Factor Statement
Impact Value Label | Impact Value
Impact1
Impact2
Impact3
Impact4
Impact5
Impact6
Impact7
Impact8
Impact9
Impact10
Impact11
Impact12
Impact13
Impact14
Impact15
Impact16
Impact17
Impact18
Impact19
Impact20
Probability Value Label | Probability Value
Probability1
Probability2
Probability3
Probability4
Probability5
Probability6
Probability7
Probability8
Probability9
Probability10
Probability11
Probability12
Probability13
Probability14
Probability15
Probability16
Probability17
Probability18
Probability19
Probability20
Calification Value Label | Calification
Risk Value Label | Value
Value1
Value2
Value3
Value4
Value5
Value6
Value7
Value8
Value9
Value10
Value11
Value12
Value13
Value14
Value15
Value16
Value17
Value18
Value19
Value20
Risk Level Label | Level
Level1
Level2
Level3
Level4
Level5
Level6
Level7
Level8
Level9
Level10
Level11
Level12
Level13
Level14
Level15
Level16
Level17
Level18
Level19
Level20
Activity Label | Activity
How is the activity to be done Label | How is the activity to be done
Budget Label | Budget
Beginning Date Label | Beginning Date (DD. MM.YY)
Ending Date Label | Ending Date (DD.MM.YY)
Responsible Label | Responsible
Responsible Name Label | Name
Responsabible Institution | Institution
Monitoring Date Label | Monitoring Date
Executing Agency Monitoring Date | Executing Agency
IDB Monitoring Date | IDB