## POA primer año
CÓDIGO: PE-L1130
PROYECTO: CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA
PLAN OPERATIVO ANUAL
Nº | Subcomponente | Indicador / medio de verificación | % Avance Indicador | Código POA | Actividad |  |  |  | Adquisición o Contratación | [6 empty] | Status al 29.04.2014
[5 empty] | Actividades | Sustentación | Fechas | Cód. Act. | Bien / Servicio | Método de Adquisición | Fecha en la que debe iniciarse el servicio | Plazo de Ejecución | Monto US$ en miles 1º año | Monto Total US$ en miles | Monto Total US$
COMPONENTE 1: Mejoramiento de la efectividad del control tributario y aduanero de administrados a nivel nacional
1.1 | Mejoramiento del control tributario | El 100% de los contribuyentes activos tiene acciones de control: 2016: IGV e Imp. Renta 2017: RER y RUS 2018: Renta de 4ta categoría |  | 1.1.1 | Desarrollo e implantación de la cuenta única |  |  | 1.1.1.1 | Modelamiento y desarrollo del sistema | SBCC | 2015-05-01 | 4 años | 688.86 | 8538.7056 | 8538705.59 | Pendiente
[8 empty] | 1.1.1.2 | Hardware inicial (24 cores) | LPI | 2015-01-01 | 3 meses | 313.44 | 313.44 | 313440 | Pendiente
[8 empty] | 1.1.1.3 | Software inicial (24 cores) | LPI | 2015-01-01 | 3 meses | 2665.0297 | 2665.03 | 2665030 | Pendiente
[8 empty] | 1.1.1.4 | Hardware de implantación (7 Cores) | LPI | 2015-07-01 | 3 años | 0 | 89.6877 | 89687.7059 | Pendiente
[8 empty] | 1.1.1.5 | Software de implantación (7 Cores) | LPI | 2015-07-01 | 3 años | 0 | 762.571 | 762571 | Pendiente
|  |  |  | 1.1.2 | Desarrollo e implantación de la gestión inductiva |  |  | 1.1.2.1 | Modelamiento y desarrollo del sistema | SBCC | 2015-05-01 | 4 años | 180.7875 | 1479.1485 | 1479148.5 | Pendiente
[8 empty] | 1.1.2.2 | Hardware inicial (24 cores) | LPI | 2015-01-01 | 3 meses | 313.44 | 313.44 | 313440 | Pendiente
[8 empty] | 1.1.2.3 | Software inicial (24 cores) | LPI | 2015-01-01 | 3 meses | 2665.0297 | 2665.03 | 2665030 | Pendiente
[8 empty] | 1.1.2.4 | Hardware de implantación (12 Cores) | LPI | 2015-07-01 | 3 años | 0 | 153.7504 | 153750.3529 | Pendiente
[8 empty] | 1.1.2.5 | Software de implantación (12 Cores) | LPI | 2015-07-01 | 3 años | 0 | 1307.2655 | 1307265.5294 | Pendiente
[8 empty] | 1.1.2.6 | Solución informática CRM | LPI | 2015-01-01 | 3 meses | 775 | 775 | 775000 | Pendiente
|  |  |  | 1.1.3 | Desarrollo e implantación de la gestión de riesgos |  |  | 1.1.3.1 | Modelamiento y desarrollo del sistema | SBCC | 2015-05-01 | 4 años | 259.7475 | 2897.7703 | 2897770.34 | Pendiente
[8 empty] | 1.1.3.2 | Hardware inicial (24 cores) | LPI | 2015-01-01 | 3 meses | 313.44 | 313.44 | 313440 | Pendiente
[8 empty] | 1.1.3.3 | Software inicial (24 cores) | LPI | 2015-01-01 | 3 meses | 2665.0297 | 2665.03 | 2665030 | Pendiente
[8 empty] | 1.1.3.4 | Hardware de implantación (15 Cores) | LPI | 2015-07-01 | 3 años | 187.4861 | 192.1879 | 192187.9412 | Pendiente
[8 empty] | 1.1.3.5 | Software de implantación (15 Cores) | LPI | 2015-07-01 | 3 años | 0 | 1634.0819 | 1634081.9118 | Pendiente
[8 empty] | 1.1.3.6 | Solución informática Gestión de Riesgo | LPI | 2015-01-01 | 3 meses | 1870 | 1870 | 1870000 | Pendiente
1.2 | Mejoramiento del control aduanero | Tasa de crecimiento de 20% del número de intervenciones con incidencia al año 2017. |  | 1.2.1 | Diseño de Gestión Coordinadas de Fronteras |  |  | 1.2.1.1 | Diseño del protocolo para la actuación coordinada en Fronteras. | CCIN | 2014-12-01 | 1 año | 14.85 | 66 | 66000 | Pendiente
[8 empty] | 1.2.1.2 | Mapeo y adecuación de los procesos para aplicar la GCF. | SBCC | 2014-12-01 | 1 año | 78.75 | 350 | 350000 | Pendiente
[8 empty] | 1.2.1.3 | Modelo e implantación del Tránsito Internacional de Mercancías. | SBCC | 2014-12-01 | 1 año | 112.5 | 500 | 500000 | Pendiente
[8 empty] | 1.2.1.4 | Identificación de los riesgos para el control en fronteras. | SBCC | 2014-12-01 | 1 año | 55.35 | 246 | 246000 | Pendiente
[8 empty] | 1.2.1.5 | Soporte para revisión de la normativa OEA para la ampliación de sus ventajas | SBCC | 2014-12-01 | 1 año | 16.875 | 75 | 75000 | Pendiente
[8 empty] | 1.2.1.6 | Consultoría para la capacitación de los equipos validadores OEA | SBCC | 2014-12-01 | 1 año | 55.125 | 245 | 245000 | Pendiente
[8 empty] | 1.2.1.7 | Pasantias como parte de la capacitación de los equipos validadores OEA | SBCC | 2014-12-01 | 1 año | 21.9375 | 97.5 | 97500 | Pendiente
[8 empty] | 1.2.1.8 | Identificación de requerimientos y diseño de la plataforma informática para la gestión del OEA. | SBCC | 2014-12-01 | 1 año | 22.5 | 100 | 100000 | Pendiente
[8 empty] | 1.2.1.9 | Diseño y apoyo para desarrollar una estrategia de reconocimiento mutuo y su implantación con Colombia, Costa Rica y México. | SBCC | 2014-12-01 | 1 año | 86.4 | 384 | 384000 | Pendiente
|  |  |  | 1.2.2 | Equipamiento para intervenciones acuáticas |  |  | 1.2.2.1 | Embarcación Marítima | LPI | 2015-11-01 | 1 año | 0 | 2900.998 | 2900998 | Pendiente
[8 empty] | 1.2.2.2 | Embarcación Fluvial | LPI | 2015-11-01 | 1 año | 0 | 3012.551 | 3012551 | Pendiente
[8 empty] | 1.2.2.3 | Embarcación Lacustre | LPI | 2015-11-01 | 1 año | 0 | 1506.275 | 1506275 | Pendiente
|  |  |  | 1.2.3 | Equipamiento no intrusivo para control |  |  | 1.2.3.1 | Scanvan | LPI | 2015-11-01 | 1 año | 0 | 5643.987 | 5643987 | Pendiente
[8 empty] | 1.2.3.2 | Detector de trazas | LPI | 2015-11-01 | 1 año | 0 | 1393.344 | 1393344 | Pendiente
[8 empty] | 1.2.3.3 | Identiticador de químicos | LPI | 2015-11-01 | 1 año | 0 | 1170.607 | 1170607 | Pendiente
[8 empty] | 1.2.3.4 | Kit Anticontrabando | LPI | 2015-11-01 | 1 año | 0 | 961.489 | 961489 | Pendiente
[8 empty] | 1.2.3.5 | ZVB | LPI | 2015-11-01 | 1 año | 0 | 3286.131 | 3286131 | Pendiente
1.3 | Mejoramiento de la arquitectura informática | Reducción de las horas de caída al año del sistema virtual PDT |  | 1.3.1 | Fortalecimiento de la Plataforma de Base de datos |  |  | 1.3.1.1 | Hardware (Servidores RISC, Switch SAN, servicios continuidad operativa) | LPI | 2015-11-01 | 1 año | 0 | 1607.143 | 1607143 | Pendiente
[8 empty] | 1.3.1.2 | Software (Licencias del sistema operativo, base de datos, servicios continuidad operativa) | LPI | 2015-11-01 | 1 año | 0 | 2553.987 | 2553987 | Pendiente
|  |  |  | 1.3.2 | Soluciones continuas de alta Disponibilidad |  |  | 1.3.2.1 | Hardware ( Equipos de telecomunicaciones, servidores, servicio de continuidad operativa) | LPI | 2016-04-01 | 1 año | 0 | 1250 | 1250000 | Pendiente
[8 empty] | 1.3.2.2 | Software ( licencias de plataforma, gestión, centrales telefónicas, video conferencia, servicio de continuidad operativa) | LPI | 2016-04-01 | 1 año | 0 | 2553.987 | 2553987 | Pendiente
|  |  |  | 1.3.3 | Implementación de un Centro de Monitoreo Predictivo |  |  | 1.3.3.1 | Hardware (Servicios de Implementación de Infraestructura Física, servidores, Paneles ) | LPI | 2016-04-01 | 1 año | 0 | 616.845 | 616845 | Pendiente
[8 empty] | 1.3.3.2 | Software (Licencias de plataforma, Servicios de Implementación de Procesos y Buenas Prácticas, servicios continuidad operativa) | LPI | 2016-04-01 | 1 año | 0 | 642.857 | 642857 | Pendiente
COMPONENTE 2: Mejoramiento de a gestión de la política de ingresos públicos con enfasis en la recaudación tributaria y municipal
2.1 | Mejora del Sistema de Recaudación Tributaria Municipal (SRTM) | Informe de conformidad del bien |  | 2.1.1 | Servidores |  |  | 2.1.1.1 | Aplicaciones producción SRTM (Infraestructura) | CP | 2015-02-01 | 6 meses | 15.7924 | 15.7924 | 15792.3783 | Pendiente
[8 empty] | 2.1.1.2 | Aplicaciones contingencia SRTM (Infraestructura) | CP | 2015-02-01 | 6 meses | 15.7924 | 15.7924 | 15792.3783 | Pendiente
[8 empty] | 2.1.1.3 | BI - Reportes producción (Infraestructura) | CP | 2015-02-01 | 6 meses | 15.7924 | 15.7924 | 15792.3783 | Pendiente
[8 empty] | 2.1.1.4 | Desarrollo SRTM (Infraestructura) | CP | 2015-01-01 | 6 meses | 8.024 | 8.024 | 8024 | Pendiente
[8 empty] | 2.1.1.5 | Pruebas SRTM (Infraestructura) | CP | 2015-01-01 | 6 meses | 8.024 | 8.024 | 8024 | Pendiente
[8 empty] | 2.1.1.6 | Desarrollo y Pruebas BI (Infraestructura) | SCC | 2015-01-01 | 6 meses | 8.024 | 8.024 | 8024 | Pendiente
[8 empty] | 2.1.1.7 | Elaboración estudio definitivo y bases | SCC | 2014-12-01 | 8 meses | 114.932 | 114.932 | 114931.9643 | Pendiente
|  |  |  | 2.1.2 | Equipamiento y Mobiliario |  |  | 2.1.2.1 | Switches Core (Infraestructura) | CP | 2015-02-01 | 4 meses | 13.7554 | 13.7554 | 13755.4286 | Pendiente
[8 empty] | 2.1.2.2 | Swithches de 24 puertos (Inraestructura) | CP | 2015-02-01 | 4 meses | 10.9767 | 10.9767 | 10976.6604 | Pendiente
[8 empty] | 2.1.2.3 | Computadoras, Proyector multimedia y Multifuncional laser | LPN | 2015-05-01 | 6 meses | 91.5837 | 91.5837 | 91583.6821 | Pendiente
[8 empty] | 2.1.2.4 | Discos SAS para ampliación de SAN (Infraestructura) | CP | 2015-05-01 | 4 meses | 68.7771 | 68.7771 | 68777.1429 | Pendiente
[8 empty] | 2.1.2.5 | Módulos de escritorio (Infraestructura) | CP | 2015-05-01 | 6 meses | 90.7858 | 90.7858 | 90785.8286 | Pendiente
|  |  |  | 2.1.3 | Software y licencias |  |  | 2.1.3.1 | Herramienta de inteligencia de negocio (infraestructura) | CP | 2015-05-01 | 1 año | 74.5086 | 74.5086 | 74508.5714 | Pendiente
[8 empty] | 2.1.3.2 | Sistema Operativo Linux Red Hat para Servidores (infraestructura) | CP | 2015-05-01 | 4 meses | 10.3166 | 10.3166 | 10316.5714 | Pendiente
[8 empty] | 2.1.3.3 | Base de datos Oracle (Mesa de ayuda) | LPN | 2015-03-01 | 6 meses | 103.1657 | 103.1657 | 103165.7143 | Pendiente
[8 empty] | 2.1.3.4 | Herramienta para Administración, Diseño y Modelado de datos (Desarrollo) | CP | 2015-06-01 | 6 meses | 22.9257 | 22.9257 | 22925.7143 | Pendiente
[8 empty] | 2.1.3.5 | Herramienta para mesa de ayuda (Desarrollo) | CP | 2015-06-01 | 6 meses | 22.9257 | 22.9257 | 22925.7143 | Pendiente
[8 empty] | 2.1.3.6 | Herramienta para BI (Desarrollo) | CP | 2015-06-01 | 1 año | 45.8514 | 45.8514 | 45851.4286 | Pendiente
2.2 | Mejora de la gestión de la DGPIP - Procesos Optimizados y Adecuada Organización-DGPIP | Conformidad del servicio de consultoría |  | 2.2.1 | Adecuada Capacitación |  |  | 2.2.1.1 | Consultoria Organizacional para la mejora de la DGPIP | SCC | 2015-03-01 | 1 año | 133.974 | 133.974 | 133973.9971 | Pendiente
[8 empty] | 2.2.1.2 | Consultoría de Diseño de plan de capacitación | CIN | 2015-01-01 | 4 meses | 4.8571 | 4.8571 | 4857.1429 | Pendiente
[8 empty] | 2.2.1.3 | Programas de capacitación locales | SCC | 2015-05-01 | 1año | 14.4 | 72 | 72000 | Pendiente
[8 empty] | 2.2.1.4 | Programas de capacitacion en el extranjero | SCC | 2015-08-01 | 1 año | 40 | 200 | 200000 | Pendiente
[8 empty] | 2.2.1.5 | Pasantías Sectoriales | SCC | 2015-11-01 | 2 año | 13.6 | 68 | 68000 | Pendiente
[8 empty] | 2.2.1.6 | Programas a distancia | SCC | 2016-09-01 | 3 años | 0 | 20 | 20000 | Pendiente
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Gestión del proyecto - Componente 1
1.4 | Gestión del proyecto | Informes semestrales de progreso |  | 1.4.1 | Gestión del proyecto - componente 1 |  |  | 1.4.1.1 | Especialistas en adquisiciones (02) | CCIN | 2014-11-01 | 1 año | 94.28 | 141.428 | 141428 | Pendiente
[8 empty] | 1.4.1.2 | Experto financiero-contable | CCIN | 2014-11-01 | 1 año | 25,71 | 42.857 | 42857 | Pendiente
[8 empty] | 1.4.1.3 | Experto en ejecución contractual | CCIN | 2014-11-01 | 1 año | 19.29 | 38.572 | 38572 | Pendiente
[8 empty] | 1.4.1.4 | Experto técnico | CCIN | 2014-11-01 | 1 año | 42.86 | 64.286 | 64286 | Pendiente
[8 empty] | 1.4.1.5 | Servicios de abogado (tiempo parcial) | CCIN | 2014-11-01 | 1 año | 16.07 | 26.786 | 26786 | Pendiente
[8 empty] | 1.4.1.6 | Experto en servicios informáticos (tiempo parcial) | CCIN | 2014-11-01 | 1 año | 18.21 | 27.321 | 27321 | Pendiente
[8 empty] | 1.4.1.7 | Apoyo administrativo | CCIN | 2014-11-01 | 1 año | 17.14 | 25.715 | 25715 | Pendiente
[8 empty] | 1.4.1.8 | Consultoría para el aseguramiento de la calidad | CCIN | 2015-04-01 | 3 años | 173 | 519.643 | 519643 | Pendiente
[8 empty] | 1.4.1.9 | Desarrollo de software de gestión del proyecto ajustado a requerimientos | CCIN | 2014-11-01 | 6 meses | 14.2857 | 14.286 | 14286 | Pendiente
| Auditoría | Estados financieros auditados |  | 1.4.2 | Auditoría |  |  | 1.4.2.1 | Auditoría externa | SBCC | 2015-12-01 | 5 años | 28.3 | 141.6 | 141600 | Pendiente
Gestión del proyecto - Componente 2
2.3 | Gestión del proyecto | Informes semestrales de progreso |  | 2.3.1 | Gestión del proyecto - componente 2 |  |  | 2.3.1.1 | Jefe del equipo ejecutor | CCIN | 2014-11-01 | 1 año | 97.3929 | 97.3929 | 97392.8571 | Pendiente
[8 empty] | 2.3.1.2 | Especialista en Gestión | CCIN | 2014-11-01 | 1 año | 53.5714 | 53.5714 | 53571.4286 | Pendiente
[8 empty] | 2.3.1.3 | Coordinador administrativo | CCIN | 2014-11-01 | 1 año | 63.6429 | 63.6429 | 63642.8571 | Pendiente
[8 empty] | 2.3.1.4 | Asistente administrativo | CCIN | 2014-11-01 | 1 año | 22.9592 | 22.9592 | 22959.1607 | Pendiente
[8 empty] | 2.3.1.5 | Sectoristas 1 | CCIN | 2014-11-01 | 1 año | 75.8571 | 75.8571 | 75857.1429 | Pendiente
[8 empty] | 2.3.1.6 | Sectoristas 2 | CCIN | 2014-11-01 | 1 año | 75.8571 | 75.8571 | 75857.1429 | Pendiente
[10 empty] | Monto total de POA para el primer año |  |  | 15123.0786

## PA
Proyecto: Consolidación de la Gestión Tributaria y Aduanera
Número de Proyecto : PE-L1130
Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: 18 meses iniciales
No. Ref. 1 | Categoría y descripción del contrato de adquisiciones | Costo estimado de la Adquisición $ USD | Método de Adquisi- ción 2 | Revisión (ex-ante or ex-post) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Precali-ficación 3 (Si/No) | Fechas estimadas |  | Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios
[5 empty] | BID % | Local / Otro % |  | Publicación de Anuncio Específico de Adquisición | Terminación del Contrato
1 | BIENES
1.1 | Bienes - Componente 1
1.1.1 | Mejoramiento del Control Tributario
| Hardware (72 Cores al 2014) | 940320 | LPI | Ex Ante | 30 | 70 | No | Octubre 2014 | Marzo 2015 | Pendiente
| Hardware (34 Cores del 2015 al 2017) | 435626 | LPI | Ex Ante | 30 | 70 | No | Marzo 2015 | Setiembre 2018 | Pendiente
| Software (72 Cores al 2014) | 7995090 | LPI | Ex Ante | 30 | 70 | No | Octubre 2014 | Marzo 2015 | Pendiente
| Software (34 Cores del 2015 al 2017) | 3703919 | LPI | Ex Ante | 30 | 70 | No | Marzo 2015 | Setiembre 2018 | Pendiente
| Solución informática - CRM | 775000 | LPI | Ex Ante | 30 | 70 | No | Octubre 2014 | Marzo 2015 | Pendiente
| Solución informática - Gestión de Riesgo | 1870000 | LPI | Ex Ante | 30 | 70 | No | Octubre 2014 | Marzo 2015 | Pendiente
1.1.2 | Mejoramiento del Control Aduanero
| Embarcación Marítima | 2900998 | LPI | Ex Ante | 30 | 70 | No | Marzo 2015 | Setiembre 2016 | Pendiente
| Embarcación Fluvial | 3012551 | LPI | Ex Ante | 30 | 70 | No | Marzo 2015 | Setiembre 2016 | Pendiente
| Embarcación Lacustre | 1506275 | LPI | Ex Ante | 30 | 70 | No | Marzo 2015 | Setiembre 2016 | Pendiente
| Scanvan | 5643987 | LPI | Ex Ante | 30 | 70 | No | Marzo 2015 | Setiembre 2016 | Pendiente
| Detector de trazas | 1393344 | LPI | Ex Ante | 30 | 70 | No | Marzo 2015 | Setiembre 2016 | Pendiente
| Identiticador de químicos | 1170607 | LPI | Ex Ante | 30 | 70 | No | Marzo 2015 | Setiembre 2016 | Pendiente
| Kit Anticontrabando | 961489 | LPI | Ex Ante | 30 | 70 | No | Marzo 2015 | Setiembre 2016 | Pendiente
| ZVB | 3286131 | LPI | Ex Ante | 30 | 70 | No | Marzo 2015 | Setiembre 2016 | Pendiente
1.1.3 | Mejoramiento de la arquitectura informática
| Hardware (Servidores RISC, Switch SAN, servicios continuidad operativa) | 1607143 | LPI | Ex Ante | 30 | 70 | No | Marzo 2015 | Setiembre 2016 | Pendiente
| Software (Licencias del sistema operativo, base de datos, servicios continuidad operativa) | 2553987 | LPI | Ex Ante | 30 | 70 | No | Marzo 2015 | Setiembre 2016 | Pendiente
| Hardware ( Equipos de telecomunicaciones, servidores, servicio de continuidad operativa) | 1250000 | LPI | Ex Ante | 30 | 70 | No | Diciembre 2015 | Junio 2016 | Pendiente
| Software ( licencias de plataforma, gestión, centrales telefónicas, video conferencia, servicio de continuidad operativa) | 2553987 | LPI | Ex Ante | 30 | 70 | No | Diciembre 2015 | Junio 2016 | Pendiente
| Hardware (Servicios de Implementación de Infraestructura Física, servidores, Paneles ) | 616845 | LPI | Ex Ante | 30 | 70 | No | Diciembre 2015 | Junio 2016 | Pendiente
| Software (Licencias de plataforma, Servicios de Implementación de Procesos y Buenas Prácticas, servicios continuidad operativa) | 642857 | LPI | Ex Ante | 30 | 70 | No | Diciembre 2015 | Junio 2016 | Pendiente
1.2 | Bienes - Componente 2
1.2.1 | Mejora del Sistema de Recaudación Tributaria Municipal (SRTM)
| Aplicaciones producción SRTM (Infraestructura) | 15792.3783 | CP | Ex Post | 30 | 70 | No | Diciembre 2014 | Agosto 2015 | Pendiente
| Aplicaciones contingencia SRTM (Infraestructura) | 15792.3783 | CP | Ex Post | 30 | 70 | No | Diciembre 2014 | Agosto 2015 | Pendiente
| BI - Reportes producción (Infraestructura) | 15792.3783 | CP | Ex Post | 30 | 70 | No | Diciembre 2014 | Agosto 2015 | Pendiente
| Switches Core (Infraestructura) | 13755.4286 | CP | Ex Post | 30 | 70 | No | Diciembre 2014 | Junio 2015 | Pendiente
| Swithches de 24 puertos (Inraestructura) | 10976.6604 | CP | Ex Post | 30 | 70 | No | Diciembre 2014 | Junio 2015 | Pendiente
| Computadoras, Proyector multimedia y Multifuncional laser | 91583.6821 | LPN | Ex Post | 30 | 70 | No | Marzo 2015 | Noviembre 2015 | Pendiente
| Discos SAS para ampliación de SAN (Infraestructura) | 68777.1429 | CP | Ex Post | 30 | 70 | No | Marzo 2015 | Setiembre 2015 | Pendiente
| Módulos de escritorio (Infraestructura) | 90785.8286 | CP | Ex Post | 30 | 70 | No | Marzo 2015 | Noviembre 2015 | Pendiente
| Herramienta de inteligencia de negocio (infraestructura) | 74508.5714 | CP | Ex Post | 30 | 70 | No | Marzo 2015 | Marzo 2016 | Pendiente
| Sistema Operativo Linux Red Hat para Servidores (infraestructura) | 10316.5714 | CP | Ex Post | 30 | 70 | No | Marzo 2015 | Octubre 2015 | Pendiente
| Base de datos Oracle (Mesa de ayuda) | 103165.7143 | LPN | Ex Ante | 30 | 70 | No | Enero 2015 | Setiembre 2015 | Pendiente
| Herramienta para Administración, Diseño y Modelado de datos (Desarrollo) | 22925.7143 | CP | Ex Post | 30 | 70 | No | Abril 2015 | Diciembre 2015 | Pendiente
| Herramienta para mesa de ayuda (Desarrollo) | 22925.7143 | CP | Ex Post | 30 | 70 | No | Abril 2015 | Diciembre 2015 | Pendiente
| Herramienta para BI (Desarrollo) | 45851.4286 | CP | Ex Post | 30 | 70 | No | Abril 2015 | Junio 2016 | Pendiente
1.2.2 | Mejora de la gestión de la DGPIP - Procesos Optimizados y Adecuada Organización-DGPIP
| Computadoras | 74447.5 | CP | Ex Post | 30 | 70 | No | Marzo 2015 | Octubre 2015 | Pendiente
2 | SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA
2.1 | Servicios Diferentes a Consultoría - componente 1
2.1.1 | Gestión de proyecto
| Auditoría externa | 141600 | SBCC | Ex Post | 30 | 70 | No | Octubre 2014 | Diciembre 2017 | Pendiente
3 | SERVICIOS DE CONSULTORIA
3.1 | Servicios de Consultoría - Componente 1
3.1.1 | Mejoramiento del Control Tributario
| Modelamiento y desarrollo del sistema de Cuenta Única | 8538705.59 | SBCC | Ex Ante | 30 | 70 | No | Marzo 2015 | Setiembre 2019 | Pendiente
| Modelamiento y desarrollo del sistema de Gestión Inductiva | 1479148.5 | SBCC | Ex Ante | 30 | 70 | No | Marzo 2015 | Setiembre 2019 | Pendiente
| Modelamiento y desarrollo del sistema de Gestión de Riesgos | 2897770.34 | SBCC | Ex Ante | 30 | 70 | No | Marzo 2015 | Setiembre 2019 | Pendiente
3.1.2 | Mejoramiento del Control Aduanero
| Diseño del protocolo para la actuación coordinada en Fronteras. | 66000 | CCIN | Ex Post | 30 | 70 | No | Octubre 2014 | Julio 2017 | Pendiente
| Mapeo y Adecuación de los procesos para aplicar la GCF. | 350000 | SBCC | Ex Ante | 30 | 70 | No | Octubre 2014 | Abril 2016 | Pendiente
| Modelo e implantación del Tránsito Internacional de Mercancías. | 500000 | SBCC | Ex Ante | 30 | 70 | No | Octubre 2014 | Abril 2016 | Pendiente
| Identificación de los riesgos para el control en fronteras. | 246000 | SBCC | Ex Ante | 30 | 70 | No | Octubre 2014 | Abril 2016 | Pendiente
| Soporte para revisión de la normativa OEA para la ampliación de sus ventajas | 75000 | SCC | Ex Post | 30 | 70 | No | Octubre 2014 | Abril 2016 | Pendiente
| Consultoría para la capacitación de los equipos validadores OEA | 245000 | SBCC | Ex Ante | 30 | 70 | No | Octubre 2014 | Abril 2016 | Pendiente
| Pasantias como parte de la capacitación de los equipos validadores OEA | 97500 | SBCC | Ex Post | 30 | 70 | No | Octubre 2014 | Abril 2016 | Pendiente
| Identificación de requerimientos y diseño de la plataforma informática para la gestión del OEA. | 100000 | SBCC | Ex Post | 30 | 70 | No | Octubre 2014 | Abril 2016 | Pendiente
| Diseño y apoyo para desarrollar una estrategia de reconocimiento mutuo y su implantación con Colombia, Costa Rica y México. | 384000 | SBCC | Ex Ante | 30 | 70 | No | Octubre 2014 | Abril 2016 | Pendiente
3.1.3 | Línea de Base
| Servicio de consultoría a suma alzada para el desarrollo de línea de base | 42857 | SCC | Ex Post | 30 | 70 | No | Octubre 2014 | Abril 2015 | Pendiente
3.1.4 | Gestión de proyecto
| Experto en adquisiciones A | 70714 | CCIN | Ex Post | 30 | 70 | No | Octubre 2014 | Agosto 2016 | Pendiente
| Experto en adquisiciones B | 70714 | CCIN | Ex Post | 30 | 70 | No | Octubre 2014 | Agosto 2016 | Pendiente
| Experto financiero-contable | 42857 | CCIN | Ex Post | 30 | 70 | No | Octubre 2014 | Agosto 2016 | Pendiente
| Experto en ejecución contractual | 38572 | CCIN | Ex Post | 30 | 70 | No | Octubre 2014 | Agosto 2016 | Pendiente
| Experto técnico | 64286 | CCIN | Ex Post | 30 | 70 | No | Octubre 2014 | Agosto 2016 | Pendiente
| Servicios de abogado (tiempo parcial) | 26786 | CCIN | Ex Post | 30 | 70 | No | Octubre 2014 | Agosto 2016 | Pendiente
| Experto en servicios informáticos (tiempo parcial) | 27321 | CCIN | Ex Post | 30 | 70 | No | Octubre 2014 | Agosto 2016 | Pendiente
| Apoyo administrativo | 25715 | CCIN | Ex Post | 30 | 70 | No | Octubre 2014 | Agosto 2016 | Pendiente
| Consultoría para el aseguramiento de la calidad | 519643 | CCIN | Ex Ante | 30 | 70 | No | Marzo 2015 | Octubre 2018 | Pendiente
| Desarrollo de software de gestión del proyecto ajustado a requerimientos | 14286 | CCIN | Ex Post | 30 | 70 | No | Octubre 2014 | Diciembre 2015 | Pendiente
3.2 | Servicios de Consultoría - Componente 2
3.2.1 | Mejora del Sistema de Recaudación Tributaria Municipal (SRTM)
| Desarrollo SRTM (Infraestructura) | 8024 | SCC | Ex Post | 30 | 70 | No | Noviembre 2014 | Julio 2015 | Pendiente
| Pruebas SRTM (Infraestructura) | 8024 | SCC | Ex Post | 30 | 70 | No | Noviembre 2014 | Julio 2015 | Pendiente
| Desarrollo y Pruebas BI (Infraestructura) | 8024 | SCC | Ex Post | 30 | 70 | No | Noviembre 2014 | Julio 2015 | Pendiente
| Elaboración estudio definitivo y bases | 114931.9643 | SCC | Ex Post | 30 | 70 | No | Octubre 2014 | Setiembre 2015 | Pendiente
3.2.2 | Mejora de la gestión de la DGPIP - Procesos Optimizados y Adecuada Organización-DGPIP
| Consultoria Organizacional para la mejora de la DGPIP | 133973.9971 | SCC | Ex Post | 30 | 70 | No | Diciembre 2014 | Marzo 2016 | Pendiente
| Consultoría de Diseño de plan de capacitación | 4857.1429 | CCIN | Ex Post | 30 | 70 | No | Noviembre 2014 | Mayo 2015 | Pendiente
| Programas de capacitación locales | 72000 | SCC | Ex Post | 30 | 70 | No | Marzo 2015 | Junio 2018 | Pendiente
| Programas de capacitacion en el extranjero | 200000 | SCC | Ex Post | 30 | 70 | No | Mayo 2015 | Agosto 2018 | Pendiente
| Pasantias sectoriales | 68000 | SCC | Ex Post | 30 | 70 | No | Julio 2015 | Agosto 2018 | Pendiente
| Programas a distancia | 20000 | SCC | Ex Post | 30 | 70 | No | Julio 2016 | Agosto 2019 | Pendiente
3.2.3 | Gestión del proyecto
| Jefe del equipo ejecutor | 97392.8571 | CCIN | Ex Post | 5 | 95 | No | Octubre 2014 | Agosto 2016 | Pendiente
| Especialista en Gestión | 53571.4286 | CCIN | Ex Post | 5 | 95 | No | Octubre 2014 | Agosto 2016 | Pendiente
| Coordinador administrativo | 63642.8571 | CCIN | Ex Post | 5 | 95 | No | Octubre 2014 | Agosto 2016 | Pendiente
| Asistente administrativo | 22959.1607 | CCIN | Ex Post | 5 | 95 | No | Octubre 2014 | Agosto 2016 | Pendiente
| Sectoristas 1 | 75857.1429 | CCIN | Ex Post | 5 | 95 | No | Octubre 2014 | Agosto 2016 | Pendiente
| Sectoristas 2 | 75857.1429 | CCIN | Ex Post | 5 | 95 | No | Octubre 2014 | Agosto 2016 | Pendiente
1 Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”
2 Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD:Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa.
Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor IndividualNacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.
3 Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.
4 Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.