## Estructura del Proyecto
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iníciales Organismo Sub-ejecutor
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA | Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas (antes Ministerio de Poder Popular para el Ambiente) / Viceministerio de Gestión Ecosocialista de Aguas (antes Viceministerio de Agua) / Unidad Ejecutora Proyecto de Saneamiento del Río Guaire (UEPSRG) | MPPEA/VGEA/UEPSRG
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI | Componente 1: Estudios y Fortalecimiento Institucional
Componente 2: Ingeniería e Infraestructura

## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2017-01-01 | 2017-12-01
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 1-2017) :
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 0 | 0
Bienes | 1635232.56 | 0
Servicios de No Consultoría | 0 | 0
Capacitación | 0 | 0
Gastos Operativos | 0 | 0
Consultoría (firmas + individuos) | 95000 | 0
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
No asignados | 0 | 0
Total | 1730232.56 | 0
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1: Estudios y Fortalecimiento Institucional | 95000 | 0
Componente 2: Ingeniería e Infraestructura | 1635232.56 | 0
Total | 1730232.56 | 0

## Detalle Plan de Adquisiciones
Proyecto: PROGRAMA DE SANEAMIENTO DEL RIO GUAIRE FASE III
Número de Proyecto VE-L1037 y Contrato de Préstamo 2778/OC-VE
Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: Desde Enero/Año 2017 hasta Diciembre/Año 2017
BIENES
Unidad Ejecutora: | Actividad | Descripción: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes: | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Método de Revisión (ex-ante / ex-post) | Fechas |  | Comentarios - incluir método de selección
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
Unidad Ejecutora Proyecto de Saneamiento del Río Guaire (UEPSRG) | 2.1.1.3.7-1 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE HIERRO FUNDIDO DÚCTIL Y DE ACERO AL CARBONO | Comparación de Precios (CP) | 1 | - | 1635232.56 | 100% | 0% | Ex-ante | 2017-05-01 | 2017-06-01 | Por excepción, se justificará el uso del método de selección de Comparación de Precios Internacional a la compra de estos bienes.
1635232.56
FIRMAS CONSULTORAS
Unidad Ejecutora: | Actividad | Descripción: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Método de Revisión (ex-ante / ex-post) | Fechas |  | Comentarios - incluir método de selección
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
Unidad Ejecutora Proyecto de Saneamiento del Río Guaire (UEPSRG) | 1.10.2.1 | AUDITORÍA EXTERNA ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016, PROGRAMA SANEAMIENTO DEL RIO GUAIRE | Selección Directa (SD) | - | - | 15000 | 100% | 0% | Ex-ante | 2017-02-01 | 2017-03-01 | Se utilizara el método de Selección Directa en función que la firma audítora Mendoza, Delgado, Labrador & Asociados (Ernst & Young) ha auditado el Programa en los últimos años 2013, 2014 y 2015.
Unidad Ejecutora Proyecto de Saneamiento del Río Guaire (UEPSRG) | 1.10.2.1 | AUDITORÍA EXTERNA ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017, PROGRAMA SANEAMIENTO DEL RIO GUAIRE | Selección Directa (SD) | - | - | 20000 | 100% | 0% | Ex-ante | 2017-11-01 | 2017-12-01 | Se utilizara el método de Selección Directa en función que la firma audítora Mendoza, Delgado, Labrador & Asociados (Ernst & Young) ha auditado el Programa en los últimos años 2013, 2014, 2015 y posible 2016.
Unidad Ejecutora Proyecto de Saneamiento del Río Guaire (UEPSRG) | 1.10.2.1 | EVALUACIÓN FINAL DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DEL RIO GUAIRE | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (SCC) | - | - | 60000 | 100% | 0% | Ex-ante | 2017-04-01 | 2017-06-01 | En función al monto estimado y tomando en cuenta la naturaleza y complejidad del trabajo se utilizara el método de selección conocido como Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores.
95000
Note on D12: IADB: Licitación Pública Internacional Licitación Pública Nacional Comparación de precios Contratación Directa Sistema Nacional Licitación Internacional Limitada Licitación Pública Internacional con Precalificación Licitación Pública Internacional en 2 etapas Licitación Pública Internacional por Lotes