# Plan de Adquisiciones

ME-L1091

| Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones | Costo Estimado de la Adquisición (U$S Miles) | Método de Adquisi-ción | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  | Fechas Estimadas |  | Status (Pendiente en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local/Otro % | Publicación Anuncio Específico de Adquisición | Termina-ción Contrato |  |  |
| 1. Servicios distintos de consultoría - Levantamiento de información para la evaluación de la EsIAN (basal y seguimiento un año después). | 677.521 | LPN | Ex ante | 100 | 0 | 2013-2014 | 2015 | Pendiente | Para el inicio de la ejecución de este contrato, debe estar adjudicado el de servicios de consultoría 2.1. |
| - Supervisión externa del levantamiento de información para la evaluación de la EsIAN (basal y seguimiento un año después). | 67.752 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2013-2014 | 2015 | Pendiente |  |
| - Levantamiento de información para la evaluación de esquema piloto de nueva estructura de apoyos educativos (basal y seguimiento un año después). - Supervisión externa del levantamiento de información para la evaluación del esquema piloto de nueva estructura de apoyos educativos (basal y seguimiento un año después). | 2.245.670 224.567 | LPN LPN | Ex ante Ex ante | 100 100 | 0 0 | 2013-2014 2014 | 2015 2015 | Pendiente Pendiente |  |
| 2. Servicios de consultoría 2.1 Diseño, supervisión técnica en terreno y análisis de resultados de la EsIAN. | 388.265 | CD | Ex ante | 100 | 0 |  | 2015 | Pendiente | Contratación del Instituto Nacional de Salud Pública de México. |
| 2.2 Diseño, supervisión técnica en terreno y análisis del piloto de nueva estructura de apoyos educativos. | 388.265 | SBCC | Ex ante | 100 | 0 | 2014 | 2015 | Pendiente |  |
| 2.3 Estudio cualitativo sobre las decisiones de estudio y trabajo de los jóvenes de la muestra del piloto de nueva estructura de apoyos educativos. | 402.305 | SBCC | Ex ante | 100 | 0 | 2013- 2014 | 2015 | Pendiente |  |
| 2.4 Diseño y ejecución del levantamiento de información para el análisis de diferentes alternativas operativas de la estrategia de estimulación de desarrollo infantil temprano. | 1.200.329 | SBCC | Ex ante | 100 | 0 | 2014 | 2016 | Pendiente |  |
| 2.5 Análisis del piloto de diferentes alternativas operativas de la estrategia de desarrollo infantil temprano. | 388.265 | SBCC | Ex ante | 100 | 0 | 2014 | 2016 | Pendiente |  |
| 2.6 Supervisión del levantamiento de información para el análisis de diferentes alternativas operativas de la estrategia de estimulación de desarrollo infantil temprano. | 89.033 | SBCC | Ex post | 100 | 0 | 2014 | 2016 | Pendiente |  |
| 2.7 Sobremuestra de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2014, para asegurar representatividad de la población beneficiaria de Oportunidades. | 195.869 | CD | Ex ante | 100 | 0 |  | 2015 | Pendiente | Convenio con el INEGI. Es la única entidad en México facultada para generar estadísticas oficiales y por ser la responsable de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares |

Se deben incluir todos los contratos del proyecto aún si no son financiados por el Banco e indicando quién los financia.

Para los cálculos, se usa un tipo de cambio de 12.7317 pesos por dólar a junio de 2013.

Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.  Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.