## Slide 1: Objetivo
Análisis riesgos de construcción de obras de transporte en Haití
Revisión de Proyectos en Ejecución
  Riesgos materializados
  Medidas de mitigación
  Riesgos residuales
La operación HA-L1058
Notes: <number>

## Slide 2: Los factores de riesgos principales en los proyectos de Transporte en Haití
  Inestabilidad institucional y política
  Debilidades contraparte
    diseños de Ingeniería no disponibles o incompletos
    debilidad en la fiscalización y control sobrecostos
    carencia de recursos de contraparte
    dificultades de implementar políticas ambientales/sociales (e.g. expropiaciones)
  Mercado de Construcción
    Oligopolio
    grande variación costos insumos y construcción
    retrasos importación de equipos
  Desastres Naturales (lluvias, huracanes, sismos)
  Necesidades de reasignación de recursos a otras obras
Notes: <number>

## Slide 3
Operación
Grand Goave- Fond-Negres (2005) US$ 51M/US$57M/57KM
Bon Repos- Saint Marc (2008) US$71M/US$ 98M / 71KM
Les Cayes-Jeremie (2009) US$ 100M/ US$ 132 / 69KM
Croix-de Bouquet-Fond Parisien (2011) US$30M/ 32KM
Principales Riesgos Materializados | Medidas | Riesgos Residuales
Sismo Incremento costos insumos | Préstamo Suplementario | Ejecución Concluida
Aumento especificaciones técnicas Propuestas en cima del presupuesto Incremento costo de insumos Lluvias/sismo | Préstamo Suplementario Transferencia recursos otro préstamo Fortalecimiento Supervisión y Fiscalización UCE | Actualmente ejecución satisfactoria, riesgos bajo control
complejidades de obras no previstas propuestas en cima del presupuesto lluvias / sismo (reasignación recursos a PAP) incremento costo de insumos retraso expropiaciones protestos | Préstamo Suplementario seguimiento contraparte en la implementación de políticas salvaguardias fortalecimiento UCE Auditorias técnicas Auditoria ambientales | Retraso expropiaciones Riesgo de rompimiento contrato constructora
Riesgos / factores potenciales: lluvias /inundaciones diseños de ingeniería insuficientes transferencia de recursos a otra obra | Mitigación Licitación condicionada a diseños finales o design/build con precio fijo Fortalecimiento supervisión TSP (2 especialistas) | Reducción especificaciones técnicas Reducción del alcance
Principales Proyectos en Ejecución/ Preparación
Notes: <number>
<number>

## Slide 4: Características de los Proyectos y Componentes
* No incluye UCE
Alta especificaciones
técnicas
Área montañosa
Área erosión
inundaciones
Notes: <number>

## Slide 5: La operacion HA-L1058
Acciones en la preparación incorporan experiencias anteriores y reducen los riesgos
  Diseños de Ejecutivos de Ingeniería completos previo a licitación de las obras
  Plan de Reasentamiento (PRA) aprobado por el Banco, previo al Directorio
  Fortalecimiento de la fiscalización de las obras por la UCE
    1 especialista obras de arte e hidráulica
  Fortalecimiento salvaguardias ambientales por medio de especialistas en la UCE
    1 especialista ambiental / 1 especialista social
  Fortalecimiento capacidad Mantenimiento Vial en el Ministerio (MTPTEC)
  Recursos adicionales para reasentamiento a ser determinado por el PRA
  Costo por KM considera características técnicas del proyecto y las características especificas del terreno
  Siguen riesgos residuales relacionados a la debilidad de la contraparte, al mercado de construcción y desastres naturales
Notes: <number>

## Slide 6
BACKUP

## Slide 7: Anexo