## DetallePlanAdquisiciones
PLAN DE ADQUISICIONES PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL GU-L1169 PRIMEROS 18 MESES
Actividad | Método de Selección / Adquisición | Monto Estimado US$ | Componente Asociado | Publicación
Obras
Proceso de Adquisición: Empresa contratista para construcción de Obra para obra de Mejoramiento Carretera RN- 12 Sur, Tramo: San Marcos - Guativil - El Quetzal - Sintaná | LPI | 25015001.82 | Componente 1 | 2020-06-05
Proceso de Adquisición: Empresa contratista para construcción de Obra para Construcción carretera: CA-1 Occidente, Chichavac a Chiché vía Río Motagua, Tramo: Paquip - Río Motagua | LPI | 10826354.92 | Componente 1 | 2020-06-05
Proceso de Adquisición: Empresa contratista para construcción de Obra para Mejoramiento Carretera RD CHM-4, Tramo: Tecpán Guatemala - Patzún | LPI | 9120294.12 | Componente 1 | 2020-06-05
Proceso de Adquisición: Empresa contratista para Mejoramiento carretera RN-9 sur Tramos: Aldea Pet (Santa Eulalia) – San Sebastian Coatán – San Miguel Acatán - San Rafael la Independencia, Huehuetenango | LPI | 30718349.15 | Componente 1 | 2020-06-05
Proceso de Adquisición: Empresa contratista para construcción de Obra para Mejoramiento Carretera RD CHM-4, Tramo: Tecpán Guatemala - Patzún | LPI | 23268785.05 | Componente 1 | 2020-06-05
Proceso de Adquisición: Empresa contratista para Construcción Tramos: Aldea Pet (Santa Eulalia) – San Sebastian Coatán – San Miguel Acatán | LPI | 21606728.97 | Componente 1 | 2020-06-05
Proceso de Adquisición: Empresa contratista paraMejoramiento carretera: Tramo: Todos Santos Cuchumatán - Aldea San Martín - Concepción Huista, Huehuetenango | LPI | 14958504.67 | Componente 1 | 2020-06-05
TOTAL |  | 135514018.7
Bienes
Proceso de Adquisición de Vehículos | LPN | 168000 | Componente 2 | 2020-06-05
Proceso de Adquisición de Equipo Informatico y Software | LPN | 387000 | Componente 2 | 2020-06-05
Proceso de Adquisición Mantenimiento y Remodelacion de Instalaciones | LPN | 110000 | Componente 2 | 2020-06-05
TOTAL |  | 665000
Consultorías Firmas
Proceso de Adquisición: Firma Consultora para la supervisión de obra Mejoramiento Carretera RN- 12 Sur, Tramo: San Marcos - Guativil - El Quetzal - Sintaná | SBCC | 1751050.13 | Componente 1 | 2020-04-21
Proceso de Adquisición: Firma Consultora para la supervisión Construcción carretera: CA-1 Occidente, Chichavac a Chiché vía Río Motagua, Tramo: Paquip - Río Motagua | SBCC | 757844.84 | Componente 1 | 2020-04-21
Proceso de Adquisición: Firma Consultora para la supervisión Mejoramiento Carretera RD CHM-4, Tramo: Tecpán Guatemala - Patzún | SBCC | 638420.59 | Componente 1 | 2020-04-21
Proceso de Contratación: Firma Especializada de Asistencia Técnica en Gestión de Proyectos | SBCC | 2099000 | Componente 2 | 2019-11-14
Proceso de Adquisición: Firma Consultora para Pre-inversión para bifurcación KM 54.00, CA-09 Norte cruce Sanarate - Jalapa, Jalapa | SBCC | 574317.49 | Componente 2 | 2020-04-21
Proceso de Adquisición: Firma Consultora para Pre-inversión para rehabilitación Tramo: Aldea Comunidad de Ruiz, San Juan Sacatepéquez - Caserío San Antonio Las Trojes | SBCC | 102228.51 | Componente 2 | 2020-04-21
Proceso de Adquisición: Firma Consultora para Pre-inversión Libramientos: San Raymundo, Chuarranch | SBCC | 459453.99 | Componente 2 | 2020-10-27
TOTAL |  | 6382315.55
Consultorías Individuos
Contratación de personal | 3CV | 700000 | Componente 3 | 2020-02-27
GRAN TOTAL |  | 143261334.25