## LEGIII/EC-875596-07

# ANEXO UNICO

### EL PROYECTO

# Fortalecimiento de las Capacidades Locales para

Disminuir la Violencia Intrafamiliar

I.	Objeto

1.01	El objetivo general de este Proyecto es reducir los índices de violencia intrafamiliar a través del fortalecimiento de las capacidades locales y de la implementación de Centros Integrales Pilotos de Atención en las áreas del Guasmo y Bastión Popular. Los objetivos específicos son: (i) Promover el cambio de actitudes y comportamientos con relación a la Violencia Intrafamiliar y de Género (“VIF-G”) así como el uso de los servicios del proyecto entre los habitantes de las áreas de Bastión Popular y Guasmo; y (ii) Mejorar el modelo de atención a la VIF-G contando con los instrumentos necesarios que permitan replicar esta experiencia en otros sectores.

1.02	Este Proyecto financiará tanto actividades de capacitación y asistencia técnica como equipamiento orientadas a: (i) Fortalecer a las instituciones de atención de las víctimas de VIF-G; (ii) Desarrollar campañas de difusión acerca de la problemática de la VIF-G; y (iii) Crear dos (2) centros piloto de atención y prevención de VIF-G.

- Descripción

- 2.01	Los objetivos del Proyecto serán alcanzados a través de la implementación de los siguientes componentes y actividades: (i) Fortalecimiento Institucional de  la Mesa y de las diversas instituciones dentro de las Redes del Guasmo y Bastión Popular que trabajan en la atención y prevención de la VIF-G ; (ii) Comunicación  y Estrategia; (iii) Creación de dos Centros Piloto de Atención y Prevención de VIF-G; y (iv) Evaluación, monitoreo y sistematización.

Componente I: Fortalecimiento Institucional

- 2.02	Los objetivos de este componente son: (i) Mejorar la capacidad de gestión en la institución encargada de la ejecución y gerencia del Proyecto; y (ii) Fortalecer las capacidades de las instituciones que trabajan en la atención y prevención de la VIF-G para que cumplan su rol de atención y prevención  adecuadamente.

- 2.03	Este componente financiará las siguientes actividades: (i) Capacitación y asistencia técnica al ejecutor del proyecto y al Comité Ejecutivo de la Mesa en temas de (a) planificación, seguimiento y evaluación de proyectos, y (b) negociación, coordinación interinstitucional y evaluación de procesos; (ii) Validación de las necesidades de capacitación de las instituciones que forman parte de las Redes y de la Mesa; (iii) Diseño de una malla curricular en el tema de VIF-G dirigida a las instituciones de las Redes y de la Mesa: (a) Capacitación general a organizaciones de las Redes y la Mesa en temas vinculados a la sensibilización e identificación del rol de cada sector social en la prevención y atención de la VIF-G; y (b) capacitación técnica en temas que permitan conocer las herramientas y habilidades que requiere cada sector social para atender casos de VIF-G así como desarrollar acciones de prevención desde los diversos actores; (iv) Asistencia técnica a instituciones de las REDES/VIF-G de Bastión Popular y el Guasmo para mejorar los estándares de atención de casos de VIF-G; (v) Capacitación en participación ciudadana y mecanismos de vigilancia a los equipos de orientadoras/es comunitarios; y (vi) Facilitar el intercambio de experiencias de trabajo en red de Cuenca y Quito respecto de mecanismos de registro y referencia de casos.

- 2.04	Los productos esperados del componente son: (i) 45 personas de la organización ejecutora y de 7 organizaciones miembros del Comité Ejecutivo de la Mesa Cantonal de Género con énfasis en violencia intrafamiliar capacitadas en temas administrativos y técnicos, (ii) Validación de las necesidades de capacitación que tienen las instituciones de salud, educación y administración de justicia que participarán en el Proyecto, así como los orientadores comunitarios de derechos. (iii) Malla curricular diseñada y con el correspondiente aval académico (certificación de competencias) para fortalecer las capacidades locales de las Redes y la Mesa; (iv) 120 personas de instituciones de salud, educación y administración de justicia capacitadas en aspectos generales y técnicos relativos a la VIF-G (v) estándares de atención que permitan homogeneizar y mejorar los servicios de VIF-G en Guasmo y Bastión Popular debidamente consensuados; (vi) 50 orientadores/as comunitarios de los derechos y organizaciones de las mujeres  haciendo vigilancia y control social hasta el término del proyecto; y (vi) Lecciones aprendidas sistematizadas de las experiencias de trabajo en red de Cuenca y Quito donde existen experiencias exitosas en prevención y atención de la VIF-G.

- Componente II: Comunicación Estrategia

- 2.05	Este segundo componente tiene por objetivo desarrollar campañas de prevención y difusión de servicios en las áreas de cobertura, a través de asistencia técnica para el diseño e implementación de una campaña de difusión que contribuya a que la población conozca la problemática de VIF-G y acerca de los servicios de los Centros Pilotos de Atención Integral y Prevención del VIF-G (CAIP). Al final del proyecto se espera que la población objetivo de la campaña comprenda la VIF-G y sus consecuencias e inducir a cambiar sus actitudes y comportamientos. Adicionalmente se aspira que la campaña logre motivar a los potenciales usuarios del proyecto a hacer uso del servicio de prevención y atención que este proyecto ofrecerá.

Componente III: Creación de dos Centros Pilotos de Atención Integral y Prevención de VIF-G (“CAIP”)

- 2.07	El objetivo de este componente es establecer dos CAIP en las áreas de intervención. En estos centros se brindará un servicio accesible con enfoque de protección a las víctimas afectadas por situaciones de violencia intrafamiliar o de género, el mismo que brindará asesoramiento y apoyo psicológico, legal y social, además de integrar físicamente a los mismos las Comisarías de la Mujer. Dichos centros brindarán de manera coordinada los servicios a la comunidad en el CAMI 10 de Bastión Popular y en el CAMI 7 ubicado en el Guasmo. Además, funcionarán de manera articulada a la RED VIF-G de ambas zonas, la que contribuirá a difundir sus servicios, a través de las instituciones que participen del mecanismo de registro y referencia de casos. Asimismo, contribuirán a sensibilizar, capacitar y difundir la prevención de la VIF-G facilitando las denuncias, realizando acciones de prevención, y recolectando información a través de las redes VIF-G.

- 2.08	Este componente financiará, por medio de servicios asistencia técnica y consultoría y provisión de equipamiento las siguientes actividades: (i) Articulación con instituciones provinciales y nacionales para la conformación de los CAIP (Comisarías, Policía especializada para mujeres – Oficina de Defensa de la Mujer (“ODMU”)- Fiscalía, Dirección Nacional de policía especializada en niños -Dinapem, Juzgado Niñez y adolescencia, Defensoría) e implementación de modelo de atención integral; (ii) Conformación del Equipo Técnico para la Atención y apoyo psicológico, legal y social para los dos CAIP a ser ubicados al interior de los respectivos CAMIs; (iii) Implementación del mecanismo de registro y referencia de casos, instrumento que permitirá mantener un registro actualizado y estandarizado  de casos que será utilizado inicialmente por las redes de atención y prevención del VIF-G del Guasmo y Bastión Popular; (iv) equipamiento de los dos CAIP ubicados en Bastión Popular y Guasmo; (v) Instalación de Comisarías de la Mujer en los dos CAIP que se ubicarán al interior de los CAMIs; (vi) Convenio con la Dirección Nacional de Genero para la provisión del Sistema de Registro de Denuncias; y (vii) Equipamiento e instalación del Sistema de Registro de Denuncias proporcionado por la Dirección Nacional de Género en las Comisarías de la Mujer.

- 2.09	Los productos esperados del componente son: (i) Acta de compromiso suscrita por los representantes legales de las instituciones provinciales interesadas en participar en la conformación del CAIP con enfoque de protección de víctimas en la que constan los compromisos claramente adquiridos por cada una de las partes; (ii) Personal técnico especializado en VIF-G que atiende dentro de los Centros Integrales de Atención ubicados en Bastión Popular y Guasmo; (iii) Sistema de Registro y referencia debidamente desarrollado e implementado al interior de las REDES/VIF-G; (iv) Dos CAIPs operando en Bastión Popular y Guasmo; (v) Convenio de Cooperación suscrito con la Dirección Nacional de Género para la entrega del paquete informático del Sistema de Registro de Denuncias; y (vi) Sistema de Registro de Denuncias operando en las  dos Comisarías de la Mujer.

Componente IV: Evaluación, monitoreo y sistematización

- 2.10	En Guayaquil existen varios indicadores de violencia intrafamiliar que muestran que la situación es crítica en el Cantón, pero estos indicadores no están desagregados por barrios, con lo cual no se tienen datos precisos del problema en la zona de intervención. CEPAM elaboró previamente una línea de base sobre las actitudes y comportamientos sobre VIF-G en las dos áreas de intervención y el sondeo de la ruta del VIF-G en mujeres que habitan en el Sector del Guasmo. Estos datos deben ser complementados con información precisa que permita medir los indicadores propuestos en el marco lógico. Por ende, los objetivos de este Componente son: (i) Proveer de una línea de base y de una serie de instrumentos que permitan medir la situación inicial de la VIF-G en la zona de intervención, el avance del proyecto y el logro de los objetivos, de acuerdo a los indicadores elaborados para el Marco Lógico; (ii) Sistematizar las lecciones aprendidas para la mejora y réplica del Proyecto. Para la ejecución del Componente se contratará un consultor especializado en monitoreo y evaluación, que desarrollará los instrumentos necesarios para obtener la información requerida para procesar los indicadores, realizará el proceso de monitoreo y evaluación final, y hará la sistematización de las lecciones aprendidas. La preparación de la línea de base y de los instrumentos de monitoreo y evaluación forma parte de los hitos gatilladores de la fase 1.

III.	Costo del Proyecto

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de ciento ochenta y un mil setecientos treinta y ocho dólares (US$181.738), según el siguiente cuadro de costos:

### Presupuesto

(en US$)

| Categorías | Banco | Aporte Local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente 1: Fortalecimiento Institucional |  |  |  |
| 1.1. Capacitación y Asistencia Técnica en planificación, seguimiento, evaluación, negociación, coordinación interinstitucional y evaluación de procesos | 2,900 | 600 | 3,500 |
| a) Capacitación en planificación, seguimiento y evaluación de procesos: 1 instructor por 24hs de capacitación para 45 personas | 1,450 |  | 1,450 |
| b) Capacitación en negociación, coordinación interinstitucional, y evolución de procesos: 1 instructor por 24hs para 45 personas | 1,450 |  | 1,450 |
| Espacio Físico: US$100 por 6 jornadas (2 por curso incluye equipo) |  | 600 | 600 |
| 1.2. Validación de necesidades de capacitación para diseño de malla curricular |  | 3,000 | 3,000 |
| Contratación de un facilitador para proceso de concertación (en proceso de desarrollo) |  | 3,000 | 3,000 |
| 1.3. Implementación de malla curricular en VIF-G | 19,200 |  | 19,200 |
| Contratación de una institución universitaria que desarrolle e implemente la malla curricular en VIF-G en temas generales y capacitación técnica | 19,200 |  | 19,200 |
| 1.4. Asistencia Técnica para el Desarrollo e implementación de procedimientos de atención en Redes VIF-G | 3,600 | 900 | 4,500 |
| Asistencia Técnica: US$300 por 12 meses | 3,600 |  | 3,600 |
| Espacio Físico |  | 900 | 900 |
| 1.5. Fortalecimiento de capacidades de la Sociedad Civil | 2,400 | 500 | 2,900 |
| a) Capacitación en metodologías de vigilancia y control social para 50 personas con carga horaria de 40 hs | 2,400 |  | 2,400 |
| Espacio Físico US$100 5 jornadas |  | 500 | 500 |
| 1.6 Intercambio de Experiencias | 1,500 | 600 | 2,100 |
| Visitas a dos localidades nacionales donde existen experiencias exitosas en mecanismo de registro y referencia de casos |  |  |  |
| Transporte: (US$15 x 10 personas x 2) y Viáticos: (US$15x 10 personas x 2) | 1,500 |  | 1,500 |
| Comunicaciones, papelería y correspondencia |  | 600 | 600 |
| Total Componente 1 | 29,600 | 5,600 | 35,200 |
| Componente 2: Comunicación Estrategia |  |  |  |
| 2.1. Diseño de campaña de difusión | 2,000 |  | 2,000 |
| Asistencia Técnica para diseño de campaña y creatividad: US$2000 | 2,000 |  | 2,000 |
| 2.2. Implementación de campaña de difusión | 12,000 | 1,600 | 13,600 |
| Impresión de material | 5,000 |  | 5,000 |
| Cuñas Radiales | 1,500 |  | 1,500 |
| Participación en ferias promocionales | 3,000 |  | 3,000 |
| Acciones de perifoneo en sectores de intervención |  | 800 | 800 |
| Talleres Informativos | 1,000 |  | 1,000 |
| Organización y desarrollo de marchas | 1,500 | 800 | 2,300 |
| Total Componente 2 | 14,000 | 1,600 | 15,600 |
| Componente 3: Creación de dos centros piloto de atención y prevención de VIF-G |  |  |  |
| 3.1. Articulación Institucional y desarrollo del modelo de atención integral |  | 2,720 | 2,720 |
| Contactos, reuniones y visitas a instituciones provinciales que trabajan en la temática de VIF-G |  | 200 | 200 |
| Asistencia Técnica para desarrollo e implementación del modelo de atención integral por un mes y medio US$1.680 |  | 2,520 | 2,520 |
| 3.2. Conformación de equipo técnico para atención | 48,000 | 8,500 | 56,500 |
| Centro de Atención Bastión Popular |  |  |  |
| Dirección Técnica US$700 x 15 meses | 10,500 |  | 10,500 |
| 1 Psicólogo US$500 x 17 meses |  | 8,500 | 8,500 |
| 1 Abogado US$500 x 15 meses | 7,500 |  | 7,500 |
| 1 Trabajadora Social US$500 x 15 meses | 7,500 |  | 7,500 |
| Centro de Atención Guasmo |  |  |  |
| 1 Psicólogo US$500 x 15 meses | 7,500 |  | 7,500 |
| 1 Abogado US$500 x 15 meses | 7,500 |  | 7,500 |
| 1 Trabajadora Social US$500 x 15 meses | 7,500 |  | 7,500 |
| 3.3. Implementación de un mecanismo de registro y referencia |  |  |  |
| Asistencia Técnica: 1 profesional US$500 x 5 meses | 7,500 |  | 7,500 |
| Espacio Físico |  | 850 | 850 |
| Materiales de Trabajo |  | 340 | 340 |
| 3.4. Mobiliario y equipamiento de los Centros Pilotos de Atención y Prevención del VIF-G | 4,120 | 2,700 | 6,820 |
| Adquisición de 4 computadoras, 2 impresoras, y de 4 reguladores | 4,120 |  | 4,120 |
| Espacio Físico (US$100 x 18) y consumo de energía y telefónica (US$50 x18) |  | 2,700 | 2,700 |
| 3.5. Convenio de Cooperación Interinstitucional con Dirección Nacional de Género | 200 | 500 | 700 |
| Comunicaciones y reuniones |  | 500 | 500 |
| Viajes y viáticos | 200 |  | 200 |
| 3.6. Sistema de registro de datos de denuncia en operación en dos comisarías de la mujer y la familia | 4,120 |  | 4,120 |
| Adquisición de 4 computadoras (2 para c/u), 2 impresoras (1 para c/u) y 4 reguladores (2 para c/u) | 4,120 |  | 4,120 |
| Total Componente 3 | 63,940 | 15,610 | 79,550 |
| Componente 4: Evaluación, Monitoreo y Sistematización |  |  |  |
| 4.1. Sistematización de operación de Centro Piloto de Atención | 5,000 | 500 | 5,500 |
| Asistencia Técnica para sistematización de resultados: US$1250 x 4 meses | 5,000 |  | 5,000 |
| Personal de contraparte para asistencia técnica |  | 500 | 500 |
| 4.2. Diseño e implementación de sistema de monitoreo y evaluación | 1,500 | 200 | 1,700 |
| Asistencia Técnica para diseño e implementación de sistema US$1500 x 1 mes | 1,500 |  | 1,500 |
| Personal de contraparte para alimentación del sistema |  | 200 | 200 |
| 4.3. Evaluación final del proyecto |  |  |  |
| Asistencia Técnica para evaluación final del proyecto | 3,000 |  | 3,000 |
| Auditoria | 3,000 |  | 3,000 |
| Total Componente 4 | 12,500 | 700 | 13,200 |
| Otros gastos no contemplados en componentes |  |  |  |
| Gerencia del Proyecto: (US$1000 x 18 meses) | 18,000 |  | 18,000 |
| Manejo financiero del proyecto: (US$900 x 18 meses) | 8,100 | 8,100 | 16,200 |
| Imprevistos | 3,560 |  | 3,560 |
| TOTAL OTROS | 29,660 | 8,100 | 37,760 |
| TOTAL GENERAL DEL PROYECTO | 149,700 | 31,610 | 181,310 |

- Ejecución

  - El Proyecto será ejecutado por el Centro Ecuatoriano de Promoción y Acción de la Mujer- (“CEPAM”), una ONG con sede en Guayaquil.

4.02	CEPAM estará a cargo de la ejecución de todos los componentes del Proyecto. Para ejecutar el Proyecto, CEPAM proveerá espacio de oficinas, equipos, servicios de secretaria, y comunicaciones. CEPAM compartirá con el Proyecto los gastos de la administración contable y financiera. Existen actividades que han sido realizadas o se están ejecutando por el CEPAM que cuentan con financiamiento propio como el desarrollo del modelo de intervención y sus guías metodológicas, cuya metodología será transferida a las REDES-VIF-G. El Comité de la Mesa de Género y Equidad asesorará permanentemente para la elaboración de los contenidos de la malla curricular, las campañas de difusión, y otros temas que solicite CEPAM. También apoyará en las negociaciones y acuerdos con las instituciones que conformarán los CAIP, y asesorará en la ejecución de componentes o actividades de acuerdo a la experiencia de cada organización de la Mesa.

4.03	CEPAM informará de manera continua a la  Dirección de Acción Social y Educación de la Municipalidad de Guayaquil (“DASE”), por medio del Departamento de Proyectos Especiales a al  comité de la Mesa de Género y Equidad, sobre el avance del proyecto.

- 4.04	El  Consejo Nacional de las Mujeres (“CONAMU”) como responsable de las políticas de género en el país, y además parte de la Mesa por la Equidad de Género ha acompañado el proceso desarrollado por ésta. Su participación activa ha permitido el diseño de una malla curricular para el fortalecimiento de capacidades institucionales que permitan mejorar la atención en casos de violencia en los diversos ámbitos (salud, educación, justicia, comunidad), y haber diseñado una ficha única de registro.

- 4.05	En la implementación del presente proyecto el CONAMU continuará su rol de asistencia técnica, de manera particular hacia el Comité de coordinación de la Mesa y hacia el Municipio de Guayaquil para lograr incidir y sensibilizar al gobierno local en la continuidad de las iniciativas desarrolladas. Será un importante nexo con el Ministerio de Gobierno para impulsar como política institucional la descentralización de la atención a través de las Comisarías y la implementación de un modelo de atención con enfoque de derechos y en particular de protección a las víctimas.

- 4.06	Para ejecutar el Proyecto, CEPAM conformará los siguientes equipos con personal a tiempo completo: (i) Equipo gerencial: un gerente y un contador; (ii) Equipo técnico para la atención en los centros: dos psicólogos, 2 abogados y 2 trabajadores sociales; (iii) Equipo de asistencia técnica: 1 profesional para el desarrollo e implementación de procedimientos de atención en VIF; 1 profesional para el diseño de la campaña de difusión; 1 profesional para la implementación de un mecanismo de registro y referencia. Además, CEPAM contratará consultorías para el desarrollo e implementación del modelo de atención integral, la capacitación a las organizaciones, la sistematización de resultados, así como para el monitoreo y la evaluación.

- Monitoreo y Evaluación

5.01	El Organismo Ejecutor deberá presentar al Banco, dentro de los quince (15) días después de la conclusión de cada hito gatillador, informes de seguimiento que incluirán entre otros aspectos: (a) una descripción de las tareas realizadas; (b) los objetivos alcanzados tomando en cuenta los indicadores del marco lógico; (c) las tareas programadas para la siguiente etapa y (d) recomendaciones sobre cambios que sean necesarios realizar para cumplir los objetivos de la operación.

5.02	El Proyecto contempla una evaluación final realizada por una firma externa, una vez desembolsados el 90% de los recursos. En la evaluación se analizará el grado de cumplimiento de todos los productos del Proyecto y se elaborará un informe que incluirá el grado de interés de los beneficiarios en las actividades del Proyecto y el nivel de sostenibilidad del Proyecto.

- 5.03	CEPAM deberá mantener registros contables y financieros separados del Proyecto de tal forma que permita: (i) La identificación de las transacciones financieras efectuadas con los recursos del Proyecto, independientemente de otros recursos manejados por CEPAM; y (ii) La preparación de estados financieros del Proyecto.

- 5.04	Dentro de los 30 días después de la fecha del último desembolso de la contribución, CEPAM presentará al Banco los estados financieros relativos a los gastos del Proyecto, preparados de acuerdo a los requerimientos del Banco. Dichos estados financieros deberán ser dictaminados por una firma de auditores independientes aceptables para el Banco.

- .

Instituciones de salud, educación, justicia, que participan de la Mesa de Género y Equidad, y en las Redes de Atención y Prevención del VIF-G del Guasmo y Bastión Popular y organizaciones de la sociedad civil que participan en grupos de apoyo (mujeres), participación ciudadana, corresponsabilidad y metodologías de vigilancia.