| BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANO DE AQUISIÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número do Projeto |  | : BR-0355 |  |  |  | Executor | : Departamento Estadual de Infra-Estrutura |  |
| Número do Empréstimo |  | : 1390/OC-BR |  |  |  | Telefone | : (48) 251-3000 |  |
| Nome do Projeto |  | : PROGRAMA RODOVIÁRIO DE SANTA CATARINA - ETAPA IV |  |  |  | E-mail | : bidiv@deinfra.sc.gov.br |  |
| Aquisições Principais do Projeto |  |  | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição 1 | Pré- Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual 2 |
|  |  |  | BID (%) | Local/ Outro (%) |  | Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| 1. | BENS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Aquisição de 2(duas) máquinas demarcadoras de faixa, para a execução de |  | 80 | 20 | LPI | Não | Mai/04 | Pendente |
|  | sinalização horizontal, prevendo-se um custo estimado de US$ 200.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Aquisição de materiais para sinalização e segurança rodoviária (tintas, tachinhas, |  | 80 | 20 | LPI | Não | Nov/03 | Pendente |
|  | tachões, defensas, etc), prevendo-se um custo estimado de US$ 2.400.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Aquisição de materiais para sinalização e segurança rodoviária (tintas, tachinhas, |  | 80 | 20 | LPI | Não | jul/04 | Pendente |
|  | tachões, defensas, etc), prevendo-se um custo estimado de US$ 3.600.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Aquisição de materiais para sinalização e segurança rodoviária (tintas, tachinhas, |  | 80 | 20 | LPI | Não | jul/05 | Pendente |
|  | tachões, defensas, etc), prevendo-se um custo estimado de US$ 3.600.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Aquisição de barreiras eletrônicas, prevendo-se um custo estimado |  | 10 | 90 | LPI | Não | fev/04 | Pendente |
|  | de US$ 1.700.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Notas: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LPI: Licitação Pública Internacional |  | CP: Comparação de Preços |  |  | LPN: Licitação Pública Nacional |  |
|  |  | CD: Contratação Direta sem Licitação |  | LP: Licitação Privada |  |  | AD: Administração Direta |  |
| 2 A terminologia a utilizar será: Pendente / Adjudicado / Cancelado |  |  |  |  |  |  |  |  |

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

| PLANO DE AQUISIÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número do Projeto |  | : BR-0355 |  |  |  | Executor | : Departamento Estadual de Infra-Estrutura |  |
| Número do Empréstimo |  | : 1390/OC-BR |  |  |  | Telefone | : (48) 251-3000 |  |
| Nome do Projeto |  | : PROGRAMA RODOVIÁRIO DE SANTA CATARINA - ETAPA IV |  |  |  | E-mail | : bidiv@deinfra.sc.gov.br |  |
| Aquisições Principais do Projeto |  |  | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição 1 | Pré- Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual 2 |
|  |  |  | BID (%) | Local/ Outro (%) |  | Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| 1.6 | Aquisição de veículos de resgate (ambulância c/ desfibrilador e desencarcesador), |  | 70 | 30 | LPI | Não | mai/04 | Pendente |
|  | prevendo-se um custo estimado de US$ 1.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Aquisição de contadores de tráfego, prevendo-se um custo estimado |  | 90 | 10 | LPI | Não | nov/03 | Pendente |
|  | de US$ 1.800.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Aquisição de equipamentos de informática (computadores, impressoras, etc), |  | 10 | 90 | LPI | Não | mai/04 | Pendente |
|  | prevendo-se um custo estimado de US$ 500.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Aquisição de radares móveis, prevendo-se um custo estimado de US$ 300.000 |  | 70 | 30 | LPI | Não | ago/04 | Pendente |
| 1.10 | Aquisição de 2 (dois) helicópteros, prevendo-se um custo estimado |  | 70 | 30 | LPI | Não | out/04 | Pendente |
|  | de US$ 4.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Aquisição de 42 (quarenta e dois) veículos para a Polícia Rodoviária Estadual e |  | 70 | 30 | LPN | Não | jul/04 | Pendente |
|  | Departamento Estadual de Infra-Estrutura - DEINFRA, prevendo-se um custo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | estimado de US$ 600.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Notas: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LPI: Licitação Pública Internacional |  | CP: Comparação de Preços |  |  | LPN: Licitação Pública Nacional |  |
|  |  | CD: Contratação Direta sem Licitação |  | LP: Licitação Privada |  |  | AD: Administração Direta |  |

2 A terminologia a utilizar será:   Pendente / Adjudicado / Cancelado

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

| PLANO DE AQUISIÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número do Projeto |  | : BR-0355 |  |  |  | Executor | : Departamento Estadual de Infra-Estrutura |  |
| Número do Empréstimo |  | : 1390/OC-BR |  |  |  | Telefone | : (48) 251-3000 |  |
| Nome do Projeto |  | : PROGRAMA RODOVIÁRIO DE SANTA CATARINA - ETAPA IV |  |  |  | E-mail | : bidiv@deinfra.sc.gov.br |  |

| Aquisições Principais do Projeto |  |  | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição 1 | Pré- Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BID (%) | Local/ Outro (%) |  | Sim/Não | Data Tentativo de Publicação |  |
| 2. | OBRAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | OBRAS DE REABILITAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Grupo I # 14 (quatorze) lotes perfazendo uma extensão de 420,8 km a um custo estimado de US$ 50.244.000 # Grupo II # 1 (um) lote perfazendo uma extensão de 9,7 km a um custo estimado de US$ 2.797.000 # Grupo III # 3 (três) lotes perfazendo uma extensão de 66,0 km a um custo estimado de US$ 9.100.000 # Grupo IV # 5 (cinco) lotes perfazendo uma extensão de 94,0 km a um custo estimado de US$ 11.693.000 |  | 50 50 50 50 | 50 50 50 50 | LPI LPI LPI LPI | Não Não Não Não | Set/01 Jul/02 Dez/03 Ago/04 | Adjudicado Adjudicado Pendente Pendente |
| 1 Notas: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LPI: Licitação Pública Internacional |  | CP: Comparação de Preços |  |  | LPN: Licitação Pública Nacional |  |
|  |  | CD: Contratação Direta sem Licitação |  | LP: Licitação Privada |  |  | AD: Administração Direta |  |

2 A terminologia a utilizar será:   Pendente / Adjudicado / Cancelado

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

| PLANO DE AQUISIÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número do Projeto |  | : BR-0355 |  |  |  | Executor | : Departamento Estadual de Infra-Estrutura |  |
| Número do Empréstimo |  | : 1390/OC-BR |  |  |  | Telefone | : (48) 251-3000 |  |
| Nome do Projeto |  | : PROGRAMA RODOVIÁRIO DE SANTA CATARINA - ETAPA IV |  |  |  | E-mail | : bidiv@deinfra.sc.gov.br |  |

| Aquisições Principais do Projeto |  |  | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição 1 | Pré- Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BID (%) | Local/ Outro (%) |  | Sim/Não | Data Tentativo de Publicação |  |
| 2. | OBRAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Grupo I # 9 (nove) lotes perfazendo uma extensão de 229,0 km a um custo estimado de US$ 51.607.000 # Grupo II # 6 (seis) lotes perfazendo uma extensão de 143,2 km a um custo estimado de US$ 41.856.000 # Grupo III # 2 (dois) lotes perfazendo uma extensão de 52,0 km a um custo estimado de US$ 13.600.000 # Grupo IV # 5 (cinco) lotes perfazendo uma extensão de 117,0 km a um custo estimado de US$ 33.100.000 |  | 50 50 50 50 | 50 50 50 50 | LPI LPI LPI LPI | Não Não Não Não | Set/01 Jul/02 Dez/03 Ago/04 | Adjudicado Adjudicado Pendente Pendente |
| 2.3 | OBRAS PARA ELIMINAR PONTOS CRÍTICOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Melhoria de interseções, prevendo-se a licitação de 8 (oito) lotes a um custo estimado de US$ 3.500.000 |  | 10 | 90 | LPI | Não | ago/04 | Pendente |
| 1 Notas: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LPI: Licitação Pública Internacional |  | CP: Comparação de Preços |  |  | LPN: Licitação Pública Nacional |  |
|  |  | CD: Contratação Direta sem Licitação |  | LP: Licitação Privada |  |  | AD: Administração Direta |  |

2 A terminologia a utilizar será:   Pendente / Adjudicado / Cancelado

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

| PLANO DE AQUISIÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número do Projeto |  | : BR-0355 |  |  |  | Executor | : Departamento Estadual de Infra-Estrutura |  |
| Número do Empréstimo |  | : 1390/OC-BR |  |  |  | Telefone | : (48) 251-3000 |  |
| Nome do Projeto |  | : PROGRAMA RODOVIÁRIO DE SANTA CATARINA - ETAPA IV |  |  |  | E-mail | : bidiv@deinfra.sc.gov.br |  |

| Aquisições Principais do Projeto |  |  | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição 1 | Pré- Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BID (%) | Local/ Outro (%) |  | Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| 2.4 | OBRAS CIVIS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Construção de 5 (cinco) postos para a Polícia Rodoviária Estadual, prevendo-se um custo estimado de US$ 600.000 |  | 0 | 100 | LPN | Não | jul/04 e nov/04 | Pendente |
| 3. | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | GERENCIAMENTO DO PROGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gerenciadora de Apoio, prevendo-se um custo estimado de US$ 6.132.000 |  | 90 | 10 | LPI | Sim | jun/01 | Adjudicado |
| 3.2 | PROJETOS DE ENGENHARIA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Projetos de Pavimentação e Reabilitação # 37 (trinta e sete) lotes perfazendo uma extensão de 1.328,5 km a um custo estimado de US$ 5.094.000 |  | 0 | 100 | LPN | Não | dez/00 | Adjudicado |
| 1 Notas: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LPI: Licitação Pública Internacional |  | CP: Comparação de Preços |  |  | LPN: Licitação Pública Nacional |  |
|  |  | CD: Contratação Direta sem Licitação |  | LP: Licitação Privada |  |  | AD: Administração Direta |  |
| 2 A terminologia a utilizar será: Pendente / Adjudicado / Cancelado |  |  |  |  |  |  |  |  |

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

| PLANO DE AQUISIÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número do Projeto |  | : BR-0355 |  |  |  | Executor | : Departamento Estadual de Infra-Estrutura |  |
| Número do Empréstimo |  | : 1390/OC-BR |  |  |  | Telefone | : (48) 251-3000 |  |
| Nome do Projeto |  | : PROGRAMA RODOVIÁRIO DE SANTA CATARINA - ETAPA IV |  |  |  | E-mail | : bidiv@deinfra.sc.gov.br |  |

| Aquisições Principais do Projeto |  |  |  |  |  |  |  | Fonte de Financiamento |  |  |  |  |  | Método de Aquisição 1 |  |  | Pré- Qualificação |  |  | Aviso Específico de Aquisições |  |  | Estágio Atual 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BID (%) |  |  | Local/ Outro (%) |  |  |  |  |  | Sim/Não |  |  | Data Tentativa de Publicação |  |  |  |  |
| 3.3 |  | SUPERVISÃO DE OBRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Grupo I # 15 (quinze) lotes perfazendo uma extensão de 649,7 km a um custo estimado de US$ 7.474.000 # Grupo II # 5 (cinco) lotes perfazendo uma extensão de 152,9 km a um custo estimado de US$ 2.902.000 # Grupo III # 4 (quatro) lotes perfazendo uma extensão de 118,0 km a um custo estimado de US$ 1.600.000 # Grupo IV # 8 (oito) lotes perfazendo uma extensão de 211,0 km a um custo estimado de US$ 3.500.000 |  |  |  |  |  | 90 90 90 90 |  |  | 10 10 10 10 |  |  | LPI LPI LPI LPI |  |  | Sm Sim Sim Sim |  |  | Jun/01 Abr/03 Dez/03 Ago/04 |  |  | Adjudicado Adjudicado Pendente Pendente |  |
| 3.4 | PLANO DIRETOR DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaboração do Plano Diretor de Transporte Rodoviário, prevendo-se um custo estimado de US$ 1.700.000 |  |  |  |  |  | 90 |  |  | 10 |  |  | LPI |  |  | Sim |  |  | nov/03 |  |  | Pendente |  |  |
| 1 Notas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | LPI: Licitação Pública Internacional |  |  |  |  |  | CP: Comparação de Preços |  |  |  |  |  |  |  |  | LPN: Licitação Pública Nacional |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CD: Contratação Direta sem Licitação |  |  |  |  |  | LP: Licitação Privada |  |  |  |  |  |  |  |  | AD: Administração Direta |  |  |  |
| 2 A terminologia a utilizar será: Pendente / Adjudicado / Cancelado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |