Avaliação da Capacidade Institucional

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA JUVENIL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL: GERANDO OPORTUNIDADES E PROTEGENDO DIREITOS DOS JOVENS

(BR-L1343)

Sistema de Avaliação da Capacidade Institucional

(SECI)

José de Arimatéa Rodrigues, Consultor

Julho de 2012

Relatório de Avaliação

# SUMÁRIO

ENTREVISTAS REALIZADAS	p. 02

SIGLAS UTILIZADAS (Entidades e Termos) 	p. 03

- RESUMO EXECUTIVO	p. 04

- RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO	p. 05

A. 	OBJETIVOS	p. 05

B. 	ESCOPO E METODOLOGIA UTILIZADA	p. 05

- MODELO DE EXECUÇÃO PROPOSTO PARA GESTÃO DAS AÇÕES

DO PROGRAMA	p. 07

A.	O GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E A SJDH	p. 07

B.	O MODELO DE EXECUÇÃO PROPOSTO	p. 07

- AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL	p. 10

A. 	CONCEITOS	p. 10

B.	CAPACIDADE DE PROGRAMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO	p. 10

C. 	CAPACIDADE DE EXECUÇÃO	p. 12

D.	CAPACIDADE DE CONTROLE	p. 15

- CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES	p. 18

A.   CAPACIDADE INSTITUCIONAL	p. 18

B.	REVISÕES POR PARTE DO  BANCO	p. 20

- PLANO DE AÇÃO PARA O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	p. 21

# ENTREVISTAS REALIZADAS

| Id. | Nome | Cargo | Telefone |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema de Planejamento e Programação e de Organização Administrativa |  |  |  |
| 01 | Márcia Herbertz | Diretora de Projetos da Secretaria Estadual de Segurança Pública | (51) 3288-7357 |
| 02 | Aldo Silveira Peres | Diretor Administrativo da Secretaria Estadual de Segurança Pública | (51) 3288-7385 |
| 03 | Álvaro Magalhães | Diretor de Planejamento Governamental (da SEPLAG) | (51) 3288-1543 |
| 04 | Roberto Baptista Vieira | Diretor do Departamento de Orçamento (da SEPLAG) | (51) 3288-1543 |
| Sistema de Administração de Pessoal |  |  |  |
| 05 | Sabrina Dias de Souza | Assessora Administrativa da Divisão de Recursos Humanos | (51) 3288-9350 |
| 06 | Juliana Quatrin Cruz | Assessora Administrativa da Divisão de Recursos Humanos | (51) 3288-9354 |
| Sistema de Administração de Bens e Serviços |  |  |  |
| 07 | Rogério Pereira Dias | Chefe da Divisão de Apoio e Serviços Gerais | (51) 3288-7374 |
| 08 | Vanessa Barbosa Machado | Agente Administrativo da Divisão de Apoio e Serviços Gerais | (51) 3288-7377 |
| Sistema de Administração Financeira |  |  |  |
| 09 | Regiane Lopes da Silva | Responsável pela Divisão de Finanças | (51) 3288-7367 |
| 10 | Mariana Miotto Becker | Técnica da Divisão de Finanças | (51) 3288-7369 |
| 11 | Mara Regina Lampert | Assistente Superior da Divisão de Finanças | (51) 3288-7368 |
| Sistema de Controle Interno |  |  |  |
| 12 | Antônio Valcir Caspa | Auditor do Estado | (51) 3217- 4556 |

# SIGLAS UTILIZADAS

Entidades

BID			Banco Interamericano de Desenvolvimento

EP			Escritorio de Projetos

IBGE			Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

TCE			Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

TCU			Tribunal de Contas da União

SARH			Secretaria da Administração e Recursos Humanos

SEFAZ			Secretaria da Fazenda

SEPLAG		Secretaria de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã

SJDH 			Secretaria de Justiça e Desenvolvimento Humano

SSP			Secretaria de Segurança Pública

Termos

CI			Capacidade Institucional

LDO			Lei de Diretrizes Orçamentárias

LOA			Lei Orçamentária Anual

LRF			Lei de Responsabilidade Fiscal

OE			Órgão Executor

POA			Plano Operativo Anual

PPA			Plano Plurianual

RH			Recursos Humanos

SECI 	Sistema para Avaliar a Capacidade Institucional de Entidades e Organismos Executores de Programas e Projetos Financiados pelo BID

# I.	RESUMO EXECUTIVO

  - O Estado do Rio Grande do Sul (RS) situa-se na região Sul e ocupa uma área de 281.748,538 km². A área mais densamente povoada do RS é a de Porto Alegre, sua capital, e municípios vizinhos, onde se registram densidades acima de 2.000 hab./km². A capital do estado, situada à margem do rio Guaíba, é a décima cidade brasileira em população. Porto Alegre tem um movimentado porto fluvial e é o mais importante centro industrial, comercial e cultural do RS. Forma, com mais 30 municípios, a  Região Metropolitana de Porto Alegre que, com cerca de 4 milhões de habitantes, é a quarta maior aglomeração urbana do país.

  - Segundo o censo demográfico de 2010 realizado pelo IBGE, o RS contava com uma população de 10.693.929 habitantes. O Rio Grande do Sul é um estado em que a população urbana supera a rural. e a densidade demográfica do estado chegou a 36,14 hab./km², mais de duas vezes superior à do Brasil como um todo (19,92 hab./km²).

  - O RS detém o quarto maior PIB do Brasil, com R$ 193,500 bilhões. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Estado, considerado médio pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), é de 0,832, sendo o quinto maior do Brasil e a renda per capita é de R$17.825.

  - Mesmo diante destes índices positivos o Estado do RS, como em todo o Brasil, em especial na última década, tem registrado um aumento substantivo no nível de criminalidade e violência, que tem gerado grande preocupação na população e se tornado uma prioridade na agenda de desenvolvimento do Estado.

  - Neste contexto e considerando o elevado índice de crimes violentos no RS, em especial no grupo de jovens e adolescentes de 15 a 24 anos de idade, nas cidades de Alvorada, Porto Alegre e Viamão, conforme indicado pelo Ministério da Justiça, onde são apresentados os maiores índices de vulnerabilidade juvenil e violência no Estado. O Governo do RS, por meio de sua Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), solicitou o apoio técnico e financeiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com o propósito de apoiar a SJDH na implementação do Programa de Prevenção da Violência Juvenil no Estado do Rio Grande do Sul (Programa), objetivando contribuir para a redução dos altos índices de criminalidade de adolescentes e jovens de 15 a 24 anos de idade nas cidades citadas.

  - Para tanto, dando continuidade a esse processo, e, em atendimento às normas e procedimentos do Banco, foi realizada nos dias 21 e 22 de junho de 2012, a avaliação da Capacidade Institucional (CI), segundo a metodologia do Sistema de Avaliação da Capacidade Institucional – SECI, de Entidades e Organismos Executores de Programas e Projetos financiados pelo BID.

  - Para execução e coordenação geral das ações previstas no Programa deverá ser criada uma Unidade de Gestão do Programa (EP), responsável por todos os atos e fatos relacionados à execução dos recursos do financiamento, a qual será o elo entre a SJDH e o BID e demais organizações e entidades públicas e privadas que integrem a estrutura proposta para execução das ações do Programa. A EP deverá ser diretamente vinculada ao Secretário da SJDH.

  - Os resultados obtidos (qualificações) no Sistema SECI, indicaram que a SJDH possui CI satisfatória para gestão das ações que serão realizadas no âmbito do Programa, necessitando de fortalecimento, entendimento e internalização das políticas, normas e procedimentos do BID. Indicou, ainda, um nível de risco institucional baixo (RB) para a operação.

# II. 	RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

A. 	OBJETIVOS

2.1	A finalidade da presente consultoria, em atendimento ao contrato firmado com o BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento é de apoiar a equipe de Projeto na realização da avaliação institucional e da capacidade de execução do Governo do Estado do Rio Grande do Sul (RS) e, em especial, da Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos, sugerindo melhorias na sua estrutura e na de execução proposta, preparando junto com a contraparte/executor, um Plano de Ação de medidas específicas para sua institucionalização.

2.2	O objetivo deste Relatório é apresentar os resultados da avaliação da Capacidade Institucional e fornecer informações que sejam utilizadas diretamente pela Equipe de Projeto, durante a preparação da operação e na elaboração dos capítulos referentes à Execução do Programa, viabilidade e riscos.  Da mesma forma, facilitará a definição das missões de revisão e de administração da execução e das visitas técnicas de inspeção institucional/executiva /financeira dos especialistas da Representação do BID no Brasil.

B. 	ESCOPO E METODOLOGIA UTILIZADA

2.3	A avaliação institucional foi realizada nos dias 21 e 22 de junho de 2012.

2.4	A referida avaliação seguiu a metodologia do Sistema de Avaliação da Capacidade Institucional de Entidades e Organismos Executores de Programas e Projetos financiados pelo BID – SECI, por meio da qual se analisou:

- A Capacidade de Programação e Organização – que representa a habilidade para desenvolver processos de planejamento e programação, e atribuir responsabilidade pela administração dos recursos, de tal forma que se obtenha uma dinâmica apropriada no exercício das atribuições e na oportunidade e qualidade das comunicações, composta por:

- Sistema de Planejamento e Programação - processo por meio do qual se planeja e programa a realização das atividades do projeto durante um determinado período de tempo;

- Sistema de Organização Administrativa - processo por meio do qual se estabelece a forma de organização dos recursos para atender às necessidades de programação, execução e controle das atividades.

- A Capacidade de Execução – que representa a habilidade para alcançar os resultados programados, composta por:

- Sistema de Administração de Pessoal - composto pelas Normas e Procedimentos relativos à busca, seleção, contratação, indução, desenvolvimento e avaliação do pessoal que participa do projeto;

- Sistema de Administração de Bens e Serviços - composto pelas Normas e Procedimentos relativos à solicitação, autorização, cotização, contratação, verificação e execução ou entrega, ao registro e à verificação da existência dos bens ou serviços adquiridos no desenvolvimento da programação de operações. O conceito de serviços inclui a prestação de serviços de consultoria nas diferentes fases do projeto;

- Sistema de Administração Financeira - composto pelas Normas e Procedimentos relativos à administração dos fundos provenientes do financiamento ou da contribuição e da contrapartida local, à contabilidade integrada e aos relatórios financeiros.

- A Capacidade de Controle - manifesta-se de forma interna e externa. No primeiro caso, verifica a capacidade no contexto da organização do controle operacional de suas atividades e, no segundo caso, em cumprimento do estabelecido no Contrato de Empréstimo, a submissão das Demonstrações Financeiras e outras informações a um exame de Auditoria realizado por uma Instituição Superior de Auditoria, composto por:

- Sistema de Controle Interno - processo executado por funcionários de uma Entidade, com o objetivo de proporcionar segurança razoável na consecução de objetivos, nas seguintes categorias: a) Eficácia e eficiência das operações; b) Confiabilidade da informação financeira e operacional; c) Cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis.

- Sistema de Controle Externo - composto pelo conjunto de atividades relacionadas com a seleção, contratação, execução e assimilação dos resultados dos serviços de Auditoria Externa, em cumprimento ao Contrato de Empréstimo. A Política e Prática do Banco com respeito à Auditoria Externa das Demonstrações Financeiras são apresentadas nos Documentos AF-100 “Política do Banco Sobre Auditoria de Projetos e Entidades” e AF-300 “Guias para Preparação de Demonstrações Financeiras e Requisitos de Auditoria Independente”.

2.5	As informações apresentadas neste documento a respeito da Capacidade Institucional da SJDH, para a execução do Programa de Prevenção da Violência Juvenil no Estado do Rio Grande do Sul (Programa), foram coletadas e elaboradas/compiladas com base nos documentos do projeto (PP e outros) e em reuniões com os Especialistas Setoriais, de Gestão Financeira e de Aquisições do Banco e por meio da realização de entrevistas com a Equipe do Executor e aplicação dos questionários do Sistema SECI.

2.6	Durante os trabalhos e para a aplicação dos questionários, foram realizadas reuniões e entrevistas com representantes e integrantes das Secretarias de Administração, de Planejamento, da Fazenda e da SJDH.

2.7	Durante as reuniões foram abordados, ainda, os seguintes temas: i) apresentação da Proposta de estruturação da Escritorio de Projetos (EP) e suas funções, adequação da Equipe para licitar, administrar e executar as ações no âmbito do Programa; ii) Mecanismo/Modelo institucional previsto para a execução do Programa e as relações institucionais previstas que deverão ser formalizadas; iii) As normas e procedimentos de aquisição e de gestão contábil financeira que a Prefeitura deve seguir e as do Banco; iv) Discussão sobre pontos abordados nos questionários do SECI; v) Levantamento e identificação de oportunidades para melhorar a Capacidade Institucional das Equipes envolvidas para a execução das ações do Programa; e vi) Necessidade de treinamentos e capacitações.

# III. 	MODELO DE EXECUÇÃO PROPOSTO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA

A.	O GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E A SJDH

3.1	O governo do Estado do RS é composto por 19 Secretarias de Estado, 09 secretarias ligadas à governadoria do Estado, 03 estruturas ligadas ao Gabinete do Vice-governador e 06 estruturas ligadas ao Gabinete do Governador.

3.2	Desta estrutura estarão envolvidas, diretamente, na execução das ações propostas no Programa, a Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã, a Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos, a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos, onde deverá ser criada a EP.

3.3	A SJDH tem por competência: i) promover os direitos humanos nas áreas da infância, da família, da pessoa idosa, da igualdade étnica e racial, da pessoa com deficiência ou altas habilidades, da população indígena e de outras categorias de pessoas socialmente vulneráveis, ou em situação de risco social; e  ii) formular e implementar políticas públicas de juventude, visando, em especial, à constituição de um Sistema Estadual de Juventude que organize as Políticas Públicas de Juventude em todos os órgãos do governo.

3.4	A SJDH é composta por cinco coordenadorias: da Juventude, de Atenção ao Idoso, da Igualdade Étnica e Racial, da Criança e do Adolescente e da Diversidade Sexual e quatro departamentos: de Justiça, de Direitos Humanos, de Políticas Públicas sobre Drogas e do Consumidor. Possui, ainda, como órgãos vinculados: Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) e Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e de Altas Habilidades (Faders).

B.	O MODELO DE EXECUÇÃO PROPOSTO

3.5	O modelo é composto por três instâncias complementares: i) Nível Estratégico – Comitê de Coordenação Estratégica (CCE), composto por representantes da Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã (SEPLAG), da Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos (SARH), da Secretaria da Fazenda (SEF), da Secretaria de Segurança Púbica (SSP) e da Secretaria Justiça e dos Direitos  Humanos (SJDH). Este Comitê dará suporte à operacionalização do Programa e objetiva promover a articulação institucional interna, acompanhar a execução e monitorar os resultados, visando assegurar o acompanhamento e correção da implantação dos mesmos, propondo eventuais ajustes que se façam necessários; ii) Nível de Coordenação, Gestão, Execução, Monitoramento e Avaliação por meio de uma Escritorio de Projetos no âmbito da SJDH; iii) Nível técnico para a Execução Física das ações previstas (Unidade de Execução Técnica 1 e 2), responsáveis pela execução das atividades previstas para a SJDH e SSP , produtos dos componentes do Programa.

- (a)	Comitê de Coordenação Estratégica (CCE) – O CCE será o órgão máximo de decisão dos assuntos do Programa, responsável pelo direcionamento estratégico, definição de prioridades e de articulação entre os órgãos e áreas envolvidos, presidido pelo titular da SJDH e suas responsabilidades principais serão: i) definir prioridades e aprovar os Planos Operativos Anuais (POAs) e Planos de Aquisição (PAs); ii) aprovar os Relatórios Semestrais de Progresso que deverão ser apresentados ao Banco; e iii) resolver aspectos controversos relacionados com a execução do Programa.

- (b) 	Escritorio de Projetos  – A EP, diretamente, vinculada ao Secretário da SJDH criada por meio de instrumento jurídico e pertinente. Suas principais responsabilidades são: i) Planejar a execução do Programa, com base nos marcos contratuais estabelecidos no celebrado com o BID; ii) Gerenciar, acompanhar e avaliar o cumprimento das metas e ações estabelecidas; iii) Coordenar a execução físico-financeira; iv) Manter registros das operações do Programa separados por fontes de recursos; v) Elaborar, revisar e ajustar o POA, o PA e os Relatórios de Progresso correspondentes; vi) Gerenciar os recursos do Programa e propor as modificações pertinentes na programação financeira durante sua execução, de acordo com as prioridades e orientações estabelecidas; vii) Gerenciar a elaboração dos estudos e projetos pertinentes ao Programa; viii) Promover, por meio da Comissão de Licitação, a realização das licitações e processos de seleção e contratação de consultorias correspondentes ao Programa; ix) Promover e coordenar, em colaboração com os demais Órgãos participantes, as ações de divulgação do Programa e de interação com a comunidade envolvida; x) Gerenciar os contratos, inclusive os relacionados às obras; xi) Fiscalizar a execução das obras e serviços. A ESCRITORIO DE PROJETOS  será composta por, no mínimo: i) um Coordenador-Geral designado pelo Secretário; ii) uma Coordenação Administrativo-Financeira; iii) uma Coordenação de Licitações e Contratos; e; iv) uma Coordenação Técnica.

- (c)	Unidade de Execução Técnica (UET) – A UET será a Unidade de Execução das ações previstas previstas para a SSP e SJDH.  Para o desenvolvimento das atividades/ações previstas nos Componentes, a ESCRITORIO DE PROJETOS  contará com  a estrutura técnica instalada nas referidas Secretarias.

- Quadro 01 – Esquema de Execução proposto para o Comitê de Coordenação Estratética

- Quadro 02 – Organograma da Execução proposto para o Comitê de Coordenação Estratética

# IV. 	AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL

- CONCEITOS

4.1	Por Capacidade Institucional - CI deve-se entender a disponibilidade, por parte de um Organismo Executor – OE, de recursos humanos, materiais e equipamentos, em termos de planejamento, organização, orientação e controle, de forma a permitir a execução adequada de um projeto ou programa, bem como a gestão eficaz e eficiente dos referidos recursos, em conformidade com os termos acordados com o Banco.

4.2	Para facilitar a avaliação ou o desenho da capacidade institucional, o Banco desenvolveu metodologia, pela qual se analisa a disponibilidade de recursos humanos, materiais e de sistemas de informação, agrupados nas seguintes áreas:

4.2.1	Capacidade de Programação e Organização: representam a habilidade para desenvolver processos de Programação e atribuir responsabilidade pela administração dos recursos, de tal forma que se obtenha uma dinâmica apropriada no exercício das atribuições e na oportunidade e qualidade das comunicações. Em termos gerais, o Banco espera que os OEs criem sistemáticas e metodologias apropriadas para o planejamento e programação das ações previstas e organização administrativa para a gestão dessas ações, sob sua responsabilidade.

4.2.2	Capacidade de Execução das Atividades Programadas e Organizadas: representa a habilidade para alcançar os resultados programados.  Em termos gerais, o Banco espera que os OEs  disponham de métodos de administração apropriados para a execução, incluindo as seguintes funções: a) Administração de Pessoal; b) Administração de Bens e Serviços; e, c) Administração Financeira.

4.2.3	Capacidade de Controle: esta capacidade se manifesta de forma interna e externa. No primeiro caso, o OE inclui no contexto da organização de suas atividades uma Sistemática de Controle Interno e, no segundo caso, em cumprimento do Contrato de Empréstimo, o OE submete suas Demonstrações Financeiras e outras informações a um exame de Auditoria realizado por uma Firma Independente ou uma Instituição Superior de Auditoria.

- CAPACIDADE DE PROGRAMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO

B.1. Sistema de Planejamento e Programação de Componentes e Atividades

4.3	Foi observado que na administração estadual existe um processo estruturado de planejamento global das ações, nos moldes das demais entidades e órgãos da administração pública brasileira. As atividades de planejamento são coordenadas pela Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã (SEPLAG) que, mediante consultas às demais Secretarias, prepara o Plano Plurianual (PPA), para um período de quatro anos, o qual é aprovado pela Assembléia Legislativa (Poder Legislativo). A Secretaria é a responsável pela preparação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que é uma lei com validade anual e que estabelece as metas e prioridades para a Administração, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, que orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) e disporá sobre o equilíbrio entre as receitas e as despesas. A Secretaria realiza, ainda, o controle e distribuição do orçamento, contabilidade, tesouraria e a elaboração do balanço anual das contas públicas.

4.4	O processo de preparação da LDO para o exercício seguinte se inicia no primeiro semestre de cada ano. A preparação do orçamento anual também tem início no primeiro semestre e deve adotar como diretriz a LDO aprovada no ano anterior.

4.5	Como acompanha a execução do orçamento anual, quando necessário, prepara pedidos de créditos suplementares ao orçamento, elaborando os Projetos de Lei ou de Decreto, conforme o caso, para aprovação dos créditos orçamentários ou das alterações julgadas pertinentes.

4.6	Para o planejamento e programação das ações (programas e projetos), da mesma forma que os demais órgãos que compõem a administração pública estadual, a SEPLAG será a responsável pela elaboração das leis de diretrizes orçamentárias anuais e dos orçamentos. Cabe ainda à SEPLAG a orientação aos órgãos governamentais na elaboração de seus orçamentos, o estabelecimento de normas e procedimentos orçamentários, e a elaboração da programação orçamentário-financeira e do relatório de acompanhamento físico-financeiro. Para apoio na realização de suas funções de planejamento é suportado pelos sistemas: i) SISPLAN - Sistema de Apoio ao Planejamento; ii) SEO - Sistema de Elaboração Orçamentária, que permite acompanhar a execução do PPA e gerar os relatórios semestrais e mensais; e iii) SICONV - Sistema de Gestão de Convênios e Contrato de Repasses. A União, por meio dos Decretos nº 6.170, de 25 de julho de 2007, nº 6.428, de 14 de abril de 2008 e n° 6.497, de 30 de junho de 2008, determinou que a celebração, a liberação de recursos, o acompanhamento da execução e a prestação de contas dos convênios deverão ser registrados neste sistema, assim, a SEPLAG é a responsável por instruir os demais órgãos da administração na utilização do mesmo.

4.7	Qualificação SECI – a qualificação SECI é o resultado obtido após o preenchimento do questionário de cada Sistema. É a tabulação das respostas realizada automaticamente pelo Sistema SECI.

Total: 100%

Desenvolvimento: Satisfatório

Risco: Baixo

B.2. Sistema de Organização Administrativa

4.8	A gestão e execução das funções organizacionais e administrativas estão a cargo da Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos (SARH), órgão da administração direta do Poder Executivo gaúcho. Suas atribuições/competências, conforme o artigo 8° e Anexo II da Lei n° 12.697/2007, são: i) política de compras e realização de procedimentos licitatórios; ii) administração do patrimônio e do transporte oficial; iii) administração do Centro Administrativo do Estado; iv) políticas de gestão de recursos humanos; v) perícia médica do servidor público e medicina ocupacional; vi) políticas de gestão de organização administrativa; vii) política de gestão documental; viii) administração dos serviços gráficos; ix) desenvolvimento, qualificação, capacitação e formação dos recursos humanos; x) previdência e assistência social ao servidor público e seus dependentes; e xi) prestação do atendimento e administração das atividades de trânsito.

4.9	Para o desempenho de suas atribuições, a SARH atua em conjunto com todos os órgãos da administração direta, indireta e autárquica do Poder Executivo. Com alguns desses órgãos, no entanto, a relação é mais intrínseca, em razão da proximidade das atribuições de cada um. São eles: i) SEPLAG; ii) Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ); e iii) Procuradoria Geral do Estado (PGE).

4.10	Em cada uma das Secretarias do Estado, existe um Departamento ou Coordenação Administrativo Setorial, correspondente. A SARH conta com o Sistema de Gerenciamento de Materiais (SGM) que apoia no registro dos dados administrativos da administração pública do estado como na tramitação, publicação e gestão dos processos de compras, de recursos humanos e outros.

4.11	A Equipe da EP que será designada para coordenar e supervisionar os trabalhos que serão desenvolvidos, do mesmo modo que as demais Secretarias seguirá as normas e procedimentos emanados pela SARH.

4.12	Qualificação SECI

Total: 81,25%

Desenvolvimento: Satisfatório

Risco: Baixo

Capacidade de Programação e Organização > Resultado da Análise:

| Deficiências | Riscos | Recomendações |
| --- | --- | --- |
| Não existem procedimentos/proces-sos/métodologia, definidos formal-mente, para a preparação e monito-ramento dos Planos de Execução, específicos para o Programa. | Deficiência no controle, visão global e rede de precedência das ações do Programa. | Definir os procedimentos/proces-sos de trabalho/metodologia, ma-nual para execução, formatos, inclusive os do Plano de Aquisições e do POA, e modelos necessários ao planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações do Programa (ROP). |
| Não estão definidos formalmente os mecanismos/procedimentos e sistema informatizado para a aprovação, monitoramento, inclusive das modificações, que permitam acompanhar a evolução das ações planejadas/programadas, incluído: i) a evolução e estado de cumprimento dos indicadores e metas; ii) a existência de desvios entre as atividades programadas e executadas; iii) a preparação e geração periódica de relatórios de acompanhamento da execução. | Falta de informações ou existência de informações dispersas, incompletas e inconsistentes para a tomada de decisões, definição da programação orçamentária anual e avaliação do grau de cumprimento dos indicadores e metas de execução e resultado. | Identificar Sistema informatizado para apoio ao controle e registro das ações, informações e recursos do Programa. |
| Inexistência de pessoa, com perfil de planejamento e designada no âmbito da SJDH. Não há definição formal de pessoa(s) responsável(s) pela coordenação/realização /monitoramento da função de planejamento e programação das ações do Programa. | Possibilidade de descumprimento dos prazos estabelecidos no Projeto/ retardo na execução. Deficiência no controle e verificação de resultados, visão global e rede de precedência das ações do Programa; Possibilidade de descasamento entre as reais necessidades orçamentárias do Programa e as previstas. | Designar um gestor orçamentário financeiro no âmbito da EP Editar, no âmbito da EP, ato que formalize e estabeleça as vinculações, subordinação, estru-tura, cargos, funções e respon-sabilidades de cada membro da Equipe, em especial as de planejamento. |

- CAPACIDADE DE EXECUÇÃO

C.1. Sistema de Administração de Pessoal

4.13	As funções de administração e desenvolvimento de pessoal estão a cargo, como já mencionado, da SARH que é responsável pelas políticas de gestão de recursos humanos e pelo desenvolvimento, qualificação, capacitação e formação dos recursos humanos.

4.14	O Sistema de Administração de Pessoal contempla: i) Atos administrativos, normativos e legais estabelecidos no âmbito do Estado; ii) Equipe designada para gestão de RH; iii) Política de RH (seleção/concurso, avaliação de desempenho) – do Estado; iv) Sistemas Informatizados: a) RHE (Recursos Humanos do Estado), para todos os Poderes, Fundações e Autarquias, responsável pelo controle de frequências, geração da folha de pagamento mensal, Contracheques e administração do cadastro de Pessoal, Banco de Horas, Férias, Licença Prêmio, Promoções e gerenciamento das nomeações para cargos em Comissão; e b) SPE (Sistema de Preenchimento de Efetividade) utilizado para administrar os estagiários da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos. A folha de Pagamento da Polícia Militar e da Polícia Civil é preparada por sistemas próprios destas entidades.

4.15	Qualificação SECI

Total: 80,00%

Desenvolvimento: Satisfatório

Risco: Baixo

C.2. Sistema de Administração de Bens e Serviços

4.16	A Diretora-superintendente da Central de Compras do Estado (CECOM), da SARH é a responsável pela execução de licitações com vista à aquisição de materiais, equipamentos, bens e à contratação de serviços para os órgãos da administração estadual.

4.17	Possuem um sistema de compras o “Sistema COMPRAS – RS”, que permite realizar todas as etapas do processo de compras, desde o cadastramento até a fase final das compras (recebimento dos bens e serviços). Conta, ainda, com um Manual do Gestor Público do Estado, preparado pela Contadoria Geral do Estado e pela Auditoria Geral do Estado (CAGE), ambas da SEFAZ.

4.18     	Para a realização dessas atividades (revisão da especificação e orçamento, publicação, acompanhamento, avaliação das propostas, contratação, controle dos contratos e documentação dos processos) e cumprimento dos cronogramas, regras e procedimentos licitatórios (específicos e distintos dos normalmente utilizados – Lei Nº 8.666/83) estabelecidos no Contrato de Empréstimo a ser celebrado com o BID, deverá designar pessoal específico – se possível, criar uma Comissão Especial de Licitações para o Programa - para o acompanhamento da execução dos processos relativos ao Programa.

4.19	Qualificação SECI

Total: 84,38%

Desenvolvimento: Satisfatório

Risco: Baixo

C.3. Sistema de Administração Financeira

4.20	O Sistema de Administração Financeira é operado pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) responsável pelo planejamento, comando, execução e orientação normativa da política fiscal e do sistema financeiro estadual. Entre suas atribuições, conforme Decreto nº 47.590/2010, estão: Administração tributária; administração financeira; administração orçamentária, programação financeira e liberação de recursos orçamentários; administração da dívida pública; contabilidade pública e societária; auditoria da administração pública; política de estímulos fiscais; avaliação dos convênios e ajustes realizados pela Administração com a União, os Estados e os Municípios; identificação da dívida e análise de fontes de recursos; administração financeira da folha de pagamento de pessoal do Estado; definição de limites globais para orçamentação e programação de liberação de recursos orçamentários e financeiros, compatíveis com as estimativas e a arrecadação da receita pública; administração do serviço público de loterias do Estado; tecnologia da informação e certificação digital.

4.21	No âmbito do Programa será responsável pela internalização, disponibilização e controle dos recursos necessários à execução das ações previstas.

4.22	Deverá, ainda, em apoio a SJDH, manter os registros contábeis que ficarão à disposição dos auditores externos e do BID, para suas inspeções e fiscalizações que sejam necessárias. Por sua vez, EP, vinculada a SJDH será responsável pela elaboração e encaminhamento dos relatórios financeiros e solicitações de desembolso, contendo a indicação do uso dos recursos do financiamento e da contrapartida, através de apresentação das demonstrações financeiras do Programa.

4.23	Para a execução das atividades relativas ao Programa, o Sistema de Administração Financeira terá como suporte: i) Normas e procedimentos para a Administração Financeira, estabelecidos, atualizados e vigentes; ii) Plano Plurianual - PPA, que estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública, considerando as despesas de capital e outras delas decorrentes, e as relativas aos programas de duração continuada; iii) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), de periodicidade anual, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias, contemplando prioridades e metas a serem alcançadas pelas Ações Governamentais; iv) Lei Orçamentária Anual (LOA), que estima a receita e fixa a despesa para o exercício corrente, apresentada sob a forma de orçamento-programa; v) Sistemas Informatizados que dão suporte ao controle do Sistema de Administração Financeira, capazes de gerar informações orçamentárias, contábeis e financeiras de todos os Programas, Projetos e Ações que compõem o PPA, o Sistema Finanças FPE (Finanças Pública do Estado) e o Sistema SPI (Sistema de Protocolo Integrado) que são utilizados por todos os órgãos do RS; vi) Manual de Programação e Orçamento, que consolida informações relativas à elaboração e sistematização do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e dos orçamentos dos órgãos de governo, com os propósitos de difundir e uniformizar a compreensão de procedimentos e terminologia neles utilizados, bem como de facilitar e agilizar o desempenho dos órgãos e servidores responsáveis pela elaboração, execução e acompanhamento dos referidos instrumentos de planejamento; vii) Rotinas (desde a entrada da demanda, passando pela verificação da existência de previsão orçamentária, empenho do gasto e sua quitação/pagamento) e procedimentos definidos, manualizados e atualizados periodicamente pelo Estado; viii) Sistemática de documentação, arquivamento e guarda dos processos; ix) Sistemática de controle interno e externo aplicada periodicamente pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (CAGE) - órgão do sistema de Controle Interno, atuando com delegações junto às unidades administrativas dos três Poderes do Estado e pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/RS); x) Instruções normativas emanadas por Órgãos do Governo Federal; xi) Estrutura Organizacional e funcional definida e institucionalizada, com equipe especializada e capacitada.

4.24	Qualificação SECI

Total: 88,89%

Desenvolvimento: Satisfatório

Risco: Baixo

Capacidade de Execução > Resultado da Análise:

| Deficiências | Riscos | Recomendações |
| --- | --- | --- |
| Não estão definidos os procedimentos/processos para a realização, documentação e controle dos processos de contratação e aquisição que serão realizados e que deverão ser monitorados, controlados e supervisionados pela EP. | Descumprimento dos prazos estabelecidos no Programa/retardo na execução, decorrentes da falta de priorização das demandas da EP, por parte das áreas meio/ operacionais/de suporte, que apóia-rão a execução do Programa de forma integrada com a EP, devido à falta de formalização da relação EP – Secretarias e demais órgãos envolvidos na execução. | Definir e divulgar a todos do modelo de execução, os procedimentos/Pro-cessos de trabalho/metodologia, manual para execução, formatos de documentos e modelos necessários ao planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações do Programa (ROP). |
| Não foram disponibilizados os formatos e modelos (específicos para o Programa) de documentos para a preparação dos processos e documentos licitatórios e de controle orçamentário, contábil e financeiro. | Ineficiência, ineficácia e descumprimento do estabelecido no Contrato de Empréstimo, por desconhecimento de todos os envolvidos no modelo de execução proposto, das políticas, normas e procedimentos operativos para execução do Programa. | Elaborar e divulgar o ROP e identificar e implantar Sistema Informatizado que será utilizado para a gestão, registro, controle e emissão de relatórios das atividades e recursos do Programa. |
| Insuficiência de pessoal capacitado – conhecedor das políticas, normas e procedimentos do BID. | Dificuldade para identificar responsabilidades nas diferentes fases e etapas dos processos do BID por desconhecimento das mesmas. Possibilidade de distorções e inadequações nos registros financeiros e operativos sobre os serviços contratados. Perda da memória e continuidade das ações e descumprimento dos prazos estabelecidos no Projeto/ retardo na execução. | Definir e divulgar, a todos do modelo de execução, os procedimentos/processos de trabalho/metodologia, manual para execução, formatos de documentos e modelos necessários ao planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações do Programa. Elaborar Plano de Capacitação e prover treinamento/capacitação para todos que compõem o modelo de execução, sobre as novas políticas do Banco (GN-2349-9, para obras e bens e GN-2350-9, para serviços de consultoria), normas e procedimentos operativos para execução, em conformidade com o estabelecido no Contrato de Empréstimo. Acordar sistemática e formato específico e em separado, para a guarda e arquivamento dos documentos e processos do Programa. |

- CAPACIDADE DE CONTROLE

D.1. Sistema de Controle Interno

4.25	O controle interno é realizado pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (CAGE), órgão constitucional do sistema de Controle Interno, atuando com delegações junto às unidades administrativas dos três Poderes do Estado. A CAGE foi criada pela Lei estadual 521/1948, como Contadoria-Geral do Estado, tendo a Auditoria sido acrescentada a partir de março de 1970, por meio do Decreto nº 20.193/1970.

4.26	A CAGE é responsável por realizar auditoria interna (analisar os atos e fatos administrativos, financeiros e operacionais e recomendar ações corretivas que assegurem os princípios de economicidade, eficiência, eficácia, legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade e publicidade), ou seja, zelar pela boa e regular gestão dos recursos públicos.

4.27	Órgão integrante da estrutura administrativa da SEAFZ, a CAGE atua em todos os órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado, bem como no Ministério Público e Defensoria Pública do Estado, por meio de delegações que orientam os administradores quanto à organização e funcionamento dos controles contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, bem como exerce a fiscalização sobre os atos de gestão.

4.28	Qualificação SECI

Total: 96,00%

Desenvolvimento: Satisfatório

Risco: Baixo

D.2. Sistema de Controle Externo

4.29	O Controle Externo é exercido pelos Tribunais de Contas do Estado e da União (TCE/RS e TCU). Sua atuação é estendida e estabelecida constitucionalmente, a todos os níveis da Administração Pública.

4.30	O TCE/RS é responsável por avaliar os resultados quanto à eficiência, eficácia e efetividade da gestão financeira, orçamentária, contábil, patrimonial e operacional dos órgãos e entidades sob jurisdição do Tribunal de Contas, e o respeito aos princípios constitucionais-administrativos estabelecidos. É responsável ainda, pelo acompanhamento da execução dos programas, projetos e atividades e da movimentação de recursos orçamentários e extra-orçamentários, compreendidos os fundos especiais ou de natureza contábil.

4.31	Ao TCU, órgão auxiliar do Poder Legislativo, compete: i) apreciar as contas anuais do Presidente da República; ii) julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos; iii) apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas e pensões civis e militares; iv) realizar inspeções e auditorias por iniciativa própria ou por solicitação do Congresso Nacional; v) fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais; vi) fiscalizar a aplicação de recursos da União repassados a estados, ao Distrito Federal e a municípios; vii) prestar informações ao Congresso Nacional sobre fiscalizações realizadas; viii) aplicar sanções e determinar a correção de ilegalidades e irregularidades em atos e contratos; ix) sustar, se não atendido, a execução de ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; x) emitir pronunciamento conclusivo, por solicitação da Comissão Mista Permanente de Senadores e Deputados, sobre despesas realizadas sem autorização; xi) apurar denúncias apresentadas por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato sobre irregularidades ou ilegalidades na aplicação de recursos federais; e xii) fixar os coeficientes dos fundos de participação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e fiscalizar a entrega dos recursos aos governos estaduais e às prefeituras municipais. Além das atribuições previstas na Constituição, várias outras têm sido conferidas ao Tribunal por meio de leis específicas, destacando-se entre elas, as atribuições conferidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pela Lei de Licitações e Contratos e, anualmente, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

4.32	As auditorias do Controle Externo são realizadas anualmente e por amostragem, seguindo os Planos Anuais de Auditoria Externa, que são definidos seguindo a instrução regimental que estabelece a preferência aos programas prioritários do governo, àqueles de importância estratégica para o desenvolvimento do Estado, de amplo alcance social ou que demandem grandes investimentos. Além das auditorias previstas nos Planos, quando se evidenciar a ocorrência de fatos ou a prática de atos que, configurando ilícito administrativo ou penal, causem dano ao erário ou ao patrimônio público, o TCE ou o TCU poderão realizar auditorias extraordinárias, com foco específico.

4.33	O TCE detém poder para aplicar as seguintes sanções aos administradores públicos, caso apure irregularidade: i) multa pecuniária; ii) suspensão dos direitos políticos, afastamento ou perda da função pública; iii) indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário público; iv) inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou confiança, demissão, arresto e indisponibilidade de bens; v) seqüestro de bens; vi) inelegibilidade nos casos previstos na legislação pertinente.

4.34	Qualificação SECI

Total: 80,00%

Desenvolvimento: Mediano

Risco: Médio

Capacidade de Controle > Resultado da Análise:

| Deficiências | Riscos | Recomendações |
| --- | --- | --- |
| Não há definição/previsão de realização de auto-avaliação periódica, por parte das áreas auditadas, para verificação/controle da regularidade de suas atividades, o que existe institucionalizado são pontos de controle. | Descompasso e desatualização com relação aos métodos/práticas de auditoria, reconhecidas internaci-onalmente e Auditoria com foco na prevenção e não em risco. | Considerar a introdução de métodos/práticas de auditoria (análise de risco), consideradas internacionalmente. |
| Formalização/informação da entrada em execução do Programa. | Descumprimento das Cláusulas contratuais, com respeito à periodicidade das auditorias das demonstrações financeiras. | Como o TCE/RS está em processo de elegibilidade junto ao BID, recomenda-se ao Chefe de Equipe solicitar ao Setor Fiduciário que inclua este Programa na amostra de auditorias a serem realizadas pelo Tribunal. Caso esta proposta seja aceita, a SJDH deverá Oficializar, junto ao TCE/RS, a necessidade de realização e acompanhamento contínuo e periódico (anual) do Programa. Obter posição formal do TCE/RS com o comprometimento de realizar o acompanhamento contínuo e periódico (anual) do Programa, incluindo a emissão de pareceres, conforme as exigências do BID. |

# V. 	CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

A.	CAPACIDADE INSTITUCIONAL

5.1	Após a realização da referida Avaliação, utilizando a Metodologia do Sistema SECI, no âmbito do Governo do Estado do RS, em especial da SJDH, foi observada a disponibilidade e motivação do corpo técnico, e ainda, considerando os resultados obtidos - Qualificações do Sistema SECI, conforme quadro abaixo, verifica-se que a SJDH apresenta Capacidade Institucional Satisfatória (SD) e competência comprovada na realização das atividades relacionadas à implementação das ações previstas, necessitando apenas de fortalecimento em capacidades específicas, em especial com respeito às políticas, normas e procedimentos do Banco, uma vez que não tem experiência prévia na execução de Projetos financiados com recursos do Banco.

Quadro 02: Resultado/Qualificação SECI (Diagnóstico da Capacidade Institucional – CI)

| SISTEMA | QUALIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | DESENVOLV. (ND, ID, MD, SD) |  | RISCO (RA, RS, RM, RB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qualificação |  |  |  | IR % |  | Ponderação |  |  |  |  |  |
| CPO | 90,63% |  |  |  | 25% |  | 22,66% |  | SD |  | RB |  |
| CE | 84,87% |  |  |  | 45% |  | 38,19% |  | SD |  | RB |  |
| CC | 92,80% |  |  |  | 30% |  | 27,84% |  | SD |  | RB |  |
| RESULTADO FINAL |  |  |  |  |  |  | 88,69% |  | SD |  | RB |  |
| CAPACIDADE |  |  | SISTEMA |  |  | QUALIFICAÇÃO |  |  |  |  | DESENVOLV. (ND, ID, MD, SD) | RISCO (RA, RS, RM, RB) |
|  |  |  |  |  |  | Qualificação |  | IR % |  | Ponderação |  |  |
| CPO |  |  | SPA |  |  | 100,00% |  | 50% |  | 50,00% | SD | RB |
|  |  |  | SOA |  |  | 81,25% |  | 50% |  | 40,63% | SD | RB |
| TOTAL/RESULTADO |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 90,63% | SD | RB |
| CE |  |  | SAP |  |  | 80,00% |  | 30% |  | 24,00% | MD | RM |
|  |  |  | SABS |  |  | 84,38% |  | 30% |  | 25,31% | SD | RB |
|  |  |  | SAF |  |  | 88,89% |  | 40% |  | 35,56% | SD | RB |
| TOTAL/RESULTADO |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 84,87% | SD | RB |
| CC |  |  | SCI |  |  | 96,00% |  | 80% |  | 76,80% | SD | RB |
|  |  |  | SCE |  |  | 80,00% |  | 20% |  | 16,00% | MD | RM |
| TOTAL/RESULTADO |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 92,80% | SD | RB |
| Conceitos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade: |  | CPO |  | Capacidade de Programação e Organização |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CE |  | Capacidade de Execução das Atividades Programadas e Organizadas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CC |  | Capacidade de Controle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistemas: |  | SPA |  | Sistema de Planejamento e Programação |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SOA |  | Sistema de Organização e Administração |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SAP |  | Sistema de Administração de Pessoal |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SABS |  | Sistema de Administração de Bens e Serviços |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SAF |  | Sistema de Administração Financeira |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SCI |  | Sistema de Controle Interno |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SCE |  | Sistema de Controle Externo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desenvolv.: |  | ND |  | Não Existe (0 a 40%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ID |  | Incipiente (41 a 60%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MD |  | Mediano (61 a 80%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SD |  | Satisfatório (81 a 100%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risco: |  | RA |  | Alto (0 a 40%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RS |  | Substancial (41 a 60%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RM |  | Médio (61 a 80%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RB |  | Baixo (81 a 100%) |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2	Para a melhoria e fortalecimento das capacidades, necessárias à gestão e execução das ações previstas no Programa, são recomendadas as seguintes ações:

| Deficiências | Recomendações |
| --- | --- |
| Capacidade de Programação e Organização | Definir os procedimentos/processos de trabalho/metodologia, manual para execução, formatos, inclusive os do Plano de Aquisições e do POA, e modelos necessários ao planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações do Programa (ROP). |
|  | Identificar Sistema informatizado para apoio ao controle e registro das ações, informações e recursos do Programa. |
|  | Designar um gestor orçamentário financeiro no âmbito da EP e ainda no âmbito da EP, editar ato que formalize e estabeleça as vinculações, subordinação, estrutura, cargos, funções e responsabilidades de cada membro da Equipe, em especial as de planejamento. |
| Capacidade de Execução | Definir e divulgar a todos do modelo de execução, os procedimentos/processos de trabalho/metodologia, manual para execução, formatos de documentos e modelos necessários ao planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações do Programa (ROP). |
|  | Elaborar e divulgar o ROP e identificar e implantar Sistema Informatizado que será utilizado para a gestão, registro, controle e emissão de relatórios das atividades e recursos do Programa. |
|  | Definir e divulgar, a todos do modelo de execução, os procedimentos/processos de trabalho/metodologia, manual para execução, formatos de documentos e modelos necessários ao planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações do Programa. Elaborar Plano de Capacitação e prover treinamento/capacitação para todos que compõem o modelo de execução, sobre as novas políticas do Banco (GN-2349-9, para obras e bens e GN-2350-9, para serviços de consultoria), normas e procedimentos operativos para execução, em conformidade com o estabelecido no Contrato de Empréstimo. Acordar sistemática e formato específico e em separado, para a guarda e arquivamento dos documentos e processos do Programa. |
| Capacidade de Controle | Considerar a introdução de métodos/práticas de auditoria (análise de risco), consideradas internacionalmente. |
|  | Como o TCE/RS está em processo de elegibilidade junto ao BID, recomenda-se ao Chefe de Equipe solicitar ao Setor Fiduciário que inclua este Programa na amostra de auditorias a serem realizadas pelo Tribunal. Caso esta proposta seja aceita, a SJDH deverá Oficializar, junto ao TCE/RS, a necessidade de realização e acompanhamento contínuo e periódico (anual) do Programa. Obter posição formal do TCE/RS com o comprometimento de realizar o acompanhamento contínuo e periódico (anual) do Programa, incluindo a emissão de pareceres, conforme as exigências do BID. |

B.	REVISÕES POR PARTE DO BANCO

5.3	Desembolsos – Considerando o resultado da Avaliação do Sistema de Administração Financeira e Capacidade de Controle, recomenda-se a aplicação da modalidade de revisão “ex-ante” dos desembolsos realizados no primeiro ano de execução e até que seja realizado o segundo reembolso de recursos. Após este período, de adaptação, as revisões poderão ocorrer no formato “ex-post”, mediante análise e anuência do Banco.

5.4	Processos de Aquisição e Seleção e Contratação de Consultorias - De acordo com suas políticas de aquisição, o Banco estabelece montantes mínimos a partir dos quais se deverá adotar, obrigatoriamente, o procedimento de Licitação Pública Internacional (LPI) para a contratação de obras e serviços e aquisição de bens, quando financiados com recursos do BID. A esse respeito e considerando: i) os resultados desta avaliação da CI; e, ii) as políticas do Banco que deverão ser internalizadas e seguidas pela Equipe; recomenda-se a revisão “ex-ante” de no mínimo, os 02 (dois) primeiros processos de cada tipo/método, independente de seu valor. Após esta fase, recomenda-se a aplicação do método de revisão “ex-post”, mediante aplicação de uma nova análise da CI e anuência do Banco.

# VI. 	PLANO DE AÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA

| ÍTEM | O QUE ? | PRODUTO | QUEM ? | COMO ? ATIVIDADES | QUANDO ? | CUSTO ESTIMADO (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Criar e instituir, formalmente, a Unidade de Gerenciamento do Programa. | Ato Normativo de Criação da EP, publicado e divulgado a todos os órgãos e estruturas que compõem o Modelo de Execução proposto. | SJDH | 1. Validar junto aos dirigentes do CCE do Programa, o Modelo de Execução proposto. 2. Definir a vinculação, subordinação, estrutura, cargos, funções e responsabilidades de cada membro da Equipe - EP e estabelecer as competências das demais áreas operacionais da Secretaria que compõem o modelo de execução proposto. 3. Elaborar Minuta do Ato Normativo e aprovar junto aos dirigentes e áreas competentes. 4. Publicar Ato Normativo. 5. Divulgar a publicação e conteúdo do Ato a todos do Modelo de execução. 6. Formalizar a designação da Equipe. | Imediata | Nenhum |
| 02 | Instrumento para suporte ao planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações do Programa. | Manual de procedimentos/processos de trabalho/metodologia específicos para a coordenação, gestão e execução do Programa, disponibilizado. | SJDH | 1. Definir e manualizar os procedimentos/processos de trabalho/ metodologia, em conformidade com as normas e procedimentos estabelecidos no Contrato de Empréstimo, assim como as interações processuais da EP com as demais áreas operacionais da Secretaria envolvidas na execução do Programa; 2. Elaborar e estabelecer os formatos de documentos e modelos necessários e específicos ao planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações do Programa; 3. Divulgar, capacitar e disponibilizar o manual de procedimentos/processos de trabalho/metodologia a todos os envolvidos na execução. | 03 meses a contar da data de assinatura do Contrato | XXX |

| ÍTEM | O QUE ? | PRODUTO | QUEM ? | COMO ? ATIVIDADES | QUANDO ? | CUSTO ESTIMADO (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | Ferramenta para gestão, registro, controle e emissão de relatórios das atividades e recursos do Programa. | Sistema de Gestão de Projetos, em operação. | SJDH | 1. Analisar as normas, procedimentos e formato dos relatórios exigidos pelo BID e identificar junto ao mercado, Sistema informatizado que responda a estas demandas; 2. Realizar as adequações necessárias; 3. Disponibilizar o Sistema a todos os envolvidos na execução; 4. Capacitar os usuários. | 06 meses a contar da data de assinatura do Contrato. | XXX |
| 04 | Adequação da Infra-Estrutura de TI (Hardware e Software) | Hardware e Software da EP e Coordenadores Técnicos, atualizado e disponibilizado. | SJDH | 1. Definir necessidades de adequação, observar a implantação do Sistema de Gestão de Projetos; 2. Especificar os Equip. e Softwares; 3. Realizar o (s) processo (s) de aquisição; 4. Receber Equipamentos. | 03 meses a contar da data de assinatura do Contrato | XXX |
| 05 | Plano de Capacitação | Plano de Capacitação para a coordenação, gestão e execução do Programa, elaborado e implementado. | SJDH | 1. Levantar e definir necessidades de capacitação/fortalecimento/Desenvolvimento de todos os envolvidos na execução; 2. Elaborar plano de capacitação; 3. Solicitar capacitação junto ao BID e demais áreas/órgãos envolvidos na execução; 4. Implementar o Plano - disponibilizar estrutura/logística/material, realizar inscrições, realizar deslocamentos etc. | 02 meses a contar da data de assinatura do Contrato. Implement.- durante todo o período de execução. | XXX |