## 1_Capa
PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS (PAI) PLANO OPERACIONAL (POA) PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
SECRETARIA DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS - SJDH/RS
PROGRAMA DE OPORTUNIDADES E DIREITOS - POD
AGOSTO DE 2012

## 2_Índice
ÍNDICE
Planilha | Assunto
1 | Capa
2 | Índice
3 | Componentes e Produtos
4 | COMPONENTE 1
5 | COMPONENTE 2
6 | COMPONENTE 3
7 | COMPONENTE 4
8 | ADM
9 | Consolidação por Tipo de Recurso
10 | Cronograma Físico e Financeiro
11 | Distribuição por Fonte
12 | Orçamento Global
13 | Plano Operacional - POA 60 meses
14 | Plano de Aquisições - 60 meses

## 3_Comp e Produtos
| Taxa de Câmbio: |  | 1 US$ | 2
IV- COMPONENTES E PRODUTOS
COMPONENTES
PRODUTOS | Prior. |  | US$ | R$ | POA/PA | Líder | Coordenadoria | Ramal | E-mail
CUSTOS DIRETOS
COMPONENTE 1: PREVENÇÃO SOCIAL DA VIOLÊNCIA |  | 0 | 18700000 | 37400000
1.1 Construção de 06 (seis) Centros POD Juventude | Sim | FALSE | 13703000 | 27406000 | Sim
1.2 Ações voltadas ao sistema educativo e à inclusão ao mercado de trabalho para aumento de escolaridade e inserção laboral | Sim | FALSE | 1800000 | 3600000 | Sim
1.3 Criação ou fortalecimento de 06 núcleos de gestão da rede de atenção a juventude nos territórios | Sim | FALSE | 2197000 | 4394000 | Sim
1.4 Reforma de espaços públicos com acessibilidade para pessoas com deficiência | Sim | FALSE | 1000000 | 2000000 | Sim
COMPONENTE 2: PREVENÇÃO SITUACIONAL E QUALIFICAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA |  | 0 | 6000000 | 12000000 | Sim
2.1 Formação continuada de efetivos policiais que atuarão no policiamento comunitário das áreas abrangidas pelo Programa (POA, Viamao, Alvorada) | Sim |  | 850500 | 1701000 | Sim
2.2 Implantação de serviços de analise criminologico | Sim |  | 1471500 | 2943000 | Sim
2.3 Implementação do policiamento comunitário e fortalecimento e integração do efetivo policial com a comunidade | Sim | FALSE | 3678000 | 7356000 | Sim
COMPONENTE 3: APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE RESSOCIABILIZAÇÃO |  | 0 | 25100000 | 50200000 | Não
3.1 Construção de 03 (três) novos Centros de Atendimento Socioeducativo (CASE), que respeitem as diretrizes do Sistema Nacional de Socioeducação (SINASE), 01 (um) no município de Osório e 01 (um) em Santa Cruz do Sul e 01 (um) em Porto Alegre, incluindo a implantação de um Centro de Profissionalização para a formação profissional e atividades culturais para os adolescentes, familiares e a comunidade do entorno; Implantar um Sistema de Vídeo-monitoramento das Unidades da FASE, entre outras medidas; | Sim |  | 22550000 | 45100000 | Sim
3.2 A elaboração e implementação de um plano de formação continuada dos servidores da Fundação, visando o fortalecimento do vínculo com os adolescentes, suas famílias e a comunidade de origem. Acompanhamento do progresso individual de cada adolescente (educativo, psicossocial e de saúde); | Sim | FALSE | 1300000 | 2600000 | Sim
3.3 Aprimorar o Sistema de Gestão da FASE com ênfase as diretorias de Socioeducação e de Qualificação Profissional, Diretoria Administrativa, Diretoria Sócio Educativa, implantar sistema de avaliação do atendimento prestado, incluindo a informatização dos prontuários dos adolescentes e servidores, para monitorar o progresso individual de ambos, melhorando a eficiência do gasto e diminuindo o custo da prestação do serviço. | Sim | FALSE | 1250000 | 2500000 | Sim
COMPONENTE 4: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO EXECUTOR |  | 0 | 3200000 | 6400000 | Não
4.1 Plano Estratégico e Planos Operacionais Integrados para a prevenção e controle do crime violento no território | Sim | FALSE | 650000 | 1300000 | Sim
4.2 Sistema de Gestão de Processos e Monitoramento | Sim | FALSE | 1400000 | 2800000 | Sim
4.3 Sistema de Monitoramento dos Serviços de Proteção dos Direitos dos Jovens (Observatório) | Sim | FALSE | 650000 | 1300000 | Sim
4.4 Mecanismo de articulação, coordenação, informação e consulta entre as entidades participantes | Sim | FALSE | 500000 | 1000000 | Sim
ADMINISTRAÇÃO
A1 - Gestão do Projeto | Sim | FALSE | 2770800 | 5541600 | Sim
A2 -Avaliação Independente |  | FALSE |  |  | Não
106000000
Note on A2: NÃO INCLUIR OU EXCLUIR LINHAS NAS PLANILHAS. ESSAS AÇÕES PODEM QUEBRAR TODOS OS VÍNCULOS DE CÁLCULO AUTOMÁTICO
Note on B6: Nesta planilha devem ser descritos os PRODUTOS que serão desenvolvidas no âmbito do Projeto Estadual. O PRODUTO deve ser descrito como uma "ação concluída": Modelo de gestão por resultados definido aprovado, divulgado e implantado.
Note on B7: Deve ser selecionada a opção NÃO para que o Produto seja automaticamente EXCLUÍDO da planilha específica do Subcomponente.
Note on E4: Antes de iniciar o preenchimento desta planilha a equipe de projeto deve definir e preencher as planilhas (22A, 22B, 22C e 22D) dos “Parâmetros de Custos”, que irão nortear as equipes na alocação dos recursos do Projeto
Note on F4: Esta coluna só deve ser preenchida durante a elaboração do Projeto, após a elaboração do Marco de Resultados do Projeto.
Note on F6: Nesta coluna devem ser indicados os produtos com ionício de execução programada para os primeiros 18 meses de execução do Projeto, de acordo com o Cronograma Físico da planilha 18.
Note on F7: Deve ser selecionada a opção SIM para que o Produto seja incluído no Plano Operacional (POA) - 18 meses do Projeto

## 4_Componente 1
V- PRODUTOS, ATIVIDADES E RECURSOS
COMPONENTE 1: PREVENÇÃO SOCIAL DA VIOLÊNCIA
Produtos | Atividades | Meta e Linha de Base | Capacitação |  | Valores em US$ |  | Consultoria |  | Valores em US$ |  | Eq e Sistemas de Informação |  | Valores em US$ |  | Serviços Técnicos que nâo Consultoria |  | Valores em US$ |  | Obras e Reformas |  | Valores em US$
|  |  | Especificação | Qt. Part. | Unitário | Total | Área | Dias | Unitário | Total | Tipo | Qt. | Unitário | Total | Tipo | Qt. | Unitário | Total | Descrição | Qt. | Unitário | Total
1.1. Construção de 6 Centros POD Juventude | Construção, implantação e equipagem de 6 Centros POD Juventude | LINHA BASE: Ausência de espaços públicos para convivência da juventude METAS: Construção de 06 Centros POD Juventude com o objetivo de diminuição do índice de criminalidade no Rio Grande do Sul, especialmente na faixa etária de 15 a 24 anos e aumento no atendimento "in loco" |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Aquisição de equipamentos e mobiliario para os 6 centros POD |  | 450000 | 2700000 |  |  |  |  | Construção, implantação e equipagem de 6 Centros POD Juventude | 6 | 800000 | 4800000
| Implantação de serviços socioeducativos de formação, qualificação laboral, reforço educativo, inclusão cultural, esportiva, de promoção de valores de uma cultura de paz para o desenvolvimento integral de adolescentes e jovens |  |  |  |  | 0 | Consultoria para execução de serviços socioeducativos |  | 992.16 | 4953000 |  |  |  |  | Material de manutenção e consumo |  | 300000 | 1200000 |  |  |  | 0
| Implantação de sistema de gestão da informação dos Centros |  |  |  |  | 0 | Gestão e TI |  | 12500 | 50000 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
13703000 | [9 empty] | 5003000 | Total | 0 | 450000 | 2700000 |  |  |  | 1200000 |  |  |  | 4800000
1.2. Ações voltadas ao sistema Educativo e à Inclusão ao Mercado de Trabalho para o aumento da escolaridade e inserção laboral | Implementação do Programa de Voluntariado nas Escolas | LINHA BASE: Ausência de ações focadas na superação dos altos índices de evasão escolar da juventude, com reflexos na dificuldade de inclusão no mercador formal de trabalho. METAS: Diminuição do índice de evasão escolar e aumento da empregabilidade dos jovents na faixa etária de 15 a 24 anos. | Capacitacao de dosecentes para alcancar a 32400 jovens | 216 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| Implementação do POD Legal - Programa Aprendizagem Empresa-Escola |  | Convenio com CIEE para capacitara jovenes | 51000 |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Implementação do Programa de Reforço Escolar e formação de lideranças juvenis nos centros POD |  |  |  |  | 0 | Concessão de bolsas a jovens lideranças dos centros POD |  |  | 1800000 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Convenio con el Ministerio de Educación para completar ensino fundamental de jovens | 10000
1800000 | [9 empty] | 1800000 | Total | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.3 Criação ou fortalecimento de 6 Núcleos de Gestão da Rede de Atenção à Juventude nos territórios | Criação de quadro de gestores que apoiarão as redes de atenção social nos territórios da paz | LINHA BASE: Desarticulação das redes de atenção social à juventude que atuam nos territórios com altos índices de vitimização juvenil. METAS: Prover melhor articulação das redes de atendimento, municipal, estadual, públicas e privadas, com criação de quadro de gestores e desenvolvendo um sistema de gestão comunitária. |  |  |  |  | Consultoria em Gestão e Implementação de Centros POD com apoio a sistematização |  | 182833 | 1097000
| Desenvolvimento de um Sistema de Gestão Comunitária com Seminários, Oficinas e Reuniões periódicas para avaliar o progresso e a necessidade de fortalecimento das redes | [13 empty] | Contratação de empresas para organização de eventos de 6 nucleos POD |  | 150000 | 900000
| Capacitação continuada de todos os envolvidos na gestão da rede de atenção social para avaliar o impacto e fortalecer a implementação de boas práticas baseadas na evidência |  | Formação de Recursos humanos e Gestores para implantação do sistema de gestão de processos de monitoramento |  |  | 200000
| Realizar intercâmbio de melhores práticas em experiências de segurança cidadã, protagonismo juvenil e comunitário. | [12 empty] | 0
2197000 | [5 empty] | 200000 |  |  |  | 1097000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 150000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Reforma de espaços públicos com acessibilidade para pessoas com deficiência | Projeto com mapeamento das adequações | LINHA BASE: Instalações inadequadas da estrutura física da sede da FADERS e ausência de acessibilidade ao local. METAS: Instalações e equipamentos adequados para acessibilidade às pessoas com deficiência. |  |  |  |  | Projeto executivo para reforma dos espaços |  |  | 100000
| Obra de reforma da estrutura física da sede da FADERS e Aquisição de equipamentos adequados e com acessibilidade para as pessoas com deficiência | [9 empty] | Aquisição dos equipamentos adequados para garantia de acessibilidade |  |  | 300000 |  |  |  |  | Obra de reforma da estrutura física da sede da FADERS | 1 | 400000 | 400000
| Formação continuada da rede de atendimento e gestores da FADERS em acessibilidade |  | Capacitação em acessibilidade |  |  | 200000
0
1000000 | [5 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | Total |  |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400000 | 400000
TOTAL | 18700000 |  | Total.......... |  |  | 400000 | Total.......... |  |  | 8000000 | Total.......... |  |  | 3000000 | Total.......... |  |  | 2100000 | Total.......... |  |  | 5200000
Note on B3: As Atividades representam o “como fazer”, ou seja, o conjunto de tarefas que devem ser executadas para o desenvolvimento do produto. Preferencialmente, devem ser expressas com o verbo no infinitivo para indicar uma ação.
Note on D3: Este recurso financia a contratação de cursos, seminários ou outras formas de treinamento, bolsas e realização de visitas técnicas, nacionais e internacionais
Note on H3: Este recurso financia a contratação de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou internacionais, para apoiar ou desenvolver produtos especificados financiáveis, inclusive sistemas informatizados
Note on L3: Este recurso financia a aquisição e instalação de hardware, de redes (lógica e elétrica), de software básico e de sistemas aplicativos
Note on P3: Este recurso financia a aquisição de veículos, material permanente, recursos instrucionais e de divulgação e outros materiais e contratação de serviços (exceto Consultoria) de apoio operacional
Note on T3: Este recurso financia a contratação de reformas e adequações em ambientes físicos necessários ao funcionamento de unidades operacionais

## 5_Componente 2
V- PRODUTOS, ATIVIDADES E RECURSOS
COMPONENTE 2: PREVENÇÃO SITUACIONAL E QUALIFICAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Produtos | Atividades | Meta e Linha de Base | Capacitação |  | Valores em U$ |  | Consultoria |  | Valores em U$ |  | Eq e Sistemas de Informação |  | Valores em U$ |  | Serviços Técnicos que nâo Consultoria |  | Valores em U$ |  | Obras e Reformas |  | Valores em U$
|  |  | Especificação | Qt. Part. | Unitário | Total | Área | Dias | Unitário | Total | Tipo | Qt. | Unitário | Total | Tipo | Qt. | Unitário | Total | Descrição | Qt. | Unitário | Total
1.1. Formação Continuada dos efetivos policiais que atuarão no policiamento comunitário das áreas abrangidas pelo Programa | Precursoria de Cursos de capacitação e identificação de melhores práticas | LINHA BASE: Ausência de formação com foco na interação entre os policiais e a comunidade local. METAS: Formação de aproximadamente 1.500 profissionais da segurança e participação de aproximadamente 1.000 pessoas da sociedade no Seminário Internacional. | [12 empty] | Preparação para os cursos de capacitação |  |  | 90000
| Elaboração de um Plano de Educação Continuada com conteúdo programático, metodologia e identificação de cursos iniciais especializados | [5 empty] | Elaboração técnico-pedagógica |  | 8000 | 40000
|  |  | Formação de Recursos Humanos | 1200 | 489.17 | 587000
| Realização de Seminário Internacional de Boas Práticas em Segurança Pública | [13 empty] | Contratação de pessoa física ou jurídica |  |  | 133500
850500 | [5 empty] | 587000 |  |  |  | 40000 | [7 empty] | 223500
1.2. Implantação de serviços de análise criminológica | Formação de multiplicadores em análise criminal através de cursos de extensão universitária | LINHA BASE: Ausência de consolidação e interpretação dos dados de criminalidade em prejuízo do conhecimento do mapa da violência e de suas causas nos territórios METAS: Qualificação da análise criminológica e aperfeiçoamento da inteligência da segurança pública para a prevenção da violência e segurança cidadã. | Formação de multiplicadores | 400 | 64800 | 300000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| Qualificação em registro policial |  | Formação de Recursos Humanos | 1200 | 12000 | 60000 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Aquisição e desenvolvimento de solução para georeferenciamento, via web, para as instituição vinculadas à SSP | [9 empty] | Aquisição e desenvolvimento de solução para georeferenciamento, via web, para as instituição vinculadas à SSP |  |  | 500000
| Contratação de consultoria para capacitação dos servidores e realização de pesquisa com indicadores criminais | [5 empty] | Consultoria e Avaliação dos mecanismos de controle interno e externo da atividade policial pela UNODC |  | 50000 | 250000
| Produção de relatórios semestrais no período de 5 anos dos principais indicadores criminais com mapeamento da criminalidade e dos perfis da vítima e do infrator |  |  |  |  | 0 | Consultoria para realização de pesquisa criminal e geração de indicadores |  |  | 100000 | Computadoes, impressoras e notebooks |  |  | 190000 | Recursos instrucionais |  |  | 71500 |  |  |  | 0
1471500 | [5 empty] | 360000 |  |  |  | 350000 | Total | 0 | 0 | 690000 |  |  |  | 71500 |  |  |  | 0
1.3 Implementação do Policiamento Comunitário e Fortalecimento e Integração do Efetivo policial com a comunidade | Instalação de 6 bases comunitárias integrada com polícia militar, civil, guarda municipal e conselhos comunitários | LINHA BASE: Ausência de base comunitária e de delegacia cidadã nos territórios do Programa. METAS: Prover os territórios do programa de bases comunitárias e delegacia cidadã | [8 empty] | Aquisição de viaturas e equipamentos de comunicação e mobiliario para as bases |  |  | 1040000 |  |  |  |  | Implantação de Bases Comunitárias | 6 | 261333.3 | 1568000
[11 empty] | Aquisição de video monitoramentos nos territórios |  |  | 1070000
3678000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 261333 | 1568000
| 6000000 |  | Total.......... |  |  | 947000 | Total.......... |  |  | 390000 | Total.......... |  |  | 2800000 | Total.......... |  |  | 295000 | Total.......... |  |  | 1568000
Note on B3: As Atividades representam o “como fazer”, ou seja, o conjunto de tarefas que devem ser executadas para o desenvolvimento do produto. Preferencialmente, devem ser expressas com o verbo no infinitivo para indicar uma ação.
Note on D3: Este recurso financia a contratação de cursos, seminários ou outras formas de treinamento, bolsas e realização de visitas técnicas, nacionais e internacionais
Note on D4: Indicar a área de capacitação
Note on H3: Este recurso financia a contratação de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou internacionais, para apoiar ou desenvolver produtos especificados financiáveis, inclusive sistemas informatizados
Note on H4: Indicar a área de contratação da consultoria
Note on L3: Este recurso financia a aquisição e instalação de hardware, de redes (lógica e elétrica), de software básico e de sistemas aplicativos
Note on L4: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Estação de trabalho (1 micro, 1 monitor de 17, 1 impressora, etc) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on P3: Este recurso financia a aquisição de veículos, material permanente, recursos instrucionais e de divulgação e outros materiais e contratação de serviços (exceto Consultoria) de apoio operacional
Note on P4: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Ambiente de Trabalho (1 mesa, 5 cadeiras, 1 armário 1 estante 1 ar refrigerado) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on T3: Este recurso financia a contratação de reformas e adequações em ambientes físicos necessários ao funcionamento de unidades operacionais
Note on T4: Indicar o tipo de reforma ou adequação física

## 6_Componente 3
V- PRODUTOS, ATIVIDADES E RECURSOS
COMPONENTE 3: APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE RESSOCIABILIZAÇÃO
Produtos | Atividades | Meta e Linha de Base | Capacitação |  | Valores em R$ |  | Consultoria |  | Valores em R$ |  | Eq e Sistemas de Informação |  | Valores em R$ |  | Serviços Técnicos que nâo Consultoria |  | Valores em R$ |  | Deslocamentos |  | Valores em R$
|  |  | Especificação | Qt. Part. | Unitário | Total | Área | Dias | Unitário | Total | Tipo | Qt. | Unitário | Total | Tipo | Qt. | Unitário | Total | Descrição | Qt. | Unitário | Total
3.1 - Construção de Centros de Atendimento Socioeducativo (CASE), que respeitm as diretrizes do Sistema Nacional de Socioeducação (SINASE), incluindo a implantação de um centro de Profissionalização para a formação profissional e atividades culturais para adolescentes, familiares e a comunidade do entorno; Implantar um sistema de videomonitoramento das unidaddes da FASE, entre outras medidas | Construção de 3 (três) CASE´s, Reforma do Centro Profissionalizante e Instalação do Sistema de videomonitoramento | LINHA DE BASE: adequação ao Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE); METAS: 03 (três) CASE´S construídos (com 60 vagas cada) 01 (um) no município de Osório, 01 (um) em Santa Cruz do Sul e 01 (um) em Porto Alegre e 01 (um) Centro Profissionalizante reformado e 01 (um) sistema de video monitoramento instalado | [8 empty] | Aquisição de mobiliario das novas unidades |  |  | 500000 |  |  |  |  | Construção de novos centros CASE | 3 | 6016667 | 18050000
[11 empty] | Equipamentos e instalação de solução de video monitoramento nas unidades |  |  | 1000000 |  |  |  |  | Adequação da unidade Padre Cacique |  |  | 3000000
22550000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1500000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 21050000
3.2 - Elaboração e Implantação de um Plano de Formação Continuada dos Servidores da Fundação, visando o fortalecimento do vínculo com os adolescentes, suas famílias e a comunidade de origem. Acompanhamento do progresso individual de cada adolescente (educativo, psicossocial de saúde) | Elaborar e Implementar o Plano de Formação Continuada | LINHA DE BASE: Qualificação do Serviço Público e de atendimento socioeducativo METAS: Plano de formação continuado elaborado; 8 salas de vídeo conferência implantadas e capacitacao de 1200 servidores | Implementação da formação continuada |  |  | 1050000 | Metodologia e conteúdo |  |  | 100000
| Implantar 8 salas de videoconferências | [9 empty] | Aquisição de solução de video conferencia |  |  | 150000
1300000 | [5 empty] | 1050000 |  |  |  | 100000 |  |  |  | 150000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.3 - Aprimorar o Sistema de Gestão da FASE com ênfase nas diretorias de socioeducação e de Qualificação Profissional, Diretoria Administrativa, Diretoria Socioeducativa, implantar sistema de avaliação do atendimento prestado, incluindo a informatização dos prontuários dos adolescentes e servidores para monitorar o progresso individual de ambos, melhorado a eficiência do gasto e diminuindo o custo da prestação do serviço | Realização e implantação do Planejamento Estratégico e de Gestão | LINHA DE BASE: Qualificar o serviço prestado e a eficiência dos recursos públicos empregados METAS: Planejamento estratégico e processos de atendimento aos adolescentes fortalecido, concluídos e implantados |  |  |  |  | Planejamento e Gestão |  |  | 500000 | redes, software, sistemas aplicativos; Aquisição de mobiliario da Sede |  |  | 750000
1250000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 500000 |  |  |  | 750000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL | 25100000 |  |  |  |  | 1050000 |  |  |  | 600000 |  |  |  | 2400000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 21050000
Note on A3: Qualquer alteração no PRODUTO (descrição, inclusão alteração,exclusão) deve ser efetuada APENAS na PLANILHA 3
Note on B3: As Atividades representam o “como fazer”, ou seja, o conjunto de tarefas que devem ser executadas para o desenvolvimento do produto. Preferencialmente, devem ser expressas com o verbo no infinitivo para indicar uma ação.
Note on C3: formadas por um objetivo, um prazo e uma quantidade. Neste campo devem ser indicadas as metas de execução do PRODUTO e sua LINHA DE BASE: situação atual da meta.
Note on D3: Este recurso financia a contratação de cursos, seminários ou outras formas de treinamento, bolsas e realização de visitas técnicas, nacionais e internacionais
Note on D4: Indicar a área de capacitação
Note on H3: Este recurso financia a contratação de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou internacionais, para apoiar ou desenvolver produtos especificados financiáveis, inclusive sistemas informatizados
Note on H4: Indicar a área de contratação da consultoria
Note on L3: Este recurso financia a aquisição e instalação de hardware, de redes (lógica e elétrica), de software básico e de sistemas aplicativos
Note on L4: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Estação de trabalho (1 micro, 1 monitor de 17, 1 impressora, etc) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on P3: Este recurso financia a aquisição de veículos, material permanente, recursos instrucionais e de divulgação e outros materiais e contratação de serviços (exceto Consultoria) de apoio operacional
Note on P4: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Ambiente de Trabalho (1 mesa, 5 cadeiras, 1 armário 1 estante 1 ar refrigerado) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on T3: Este recurso financia a contratação de reformas e adequações em ambientes físicos necessários ao funcionamento de unidades operacionais
Note on T4: Indicar o tipo de reforma ou adequação física

## 7_Componente 4
V- PRODUTOS, ATIVIDADES E RECURSOS
COMPONENTE 4: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO EXECUTOR
Produtos | Atividades | Meta e Linha de Base | Capacitação |  | Valores em US$ |  | Consultoria |  | Valores em US$ |  | Eq e Sistemas de Informação |  | Valores em US$ |  | Serviços Técnicos que nâo Consultoria |  | Valores em US$ |  | Obras e Reformas |  | Valores em US$
|  |  | Especificação | Qt. Part. | Unitário | Total | Área | Dias | Unitário | Total | Tipo | Qt. | Unitário | Total | Tipo | Qt. | Unitário | Total | Descrição | Qt. | Unitário | Total
1.1. Elaboração de Plano Estratégico e Planos Operacionais integrados para a prevenção e controle do crime violento no território | 1.1. Plano Estratégico do POD e Plano Operacional Integrado 1.2 Sistema de Gestão por Resultados | LINHA DE BASE: Ausência de Plano Estratégico e Operacional Integrado METAS: Garantir a qualificação da gestão dos programas do POD Juventude |  |  |  | 0 | Contratação de pessoa física ou jurídica para serviço especializado |  |  | 650000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
650000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 650000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2 Implantação de Sistema de Gestão de Processos e Monitoramento | 2.2.1 -Mapeamento das necessidades de TIC do Programa na SJDH | LINHA DE BASE: Ausência de tecnologia de informação adequada para o processamento das informações geradas na execução dos programas METAS: modernização dos processos de gestão e monitoramento dos programas |  |  |  | 0 | Contratação de pessoa física ou jurídica para serviço especializado |  |  | 500000 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| 2.2.2-Aquisição de bens e serviços em TIC |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | aquisição de bens e equipamentos |  |  | 700000 | [7 empty] | 0
| 2.2.3-Capacitação dos gestores da SJDH em TIC |  | Formação de Recursos Humanos e Gestores em TIC |  |  | 200000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
1400000 | [5 empty] | 200000 |  |  |  | 500000 |  |  |  | 700000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.3 Implantação de Sistema de Monitoramento de Serviços de Proteção dos Direitos dos Jovens (Observatório) | 2.3.1. Desenho do sistema de monitoramento | LINHA DE BASE: Inexistência de sistema de monitoramento de serviços de proteção dos direitos dos jovens METAS: Implantação e execução do sistema para subsidiar a construção de políticas públicas para a juventude. |  |  |  | 0 | Contratação de pessoa física ou jurídica para serviço especializado |  | 200000 | 650000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 2.3.2. Implantação e execução do sistema de monitoramento |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
650000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 650000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.4 Mecanismo de articulação, coordenação, informação e consulta entre as entidades participantes | 2.4.1-Encontros técnicos de articulação, coordenação, formação e consulta entre os participantes | LINHA BASE: Desarticulação das redes de atenção social à juventude que atuam nos territórios com altos índices de vitimização juvenil. METAS: Prover melhor articulação das redes de atendimento, garantindo a participação das entidades | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| 2.4.2-Materiais de divulgação do programa | [5 empty] | Comunicação e Marketing e plano de comunicação |  |  | 500000 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| 2.4.3-Relatório para análise e apoio à coordenação e aos participantes | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 0
500000 | [9 empty] | 500000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL | 3200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  | 2300000 |  |  |  | 700000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Note on A3: Qualquer alteração no PRODUTO (descrição, inclusão alteração,exclusão) deve ser efetuada APENAS na PLANILHA 3
Note on B3: As Atividades representam o “como fazer”, ou seja, o conjunto de tarefas que devem ser executadas para o desenvolvimento do produto. Preferencialmente, devem ser expressas com o verbo no infinitivo para indicar uma ação.
Note on C3: formadas por um objetivo, um prazo e uma quantidade. Neste campo devem ser indicadas as metas de execução do PRODUTO e sua LINHA DE BASE: situação atual da meta.
Note on D3: Este recurso financia a contratação de cursos, seminários ou outras formas de treinamento, bolsas e realização de visitas técnicas, nacionais e internacionais
Note on D4: Indicar a área de capacitação
Note on E15: Quantidade de cursos
Note on E17: Quantidade de cursos
Note on H3: Este recurso financia a contratação de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou internacionais, para apoiar ou desenvolver produtos especificados financiáveis, inclusive sistemas informatizados
Note on H4: Indicar a área de contratação da consultoria
Note on L3: Este recurso financia a aquisição e instalação de hardware, de redes (lógica e elétrica), de software básico e de sistemas aplicativos
Note on L4: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Estação de trabalho (1 micro, 1 monitor de 17, 1 impressora, etc) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on P3: Este recurso financia a aquisição de veículos, material permanente, recursos instrucionais e de divulgação e outros materiais e contratação de serviços (exceto Consultoria) de apoio operacional
Note on P4: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Ambiente de Trabalho (1 mesa, 5 cadeiras, 1 armário 1 estante 1 ar refrigerado) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on T3: Este recurso financia a contratação de reformas e adequações em ambientes físicos necessários ao funcionamento de unidades operacionais
Note on T4: Indicar o tipo de reforma ou adequação física

## 8_ADM
V- PRODUTOS, ATIVIDADES E RECURSOS
ADMINISTRAÇÃO
Produtos | Atividades | Meta e Linha de Base | Capacitação |  | Valores em US$ |  | Consultoria |  | Valores em US$ |  | Eq e Sistemas de Informação |  | Valores em US$ |  | Serviços Técnicos que nâo Consultoria |  | Valores em US$ |  | Obras e Reformas |  | Valores em US$
|  |  | Especificação | Qt. Part. | Unitário | Total | Área | Dias | Unitário | Total | Tipo | Qt. | Unitário | Total | Tipo | Qt. | Unitário | Total | Descrição | Qt. | Unitário | Total
1.1. Administração, monitoramento e avaliação | Consultoria em acompanhamento e avaliação do projeto | LINHA BASE: Dotar o escritório de projetos de condições para o acompanhamento e avaliação do andamento do projeto |  |  |  | 0 | Contratação de consultories para acompanhamento, avaliacao economica ex-post, e realizacoa de duas pesquisas de victimizacao para o projeto |  |  | 650000
| Equipamentos para estruturação do escritório de projetos |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Mobiliário, instalações, computadores, equipamentos e veiculos para o escritório de projetos |  |  | 600000 | [7 empty] | 0
| Eventos e Seminários de Avaliação do Projeto |  | Missões de precursoria e intercambio de melhores práticas |  |  | 450000 | Elaboração e publicação de anais e relatórios do projeto; Consultoria de diagnótico e avaliação do projeto |  |  | 400000 |  |  |  |  | Contratação de Agencia de eventos para organização e execução de seminários e reuniões de acompanhamento do projeto |  |  | 670800 |  |  |  | 0
2770800 | [5 empty] | 450000 |  |  |  | 1050000 | Total | 0 | 0 | 600000 |  |  |  | 670800 |  |  |  | 0
Subtotal | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL | 2770800
#DIV/0!
Note on B3: As Atividades representam o “como fazer”, ou seja, o conjunto de tarefas que devem ser executadas para o desenvolvimento do produto. Preferencialmente, devem ser expressas com o verbo no infinitivo para indicar uma ação.
Note on D3: Este recurso financia a contratação de cursos, seminários ou outras formas de treinamento, bolsas e realização de visitas técnicas, nacionais e internacionais
Note on H3: Este recurso financia a contratação de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou internacionais, para apoiar ou desenvolver produtos especificados financiáveis, inclusive sistemas informatizados
Note on L3: Este recurso financia a aquisição e instalação de hardware, de redes (lógica e elétrica), de software básico e de sistemas aplicativos
Note on P3: Este recurso financia a aquisição de veículos, material permanente, recursos instrucionais e de divulgação e outros materiais e contratação de serviços (exceto Consultoria) de apoio operacional
Note on T3: Este recurso financia a contratação de reformas e adequações em ambientes físicos necessários ao funcionamento de unidades operacionais

## 9_Consolidação Tipo Recurso
VI- CONSOLIDAÇÃO POR TIPO DE RECURSO (US$)
ESTA PLANILHA NÃO DEVE SER PREENCHIDA. CONSOLIDA OS RECURSOS DOS COMPONENTES E SUBCOMPONENTES. | [5 empty] | Valores em US$
COMPONENTE | Capacitação | Consultoria | Equip e Sistemas de Informação | Serviços Técnicos que nâo Consultoria | Obras e Reformas | TOTAL | %
CUSTOS DIRETOS
COMPONENTE 1: PREVENÇÃO SOCIAL DA VIOLÊNCIA | 400000 | 8000000 | 3000000 | 2100000 | 5200000 | 18700000 | 35.28%
COMPONENTE 2: PREVENÇÃO SITUACIONAL E QUALIFICAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | 947000 | 390000 | 2800000 | 295000 | 1568000 | 6000000 | 11.32%
COMPONENTE 3: APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE RESSOCIABILIZAÇÃO | 1050000 | 600000 | 2400000 | 0 | 21050000 | 25100000 | 47.36%
COMPONENTE 4: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO EXECUTOR | 200000 | 2300000 | 700000 | 0 | 0 | 3200000 | 6.04%
SUBTOTAL CUSTOS DIRETOS | 2597000 | 11290000 | 8900000 | 2395000 | 27818000 | 53000000 | 100%
% | 4.9% | 21.3% | 16.79% | 4.52% | 52.49% | 100%
ADMINISTRAÇÃO
A1 - Gestão do Projeto | 450000 | 1050000 | 600000 | 670800 | 0 | 2770800 | 100%
A2 -Avaliação Independente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
IMPREVISTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL ADMINISTRAÇÃO | 450000 | 1050000 | 600000 | 670800 | 0 | 2770800 | 100%
% | 16.24% | 37.9% | 21.65% | 24.21% | 0% | 100% | 5.23%
TOTAL GERAL | 3047000 | 12340000 | 9500000 | 3065800 | 27818000 | 55770800
% | 5.46% | 22.13% | 17.03% | 5.5% | 49.88% | 100%
VI - CONSOLIDAÇÃO POR TIPO DE RECURSO (R$) | [5 empty] | 1 US$ = | 2
ESTA PLANILHA NÃO DEVE SER PREENCHIDA. CONSOLIDA OS RECURSOS DOS COMPONENTES E SUBCOMPONENTES. | [5 empty] | Valores em R$
COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | Capacitação | Consultoria | Equip e Sistemas de Informação | Serviços Técnicos que nâo Consultoria | Obras e Reformas | TOTAL | %
CUSTOS DIRETOS
COMPONENTE 1: PREVENÇÃO SOCIAL DA VIOLÊNCIA | 800000 | 16000000 | 6000000 | 4200000 | 10400000 | 37400000 | 35.28%
COMPONENTE 2: PREVENÇÃO SITUACIONAL E QUALIFICAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | 1894000 | 780000 | 5600000 | 590000 | 3136000 | 12000000 | 11.32%
COMPONENTE 3: APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE RESSOCIABILIZAÇÃO | 2100000 | 1200000 | 4800000 | 0 | 42100000 | 50200000 | 47.36%
COMPONENTE 4: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO EXECUTOR | 400000 | 4600000 | 1400000 | 0 | 0 | 6400000 | 6.04%
SUBTOTAL CUSTOS DIRETOS | 5194000 | 22580000 | 17800000 | 4790000 | 55636000 | 106000000 | 100%
% | 4.9% | 21.3% | 16.79% | 4.52% | 52.49% | 100%
ADMINISTRAÇÃO
A1 - Gestão do Projeto | 900000 | 2100000 | 1200000 | 1341600 | 0 | 5541600 | 100%
A2 -Avaliação Independente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
IMPREVISTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL ADMINISTRAÇÃO | 900000 | 2100000 | 1200000 | 1341600 | 0 | 5541600 | 100%
% | 16.24% | 37.9% | 21.65% | 24.21% | 0% | 100% | 5.23%
TOTAL GERAL | 6094000 | 24680000 | 19000000 | 6131600 | 55636000 | 111541600
% | 5.46% | 22.13% | 17.03% | 5.5% | 49.88% | 100%

## 10_Cronograma Físico
VII- CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Início do Projeto: | 2013-01-01
COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | Data início | Duração (meses) | Data Término | Ano 1/12 |  |  |  | Ano 1/13 |  |  |  | Ano 2/14 |  |  |  | Ano 3/15 |  |  |  | Ano 4/16 |  |  |  | Ano 5/17 |  |  |  | Valor R$ | Ano 1 |  |  |  | #VALUE! | Ano 1 |  |  |  |  | Ano 2 |  |  |  |  | Ano 3 |  |  |  |  | Ano 4 |  |  |  |  | Ano 5
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Produto | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | Total
[6 empty] | 2011-07-01 | 2011-10-01 | 2013-01-01 | 2013-04-01 | 2013-07-01 | 2013-10-01 | 2014-01-01 | 2014-04-01 | 2014-07-01 | 2014-10-01 | 2015-01-01 | 2015-04-01 | 2015-07-01 | 2015-10-01 | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | 2016-10-01 | 2017-01-01 | 2017-04-01 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 111541600 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
COMPONENTE 1: PREVENÇÃO SOCIAL DA VIOLÊNCIA | [27 empty] | 37400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 4091916.67 | 4091916.67 | 4091916.67 | 12575750.01 | 4425250 | 4425250 | 4425250 | 4425250 | 17701000 | 4425250 | 999500 | 666166.67 | 666166.67 | 6757083.34 | 366166.67 | 0 | 0 | 0 | 366166.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 Construção de 06 (seis) Centros POD Juventude | 2013-04-01 | 24 | 2015-03-22 | [24 empty] | 27406000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3425750 | 3425750 | 3425750 | 10277250 | 3425750 | 3425750 | 3425750 | 3425750 | 13703000 | 3425750 | 0 | 0 | 0 | 3425750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2013-04-01 to 2015-01-01
1.2 Ações voltadas ao sistema educativo e à inclusão ao mercado de trabalho para aumento de escolaridade e inserção laboral | 2013-01-01 | 36 | 2015-12-17 | [24 empty] | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 1200000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 1200000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2013-01-01 to 2015-10-01
1.3 Criação ou fortalecimento de 06 núcleos de gestão da rede de atenção a juventude nos territórios | 2013-04-01 | 36 | 2016-03-16 | [24 empty] | 4394000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366166.67 | 366166.67 | 366166.67 | 1098500.01 | 366166.67 | 366166.67 | 366166.67 | 366166.67 | 1464666.68 | 366166.67 | 366166.67 | 366166.67 | 366166.67 | 1464666.68 | 366166.67 | 0 | 0 | 0 | 366166.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2013-04-01 to 2016-01-01
1.4 Reforma de espaços públicos com acessibilidade para pessoas com deficiência | 2014-01-01 | 18 | 2015-06-07 | [24 empty] | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333333.33 | 333333.33 | 333333.33 | 333333.33 | 1333333.32 | 333333.33 | 333333.33 | 0 | 0 | 666666.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014-01-01 to 2015-04-01
COMPONENTE 2: PREVENÇÃO SITUACIONAL E QUALIFICAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | [27 empty] | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1822812.5 | 1822812.5 | 1822812.5 | 5468437.5 | 1822812.5 | 1822812.5 | 1822812.5 | 106312.5 | 5574750 | 106312.5 | 106312.5 | 106312.5 | 106312.5 | 425250 | 106312.5 | 106312.5 | 106312.5 | 106312.5 | 425250 | 106312.5 | 0 | 0 | 0 | 106312.5
2.1 Formação continuada de efetivos policiais que atuarão no policiamento comunitário das áreas abrangidas pelo Programa (POA, Viamao, Alvorada) | 2013-04-01 | 48 | 2017-03-11 | [24 empty] | 1701000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106312.5 | 106312.5 | 106312.5 | 318937.5 | 106312.5 | 106312.5 | 106312.5 | 106312.5 | 425250 | 106312.5 | 106312.5 | 106312.5 | 106312.5 | 425250 | 106312.5 | 106312.5 | 106312.5 | 106312.5 | 425250 | 106312.5 | 0 | 0 | 0 | 106312.5 | bar: 2013-04-01 to 2017-01-01
2.2 Implantação de serviços de analise criminologico | 2013-04-01 | 18 | 2014-09-05 | [24 empty] | 2943000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490500 | 490500 | 490500 | 1471500 | 490500 | 490500 | 490500 | 0 | 1471500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2013-04-01 to 2014-07-01
2.3 Implementação do policiamento comunitário e fortalecimento e integração do efetivo policial com a comunidade | 2013-04-01 | 18 | 2014-09-05 | [24 empty] | 7356000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226000 | 1226000 | 1226000 | 3678000 | 1226000 | 1226000 | 1226000 | 0 | 3678000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2013-04-01 to 2014-07-01
COMPONENTE 3: APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE RESSOCIABILIZAÇÃO | [27 empty] | 50200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 6080000 | 6080000 | 6080000 | 18370000 | 6080000 | 6080000 | 6080000 | 6080000 | 24320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 Construção de 03 (três) novos Centros de Atendimento Socioeducativo (CASE), que respeitem as diretrizes do Sistema Nacional de Socioeducação (SINASE), 01 (um) no município de Osório e 01 (um) em Santa Cruz do Sul e 01 (um) em Porto Alegre, incluindo a implantação de um Centro de Profissionalização para a formação profissional e atividades culturais para os adolescentes, familiares e a comunidade do entorno; Implantar um Sistema de Vídeo-monitoramento das Unidades da FASE, entre outras medidas; | 2013-04-01 | 24 | 2015-03-22 | [24 empty] | 45100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5637500 | 5637500 | 5637500 | 16912500 | 5637500 | 5637500 | 5637500 | 5637500 | 22550000 | 5637500 | 0 | 0 | 0 | 5637500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2013-04-01 to 2015-01-01
3.2 A elaboração e implementação de um plano de formação continuada dos servidores da Fundação, visando o fortalecimento do vínculo com os adolescentes, suas famílias e a comunidade de origem. Acompanhamento do progresso individual de cada adolescente (educativo, psicossocial e de saúde); | 2013-04-01 | 60 | 2018-03-06 | [24 empty] | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 520000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 520000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 520000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 520000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 520000 | bar: 2013-01-01 to 2017-12-31
3.3 Aprimorar o Sistema de Gestão da FASE com ênfase as diretorias de Socioeducação e de Qualificação Profissional, Diretoria Administrativa, Diretoria Sócio Educativa, implantar sistema de avaliação do atendimento prestado, incluindo a informatização dos prontuários dos adolescentes e servidores, para monitorar o progresso individual de ambos, melhorando a eficiência do gasto e diminuindo o custo da prestação do serviço. | 2013-04-01 | 24 | 2015-03-22 | [24 empty] | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312500 | 312500 | 312500 | 937500 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 1250000 | 312500 | 0 | 0 | 0 | 312500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2013-04-01 to 2015-01-01
COMPONENTE 4: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO EXECUTOR | [27 empty] | 6400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875000 | 875000 | 875000 | 2625000 | 875000 | 875000 | 875000 | 191666.66 | 2816666.66 | 191666.66 | 191666.66 | 191666.66 | 191666.66 | 766666.64 | 191666.66 | 0 | 0 | 0 | 191666.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 Plano Estratégico e Planos Operacionais Integrados para a prevenção e controle do crime violento no território | 2013-04-01 | 18 | 2014-09-05 | [24 empty] | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216666.67 | 216666.67 | 216666.67 | 650000.01 | 216666.67 | 216666.67 | 216666.67 | 0 | 650000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2013-04-01 to 2014-07-01
4.2 Sistema de Gestão de Processos e Monitoramento | 2013-04-01 | 18 | 2014-09-05 | [24 empty] | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466666.67 | 466666.67 | 466666.67 | 1400000.01 | 466666.67 | 466666.67 | 466666.67 | 0 | 1400000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2013-04-01 to 2014-07-01
4.3 Sistema de Monitoramento dos Serviços de Proteção dos Direitos dos Jovens (Observatório) | 2013-04-01 | 36 | 2016-03-16 | [24 empty] | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108333.33 | 108333.33 | 108333.33 | 324999.99 | 108333.33 | 108333.33 | 108333.33 | 108333.33 | 433333.32 | 108333.33 | 108333.33 | 108333.33 | 108333.33 | 433333.32 | 108333.33 | 0 | 0 | 0 | 108333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2013-04-01 to 2016-01-01
4.4 Mecanismo de articulação, coordenação, informação e consulta entre as entidades participantes | 2013-04-01 | 36 | 2016-03-16 | [24 empty] | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83333.33 | 83333.33 | 83333.33 | 249999.99 | 83333.33 | 83333.33 | 83333.33 | 83333.33 | 333333.32 | 83333.33 | 83333.33 | 83333.33 | 83333.33 | 333333.32 | 83333.33 | 0 | 0 | 0 | 83333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2013-04-01 to 2016-01-01
ADMINISTRAÇÃO | [27 empty] | 5541600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277080 | 277080 | 277080 | 277080 | 1108320 | 277080 | 277080 | 277080 | 277080 | 1108320 | 277080 | 277080 | 277080 | 277080 | 1108320 | 277080 | 277080 | 277080 | 277080 | 1108320 | 277080 | 277080 | 277080 | 277080 | 1108320
A1 - Gestão do Projeto | 2013-01-01 | 60 | 2017-12-06 | [24 empty] | 5541600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277080 | 277080 | 277080 | 277080 | 1108320 | 277080 | 277080 | 277080 | 277080 | 1108320 | 277080 | 277080 | 277080 | 277080 | 1108320 | 277080 | 277080 | 277080 | 277080 | 1108320 | 277080 | 277080 | 277080 | 277080 | 1108320 | bar: 2013-01-01 to 2017-12-31
A2 -Avaliação Independente

## 11_Distribuição por Fonte
VIII- DISTRIBUIÇÃO POR FONTE
COMPONENTES E PRODUTOS | Ano 1 |  |  | Ano 2 |  |  | Ano 3 |  |  | Ano 4 |  |  | Ano 5 |  |  | Ano 6 |  |  | TOTAL
| BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total
CUSTOS TOTAIS (DIRETOS+ADM) | 36586708 | 3560800 | 40147508 | 47792736 | 3880800 | 51520736 | 11427320 | 4252800 | 15527320 | 2611403 | 152800 | 2611403 | 1581833 | 152800 | 1734633 | 2216640 | 0 | 2216640 | 100000001 | 12000000 | 111541600 | 53115.05
CUSTOS DIRETOS | 35631188 | 3408000 | 39039188 | 46684416 | 3728000 | 50412416 | 10319000 | 4100000 | 14419000 | 1503083 | 0 | 1503083 | 626313 | 0 | 626313 | 0 | 0 | 0 | 94764001 | 11236000 | 106000000 | 50476.19
COMPONENTE 1: PREVENÇÃO SOCIAL DA VIOLÊNCIA | 10415750 | 2160000 | 12575750 | 15541000 | 2160000 | 17701000 | 3157084 | 3600000 | 6757084 | 366167 | 0 | 366167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29480000 | 7920000 | 37400000 | 22121
1.1 Construção de 06 (seis) Centros POD Juventude | 9317250 | 960000 | 10277250 | 12743000 | 960000 | 13703000 | 1025750 | 2400000 | 3425750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23086000 | 4320000 | 27406000 | 13050
1.2 Ações voltadas ao sistema educativo e à inclusão ao mercado de trabalho para aumento de escolaridade e inserção laboral | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600000 | 3600000 | 1714
1.3 Criação ou fortalecimento de 06 núcleos de gestão da rede de atenção a juventude nos territórios | 1098500 | 0 | 1098500 | 1464667 | 0 | 1464667 | 1464667 |  | 1464667 | 366167 | 0 | 366167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4394001 | 0 | 4394000 | 2092
1.4 Reforma de espaços públicos com acessibilidade para pessoas com deficiência | 0 | 0 | 0 | 1333333 | 0 | 1333333 | 666667 | 0 | 666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 952
COMPONENTE 2: PREVENÇÃO SITUACIONAL E QUALIFICAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | 4220438 | 1248000 | 5468438 | 4506750 | 1068000 | 5574750 | 425250 | 0 | 425250 | 425250 | 0 | 425250 | 106313 | 0 | 106313 | 0 | 0 | 0 | 9684001 | 2316000 | 12000000
2.1 Formação continuada de efetivos policiais que atuarão no policiamento comunitário das áreas abrangidas pelo Programa (POA, Viamao, Alvorada) | 138938 | 180000 | 318938 | 425250 |  | 425250 | 425250 |  | 425250 | 425250 |  | 425250 | 106313 |  | 106313 |  | 0 |  | 1521001 | 180000 | 1701001 | 810
2.2 Implantação de serviços de analise criminologico | 1471500 |  | 1471500 | 1471500 |  | 1471500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2943000 | 0 | 2943000
2.3 Implementação do policiamento comunitário e fortalecimento e integração do efetivo policial com a comunidade | 2610000 | 1068000 | 3678000 | 2610000 | 1068000 | 3678000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5220000 | 2136000 | 7356000 | 3503
COMPONENTE 3: APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE RESSOCIABILIZAÇÃO | 18370000 | 0 | 18370000 | 23820000 | 500000 | 24320000 | 5970000 | 500000 | 6470000 | 520000 | 0 | 520000 | 520000 | 0 | 520000 |  |  | 0 | 49200000 | 1000000 | 50200000
3.1 Construção de 03 (três) novos Centros de Atendimento Socioeducativo (CASE), que respeitem as diretrizes do Sistema Nacional de Socioeducação (SINASE), 01 (um) no município de Osório e 01 (um) em Santa Cruz do Sul e 01 (um) em Porto Alegre, incluindo a implantação de um Centro de Profissionalização para a formação profissional e atividades culturais para os adolescentes, familiares e a comunidade do entorno; Implantar um Sistema de Vídeo-monitoramento das Unidades da FASE, entre outras medidas; | 16912500 | 0 | 16912500 | 22050000 | 500000 | 22550000 | 5137500 | 500000 | 5637500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44100000 | 1000000 | 45100000 | 21476.19
3.2 A elaboração e implementação de um plano de formação continuada dos servidores da Fundação, visando o fortalecimento do vínculo com os adolescentes, suas famílias e a comunidade de origem. Acompanhamento do progresso individual de cada adolescente (educativo, psicossocial e de saúde); | 520000 | 0 | 520000 | 520000 | 0 | 520000 | 520000 | 0 | 520000 | 520000 | 0 | 520000 | 520000 | 0 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 2600000 | 0 | 2600000 | 1238.1
3.3 Aprimorar o Sistema de Gestão da FASE com ênfase as diretorias de Socioeducação e de Qualificação Profissional, Diretoria Administrativa, Diretoria Sócio Educativa, implantar sistema de avaliação do atendimento prestado, incluindo a informatização dos prontuários dos adolescentes e servidores, para monitorar o progresso individual de ambos, melhorando a eficiência do gasto e diminuindo o custo da prestação do serviço. | 937500 | 0 | 937500 | 1250000 | 0 | 1250000 | 312500 | 0 | 312500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 2500000 | 1190.48
COMPONENTE 4: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO EXECUTOR | 2625000 | 0 | 2625000 | 2816666 | 0 | 2816666 | 766666 | 0 | 766666 | 191666 | 0 | 191666 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6400000 | 0 | 6400000
4.1 Plano Estratégico e Planos Operacionais Integrados para a prevenção e controle do crime violento no território | 650000 | 0 | 650000 | 650000 | 0 | 650000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1300000 | 0 | 1300000
4.2 Sistema de Gestão de Processos e Monitoramento | 1400000 |  | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2800000 | 0 | 2800000
4.3 Sistema de Monitoramento dos Serviços de Proteção dos Direitos dos Jovens (Observatório) | 325000 | 0 | 325000 | 433333 | 0 | 433333 | 433333 | 0 | 433333 | 108333 | 0 | 108333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299999 | 0 | 1299999 | 619.05
4.4 Mecanismo de articulação, coordenação, informação e consulta entre as entidades participantes | 250000 | 0 | 250000 | 333333 | 0 | 333333 | 333333 | 0 | 333333 | 83333 | 0 | 83333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1000000 | 0 | 1000000
ADMINISTRAÇÃO | 955520 | 152800 | 1108320 | 1108320 | 152800 | 1108320 | 1108320 | 152800 | 1108320 | 1108320 | 152800 | 1108320 | 955520 | 152800 | 1108320 | 2216640 | 0 | 2216640 | 5236000 | 764000 | 5541600 | 2638.86
A1 - Gestão do Projeto | 955520 | 152800 | 1108320 | 1108320 | 152800 | 1108320 | 1108320 | 152800 | 1108320 | 1108320 | 152800 | 1108320 | 955520 | 152800 | 1108320 | 1108320 | 0 | 1108320 | 5236000 | 764000 | 5541600 | 2638.86
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1108320 | 0 | 1108320 | 0 | 0 | 0 | 0
0

## 12_Orçamento Global
X- ORÇAMENTO GLOBAL (R$) |  |  | Valores em R$
ITENS |  | R$ |  | Programação Desembolso | Diferença
| BID | Local | TOTAL
A. Administração | 5236000 | 764000 | 6000000 | 268650 | 5731350
A1 - Gestão do Projeto | 5236000 | 764000 | 6000000
A2 -Avaliação Independente | 0 | 0 | 0
A3 - Equipe de Projeto | 0 |  | 0
B. Custos Diretos | 94764001 | 11236000 | 106000001 | 7856160 | 98143841
COMPONENTE 1: PREVENÇÃO SOCIAL DA VIOLÊNCIA | 29480000 | 7920000 | 37400000
COMPONENTE 2: PREVENÇÃO SITUACIONAL E QUALIFICAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | 9684001 | 2316000 | 12000001
COMPONENTE 3: APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE RESSOCIABILIZAÇÃO | 49200000 | 1000000 | 50200000
COMPONENTE 4: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO EXECUTOR | 6400000 | 0 | 6400000
Subtotal | 100000001 | 12000000 | 112000001 | 8124810 | 103875191
% | 89% | 11%
C. Imprevistos | 0 | 0 | 0
D. Custos Financeiros |  |  | 0
TOTAL DO PROJETO | 100000001 | 12000000 | 112000001
% | 89% | 11% | 100%
X - ORÇAMENTO GLOBAL (US$) | Valores em US$ | 1 US$ = | 2
ITENS |  | US$
| BID | Local | TOTAL
A. Administração | 2618000 | 382000 | 3000000
A1 - Gestão do Projeto | 2618000 | 382000 | 3000000
A2 -Avaliação Independente | 0 | 0 | 0
A3 - Equipe de Projeto | 0 | 0 | 0
B. Custos Diretos | 47382001 | 5618000 | 53000001
COMPONENTE 1: PREVENÇÃO SOCIAL DA VIOLÊNCIA | 14740000 | 3960000 | 18700000 |  |  | 14.7 | 3.9 | 18.6 | 33.21%
COMPONENTE 2: PREVENÇÃO SITUACIONAL E QUALIFICAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | 4842001 | 1158000 | 6000001 |  |  | 4.8 | 1.2 | 6 | 10.71%
COMPONENTE 3: APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE RESSOCIABILIZAÇÃO | 24600000 | 500000 | 25100000 |  |  | 24.5 | 0.5 | 25 | 44.64%
COMPONENTE 4: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO EXECUTOR | 3200000 | 0 | 3200000 |  |  | 3.2 |  | 3.2 | 5.71%
Subtotal | 50000001 | 6000000 | 56000001 |  |  | 2.8 | 0.4 | 3.2 | 5.71%
% | 89% | 11% |  |  |  | 50 | 6 | 56 | 100%
C. Imprevistos | 0 | 0 | 0
D. Custos Financeiros | 0 | 0 | 0
TOTAL DO PROJETO | 50000001 | 6000000 | 56000001
% | 89% | 11% | 100%

## 13_POA 18 meses
XI- PLANO OPERACIONAL (POA) - 18 MESES
COMPONENTES SUBCOMPONENTES E PRODUTOS | Atividades | Meta e Linha de Base | Data Início | Data Término | Vlr Total | Valor 18M | Financiamento BID |  | Contrapartida
[7 empty] | Total | Ressarc. | Total | Antecipada
COMPONENTE 1: PREVENÇÃO SOCIAL DA VIOLÊNCIA |  |  |  |  | 34707000 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0
1.1 Construção de 06 (seis) Centros POD Juventude | #REF! | #REF! | 2013-04-01 | 2015-03-22 | 27406000 | 10277250 | 8357250 | 0 | 1920000 | 0
1.2 Ações voltadas ao sistema educativo e à inclusão ao mercado de trabalho para aumento de escolaridade e inserção laboral | #REF! | #REF! | 2013-01-01 | 2015-12-17 | 3600000 | 1200000 | -1200000 | 0 | 2400000 | 0
1.4 Reforma de espaços públicos com acessibilidade para pessoas com deficiência | #REF! | #REF! | 2014-01-01 | 2015-06-07 | 2000000 | 144000 | 144000 | 0 | 0 | 0
2.3 Implementação do policiamento comunitário e fortalecimento e integração do efetivo policial com a comunidade | #REF! | #REF! | 2013-04-01 | 2017-03-11 | 1701000 | 318938 | -1817062 | 0 | 2136000 | 0
NÃO SELECIONADO | [5 empty] | #REF! | 151000 | 0 | #REF! | 0
NÃO SELECIONADO | [5 empty] | 3678000 | #REF! | 0 | #REF! | 0
NÃO SELECIONADO | [5 empty] | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0
NÃO SELECIONADO | [5 empty] | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0
NÃO SELECIONADO | [5 empty] | #REF! | 567242 | 0 | #REF! | 0
NÃO SELECIONADO | [5 empty] | 385973 | 385973 | 0 | #REF! | 0
NÃO SELECIONADO | [5 empty] | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0
COMPONENTE 3: APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE RESSOCIABILIZAÇÃO |  |  |  |  | #REF! | 26184776 | 6427937 | 0 | #REF! | 0
3.1 Construção de 03 (três) novos Centros de Atendimento Socioeducativo (CASE), que respeitem as diretrizes do Sistema Nacional de Socioeducação (SINASE), 01 (um) no município de Osório e 01 (um) em Santa Cruz do Sul e 01 (um) em Porto Alegre, incluindo a implantação de um Centro de Profissionalização para a formação profissional e atividades culturais para os adolescentes, familiares e a comunidade do entorno; Implantar um Sistema de Vídeo-monitoramento das Unidades da FASE, entre outras medidas; | #REF! | #REF! | 2013-04-01 | 2015-03-22 | 2500000 | 1289750 | 1089750 | 0 | 500000 | 0
3.2 A elaboração e implementação de um plano de formação continuada dos servidores da Fundação, visando o fortalecimento do vínculo com os adolescentes, suas famílias e a comunidade de origem. Acompanhamento do progresso individual de cada adolescente (educativo, psicossocial e de saúde); | #REF! | #REF! | 0 |  | 6400000 | 1175125 | 1133375 | 0 | 0 | 0
4.1 Plano Estratégico e Planos Operacionais Integrados para a prevenção e controle do crime violento no território | #REF! | #REF! | 2013-04-01 | 2014-09-05 | 1300000 | 189882 | 89882 |  | 0 | 0
4.2 Sistema de Gestão de Processos e Monitoramento | #REF! | #REF! | 2013-04-01 | 2014-09-05 | 2800000 | 1351000 | 1257000 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 292236 | 192236 | 0 | 0 | 0
NÃO SELECIONADO | [5 empty] | 284083 | 241583 | 0 | #REF! | 0
NÃO SELECIONADO | [5 empty] | 587611 | 287611 | 0 | #REF! | 0
NÃO SELECIONADO |  |  |  |  | 468000 | 468000 | 468000 | 0 | #REF! | 0
NÃO SELECIONADO |  |  |  |  | 350000 | 700000 | 350000 | 0 | 350000 | 0
NÃO SELECIONADO | [5 empty] | 216000 | 216000 | 0 | #REF! | 0
NÃO SELECIONADO | [5 empty] | 18386839 | 0 | 0 | 18386839 | 0
NÃO SELECIONADO | [5 empty] | 1244250 | 1102500 | 0 | #REF! | 0
#N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 1501400 | 0 | #N/A | 0
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 144000 |  | #N/A | 0
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 304000 |  | #N/A | 0
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 399438 |  | #N/A | 0
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 152166 |  | #N/A | 0
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 501796 |  | #N/A | 0
ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 5541600 | 1108244 | 802644 | 0 | 305600 | 0
A1 - Gestão do Projeto | Consultoria em acompanhamento e avaliação do projeto | LINHA BASE: Dotar o escritório de projetos de condições para o acompanhamento e avaliação do andamento do projeto | 0 |  | 5541600 | 1108244 | 802644 |  | 305600 | 0
TOTAL GERAL |  | REAIS (R$) | R$ |  | #N/A | #N/A | #REF! | 0 | #N/A | 0
TOTAL GERAL |  | DÓLARES (US$) | US$ |  | #N/A | #N/A | #REF! | 0 | #N/A | 0
Formulas:
Data Início = IF([COMPONENTES SUBCOMPONENTES E PRODUTOS]<>"NÃO SELECIONADO",'10_Cronograma Físico'!B8,"")
Data Término = IF([COMPONENTES SUBCOMPONENTES E PRODUTOS]<>"NÃO SELECIONADO",'10_Cronograma Físico'!D7,"")
Note on A2: Qualquer alteração no PRODUTO (descrição, inclusão alteração,exclusão) deve ser efetuada APENAS na PLANILHA 3
Note on B2: As Atividades representam o “como fazer”, ou seja, o conjunto de tarefas que devem ser executadas para o desenvolvimento do produto. Preferencialmente, devem ser expressas com o verbo no infinitivo para indicar uma ação.
Note on C2: formadas por um objetivo, um prazo e uma quantidade. Neste campo devem ser indicadas as metas de execução do PRODUTO e sua LINHA DE BASE: situação atual da meta.

## 14_PA 18 meses
BRASIL
Programa POD JUVENTUDE
Contrato de Empréstimo: BR-L1343
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: Missão de Análise
Atualização Nº: 1
Atualizado por: Equipe SJDH
Nº | Descrição do Contrato | Custo | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Estimado | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  | (1 US$ = 2 R$) | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
COMPONENTE 1
1.1 | Concessão de bolsas para jovens lideranças dos Centros | 1800000 | Legislação Local | Ex-Post | 0 | 100 | 2014-06-01 | 2017-12-13
1.2 | Consultoria para desenvolvimento e implantação de serviços socioeducativos de formação, qualificação laboral, reforço educativo, inclusão cultural, esportiva, de promoção de valores de uma cultura de paz para o desenvolvimento integral de adolescentes e jovens | 4953000 | Convênios com Entidades (ACM, CPCA, CESMAR e Canta Brasil) | Ex-Ante | 100 | 0 | 2014-07-01 | 2017-12-13
1.3 | Consultoria em Gestão e Implementação de Centros POD com apoio a Sistematização | 1097000 | Convenio Parceiros Voluntários | Ex-Ante | 100 | 0 | 2014-07-01 | 2017-12-01
1.4 | Desenvolvimento e implantação de sistema de gestão da informação dos Centros | 50000 | SQC ou CI | Ex-Post | 100 | 0 | 2014-01-02 | 2014-08-14
1.5 | Contratação de Projeto Executivo p/ Reforma de espaços públicos com acessibilidade para pessoas com deficiência | 100000 | SQC ou CI | Ex-Post | 100 | 0 | 2013-03-10 | 2013-08-11
COMPONENTE 2
1.6 | Elaboração de um Plano de Educação Continuada com conteúdo programático, metodologia e identificação de cursos iniciais especializados | 40000 | SQC | Ex-Ante | 100 | 0 | 2013-06-01 | 2013-12-01
1.7 | Consultoria e Avaliação dos Mecanismos de Controle Interno e Externo da Atividade Policial nos Territórios | 250000 | Contrato com a UNODC | Ex-Ante | 100 | 0 | 2014-06-01 | 2014-12-01
1.8 | Contratação de consultoria para realização de pesquisa com indicadores criminais; produção de relatórios semestrais no período de 5 anos dos principais indicadores criminais com mapeamento da criminalidade e dos perfis da vítima e do infrator | 100000 | SQC | Ex-Post | 100 | 0 | 2014-01-01 | 2014-08-01
COMPONENTE 3
1.9 | Consultoria para elaboração e implementação de um Plano de formação continuada dos servidores da FASE | 100000 | SQC | Ex-Post | 100 | 0 | 2013-06-10 | 2013-12-13 | EP
1.10 | Consultoria para desenvolvimento e implantação do Sistema de Gestão da FASE, incluindo prontuários | 500000 | SBQC | Ex-Post | 100 | 0 | 2013-03-10 | 2014-07-11 | EP
COMPONENTE 4
1.11 | Consultoria para Elaboração de Plano Estratégico e Planos Operacionais integrados para a prevenção e controle do crime violento no território, incluindo implantação de Sistema de Gestão por Resultados | 650000 | SBQ | Ex-Ante | 100 | 0 | 2013-03-10 | 2014-06-11
1.12 | Consultoria para desenvovimento e implantação de Sistema Informatizado de Gestão de Processos e Monitoramento (Mapeamento das necessidades de TIC do Programa na SJDH) | 500000 | SBMC | Ex-Ante | 100 | 0 | 2013-03-10 | 2014-06-11
1.13 | Desenvolvimento e Implantação de Sistema de Monitoramento de Serviços de Proteção dos Direitos dos Jovens (Observatório) | 650000 | SBQ | Ex-Post | 100 | 0 | 2013-06-10 | 2014-12-11
1.14 | Contratação de empresa de comunicação e marketing p/ elaboração e implementação de Plano de marketing do Programa | 500000 | SBQ | Ex-Post | 100 | 0 | 2013-06-11 | 2017-12-12
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  | 11290000
2. SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO
COMPONENTE 1
2.1 | Formação de Recursos Humanos e Gestores p/ Implantação de Sistema de Gestão de Processos e Monitoramento | 200000 | Inscrição, CI, SQC | Ex-Post | 100 | 0 | 2013-03-10 | 2015-12-11
2.2 | Formação de Recursos Humanos e Gestores da FADERS em Acessibilidade | 200000 | Inscrição, CI, SQC | Ex-Post | 100 | 0 | 2013-03-10 | 2015-12-11
COMPONENTE 2
2.3 | Implementação do Plano de Educação Continuada da SSP | 587000 | SBQC e CI | Ex-Post | 100 | 0 | 2014-02-10 | 2017-12-13 | EP
2.4 | Formação de multiplicadores em análise criminal através de cursos de extensão universitária | 300000 | SBQC | Ex-Post | 100 | 0 | 2013-03-10 | 2015-06-13 | EP
2.5 | Qualificação em registro policial | 60000 | SQC e CI | Ex-Post | 100 | 0 | 2013-03-10 | 2016-06-13 | EP
COMPONENTE 3
2.6 | Implementação do Plano de formação continuada dos servidores da FASE | 1050000 | SBQC e CI | Ex-Post | 100 | 0 | 2014-02-01 | 2017-12-01 | EP
COMPONENTE 4
2.7 | Capacitação de Gestores em TIC | 200000 | Inscrição, CI, SQC | Ex-Post | 100 | 0 | 2013-03-01 | 2017-12-01 | EP
SUBTOTAL DE CAPACITAÇÃO |  | 2597000
3. OBRAS
COMPONENTE 1
3.1 | Construção, implantação e equipagem de 6 Centros POD Juventude | 4800000 | CPN Legislação Local | Ex-Post | 80 | 20 | 2012-10-10 | 2014-06-13
3.2 | Contratação de serviços de reforma da estrutura física da sede da FADERS | 400000 | LPN | Ex-Post | 100 | 0 | 2014-01-10 | 2014-08-13
COMPONENTE 2
3.3 | Instalação de 6 bases comunitárias integrada com polícia militar, civil, guarda municipal e conselhos comunitários | 1568000 | Legislação Local | Ex-Post | 32 | 68 | 2013-09-10 | 2014-09-10
COMPONENTE 3
3.4 | Construção de 03 (três) novos Centros de Atendimento Socioeducativo (CASE) | 18050000 | LPN | Ex-Ante | 100 | 0 | 2013-03-10 | 2014-07-11 | EP
3.5 | Adequação física do Instituto Padre Cacique - Centro de Profissionalização | 3000000 | LPN | Ex-Post | 100 | 0 | 2014-01-11 | 2015-05-12 | EP
SUBTOTAL DE OBRAS |  | 27818000
4. BENS e EQUIPAMENTOS
COMPONENTE 1
4.1 | Aquisição de equipamentos e mobiliario para os 6 centros POD | 2700000 | CPN Legislação Local | Ex-Post | 100 | 0 | 2014-08-10 | 2014-12-11
4.2 | Aquisição de equipamentos adequados e com acessibilidade para as pessoas com deficiência | 300000 | CP | Ex-Post | 100 | 0 | 2014-08-10 | 2014-12-11
COMPONENTE 2
4.3 | Aquisição de Tablets p/ Qualificação em registro policial | 40000 | PE | Ex-Post | 100 | 0 | 2013-03-10 | 2016-06-13
4.4 | Aquisição e customização de solução para georeferenciamento, via web, para as instituição vinculadas à SSP | 500000 | PE | Ex-Post | 100 | 0 | 2013-06-10 | 2014-06-13
4.5 | Aquisição de Mobiliário p/ 6 bases | 168000 | PE | Ex-Post | 100 | 0 | 2014-03-10 | 2014-12-10
4.6 | Aquisição de Equipamentos de Video Monitoramento | 1070000 | PE | Ex-Post | 100 | 0 | 2014-03-10 | 2014-12-10
4.7 | Aquisição de viaturas | 812000 | PE | Ex-Post | 100 | 0 | 2014-03-10 | 2014-12-10
4.8 | Aquisição de equipamentos de Informatica para o observatório | 150000 | CP | Ex-Post | 100 | 0 | 2014-03-10 | 2014-12-10
4.9 | Aquisição de Radios Portateis | 60000 | CP | Ex-Post | 100 | 0 | 2014-03-10 | 2014-12-10
COMPONENTE 3
4.10 | Aquisição de Equipamentos de vídeo conferência para implantação de 12 Salas | 150000 | CP | Ex-Post | 100 | 0 | 2013-03-10 | 2013-06-10 | EP
4.11 | Aquisição de Equipamentos de informatica e rede | 600000 | LPN ou PE | Ex-Post | 100 | 0 | 2013-03-10 | 2010-06-11 | EP
4.12 | Aquisição de Mobiliário (diversos) - Sede | 150000 | PE | Ex-Post | 100 | 0 | 2013-08-10 | 2013-12-11 | EP
4.13 | Aquisição de Mobiliário (diversos) - Unidades | 500000 | LPN ou PE | Ex-Post | 0 | 100 | 2013-08-10 | 2014-12-11 | EP
4.14 | Aquisição de Equipamentos e Instalação de Video Monitoramento | 1000000 | LPN ou PE | Ex-Post | 100 | 0 | 2013-03-10 | 2014-12-11 | EP
COMPONENTE 4
4.15 | Aquisição de Bens e Equipamentos p/ Implantação de Sistema de Gestão de Processos e Monitoramento | 700000 | LPN ou PE | Ex-Post | 100 | 0 | 2014-01-10 | 2014-12-10 | EP
SUBTOTAL DE BENS |  | 8900000
5. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não São de Consultoria)
COMPONENTE 1
5.1 | Manutenção dos Centros (Limpeza, Vigilancia, Agua, Luz etc.) | 1200000 | Legislação Local | Ex-Post | 0 | 100 | 2014-07-13 | 2017-12-01
5.2 | Contratação de Empresa de Organização de Eventos para Criação ou fortalecimento de 6 Núcleos de Gestão da Rede de Atenção à Juventude nos territórios | 900000 | LPN ou PE | Ex-Post | 100 | 0 | 2013-08-10 | 2014-08-11
COMPONENTE 2
5.3 | Realização de visitas técnicas, nacionais e internacionais (diárias e passagens) - Precursoria | 90000 | Legislação Local | Ex-Post | 0 | 100 | 2013-03-01 | 2013-09-01
5.4 | Realização de Seminário Internacional de Boas Práticas em Segurança Pública - Empresa de Eventos | 133500 | LPN ou PE | Ex-Post | 100 | 0 | 2013-06-01 | 2014-05-01
5.5 | Aquisição de Material Instrucional | 71500 | CP | Ex-Post | 100 | 0 | 2013-03-10 | 2015-06-13
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 2395000
VALOR TOTAL |  | 53000000
PERCENTUAL (%) POR FONTE |  | 100,00
Notas:
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. CV: Convênio (b) Lei 8.666: C: Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
(4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA