## 1_Capa (hidden)
PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS (PAI) PLANO OPERACIONAL (POA) PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
SECRETARIA DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS - SJDH/RS
PROGRAMA DE OPORTUNIDADES E DIREITOS - POD
AGOSTO DE 2012

## 2_Índice (hidden)
ÍNDICE
Planilha | Assunto
1 | Capa
2 | Índice
3 | Componentes e Produtos
4 | COMPONENTE 1
5 | COMPONENTE 2
6 | COMPONENTE 3
7 | COMPONENTE 4
8 | ADM
9 | Consolidação por Tipo de Recurso
10 | Cronograma Físico e Financeiro
11 | Distribuição por Fonte
12 | Orçamento Global
13 | Plano Operacional - POA 60 meses
14 | Plano de Aquisições - 60 meses

## 3_Comp e Produtos (hidden)
| Taxa de Câmbio: |  | 1 US$ | 2.5
IV- COMPONENTES E PRODUTOS
COMPONENTES
PRODUTOS | Prior. |  | US$ | R$ | POA/PA | Líder | Coordenadoria | Ramal | E-mail
CUSTOS DIRETOS
COMPONENTE 1: PREVENÇÃO SOCIAL DA VIOLÊNCIA |  | 0 | 18700000 | 46750000
1.1 Construção de 06 (seis) Centros POD Juventude | Sim | FALSE | 13703000 | 34257500 | Sim
1.2 Ações voltadas ao sistema educativo e à inclusão ao mercado de trabalho para aumento de escolaridade e inserção laboral | Sim | FALSE | 1800000 | 4500000 | Sim
1.3 Criação ou fortalecimento de 06 núcleos de gestão da rede de atenção a juventude nos territórios | Sim | FALSE | 2197000 | 5492500 | Sim
1.4 Reforma de espaços públicos com acessibilidade para pessoas com deficiência | Sim | FALSE | 1000000 | 2500000 | Sim
COMPONENTE 2: PREVENÇÃO SITUACIONAL E QUALIFICAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA |  | 0 | 6000000 | 15000000 | Sim
2.1 Formação continuada de efetivos policiais que atuarão no policiamento comunitário das áreas abrangidas pelo Programa (POA, Viamao, Alvorada) | Sim |  | 850500 | 2126250 | Sim
2.2 Implantação de serviços de analise criminologico | Sim |  | 1471500 | 3678750 | Sim
2.3 Implementação do policiamento comunitário e fortalecimento e integração do efetivo policial com a comunidade | Sim | FALSE | 3678000 | 9195000 | Sim
COMPONENTE 3: APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE RESSOCIABILIZAÇÃO |  | 0 | 25100000 | 62750000 | Não
3.1 Construção de 03 (três) novos Centros de Atendimento Socioeducativo (CASE), que respeitem as diretrizes do Sistema Nacional de Socioeducação (SINASE), 01 (um) no município de Osório e 01 (um) em Santa Cruz do Sul e 01 (um) em Porto Alegre, incluindo a implantação de um Centro de Profissionalização para a formação profissional e atividades culturais para os adolescentes, familiares e a comunidade do entorno; Implantar um Sistema de Vídeo-monitoramento das Unidades da FASE, entre outras medidas; | Sim |  | 22550000 | 56375000 | Sim
3.2 A elaboração e implementação de um plano de formação continuada dos servidores da Fundação, visando o fortalecimento do vínculo com os adolescentes, suas famílias e a comunidade de origem. Acompanhamento do progresso individual de cada adolescente (educativo, psicossocial e de saúde); | Sim | FALSE | 1300000 | 3250000 | Sim
3.3 Aprimorar o Sistema de Gestão da FASE com ênfase as diretorias de Socioeducação e de Qualificação Profissional, Diretoria Administrativa, Diretoria Sócio Educativa, implantar sistema de avaliação do atendimento prestado, incluindo a informatização dos prontuários dos adolescentes e servidores, para monitorar o progresso individual de ambos, melhorando a eficiência do gasto e diminuindo o custo da prestação do serviço. | Sim | FALSE | 1250000 | 3125000 | Sim
COMPONENTE 4: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO EXECUTOR |  | 0 | 3200000 | 8000000 | Não
4.1 Plano Estratégico e Planos Operacionais Integrados para a prevenção e controle do crime violento no território | Sim | FALSE | 650000 | 1625000 | Sim
4.2 Sistema de Gestão de Processos e Monitoramento | Sim | FALSE | 1400000 | 3500000 | Sim
4.3 Sistema de Monitoramento dos Serviços de Proteção dos Direitos dos Jovens (Observatório) | Sim | FALSE | 650000 | 1625000 | Sim
4.4 Mecanismo de articulação, coordenação, informação e consulta entre as entidades participantes | Sim | FALSE | 500000 | 1250000 | Sim
ADMINISTRAÇÃO
A1 - Gestão do Projeto | Sim | FALSE | 3000000 | 7500000 | Sim
A2 -Avaliação Independente |  | FALSE |  |  | Não
|  |  | 56000000 | 140000000
Note on A2: NÃO INCLUIR OU EXCLUIR LINHAS NAS PLANILHAS. ESSAS AÇÕES PODEM QUEBRAR TODOS OS VÍNCULOS DE CÁLCULO AUTOMÁTICO
Note on E4: Antes de iniciar o preenchimento desta planilha a equipe de projeto deve definir e preencher as planilhas (22A, 22B, 22C e 22D) dos “Parâmetros de Custos”, que irão nortear as equipes na alocação dos recursos do Projeto
Note on F4: Esta coluna só deve ser preenchida durante a elaboração do Projeto, após a elaboração do Marco de Resultados do Projeto.
Note on B6: Nesta planilha devem ser descritos os PRODUTOS que serão desenvolvidas no âmbito do Projeto Estadual. O PRODUTO deve ser descrito como uma "ação concluída": Modelo de gestão por resultados definido aprovado, divulgado e implantado.
Note on F6: Nesta coluna devem ser indicados os produtos com ionício de execução programada para os primeiros 18 meses de execução do Projeto, de acordo com o Cronograma Físico da planilha 18.
Note on B7: Deve ser selecionada a opção NÃO para que o Produto seja automaticamente EXCLUÍDO da planilha específica do Subcomponente.
Note on F7: Deve ser selecionada a opção SIM para que o Produto seja incluído no Plano Operacional (POA) - 18 meses do Projeto

## 4_Componente 1 (hidden)
V- PRODUTOS, ATIVIDADES E RECURSOS
COMPONENTE 1: PREVENÇÃO SOCIAL DA VIOLÊNCIA
Produtos | Atividades | Meta e Linha de Base | Capacitação |  | Valores em US$ |  | Consultoria |  | Valores em US$ |  | Eq e Sistemas de Informação |  | Valores em US$ |  | Serviços Técnicos que nâo Consultoria |  | Valores em US$ |  | Obras e Reformas |  | Valores em US$
|  |  | Especificação | Qt. Part. | Unitário | Total | Área | Dias | Unitário | Total | Tipo | Qt. | Unitário | Total | Tipo | Qt. | Unitário | Total | Descrição | Qt. | Unitário | Total
1.1. Construção de 6 Centros POD Juventude | Construção, implantação e equipagem de 6 Centros POD Juventude | LINHA BASE: Ausência de espaços públicos para convivência da juventude METAS: Construção de 06 Centros POD Juventude com o objetivo de diminuição do índice de criminalidade no Rio Grande do Sul, especialmente na faixa etária de 15 a 24 anos e aumento no atendimento "in loco" |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Aquisição de equipamentos e mobiliario para os 6 centros POD |  | 450000 | 2700000 |  |  |  |  | Construção, implantação e equipagem de 6 Centros POD Juventude | 6 | 800000 | 4800000
| Implantação de serviços socioeducativos de formação, qualificação laboral, reforço educativo, inclusão cultural, esportiva, de promoção de valores de uma cultura de paz para o desenvolvimento integral de adolescentes e jovens |  |  |  |  | 0 | Consultoria para execução de serviços socioeducativos |  | 992.16 | 4953000 |  |  |  |  | Material de manutenção e consumo |  | 300000 | 1200000 |  |  |  | 0
| Implantação de sistema de gestão da informação dos Centros |  |  |  |  | 0 | Gestão e TI |  | 12500 | 50000 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
13703000 | [9 empty] | 5003000 | Total | 0 | 450000 | 2700000 |  |  |  | 1200000 |  |  |  | 4800000
1.2. Ações voltadas ao sistema Educativo e à Inclusão ao Mercado de Trabalho para o aumento da escolaridade e inserção laboral | Implementação do Programa de Voluntariado nas Escolas | LINHA BASE: Ausência de ações focadas na superação dos altos índices de evasão escolar da juventude, com reflexos na dificuldade de inclusão no mercador formal de trabalho. METAS: Diminuição do índice de evasão escolar e aumento da empregabilidade dos jovents na faixa etária de 15 a 24 anos. |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| Implementação do POD Legal - Programa Aprendizagem Empresa-Escola |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Implementação do Programa de Reforço Escolar e formação de lideranças juvenis nos centros POD |  |  |  |  | 0 | Concessão de bolsas a jovens lideranças dos centros POD |  |  | 1800000 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
1800000 | [9 empty] | 1800000 | Total | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.3 Criação ou fortalecimento de 6 Núcleos de Gestão da Rede de Atenção à Juventude nos territórios | Criação de quadro de gestores que apoiarão as redes de atenção social nos territórios da paz | LINHA BASE: Desarticulação das redes de atenção social à juventude que atuam nos territórios com altos índices de vitimização juvenil. METAS: Prover melhor articulação das redes de atendimento, municipal, estadual, públicas e privadas, com criação de quadro de gestores e desenvolvendo um sistema de gestão comunitária. |  |  |  |  | Consultoria em Gestão e Implementação de Centros POD com apoio a sistematização |  | 182833 | 1097000
| Desenvolvimento de um Sistema de Gestão Comunitária com Seminários, Oficinas e Reuniões periódicas para avaliar o progresso e a necessidade de fortalecimento das redes | [13 empty] | Contratação de empresas para organização de eventos de 6 nucleos POD |  | 150000 | 900000
| Capacitação continuada de todos os envolvidos na gestão da rede de atenção social para avaliar o impacto e fortalecer a implementação de boas práticas baseadas na evidência |  | Formação de Recursos humanos e Gestores para implantação do sistema de gestão de processos de monitoramento |  |  | 200000
| Realizar intercâmbio de melhores práticas em experiências de segurança cidadã, protagonismo juvenil e comunitário. | [12 empty] | 0
2197000 | [5 empty] | 200000 |  |  |  | 1097000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 150000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Reforma de espaços públicos com acessibilidade para pessoas com deficiência | Projeto com mapeamento das adequações | LINHA BASE: Instalações inadequadas da estrutura física da sede da FADERS e ausência de acessibilidade ao local. METAS: Instalações e equipamentos adequados para acessibilidade às pessoas com deficiência. |  |  |  |  | Projeto executivo para reforma dos espaços |  |  | 100000
| Obra de reforma da estrutura física da sede da FADERS e Aquisição de equipamentos adequados e com acessibilidade para as pessoas com deficiência | [9 empty] | Aquisição dos equipamentos adequados para garantia de acessibilidade |  |  | 300000 |  |  |  |  | Obra de reforma da estrutura física da sede da FADERS | 1 | 400000 | 400000
| Formação continuada da rede de atendimento e gestores da FADERS em acessibilidade |  | Capacitação em acessibilidade |  |  | 200000
0
1000000 | [5 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | Total |  |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400000 | 400000
TOTAL | 18700000 |  | Total.......... |  |  | 400000 | Total.......... |  |  | 8000000 | Total.......... |  |  | 3000000 | Total.......... |  |  | 2100000 | Total.......... |  |  | 5200000
Note on B3: As Atividades representam o “como fazer”, ou seja, o conjunto de tarefas que devem ser executadas para o desenvolvimento do produto. Preferencialmente, devem ser expressas com o verbo no infinitivo para indicar uma ação.
Note on D3: Este recurso financia a contratação de cursos, seminários ou outras formas de treinamento, bolsas e realização de visitas técnicas, nacionais e internacionais
Note on H3: Este recurso financia a contratação de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou internacionais, para apoiar ou desenvolver produtos especificados financiáveis, inclusive sistemas informatizados
Note on L3: Este recurso financia a aquisição e instalação de hardware, de redes (lógica e elétrica), de software básico e de sistemas aplicativos
Note on P3: Este recurso financia a aquisição de veículos, material permanente, recursos instrucionais e de divulgação e outros materiais e contratação de serviços (exceto Consultoria) de apoio operacional
Note on T3: Este recurso financia a contratação de reformas e adequações em ambientes físicos necessários ao funcionamento de unidades operacionais
Note on D4: Indicar a área de capacitação
Note on H4: Indicar a área de contratação da consultoria
Note on L4: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Estação de trabalho (1 micro, 1 monitor de 17, 1 impressora, etc) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on P4: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Ambiente de Trabalho (1 mesa, 5 cadeiras, 1 armário 1 estante 1 ar refrigerado) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on T4: Indicar o tipo de reforma ou adequação física

## 5_Componente 2 (hidden)
V- PRODUTOS, ATIVIDADES E RECURSOS
COMPONENTE 2: PREVENÇÃO SITUACIONAL E QUALIFICAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Produtos | Atividades | Meta e Linha de Base | Capacitação |  | Valores em U$ |  | Consultoria |  | Valores em U$ |  | Eq e Sistemas de Informação |  | Valores em U$ |  | Serviços Técnicos que nâo Consultoria |  | Valores em U$ |  | Obras e Reformas |  | Valores em U$
|  |  | Especificação | Qt. Part. | Unitário | Total | Área | Dias | Unitário | Total | Tipo | Qt. | Unitário | Total | Tipo | Qt. | Unitário | Total | Descrição | Qt. | Unitário | Total
1.1. Formação Continuada dos efetivos policiais que atuarão no policiamento comunitário das áreas abrangidas pelo Programa | Precursoria de Cursos de capacitação e identificação de melhores práticas (Ano 1) | LINHA BASE: Ausência de formação com foco na interação entre os policiais e a comunidade local. METAS: Formação de aproximadamente 1.500 profissionais da segurança e participação de aproximadamente 1.000 pessoas da sociedade no Seminário Internacional. | [12 empty] | Preparação para os cursos de capacitação |  |  | 90000
| Elaboração de um Plano de Educação Continuada com conteúdo programático, metodologia e identificação de cursos iniciais especializados (Ano1 Consultoria, Ano 2 Capacitacao) | [5 empty] | Elaboração técnico-pedagógica |  | 8000 | 40000
|  |  | Formação de Recursos Humanos | 1200 | 489.17 | 587000
| Realização de Seminário Internacional de Boas Práticas em Segurança Pública (Ano 2) | [13 empty] | Contratação de pessoa física ou jurídica |  |  | 133500
850500 | [5 empty] | 587000 |  |  |  | 40000 | [7 empty] | 223500
1.2. Implantação de serviços de análise criminológica | Formação de multiplicadores em análise criminal através de cursos de extensão universitária (Ano 2 - 4 anos execução) | LINHA BASE: Ausência de consolidação e interpretação dos dados de criminalidade em prejuízo do conhecimento do mapa da violência e de suas causas nos territórios METAS: Qualificação da análise criminológica e aperfeiçoamento da inteligência da segurança pública para a prevenção da violência e segurança cidadã. | Formação de multiplicadores | 400 | 64800 | 300000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| Qualificação em registro policial (Ano 1 - 2 semestre) |  | Formação de Recursos Humanos | 1200 | 12000 | 60000 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Aquisição e desenvolvimento de solução para georeferenciamento, via web, para as instituição vinculadas à SSP (Ano 1 - 2 semestre) | [9 empty] | Aquisição e desenvolvimento de solução para georeferenciamento, via web, para as instituição vinculadas à SSP |  |  | 500000
| Contratação de consultoria para capacitação dos servidores e realização de pesquisa com indicadores criminais (Ano 1 - 5 anos execução) | [5 empty] | Consultoria e Avaliação dos mecanismos de controle interno e externo da atividade policial pela UNODC |  |  | 250000
| Produção de relatórios semestrais no período de 5 anos dos principais indicadores criminais com mapeamento da criminalidade e dos perfis da vítima e do infrator (Ano 1 - 2 semestre Consultoria, Equipamentos 2, Instrucao 3) |  |  |  |  | 0 | Consultoria para realização de pesquisa criminal e geração de indicadores |  |  | 100000 | Computadoes, impressoras e notebooks |  |  | 190000 | Recursos instrucionais |  |  | 71500 |  |  |  | 0
1471500 | [5 empty] | 360000 |  |  |  | 350000 | Total | 0 | 0 | 690000 |  |  |  | 71500 |  |  |  | 0
1.3 Implementação do Policiamento Comunitário e Fortalecimento e Integração do Efetivo policial com a comunidade | Instalação de 6 bases comunitárias integrada com polícia militar, civil, guarda municipal e conselhos comunitários (Ano 2 + 3…) | LINHA BASE: Ausência de base comunitária e de delegacia cidadã nos territórios do Programa. METAS: Prover os territórios do programa de bases comunitárias e delegacia cidadã | [8 empty] | Aquisição de viaturas e equipamentos de comunicação e mobiliario para as bases |  |  | 1040000 |  |  |  |  | Implantação de Bases Comunitárias | 6 | 261333.3 | 1568000
[11 empty] | Aquisição de video monitoramentos nos territórios |  |  | 1070000
3678000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 261333 | 1568000
| 6000000 |  | Total.......... |  |  | 947000 | Total.......... |  |  | 390000 | Total.......... |  |  | 2800000 | Total.......... |  |  | 295000 | Total.......... |  |  | 1568000
Note on B3: As Atividades representam o “como fazer”, ou seja, o conjunto de tarefas que devem ser executadas para o desenvolvimento do produto. Preferencialmente, devem ser expressas com o verbo no infinitivo para indicar uma ação.
Note on D3: Este recurso financia a contratação de cursos, seminários ou outras formas de treinamento, bolsas e realização de visitas técnicas, nacionais e internacionais
Note on H3: Este recurso financia a contratação de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou internacionais, para apoiar ou desenvolver produtos especificados financiáveis, inclusive sistemas informatizados
Note on L3: Este recurso financia a aquisição e instalação de hardware, de redes (lógica e elétrica), de software básico e de sistemas aplicativos
Note on P3: Este recurso financia a aquisição de veículos, material permanente, recursos instrucionais e de divulgação e outros materiais e contratação de serviços (exceto Consultoria) de apoio operacional
Note on T3: Este recurso financia a contratação de reformas e adequações em ambientes físicos necessários ao funcionamento de unidades operacionais
Note on D4: Indicar a área de capacitação
Note on H4: Indicar a área de contratação da consultoria
Note on L4: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Estação de trabalho (1 micro, 1 monitor de 17, 1 impressora, etc) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on P4: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Ambiente de Trabalho (1 mesa, 5 cadeiras, 1 armário 1 estante 1 ar refrigerado) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on T4: Indicar o tipo de reforma ou adequação física

## 6_Componente 3 (hidden)
V- PRODUTOS, ATIVIDADES E RECURSOS
COMPONENTE 3: APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE RESSOCIABILIZAÇÃO
Produtos | Atividades | Meta e Linha de Base | Capacitação |  | Valores em R$ |  | Consultoria |  | Valores em R$ |  | Eq e Sistemas de Informação |  | Valores em R$ |  | Serviços Técnicos que nâo Consultoria |  | Valores em R$ |  | Deslocamentos |  | Valores em R$
|  |  | Especificação | Qt. Part. | Unitário | Total | Área | Dias | Unitário | Total | Tipo | Qt. | Unitário | Total | Tipo | Qt. | Unitário | Total | Descrição | Qt. | Unitário | Total
3.1 - Construção de Centros de Atendimento Socioeducativo (CASE), que respeitm as diretrizes do Sistema Nacional de Socioeducação (SINASE), incluindo a implantação de um centro de Profissionalização para a formação profissional e atividades culturais para adolescentes, familiares e a comunidade do entorno; Implantar um sistema de videomonitoramento das unidaddes da FASE, entre outras medidas | Construção de 3 (três) CASE´s, Reforma do Centro Profissionalizante e Instalação do Sistema de videomonitoramento (Obras Ano 2 - 2016; Ano 1 - Prospecção U$ 15 + Consultoria p/ Projeto e Supervisão U$ 1milhão vão mandar + Sistema de Comunicação entre as Unidades - Video ano 2) | LINHA DE BASE: adequação ao Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE); METAS: 03 (três) CASE´S construídos (com 60 vagas cada) 01 (um) no município de Osório, 01 (um) em Santa Cruz do Sul e 01 (um) em Porto Alegre e 01 (um) Centro Profissionalizante reformado e 01 (um) sistema de video monitoramento instalado | [8 empty] | Aquisição de mobiliario das novas unidades |  |  | 500000 |  |  |  |  | Construção de novos centros CASE | 3 | 6016667 | 18050000
[11 empty] | Equipamentos e instalação de solução de video monitoramento nas unidades ???? |  |  | 1000000 |  |  |  |  | Adequação da unidade Padre Cacique (ano 2 - CECONP) |  |  | 3000000
22550000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1500000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 21050000
3.2 - Elaboração e Implantação de um Plano de Formação Continuada dos Servidores da Fundação, visando o fortalecimento do vínculo com os adolescentes, suas famílias e a comunidade de origem. Acompanhamento do progresso individual de cada adolescente (educativo, psicossocial de saúde) | Elaborar e Implementar o Plano de Formação Continuada (Consultoria 2015, Implantacao Ano 2) | LINHA DE BASE: Qualificação do Serviço Público e de atendimento socioeducativo METAS: Plano de formação continuado elaborado; 8 salas de vídeo conferência implantadas. | Implementação da formação continuada |  |  | 1100000 | Metodologia e conteúdo = PLANO DE FORMAÇAO |  |  | 50000
| Implantar 8 salas de videoconferências (Ano 1 - 2 semestre) | [9 empty] | Aquisição de solução de video conferencia |  |  | 150000
1300000 | [5 empty] | 1100000 |  |  |  | 50000 |  |  |  | 150000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.3 - Aprimorar o Sistema de Gestão da FASE com ênfase nas diretorias de socioeducação e de Qualificação Profissional, Diretoria Administrativa, Diretoria Socioeducativa, implantar sistema de avaliação do atendimento prestado, incluindo a informatização dos prontuários dos adolescentes e servidores para monitorar o progresso individual de ambos, melhorado a eficiência do gasto e diminuindo o custo da prestação do serviço | Realização e implantação do Planejamento Estratégico e de Gestão (Ano 1 as 2 - Consultoria / 2 semestre) | LINHA DE BASE: Qualificar o serviço prestado e a eficiência dos recursos públicos empregados METAS: Planejamento estratégico e de gestão concluídos e implantados |  |  |  |  | Planejamento e Gestão |  |  | 500000 | redes, software, sistemas aplicativos; Aquisição de mobiliario da Sede |  |  | 750000
1250000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 500000 |  |  |  | 750000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL | 25100000 |  |  |  |  | 1100000 |  |  |  | 550000 |  |  |  | 2400000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 21050000
Note on A3: Qualquer alteração no PRODUTO (descrição, inclusão alteração,exclusão) deve ser efetuada APENAS na PLANILHA 3
Note on B3: As Atividades representam o “como fazer”, ou seja, o conjunto de tarefas que devem ser executadas para o desenvolvimento do produto. Preferencialmente, devem ser expressas com o verbo no infinitivo para indicar uma ação.
Note on C3: formadas por um objetivo, um prazo e uma quantidade. Neste campo devem ser indicadas as metas de execução do PRODUTO e sua LINHA DE BASE: situação atual da meta.
Note on D3: Este recurso financia a contratação de cursos, seminários ou outras formas de treinamento, bolsas e realização de visitas técnicas, nacionais e internacionais
Note on H3: Este recurso financia a contratação de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou internacionais, para apoiar ou desenvolver produtos especificados financiáveis, inclusive sistemas informatizados
Note on L3: Este recurso financia a aquisição e instalação de hardware, de redes (lógica e elétrica), de software básico e de sistemas aplicativos
Note on P3: Este recurso financia a aquisição de veículos, material permanente, recursos instrucionais e de divulgação e outros materiais e contratação de serviços (exceto Consultoria) de apoio operacional
Note on T3: Este recurso financia a contratação de reformas e adequações em ambientes físicos necessários ao funcionamento de unidades operacionais
Note on D4: Indicar a área de capacitação
Note on H4: Indicar a área de contratação da consultoria
Note on L4: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Estação de trabalho (1 micro, 1 monitor de 17, 1 impressora, etc) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on P4: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Ambiente de Trabalho (1 mesa, 5 cadeiras, 1 armário 1 estante 1 ar refrigerado) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on T4: Indicar o tipo de reforma ou adequação física

## 7_Componente 4 (hidden)
V- PRODUTOS, ATIVIDADES E RECURSOS
COMPONENTE 4: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO EXECUTOR
Produtos | Atividades | Meta e Linha de Base | Capacitação |  | Valores em US$ |  | Consultoria |  | Valores em US$ |  | Eq e Sistemas de Informação |  | Valores em US$ |  | Serviços Técnicos que nâo Consultoria |  | Valores em US$ |  | Obras e Reformas |  | Valores em US$
|  |  | Especificação | Qt. Part. | Unitário | Total | Área | Dias | Unitário | Total | Tipo | Qt. | Unitário | Total | Tipo | Qt. | Unitário | Total | Descrição | Qt. | Unitário | Total
1.1. Elaboração de Plano Estratégico e Planos Operacionais integrados para a prevenção e controle do crime violento no território | 1.1. Plano Estratégico do POD e Plano Operacional Integrado 1.2 Sistema de Gestão por Resultados | LINHA DE BASE: Ausência de Plano Estratégico e Operacional Integrado METAS: Garantir a qualificação da gestão dos programas do POD Juventude |  |  |  | 0 | Contratação de pessoa física ou jurídica para serviço especializado |  |  | 650000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
650000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 650000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2 Implantação de Sistema de Gestão de Processos e Monitoramento | 2.2.1 -Mapeamento das necessidades de TIC do Programa na SJDH | LINHA DE BASE: Ausência de tecnologia de informação adequada para o processamento das informações geradas na execução dos programas METAS: modernização dos processos de gestão e monitoramento dos programas |  |  |  | 0 | Contratação de pessoa física ou jurídica para serviço especializado |  |  | 500000 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| 2.2.2-Aquisição de bens e serviços em TIC |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | aquisição de bens e equipamentos |  |  | 700000 | [7 empty] | 0
| 2.2.3-Capacitação dos gestores da SJDH em TIC |  | Formação de Recursos Humanos e Gestores em TIC |  |  | 200000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
1400000 | [5 empty] | 200000 |  |  |  | 500000 |  |  |  | 700000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.3 Implantação de Sistema de Monitoramento de Serviços de Proteção dos Direitos dos Jovens (Observatório) | 2.3.1. Desenho do sistema de monitoramento | LINHA DE BASE: Inexistência de sistema de monitoramento de serviços de proteção dos direitos dos jovens METAS: Implantação e execução do sistema para subsidiar a construção de políticas públicas para a juventude. |  |  |  | 0 | Contratação de pessoa física ou jurídica para serviço especializado |  | 200000 | 650000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 2.3.2. Implantação e execução do sistema de monitoramento |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
650000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 650000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.4 Mecanismo de articulação, coordenação, informação e consulta entre as entidades participantes | 2.4.1-Encontros técnicos de articulação, coordenação, formação e consulta entre os participantes | LINHA BASE: Desarticulação das redes de atenção social à juventude que atuam nos territórios com altos índices de vitimização juvenil. METAS: Prover melhor articulação das redes de atendimento, garantindo a participação das entidades | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| 2.4.2-Materiais de divulgação do programa | [5 empty] | Comunicação e Marketing e plano de comunicação |  |  | 500000 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| 2.4.3-Relatório para análise e apoio à coordenação e aos participantes | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 0
500000 | [9 empty] | 500000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL | 3200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  | 2300000 |  |  |  | 700000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Note on A3: Qualquer alteração no PRODUTO (descrição, inclusão alteração,exclusão) deve ser efetuada APENAS na PLANILHA 3
Note on B3: As Atividades representam o “como fazer”, ou seja, o conjunto de tarefas que devem ser executadas para o desenvolvimento do produto. Preferencialmente, devem ser expressas com o verbo no infinitivo para indicar uma ação.
Note on C3: formadas por um objetivo, um prazo e uma quantidade. Neste campo devem ser indicadas as metas de execução do PRODUTO e sua LINHA DE BASE: situação atual da meta.
Note on D3: Este recurso financia a contratação de cursos, seminários ou outras formas de treinamento, bolsas e realização de visitas técnicas, nacionais e internacionais
Note on H3: Este recurso financia a contratação de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou internacionais, para apoiar ou desenvolver produtos especificados financiáveis, inclusive sistemas informatizados
Note on L3: Este recurso financia a aquisição e instalação de hardware, de redes (lógica e elétrica), de software básico e de sistemas aplicativos
Note on P3: Este recurso financia a aquisição de veículos, material permanente, recursos instrucionais e de divulgação e outros materiais e contratação de serviços (exceto Consultoria) de apoio operacional
Note on T3: Este recurso financia a contratação de reformas e adequações em ambientes físicos necessários ao funcionamento de unidades operacionais
Note on D4: Indicar a área de capacitação
Note on H4: Indicar a área de contratação da consultoria
Note on L4: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Estação de trabalho (1 micro, 1 monitor de 17, 1 impressora, etc) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on P4: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Ambiente de Trabalho (1 mesa, 5 cadeiras, 1 armário 1 estante 1 ar refrigerado) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on T4: Indicar o tipo de reforma ou adequação física
Note on E15: Quantidade de cursos
Note on E17: Quantidade de cursos

## 8_ADM (hidden)
V- PRODUTOS, ATIVIDADES E RECURSOS
ADMINISTRAÇÃO
Produtos | Atividades | Meta e Linha de Base | Capacitação |  | Valores em US$ |  | Consultoria |  | Valores em US$ |  | Eq e Sistemas de Informação |  | Valores em US$ |  | Serviços Técnicos que nâo Consultoria |  | Valores em US$ |  | Obras e Reformas |  | Valores em US$
|  |  | Especificação | Qt. Part. | Unitário | Total | Área | Dias | Unitário | Total | Tipo | Qt. | Unitário | Total | Tipo | Qt. | Unitário | Total | Descrição | Qt. | Unitário | Total
1.1. Administração, monitoramento e avaliação | Consultoria em acompanhamento e avaliação do projeto | LINHA BASE: Dotar o escritório de projetos de condições para o acompanhamento e avaliação do andamento do projeto |  |  |  | 0 | Contratação de consultories para acompanhamento do projeto |  |  | 650000
| Equipamentos para estruturação do escritório de projetos |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Mobiliário, instalações, computadores, equipamentos e veiculos para o escritório de projetos |  |  | 600000 | [7 empty] | 0
| Eventos e Seminários de Avaliação do Projeto |  | Missões de precursoria e intercambio de melhores práticas |  |  | 450000 | Elaboração e publicação de anais e relatórios do projeto; Consultoria de diagnótico e avaliação do projeto |  |  | 400000 |  |  |  |  | Contratação de Agencia de eventos para organização e execução de seminários e reuniões de acompanhamento do projeto |  |  | 900000 |  |  |  | 0
3000000 | [5 empty] | 450000 |  |  |  | 1050000 | Total | 0 | 0 | 600000 |  |  |  | 900000 |  |  |  | 0
Subtotal | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL | 3000000
#DIV/0!
Note on B3: As Atividades representam o “como fazer”, ou seja, o conjunto de tarefas que devem ser executadas para o desenvolvimento do produto. Preferencialmente, devem ser expressas com o verbo no infinitivo para indicar uma ação.
Note on D3: Este recurso financia a contratação de cursos, seminários ou outras formas de treinamento, bolsas e realização de visitas técnicas, nacionais e internacionais
Note on H3: Este recurso financia a contratação de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou internacionais, para apoiar ou desenvolver produtos especificados financiáveis, inclusive sistemas informatizados
Note on L3: Este recurso financia a aquisição e instalação de hardware, de redes (lógica e elétrica), de software básico e de sistemas aplicativos
Note on P3: Este recurso financia a aquisição de veículos, material permanente, recursos instrucionais e de divulgação e outros materiais e contratação de serviços (exceto Consultoria) de apoio operacional
Note on T3: Este recurso financia a contratação de reformas e adequações em ambientes físicos necessários ao funcionamento de unidades operacionais
Note on D4: Indicar a área de capacitação
Note on H4: Indicar a área de contratação da consultoria
Note on L4: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Estação de trabalho (1 micro, 1 monitor de 17, 1 impressora, etc) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on P4: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Ambiente de Trabalho (1 mesa, 5 cadeiras, 1 armário 1 estante 1 ar refrigerado) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on T4: Indicar o tipo de reforma ou adequação física

## 9_Consolidação Tipo Recurso (hidden)
VI- CONSOLIDAÇÃO POR TIPO DE RECURSO (US$)
ESTA PLANILHA NÃO DEVE SER PREENCHIDA. CONSOLIDA OS RECURSOS DOS COMPONENTES E SUBCOMPONENTES. | [5 empty] | Valores em US$
COMPONENTE | Capacitação | Consultoria | Equip e Sistemas de Informação | Serviços Técnicos que nâo Consultoria | Obras e Reformas | TOTAL | %
CUSTOS DIRETOS
COMPONENTE 1: PREVENÇÃO SOCIAL DA VIOLÊNCIA | 400000 | 8000000 | 3000000 | 2100000 | 5200000 | 18700000 | 35.28%
COMPONENTE 2: PREVENÇÃO SITUACIONAL E QUALIFICAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | 947000 | 390000 | 2800000 | 295000 | 1568000 | 6000000 | 11.32%
COMPONENTE 3: APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE RESSOCIABILIZAÇÃO | 1100000 | 550000 | 2400000 | 0 | 21050000 | 25100000 | 47.36%
COMPONENTE 4: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO EXECUTOR | 200000 | 2300000 | 700000 | 0 | 0 | 3200000 | 6.04%
SUBTOTAL CUSTOS DIRETOS | 2647000 | 11240000 | 8900000 | 2395000 | 27818000 | 53000000 | 100%
% | 4.99% | 21.21% | 16.79% | 4.52% | 52.49% | 100%
ADMINISTRAÇÃO
A1 - Gestão do Projeto | 450000 | 1050000 | 600000 | 900000 | 0 | 3000000 | 100%
A2 -Avaliação Independente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
IMPREVISTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL ADMINISTRAÇÃO | 450000 | 1050000 | 600000 | 900000 | 0 | 3000000 | 100%
% | 15% | 35% | 20% | 30% | 0% | 100% | 5.66%
TOTAL GERAL | 3097000 | 12290000 | 9500000 | 3295000 | 27818000 | 56000000
% | 5.53% | 21.95% | 16.96% | 5.88% | 49.68% | 100%
VI - CONSOLIDAÇÃO POR TIPO DE RECURSO (R$) | [5 empty] | 1 US$ = | 2.5
ESTA PLANILHA NÃO DEVE SER PREENCHIDA. CONSOLIDA OS RECURSOS DOS COMPONENTES E SUBCOMPONENTES. | [5 empty] | Valores em R$
COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | Capacitação | Consultoria | Equip e Sistemas de Informação | Serviços Técnicos que nâo Consultoria | Obras e Reformas | TOTAL | %
CUSTOS DIRETOS
COMPONENTE 1: PREVENÇÃO SOCIAL DA VIOLÊNCIA | 1000000 | 20000000 | 7500000 | 5250000 | 13000000 | 46750000 | 35.28%
COMPONENTE 2: PREVENÇÃO SITUACIONAL E QUALIFICAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | 2367500 | 975000 | 7000000 | 737500 | 3920000 | 15000000 | 11.32%
COMPONENTE 3: APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE RESSOCIABILIZAÇÃO | 2750000 | 1375000 | 6000000 | 0 | 52625000 | 62750000 | 47.36%
COMPONENTE 4: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO EXECUTOR | 500000 | 5750000 | 1750000 | 0 | 0 | 8000000 | 6.04%
SUBTOTAL CUSTOS DIRETOS | 6617500 | 28100000 | 22250000 | 5987500 | 69545000 | 132500000 | 100%
% | 4.99% | 21.21% | 16.79% | 4.52% | 52.49% | 100%
ADMINISTRAÇÃO
A1 - Gestão do Projeto | 1125000 | 2625000 | 1500000 | 2250000 | 0 | 7500000 | 100%
A2 -Avaliação Independente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
IMPREVISTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL ADMINISTRAÇÃO | 1125000 | 2625000 | 1500000 | 2250000 | 0 | 7500000 | 100%
% | 15% | 35% | 20% | 30% | 0% | 100% | 5.66%
TOTAL GERAL | 7742500 | 30725000 | 23750000 | 8237500 | 69545000 | 140000000
% | 5.53% | 21.95% | 16.96% | 5.88% | 49.68% | 100%

## 10_Cronograma Físico (hidden)
VII- CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Início do Projeto: | 2013-01-01
COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | Data início | Duração (meses) | Data Término | Ano 1/12 |  |  |  | Ano 1/15 |  |  |  | Ano 2/16 |  |  |  | Ano 3/17 |  |  |  | Ano 4/18 |  |  |  | Ano 5/19 |  |  |  | Valor R$ | Ano 1 |  |  |  | #VALUE! | Ano 1 |  |  |  |  | Ano 2 |  |  |  |  | Ano 3 |  |  |  |  | Ano 4 |  |  |  |  | Ano 5
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Produto | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | Total
[6 empty] | 2011-07-01 | 2011-10-01 | 2015-01-01 | 2015-04-01 | 2015-07-01 | 2015-10-01 | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | 2016-10-01 | 2017-01-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 140000000 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1329166.67 | 16878828.13 | 16878828.13 | 16878828.13 | 51965651.06 | 16878828.13 | 16878828.13 | 16462161.46 | 13462369.8 | 63682187.52 | 5862369.8 | 1580182.3 | 1580182.3 | 1580182.3 | 10602916.7 | 1205182.3 | 507890.63 | 507890.63 | 507890.63 | 2728854.19 | 507890.63 | 375000 | 375000 | 375000 | 1632890.63
COMPONENTE 1: PREVENÇÃO SOCIAL DA VIOLÊNCIA | [27 empty] | 46750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791666.67 | 5531562.5 | 5531562.5 | 5531562.5 | 17386354.17 | 5531562.5 | 5531562.5 | 5114895.83 | 5114895.83 | 21292916.66 | 5114895.83 | 832708.33 | 832708.33 | 832708.33 | 7613020.82 | 457708.33 | 0 | 0 | 0 | 457708.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 Construção de 06 (seis) Centros POD Juventude | 2015-04-01 | 24 | 2017-03-21 | [24 empty] | 34257500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4282187.5 | 4282187.5 | 4282187.5 | 12846562.5 | 4282187.5 | 4282187.5 | 4282187.5 | 4282187.5 | 17128750 | 4282187.5 | 0 | 0 | 0 | 4282187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015-04-01 to 2017-01-01
1.2 Ações voltadas ao sistema educativo e à inclusão ao mercado de trabalho para aumento de escolaridade e inserção laboral | 2015-01-01 | 36 | 2017-12-16 | [24 empty] | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 1500000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 1500000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015-01-01 to 2017-10-01
1.3 Criação ou fortalecimento de 06 núcleos de gestão da rede de atenção a juventude nos territórios | 2015-04-01 | 36 | 2018-03-16 | [24 empty] | 5492500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457708.33 | 457708.33 | 457708.33 | 1373124.99 | 457708.33 | 457708.33 | 457708.33 | 457708.33 | 1830833.32 | 457708.33 | 457708.33 | 457708.33 | 457708.33 | 1830833.32 | 457708.33 | 0 | 0 | 0 | 457708.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015-04-01 to 2018-01-01
1.4 Reforma de espaços públicos com acessibilidade para pessoas com deficiência | 2015-01-01 | 18 | 2016-06-06 | [24 empty] | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416666.67 | 416666.67 | 416666.67 | 416666.67 | 1666666.68 | 416666.67 | 416666.67 | 0 | 0 | 833333.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015-01-01 to 2016-04-01
COMPONENTE 2: PREVENÇÃO SITUACIONAL E QUALIFICAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | [27 empty] | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2278515.63 | 2278515.63 | 2278515.63 | 6835546.89 | 2278515.63 | 2278515.63 | 2278515.63 | 132890.63 | 6968437.52 | 132890.63 | 132890.63 | 132890.63 | 132890.63 | 531562.52 | 132890.63 | 132890.63 | 132890.63 | 132890.63 | 531562.52 | 132890.63 | 0 | 0 | 0 | 132890.63
2.1 Formação continuada de efetivos policiais que atuarão no policiamento comunitário das áreas abrangidas pelo Programa (POA, Viamao, Alvorada) | 2015-04-01 | 48 | 2019-03-11 | [24 empty] | 2126250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132890.63 | 132890.63 | 132890.63 | 398671.89 | 132890.63 | 132890.63 | 132890.63 | 132890.63 | 531562.52 | 132890.63 | 132890.63 | 132890.63 | 132890.63 | 531562.52 | 132890.63 | 132890.63 | 132890.63 | 132890.63 | 531562.52 | 132890.63 | 0 | 0 | 0 | 132890.63 | bar: 2015-04-01 to 2019-01-01
2.2 Implantação de serviços de analise criminologico | 2015-04-01 | 18 | 2016-09-04 | [24 empty] | 3678750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613125 | 613125 | 613125 | 1839375 | 613125 | 613125 | 613125 | 0 | 1839375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015-04-01 to 2016-07-01
2.3 Implementação do policiamento comunitário e fortalecimento e integração do efetivo policial com a comunidade | 2015-04-01 | 18 | 2016-09-04 | [24 empty] | 9195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1532500 | 1532500 | 1532500 | 4597500 | 1532500 | 1532500 | 1532500 | 0 | 4597500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015-04-01 to 2016-07-01
COMPONENTE 3: APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE RESSOCIABILIZAÇÃO | [27 empty] | 62750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162500 | 7600000 | 7600000 | 7600000 | 22962500 | 7600000 | 7600000 | 7600000 | 7600000 | 30400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 Construção de 03 (três) novos Centros de Atendimento Socioeducativo (CASE), que respeitem as diretrizes do Sistema Nacional de Socioeducação (SINASE), 01 (um) no município de Osório e 01 (um) em Santa Cruz do Sul e 01 (um) em Porto Alegre, incluindo a implantação de um Centro de Profissionalização para a formação profissional e atividades culturais para os adolescentes, familiares e a comunidade do entorno; Implantar um Sistema de Vídeo-monitoramento das Unidades da FASE, entre outras medidas; | 2015-04-01 | 24 | 2017-03-21 | [24 empty] | 56375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7046875 | 7046875 | 7046875 | 21140625 | 7046875 | 7046875 | 7046875 | 7046875 | 28187500 | 7046875 | 0 | 0 | 0 | 7046875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015-04-01 to 2017-01-01
3.2 A elaboração e implementação de um plano de formação continuada dos servidores da Fundação, visando o fortalecimento do vínculo com os adolescentes, suas famílias e a comunidade de origem. Acompanhamento do progresso individual de cada adolescente (educativo, psicossocial e de saúde); | 2015-04-01 | 60 | 2020-03-05 | [24 empty] | 3250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162500 | 162500 | 162500 | 162500 | 650000 | 162500 | 162500 | 162500 | 162500 | 650000 | 162500 | 162500 | 162500 | 162500 | 650000 | 162500 | 162500 | 162500 | 162500 | 650000 | 162500 | 162500 | 162500 | 162500 | 650000 | bar: 2015-01-01 to 2019-12-31
3.3 Aprimorar o Sistema de Gestão da FASE com ênfase as diretorias de Socioeducação e de Qualificação Profissional, Diretoria Administrativa, Diretoria Sócio Educativa, implantar sistema de avaliação do atendimento prestado, incluindo a informatização dos prontuários dos adolescentes e servidores, para monitorar o progresso individual de ambos, melhorando a eficiência do gasto e diminuindo o custo da prestação do serviço. | 2015-04-01 | 24 | 2017-03-21 | [24 empty] | 3125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390625 | 390625 | 390625 | 1171875 | 390625 | 390625 | 390625 | 390625 | 1562500 | 390625 | 0 | 0 | 0 | 390625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015-04-01 to 2017-01-01
COMPONENTE 4: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO EXECUTOR | [27 empty] | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093750 | 1093750 | 1093750 | 3281250 | 1093750 | 1093750 | 1093750 | 239583.34 | 3520833.34 | 239583.34 | 239583.34 | 239583.34 | 239583.34 | 958333.36 | 239583.34 | 0 | 0 | 0 | 239583.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 Plano Estratégico e Planos Operacionais Integrados para a prevenção e controle do crime violento no território | 2015-04-01 | 18 | 2016-09-04 | [24 empty] | 1625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270833.33 | 270833.33 | 270833.33 | 812499.99 | 270833.33 | 270833.33 | 270833.33 | 0 | 812499.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015-04-01 to 2016-07-01
4.2 Sistema de Gestão de Processos e Monitoramento | 2015-04-01 | 18 | 2016-09-04 | [24 empty] | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583333.33 | 583333.33 | 583333.33 | 1749999.99 | 583333.33 | 583333.33 | 583333.33 | 0 | 1749999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015-04-01 to 2016-07-01
4.3 Sistema de Monitoramento dos Serviços de Proteção dos Direitos dos Jovens (Observatório) | 2015-04-01 | 36 | 2018-03-16 | [24 empty] | 1625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135416.67 | 135416.67 | 135416.67 | 406250.01 | 135416.67 | 135416.67 | 135416.67 | 135416.67 | 541666.68 | 135416.67 | 135416.67 | 135416.67 | 135416.67 | 541666.68 | 135416.67 | 0 | 0 | 0 | 135416.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015-04-01 to 2018-01-01
4.4 Mecanismo de articulação, coordenação, informação e consulta entre as entidades participantes | 2015-04-01 | 36 | 2018-03-16 | [24 empty] | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104166.67 | 104166.67 | 104166.67 | 312500.01 | 104166.67 | 104166.67 | 104166.67 | 104166.67 | 416666.68 | 104166.67 | 104166.67 | 104166.67 | 104166.67 | 416666.68 | 104166.67 | 0 | 0 | 0 | 104166.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015-04-01 to 2018-01-01
ADMINISTRAÇÃO | [27 empty] | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 1500000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 1500000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 1500000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 1500000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 1500000
A1 - Gestão do Projeto | 2015-01-01 | 60 | 2019-12-06 | [24 empty] | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 1500000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 1500000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 1500000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 1500000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 1500000 | bar: 2015-01-01 to 2019-12-31
A2 -Avaliação Independente

## 11_Distribuição por Fonte (hidden)
VIII- DISTRIBUIÇÃO POR FONTE
COMPONENTES E PRODUTOS | Ano 1 |  |  | Ano 2 |  |  | Ano 3 |  |  | Ano 4 |  |  | Ano 5 |  |  | Ano 6 |  |  | TOTAL
| BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total
CUSTOS TOTAIS (DIRETOS+ADM) | 47959752 | 4005900 | 51965652 | 59488188 | 4365900 | 63682188 | 14077918 | 4784400 | 18690418 | 3378855 | 171900 | 3378855 | 2110991 | 171900 | 2282891 | 3000000 | 0 | 3000000 | 127015705 | 13500000 | 140000004 | 66666.67
CUSTOS DIRETOS | 46631652 | 3834000 | 50465652 | 57988188 | 4194000 | 62182188 | 12577918 | 4612500 | 17190418 | 1878855 | 0 | 1878855 | 782891 | 0 | 782891 | 0 | 0 | 0 | 119859505 | 12640500 | 132500004 | 63095.24
COMPONENTE 1: PREVENÇÃO SOCIAL DA VIOLÊNCIA | 14956355 | 2430000 | 17386355 | 18862916 | 2430000 | 21292916 | 3563021 | 4050000 | 7613021 | 457708 | 0 | 457708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37839999 | 8910000 | 46749999 | 27653
1.1 Construção de 06 (seis) Centros POD Juventude | 11766563 | 1080000 | 12846563 | 16048750 | 1080000 | 17128750 | 1582188 | 2700000 | 4282188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29397501 | 4860000 | 34257501 | 16313
1.2 Ações voltadas ao sistema educativo e à inclusão ao mercado de trabalho para aumento de escolaridade e inserção laboral | 150000 | 1350000 | 1500000 | 150000 | 1350000 | 1500000 | 150000 | 1350000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 4050000 | 4500000 | 2143
1.3 Criação ou fortalecimento de 06 núcleos de gestão da rede de atenção a juventude nos territórios | 1373125 | 0 | 1373125 | 1830833 | 0 | 1830833 | 1830833 |  | 1830833 | 457708 | 0 | 457708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5492499 | 0 | 5492498 | 2615
1.4 Reforma de espaços públicos com acessibilidade para pessoas com deficiência | 1666667 | 0 | 1666667 | 833333 | 0 | 833333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 2500000 | 1190
COMPONENTE 2: PREVENÇÃO SITUACIONAL E QUALIFICAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | 5431547 | 1404000 | 6835547 | 5766938 | 1201500 | 6968438 | 531563 | 0 | 531563 | 531563 | 0 | 531563 | 132891 | 0 | 132891 | 0 | 0 | 0 | 12394502 | 2605500 | 15000001
2.1 Formação continuada de efetivos policiais que atuarão no policiamento comunitário das áreas abrangidas pelo Programa (POA, Viamao, Alvorada) | 196172 | 202500 | 398672 | 531563 |  | 531563 | 531563 |  | 531563 | 531563 |  | 531563 | 132891 |  | 132891 |  | 0 |  | 1923752 | 202500 | 2126252 | 1013
2.2 Implantação de serviços de analise criminologico | 1839375 |  | 1839375 | 1839375 |  | 1839375 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3678750 | 0 | 3678750
2.3 Implementação do policiamento comunitário e fortalecimento e integração do efetivo policial com a comunidade | 3396000 | 1201500 | 4597500 | 3396000 | 1201500 | 4597500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6792000 | 2403000 | 9195000 | 4379
COMPONENTE 3: APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE RESSOCIABILIZAÇÃO | 22962500 | 0 | 22962500 | 29837500 | 562500 | 30400000 | 7525000 | 562500 | 8087500 | 650000 | 0 | 650000 | 650000 | 0 | 650000 |  |  | 0 | 61625000 | 1125000 | 62750000
3.1 Construção de 03 (três) novos Centros de Atendimento Socioeducativo (CASE), que respeitem as diretrizes do Sistema Nacional de Socioeducação (SINASE), 01 (um) no município de Osório e 01 (um) em Santa Cruz do Sul e 01 (um) em Porto Alegre, incluindo a implantação de um Centro de Profissionalização para a formação profissional e atividades culturais para os adolescentes, familiares e a comunidade do entorno; Implantar um Sistema de Vídeo-monitoramento das Unidades da FASE, entre outras medidas; | 21140625 | 0 | 21140625 | 27625000 | 562500 | 28187500 | 6484375 | 562500 | 7046875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55250000 | 1125000 | 56375000 | 26845.24
3.2 A elaboração e implementação de um plano de formação continuada dos servidores da Fundação, visando o fortalecimento do vínculo com os adolescentes, suas famílias e a comunidade de origem. Acompanhamento do progresso individual de cada adolescente (educativo, psicossocial e de saúde); | 650000 | 0 | 650000 | 650000 | 0 | 650000 | 650000 | 0 | 650000 | 650000 | 0 | 650000 | 650000 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 3250000 | 0 | 3250000 | 1547.62
3.3 Aprimorar o Sistema de Gestão da FASE com ênfase as diretorias de Socioeducação e de Qualificação Profissional, Diretoria Administrativa, Diretoria Sócio Educativa, implantar sistema de avaliação do atendimento prestado, incluindo a informatização dos prontuários dos adolescentes e servidores, para monitorar o progresso individual de ambos, melhorando a eficiência do gasto e diminuindo o custo da prestação do serviço. | 1171875 | 0 | 1171875 | 1562500 | 0 | 1562500 | 390625 | 0 | 390625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125000 | 0 | 3125000 | 1488.1
COMPONENTE 4: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO EXECUTOR | 3281250 | 0 | 3281250 | 3520834 | 0 | 3520834 | 958334 | 0 | 958334 | 239584 | 0 | 239584 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8000004 | 0 | 8000004
4.1 Plano Estratégico e Planos Operacionais Integrados para a prevenção e controle do crime violento no território | 812500 | 0 | 812500 | 812500 | 0 | 812500 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1625000 | 0 | 1625000
4.2 Sistema de Gestão de Processos e Monitoramento | 1750000 |  | 1750000 | 1750000 | 0 | 1750000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3500000 | 0 | 3500000
4.3 Sistema de Monitoramento dos Serviços de Proteção dos Direitos dos Jovens (Observatório) | 406250 | 0 | 406250 | 541667 | 0 | 541667 | 541667 | 0 | 541667 | 135417 | 0 | 135417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625001 | 0 | 1625001 | 773.81
4.4 Mecanismo de articulação, coordenação, informação e consulta entre as entidades participantes | 312500 | 0 | 312500 | 416667 | 0 | 416667 | 416667 | 0 | 416667 | 104167 | 0 | 104167 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1250002 | 0 | 1250002
ADMINISTRAÇÃO | 1328100 | 171900 | 1500000 | 1500000 | 171900 | 1500000 | 1500000 | 171900 | 1500000 | 1500000 | 171900 | 1500000 | 1328100 | 171900 | 1500000 | 3000000 | 0 | 3000000 | 7156200 | 859500 | 7500000 | 3571.43
A1 - Gestão do Projeto | 1328100 | 171900 | 1500000 | 1500000 | 171900 | 1500000 | 1500000 | 171900 | 1500000 | 1500000 | 171900 | 1500000 | 1328100 | 171900 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 7156200 | 859500 | 7500000 | 3571.43
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0
0

## 12_Orçamento Global (hidden)
X- ORÇAMENTO GLOBAL (R$) |  |  | Valores em R$
ITENS |  | R$ |  | Programação Desembolso | Diferença
| BID | Local | TOTAL
A. Administração | 7156200 | 859500 | 8015700 | 268650 | 7747050
A1 - Gestão do Projeto | 7156200 | 859500 | 8015700
A2 -Avaliação Independente | 0 | 0 | 0
A3 - Equipe de Projeto | 0 |  | 0
B. Custos Diretos | 119859505 | 12640500 | 132500005 | 7856160 | 124643845
COMPONENTE 1: PREVENÇÃO SOCIAL DA VIOLÊNCIA | 37839999 | 8910000 | 46749999
COMPONENTE 2: PREVENÇÃO SITUACIONAL E QUALIFICAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | 12394502 | 2605500 | 15000002
COMPONENTE 3: APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE RESSOCIABILIZAÇÃO | 61625000 | 1125000 | 62750000
COMPONENTE 4: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO EXECUTOR | 8000004 | 0 | 8000004
Subtotal | 127015705 | 13500000 | 140515705 | 8124810 | 132390895
% | 90% | 10%
C. Imprevistos | 0 | 0 | 0
D. Custos Financeiros |  |  | 0
TOTAL DO PROJETO | 127015705 | 13500000 | 140515705
% | 90% | 10% | 100%
X - ORÇAMENTO GLOBAL (US$) | Valores em US$ | 1 US$ = | 2.5
ITENS |  | US$
| BID | Local | TOTAL
A. Administração | 2862480 | 343800 | 3206280
A1 - Gestão do Projeto | 2862480 | 343800 | 3206280
A2 -Avaliação Independente | 0 | 0 | 0
A3 - Equipe de Projeto | 0 | 0 | 0
B. Custos Diretos | 47943803 | 5056200 | 53000003
COMPONENTE 1: PREVENÇÃO SOCIAL DA VIOLÊNCIA | 15136000 | 3564000 | 18700000
COMPONENTE 2: PREVENÇÃO SITUACIONAL E QUALIFICAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | 4957801 | 1042200 | 6000001
COMPONENTE 3: APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE RESSOCIABILIZAÇÃO | 24650000 | 450000 | 25100000
COMPONENTE 4: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO EXECUTOR | 3200002 | 0 | 3200002
Subtotal | 50806283 | 5400000 | 56206283
% | 90% | 10%
C. Imprevistos | 0 | 0 | 0
D. Custos Financeiros | 0 | 0 | 0
TOTAL DO PROJETO | 50806283 | 5400000 | 56206283
% | 90% | 10% | 100%

## 13_POA 18 meses (hidden)
XI- PLANO OPERACIONAL (POA) - 18 MESES
COMPONENTES SUBCOMPONENTES E PRODUTOS | Atividades | Meta e Linha de Base | Data Início | Data Término | Vlr Total | Valor 18M | Financiamento BID |  | Contrapartida
[7 empty] | Total | Ressarc. | Total | Antecipada
COMPONENTE 1: PREVENÇÃO SOCIAL DA VIOLÊNCIA |  |  |  |  | 43383750 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0
1.1 Construção de 06 (seis) Centros POD Juventude | #REF! | #REF! | 2015-04-01 | 2017-03-21 | 34257500 | 12846563 | 10686563 | 0 | 2160000 | 0
1.2 Ações voltadas ao sistema educativo e à inclusão ao mercado de trabalho para aumento de escolaridade e inserção laboral | #REF! | #REF! | 2015-01-01 | 2017-12-16 | 4500000 | 1500000 | -1200000 | 0 | 2700000 | 0
1.4 Reforma de espaços públicos com acessibilidade para pessoas com deficiência | #REF! | #REF! | 2015-01-01 | 2016-06-06 | 2500000 | 144000 | 144000 | 0 | 0 | 0
2.3 Implementação do policiamento comunitário e fortalecimento e integração do efetivo policial com a comunidade | #REF! | #REF! | 2015-04-01 | 2019-03-11 | 2126250 | 398672 | -2004328 | 0 | 2403000 | 0
NÃO SELECIONADO | [5 empty] | #REF! | 151000 | 0 | #REF! | 0
NÃO SELECIONADO | [5 empty] | 4597500 | #REF! | 0 | #REF! | 0
NÃO SELECIONADO | [5 empty] | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0
NÃO SELECIONADO | [5 empty] | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0
NÃO SELECIONADO | [5 empty] | #REF! | 567242 | 0 | #REF! | 0
NÃO SELECIONADO | [5 empty] | 385973 | 385973 | 0 | #REF! | 0
NÃO SELECIONADO | [5 empty] | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0
COMPONENTE 3: APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE RESSOCIABILIZAÇÃO |  |  |  |  | #REF! | 26184776 | 6427937 | 0 | #REF! | 0
3.1 Construção de 03 (três) novos Centros de Atendimento Socioeducativo (CASE), que respeitem as diretrizes do Sistema Nacional de Socioeducação (SINASE), 01 (um) no município de Osório e 01 (um) em Santa Cruz do Sul e 01 (um) em Porto Alegre, incluindo a implantação de um Centro de Profissionalização para a formação profissional e atividades culturais para os adolescentes, familiares e a comunidade do entorno; Implantar um Sistema de Vídeo-monitoramento das Unidades da FASE, entre outras medidas; | #REF! | #REF! | 2015-04-01 | 2017-03-21 | 3125000 | 1289750 | 1089750 | 0 | 562500 | 0
3.2 A elaboração e implementação de um plano de formação continuada dos servidores da Fundação, visando o fortalecimento do vínculo com os adolescentes, suas famílias e a comunidade de origem. Acompanhamento do progresso individual de cada adolescente (educativo, psicossocial e de saúde); | #REF! | #REF! | 0 |  | 8000000 | 1175125 | 1133375 | 0 | 0 | 0
4.1 Plano Estratégico e Planos Operacionais Integrados para a prevenção e controle do crime violento no território | #REF! | #REF! | 2015-04-01 | 2016-09-04 | 1625000 | 189882 | 89882 |  | 0 | 0
4.2 Sistema de Gestão de Processos e Monitoramento | #REF! | #REF! | 2015-04-01 | 2016-09-04 | 3500000 | 1351000 | 1257000 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 292236 | 192236 | 0 | 0 | 0
NÃO SELECIONADO | [5 empty] | 284083 | 241583 | 0 | #REF! | 0
NÃO SELECIONADO | [5 empty] | 587611 | 287611 | 0 | #REF! | 0
NÃO SELECIONADO |  |  |  |  | 468000 | 468000 | 468000 | 0 | #REF! | 0
NÃO SELECIONADO |  |  |  |  | 350000 | 700000 | 350000 | 0 | 350000 | 0
NÃO SELECIONADO | [5 empty] | 216000 | 216000 | 0 | #REF! | 0
NÃO SELECIONADO | [5 empty] | 18386839 | 0 | 0 | 18386839 | 0
NÃO SELECIONADO | [5 empty] | 1244250 | 1102500 | 0 | #REF! | 0
#N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 1501400 | 0 | #N/A | 0
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 144000 |  | #N/A | 0
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 304000 |  | #N/A | 0
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 399438 |  | #N/A | 0
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 152166 |  | #N/A | 0
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 501796 |  | #N/A | 0
ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 7500000 | 1146444 | 802644 | 0 | 343800 | 0
A1 - Gestão do Projeto | Consultoria em acompanhamento e avaliação do projeto | LINHA BASE: Dotar o escritório de projetos de condições para o acompanhamento e avaliação do andamento do projeto | 0 |  | 7500000 | 1146444 | 802644 |  | 343800 | 0
TOTAL GERAL |  | REAIS (R$) | R$ |  | #N/A | #N/A | #REF! | 0 | #N/A | 0
TOTAL GERAL |  | DÓLARES (US$) | US$ |  | #N/A | #N/A | #REF! | 0 | #N/A | 0
Formulas:
Data Início = IF([COMPONENTES SUBCOMPONENTES E PRODUTOS]<>"NÃO SELECIONADO",'10_Cronograma Físico'!B8,"")
Data Término = IF([COMPONENTES SUBCOMPONENTES E PRODUTOS]<>"NÃO SELECIONADO",'10_Cronograma Físico'!D7,"")
Note on A2: Qualquer alteração no PRODUTO (descrição, inclusão alteração,exclusão) deve ser efetuada APENAS na PLANILHA 3
Note on B2: As Atividades representam o “como fazer”, ou seja, o conjunto de tarefas que devem ser executadas para o desenvolvimento do produto. Preferencialmente, devem ser expressas com o verbo no infinitivo para indicar uma ação.
Note on C2: formadas por um objetivo, um prazo e uma quantidade. Neste campo devem ser indicadas as metas de execução do PRODUTO e sua LINHA DE BASE: situação atual da meta.

## PA MSuper-Dez15
BRASIL
Programa POD JUVENTUDE
Contrato de Empréstimo Nº: 3241/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 03/12/15
Atualização Nº: 5
Atualizado por: Equipe SJDH, SSP e FASE
Nº | Descrição do Contrato | Custo | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Estimado | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  | (US$) | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
COMPONENTE 1 - SJDH
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.1 | Concessão de bolsas para jovens lideranças do CPCA | 188461.54 | Convenio CPCA/ Legislação Local | Ex-ante | 100 | 0 | 2016-01-15 | 2016-12-13 |  | Em fase de definição dos Criterios para concessão da bolsa e ajuste no Convenio com o CPCA.
1.2 | Implantação de serviços socioeducativos de formação, qualificação laboral, reforço educativo, inclusão cultural, esportiva, de promoção de valores de uma cultura de paz para o desenvolvimento integral de adolescentes e jovens | 578891.01 | Convênios com Entidades (CPCA) | Ex-Ante | 100 | 0 | 2016-01-15 | 2016-12-13
1.3 | Adequação dos Projetos de engenharia e realização de Estudos para Centros da Juventude | 200000 | SQC | Ex-Ante | 100 | 0 | 2016-01-16 | 2016-06-11 | Publica MI | TDR Elaborado Publicação da MI
1.4 | Contratação de Consultor Individual - 2 Engenheiros | 55066.92 | CI | Ex-Ante | 100 | 0 | 2016-01-16 | 2016-08-11 |  | Elaboração de TDR / Fazer Seleção - Comparação de 3 CVs
1.5 | Seleção de Entidades para prestar serviços nos Centros de Juventude | 3700000 | SBQC | Ex-Ante | 100 | 0 | 2016-02-01 | 2019-07-01 | Publica MI | Fechar TDR (elaborado por Pasinato) Fechar os criterios de avaliação
3. OBRAS
1.6 | Contrução de 03 Centros da Juventude | 2400000 | LPN | Ex-post | 100 | 0 | 2016-06-11 | 2017-08-11 |  | Depende do resultado do item 1.3
5. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não São de Consultoria)
1.7 | Contratação de Ações de Mobilização junto as Comunidades - Foruns | 100000 | Pregão ou Adesão a Ata | Ex-post | 100 | 0 | 2016-03-10 | 2017-03-11 |  | Elaborar Especificações
1.8 | Capacitação para o aumento da escolarização e redução da evasão escolar e conduta violenta. | 1000000 | LPN | Ex-Ante | 100 | 0 | 2016-01-16 | 2019-06-19 |  | Elaboração da Especificação Técnica
1.9 | Contratação de editoração e publicação de livro | 38240.92 | Legislação Local | Ex-post | 100 | 0 | 2016-01-16 | 2016-03-16
TOTAL COMP. 1 |  | 8260660.39 |  |  | 100% | 0%
COMPONENTE 2 - SSP
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2.1 | Pagamento de Instrutores de Curso de Policiamento Comunitário e Mediação de Conflitos | 107074.57 | CD | Ex-Post | 100 | 0 | 2015-11-01 | 2016-11-01 |  | Pagamento de horas de capacitação
2.2 | Consultoria e Avaliação dos Mecanismos de Controle Interno e Externo da Atividade Policial nos Territórios | 250000 | Contrato com a UNODC | Ex-Ante | 100 | 0 | 2015-11-15 | 2019-06-01 |  | Em execução
2.3 | Consultoria para elaboração dos Projetos e estudos para reformas 5 bases comunitarias da SSP. | 100000 | SQC | Ex-Ante | 100 | 0 | 2016-01-01 | 2016-06-01 |  | TDR para revisão do BID
2.4 | Consultoria para elaboração dos Projetos e estudos para 01 Delegacia Cidadã | 120000 | SQC | Ex-post | 100 | 0 | 2016-01-01 | 2016-06-01 |  | TDR para revisão do BID
2.5 | Contratação de Consultor Individual para elaboração de projeto e estudos de reestruturação do Auditorio da SSP | 20000 | CI | Ex-Ante | 100 | 0 | 2016-01-16 | 2016-08-11 |  | TDR para revisão do BID
2. CAPACITAÇÃO
2.6 | Formação de multiplicadores em Análise Criminal através de cursos de extensão universitária | 150000 | SQC | Ex-Post | 100 | 0 | 2016-01-01 | 2017-02-16
3. OBRAS
2.7 | Construção de 01 Delegacia Cidadã Lomba de Pinheiros | 1550000 | LPN | Ex-Post | 100 | 0 | 2016-07-15 | 2017-07-17
2.8 | Adequação Física de 01 base comunitária integrada com polícia militar, civil, guarda municipal e conselhos comunitários - Rubem Berta/Centro Vida | 250000 | CP | Ex-Post | 100 | 0 | 2016-07-01 | 2017-03-16
2.9 | Reestruturação Física do Auditorio da Secretaria de Segurança | 60000 | CP | Ex-Post | 100 | 0 | 2016-07-15 | 2017-06-16
4. BENS e EQUIPAMENTOS
2.10 | Aquisição de equipamentos de informática e comunicação para 05 Bases Comunitárias e 01 Delegacia Cidadã | 150000 | PE e Ata | Ex-Post | 100 | 0 | 2017-01-01 | 2017-07-01
2.11 | Aquisição de mobiliário para 05 Bases Comunitárias e 01 Delegacia Cidadã | 125000 | PE e Ata | Ex-Post | 100 | 0 | 2017-01-01 | 2017-07-01
2.12 | Aquisição de Mobiliario, Sistema de Audio, Vídeo e Climatização para Auditorio, Academia e Departamento de Ensino e Treinamento | 130000 | PE e Ata | Ex-Post | 100 | 0 | 2017-01-01 | 2017-07-01 |  | 3 processos
2.13 | Aquisição da Solução QlikView | 353000 | PE Compras-RS | Ex-Post | 100 | 0 | 2015-12-16 | 2016-12-10
2.11 | Aquisição de Equipamentos de Video Monitoramento | 1070000 | PE | Ex-Post | 100 | 0 | 2014-03-10 | 2014-12-10 |  |  | 58833.3333
2.14 | Aquisição Google Maps Premier | 150000 | PE Compras-RS | Ex-Post | 100 | 0 | 2016-03-01 | 2016-12-01
2.15 | Material e Logistica para os Cursos de Policiamento Comunitário e Mediação de Conflitos | 120000 | PE e CP | Ex-Post | 100 | 0 | 2016-03-15 | 2017-03-01 |  | Varios processos
2.13 | Aquisição de equipamentos de Informatica para o observatório | 150000 | CP | Ex-Post | 100 | 0 | 2014-03-10 | 2014-12-10
2.14 | Aquisição de Radios Portateis | 60000 | CP | Ex-Post | 100 | 0 | 2014-03-10 | 2014-12-10
5. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não São de Consultoria)
2.16 | Realização de visitas técnicas, nacionais e internacionais (diárias e passagens) - Precursoria | 80000 | Legislação Local | Ex-Post | 0 | 100 | 2016-01-01 | 2016-12-01
2.17 | Contratação organização e logistica para o Seminário Internacional de Boas Praticas | 100000 | PE e Ata | Ex-Post | 100 | 0 | 2016-07-01 | 2016-12-01
TOTAL COMP. 2 |  | 3815074.57 |  |  | 95% | 5%
COMPONENTE 3 - FASE
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.1 | Elaboração do Plano de formação continuada dos servidores da FASE, baseada em tecnologias / plataformas | 100000 | SQC | Ex-post | 100 | 0 | 2016-01-01 | 2016-12-01 |  | TDR p/ envio ao BID para revisão
3.2 | Consultoria para elaboração de Projetos Executivos e estudos para 1º CASE | 200000 | SQC | Ex-post | 100 | 0 | 2016-01-01 | 2016-12-01
3.3 | Consultoria para elaboração, implementação e acaompanhamento do Planejamento Estrtatégico da FASE - 2016/2019 | 100000 | SQC | Ex-Ante | 100 | 0 | 2015-11-15 | 2016-11-16 |  | Recebimento das Mis
3.4 | Contratação de Consultor Individual para aperfeiçoamento das especificações técnicas do processo de Videomonitoramento | 5000 | CI | Ex-Ante | 100 | 0 | 2016-01-16 | 2016-03-11 |  | Elaborar TDR
2. CAPACITAÇÃO
3.5 | Elaboração e Execução de Curso Introdutorio sobre SINASE para 300 servidores | 100000 | CP | Ex-Ante | 100 | 0 | 2016-01-16 | 2016-09-16 |  | Solicitar propostas
3. OBRAS
3.6 | Construção do 1º CASE (Viamao) | 5000000 | LPN | Ex-ante | 100 | 0 | 2017-01-01 | dez-17
4. BENS e EQUIPAMENTOS
3.7 | Aquisição e instalação de Equipamentos para Revista Humanizada e capacitação para uso para 12 Unidades. | 100000 | PE Compras-RS ou CP | Ex-Ante | 100 | 0 | 2016-01-15 | 2016-12-16 |  | Especificação para NO do BID
3.8 | Aquisição e instalação de Equipamentos de Videomonitoramento para 13 Unidades. | 1000000 | PE Compras-RS | Ex-post | 100 | 0 | 2016-03-01 | 2016-06-01
5. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não São de Consultoria)
3.9 | Realização de visitas técnicas, nacionais (diárias e passagens) - Precursoria | 18000 | Legislação Local | Ex-Post | 0 | 100 | 2016-01-01 | 2016-12-01
TOTAL COMP. 3 |  | 6623000 |  |  | 99.7% | 0.3%
COMPONENTE 4
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
4.1 | Consultoria para Elaboração de Plano Estratégico e Planos Operacionais integrados para a prevenção e controle do crime violento no território, incluindo implantação de Sistema de Gestão por Resultados. | 650000 | SBQC | Ex-Ante | 100 | 0 | 2016-03-10 | 2017-03-11 |  | Elaborar TDR
4.2 | Consultoria para desenvovimento e implantação de Sistema Informatizado de Gestão de Processos e Monitoramento (Mapeamento das necessidades de TIC do Programa na SJDH) | 500000 | SBQC | Ex-Ante | 100 | 0 | 2016-03-10 | 2017-03-11 |  | Elaborar TDR
4.3 | Contratação de empresa de comunicação e marketing p/ elaboração e implementação de Plano de marketing do Programa | 500000 | SBQC | Ex-Post | 100 | 0 | 2016-03-10 | 2017-03-11
4.4 | Contratação de CI para Comunicação Social | 40000 | CI | Ex-Post | 100 | 0 | 2015-11-01 | 2016-10-01 |  | Em execução
4.5 | Contratação de CI para apoiar o Escritório de Projetos na adequação dos formulários de Gestão Financeira, extração de dados e integração com Finanças Publicas do Estado. | 27533.46 | CI | Ex-Post | 100 | 0 | 2016-01-16 | ago-16
4. BENS e EQUIPAMENTOS
4.6 | Aquisição de Bens e Equipamentos p/ Implantação de Sistema de Gestão de Processos e Monitoramento | 700000 | PE | Ex-Post | 100 | 0 | 2016-01-10 | 2016-12-10 | EP | Varios processos
TOTAL COMP. 4 |  | 2417533.46 |  |  | 100% | 0%
COMPONENTE 5 - Administração
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
5.1 | Consutorias individuais para apoio ao EP/SJDH | 100000 | CI | Ex-Post | 100 | 0 | 2016-01-16 | 2016-12-01
2. CAPACITAÇÃO
5.2 | Realização de capacitações e participação de seminários e eventos (diárias e passagens) | 50000 | Legislação Local | Ex-Post | 100 | 0 | 2016-01-01 | 2016-12-01
5.3 | Aquisição de bens e equipamentos para o escritorio de projeto | 100000 | PE | Ex-Post | 100 | 0 | 2015-09-01 | 2016-12-01 | EP
TOTAL COMP. 5 |  | 250000 |  |  | 100% | 0%
Total Geral deste PA | Total Geral do PA | 21366268.42 |  |  | 93.5% | 6.5%