## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponíveis:
Instruções Gerais
Pregão Eletrônico/Ata | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar o método (Pregão ou Ata) na coluna de "Comentário". (iii) Não serão aceitos processos utilizando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Processos com 100% de contrapartida | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar "Contrapartida' e o método utilizado na coluna "Comentário"
Instruções
Categoria/ Componente | Colocar o Nº de componente associado
Objeto | Objeto da licitação
Selecionar no Menu Suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no Menu Suspenso
Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluido
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Métodos | Consultoria Firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional(LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de Licitação N+A16acional | Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
Ata de Registro de Preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de Preços
Carta Convite
Contratação Direta

## Detalhes Plano de Aquisições
BRASIL
Programa de Oportunidades e Direitos do Estado do Rio Grande do Sul - POD
Contrato de Empréstimo: 3241/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 05/12/2016
Atualização Nº: 3
Atualizado por: Equipe SJDH, SSP e FASE
Aprovado em 05/12/2016 - CBR-4736/2016
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  |  | Categoria de Investimento/Produto PMR | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | EP/SJDH | Construção de 05 Centros da Juventude | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 5 |  | 4000000 | 4000 | 100% | 0% | 1.1 | Ex-Post | 2017-05-01 | 2017-08-01 |  |  | Previsto
1.2 | EP/SJDH | Reforma do Centro da Juventude Viamão |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 800000 | 800 | 100% | 0% | 1.1 | Ex-Post | 2017-03-01 | 2017-07-01 |  |  | Previsto
1.3 | EP/SSP | Construção de 01 Delegacia Cidadã | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 1550000 | 1550 | 100% | 0% | 2.3 | Ex-Post | 2017-05-01 | 2017-08-01 |  |  | Previsto
1.4 | EP/SSP | Adequação física de 01 base comunitária integrada com polícia militar, civil, guarda minicipal e conselhos comunitários - Rubem Berta/Centro Vida | - | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 250000 | 250 | 100% | 0% | 2.3 | Ex-Post | 2017-05-01 | 2017-06-30 |  |  | Previsto
1.5 | EP/SSP | Construção da base comunitária integrada de Viamão (18ª BPM) |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 500000 | 500 | 100% | 0% | 2.3 | Ex-Post | 2016-10-01 | 2016-12-01 |  |  | Processo em Curso
1.6 | EP/SSP | Reestruturação Física do Aditório da Secretaria de Segurança | - | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 60000 | 60 | 100% | 0% | 2.1 | Ex-Post | 2017-05-01 | 2017-06-30 |  |  | Previsto
1.7 | EP/FASE | Construção do CASE de Osório (60 vagas) | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 5000000 | 5000 | 100% | 0% | 3.1 | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-09-01 |  |  | Previsto
1.8 | EP/FASE | Construção do CASE de Viamão (90 vagas) | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 5800000 | 5800 | 100% | 0% | 3.1 | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-09-01 |  |  | Previsto
1.9 | EP/FASE | Reforma e ampliação do CASE Novo Hamburgo (+ 30 vagas) |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 500000 | 500 | 100% | 0% | 3.1 | Ex-Post | 2016-10-01 | 2016-12-01 |  |  | Processo em Curso
1.10 | EP/FASE | Construção do CASE de Santa Cruz do Sul (60 vagas) | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 5000000 | 5000 | 100% | 0% | 3.1 | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-09-01 |  |  | Previsto
1.11 | EP/SJDH | Reforma Espaços Publicos para acessibilidade na SJDH componente 1 (Prédio Anexo Miguel Texeira) | - | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 100000 | 100 | 100% | 0% | 1.7 | Ex-Post | 2017-12-05 | 2017-01-10 |  |  | Processo em Curso
[6 empty] | TOTAL | 23560000 | 23560
2 | BENS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 |  | Aquisição de equipamentos de informática e comunicação para 05 Bases Comunitárias e 01 Delegacia Cidadã | - | Sistema Nacional (SN) | n |  | 150000 | 150 | 100% | 0% | 2.3 | Ex-Post | 2017-02-01 | 2017-04-30 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços |  | Previsto
2.2 |  | Aquisição de mobiliário para 05 Bases Comunitárias e 01 Delegacia Cidadã | - | Sistema Nacional (SN) | n |  | 125000 | 125 | 100% | 0% | 2.3 | Ex-Post | 2017-02-01 | 2017-04-30 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços |  | Previsto
2.3 |  | Aquisição de Mobiliario, Sistema de Audio, Vídeo e Climatização para Auditorio, Academia e Departamento de Ensino e Treinamento | - | Comparação de Preços (CP) | 0 |  | 130000 | 130 | 100% | 0% | 2.1 | Ex-Post | 2017-05-01 | 2017-07-01 |  |  | Previsto
2.4 |  | Aquisição da solução de BI QlikView | - | Sistema Nacional (SN) | 0 |  | 50000 | 50 | 100% | 0% | 2.2 | Ex-Post | 2016-09-15 | 2016-10-15 | Aditivo Contrato Aquisição Solução QlikView |  | Contrato em Execução
2.5 |  | Material e Logistica para os Cursos de Policiamento Comunitário e Mediação de Conflitos | - | Comparação de Preços (CP) | 0 |  | 120000 | 120 | 100% | 0% | 2.1 | Ex-Post | 2017-03-01 | 2017-05-01 | Comparação de Preços |  | Previsto
2.6 |  | Aquisição de equipamentos de Informatica para o observatório | - | Sistema Nacional (SN) | 0 |  | 150000 | 150 | 100% | 0% | 4.3 | Ex-Post | 2017-02-01 | 2017-04-01 | Pregão Eletrônico / Comparação de Preços |  | Previsto
2.7 |  | Aquisição de equipamentos e mobiliários dos CASES de Osório, Viamão e Novo Hamburgo |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1400000 | 1400 | 100% |  | 3.1 | Ex-Post | 2017-02-01 | 2017-05-01 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços |  | Previsto
2.8 |  | Aquisição e instalação de Equipamentos de Videomonitoramento para 13 Unidades. | - | Sistema Nacional (SN) | 0 |  | 1000000 | 1000 | 100% | 0% | 3.5 | Ex-Post | 2016-10-01 | 2016-12-01 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços |  | Processo em curso
2.9 |  | Aquisição de Sistema Informatizado de Gestão do Programa, Processos, Monitoramento e Avaliação (Monitoramento do Programa por WEB) | - | Sistema Nacional (SN) | 0 |  | 233000 | 233 | 100% | 0% | 4.2 | Ex-Post | 2016-08-22 | 2016-10-01 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços |  | Contrato em Execução
2.10 |  | Aquisição de Bens e Equipamentos p/ implantação de Sistema de Gestão de Processos e Monitoramento | - | Sistema Nacional (SN) | 0 |  | 700000 | 700 | 100% | 0% | 4.2 | Ex-Post | 2017-02-01 | 2017-04-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.11 |  | Aquisição de bens e equipamentos para o escritório de projeto | - | Sistema Nacional (SN) | 0 |  | 100000 | 100 | 100% | 0% | 5.1 | Ex-Post | 2016-12-01 | 2017-02-01 | Pregão Eletrônico / Comparação de Preços |  | Previsto
2.12 |  | Sistema informatizado de gestão de processos e monitoramento do projeto (Observatório) (mapeamento das necessidades de TIC do Programa na SJDH com alguns processos em andamento) | - | Sistema Nacional (SN) | 0 |  | 200000 | 200 | 100% | 0% | 4.3 | Ex-Ante | 2016-09-01 | 2016-10-01 | Pregão Eletrônico / Comparação de Preço / Ata de Registro de Preços |  | Contrato em Execução
2.13 |  | Aquisição de Mobiliario para complementação do Projeto da Revista Humanizada da FASE |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 15000 | 15 | 100% |  | 3.2 | Ex-Post | 2016-12-01 | 2016-01-17 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços |  | Previsto
2.14 |  | Aquisição de bens e equipamentos para a área de Comunicação Social da SJDH | - | Sistema Nacional (SN) | 0 |  | 30000 | 30 | 100% | 0% | 4.4 | Ex-Post | 2016-10-01 | 2016-11-15 | Pregão Eletrônico / Comparação de Preços |  | Processo em Curso
[6 empty] | TOTAL | 4403000 | 4403
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 |  | Contratação de Ações de Mobilização junto as Comunidades - Foruns | - | Comparação de Preços (CP) | 6 |  | 100000 | 100 | 100% | 0% | 1.6 | Ex-Post | 2016-04-01 | 2017-04-01 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços |  | Processo em Curso
3.2 |  | Editoração e Publicação do livro |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 38248.92 | 38.2489 | 100% | 0% | 1.2 | Ex-Post | 2016-08-01 | 2016-10-03 |  |  | Contrato em Execução
3.3 |  | Contratação organização e logistica para o Seminário Internacional de Boas Praticas | - | Sistema Nacional (SN) | 0 |  | 100000 | 100 | 100% | 0% | 2.1 | Ex-Post | 2016-10-01 | 2016-12-01 | Pregão Eletrônico / Comparação de Preço / Ata de Registro de Preços |  | Processo em Curso
3.4 |  | Concessão de bolsas para jovens lideranças dos Centros da Juventude |  | Sistema Nacional (SN) | n |  | 190000 | 190 | 100% | 0% | 1.5 | Ex-Post | 2015-01-01 | 2019-09-01 | Convênio |  | Processo em Curso
3.5 |  | Adequação do site web da SJDH | - | Comparação de Preços (CP) | 0 |  | 10000 | 10 | 100% | 0% | 4.4 | Ex-Ante | 2016-10-03 | 2016-11-01 |  |  | Processo em Curso
[6 empty] | TOTAL | 438248.92 | 438.2489
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* |  |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 |  | Implantação de serviços socioeducativos de formação, qualificação laboral, reforço educativo, inclusão cultural, esportiva, de promoção de valores de uma cultura de paz para o desenvolvimento integral de adolescentes e jovens (CPCA) | - | Sistema Nacional (SN) |  |  | 900621.12 | 900.6211 | 100% | 0% | 1.1 | Ex-Ante | 2016-01-01 | 2016-11-11 | Termo de Cooperação |  | Processo em Curso
4.2 |  | Adequação dos Projetos de engenharia e realização de Estudos para os Centros da Juventude | - | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 002359-28.00/15-5 |  | 200000 | 200 | 100% | 0% | 1.1 | Ex-Ante | 2016-05-01 | 2016-11-30 |  |  | Processo em Curso
4.3 |  | Consultoria para Elaboração de Projetos Executivos da reforma do Centro da Juventude de Viamão | - | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 46583 | 46.583 | 100% | 0% | 1.1 | Ex-Ante | 2016-10-01 | 2017-01-10 |  |  | Processo em Curso
4.4 |  | Seleção de Entidades para prestar serviços nos Centros de Juventude | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 3700000 | 3700 | 100% | 0% | 1.1 | Ex-Ante | 2016-05-10 | 2016-12-01 | Termo de Cooperação |  | Processo em Curso
4.5 |  | Capacitação para o aumento da escolarização e redução da evasão escolar e conduta violenta |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1000000 | 1000 | 100% | 0% | 1.2 | Ex-Ante | 2016-11-01 | 2017-01-31 | Termo de Cooperação |  | Previsto
4.6 |  | Pagamento de Instrutores de curso de policiamento comunitário e mediação de conflitos por hora aula |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 107074 | 107.074 | 100% | 0% | 2.1 | Ex-Post | 2015-10-01 | 2019-09-01 |  |  | Processo em Curso
4.7 |  | Consultoria para elaboração dos Projetos e estudos para reformas base Rubem Berta e Auditório SSP. | - | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 528-28.00/16-7 |  | 40000 | 40 | 100% | 0% | 2.3 | Ex-Ante | 2016-06-07 | 2016-11-30 |  |  | Processo em Curso
4.8 |  | Consultoria para elaboração dos Projetos e estudos para reformas das bases Restinga e Alvorada. | - | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 40000 | 40 | 100% | 0% | 2.3 | Ex-Ante | 2017-03-01 | 2017-06-01 |  |  | Previsto
4.9 |  | Consultoria para elaboração dos Projetos e estudos para 01 Delegacia Cidadã Lomba do Pinheiro | - | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 2363-28.00/15-0 |  | 120000 | 120 | 100% | 0% | 2.3 | Ex-Ante | 2016-08-01 | 2016-11-30 |  |  | Processo em Curso
4.10 |  | Formação de Multiplicadores em Análise Criminal por meio de cursos de extensão universitária | - | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 2364-28.00/15-3 |  | 150000 | 150 | 100% | 0% | 2.2 | Ex-Post | 2016-11-30 | 2017-02-01 |  |  | Previsto
4.11 |  | Elaboração do Plano de formação continuada dos servidores da FASE, baseada em tecnologias / plataformas | - | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 2360-28.00/15-2 |  | 150000 | 150 | 100% | 0% | 3.3 | Ex-Post | 2016-03-01 | 2016-10-01 |  |  | Contrato em Execução
4.12 |  | Consultoria para elaboração de Projetos Executivos e estudos para CASE Osório, Viamão e Santa Cruz do Sul | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 700000 | 700 | 100% | 0% | 3.1 | Ex-Post | 2016-10-14 | 2016-12-01 |  |  | Processo em Curso
4.13 |  | Consultoria para elaboração do Projeto Executivo do CECONP Complexo Vila Cruzeiro do Sul | - | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 100000 | 100 | 100% | 0% | 3.1 | Ex-Ante | 2016-11-10 | 2017-02-15 |  |  | Previsto
4.14 |  | Consultoria para Elaboração de Plano Estratégico e Planos Operacionais integrados para a prevenção e controle do crime violento no território, incluindo implantação de Sistema de Gestão por Resultados. | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 650000 | 650 | 100% | 0% | 4.1 | Ex-Ante | 2016-11-30 | 2017-01-31 |  |  | Previsto
4.15 |  | Consultoria para desenvolvimento e implantação de sistema informatizado de gestão dos Centros da Juventude |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 100000 | 100 | 100% | 0% | 4.2 | Ex-Ante | 2017-02-01 | 2017-04-01 |  |  | Previsto
4.16 |  | Contratação de empresa de comunicação e marketing p/ elaboração e implementação de Plano de marketing do Programa | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 500000 | 500 | 100% | 0% | 1.6 | Ex-Post | 2016-11-30 | 2017-01-31 |  |  | Previsto
4.17 |  | Contratação de empresa de agencia de eventos para realização dos Seminários da Rede de atenção a Juventude |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 200000 | 200 | 100% | 0% | 4.4 | Ex-Ante | 2017-01-10 | 2017-04-01 |  |  | Previsto
[6 empty] | TOTAL | 8704278.12 | 8704.2781
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | [16 empty] | Status
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* |  |  | Montante Estimado |  |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato |  |  | Processo em Curso
5.1 |  | Contratação de Consultor Individual para comunicação social (12 meses) |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 40000 | 40 | 100% | 0% | 1 | 4.4 | Ex-Ante | 2016-11-10 | 2016-12-17 |  |  | Previsto
5.2 |  | Contratação de Consultor Individual para atuar na área de justiça restaurativa |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 23000 | 23 | 100% | 0% | 1 | 1.2 | Ex-Ante | 2016-11-10 | 2016-12-17 |  |  | Previsto
5.3 |  | Contratação de Consultor Individual para especificação de sistema informatizado de gestão dos Centros da Juventude (6 meses) | - | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 20000 | 20 | 100% | 0% | 1 | 4.2 | Ex-Ante | 2016-12-01 | 2017-02-01 |  |  | Previsto
5.4 |  | Contratação de Consultor Individual para apoiar a área de TIC na implantação do Project Server, Share Point Server, e bancos de dados SQL Server | - | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 28000 | 28 | 100% | 0% | 2 | 4.2 | Ex-post | 2016-12-01 | 2017-02-01 |  |  | Previsto
5.5 |  | Consultor Individual para apoio ao Monitoramento do Programa com enfase no uso da ferramenta Qview (24 meses) | - | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 100000 | 100 | 100% | 0% | 1 | 5.1 | Ex-Post | 2016-12-01 | 2017-02-01 |  |  | Previsto
5.6 |  | Consultor Individual para elaborar pesquisa referente à situação da Juventude alvo do programa nos territórios |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 20000 | 20 | 100% | 0% | 1 | 4.3 | Ex-Post | 2016-01-15 | 2016-02-18 |  |  | Previsto
5.7 |  | Consutorias individuais para apoio ao EP/SJDH | - | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 250000 | 250 | 100% | 0% | 4 | 5.1 | Ex-Post | 2016-10-10 | 2016-11-16 |  |  | Previsto
[6 empty] | TOTAL | 481000 | 481
| Método de Revisão | Sistema Nacional |  |  |  | Total Geral | 37586527.04
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Notas:
| (1) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA.
| (2) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA.
| (3) | Cancelamentos: Indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA.
| (4) | Adjudicações: Indicar em cinza as adjudicações realizadas.

## Sheet1 (hidden)
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: [indicar]
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:[indicar]
Atualização Nº: [indicar]
Atualizado por: [indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.7 Construção do tronco Cidade Velha e adequação da rede de coleta de esgotos da região | Item inserido na atualização do PA, desmembrado da atividade 1.5 que atenderá à implementação dos TDR para as ETES, Alegria e Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Leste.
2. Bens
2.3 Mobiliário e Equipamentos para Municípios Beneficiários (07 municípios) | Método de Aquisição mudado para LPN, pois o valor da contratação excede o previsto para a modalidade CP.
3. Serviços que Não São de consultoria
3.6 Apoio Jurídico às ações de desapropriação | Devido ao parcelamento das áreas de desapropriação, reduzindo a quantidade de lotes envolvidos, não mais será necessária a contratação de apoio jurídico, uma vez que os processos serão conduzidos pela Procuradoria Geral do Estado - PGE.
4. Consultorias Firmas
4.3 Elaboração de Estudos Complementares para a Implantação do Plano de Reassentamento | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar os estudos internamente, com apoio de consultor, para cumprir com o cronograma físico financeiro.
4.6 Detalhamento do Projeto de Recomposição de Matas Ciliares | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar o detalhamento do projeto de recomposição de matas ciliares internamente, com equipe própria especializada.
4.16 Elaboração de Estudos de Alternativas para Revisão da Implantação do Programa | Conforme acordado na Missão de Supervisão, realizada em maio/2015, a UGP estudará a contratação de Empresa para realização de análise sobre a implantação da 1ªEtapa do Programa, bem como elaboração de proposta para a continuidade.
5. Consultorias Individuais
5.4 Apoio à elaboração dos PMSB de Jardins e Moura (resíduos e drenagem) | Outros Serviços de Consultoria para o Fortalecimento Institucional dos Municípios (até 8).
6. Capacitação
6.2 Capacitações em formulação e execução de projetos nos municípios beneficiários (até 16) | Serão realizadas diversas licitações para capacitações os 16 municípios durante o corrente ano.
7. Subprojetos
7.2 Aquisição de terrenos e imóveis | A UGP deverá preparar um plano de aquisição para cada terreno ou imóvel, após a conclusão do Projeto Executivo. Serão efetuadas várias contratações diretas para a aquisição desses imóveis e terrenos

## Folha de Comentários
BRASIL
Contrato de Empréstimo: 3051/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:[indicar]
Atualização Nº: [indicar]
Atualizado por: [indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
2. Bens
3. Serviços que Não São de consultoria
4. Consultorias Firmas
5. Consultorias Individuais
6. Capacitação
7. Subprojetos