## CONSULTORIA
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL Y DESARROLLO II
CONTRATO 1084/SF-NI
PLAN DE ADQUISICIONES
| Fuente Financiamiento |  |  |  | Aviso Específico de
Adquisiciones
|  |  | Metodo de | Precalificación | Fecha Tentativa de | Estatus2
Adquisiciones Principales del proyecto | BID% | Local/Otro % | Adquisiciones1 | Sí/No | Publicación
3. SERVICIOS DE CONSULTORIAS
3 Técnicos especialistas ( economista ambiental, de proyecto y obras mitigación) | 100 |  | LPN | NO | II Semestre 2002 | Ejecutado
Monto US$ 40,500
Auditoría operativa y financiera ( para períodos 2002 al 2006) | 100 |  | LP | SI | II Semestre 2002 | Ejecutado
Monto US$ 114,904
Contratación de Asesor LegalExterno y Consultor en Informatica. | 100 |  | LPN | NO | I Semestre 2003 | Ejecutado
Monto U$ 18,500
Divulgacion y comunicación del MARENA Y POSAF II | 100 |  | CP | NO | II Semestre 2003 | Ejecutado
Monto US$ 14,400
Supervisor tecnico de proyectos | 100 |  | LPN | NO | II Semestre 2003 | Ejecutado
Monto U$ 9,375
Contratación de Encargado de Contrataciones | 100 |  | LPN | NO | II Semestre 2003 | Ejecutado
Monto U$ 6,866.58
Consultoría de 7 Estudios técncios de origen Nordico, ( formulacion de plan
de manejo Chiltepe, establecimiento SIMOSE, plan de accion forestal N.S.
actualizacion sistema EVA, formulacion plan de manejo resera Dipilto Jalapa,
elaboracién del plan de ordenamiento San Francisco Libre y fortalecimiento
plan de capacitacion de areas protegidas |  | 100 | LPI | SI | II semestre 2003 | Pendiente
Monto US$ 853,000
Evaluación de medio Término Posaf II |  | 100 | LPN | NO | II semestre 2004 | Pendiente
monto US$ 50,000
Evaluación final Término Posaf II |  | 100 | LPI | SI | II semestre 2006 | Pendiente
monto US$ 100,000
Estudio de factibilidad III Fase Posaf III |  | 100 | LPI | SI | II semestre 2006 | Pendiente
monto US$ 500,000
Estudios dirigidos sobre uso de recursos naturales y alternativas productivas
montoUS$ 105,000 ( areas protegidas) | 100 |  | LPN | NO | I semestre 2004 | Pendiente
Estudio de factibilidad para construcción embarcadero Chacocente | 100 |  | LPN | NO | I semestre 2004 | Pendiente
monto US$ 30,000
Estudio de sistemas de incidencias en áreas protegidas | 100 |  | LPN | NO | I semestre 2004 | Pendiente
montoUS$ 3,000
Consultoría sobre talleres de divulgación y consientización | 100 |  | CP | NO | I Y II semestre 2004 | Pendiente
( se harán diversos talleres), monto US$ 25,000 |  |  |  |  | I Y II semestre 2005 | Pendiente
Estudio sobre métodos de evaluación ambiental
Monto US$50,000 | 100 |  | LPN | NO | II semestre 2004 | Pendiente
[5 empty] | II semestre 2005 | Pendiente
Consutoría varias de interes de las comisiones ambientales
( se desarrollán diversas contrataciones principalmente por comparación de | 100 |  | CP | NO | I Y II semestre 2004 | Pendiente
precios en diversos temas |  |  |  |  | I Y II semestre 2005 | Pendiente
monto US$ 70,000
Consutoría varias de interes de las autoridades municipales | 100 |  | LPN | NO | I Y II semestre 2004 | Pendiente
( se desarrollán diversas contrataciones a interes de las 24 municipalidades) |  |  |  |  | I Y II semestre 2005 | Pendiente
monto US$ 155,600
Consutoría varias de interes de las autoridades municipales con areas protegidas | 100 |  | CP | NO | I Y II semestre 2004 | Pendiente
( se desarrollán diversas contrataciones principalmente por comparación de |  |  |  |  | I Y II semestre 2005 | Pendiente
precios en diversos temas
monto US$ 28,000
consultoría un analista de sistemas y cinco técnicos en informática para | 100 |  | LPN | NO | I Y II semestre 2004 | Pendiente
operar el SIMOSE |  |  |  |  | I Y II semestre 2005 | Pendiente
monto US$ 87,000 |  |  |  |  | I Y II semestre 2006 | Pendiente

## OBRAS
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL Y DESARROLLO II
CONTRATO 1084/SF-NI
PLAN DE ADQUISICIONES
| Fuente Financiamiento |  |  |  | Aviso Específico de
Adquisiciones
|  |  | Metodo de | Precalificación | Fecha Tentativa de | Estatus2
Adquisiciones Principales del proyecto | BID% | Local/Otro % | Adquisiciones1 | Sí/No | Publicación
2. OBRAS
Obras civiles prevención y mitigación desastres naturales | 100 |  | LPN | NO | I semestre 2004 | Pendiente
4 proyectos para Nueva Segovia, monto US$ 388,000
Obras civiles prevención y mitigación desastres naturales
20 proyectos para Estelí, Jatagalpa, Jinotega,Carazo y Managua | 100 |  | LPN | NO | II semestre 2004 | Pendiente
monto US$ 3,245 ( 5 licitaciones una por territorio) |  |  |  |  | I, II semestre 2005 | Pendiente
Establecimiento de pequeñas obras a nivel de fincas productivas para la | 100 |  | LPN | SI | I semestre 2004 | Adjudicado
prevención y mitigación de desastres naturales
monto US$ 188.000 ( 15 organismos coejecutores de la segunda cartera)
Establecimiento de pequeñas obras a nivel de fincas productivas para la | 100 |  | LPN | SI | II semestre 2005 | Pendiente
prevención y mitigación de desastres naturales
monto US$ 200.000 ( 20 organismos coejecutores de la segunda cartera)
Construcción de edificio centro de Interpretación a. protegida ARENAL | 100 |  | LPN | NO | II semestre 2005 | Pendiente
monto US$ 50,000
Establecimiento de 12 senderos en a. protegidas
( 2 licitaciones de 5 cada una) | 100 |  | LPN | NO | II semestre 2004 | Pendiente
monto US$ 60,000 |  |  |  |  | I semestre 2005 | Pendiente

## BIENES
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL Y DESARROLLO II
CONTRATO 1084/SF-NI
PLAN DE ADQUISICIONES
| Fuente Financiamiento |  |  |  | Aviso Específico de
Adquisiciones
|  |  | Metodo de | Precalificación | Fecha Tentativa de | Estatus2
Adquisiciones Principales del proyecto | BID% | Local/Otro % | Adquisiciones1 | Sí/No | Publicación
1. BIENES
Equipos de computo completos ( 36 de escritorio y 3 portátil, 36 impresoras. | 100 |  | LPN | NO | II Semestre 2002 | Ejecutado
baterias, estabilizadores de voltaje)
Monto US$ 103,908.79
Vehículos de trabajo ( 13 camionetas) | 100 |  | LPI | NO | II Semestre 2002 | Ejecutado
Monto US$ 203,800
Motos ( 30 unidades) | 100 |  | LPN | NO | II Semestre 2002 | Ejecutado
Monto US$ 76,200
Servidor para red de computación | 100 |  | CP | NO | I Semestre 2003 | Ejecutado
Monto US$ 6.820
Arcchivadores | 100 |  | CP | NO | II Semestre 2002 | Ejecutado
Monto US$ 5,200
Retroproyectores de acetato ( 3 unidades) | 100 |  | CP | NO | I Semestre 2003 | Ejecutado
Monto US$ 6.500
Datashow ( 2 unidades) | 100 |  | CP | NO | I Semestre 2003 | Ejecutado
Monto US$ 6.500
Miniplanta telefónica | 100 |  | CP | NO | I Semestre 2003 | Ejecutado
Monto US$ 4,055
Computadoras de escritorio para la UCP | 100 |  | LPN | NO | II semestre 2004 | Pendiente
Monto US$ 15,000
Equipos de oficina y apoyo tecnico para areas protegidas | 100 |  | CP | NO | I semestre 2004 | Pendiente
( se realizaran distintas compras por comparacion de precios)
Monto US$31,000
Sistema de comunicación para areas protegidas | 100 |  | LPN | NO | II semestre 2005 | Pendiente
Monto US$55,000
Equipos de trabajo para técnicos del MARENA
( Se haran distintos procesos de compra por comparación de precios) | 100 |  | CP | NO | I y II semestre 2004 | Pendiente
Monto US$37,000
Equipos de computación para las municipalidades
( 24 alcaldías desarrollarán diversos procesos individuales de compra | 100 |  | CP | NO | I y II semestre 2004 | Pendiente
por comparación de precios), monto US$ 30,000
Equipos de computación para las municipalidades
( 24 alcaldías desarrollarán diversos procesos de compra por comparación | 100 |  | CP | NO | I y II semestre 2004 | Pendiente
de precios), monto US$ 30,000
Equipos y sofwar para el establecimiento del SIMOSE |  | 100 | LPI | SI | II semestre 2003 | Pendiente
Monto US$ 252,500, ( Fondos FND)