## Sheet1
Banco Interamericano de Desarrollo
VPC/FMP
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: Brasil |  |  |  |  | Agencia Ejecutora (AE): Movimento Brasil Competitivo - MBC |  |  |  | Sector Público ou Privado: Privado
Número del Proyecto: ATN/KR-14166-BR |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: Mecanismo de Apoio à Colaboração e Inovação
Período del Plan: 18 meses | [10 empty] | LP
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: |  |  | Bienes y servicios (monto en U$S):_______ |  |  | 140000 | Consultorias (monto en U$S):_________ |  | 460000 |  | CP
CD
Nº Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios | SCC
[6 empty] | BID/MIF % | Local / Otro % |  |  |  | SBCC
1 |  | Serviços de Consultoria | [8 empty] | SBMC
1.1 |  | Contratação de serviços de consultoria para criação de metodologia para identificação, seleção e sistematização de Experiências Exitosas na Gestão Pública, mapeamento, coleta destas Experiências junto à governos subnacionais, especialistas e entidades, e estruturação de seu banco de relatos. | 140000 | SCC | Ex Ante | 85% | 15% | 2015-09-01 |  | Componentes associados: 1 A - Formulação e aplicação de metodologia para identificação, seleção e sistematização de experiências exitosas (EEs); 1 C - Mapeamento das EEs a partir de pesquisa junto a governantes e especialistas (incluindo viagens); 1 D - Elaboração de “casos”. | CI
1.2 |  | Contratação de serviços de consultoria para criação de metodologia para adaptação e implantação de Experiências Exitosas de Gestão Pública em formato de casos de sucesso detalhados, além da elaboração de caixas de ferramentas e o passo-a-passo para implantação dos mesmos em governos subnacionais receptores. | 190000 | SCC | Ex Post | 68% | 32% | 2015-11-01 |  | Componentes associados: 1 E - Criação de Banco de relatos de experiências (BREX); 2A - Formulação e aplicação de metodologia geral para adaptação e implantação das EEs nos governos receptores; 2B - Construção e disponibilização de “caixas de ferramentas” para apoiar governos receptores na implementação da EE escolhida considerando a especificidades de cada EE; 2C - Criação de Banco de experiências exitosas replicáveis (BEER). | CI
1.3 |  | Contratação de consultoria para desenvolvimento e implantação de plataforma que comportará os requisitos estabelecidos na metodologia desenvolvida para a internet. | 50000 | SCC | Ex Post | 0% | 100% | 2015-12-01 |  | Componente associado: 1 B - Desenvolvimento e implantação de plataforma baseada na web. | CI
1.4 |  | Auditoria Independente Externa | 30000 | CI | Ex Post | 100% | 0% | 2016-06-01 |  | Componente Associado: 3C - Auditoria
1.5 |  | Avaliação final e recomendações | 20000 | CI | Ex Post | 100% | 0% | 2016-06-01 |  | Componente Associado: 3B - Avaliação final e recomendações
1.6 |  | Apoio à coordenação do projeto | 30000 | CI | Ex Post | 0% | 100% | 2015-08-01 |  | Componente Associado: 3A - Apoio logístico
2 |  | Serviços Técnicos (Serviços que não são de consultoria) | [8 empty] | Ex Post
2.1 |  | Eventos de capacitação dos servidores dos governos receptores na utilização da metodologia de implantação e de operacionalização das Caixas de Ferramentas | 80000 | CD | Ex Post | 0% | 100% | 2016-05-01 |  | Componente Associado: 2D - Eventos de capacitação. | Ex Ante
2.2 |  | Eventos de disseminação (incluindo material multimídia) | 20000 | CD | Ex Post | 0% | 100% | 2016-08-01 |  | Componente Associado: 2E Eventos de disseminação (incluindo material multimídia) | Ex Ante
3 |  | Administração e Supervisão | [8 empty] | SN
3.1 |  | Apoio logístico - passagens | 30000 | CD | Ex Post | 0% | 100% | 2015-06-01 |  | Componente Associado: 3A - Apoio logístico | Ex Ante
3.2 |  | Apoio logístico - diárias | 10000 |  | Ex Post | 0% | 100% | 2015-06-01 |  | Componente Associado: 3A - Apoio logístico | Ex Ante
Total |  |  | 600000 | Preparado por: Tatiana Ribeiro |  |  | Fecha: 06/10/15
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion.
(3) Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion, la supervision es por sistema nacional
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.