MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MARNDR) BANQUE INTERAMERICAINE DE DEVELOPPEMENT (BID)

Manuel d’Opération

Accord de Financement 2187/GR-HA Programme de Mitigation des Désastres Naturels (PMDN)

UEP/PMDN

octobre 2010

# Table des matières

Table des matières	2

Table des tableaux et graphiques	5

LISTE DES SIGLES	6

1.	Présentation du manuel	7

1.1 Objectifs du manuel d'opérations	7

1.2 Usagers du manuel	7

1.3 Modifications du manuel d'opérations	7

2.	objectifs DU PROGRAMME et cadre logique	8

2.1 Objectif général du Programme et axes d’intervention	8

2.2 Territoire et bénéficiaires concernés	8

2.3 Le cadre logique	10

3.	DISPOSITIF ORGANISATIONNEL	17

3.1 Emprunteur et maître d’ouvrage	17

3.2 L’unité d’exécution du Programme (maître d’œuvre PRINCIPAL)	18

3.2.1 Les responsabilités de l’UEP	19

3.2.2 La composition de l’UEP	20

3.2.3 Assistance technique à l’UEP	21

3.3 Le Ministère de l’environnement	22

3.3.1 Les responsabilités du MDE	22

3.3.2 Assistance technique au Ministère de l‘environnement	22

3.4 Le comité de pilotage du Programme	23

3.5 Les comités de gestion des bassins versants	24

3.6 Les opérateurs de zone, maîtres d'œuvre délégués du Programme	26

3.6.1 Fonctions	26

3.6.2 Composition	27

3.6.3 Expertise additionnelle	28

3.6.4 Rapports et autres produits attendus des PST :	28

3.7   Les Directions départementales de l’agriculture	28

3.8   Les directions Départementales de l’Environnement	30

3.9   Les collectivités territoriales	30

3.10 Les agriculteurs et organisations paysannes	32

3.11 Le secteur privé (hors exploitants individuels)	33

3.12 Autres instances DE l’administration CENTRALE	34

3.12.1 MARNDR	34

3.12.2 CNIGS	34

3.13 Relations entre les acteurs du Programme	34

4.	description des activités	37

## 4.1 Composante 1 :  Appui aux investissements dans les infrastructures de protection ……37

4.2 Composante 2 :  Appui direct aux agriculteurs pour stimuler la pratique d’une agriculture durable dans les BV de reference  	40

4.3 Composante 3: Renforcement institutionnel pour la gestion durable des bassins versants ………………...48

4.3.1 Sous-Composante 3.1 : Renforcement du cadre institutionnel national pour la gestion des bassins versants……………………………………………………………………………………………………49

4.3.2 sous-Composante 3.2 : Renforcement du cadre institutionnel local pour la gestion des bassins versants de référence	50

4.3.3. Sous-Composante 3.3 : Recherche et développement, formation et information	57

4.3.4. Sous-Composante 3.4  : Suivi-évaluation et capitalisation	62

4.4 Calendrier d'exécution	62

4.5 Financement du PMDN	67

5.	Mécanismes d'exécution	70

5.1 Plans Annuels d'Exécution du Programme (PAEP)	70

5.2 Fourniture de biens et services	71

5.2.1 Procédures communes d’appel d’offres	71

5.3 Les modalités de paiement	71

5.3.1 Exécution des PAEP	71

5.3.2 Financement et mécanisme de livraison des incitations	72

5.4 La question de la propriété des investissements communaux (biens publics)	73

6. GESTION SOCIALE, ENVIRONNEMENTALE ET DES RISQUES	73

7. PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES	74

7.1 Rôles de la cellule administrative et financière	74

7.2 Organisation et système comptables	75

7.2.1 Organisation du système comptable	75

7.2.2 Normes et principes comptables	75

8. CONTRÔLE DE L’EXÉCUTION	78

8.1 Suivi et évaluation	78

8.1.1 Objectifs du système de suivi-évaluation	78

8.1.2 Organisation générale et parties prenantes	78

8.1.3 Suivi-évaluation par objectif – composante	82

8.1.4 Evaluations externes	83

8.1.5 Evaluation interne finale	85

8.2 Rapports	85

8.2.1 Rapport d’activités semestriel de l’UEP	86

8.2.2 Rapport semestriel sur l'état du fonds de roulement	86

8.3 Audits	86

9. ANNEXES	.

Annexe 1 : carte de localisation des bassins versants de reférence	87

Annexe 2 : budget detaillé	88

Annexe 3: Estimation nombre de bénéficiaires	.97

Annexe 4 : Plan de gestion environnementale et sociale………………………………………............98

Table des tableaux et graphiques

Tableau 2.1	Cadre logique	10

Tableau 4.1	Responsabilités des principaux acteurs dans la composante 1	37

Tableau 4.2     Synthèse :  Investissements communaux	37

Tableau 4.3	Responsabilité des acteurs dans la composante 2 ……………………………40

Tableau 4.4	Synthèse : Contrat d’aménagement d’exploitation 	42

Tableau 4.5	Synthèse : Appui à des initiatives économiques collectivess 	47

Tableau 4.6	Responsabilité des acteurs dans la sous-composante 3.1	49

Tableau 4.7	Synthese : Proposition de cadres reglèmentaires 	49

Tableau 4.8	Responsabilité des acteurs dans la sous-composante 3.2	50

Tableau 4.9	Synthèse : Mise en place des Comites de Gestion ds bassins versants	51

Tableau 4.10	Synthèse : Renforcement des DDAs et des BACs…………………………….52

Tableau 4.11	Synthèse : Renforcement des communes et sections communales …………...53

Tableau 4.12	Synthese : Renforcement des Organisations Paysannes (OP)	54

Tableau 4.13	Responsabilité des acteurs dans la sous-composante 3.3	57

Tableau 4.14	Recapitulatif pour les interventions de la sous composoante 3.3 	57

Tableau 4.15	Budget détaillé en US$.	68

Tableau 4.16	Responsabilités des acteurs dans le système de suivi-évaluation 	81

Tableau 4.17       Principaux documents issus du système de suivi-évaluation	85

Figure 1 : représentation des relations entre les acteurs du PMDN et de la politique nationale de gestion des BV	36

Figure 2 : schéma de l’organisation du dispositif de suivi-évaluation	80

# LISTE DES SIGLES

AO		Appel d’offres

AT		Assistance technique

BAC		Bureau Agricole Communal

BID		Banque Interaméricaine de Développement

BID		Banque Interaméricaine de Développement

BME		Bureau des Mines et de l’Energie

CAE 		Contrat d’aménagement d’exploitation

CCI		Cadre concerté d’intervention

CGBV 		Comité de Gestion des BV

CNIGS		Centre National de l’Information Géo spatiale

CPP		Comité de Pilotage du Programme

CSE		Comité de Suivi-évaluation

DDA		Direction Départementale Agricole

ESIR		Rapport d'Impact Economique et Social

FAES		Fonds d’assistance économique et sociale

FAMV	 	Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire

FS		Fournisseur de Service

GRI		Groupe de Réflexion sur l'Irrigation

INARA 	Institut National de la Réforme Agraire

MARNDR	Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural

MDE 		Ministère de l’Environnement

MICT		Ministère de l’intérieur et des collectivités territoriales

MPCE		Ministère de la planification et de la coopération externe

MTPTC	Ministère des travaux publics, transports et communications

ODPG		Organisme de Développement de la Plaine des Gonaïves

ONACA 	Office National du Cadastre

ONG		Organisation Non Gouvernementale

OP 		Organisation Paysanne

PST		Prestataire de Service Technique (opérateur de zone)

OT/OI		Opérateur de terrain/Opérateur d’incitations

PAEP		Plan Annuel d’Exécution du Programme

PEGP		Plan d’Exécution Général du Programme

PGES		Plan de Gestion Environnementale et Sociale

PMDN		Programme de Mitigation des Desastres Naturels

PPI		Petit Périmètre Irrigué

SDRT 	Service de Défense et Restauration des Sols

SNRE		Service National des Ressources en Eau

TDR		Termes de référence

UEP 	Unité d’exécution du Programme

UPP 		Unité de Préparation du Programme au MARNDR

UTSIG		Unité de Télédétection et des Systèmes d’Information Géographique

# Présentation du manuel

## 1.1 Objectifs du manuel d'opérations

L’objectif du manuel d’opérations est d’établir les normes et procédures d’exécution du Programme financé par le protocole d’accord de don HA-0033 intitulé "Programme de Mitigation des Désastres Naturels", que le Gouvernement d’Haïti a signé le 25 septembre 2009 avec la Banque Interaméricaine de Développement (BID). On entend par Programme l’ensemble des activités dont l’exécution sera financée par cet accord de don.

Le manuel d’opérations décrit les responsabilités des différents acteurs dans l’exécution du Programme, détaille les mécanismes d’exécution et présente les méthodes de mise en œuvre des activités. Il est complété par des considérations sur les causes des problèmes que le Programme vise à résoudre et sur les principes d’intervention. Il en découle une méthode d’intervention spécifique dont la compréhension est nécessaire à une mise en œuvre pertinente. C’est pourquoi les parties relatives à la stratégie d’intervention sont détaillées dans le présent manuel.

La soumission du présent document par le Gouvernement d’Haïti et son acceptation par la BID constitue une des exigences préalables au premier décaissement du don.

En cas de différence entre le contrat de don et le présent manuel, le contrat de don a toujours valeur prépondérante.

## 1.2 Usagers du manuel

Les usagers du manuel seront tous les acteurs qui participeront directement ou indirectement à l’exécution, au financement et/ou à l'administration du Programme : la BID, l’agence d’exécution, les consultants, les partenaires individuels et institutionnels, les auditeurs, les responsables de l’évaluation.

## 1.3 Modifications du manuel d'opérations

L’Unité d’exécution du Programme (UEP) pourra formuler des modifications du manuel d’opérations afin de faciliter l’atteinte des objectifs du Programme, mais toujours sans contredire le contrat de don. Les modifications du manuel d’opérations devront être soumises au comité de pilotage du Programme (CPP) pour approbation préalable. Le président du CPP transmettra à la BID, pour non-objection, le texte de la modification suggérée ainsi que sa justification. De telles modifications pourront également être suggérées par les Opérateurs de Zone (PST) ou par les directions départementales agricoles (DDA) via l’UEP.

Le manuel d'opérations pourra être modifié, par exemple, dans l’objectif:

- d'incorporer les premiers produits élaborés, et notamment une synthèse de la ligne de base et du système de suivi-évaluation ;

- de prendre en compte les premières leçons apprises.

# objectifs DU PROGRAMME et cadre logique

Le Programme doit être conçu comme un cadre d’intervention qui doit amener le pays à se construire une ligne de conduite pour tous les bassins versants. En ce sens, il se rapproche d’une stratégie au service d’une politique dont les grands arbitrages et l’articulation avec les cadres d’intervention macro-économiques, en particulier avec le CCI, ont été précisés. Cette politique de gestion des bassins versants est par ailleurs parallèlement en cours de formalisation dans le cadre d’une collaboration entre le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, d’une part, et le Ministère de l’Environnement, d’autre part, avec un appui technique de la BID (coopération technique  (HA-T1039). Elle fera prochainement l’objet d’une large diffusion. Il s’agit donc avant tout dans le présent manuel de définir les processus et modes d’intervention à suivre dans l’exécution du Programme de Mitigation des Désastres Naturels.

Ce Programme inclura une application concrète dans quatre situations (quatre bassins versants) qui serviront de pilote pour la mise en œuvre de la politique et stratégie nationale de bassins versants.

## 2.1 Objectif général du Programme et axes d’intervention

L’objectif général du Programme est de réduire dans le long terme la vulnérabilité de la population et des infrastructures économiques aux menaces naturelles à travers des actions de prévention et de mitigation de désastres naturelles dans les bassins versants prioritaires.

Pour atteindre ces objectifs, le Programme développera les axes d’intervention suivants:

- le renforcement de la capacité des Ministères (MARNDR, MDE) et des organisations décentralisées pour la gestion des bassins versants en Haïti;

- la mise en place au niveau de quatre bassins versants d’une méthodologie d’intervention reproductible au niveau national;

- la bonne gestion de zones prioritaires dans les quatre bassins versants en particulier par la protection, le soutien à l’investissement d’intérêt commun (biens publics) et les incitations individuelles ou collectives (biens privés);

- l’accompagnement à la mise en œuvre de mesures nationales contribuant à réduire la pression sur les ressources naturelles en particulier, et freinant la déforestation et la dégradation de terres.

## 2.2 Territoire et bénéficiaires concernés

Le Programme sera mis en œuvre dans le bassin versant de la Grande Rivière du Nord (départements du Nord et du Nord-Est), dans ceux des Cayes (Ravine du Sud et partie haute du bassin versant de la rivière l’Acul) et de Cavaillon (département du sud), puis dans celui de l’Artibonite (cf. cartes en annexe). Ces régions ont été définies dès la phase d’identification du présent Programme à partir d’un diagnostic technique rapide réalisé en 2006.

Elles ont été choisies pour les raisons suivantes:

- ces quatre bassins font partie de la liste des treize (13) bassins prioritaires établie par le Ministère de l’Agriculture;

- ils ne font l’objet d’aucune intervention majeure à date;

- le bassin de la Grande Rivière du Nord correspond à une situation de dégradation relativement limitée pour l’instant, donc présentant toujours un certain potentiel, mais avec une pression grandissante sur les ressources foncières et ligneuses avec des signes précurseurs d’enclenchement de processus irréversibles ou difficilement réversibles (ravinement, sédimentation forte). Ce bassin versant est majoritairement basaltique et cristallin;

- le bassin de Cavaillon est également peu dégradé avec une pression croissante sur les ressources, contrairement à celui de la Grande Rivière du Nord, il est fondamentalement sédimentaire (calcaire);

- le bassin versant des Cayes correspond des problématiques dans lesquelles le mode de gestion du bassin est directement lié au risque de désastres et/ou catastrophes naturelles, avec des populations urbaines denses habitant le lit des ravines exutoires.

- Le bassin versant de l’Artibonite vient renforcer les activités déjà exécutés par le PIA dans l’Artibonite.

Des études préalables détaillées permettront, avant le démarrage du Programme, de préciser les zones d’intervention prioritaires à retenir à l’intérieur des bassins sélectionnés et de préparer les cahiers des charges des investissements prioritaires à effectuer pour la protection de l’environnement dans ces zones (biens publics). Elles seront financées par la coopération technique de la Banque (ATN/OC-11564-HA).

Les principaux bénéficiaires du Programme seront :

- au moins 11,000 familles d'agriculteurs et les organisations qui les rassemblent et les représentent seront directement insérées dans le mécanisme d’incitations à l’intérieur des zones prioritaires choisies dans les 3 premiers bassins versants suscités. Les effets du Programme se feront sentir en outre indirectement sur l’ensemble des agriculteurs exploitants les 3 bassins ciblés, soient près de 75 000 familles, ainsi que sur tout les agriculteurs situés en bordures de rivière en aval des bassins versants, sur les habitants de zones urbanisées menacées par les inondations et sur les exploitants de périmètres irrigués qui bénéficieront d’une meilleure sécurisation de leurs infrastructures face aux menaces de crues et de sédimentation;

- le secteur privé en amont et en aval de la production agricole : pépiniéristes, institutions de financement, commerçants, transporteurs, exportateurs, et autres ;

- les administrations centrales en charge du développement rural et de l’environnement : MARNDR et MDE ;

- les instances déconcentrées du MARNDR: DDA, BAC et du MDE: DDE.

## 2.3 Le cadre logique

Le cadre logique suivant précise les différentes composantes du Programme. Il est organisé selon les niveaux et les types d’intervention. Au-delà des déclarations d’intention, son objectif est d’expliciter la mise en œuvre du Programme.

La justification, les outils et acteurs de ces interventions sont précisés dans les paragraphes suivants.

On précise que l’essentiel des activités prévues au Programme, en volume comme en investissements, se situe dans les composantes 1 et 2. La composante 3 comprend pour sa part des activités qui constituent un stimulant pour des interventions pour lesquelles le Programme n’a pas la maîtrise d’œuvre dans la mesure où elles relèvent de la politique nationale. Cependant, il faut préciser que ces activités sont indispensables pour garantir un environnement général favorable à la réussite du programme et des interventions prévues dans les autres composantes. Le rôle du Programme dans ces interventions sera donc partiel et constitué principalement d’expertises techniques, d’expériences pilotes et d’appuis institutionnels.

Tableau 2.1	Cadre logique résumé

| Description | Indicateurs | Moyens de vérification | Hypothèses |
| --- | --- | --- | --- |
| Objectif General |  |  |  |
| Réduire la vulnérabilité de la population et des infrastructures économiques aux inondations et aux glissements de terrain. Resultat1: 1 A la fin du programme, les dégâts économiques prévus suite aux crues des cours d’eau sur des périodes de 1 à 10 ans sont moindres dans les bassins versants sélectionnés. | - les inondations et les glissements de terrain dans les bassins versants sélectionnés diminuent en fréquence et en intensité pour une même quantité de pluie; les dommages dans les infrastructures et les pertes en vie humaines sont moindres. | - données hydrologiques du SNRE sur la Grande Rivière du Nord (projet HYCOS Caribe / MARNDR) - rapports du système national d’alerte précoce aux risques d’inondation (1642/SF-HA) en Ravine du Sud et Cavaillon |  |
| Objectif spécifique |  |  |  |
| Encourager une gestion durable des sols et de l’eau dans les bassins versants sélectionnés Résultat 2: 2 A la fin du programme, le nombre d’hectares dotés d’une couverture végétale permanente et d’une structure de protection sont plus nombreux qu’actuellement. | - les aires avec une couverture végétale permanente et avec structures de protection ( grands ouvrages ou techniques antiérosives dans les parcelles) couvrent a la fin du projet une plus grande superficie de 20% ( ( un 40% dans les aires critiques) en comparaison de leur état actuel. | - ligne de base et évaluation final - cartes thématiques du CNIGS élaborées à partir de photographies aériennes (application “bassin versant” du Programme PITDD financé par le FED | - absence d’événements géologique ou sismique majeurs durant l’exécution du programme dans les BV sélectionnés - progrès dans l’aménagement territorial urbain dans les parties aval des bassins versants |
| Résultats espérés par composante |  |  |  |
| 1 – Investissement dans les infrastructures de protection | - au moins 15 sites dans chaque bassin versant sélectionnés sont protégés par des ouvrages de protection ( reprofilage de rivières, ravines, consolidation de ponts,…) mis en place a la fin du programme. | - visites de terrain, observations directes | - absence d’événement climatique cyclonique extraordinaire (décennal) durant l’exécution du programme - absence de troubles politiques majeurs ayant des conséquences sur le niveau de sécurité dans les zones rurales |
| 2 – Appui directs pour stimuler une agriculture durable | - A la fin du Programme, 60% des 11,000 familles cibles dans les trois bassins versants ont des revenus agricoles améliorés de 30% en termes réels Grande Rivière du Nord( 3000) Ravine du Sud/Cavaillon (5500 / 2500) | - Enquête revenus ménages nécessaire pour établir ligne de base et lors évaluation finale. |  |
| 3. Renforcement institutionnel pour la gestion durable des bassins versants | (i) Comités de gestion des BV établis 4 mois âpres le démarrage du programme dans chaque bassin versant sélectionné (ii) Manuel d’Opération des comités approuvé 6 mois après le démarrage du programme dans chaque bassin versant sélectionné (iii) Normes techniques pour la gestion durable des bassins versants établies pour l’administration publique chargée du secteur au plus tard 12 mois après le démarrage du programme (iv) Instrument légal proposé au plus tard 4 ans après le démarrage de la première opération (HA-L1041) | - entrevue pour établir la ligne de base et évaluation finale du programme |  |

| Description | Indicateurs | Moyens de vérification | Hypothèses |
| --- | --- | --- | --- |
| Activités |  |  |  |
| Activités de la composante 1 / infrastructures de protection: processus d’appel d’offres, contrats avec operateurs, suivi, assistance technique |  |  |  |
| 1.1 Priorisation des ouvrages (i) validation des études techniques et des propositions de HA-T1091 pour les comités de gestion des bassins versants (ii) établissement des priorités et d’un chronogramme d’exécution des travaux par les comités de gestion des BV | (i) les documents techniques produits avec la coopération technique HA-T1091 (proposition de plans de gestion et études techniques pour les ouvrages) sont approuvés par les comités au plus tard 3 mois après l’installation des comités. (ii) les comités approuvent et publient une liste hiérarchisée d’ouvrages de protection à construire au plus tard 3 mois après leur installation. | - rapports d’activités du programme (UEP) - minutes des réunions des comités de gestion des bassins versants | - le fonctionnement des institutions publiques impliquées dans le programme (MARNDR< MDE) ne se détériore pas (dotée de budget et de ressources humaines) - la coordination des activités dans le domaine de la gestion des BV et la mitigation des désastres naturels à travers la table intersectorielle “ bassin versant” (bureau du premier ministre) est effective |
| 1.2 Exécution des Travaux (i) finalisation des documents d’appel d’offres pour les travaux et publication (ii) contrat avec les prestataires (iii) supervision des travaux | (i) publication des appels d’offres pour les premiers ouvrages du chronogramme au plus tard 4 mois après l’installation du CGBV (ii) contrats avec les prestataires au plus tard 6 mois après l’installation du CGBV (iii) la supervision de caque ouvrage démarre au tout début de la réalisation des ouvrages | - rapports d’activités du programme (UEP) - rapport de supervision (directions départementales agriculture et travaux publics) - potos des sites avant et après réalisation des ouvrages |  |
| 1.3 Entretien des ouvrages (i) établissement d’un plan d’entretien (ii) approbation par le comité de gestion des bassins versants (iii) implémentation du plan d’entretien | (i) y (ii) plans d’entretien de chaque ouvrage approuvés avant la signature du contrat d’exécution de l’ouvrage (iii) les entités responsables investissent des ressources dans l’entretien des ouvrages construits avant la fin du programme | - rapports d’activités du programme (UEP) - minutes des réunions des comités de gestion des bassins versants - évaluation final du programme |  |

| Description | Indicateurs | Moyens de vérification | Hypothèses |
| --- | --- | --- | --- |
| Activités de la composante 2 / appui directs : assistance technique, formation, acquisition de matériels et équipements informatiques, paiements directs a des producteurs |  |  |  |
| 2.1 Recrutement d’un prestataire de services techniques (i) finalisation des termes de références et appel d’offres public (ii) recrutement du prestataire de services techniques | (i) le processus de passation de marchés publics pour l’engagement du prestataire de services techniques arrive a terme au plus tard 6 mois après le démarrage du programme (ii) le prestataire est opérationnel au plus tard 8 mois après le démarrage du programme | - rapports d’activités du programme (UEP) | le fonctionnement des institutions publiques impliquées dans le programme (MARNDR< MDE) ne se détériore pas (dotée de budget et de ressources humaines) - la coordination des activités dans le domaine de la gestion des BV et la mitigation des désastres naturels à travers la table intersectorielle “ bassin versant” (bureau du premier ministre) est effective |
| 2.2 Actualisation des normes pour bénéficier des appuis directs (incitation) | Les menus technologiques conçus pour chaque bassin versant sont validés par les DDAs au plus tard 3 mois après le démarrage du programme | -rapports des DDAs impliquées au programme - rapports d’activités du programme (UEP) |  |
| 2.3 Publicité locale (i) élaboration de pamphlets et de matériels audio visuel pour radiodiffusion (ii) campagne locale d’information (réunions) | Au plus tard 6 mois après le démarrage du programme, l’équipe : (ia) diffuse des pamphlets en créole (ib) facilite la réalisation d’émissions radiophoniques (ii) a organisé au moins 3 réunions d’information dans chacun des aires prioritaires des bassins versants sélectionnés | - rapports des DDAs impliquées au programme - rapports d’activités du programme (UEP) - rapports du prestataire de service technique |  |
| 2.4 Etablissement des registres (i) inventaire des producteurs intéressés au système d’appui directs (ii) inventaire et évaluation des prestataires existants | Au plus tard 10 mois après le démarrage du programme, on dispose pour les aires prioritaires de chacun des bassins versants: (i) un registre informatique de producteurs intéressés (ii) un registre informatisé de prestataires capables d’offrir les appuis recommandés dans les menus technologiques | - premier rapport annuel du système de monitoring - rapports de la DDAs impliquées au Programme - rapports du prestataire de service technique - rapports d’activités du programme (UEP) |  |
| 2.5 Sélection compétitive d’un intermédiaire financier (i) publicité dirigée vers les banques (ii) appel d’offres (iii) signature de contrat | (i) banques informées du programme un (1) mois après le démarrage. (ii) termes de référence de la prestation sollicitée aux banques au plus tard 2 mois après le démarrage du programme (iii) banque sélectionnée contractée au plus tard 3 mois après le démarrage du programme | - rapports d’activités du programme (UEP |  |
| 2.6 Opérationnalisation du système d’appuis directs (i) conception des formulaires requis (ii) implémentation du système | (i) formulaires administratifs (demande d’appui direct, rapport de vérification, ordre de payement) élaborés et reproduits 6 mois après le démarrage du programme (ii) a la fin des années 1, 2 3 et 4 d’exécution du programme, 10%, 30%, 70% et100% des producteurs agrées ont reçu un appui direct dans un des thèmes techniques sélectionnés | - rapports de la DDAs impliquées au Programme - rapports du prestataire de service technique - rapports d’activités du programme (UEP) avec le nombre de demandes approuvés |  |

| Description | Indicateurs | Moyens de vérification | Hypothèses |
| --- | --- | --- | --- |
| Activités dans la composante 3 / renforcement institutionnel : assistance technique, formation, réhabilitation d’infrastructures publiques, acquisition de matériels et d’équipements informatiques |  |  |  |
| 3.1 Création, consolidation, formalisation des comités de gestion des bassins versants (i) appui a la création des CGBV (assistance technique) (ii) appui a l’adoption de plans de gestion des BV par les comités (assistance technique) (iii) élaboration d’une proposition pour la formalisation légale des comités | (ia) nombre de réunions soutenues par des acteurs locaux pour arriver a la constitution formelle du comité (ii) nombre de réunions du comité pour arriver à l’adoption du plan de gestion (iii) quantité de ressources humaines mobilisées et nombre de réunions de concertation organisées pour parvenir à une proposition consensuelle | - minutes de réunion des comités de gestion des bassins versants - rapports d’activités du programme (UEP) - évaluation intermédiaire et évaluation finale du programme | - le fonctionnement des institutions publiques impliquées dans le programme (MARNDR< MDE) ne se détériore pas ( dotée de budget et de ressources humaines) la coordination des activités dans le domaine de la gestion des BV et la mitigation des désastres naturels à travers la table intersectorielle “ bassin versant” ( bureau du premier ministre) est effective |
| 3.2 Formation de ressources humaines et recherche appliquées pour améliorer la gestion des sols et des eaux dans les BV sélectionnées : (i) réhabilitation du centre de Limbé (ii) formation de producteurs (iii) recherche appliquée | (i) Centre de recherche appliquée et formation en gestion durable des sols et des eaux (Limbé) réhabilité et fonctionnel avec un conseil d’administration 12 mois après le démarrage de la première opération du programme ((HA-L1041) (ii) environ 100 producteurs agricoles formés comme producteurs modèles en techniques de gestion durable des sols et des eaux (30 producteurs pour la première opération) (iii) au moins trois (3) programmes de recherche appliquée sont réalisés (utilisation du bambou, introduction de fourrages, construction de micro-prises), nouvelles recommandations pour la gestion des bassins versants sont établies et les normes pour le programme d’incitations (composante 2) sont actualisés. | - rapports de la DDAs impliquées au Programme - rapports d’activités du programme (UEP) évaluation intermédiaire et évaluation finale du programme |  |
| 3.3 Suivi interne (i) finalisation de la conception du système et recrutement d’une firme pour sa mise en marche (ii) formation de ressources humaines | (i) un système intégré de monitoring des bassins versants (producteurs, eaux, sols) est opérationnel 6 mois après le démarrage du programme (premier opération) : matériels et équipements installés, manuel d’opération finalisé, ressources humaines formées. (ii) le système de monitoring produit des rapports annuels sur l’état des bassins versants | - rapports d’activités du programme (UEP) - évaluation intermédiaire et évaluation finale du programme |  |
| 3.4 Actualisation du cadre de politique et stratégie de gestion de bassins versants (i) capitalisation expérience PMDN dans un document de politique et de stratégie (ii) ateliers de validation | (i) à la fin du programme, le Gouvernement haïtien dispose d’un document actualisé de politique et stratégie de gestion durable des bassins versants pour la réduction de la vulnerabilité environnementale, avec arrangements institutionnels clairement établis. (ii) le document est validé avec les principaux acteurs de la gestion des bassins versants. | rapports d’activités du programme (UEP) - évaluation intermédiaire et évaluation finale du programme |  |

# DISPOSITIF ORGANISATIONNEL

Le montage global du Programme est conçu dans la perspective de l’application du décret sur la gestion de l’environnement en tenant compte de façon pragmatique des capacités actuelles de mise en œuvre des différentes institutions concernées par la gestion des bassins versants. Cette organisation est facilitée par la disposition du décret (article 8) qui stipule « la séparation des responsabilités de régulation d’une part, de maîtrise d’ouvrage et de fourniture de services d’autre part ».

En même temps qu’est affirmé le besoin de « renforcement de l’entité ministérielle chargée de l’environnement […] pour assurer la régulation […] ainsi que la coordination du développement du secteur de la ressource naturelle », ce qui suppose que le Ministère de l’Environnement bénéficie du Programme pour renforcer ses capacités d’intervention dans la gestion des ressources naturelles, il faut s ‘appuyer sur « la décentralisation de la maîtrise des services permettant l’accès à la ressource pour rendre directement responsables les acteurs publics compétents les plus proches des usagers ». Cela implique que l’on puisse s’appuyer sur des services de l’Etat qui ont une capacité d’action au niveau des bassins versants. On convient qu’à partir du moment où l’on cible des services ayant une forte présence sur le terrain, il revient à leur structure de tutelle de rang supérieur d’assumer un rôle spécifique de coordination.

Il apparaît ainsi que le MARNDR et ses services déconcentrés doivent jouer le rôle principal dans la mise en œuvre du Programme tout en veillant à ce que les compétences techniques acquises au cours du Programme et que les grandes orientations qui relèvent de la politique de gestion des ressources naturelles (GRN) soient entièrement partagées avec le Ministère de l’Environnement.

Concrètement, le Décret prévoit certaines dispositions pour l’articulation interministérielle et la structuration d’entités spécifiques pour la mise en œuvre d’actions relevant de la GRN. La définition des rôles et responsabilités est basée sur ces dispositions.

## 3.1 Bénéficiaires  et maître d’ouvrage

L’emprunteur est la République d’Haïti et le maître d’ouvrage responsable de l’exécution du Programme est le MARNDR à travers son unité d’exécution du Programme. Il bénéficiera de la participation d’autres entités publiques comme le Ministère de l’Environnement, le CNIGS, considérés comme co-exécutants de certaines parties du Programme, pour lesquelles ils agiront en tant que maîtres d’œuvre. En particulier, il est proposé que la responsabilité du suivi-évaluation du Programme soit confiée au Ministère de l’Environnement (MDE).

Pour assurer cette intégration avec des entités participant à l’exécution du Programme, le MARNDR et ses services déconcentrés signeront des accords avec les organismes co-exécutants (les maîtres d’œuvre). Ces accords mentionneront notamment :

- L’engagement de ces organismes pour la réalisation de la composante ou de la sous-composante dont la mise en œuvre leur est confiée pour une période déterminée ;

- Les ressources propres que ces organismes mettront à disposition pour la mise en œuvre de leur mission, y compris le personnel ;

- Les modalités d’exécution et procédures à respecter ainsi que les résultats à atteindre pour chaque activité ;

- Les procédures administratives et financières sachant que chacun de ces organismes sera responsable de l’établissement d’une comptabilité propre et de l’exécution des dépenses et investissements conformément à ses engagements.

La conclusion de ces accords constitue un pré-requis pour le versement du premier paiement correspondant à l’exécution des activités dont la mise en œuvre est déléguée.

Le MARNDR sera responsable vis à vis de la BID pour la bonne exécution du Programme et s’assurera de la coordination avec les autres ministères (Cf. comité de pilotage du programme, CPP). Il assurera:

- La participation à la mise en œuvre d’une politique et stratégie nationale de gestion des bassins versants ;

- Le lien avec les décisions de politique de gestion des bassins versants, à partir des informations collectées et capitalisées par le dispositif de S&E du Programme;

- La capitalisation des expériences du Programme dans le sens d’une planification de l’extension des leçons apprises à l’ensemble du territoire ;

- La relation avec la BID et la coordination avec les autres bailleurs.

La coordination interministérielle sera assurée par un échange d’information au sein d’un Comité de Pilotage du Programme (CPP), qui constituera un préalable au COTIME (Commission Technique Inter-Ministérielle de Haut Niveau sur l'Environnement). Par définition, les COTIME sont établis pour traiter d’un problème spécifique de la compétence de différents Ministères. On peut prévoir qu’un COTIME spécialisé sur la gestion des bassins versants sera mis en place à l’initiative du MARNDR et dont l’animation sera confiée à l’unité d’exécution du Programme (UEP). Le décret sur l’environnement prévoit en effet que les COTIME regroupent entre autres : i) les responsables des Unités Techniques Environnementales Sectorielles de l’administration publique centrale (UTES) ; et ii) les coordonnateurs des noyaux inter-institutionnels de pilotage des programmes prioritaires, dont spécifiquement celui sur la gestion des bassins versants. L’une des missions essentielles de ce COTIME, c’est-a-dire la gestion des bassins versants sera d’assurer la coordination des projets ayant un impact sur les ressources naturelles ou bénéficiant de l’impact du Programme. Ce sera aussi le lieu de partage inter-institutionnel des expériences acquises dans le cadre du Programme.

## 3.2 L’unité d’exécution du Programme (maître d’œuvre PRINCIPAL)

L’exécution du Programme est confiée à une Unité spécialisée appelée Unité d’Exécution du Programme (UEP), basée à Port-au-Prince, au Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural.

Cette unité d’exécution s’appuie, pour la mise en œuvre du programme, sur les structures déconcentrées du Ministère de l’agriculture (les directions départementales) impliquées dans l’Exécution de la composante I et présentes dans les trois départements concernés (Nord, Nord-est, Sud) et sera appuyée par un prestataire de service (firme) recruté pour l’exécution de la composante II.

Le rôle de l’UEP est d’exécuter le PMDN conformément aux méthodes définies dans le présent manuel d’opérations et selon la chronologie et les priorités définies dans les plans annuels. Elle est responsable vis à vis de la Banque pour l’exécution du Programme. Elle est désignée en outre pour faciliter les tâches administratives et de suivi de l’exécution du prêt. Elle sera localisée dans les locaux du Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) à Damien et répondra de la Direction Générale du MARNDR.

### 3.2.1 Les responsabilités de l’UEP

L’UEP est responsable en particulier de:

- la planification des activités;

- l’administration financière du Programme;

- la gestion des paiements aux organismes co-exécutants;

- la gestion des marchés de biens et service pour ses propres activités et des marchés de consultation pour ses activités et pour le recrutement des opérateurs de zone (PST);

- l’approbation des autorisations et paiements d’incitations (AI et PI) individuelles et collectives prévues dans le programme;

- la supervision, le contrôle-qualité et le suivi des activités en particulier pour les procédures mises en œuvre au niveau des départements;

- les requêtes de financement à la Banque;

- la présentation des rapports au CPP et à la Banque.

L’UEP, placée sous la supervision directe du Ministre du MARNDR ou de son représentant, sera chargée d’assurer l’interface entre le MARNDR, le Ministère de l’Environnement, la Banque et les autres acteurs du Programme. Elle devra soumettre au CPP ainsi qu’à la Banque tous les rapports techniques, administratifs et comptables exigés par ceux-ci en vue de pouvoir suivre le déroulement du Programme.

L’UEP organisera, au moins avec une fréquence trimestrielle, des réunions du Comité de Pilotage au cours desquelles seront discutés les progrès de chaque intervenant ainsi que la collaboration entre ceux-ci afin d’optimiser les avantages pour tous les partenaires. Un compte-rendu de chaque réunion rédigé par l’UEP sera transmis dans les 15 jours suivant la date de la rencontre à chaque participant et au président du CPP.

Spécifiquement, elle sera chargée :

- de réaliser la programmation précise des activités et la distribution des responsabilités dans l’exécution du Programme;

- de gérer et coordonner les actions dans les bassins versants;

- d’assurer la gestion administrative et financière du Programme conformément aux procédures de la Banque;

- de rédiger les termes de références pour la passation de marchés et de contractualiser les prestations;

- de rendre compte des activités.

Dans la phase initiale l’UEP aura à :

- Concevoir le plan comptable et adapter le système comptable actuellement en œuvre au  PIA-1490/SF-HA en faveur du PMDN;

- Réviser les modèles de documents d’appel d’offres élaborés pour le PIA-1490/SF-HA et les adapter, si nécessaire ;

- Préparer le chemin critique d’exécution du Programme;

- Rédiger les termes de référence pour toutes les passations de marché prévues.

### 3.2.2 La composition de l’UEP

L’UEP est composée de 6 experts techniques nationaux, 3 experts fiduciaires et du personnel d’appui requis :

- Un coordonateur;

- Un coordonnateur adjoint, nommé par le Ministère de l’Environnement qu’il représente, est responsable du pilotage de l’ensemble du travail de suivi-évaluation du programme. Il sera mis à la disposition de l’UEP par le MDE à temps complet, mais restera sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général de l’Environnement ; le protocole d’accord à signer entre les deux ministères concernés précisera les conditions de cette mise à disposition;

- Un informaticien spécialiste des réseaux et des bases de données;

- Un responsable de la gestion des investissements dans les infrastructures de protection (biens publics), de profil ingénieur civil ou ingénieur en génie rural (composante 1);

- Un responsable de la gestion des incitations individuelles et collectives, de profil agroéconomiste, économiste ou économiste de ressources naturelles (composante II);

- Un responsable de la formation, de la recherche-développement et de l’appui institutionnel (composantes 3), de profil agronome, agroéconomiste ou socio-économiste;

- Une équipe fiduciaire, basée dans les locaux du MARNDR à Port-au-Prince, chargée des fonctions d’administration, de comptabilité-finances et de passation des marchés,  cette équipe sera composée entre autres d’un directeur administratif et financier, d’un spécialiste en passation de marchés, d’un comptable;

- du personnel d’appui requis : secrétaire exécutive, secrétaire comptable, secrétaire, chauffeurs, messager, ménagère, etc.

Une expertise nationale ou internationale accompagnera les experts nationaux de l’UEP (assistance technique ponctuelle).

La mise en place d’un minimum de personnel (coordonateur, coordonnateur adjoint responsable du SE, directeur financier, responsables des composantes 1 et 2),  l’établissement d’un compte bancaire spécial sont des pré-requis pour un premier paiement dont les modalités d’octroi sont définies dans l’accord de don.

Les procédures de sélection, les termes de référence, les projets de contrat et les budgets prévisionnels seront soumis à l’avance pour non objection de la Banque.

Les activités de terrain seront réalisées par les structures déconcentrées de l’État, des Prestataires de Services Techniques  (opérateurs privés) et autres entités (bureaux d'études, entreprises privées) contractés en respectant les procédures de passation des marchés de la Banque.

### 3.2.3 Assistance technique à l’UEP

L’UEP bénéficiera d’une assistance technique qui aura pour tâche de :

- Concevoir, mettre en place et mettre en œuvre le système de contrôle des flux matériels et financiers du Programme;

- Assurer le contrôle-qualité par la mise en œuvre de procédures conformes pour le recrutement de consultants, la passation de marchés de services, de biens et de travaux;

- Assurer la conformité des engagements et contrats entre l’UEP et les maîtres d’œuvre délégués ;

- Mettre en place les procédures conforme à la participation des exploitants et groupes d’exploitants afin de recevoir les incitations individuelles et collectives;

- Assurer la conformité des requêtes de paiement aux les exigences de la Banque ;

- Renforcer l’UEP dans sa fonction de maître d’œuvre du Programme.

L’assistance technique à l’UEP consistera en un administrateur financier spécialiste des procédures de la Banque pour les paiements et pour la passation des marchés et un spécialiste en aménagement de bassins versants. Ses termes de référence détaillés seront préparés au cours de la phase de préparation du programme, avant son démarrage, de telle sorte que l’appui de l’Assistance Technique puisse être effectif au tout début de l’exécution du Programme.

Cette assistance technique sera réalisée sous la forme de missions d’appui régulières auprès de l’UEP, en particulier lors des deux premières années du Programme.

## 3.3 Le Ministère de l’environnement

Conformément au décret, le Ministère de l'Environnement sera progressivement chargé de la coordination de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’environnement. Pour ce faire, il doit être associé au suivi de l’exécution du PMDN et à ses orientations à travers sa participation au CPP et la mise en œuvre du système de suivi-évaluation (voir partie relative au dispositif de S&E).

### 3.3.1 Les responsabilités du MDE

Dans ce cadre, il aura pour responsabilité spécifique de :

- s’assurer de la conformité du PMDN à la politique nationale de l’environnement;

- veiller à l’intégration des politiques environnementales aux politiques sectorielles et donc  à la politique de gestion des bassins versants;

- coordonner l’élaboration de rapports périodiques sur l’état de l’environnement et donc de veiller à ce que le système de suivi-évaluation du Programme contribue à ce bilan sur l’état de l’environnement;

- définir les normes d’utilisation des ressources naturelles et veiller à leur respect. Le MDE conduit ainsi le processus de définition du cadre légal d’intervention du PMDN, mais également tirera bénéfice des expériences du Programme pour avoir une approche pragmatique de l’exercice législatif ;

- mettre en œuvre le système de suivi-évaluation du PMDN à travers un cadre du Ministère, mis à la disposition du Programme et coordonnateur adjoint de l’UEP.

Le MDE est gestionnaire de l’Observatoire national de l’environnement et de la vulnérabilité (ONEV). Il assurera la gestion du dispositif de suivi-évaluation du Programme dont il sera fournisseur de certaines données (suivi des feux de brousse, des crues, etc.) à partir de ses missions habituelles. Il associera le MARNDR à l’interprétation et aux exercices d’évaluation d’impact du Programme.

Un protocole d’accord sera passé entre le MARNDR et le MDE  pour spécifier les responsabilités de chacune des deux entités dans la mise en œuvre du programme par l’UEP, ainsi que pour préciser les relations administratives et hiérarchiques à établir entre les deux ministères pendant toute la durée de l’exécution du programme, en particulier la gestion du cadre mis à la disposition de l’UEP.

### 3.3.2 Assistance technique au Ministère de l‘environnement

En tant qu’opérateur du volet suivi-évaluation, le MDE sera renforcé par des ressources humaines compétentes en la matière, en particulier pour le travail de terrain. Il bénéficiera également d’une assistance technique qui appuiera le travail de synthèse et capitalisation des informations collectées et rassemblées par les PST ou Prestataires de services techniques.

Cette assistance technique, ponctuelle mais régulière, sera recrutée dans le même lot que les assistants techniques à l’UEP. Ses termes de référence seront préparés par l’UEP avant le démarrage du Programme.

## 3.4 Le Comité de pilotage du Programme

Le Comité de Pilotage du Programme (CPP) s’assure de la conformité des actions entreprises dans le cadre du Programme avec d’une part l’accord  de don souscrit entre le Gouvernement d’Haïti et la BID et d’autre part avec le cadre législatif et les politiques relatives à la gestion des ressources naturelles. Il constitue un pré-COTIME (cf. ci-dessus).

Il est présidé par le Directeur Général du MARNDR ou son représentant, et se compose prioritairement du Directeur Général du Ministère de l’Environnement (MDE) et du secrétaire du Comité Interministériel pour l’Aménagement du Territoire et la gestion des bassins Versants (CIAT). Le coordonnateur de l'unité d'exécution du Programme agira à titre de secrétaire du CPP mais il ne pourra participer aux délibérations que sur invitation du président. Il n’aura pas droit de vote.

Le mandat du CPP est de :

- assurer l'orientation et le suivi de l'exécution des activités du Programme;

- approuver, avant soumission à la Banque, le plan d’exécution général du Programme (PEGP) et ses révisions annuelles présentés par l'Unité d'exécution;

- valider, avant soumission à la Banque, toute modification du manuel d'opérations;

- valider, avant soumission à la Banque, tous les rapports techniques et financiers présentés par l'Unité d'exécution;

- coordonner les activités des diverses institutions impliquées dans l’exécution du Programme et déterminer comment elles exerceront leurs fonctions afin de faciliter et d’optimiser l’exécution de celui-ci;

- superviser le respect des objectifs, du calendrier et du budget du Programme.

Une proposition de règlement intérieur sera élaborée et validée par le MARNDR. Le règlement intérieur rappellera notamment les responsabilités du CPP, la périodicité et les modalités de ses réunions, sur la base de ce qui est proposé dans le présent document.

Le CPP se réunira au moins deux fois par an, dont une fois pour approuver le plan annuel d’exécution du Programme qui doit être soumis à la BID au plus tard le 28 février de chaque année. Au moins trente (30) jours avant la rencontre, le secrétaire du CPP consultera les membres afin d'identifier les sujets spécifiques qu’ils voudraient inclure dans l'ordre du jour (en plus de la révision des plans de travail et des rapports d’avancement soumis par l'unité d'exécution).

Au moins dix (10) jours avant la date de chaque rencontre, le président enverra une convocation écrite accompagnée de l'ordre du jour à tous les membres.

Pour que les délibérations soient valides, au moins la moitié des membres du CPP devront être présents. Les membres peuvent s’y faire représenter par une personne dûment mandatée par écrit et dont les décisions ont même valeur que celles des membres titulaires. En cas d’impossibilité d’atteindre le quorum, la réunion sera reportée et une nouvelle convocation devra être transmise aux membres. A condition que tous les membres aient reçu la convocation et l’ordre du jour de la seconde réunion, toutes les décisions prises au cours de celle-ci seront valables. Les décisions seront prises à la majorité des membres présents mais le président déploiera des efforts pour atteindre un consensus général sur toutes les décisions.

Au cours des réunions, les membres examineront les rapports d’avancement technique, administratif, financier et comptable ainsi que les plans de travail soumis par l'unité d'exécution et discuteront des autres sujets indiqués à l’ordre du jour.

Le secrétaire du CPP fera parvenir le compte-rendu de chaque réunion dans les 15 jours suivant celle-ci à tous ceux qui auront reçu une convocation.

## 3.5 Les comités de gestion des bassins versants

Il s’agit, pour le Programme, de promouvoir la création de structures qui ne possèdent pas encore d’assise légale mais dont l’objet pourrait se rapprocher des Conseils de développement prévus par le décret sur la décentralisation. Il s’agirait de calquer l’organisation des Comités de gestion de bassin versant (CGBV) sur ces instances dont le but est de « favoriser le développement local et la démocratie participative » (article 58) mais en leur attribuant des fonctions spécifiques à la gestion du bassin versant. Ils seraient constitués d’autorités locales issues de différents niveaux d’emprise du bassin versant, des représentants des secteurs de la société civile locale dont l’activité a un impact ou subit l’impact de l’évolution hydrologique et pédologique, des cadres de l’administration déconcentrée, des représentants d’organismes de développement nationaux ou intervenants sur le territoire du bassin versant.

Ce sont des structures participatives de prises de décisions, de planification, d’exécution et de suivi des actions qui influencent la dynamique d’évolution du bassin versant.

La constitution de ces structures serait d’autant facilitée que le décret prévoit que « les collectivités territoriales peuvent instituer avec des personnes morales de droit public ou privé, nationales ou étrangères, des structures de concertation et de coopération sur des questions d’intérêt local. Ces structures ne sont pas dotées de la personnalité morale et sont instituées sur la base de conventions ».

Les DDA et les prestataires de services techniques (PST) du Programme (cf. ci-dessous) commenceront  par donner un appui technique à l’organisation et à la mise en place des CGBV.  Le Programme a comme objectif que chaque PST soit encadré, à la fin du Programme, par le CGBV Le Programme veillera à ce que les Comités de gestion des bassins versants (CGBV) puissent éventuellement piloter le travail des PST compétents pour leur bassin versant. Une des finalités du Programme est de renforcer la capacité des CGBV à prendre le relais de certaines des missions assumées pendant le Programme par les PST. On peut ainsi prévoir qu’au terme du Programme, les CGBV se doteront d’un secrétariat technique composé d’une partie des techniciens ayant opéré dans les PST.

En parallèle, le Programme travaillera à la légalisation de ces instances, à travers les activités prévues dans le cadre de sa composante 3. Cette légalisation devra se faire à la lumière de et en conformité avec le cadre légal en vigueur (décret sur l’environnement de 2005, décret sur la décentralisation de 2005, loi sur les sections communales de 1996).

Les principales missions du CGBV seront :

- la coordination des programmes et projets d’investissement à l’échelle du bassin versant et la recherche de synergies entre ceux-ci, par la mise en relation des différents intervenants et bailleurs de ces programmes et la participation à leur élaboration et leur planification ;

- la validation et le suivi de la mise en œuvre des schémas concertés d’aménagement des bassins de référence.

Les CGBV auront, pendant le Programme des tâches précises de :

- Suivi des activités des PST

- Pilotage du processus de Validation du schéma concerté d’aménagement du bassin versant.

- Décision sur les arbitrages à réaliser pour les investissements au bénéfice des communes ou de l’État.

- Participation aux commissions de dépouillement des appels d’offre pour les travaux d’investissements au bénéfice des communes ou de l’État.

- Validation des rapports de suivi-évaluation.

Les CGBV seront composés au moins des personnes suivantes:

- Le représentant de la DDA ou des DDA concernées (nord et nord-est pour le bassin de la Grande Rivière du Nord), sud pour les bassins versants de Cavaillon, Ravine du Sud et rivière l’Acul);

- Le représentant départemental du Ministère de l’environnement;

- Les maires des communes ayant plus de 80% de leur superficie dans le bassin versant.

- Deux représentants d’organisations de la société civile locale à vocation économique (Chambre de commerce du Sud, organisations de producteurs en amont et/ou en aval, etc.);

- Deux notables locaux, choisis par consensus, et représentant les intérêts des producteurs individuels des zones ciblées à l’intérieur des bassins.

En outre, le Comité de Gestion du Bassin Versant pourra, au besoin, être associé à certaines de ses réunions, en fonction de l’agenda de la rencontre:

- le délégué départemental;

- le représentant départemental du Ministère des Travaux Publics, Transports et Télécommunications (TPTC);

- le représentant du Comité Départemental de la Direction de la Protection Civile du Ministère de l’Intérieur.

La première réunion des CGBV sera en particulier convoquée par la Délégation Départementale (ou par la Vice-délégation) après entente avec la Direction Départementale de l’Agriculture. Les deux représentants de la société civile ainsi que les notables représentants des producteurs individuels seront choisis par consensus par les autres membres du CGBV sur la base d’une liste proposée par le Directeur Départemental de l’Agriculture.

Les PST participeront aux réunions des CGBV sans droit de vote mais avec droit de parole et assureront le secrétariat des réunions. Les directions départementales de l’agriculture et de l’environnement joueront un rôle majeur dans l’animation des CGBV au début du programme. En fin de programme, les collectivités territoriales devront assumer le pilotage de ces comités, conformément au mandat que leur confère le décret sur l’environnement de 2005 (article 25). Les activités prévues dans la composante 3.1 du Programme permettront de préciser et de formaliser les attributions du CGBV, sa composition et son mode de fonctionnement.

La mise en place des CGBV est un pré-requis au financement des infrastructures de protection par le Programme au bénéfice des communes (composante 1).

## 3.6 Les opérateurs de zone ou prestataires de services techniques (PST), maîtres d'œuvre délégués du Programme

### 3.6.1 Fonctions

Les maîtres d'œuvre délégués du Programme seront des opérateurs privés, appelés "Prestaires de Services Techniques" (PST) ou encore, Opérateurs de Zone. Conformément aux procédures de la BID, les PST seront recrutés par l’UEP sur appel d’offre international. Le PST devra avoir une connaissance reconnue de la zone ainsi que des antécédents professionnels prouvés en matière d’exécution des projets similaires. On encouragera, à travers le mécanisme d’analyse des offres qui seront reçues, le recrutement d’un consortium entre un opérateur national et un opérateur international. Un PST sera contracté pour le BV de Grande Rivière du Nord, et un deuxième pour les deux BV du Sud (Cavaillon et Cayes).

Les prestataires de services techniques sont responsables vis à vis de l’UEP de la partie du programme qui les incombent et seront logés dans les DDA concernées.

Leur mission comporte deux axes principaux :

- apporter un appui, accompagner la DDA :

  - pour la mise en place et l’animation des CGBV (composante 3)

  - pour la définition des normes techniques et l’établissement des registres agréés dans le cadre du système d’octroi d’incitations (composante 2)

  - pour la conduite des investissements dans les infrastructures de protectiom (composante 1)

- mettre en œuvre (par délégation) le système de gestion des incitations (composante 2) :

  - assurer la publicité du programme

  - mettre en place le processus devant aboutir au paiement des incitations, y compris l’accompagnement du producteur désireux de bénéficier d’une incitation

  - gérer le système informatisé correspondant

  - contrôler sur le terrain, avec la DDA, la réalisation des investissements prévus par les producteurs ou groupements bénéficiaires dans le cadre des contrats d’aménagement d’exploitation

Le manuel d’incitation du programme décrit en détail les procédures à suivre pour qu’un bénéficiaire ciblé puisse accéder à une incitation financière dans le cadre de la composante 2 du programme.

### Composition

Les prestataires de service techniques seront responsables de la mise en œuvre du système des incitations. À ce titre, ils devront recruter et affecter au programme une équipe complète d’animateurs de terrain ayant une expérience confirmée en développement communautaire, animation autour de thèmes techniques, vulgarisation, organisation et conseil ou services aux organisations rurales. Ces animateurs devront avoir une connaissance approfondie du contexte local et mettre l’accent sur la participation des bénéficiaires aux actions mises en œuvre. Pour honorer son mandat, le PST devra également disposer de professionnels, à temps plein ou à temps partiel selon les cas, dans chacun des domaines où il aura des tâches et responsabilités.

Compte tenu de la taille supérieure des bassins versants traités dans le département du sud, les ressources humaines dans ce département seront plus grandes que dans l’autre département. Mais dans chacune des zones les compétences nécessaires sont:

- Un directeur de zone, agronome spécialiste en gestion des ressources naturelles;

- Des animateurs de terrain (agents de liaison avec les bénéficiaires des incitations);

- Un directeur administratif et financier (ou agent administratif et financier);

- Une secrétaire comptable;

- du personnel d'appui logistique (chauffeur, employé de bureau, ménagère).

Des employés des structures déconcentrées du Ministère de l’agriculture pourront postuler pour être affectés par voie de détachement aux postes d’animateurs de terrain prévus. S’ils sont effectivement retenus pour occuper ces postes, un contrat sera passé entre la DDA, les agents concernés et l’opérateur de zone. Ils seront soumis au même système d’évaluation que les employés privés du PST.

Les PST dépendront directement de l’UEP et s’inséreront au niveau départemental où ils entretiendront des relations directes avec les services du DDA. Le contrat avec le PST définira le partage des responsabilités avec la DDA dans l’exécution du Programme au niveau des départements, en prévoyant par exemple la collaboration des cadres disponibles à  la mise en œuvre du suivi-évaluation.

### 3.6.3 Expertise additionnelle

Compte-tenu de la grande diversité des domaines techniques dans lesquelles des compétences sont requises pour mener à bien le mandat, le PST devra prévoir des expertises court-terme dans les domaines qui dépassent son champ de compétences. Afin d'avoir accès à cette expertise, sans être à même de déterminer à l'avance le volume de travail requis chaque année, le PST pourra pré-identifier des candidats dans les  domaines suivants :

- appui en gestion aux groupements de producteurs;

- production et propagation des fruitiers et cultures pérennes;

- liens au marché, transformation des produits, et préparation de plan d’affaires pour la recherche de financement;

La programmation de cette expertise et sa mobilisation se feront en fonction des besoins, suivant des termes de référence définis à mesure que les tâches spécifiques émergeront.

### 3.6.4 Rapports et autres produits attendus des PST:

- identification et registre actualisé des fournisseurs de services (PS) privés de développement de la zone;

- rapports d'activités trimestriels;

- rapports financiers trimestriels;

- rapport final.

## Les Directions Départementales de l’Agriculture (DDA)

Les Directions Départementales de l'Agriculture (DDA) sont les services déconcentrés du MARNDR dans les départements. À ce titre, elles sont à la fois représentant du maître d’ouvrage (le MARNDR) et du maître d’œuvre principal du Programme (l’UEP). Leur mandat est de ce fait large, de la diffusion des normes et actes législatifs à la planification, l'appui technique, la collecte de l'information, la participation au suivi-évaluation des interventions. Néanmoins, faute de ressources, les DDA ne sont guère en mesure d’assumer aujourd’hui la plupart de ces tâches et devront être renforcées à cet effet.

Les principales attributions des DDA sont les suivantes.

A. En tant que représentants locaux du maître d’ouvrage du Programme, elles auront pour mission:

- de contrôler et superviser les activités de l’opérateur de zone et de l’assistance technique au Programme qui les concerne;

- de participer au système de suivi-évaluation.

B. En tant que membres des Comités de Gestion des Bassins Versants, elles devraient:

  - mettre en place le CGBV (organisation de la première réunion, proposition des modalités de fonctionnement, etc.)

  - animer, avec l’appui des Prestataires de Services techniques (PST) , les comités de gestion des bassins versants pendant toute la durée du programme;

  - piloter, avec la Direction Départementale de l’Environnement, le processus d’élaboration du schéma directeur d’aménagement du BV.

C. En tant que service déconcentré de l’État, elles seront appelées à exécuter certaines activités prévues dans le cadre du programme:

  - mettre au point ou adapter localement les références et les normes techniques pour les incitations (composantes  2)

  - accompagner le PST dans le processus de vérification préalable et d’autorisation d’incitations,

  - réaliser le contrôle / la vérification des prestations réalisées avec les subventions délivrées à travers le mécanisme d’incitations (avec l’appui du PST)

  - piloter la réalisation des investissements dans les biens publics : études de faisabilité, élaboration des dossiers d’appel d’offres pour l’exécution des travaux, gestion des appels d’offres, contrôle et réception des travaux, exécution de manière exceptionnelle de certains travaux en régie dans le cadre des investissements publics, lorsqu’il aura été démontré qu’elles disposent d’avantages comparatifs pour le faire (dotation en équipements fonctionnels notamment).

Les DDA mettront des locaux à disposition des PST qui les équiperont de façon à permettre une exécution efficace des missions du Programme. Les PST étant logés dans les bureaux des DDA, cela facilitera l’échange et le partage des expériences. Le personnel des DDA bénéficiera d'une assistance technique ponctuelle (formation des cadres dans divers domaines, tels que animation-sensibilisation des producteurs ; système d’information; hydrologie ; etc.), mais d’un accompagnement permanent par les PST.

Les BAC (Bureaux Agricoles Communaux) sont en principe répartis à travers les communes. Leur mandat est d'assurer, au niveau local : la formation des agriculteurs et organisations paysannes ; l'appui technique, notamment à la production d'intrants et à la commercialisation des produits ; la coordination et le suivi des ONG/projets ; le contrôle et la collecte de l'information / le suivi-évaluation des interventions. Dans les faits, les activités des BAC sont réduites. Dans le cadre du Programme, les BAC présentant un niveau minimum d’activité et situés dans les zones d'intervention seront bénéficiaires d'une assistance technique similaire à celle fournie à la DDA (formation dans divers domaines, tels que animation-sensibilisation des producteurs ; gestion sociale de l'eau ; approches de l'intensification agricole ; etc.). Cet appui devrait renforcer la capacité réelle des BAC d’encadrer de façon effective les agriculteurs.

## Les Directions Départementales de l’Environnement (DDE)

De création récente (2007), ces structures déconcentrées disposent pour l’instant de peu de moyens. Leur rôle essentiel dans le cadre du PMDN sera triple :

- participer, à côté des DDA, à l’animation des CGBV dont elles sont membres;

- assurer la coordination (conformément au décret sur l’environnement) de la préparation du schéma d’aménagement concerté du bassin versant, sous le pilotage du CGBV;

- participer à la collecte d’informations sur l’environnement pour alimenter le système de suivi-évaluation du Programme, notamment pour le suivi de ses effets en termes de gestion et de protection des ressources naturelles et de mitigation du risque de désastre.

Cette dernière fonction sera mise en œuvre grâce à un appui direct du Programme. Elle rentrera dans le cadre de l’ONEV dont le MDE a la responsabilité.

## Les collectivités territoriales

Les Collectivités Territoriales (Départements, Communes, Sections Communales) concourent, avec le Pouvoir Central, à la protection de l’environnement, à l’aménagement du territoire et à l’amélioration du cadre de vie mais aussi à la mise en valeur des ressources naturelles. Elles ont ainsi pour mandat – entre autres – de :

- participer à l’élaboration des Plans départementaux et communaux d’action de l’environnement et de développement durable;

- établir des schémas directeurs d'aménagement pour les établissements humains relevant de leur juridiction; veiller à la protection et à la réhabilitation des ressources naturelles notamment des forêts, des espaces verts et des écosystèmes sous leur juridiction (parcs municipaux), des sols, de la faune, et contribuer à leur meilleure utilisation;

- contribuer à la création d’un cadre de concertation et d’échanges périodiques avec les autorités nationales, départementales et communales investies des compétences environnementales en vue d’intégrer les politiques environnementales dans les politiques sectorielles.

Les collectivités territoriales sont donc un acteur essentiel de la gestion des bassins versants auxquelles le projet de décret définissant le cadre général de la décentralisation prévoit que les organisations déconcentrées de l’Etat donnent un appui pour aider à la conception et à la mise en œuvre de plans locaux de développement. Les collectivités territoriales ont des compétences qui leur sont propres dans le domaine de la gestion des bassins versants et que le Programme s’efforcera de renforcer.

La section communale a des compétences pour :

- L’application des contraventions contre la coupe illégale des arbres, les actes de vandalisme contre les sites protégés et l’exploitation illégale des carrières;

- La promotion des pratiques écologiques;

- Le reboisement;

- La protection des sources et des cours d’eau;

- La prévention et la lutte contre les feux de brousse;

- La lutte contre l’insalubrité, les pollutions et les nuisances;

- La création, la réhabilitation et l’entretien des espaces verts et des parcs;

- La lutte contre la divagation des animaux;

- Le renforcement de la réglementation sur l’élevage, le transport et l’abattage des animaux;

- La participation à la protection et entretien des sources et des cours d’eau.

La commune a des compétences entre autres pour :

- La délivrance des autorisations de coupe des arbres sur le territoire communal;

- La protection des sources en eaux souterraines et superficielles;

- La protection des forêts classées et des forêts protégées;

- La définition des politiques de conservation et de gestion des ressources naturelles relevant de la commune;

- La réalisation et l’entretien des retenues, des barrages, des puits et forages d’envergure communale;

- La participation à la mise en place du comité d’alerte et de gestion des risques naturels.

Le département a notamment compétence pour la création des aires protégées.

L’exécution de ces compétences exige la disponibilité de moyens matériels qui peuvent émaner d’organismes de développement nationaux ou étrangers, que la commune est habilitée à gérer à condition de les intégrer au budget. En outre, en relation avec la gestion des ressources naturelles, les communes ont des ressources financières propres telles que:

- les amendes contre les actes de délinquance ou de destruction du patrimoine et de la coupe illégale des arbres par la section communale;

- la perception des contraventions et des amendes fixées par arrêtés communaux au niveau des communes.

Cela dit, les collectivités territoriales ne peuvent toutefois pas à elles seules assurer la concertation et la gestion d’un bassin versant. Le découpage administratif ne correspond pas forcément aux limites d’un bassin versant. Certaines problématiques peuvent ne concerner qu’une portion réduite d’une collectivité territoriale et donc, ne mobiliser que faiblement l’intérêt d’une collectivité. Il convient donc de trouver une organisation qui fédère les acteurs et parties prenantes rattachées à des collectivités qui toutes ne sont pas intéressées par la problématique d’un bassin versant qui occupe une partie de leur juridiction. Les communes concernées seront à ce titre invitées à être membre à part entière du Comité de Gestion du Bassin Versant (CGBV).

## Les agriculteurs et les organisations paysannes

Les agriculteurs constituent à la fois le groupe-cible et parmi les principaux partenaires du Programme. Ils seront impliqués dans le Programme sur une base individuelle ainsi qu'à travers les organisations qui les regroupent ou les représentent : kombits, organisations paysannes, coopératives, comités d'usagers de l'eau, etc.

Ils seront, ou devront être à terme, les acteurs principaux dans un certain nombre de domaines:

- à titre individuel : participation au programme d’incitations, à l'implantation de parcelles d'essais, à l'analyse des résultats et aux choix de paquets techniques qui en découleront, participation directe aux travaux de  réhabilitation, investissement sur les parcelles;

- à titre d’organisations paysannes : fournisseurs d’intrants (à travers par exemple des boutiques d’intrants ou des achats groupés de semences et de plants), opérateur de commercialisation ou de transformation (centre de regroupement des produits de récolte ou de cueillette), prestataires de services ;

- à titre de membre du CGBV.

La difficulté essentielle réside dans le fait qu’au de là des déclarations d’intention, la participation des exploitants agricoles à des instances de décision suppose qu’ils se dotent de représentation et donc qu’ils se structurent en groupes. Compte tenu de cette difficulté, le CGBV prévoira deux places pour des producteurs individuels, notables locaux issus des zones ciblées à l’intérieur des bassins versants, afin de s’assurer d’une représentation suffisante du secteur agricole dans la prise de décisions.

Le Programme vise à travailler avec des groupements existants, mais dans le cas ou ils n’existent pas, le PST pourra appuyer la constitution de ces groupes. Ces groupements principalement constitués pour la transmission de messages techniques se structureront pour avoir un fonctionnement plus autonome et favoriser la pérennisation des actions économiques. Ces groupes constitueront alors le socle d’initiatives collectives donnant lieu à des incitations individuelles et/ou collectives. Ils pourront également être l’embryon d’une structuration économique des exploitants pouvant conduire à l’élaboration de projets économiques, à la mise en œuvre d’une démarche commerciale commune par exemple (à l’image de l’association des vendeurs de fruits du sud).

Le développement du nombre de producteurs et groupes des producteurs adhérant au programme d’incitations se fera selon le schéma général suivant :

- identification de bénéficiaires cibles pour le Programme, à partir des zones prioritaires priorisées (voir Manuel d’Incitations), et dans le futur, à partir des recommandations du CGBV;

- rassemblement des exploitants au niveau d’une section communale et identification des producteurs volontaires pour devenir des producteurs-pilotes qui bénéficieront d‘une formation initiale;

- constitution de groupes de producteurs à partir de la nomination du producteur-pilote (un leader);

- validation du choix des bénéficiaires individuels des formations (producteurs pilotes) auprès des autorités locales;

- formation au centre de Limbé des producteurs-pilotes;

- vulgarisation/conseil en exploitation des membres des groupements;

- participation au programme des incitations, sous forme individuelle ou collective;

- consolidation éventuelle de la vocation économique des groupements.

## Autres acteurs privés

Le secteur privé (ONGs prestataires de service locaux, artisans, pépiniéristes, fournisseurs d’intrants, etc.) qui voudraient bénéficier de la formation et des paiements directs par le Programme pour leur travail avec les producteurs et groupement dans le mécanisme d’incitations, devront s’enregistrer comme Fournisseur de Services (FS) auprès du Programme à travers les PST et les DDA pour démontrer leur capacité technique et financière à offrir la prestation de service demandée/ L’établissement par le PST et la DDA d’un registre des prestataires agréés permettra de sélectionner, sur la base de critères objectifs définis préalablement et validés par l’UEP, les prestataires présentant ces capacités requises.

## 3.12 Autres instances de l’administration centrale

## 3.12.1 MARNDR

Différentes directions techniques du Ministère de l’agriculture seront impliquées dans la mise en œuvre de certaines activités de la  composante 1 du programme :

- la Direction de la Formation et de la Recherche, à travers le Centre de Formation en Aménagement Intégré des Mornes (CFAIM) du Limbé qui lui est rattaché, mettra en œuvre, sous l’orientation de l’UEP, la sous-composante 3  du programme (Recherche-développement, Formation et Information) ;

- la Direction de la Promotion du Monde Rural participera aux activités prévues dans le cadre de la composante 3  (renforcement du cadre institutionnel national) et 1 (renforcement du cadre institutionnel local) qui visent pour l’essentiel à l’établissement du cadre juridique requis pour la pérennisation des CGBV.

D’autres directions techniques pourront être associées ponctuellement à la réalisation de certaines activités prévues dans le cadre du programme, en particulier en apportant l’appui requis aux DDA chargées de l’exécution de la composante 1 du programme (construction d’infrastructures de protection). Il s’agit notamment de la direction des infrastructures agricoles (DIA).

### 3.12.2 CNIGS

D’une unité technique du Ministère de la planification, l’UTSIG s’est transformée, à la faveur d’un programme de renforcement de l’Union européenne, en Centre national de l’information géospatiale (CNIGS), suffisamment autonome pour gérer des programmes et projets d’envergure nationale. Il tend à être le centre de ressources national pour l’information géographique en Haïti.

Il conviendrait toutefois, au-delà de l’exercice de cartographie, que l’unité d’exécution du Programme définisse précisément les attendus d’un exercice de cartographie qui devrait servir la mise en œuvre de la politique d’aménagement des bassins versants et qui ne pourra le faire que si les thèmes des cartes auront été finalisés vers l’identification de dynamiques de gestion non-durables ou de facteurs de cette dynamique défavorable. Cela suppose que le cahier des charges inclut des éléments socio-économiques en particulier, que les cartes actuellement produites en Haïti ne représentent pas.

Le CNIGS s’est fixé comme tâche de renforcer les capacités techniques de ses partenaires. Cela suppose que des formations à l’utilisation de carte, mais aussi à la gestion de données géo-référencées seront dispensées ou financées par le CNIGS. Du matériel informatique (hard et soft) serait en outre fourni pour une unité telle que l’UEP de manière à faire fonctionner un SIG et imprimer des cartes.

## 3.13 Relations entre les acteurs du Programme

La coordination et la communication auront essentiellement lieu à travers :

- un atelier de lancement en début de Programme;

- les divers rapports remis par les PST à l’UEP et par l’UEP au CPP et à la BID;

- des réunions informelles organisées par les PST pour rassembler les acteurs de terrain (FS, groupement des producteurs, commerçants/acheteurs des produits agricoles, représentants du gouvernement, etc.), selon les thèmes abordés : sensibilisation générale sur le Programme ou sujets spécifiques : création des comités de bassin versant, conception du plan d'aménagement de bassin versant, processus de structuration et renforcement des organisations collectives et d’usagers ; etc. ;

- les auto-évaluations participatives annuelles organisées par l’UEP;

- les ateliers annuels organisés par l’UEP avec les PST et autres acteurs des trois BV.

Des relations formalisées (protocoles d'accord, contrats, cahiers des charges) seront établies entre :

- Le MARNDR (l’UEP) d'une part, les PST, entreprises et bureaux d'études d'autre part, pour la prestation de services et l'exécution de travaux ;

- les comités de gestion des bassins versants et les PST concernant notamment l'implication des comités dans les prises de décision et le suivi des activités ;

Eventuellement, entre les organisations de producteurs et les institutions de financement, ou entre les organisations et l'aval de la filière pour la contractualisation d'alliances productives.

Figure 1 : représentation des relations entre les acteurs du PMDN et de la politique nationale de gestion des BV

# description des activités

4.1 COMPOSANTE 1: APPUI AUX ONVESTISSEMENTS  DANS LES INFRASTRUCTURES DE PROTECTION

Résultat attendu : des investissements communaux pour la protection et l'exploitation durable des bassins sont réalisés sur les trois bassins de référence (au moins 15 sites dans chaque bassin versant sélectionnés sont protégés par des ouvrages de protection (reprofilage de rivières, ravines, consolidation de ponts,…) mis en place a la fin du programme).

Tableau 4.2	Responsabilité des acteurs dans la composante 1

| Acteurs | Statut | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| UEP | Unité d’Exécution | Approbation finale des dossiers proposés |
| DDA et BAC | Maître d’ouvrage délégué Suivi | Définition cahier des charges, contractualisation, suivi, réception des travaux Recueil d’information pour le SE Partie prenante du CGBV |
| CGBV | Comité de Gestion local | Orientation – Décisions |
| PST | Opérateur de zone | Appui à la DDA pour la réalisation des investissements communaux (biens publics) Encadrement des interventions |
| FS | Fournisseur de Services | Fourniture de Services, Intrants, Equipements, et Matériaux. |
| Organis. Paysannes (OP) | Partenaires-Bénéficiaires | Exécution directe ou indirecte de certaines interventions, notamment entretien des ouvrages |
| Agriculteurs | Partenaires-Bénéficiaires | Participants aux travaux communaux |

#### Activité 1.1 : Exécution d’investissements communaux formulés dans les schémas d'aménagement

Tableau 4.3	Synthèse : Investissements communaux (biens publics)

| Objectif spécifique |  |
| --- | --- |
| Réaliser des aménagements publics pour la défense et la restauration des sols et pour améliorer l’accès et la circulation dans les mornes tout en protégeant l’environnement |  |
| Rappel des contraintes | Mesures – Outils |
| Quasi absence de structures susceptibles de développer des actions collectives | Renforcement des organisations paysannes (déjà traité) |
| Ravinement lié à la baisse de la couverture végétale et aux pratiques culturales | Travaux d’aménagement de défense et restauration des sols sur des versants entiers Identification des départs de ravines et des zones fragiles Traitement sélectif des ravines existantes selon leur degré d’avancement et les risques en aval |
| Ravinement lié aux chemins et sentiers | Aménagement des sentiers (tracés. stabilisation des chemins par plantations pérennes,…) |
| Erosion liée aux routes | Tracé, structures de protection, aménagement des abords |
| Régime pluvial irrégulier : pluies destructrices suivies de périodes de sécheresse Dispersion de l’habitat par rapport aux points d’eau (forte utilisation des sentiers, temps perdu, risques en terme d’hygiène et santé…) Déboisement autour des sources pouvant entraîner leur tarissement | Recherche de financements auprès de programmes compétents pour les captages en eau potable Reboisement et protection des sources |

Il s’agit d’investissement communaux (biens publics) qui pourront avoir été formulés par les CGBV ou seront directement initiés et portés par des groupes d’agriculteurs ou population de la zone. Ces investissements pourront porter sur le réseau d’accès (routes, sentiers), des aménagements de protection des versants (traitement de ravines, murs secs,…), de contrôle des rivières (gabions) ou encore d’approvisionnement en eau (captages).

Pour chaque ouvrage, un dossier complet devra être préparé et présenté pour approbation à la DDA et à l’UEP. Ce dossier incluera notamment une évaluation économique ex-ante de l’impact de l’ouvrage proposé.

Dans le cas des investissements prévus aux schémas d’aménagement ou décidés par les CGBV, les DDA  (après validation par l’UEP) prendront en charge l’élaboration des dossiers techniques, la préparation des dossiers d’appel d’offres, et le suivi et la réception des travaux. Dans le cas d’investissements éligibles par des autres fonds ou bailleurs (i.e. FAES, UE, etc.), le projet d’investissement sera  orienté vers celui-ci.

Dans le cas d’ouvrages de conservation des sols traversant plusieurs propriétés, l’accord formel des propriétaires et leur engagement à l’entretien de ces structures sera nécessaire avant d’entreprendre quoi que ce soit. En l’absence d’accord, les travaux seront remis ou annulés. Il est en effet démontré que des structures de protection incomplètes sont sources de dégradations importantes. Il sera donc essentiel de trouver des leviers économiques suffisants pour obtenir un accord et une adhésion des exploitants concernés, au de-là de la rémunération immédiate de leur travail. Notamment, les terrains récupérés sur des ravines par construction de seuils devront être clairement attribués aux exploitants riverains pour leur exploitation.

Pour les réseaux de sentiers, chemins, routes et autres infrastructures d’intérêt communautaire (à l’exception des travaux relevant des TPTC), il conviendra d’obtenir l’engagement des communautés (sections communales, OP,…) à l’entretien des infrastructures ainsi réalisées. Il est donc proposé que les interventions de ce type soit confiés aux OP, et non à des entreprises, sauf s’il s’agit de travaux de trop grande ampleur ou technicité.

D’une manière générale, on exigera pour tous les ouvrages construits dans le cadre du programme un engagement  ferme des parties prenantes concernées quant à leur entretien. Ceci concerne tout particulièrement le département pour les ouvrages d’envergure, les municipalités pour les ouvrages publics construits sur leur territoire, les groupements ou associations de producteurs pour les ouvrages collectifs érigés sur des terres appartenant à l’organisation de producteurs ou à plusieurs de ses membres. L’existence et la mise en œuvre d’un accord signé entre les parties prenantes définissant les engagements réciproques pour assurer l’entretien de l’ouvrage concerné sera une condition exigible préalablement à l’octroi d’un nouveau financement pour un ouvrage supplémentaire placé sous la même juridiction (département, commune ou association de producteurs).

Dans le cas particulier de l’Artibonite, l’ODVA sera responsable de l’entretien des ouvrages construits et devra soumettre à l’approbation du programme (et à la non-objection de la Banque) le plan d’entretien correspondant.

### 4.2 COMPOSANTE 2: APPUI DIRECT AUX AGRICULTEURS POUR STIMULER LA PRATIQUE D’UNE AGRICULTURE DURABLE DANS LES BASSINS VERSANTS DE REFERENCE

Résultat attendu : les acteurs économiques des bassins de référence améliorent leurs productions et leurs conditions d'accès au marché suivant des pratiques durables d'exploitation du milieu (60% des 11,000 familles cibles dans les trois bassins versants ont des revenus agricoles améliorés de 30% en termes réels / Grande Rivière du Nord(3000)/Ravine du Sud/Cavaillon (5500 / 2500)

Tableau 4.3	Responsabilité des acteurs dans la composante 2

| Acteurs | Statut | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| UEP | Unité d’Exécution | Orientation et encadrement des PST, approbation finale des paiements |
| DDA et BAC | Suivi | Recueil d’information pour le SE |
| CGBV | Comité de Gestion local | Orientations – approbation du programme d’incitations |
| Centre du Limbé | Centre de formation | Formation des techniciens de terrain |
| PST | Opérateur de zone | Gestion du système d’incitations Encadrement des exploitants participants |
| FS | Fournisseurs de Services | Prestation des services requis |
| Institution(s) financière(s) | Prestataire de service financier | Décaissement des incitations aux prestataires ou aux agriculteurs et groupements sélectionnés, selon calendrier préétabli |
| Organis. Paysannes (OP) | Partenaires-Bénéficiaires | Mise en œuvre des projets d’investissement |
| Agriculteurs | Partenaires-Bénéficiaires | Exploitants pilotes Mise en œuvre des contrats d’aménagement d’exploitation |

#### 4.2.1. Activité 2.1 : Finalisation des procédures et publicité sur le mécanisme

Le manuel d’incitations préparé sera actualisé, les formulaires et documents des menus technologiques et procédures édités en créole et largement diffusés auprès des populations résidentes dans les bassins versants ciblés (zones prioritaires en particulier). Ce manuel décrira les différentes étapes à suivre pour l’obtention d’une subvention (incitation) ainsi que le rôle et les responsabilités spécifiques de chaque intervenant : la DDA, le PST, le bénéficiaire, l’intermédiaire financier, le prestataire de service.

Parallèlement à l’actualisation du manuel d’incitations, le programme (DDA, PST, UEP) établira dès le démarrage des activités sur le terrain :

- les menus d’incitations détaillés pour chacune des zones prioritaires ciblées (c’est à dire, la liste des investissements pour lesquels les producteurs peuvent obtenir une subvention du programme (incitations individuelles et collectives) ;

- la liste définitive des critères d’éligibilité pour les incitations des producteurs de chacune des zones prioritaires ciblées.

- un registre des prestataires de service (PS), c’est à dire des professionnels, entreprises privées et ONG présentes dans les bassins versants ciblés et capables d’offrir au producteur le service dont il souhaite bénéficier.

- Une campagne d’information sera menée localement pour que l’ensemble des producteurs puisse accéder au système d’incitations, s’ils le souhaitent.

#### 4.2.2  Activité 2.2. : Exécution des incitations retenues

Le détail des procédures à suivre pour la mobilisation des incitations individuelles et collectives est donné dans le manuel d’incitations, préparé par l’UEP avant le démarrage du programme. Les principales étapes sont résumées ci-dessous.

##### A. Etablissement des Contrat d’aménagement d’exploitation (CAE)

Les Contrats d’Aménagement d’Exploitation sont des documents liant le bénéficiaire, le fournisseur de service qu’il a choisi, le programme (DDA, PST) et l’intermédiaire financier. Ce contrat décrit le projet individuel du bénéficiaire (choisi dans la liste du menu d’incitations préparée par le programme), stipule les engagements de chacune des parties, prévoit les procédures de contrôle et les autorisations de paiements des incitations correspondantes. Les CAE sont adaptés à chaque situation et doivent être vises par les PST avec chaque exploitant dans le cadre défini par le Manuel d’incitations. Les contrats d’aménagement d’exploitation décriront ainsi les engagements du producteur en termes de : développement de certaines cultures jugées propices à la conservation des sols ; et/ou d’aménagement de parcelles pour la défense et la restauration du sol; et/ou de développement de l’élevage et sa conduite; et/ou de participation de l’exploitant pilote à la diffusion des nouvelles techniques et productions dans sa zone d’influence.

Ces CAE tendront à établir des exploitations-types définies comme les plus adaptées et rentables, dans un milieu donné. Les agriculteurs participant à ces contrats auront un rôle de relais entre le Programme et les agriculteurs de la zone dans la mesure où ils démontreront par leurs résultats, les possibilités de telle ou telle mesure. Le tableau suivant récapitule les principales contraintes identifiées et les mesures spécifiques proposées qui seront intégrées aux CAE.

Tableau 4.4	Synthèse : Contrat d’aménagement d’exploitation

| Objectif spécifique |  |
| --- | --- |
| Augmenter le revenu des ménages ruraux et transformer les pratiques agricoles et forestières pour assurer une gestion durable de l’environnement |  |
| Interventions |  |
| Mises en place d’incitations individuelles, contrat d’aménagement d’exploitation, avec des agriculteurs cibles pour : - l’amélioration des systèmes de production (qualité, durabilité, rentabilité) - la recapitalisation des exploitations - le développement des pratiques conservatrices - faciliter l’accès à l’eau (consommation et élevage) - le renforcement et la meilleure intégration de l’élevage - le développement des pratiques conservatrices |  |
| Rappel des contraintes | Mesures – Outils |
| Rapport de prix entre les productions, favorables aux vivrières (pression démographie, exode rural, baisse des marchés des cultures de rente comme le café) | Augmentation des rendements des cultures vivrières (intensification) Augmentation de la valeur ajoutée dans les filières agricoles et forestières (recherche et développement, transformation des produits, voir Commercialisation) |
| Extension dangereuse du haricot (et des autres cultures sarclées) dans les mornes, car non accompagnée de mesures de conservation des sols. | Changer les pratiques (association avec des cultures protectrices commerciales, comme ananas, ou fourragères) Semences améliorées Parcelles de démonstration |
| Pression financière favorable aux cultures de cycle court et spéculative (haricot, arachide) souvent plus destructrices pour l’environnement (moins couvrantes, technique de culture) | Créer de nouvelles opportunités rémunératrices à court ou moyen terme - Greffage des arbres - Introduction de cultures de substitution (grenadine, grenadia, figue-banane) - Implantations de pépinières |
| Irrégularité annuelle de la production et donc des revenus | Appui à l’introduction d’espèces de contre-saison Diversification des productions Promotion des associations de cultures, pérennes et annuelles, en particulier sur les versants Transformation et stockage |
| Pression financière – cycle financier court, incapacité d’immobiliser du capital dans des productions pérennes Absence d’investissements par des exploitations décapitalisées n’ayant pas accès à des systèmes de crédit adaptés | Appui financier à la production et diversification productive a travers les incitations individuelles et collectives Appui à la recherche de financement auprès des systèmes de crédit ruraux |
| Dispersion des habitations par rapport aux sources | Financement de citernes individuelles pour la récupération de l’eau de pluie |
| Conduite des bêtes à la corde dans les parcelles ou en bordure (ravinement lié au piétinement dans les mornes, surpâturage) Elevage libre dans certaines zones Pâture dans les jachères ou terres non cultivées (impossibilité de reboiser hors des zones cultivées) Trop faible valorisation des complémentarités agriculture-élevage (peu de cultures fourragères, peu de transfert de fertilité) Cheptel de faible qualité génétique Maladies mal contrôlées | Conduite des animaux (changement des pratiques de pâture libre sur les terres de l’Etat, et les terres indivises, interdiction de l’élevage libre dans les mornes, incitation à la construction d’enclos) Développement des cultures fourragères, arbres et herbes fourragères (triple rôle : alimentation animale, production végétale, maintien de la couverture végétale pour la protection du sol) avec mise à disposition de semences et boutures fourragères, parcelles de démonstration, vulgarisation Création d’opportunités de transformation et commercialisation pour les productions animales (lait, viande) Prophylaxie, amélioration génétique |
| Faiblesse des pratiques conservatrices par méconnaissance, manque de moyens ou d’intérêt et insécurité foncière | Education dès l’école Formations ciblées Trouver des leviers économiques adaptés au contexte pour stimuler l’implantation de structures végétales pérennes (élevage, production fruitière et forestière) |

L’information est un pré-requis pour pouvoir adhérer à un programme d’incitations. Les campagnes de sensibilisation et de vulgarisation seront menées dans les zones d’interventions par les PST afin de préparer la mise en œuvre du Programme et la participation des populations. On souhaite également développer au maximum la formation des agriculteurs dans certaines techniques agricoles de base ou plus élaborée comme le greffage.

Les paragraphes suivants précisent comment on devra utiliser et organiser la vulgarisation et la formation.

##### B. La mise en œuvre des incitations

On prévoit la mise en place des incitations selon une procédure d’approche progressive et de plus en plus ciblée des exploitants agricoles. Cette approche prévoit plusieurs étapes détaillées comme suite :

- une campagne préparatoire d’animation et de vulgarisation sur le mécanisme d’incitations individuelles et collectives (DDA, PST) ;

- l’identification d’exploitants pilotes (DDA, PST) ;

- le lancement des groupes de vulgarisation autour des exploitants pilotes (PST) ;

- le registre et demandes d’incitations  des agriculteurs cibles (PST) ;

- l’émission des documents de CAE (avec la demande d’incitation)  à signer avec les producteurs (EF) ;

- le suivi des PS et des exploitants pilote (PST) ;

- la vérification des investissements et autorisation des paiements d’incitations (PST, UEP) ;

- le paiement d’incitations (PI) directement aux prestataires de service  (EF) ;

- l’adaptation progressive des incitations, des critères d’éligibilité, et du menu technologique (DDA, PST) ;

On accordera une attention particulière aux considérations suivantes :

A. Campagne préparatoire de communication, d’animation et de vulgarisation

Les visites réalisées sur le terrain mettent en évidence que les agriculteurs sont le plus souvent conscients des conséquences de leurs pratiques sur l’environnement et les ressources naturelles ainsi que de la faible rentabilité de certaines cultures traditionnelles auxquelles ils restent cependant attachés puisqu’elles assurent l’approvisionnement de la famille. La non mise en œuvre d’une agriculture plus durable n’est donc pas liée à la méconnaissance des problèmes mais plutôt à l’incapacité de l’agriculteur à y répondre seul (manque de motivation, de moyens, attentisme et autres).

Dans un premier temps, les campagnes de communication et sensibilisation doivent donc chercher à développer chez les exploitants, la conscience de leur capacité à répondre seuls, ou avec l’aide du Programme et de la communauté, à certains de leurs problèmes. Il faut tout d’abord disséminer et informer sur le fonctionnement du mécanisme d’incitations et le menu technologique offert par le Programme.  Il faut aussi sensibiliser sur le comment proposer des changements et des additions à ce menu pour mieux répondre aux besoins des producteurs au fur et à mesure que le Programme avance.  Pour faire la sensibilisation au niveau de la population en aval (Les Cayes et Cap Haïtien) sur la problématique des BV, voyages d’études seront proposés par les PST, aux groupements d’irrigants en plaine ou les écoles, de manière à qu’ils voient sur le terrain les différents types d’interventions possibles, les problèmes qui se posent en amont du BV, surtout au Parc Macaya, et ainsi pouvoir rencontrer les producteurs habitants en amont pour établir un premier dialogue.

On convient que l’observation et l’imitation sont plus convaincantes que la démonstration pour assurer l’adoption d’une technique, fut-elle nouvelle. Les échanges de paysan à paysan, avec l’accompagnement de vulgarisateurs, constitueront donc la base de diffusion des techniques mises au point par les spécialistes que sont les formateurs et pédagogues du centre de Limbé.

Le Programme utilisera un système d’animation et de vulgarisation local basé sur l’échange de paysan à paysan. Le dispositif de vulgarisation à travers des groupements d’exploitants sera promu. L’expérience montre que la transmission des messages techniques est d’autant plus efficace que :

- les exploitants participent activement à l’animation et peuvent jouer à leur tour un rôle de vulgarisation ;

- les paysans échangent leurs expériences individuelles et analysent collectivement leurs problèmes ;

- ils se responsabilisent dans la gestion des opérations en aval et en amont de leur activité et allègent ainsi certains risques qui peuvent peser sur eux ;

- ils s’organisent pour bénéficier d’informations et transmettre des messages ;

- ils sont responsables de donner le premier feedback sur le mécanisme d’incitations pour l’améliorer.

Le PST devra prêter attention au début du processus à ce que l’information et la participation initiale touche les femmes et les anciens qui sont porteurs de la mémoire technique et sociale du terroir du bassin versant.

Ce système reposera sur des agents (animateurs-vulgarisateurs) fournis par les PST. Ces agents s’attacheront dès le début du Programme à repérer dans chaque zone des agriculteurs dynamiques et bénéficiant du respect des communautés. A ces agriculteurs, il sera proposé de collaborer à la mise en place du Programme en devenant des exploitants-pilotes, relais pour l’expérimentation, la démonstration et la diffusion des propositions en contre partie de formations spécifiques, voyages d’études ou autres compensations à définir.

Les animateurs-vulgarisateurs suivront la progression de la vulgarisation par une présence chez les exploitants-pilotes pendant au moins un jour par semaine. La vulgarisation reposant principalement sur la démonstration, elle ne peut pas se faire d’un seul bloc compte tenu de la séquence qu’imposent l’implantation puis l’entretien des cultures ou des plantations puis la production.

Les exploitants du groupe de vulgarisation organisé autour d’un exploitant-pilote bénéficieront avant tout d’un apprentissage sous forme de travail pratique sur une parcelle de l’exploitation du producteur-pilote qui bénéficie ainsi pour la formation qu’il prodigue, du travail des PS et de ses stagiaires sur son exploitation. Ce travail aura une seule vocation pédagogique et donnera lieu à discussion et remise en cause de la part des membres du groupe.

B. Formation des exploitants pilotes

L’option choisie est celle de la formation décentralisée. L’ambition de la multiplication du nombre d’exploitants participants dans le Programme et adoptant des techniques souvent innovantes pour eux rend caduc un système centralisé. La formation est donc conçue à deux niveaux :

- Celui des techniciens-vulgarisateurs des PST et des PS charges de la mise en œuvre des incitations. Elle sera dispensée au centre de Limbé sous forme de stages qui formeront le socle du travail des vulgarisateurs dans les villages;

- Celui des exploitants pilotes c’est à dire les premiers producteurs à s’inscrire au  programme d’incitations qui seront les interlocuteurs majeurs des techniciens des PST. La formation principale sera assurée sur place par les techniciens des PST. Ces exploitants pourront éventuellement réaliser des stages dans le centre de Limbé.

On ne doit concentrer sur le centre de Limbé que la formation des vulgarisateurs et des stages de producteurs pilotes dans leur milieu (voir 4.3.3 page 56).

Les exploitants-pilotes constitueront le point de cristallisation des incitations et des groupements de producteurs dans les villages. Ils seront chargés de prendre en charge la participation dans le programme d’autres nouveaux exploitants de leur voisinage Une fois formés, ces paysans auront la mission de diffuser leur savoir à ces groupes de 5-10 exploitants qu’ils auront choisis avec un accompagnement des agents vulgarisateurs des PST.

Pour un total d’exploitants touchés par le Programme estimé en moyenne à 1 500 par an, il est nécessaire de former 150 à 300 exploitants-pilotes par an.

Ces producteurs-pilotes ne recevront pas d’indemnités pour leur rôle de vulgarisation auprès des exploitants, mais auront des indemnités lors de déplacements programmés par le Programme (déterminés au niveau du PST).

#### 4.2.3. Activité 2.3 : Appui à des initiatives économiques collectives directement portées par les groupes d’agriculteurs : exécution des investissements collectifs retenus

Tableau 4.5	Synthèse : Appui à des initiatives économiques collectives

| Objectif spécifique |  |
| --- | --- |
| Implantations de structures et infrastructures collectives pour mieux valoriser les ressources agricoles et forestières bénéfiques à la conservation des sols et génératrices de revenus |  |
| Rappel des contraintes | Mesures – Outils |
| Quasi absence d’infrastructures collectives, faiblesse des organisations paysannes pour établir et prendre en charge ces infrastructures Saisonnalité des productions donc des revenus Absence de stockage ou de transformation (pour la conservation et/ou la valorisation marchande) Peu d’opportunités professionnelles autres que l’agriculture Sous-emploi d’une tranche de la population rurale (ouvriers agricoles sans terres, jeunes, femmes) Exode rural des jeunes, bidonvilisation croissante des villes | Voir appui aux OP Contrat organisationnel avec porteurs de projet Contrat opérationnel avec porteurs de projet Appui à l’organisation de la commercialisation Appui à la création d’unités de transformation des productions agricoles Appui à la diversification des activités rurales Liens à faire avec d’autres programmes (i.e. USAID a Grande Rivière du Nord) |

Le Programme pourra appuyer des initiatives collectives. Cet appui prendra plusieurs formes :

- identification des opportunités de marché, à partir d’études de marché existantes ou réalisées par le Programme ;

- recherche des possibilités de valorisation des productions préexistant dans les bassins versants ou introduites par le Programme, à partir des études de marché et études techniques citées précédemment, (DDA) ;

- mise en contact avec des programmes spécifiques d’appui et de financement, le cas échéant, (DDA et PST) ;

- mise en contact avec les systèmes de crédit, (micro-crédit) pour ce type de financement (DDA, PST) ;

- aide au montage du projet et à la préparation des documents de demande de financement (PST) ;

- subvention d’expertise externe dans les domaines de la transformation, de la qualité, de la commercialisation et du marketing (création de label régionaux, de réseaux de transformateur, label biologique, etc.) (DDA, UEP);

Outre l’augmentation du revenu des ménages que peuvent permettre ces nouvelles activités, il s’agit également de développer les opportunités professionnelles pour les jeunes et les femmes et ainsi contribuer à freiner l’exode rural et à la bidonvilisation des villes.

Traditionnellement la transformation agricole est aux mains des femmes et de nombreuses associations de femmes tentent de développer des activités de ce type. Le Programme identifiera ces tentatives et y apportera un soutien, selon le schéma précisé plus haut.

## 4.3 COMPOSANTE 3 : RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL POUR LA GESTION DURABLE  DES BASSINS VERSANTS

L’ensemble de la composante et les activités y relatives visent à consolider la politique nationale de gestion des bassins versants soit en favorisant des actions qui transcendent les champs de compétences de Ministères particuliers, soit en alimentant la politique spécifique de gestion des bassins versants ou de ressources en eaux par les expériences et leçons du présent Programme.

Résultat attendu : des projets de loi, de règlements et des mesures de politique sont préparés dans des domaines connexes à la gestion des BV tels que le cadre réglementaire de la gestion des BV (Comités de gestion des BV établis / Normes techniques pour la gestion durable des bassins versants établies pour l’administration publique chargée du secteur, etc.)

### 4.3.1Sous-Composante 3.1 « Renforcement du cadre institutionnel national »

Tableau 4.6	Responsabilités des principaux acteurs dans la composante 3.1

| Acteurs | Statut | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Gouvernement | Pouvoir exécutif national | Présenter au Parlement les textes législatifs nécessaires à la mise en place de cette politique pour les bassins versants |
| Parlement | Pouvoir législatif | Débattre des textes proposés et voter les lois |
| MARNDR | Maître d’ouvrage du Programme | Préparer les propositions de textes législatifs et réglementaires nécessaire à la mise en œuvre d’une politique de gestion des bassins versants Appuyer le développement de certains de ses services |
| MDE | Responsable du SE et membre du CPP et COTIME | Appui et participation dans la préparation des proposition de textes législatifs et règlements sur la gestion de BV. |
| MICT | Partenaire du programme | Assurer articulation futur cadre légal de la gestion des bassins versants avec celui de la décentralisation |
| CPP | Comité de pilotage | Orientation des actions |
| UEP | Unité d’Exécution | Exécution selon les orientations du CPP |

#### Activités : Élaboration d’une proposition de cadre réglementaire pour le fonctionnement des CGBV

Tableau 4.7	Synthèse : Proposition de cadre réglementaire

| Rappel des contraintes | Mesures – Outils |
| --- | --- |
| Absence actuelle de cadre réglementaire fragilise la mise en place des CGBV et favorise la multiplication de comités ad’hoc non durables | Préparation d’un cadre réglementaire à partir de l’expérience développée sur les trois bassins de référence Appui aux Ministères concernés (MARNDR, MDE, MICT) pour la mise en conformité du cadre proposé avec celui sur la décentralisation et le décret sur l’environnement |

Depuis plusieurs années, différents projets de développement local ou d’appui à l’aménagement des bassins versants encouragent la mise sur pied d’instances de concertation pour la gestion des ressources locales. Ces instances disparaissent généralement dès la fin du projet ; dans certain cas, elles sont mises en place dans le seul but de permettre aux populations locales de capter des ressources et sont vues comme de simples exigences des bailleurs de fonds.

Le PMDN veillera à dépasser cette approche non durable, en faisant des CGBV de véritables instances décentralisées pour la gestion des bassins versants, à partir de l’expérience qui sera progressivement développée sur les trois bassins de référence, et en capitalisant les résultats des autres projets.

Des propositions de textes réglementaires seront ainsi préparées par l’UEP, discutées largement avant d’être introduites par les autorités ministérielles compétentes devant le Parlement pour  examen.

    - Sous-Composante 3.2 : Renforcement du cadre institutionnel local pour la gestion des bassins versants de référence

Résultat attendu : des institutions régionales dédiées à la gestion des bassins versants ciblés associant les partenaires locaux sont fonctionnelles

Tableau 4.8	Responsabilité des acteurs dans la composante 3

| Acteurs | Statut | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| UEP | Unité d’Exécution | Exécution d |
| PST | Opérateur de zone | Appui à la mise en place du CGBV Assistance aux acteurs locaux |
| CGBV | Comité de gestion du BV | Orientation des interventions au niveau local |
| DDA | Membre du CGBV | Mise en place du CGBV Orientation des interventions au niveau local |
| Représentant local du MDE | Membre du CGBV | Suivi-évaluation |
| BAC | Exécutant local | Assistance aux exploitants et aux OP |
| Collectivités territoriales | Membre du CGBV | Orientation des interventions au niveau local |
| Exploitants et OP | Membres du CGBV | Orientation des interventions au niveau local Partenaires des interventions |

#### 4.3.2.1 activité 3.2.1 : Mise en place de Comités de gestion des Bassins Versants

Tableau 4.9	Synthèse : Mise en place de Comités de gestion des Bassins Versants

| Objectifs spécifiques |  |
| --- | --- |
| Créer une unité locale de gestion des bassins versants qui soit représentative des acteurs et opérationnelle |  |
| Rappel des contraintes | Mesures – Outils |
| Pas de structure locale et participative de gestion des bassins versants Absence de coordination régionale en matière de développement rural Faiblesse des institutions régionales | Mise en place des CGBV avec participation de la DDA, de l’UEP, du délégué départemental, des collectivités locales, des représentants d’organisations professionnelles Elaboration d’un draft de cahier des charges Dotation en matériel et équipements |

La mise en œuvre du Programme au niveau des régions passe par la mise en place préalable de Comités de Gestion des Bassins Versants où seront représentés les différents acteurs locaux et qui devra à terme être le « comité de pilotage » local garantissant la gestion durable de sa zone d’influence.

Les DDA, avec l’appui des PST, impulseront ce mouvement en s’appuyant sur un travail de sensibilisation et de contacts officiels menés par le Comité de pilotage du Programme et l’UEP.

Le Comité devra tenir un « accueil » permanent des populations du bassin versant, par le biais des PST et opérateurs de terrain qui le représenteront et auront pour tâche de l’informer des requêtes recueillies.

Des moyens spécifiques sont dégagés pour appuyer les CGBV. En particulier, une des missions des PST sera d’apporter une assistance technique aux Comités. En particulier en début de programme, alors que les Comités n’auront pas encore acquis d’expérience, c’est le PST qui prendra en charge la préparation et l’animation des réunions, en établissant un ordre du jour et en montrant, progressivement, comment parvenir à des décisions sur des points précis.

Il faudra, le plus rapidement possible, doter les Comités de gestion d’un secrétariat technique qui pourra être assuré par les DDA. Le Programme financera les équipements nécessaires qui resteront au Comité en fin de Programme et lui permettront de poursuivre sa mission.

4.3.2.2 Activité 3.2.2 : Renforcement des acteurs des CGBV

4.3.2.2.1 Renforcement des DDA et BAC

Tableau 4.10	Synthèse : Renforcement des DDAs et des BACs

| Objectif spécifique |  |
| --- | --- |
| Rendre opérationnelles les structures décentralisées de l’Etat pour leur permettre d’assumer leurs responsabilités dans la mise en œuvre du Programme |  |
| Rappel des contraintes | Mesures – Outils |
| Problème de motivation (absence de valorisation des objectifs et donc du travail) Absence de moyens humains, techniques et financiers Missions mal définies | Achat d’équipements pour le Programme Stimulation du personnel par : - implication dans la coordination régionale (création d’une cellule d’inventaire et de suivi des programmes de développement rural dans le département, tenue d’un annuaire des organisations intervenant dans le département, - intégration au programme (prise en charge de l’observatoire des exploitations agricoles prévu dans le système de suivi-évaluation, participation au CGBV, secrétariat technique du CGBV), - formations |

Pour permettre aux DDA et aux BAC de remplir leurs objectifs dans le cadre de ce Programme (voir tableau ci-dessus), des moyens spécifiques leur seront attribués. Ces moyens comprendront des primes de résultat pour le personnel directement impliqué dans la mise en œuvre du PMDN,  des équipements ainsi qu’un budget de fonctionnement spécifique comprenant de la formation pour le personnel. Le Programme apportera les équipements qui seront nécessaires (véhicules, équipements informatiques, mobilier et autres) et le budget de fonctionnement correspondant, mais le personnel en tant que tel sera apporté par la DDA. Les DDA ne disposant pas, au démarrage du Programme, du personnel suffisant et avec les compétences requises, le MARNDR devra prévoir l’embauche d’une équipe qualifiée. Cet élément sera essentiel à la bonne tenue du Programme, et en particulier du système de suivi-évaluation qui reposera en grande partie sur la capacité des DDA (en association avec le personnel du MDE) à récolter et traiter des données.

Le budget détaillé du programme inclut l’ensemble des moyens complémentaires spécifiques requis par les DDA concernées pour la réalisation de leur mandat dans le cadre du PMDN, mandat qui a été décrit ci-dessus.

##### 4.3.2.2.2 Renforcement des communes et sections communales

Tableau 4.11	Synthèse : Renforcement des communes et sections communales

| Objectif spécifique |  |
| --- | --- |
| Renforcer et rendre opérationnelles les collectivités locales pour favoriser la décentralisation de certaines responsabilités |  |
| Rappel des contraintes | Mesures – Outils |
| Expérience inexistante Absence de moyens financiers, techniques et humains | Promulgation et/ou mise en application des instruments réglementaires Renforcement des collectivités locales par une meilleure information sur leurs responsabilités et distribution de moyens propres (taxe nationale sur les collectivités locales, subventions) |

Le Programme, tout au long de son déroulement, s’attachera à informer les collectivités locales de leurs prérogatives et de leurs moyens dans les domaines d’intervention du Programme. La participation des Mairies aux Comités de Gestion des Bassins Versants constituera une expérience essentielle pour la structuration de ces structures et favorisera la prise en compte du bien général des populations dans l’élaboration des plans d’aménagement des bassins.

Des moyens spécifiques leur seront attribués pour assurer une participation constructive :

- le PST, en collaboration avec la DDA, assurera une rapide formation des membres du conseil communal et des CASEC sur les enjeux et les objectifs du Programme ainsi que le rôle spécifique des CGBV,

- un ou plusieurs voyages d’études leur seront proposés par les PST, de manière à voir sur le terrain les différents types d’interventions possibles, les problèmes qui se posent en amont du BV, surtout au Parc Macaya (visites des irrigants et population urbaine dans la zone amont du BV pour regarder de quoi s’agit la problématique et pouvoir rencontrer les producteurs habitants en amont pour établir un premier dialogue), ainsi que les initiatives économiques existant ailleurs en terme de valorisation de la production agricole et de l’environnement,

- ces visites d’échanges concerneront également les représentants des organisations de producteurs (et les producteurs indépendants) membres des CGBV (cf. ci-dessous).

##### 4.3.2.2.3 Renforcement des Organisations Paysannes (OP)

Tableau 4.12	Synthèse : Renforcement des Organisations Paysannes (OP)

| Objectif spécifique |  |
| --- | --- |
| Disposer d’organisations paysannes économiquement actives et socialement représentatives, prenant leur part dans le développement rural |  |
| Rappel des contraintes | Mesures – Outils |
| Multiplicité de structures n’ayant pas toujours un objet clair (autre que participer à un projet ou obtenir un financement) ni une réelle représentativité Difficultés d’identification des partenaires à favoriser dans le cadre d’un programme de développement Politisation et clientélisme de certaines OP | Appui aux OP (formalisation et reconnaissance, appui technique, orientation des activités dans le sens du marché et des besoins de la communauté, accès au crédit, infrastructures) Démonstration de leurs capacités intrinsèques en cassant la logique projet-payeur (tout appui devra être conditionné à un apport préalable de la part de l’OP, financier ou humain.) |

Dans un premier temps, les PST devront identifier les organisations paysannes constituant des partenaires potentiels pour le Programme et disposant d’un potentiel de développement, du fait de leur représentativité, de leur autonomie et de leur dynamisme. A ces organisations, il sera proposé, comme un premier pas vers la formalisation et la reconnaissance, un accord de groupement ou contrat organisationnel conclu entre les membres de l’OP. Une fois cet accord ou contrat signé, une collaboration pourra s’établir entre le Programme (le PST) et l’OP qui deviendra éligible à des incitations dans le cadre d’actions spécifiques décidées en commun. Cette coopération passera par l’établissement d’un contrat opérationnel PST-OP. Cette expérience d’actions collectives, avec l’appui technique et financier du Programme et médiatisée par le PST et la DDA sera une étape supplémentaire essentielle dans la structuration de l’organisation.

Selon les besoins et les potentialités de chaque zone, ainsi que les opportunités de marché identifiées, il sera proposé à ces OP de s’orienter dans telle ou telle activité. Cette aide à l’orientation sera accompagnée d’un appui, fourni par les PST et la DDA pour la réalisation de ces nouvelles activités

Dans le même temps, il sera proposé à ces organisations une assistance pour leur formalisation et leur reconnaissance, afin d’en assurer la pérennité et afin de leur permettre cet élargissement de leur champs d’activité. Cet appui (par  le PST et la DDA) portera sur l’information sur le cadre légal de développement des OP (associations, coopératives, et autres) la fourniture de modèles pour les documents internes (statuts et règlements intérieurs), une aide à l’adaptation de ces modèles, la constitution des dossiers de demande de reconnaissance, la mise en relation avec les autorités ad hoc et le suivi des procédures administratives.

Enfin, ces organisations seront mises en relation par les PST avec d’autres programmes ou d’autres organismes pour des questions de formation à la gestion, de crédits spécifiques, de filières techniques ou de qualité.

Dans le cadre d’actions directement liées au Programme et menées dans le cadre de contrats opérationnels, les PST assureront assistance technique et aide à l’accès au financement d’infrastructures propres aux OP (locaux notamment), d’équipement ou de personnel, si les besoins dépassent les capacités prévues au Programme.

Tout au long de ce processus de renforcement des OP, le Programme devra chercher à faire s’exprimer les capacités intrinsèques des OP en cassant la logique projet-payeur et en développant un réel partenariat. Tout appui devra être conditionné à la démonstration d’un intérêt réel et non opportuniste, matérialisé par une participation effective au financement des actions, en argent ou en nature (force de travail gratuite par exemple). (cf. Manuel des incitations).

Les leviers économiques à faire fonctionner pour motiver la création d’organisations paysannes dynamiques pourront être, outre le gain en infrastructures de communautés, la possibilité d’obtenir des financements dans d’autres programmes ou institutions de crédit, et de voir leur budget propre augmenter par l’affiliation de nouveaux adhérents cotisants.

Les appuis institutionnels aux organisations de producteurs pourront être ciblés également vers les organisations ayant une vocation ou un objectif environnemental affiché.

#### 4.3.2.3 Activité 3.2.3 : Etudes complémentaires pour propositions détaillées d’interventions

L’élaboration de propositions pertinentes pour les bassins versants de référence passe par des études précises des conditions naturelles et sociales de chaque bassin versant, en tenant compte de la variété des situations dans un même bassin.

Ces études passent notamment par :

- la constitution d’un référentiel cartographique et photographique sur les bassins versants (fourni par l’équipe de préparation du Programme, mais qui pourra être actualisé) ;

- des études techniques complémentaires sur les bassins versants (pédologie, hydrologie, etc., en fonction des besoins) ;

- des études de marché.

Elles permettront l’actualisation du menu technologique du manuel d’incitations de chacun des bassins versants de référence surtout en ce qui concerne le choix prioritaire des orientations productives promues.

#### 4.3.2.4 Activité 3.2.4 : Finalisation des schémas concertés d’aménagement des bassins versant

Les plans d’aménagement des bassins versants devront être validés par les CGBV. Mais compte tenu de l’absence initiale de structure technique propre au CGBV, les travaux techniques seront pris en charge par l’UEP, la DDA et les PST et ils démarreront avant le début du Programme grâce à une coopération technique spécifique mise en place par la BID (HA-T1091).

Ces travaux techniques préalables porteront notamment sur :

i) l’identification précise des sites d’intervention et la nature des interventions à privilégier (investissements dans les biens publics);

ii) l’établissement d’un ordre de priorité et la planification de ces actions dans le temps;

- iii) la préparation du cahier des charges pour ces interventions;

- iv) la mise en route du processus de concertation local devant aboutir à l’approbation du plan de gestion du bassin versant par le CGBV, une fois celui-ci fonctionnel.

L’enjeu est avant tout d’établir un processus de concertation sur les priorités en termes de gestion des bassins versants.

- Conformément au cadre juridique actuel (décret sur l’environnement) ces Plans seront officialisés en fin de Programme par arrêté du Délégué départemental et publiés au journal officiel (le Moniteur de la République). Ils auront force de loi pour les projets, investissements privés et les interventions publiques.

### Sous-Composante 3.3 « Recherche et développement, formation et information »

Résultat attendu : un référentiel technico-économique sur la gestion durable des bassins versants est mis au point, actualisé et vulgarisé auprès des acteurs économiques des bassins versants ciblés.

Tableau 4.13	Responsabilité des acteurs dans la composante 3.3

| Acteurs | Statut | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| UEP | Unité d’Exécution | Approbation des activités |
| MARNDR | Maître d’œuvre | Appui au Centre du Limbé |
| MDE | Responsable du SE | Donner des inputs et faire le design d’une partie des R&D qui ont avoir avec des aspects lies a l’amélioration de l’environnement dans les BV au delà de la conservation de sols (i.e. biodiversité, etc.). |
| Centre du Limbé | Centre de formation et de recherche | Recherche appliquée Documentation Formation des techniciens de terrain |
| PST | Opérateur de zone | Organisation des formations et échanges |
| Organisations Paysannes | Partenaires-Bénéficiaires | Bénéficiaires de formations |
| Agriculteurs | Partenaires-Bénéficiaires | Bénéficiaires de formations |

Tableau 4.14	Récapitulatif  pour les interventions de la sous-composante 3.3

| Objectif spécifique |  |
| --- | --- |
| Constituer un capital d’expériences et le diffuser auprès des partenaires du Programme ainsi qu’à l’extérieur Assurer la formation des PS |  |
| Rappel des contraintes | Mesures – Outils |
| Absence de moyens pour le bon fonctionnement du Centre : personnel, équipements, état des bâtiments et parcelles, etc. Absence de moyens et incitations pour organiser des formations et faire venir des participants de toutes les zones Pas de centralisation des informations et des expériences en matière de gestion des bassins versants | Contrat avec le Centre pour la fourniture de documents et la réalisation d’expériences de terrain sur les problématiques de gestion des bassins versants Ligne spécifique du Programme pour le financement de formations demandées par le PST et l’UEP. Idem pour la réalisation d’échanges pédagogiques entre les zones du Programme ainsi qu’avec d’autres zones de problématiques similaires en Haïti |

#### Activité 3.3.1 : Relance du Centre du Limbé

Le centre de formation du Limbé est spécialisé dans la recherche appliquée sur les problématiques d’aménagement des bassins versants. Une des ces missions principales et l’accueil et la formation de stagiaires à ces techniques.

- L’activité du Centre est aujourd’hui réduite. Le Programme devra participer à sa relance pour pouvoir y organiser la formation de tous les techniciens des opérateurs de zone et des PS (animateurs-vulgarisateurs en particulier). Le Programme prévoit donc de reconstituer les capacités d’accueil du centre ainsi que ses capacités de recherche et mettre en place un système de capacitation á la demande des producteurs, privés, et les besoins du secteur publique (i.e. PMDN, Programme PIA-EQ, etc.).

- Il s’agit de contribuer ainsi directement à la sauvegarde d’un patrimoine public (bâtiments, équipements expérimentaux, documentation, collection botanique) d’une part, et d’autre part de remettre en état de fonctionnement un outil de formation et de recherche appliquée dont les différentes parties prenantes du programme auront besoin au cours de son exécution. Cette réhabilitation du centre de Limbé devra se faire selon les mêmes principes que la réhabilitation des autres centres de recherche appliquée prévue dans le cadre du programme DEFI, en particulier :

- en favorisant une gestion souple des ressources humaines (recrutement de contractuels pour la réalisation de programmes spécifiques) ;

- en mettant sur pied un comité d’appui au centre, ouvert au secteur privé et à la société civile, et chargé d’accompagner le directeur du centre dans la gestion de l’institution (au sens large).

Ce comité d’appui mixte sera composé de 9 membres:

- 3 représentants du MARNDR : le Directeur Départemental de l’Agriculture du département concerné (président du Comité d’Appui Mixte), un représentant de la structure technique de coordination de la recherche et de la formation, un représentant de la Direction des Ressources Forestières et des Sols (DRFS) ;

- le directeur du Centre;

- 1 représentant de la Direction Départementale de l’Économie et des Finances;

- 1 représentant des universités;

- 1 représentant des entrepreneurs agro-industriels actifs dans la région d’intervention du Centre ;

- 1 représentant des organisations de producteurs les plus représentatives dans la région d’intervention du Centre;

- 1 représentant des ONG ou organisations internationales impliquées dans des activités d’aménagement des bassins versants dans la région d’intervention du Centre.

Le Directeur Départemental de l’Agriculture procèdera à la constitution du comité d’appui à travers l’émission d’une circulaire administrative et après concertation élargie de l’ensemble des acteurs du développement rural du département concerné dans le cadre des Tables de Concertation Départementales existantes. Le rôle de ce comité sera de définir les priorités du centre en matière de recherche appliquée et de formation, d’entériner les programmes de recherche proposés et de réaliser le suivi de leur mise en œuvre à travers l’examen des rapports d’avancement techniques et administratifs préparés par la direction du centre. Le comité aura notamment à entériner le plan annuel d’opération du projet, plan préparé par le directeur du centre avant son envoi à l’unité d’exécution du  projet. Afin de donner un sens au mandat de ce comité, une certaine flexibilité est notamment prévue quant au choix des programmes de recherche à mettre en œuvre : le comité devra avoir la possibilité de décider de la réorientation de certaines priorités de recherche parmi celles initialement choisies et proposées ci-dessous, afin que les activités de cette sous-composante « recherche-développement-formation reflètent réellement les préoccupations des acteurs concernés. Le MARNDR aura un rôle d’arbitrage.

Le comité d’appui mixte se réunira deux fois par an sur convocation de son président (le Directeur Départemental de l’Agriculture). Le secrétariat du comité est assuré par le directeur du centre. Au moins trente (30) jours avant chaque rencontre, le secrétariat du CAM consultera les membres afin d'identifier les sujets spécifiques qu’ils voudraient inclure dans l'ordre du jour (en plus de la révision des plans de travail et des rapports d’avancement soumis par la direction du centre). Au moins dix (15) jours avant la date de chaque rencontre, le Président du CAM (le Directeur Départemental de l’Agriculture) enverra une convocation écrite accompagnée de l'ordre du jour à tous les membres du CAM.

Pour que les délibérations soient valides, au moins la moitié des membres du CAM devront être présents, dont au moins deux représentants du secteur non étatique. Si le quorum n'est pas atteint, la réunion sera reportée à la semaine suivante et une nouvelle convocation devra être transmise aux membres. A condition que tous les membres du CAM aient reçu la convocation et l’ordre du jour de la seconde réunion, toutes les décisions prises au cours de celle-ci seront valables, quelle que soit la participation enregistrée à cette seconde réunion. Chaque membre devra avoir la possibilité de s’exprimer sur chacun des sujets. Les décisions seront généralement prises par consensus. En cas d’impossibilité, elles seront prises à la majorité des membres présents.

- Le secrétariat du CAM fera parvenir le compte-rendu de chaque réunion dans les 15 jours suivant celle-ci à tous ceux qui auront reçu une convocation.

Une coordination étroite avec les appuis en cours de la coopération française est déjà assurée par le directeur du centre de Limbé ; il faudra s’assurer que cette coordination soit maintenue à l’avenir.

#### Activité 3.3.2 : Exécution de programmes de recherche appliquée sur la gestion des BV

Ces programmes menés par le Centre du Limbé auront pour objectifs d’établir un système de capacitation à la demande des acteurs dans la gestion des BV.  Cette demande est prévue d’inclure (au moins pour les activités du PMDN) :

- la mise au point de systèmes de production avec intégration plus forte entre agriculture et élevage pour une gestion durable des BV (recherche appliquée);

- la création d’une banque de semences pour les espèces et variétés d'intérêt pour les structures de conservation biologiques;

- la mise au point de technologies de valorisation des espèces conservatrices (Jatropha, ricin, et autres);

- le suivi des programmes de recherche appliquée mis en œuvre dans d’autres centres;

- la production d’un manuel technique appliqué pour la gestion durable des bassins versants (notamment par mise à jour du manuel existant).

#### Activité 3.3.3 : Exécution de programmes de formation et organisation d’échanges pédagogiques

Pour une partie des techniciens (PST ou FS) et certains agriculteurs participant au Programme, l’UEP et le PST organiseront des échanges pédagogiques et des stages de formation par la pratique afin de disposer des compétences nécessaires à la mise en œuvre du Programme et de créer un pool minimum de ressources humaines capables de proposer des solutions techniques adaptées à la réalité d’une micro-zone donnée.  Les PST aussi offriront des séances de capacitations pour les PS dans le même sens, selon la demande des producteurs.

Ce programme de formation et stages pourra inclure :

- des formations sur les techniques d’animation et de vulgarisation (techniciens des PST et FS);

- des formations à l'utilisation des techniques de cartographie participative dans l'élaboration de schémas d'aménagement (techniciens de DDA, de collectivités locales, des PST et FS), (cf. annexe pour plus de précision);

- des formations de techniciens en génie rural pour la conduite de travaux de micro-aménagements parcellaires, par exemple pour la gestion de l'eau (techniciens des PST et FS);

- l’organisation d'échanges pédagogiques entre programmes bassin versant (agriculteurs, techniciens);

- des stages de formation sur résultats recherches appliquées (techniciens des PST, FS, agriculteurs, etc.);

- des formations spécifiques à la demande sur des thèmes liés à l’environnement (biodiversité, réchauffement climatique, et autres)

La formation au centre de Limbé dispensée en direction des employés du Programme et des opérateurs de terrain comportera au moins deux modules :

- Un module sur les techniques de conservation des sols et la compréhension de leur intégration à la cohérence des systèmes de production,

- Un module sur les facteurs d’adoption des techniques et en particulier les instruments d’incitation. L’apprentissage sera réalisé sur les principes et méthode du programme des incitations du PMDN que les techniciens seront amenés à mettre en œuvre. Cette formation spécifique sera dispensée par des cadres de l’UEP qui seront détachés temporairement pour les sessions correspondantes, à Limbé.

En tout début de Programme (premier semestre), une première session aura lieu, en priorité avec les techniciens des PST et les quelques techniciens des PS déjà identifies ou registres auprès du Programme pour se bénéficier des incitations, en fonction des places disponibles.

Les modules sur les techniques agronomiques et sur le programme des incitations qui seront dispensés lors des sessions suivantes s’adresseront uniquement aux techniciens des opérateurs de terrain.

Le renforcement des capacités pourra se réaliser en privilégiant aussi la méthode des visites et échanges, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays dans d’autres programmes, projets et exploitations-modèles ou de référence. Dans tous les cas, les bénéficiaires auront à analyser des modèles d’aménagement parcellaire qui ont réussi dans d’autres contextes et qu’ils pourront adapter pour permettre leur mise en œuvre dans les exploitations des zones ciblées.

#### 4.3.3.4 La réalisation d’études et d’expertises spécifiques liées à la problématique de la gestion des bassins versants

Dans le cadre de cette activité, le PMDN permettra au MARNDR et au MDE de réaliser des expertises spécifiques dans des domaines connexes à la gestion des bassins versants tels que le lien entre sécurisation foncière et gestion des ressources naturelles, la gestion du foncier, les politiques de substitution énergétique aux ressources ligneuses, etc. Ces études seront pilotées par l’UEP en coordination avec la Direction des Ressources Forestières et Sols (DRFS) du MARNDR et les autres instances publiques concernées (MDE, BME, INARA, et autres) et réalisées par des consultants externes (bureaux d’études ou individus). Le résultat de ces études permettra d’élargir la perspective de responsables nationaux et de mieux faire le lien entre le Programme National et la politique et la stratégie nationale de gestion des bassins versants.

### Sous-Composante 3.4 : Suivi-évaluation et capitalisation

Résultat attendu : les références technico-économiques et institutionnelles  testées sur les bassins versants ciblés sont validées, capitalisées et diffusées auprès de l'ensemble des acteurs de la gestion des bassins versants au niveau national

Le Programme est conçu comme un élément essentiel à l’élaboration et la validation d’options pour une politique nationale de gestion des bassins versants. A ce titre, la capitalisation des expériences et la production de leçons apprises est une composante à part entière du programme. La mise en œuvre du système de suivi-évaluation qui en constitue le fondement est donc considéré comme une activité au même rang que les autres activités du Programme.

Cette composante est décrite en détail au chapitre 6.

## 4.4 Calendrier d'exécution

La séquence logique d’intervention du Programme serait la suivante.

PHASE 1 : mois  1 à mois  6: mise en place des moyens de fonctionnement

- Mise en place de l’Unité d’Exécution du Programme

La première étape de la mise en place de l’UEP sera la constitution de son équipe centrale par recrutement des spécialistes nécessaires et l’acquisition des équipements nécessaires à son fonctionnement.

- Mise en place du Comité de Pilotage du Programme (CPP)

La mise en place du CPP doit être préalable au démarrage du Programme et une des conditions de son lancement. Elle sera effectuée sur invitation formelle du Ministère de l’Agriculture aux services et personnes proposées pour en faire partie.

- Activités préalables au lancement effectif du programme

La première tâche de la cellule centrale de l’UEP sera le recrutement des Prestataires de Services Techniques (PST)   par voie d’appel d’offres : préparation des termes de référence, lancement de l’appel d’offre, analyse des offres, sélection, contractualisation. Une fois le ou les opérateurs de zone recrutés, ceux-ci seront équipés et installés dans les départements.

Parallèlement, l’Unité d’Exécution du Programme devra dès cette phase préliminaire établir ou finaliser les protocoles d’accord prévus avec certains partenaires (Ministère de l’Environnement en particulier) ou maîtres d’œuvre délégués spécifiques (CNIGS pour la partie suivi-évaluation).

PHASE 2 : mois  6 à mois  12 : mise en place d’une vision partagée

- Publicité autour du programme

Avant le démarrage des activités techniques du Programme, un séminaire sera organisé au lancement du Programme dans chaque zone dont le principal objet sera de mettre en contact les différents intervenants de l’UEP et des PST et de finaliser la programmation des interventions.

- Établissement des normes techniques pour les incitations

La DDA procèdera, avec l’appui des opérateurs de zone, à la finalisation du manuel d’incitations en actualisant et adaptant aux situations spécifiques des zones ciblées le catalogue d’incitations proposé et pour chacune d’entre elles, les normes techniques à retenir.

- Finalisation du registre des prestataires

La DDA et le PST procèderont à l’établissement d’un registre des prestataires de service présents sur l’aire d’intervention du programme et jugés aptes à fournir les appuis requis.

- Démarrage de la réhabilitation du centre de Limbé

On procèdera lors de cette phase 1 à la mise sur pied du Comité d’Appui Mixte du Centre de Limbé et on lancera les travaux de réhabilitation prévus dans le cadre du Programme.

###### Mise en place du mécanisme financier d’incitations

###### L’UEP lancera l’appel d’offre pour engager l’entité financière (EF) qui sera chargée de gérer le fond d’incitations.  L’EF devra être recrute pour que le PST puisse démarrer immédiatement à offrir les incitations individuelles et collectives dans les zones ciblés.

###### Mise en place du système d’information et de suivi-évaluation du Programme

Le système de suivi-évaluation sera mis en place parallèlement aux structures d’exécution. Il sera de la responsabilité de l’ensemble des intervenants d’y apporter les éléments d’informations et de synthèse qui seront définis pour chaque niveau.  Le système inclura tout le montage  informatique pour gérer les bases des donnes et la structure SIG entre l’UEP, l’EF, et le PST sur les bénéficiaires, les incitations, et les indicateurs à recueillir sur le terrain.

PHASE 3 : mois 11 à 14 : consolidation des institutions et des procédures du programme

- Mise en place des CGBV et finalisation des premiers schémas d’aménagement

Sur la base du travail préalablement réalisé avec l’appui de la coopération technique HA-T1091, les DDA et le PST seront en mesure, avec l’appui de l’UEP :

- de mettre officiellement en place les CGBV;

- de finaliser un premier schéma d’aménagement du bassin versant concerné, incluant le choix des investissements prioritaires à financer dans le cadre de la composante 1 (biens publics), la liste des prestataires agréés et les normes techniques retenues pour la composante 2 (incitations individuelles et collectives).

Ce schéma devra être approuvé par le Comité de Gestion mis en place avant d’être mis en œuvre dans le cadre du programme (phase 3).

- Réhabilitation du centre de Limbé

On finalisera également la réhabilitation du centre de Limbé lors de cette phase afin de le doter d’un potentiel de recherche appliquée et de formation au service du PMDN.

PHASE 4 : mois 15 à 17 : publicité du programme

Cette troisième phase - d’une durée approximative de 3 mois – consistera à diffuser et communiquer dans le zones prioritaires le mécanisme d’incitations et les documents correspondants pour la participation des producteurs dans le programme : menu technologique, formulaire d’inscription, documents de CAE (avec AI), procédures pour le PI, rôle de l’intermédiaire financier, etc.

PHASE 5 : mois 18 à 54 : financement des investissements, octroi des incitations, formation des acteurs / phase de croisière

Cette phase correspond à la phase de croisière du programme, avec l’octroi des incitations prévues, la réalisation d’études complémentaires, l’ajustement périodique des manuels d’incitations et des schémas d’aménagement, le début de la mise en œuvre des travaux sur la construction et/ou réhabilitation des infrastructures prévus dans la composante 1, l’aménagement du cadre légal, la formation des acteurs,  et la mise en œuvre du suivi-évaluation (observatoire des exploitations, des bassins versants, suivi des activités, évaluations externes).

PHASE 6 : mois 55 à 60 : capitalisation / phase de clôture

Cette dernière phase sera consacrée essentiellement à l’évaluation finale du programme et à la capitalisation de l’expérience sous la forme d’une politique de gestion des bassins versants actualisée.

Ce calendrier est schématisé dans les pages suivantes.

## 4.5 Financement du PMDN

Le budget du Programme de Mitigation des Désastres Naturels est de 30  millions de dollars US pour une période de décaissement de 5 ans. Cette enveloppe permet de lancer le programme au niveau des bassins versants de la Grande Rivière du Nord, des Cayes et de Cavaillon et de l’Artibonite.

Tableau 4.15: budget détaillé en US$.

Les coûts relatifs au recrutement des Prestataires de Services Techniques (PST) pour la mise en œuvre du programme sur le terrain (cf. « mécanismes d’exécution ci-dessous) ont été affectés aux trois (3) composantes, au prorata du montant des dépenses d’investissement et de fonctionnement prévues dans chacune de ces sous-composantes.

| Synthèse par composante |  | Coût total | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | % par type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité d’exécution |  | 2.200.000 | 616.000 | 407.000 | 385.000 | 385.000 | 407.000 | 7,3% |
| Composante 1 / infrastructure de protection. |  | 10.700.000 | 0 | 2.675.000 | 5.350.000 | 2.675.000 | 0 | 35.7% |
| Composante 2/ Appuis directs aux producteurs |  | 11.300.000 | 0 | 2.825.000 | 5.650.000 | 2.825.000 | 0 | 37.7% |
| Composante 3 / Appui institutionnel, formation, recherche. |  | 4.300.000 | 1.570.000 | 674.000 | 830.000 | 785.000 | 441.000 | 14.3% |
|  | 3.1 Politique nation. | 824.058 | 0 | 164,481 | 296,660 | 346,104 | 16,483 |  |
|  | 3.2 Renf. régional | 1.139.425 | 820,236 | 125,337 | 102,548 | 45,577 | 45,557 |  |
|  | 3.3 Rech+develop | 1.434.310 | 473,325 | 229,489 | 272,518 | 243,832 | 215,146 |  |
|  | 3.4 Suivi & Evaluat | 902.207 | 279,687 | 155,630 | 155,630 | 155,630 | 155,630 |  |
| Evaluation et audit |  | 900 000 | 283.500 | 27.000 | 283.500 | 27 000 | 279 000 | 3% |
| Imprévu |  | 600.000 | 55.935 | 136.395 | 243.148 | 137.286 | 27.236 | 2% |
| Total don |  | 30.000 000 | 2.525.435 | 6.744.395 | 12.741.648 | 6.834.286 | 1.154.236 | 100% |
| % par année |  | 100% | 8.42% | 22.48% | 42.47% | 22.78% | 3.85% |  |

| SYNTHÈSE PAR ITEM | Coût total | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | % par type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investissement | 20.894.019 | 562746 | 5025600 | 10168173 | 5137500 | 0 | 69.65 |
| Ressources humaines | 1.915.714 | 354857 | 390339 | 390339 | 390339 | 390339 | 6.39 |
| Fonctionnement | 4.759.767 | 1377830 | 834092 | 938161 | 811078 | 798606 | 15.86 |
| Formation | 365.893 | 194464 | 32143 | 69643 | 37500 | 32143 | 1.22 |
| Assistance technique | 564.107 | 146250 | 146250 | 114911 | 94018 | 62678 | 1.88 |
| Evaluations | 900.000 | 283.500 | 27.000 | 283.500 | 27 000 | 279 000 | 3.00 |
| Imprévus | 600.000 | 55.935 | 136.395 | 243.148 | 137.286 | 27.236 | 2.00 |
| Total | 30000000 | 2975582 | 6591818 | 12207875 | 6634721 | 1590002 | 100% |
| % par année | 100% | 10% | 22% | 41% | 22% | 5% |  |

# Mécanismes d'exécution

## 5.1 Plans Annuels d'Exécution du Programme (PAEP)

Un plan général d’exécution du Programme (PGEP), incluant le chemin critique d’exécution du Programme, le plan de passation des marchés, le budget général ainsi que le calendrier d’exécution de chacune des composantes, sera initialement préparé. L’exécution du PMDN se fera ensuite par tranches annuelles, sur la base de plans annuels d’exécution du Programme (PAEP).

A. Préparation des PAEP

L’UEP élaborera un avant-projet de PAEP en se basant sur l’avancement des différentes activités en cours et en prévoyant les nouvelles activités à effectuer. Cet exercice de planification s'effectuera en étroite collaboration avec les différents acteurs concernés, en premier lieu les Opérateurs de Zone ou Prestataires de services techniques (PST) et les DDA.

Les Opérateurs de zone devraient réaliser eux-mêmes un PAEP dont la consolidation sera le PAEP du Programme.

Ce cadre général permettra de préparer le devis qui servira de cadre budgétaire pour l’année suivante.

Les PAEP incluront :

- des objectifs clairement définis;

- la stratégie d’exécution;

- les ressources humaines, physiques et financières requises;

- les études de faisabilité à réaliser;

- le calendrier de mise en œuvre, le plan de passation des marchés, la supervision des projets;

- les produits et avantages attendus;

- le programme d’équipement.

B. Entérinement des PAEP

Le CPP révisera l’avant-projet de PAEP et fera éventuellement des recommandations qu’il soumettra à l’UEP, laquelle apportera les modifications requises. Une fois approuvé par le CPP, le PAEP final deviendra officiel dès la formulation de son acceptation dans le compte-rendu de la réunion du CPP.

Au plus tard le 28 février de chaque année, l’UEP transmettra à la BID le PAEP approuvé par le CPP, pour l’obtention de la non-objection. Si la BID signifie sa non-objection au PAEP tel qu’il lui a été soumis, ce document servira de référence pour la continuation des activités au cours des 12 mois suivants. Si la BID formule des commentaires, ceux-ci devront être pris en compte par l’UEP ; la version révisée devra être à nouveau soumise à l’approbation du CPP.

## 5.2 Fourniture de biens et services

### 5.2.1 Procédures communes d’appel d’offres

La fourniture des marchandises et de services et l'exécution des travaux seront faites conformément aux procédures existantes de la Banque, qui feront partie intégrante du contrat de don Les documents de référence pour les procédures de passation de marché sont le GN-2349-7 pour les biens et travaux et le GN-2350-7 pour le recrutement de consultants

La banque a procédé en mars 2010 à une révision des procédures de passation de marchés en Haïti après le séisme dévastateur du 12 janvier «  dispositions  spéciales de passation de marchés pour répondre à la situation d’urgence occasionnée par le tremblement de terre du 12 janvier 2010 en Haïti ». Ces procédures viennent compléter celles annexées à l’accord de Don signé pour ce programme. Ce sont donc ces deux documents officiels de la Banque qui serviront de guide pour les marchés à passer dans le cadre de ce programme

On permettra aux exploitants et aux groupements d’exploitants d'exécuter certains travaux de faible envergure en régie quand il sera démontré qu’une telle modalité d’exécution est susceptible de générer davantage d’effets positifs sur l’économie locale que d’inconvénients majeurs.

Le spécialiste en passation de marchés du programme tiendra à jour la documentation de référence pertinente et sera responsable de l’application des procédures d’acquisition décrites dans cette documentation.

## 5.3 Les modalités de paiement

Le Programme se déroulera sur 5 ans et les paiements réalisés jusqu’à 5ans et demi. De façon préliminaire, on peut penser que les paiements seront échelonnés de la façon suivante :

10% en année 1

22% en année 2

41% en année 3

22% en année 4

5% en année 5.

Des comptes spéciaux seront ouverts par l’UEP. Une avance provenant du don de la Banque pourra être débloqué pour un montant équivalent aux prévisions de dépenses de l’Unité d’exécution  pour la période d’exécution considérée, en tenant compte du risque fiduciaire estimé par la Banque pour l’UEP. Les autres versements se feront sur présentation de justificatifs de dépenses et en fonction du prévisionnel de dépenses ajusté pour la période suivante.

### 5.3.1 Exécution des PAEP

a) Exécution par des tiers (prestataires)

Les paiements se feront conformément à ce qui aura été établi dans le contrat signé avec le prestataire, contrat basé sur les modèles préparés par la Banque et sur lequel la BID aura donné sa non objection préalable dès que le montant de l’engagement dépassera 1 000 US $.

b) Exécution en régie par l’administration publique (DDA notamment)

Les paiements seront réalisés directement par l’UEP sur la base d’un devis-programme présenté par l’administration concernée et preálablement soumis à la non-objection de la Banque.

Le respect des procédures de passation de marché sera audité tous les six (6) mois par un cabinet certifié.

### 5.3.2 Financement et mécanisme de livraison des incitations

Il s’agit de décrire les modalités de financement des incitations individuelles et collectives en s’inspirant des procédures déjà mises en place par des projets financés par la BID en République Dominicaine et au Paraguay, mais en trouvant le moyen de simplifier le mécanisme pour l’adapter á la situation Haïtienne.

Cette partie du manuel d’opération est particulièrement destiné aux PST et Entités Financières (EF) qui auront à mettre en œuvre le programme des incitations. A ce titre on les appellera aussi opérateurs d’incitations (OI). Un manuel spécifique, appelé manuel d’incitation, donne les détails de procédures à suivre pour la livraison des incitations.

Les principes de base proposés sont les suivants:

- l’agriculteur choisi, parmi le menu d’incitations, l’investissement qu’il souhaite réaliser et le fournisseur de services (FS) auquel il souhaite adresser une demande de service (parmi les prestataires du registre préparé par le programme);

- la DDA, le PST (et l’UEP) vérifient que le producteur, l’incitation choisie et le prestataire sont bien éligibles;

- le PST prépare un Contrat d’Aménagement d’Exploitation qui stipule les choix et les engagements de chacune des parties;

- une fois reçu le feu vert du PST/UEP, l’Entité Financière délivre au prestataire choisi une autorisation d’incitation (AI), qui permet au prestataire de délivrer le service;

- la DDA, avec l’appui du PST contrôle la fourniture du bien ou service par le fournisseur ;

- une fois le service délivré et vérifié, le PST et l’UEP autorisent l’entité financière à procéder au paiement de l’incitation au fournisseur

- l’entité financière réalise le paiement de l’incitation au  bénéfice du fournisseur..

Ces différentes étapes sont décrites en détail dans le manuel d’incitations du programme et seront consignées au fur et à mesure de leur réalisation en Contrat d’Aménagement d’Exploitation qui constituera ainsi un véritable dossier pour le producteur bénéficiaire et facilitera le suivi de la mise en œuvre du programme.

## 5.4 La question de la propriété des investissements dans les investissements de protection (biens publics)

Les investissements réalisés avec le Programme au bénéfice de la collectivité, Etat ou Collectivités Territoriales, feront partie de leur inventaire et leur seront attribués en pleine propriété. La gestion leur en incombera, ils en seront pleinement responsables.

Dans tous les cas, avant qu’un investissement physique soit réalisé, il devra être prouvé à l’UEP que la situation au regard de la propriété du terrain sur lequel est construit l’investissement est claire. En cas de séparation entre la propriété de l’investissement et celle du terrain qui le supporte, le propriétaire du terrain aura au préalable donné son accord écrit sur la réalisation de l’investissement et sur le respect des servitudes liées à la construction et à la gestion de l’investissement.

# 6. GESTION SOCIALE, ENVIRONNEMENTALE ET DES RISQUES

Le Programme devra être exécuté de manière à maximiser les impacts socio-économiques et environnementaux positifs et à en minimiser les retombées négatives.

Le plan de gestion environnementale et sociale (ESMR) est annexé à ce Manuel d’Opérations (MO).  Comme l’un des objectifs principaux du programme est l’amélioration environnementale des Bassins Versants, le présent MO décrit les mesures et stratégies à suivre pour maximiser l’impact environnemental global du Programme, pendant que l’ESMR fait une description des impacts des activités spécifiques d’investissement du Programme (constructions, impact du menu technologique, ouvrages, etc.) tout en décrivant les mesures spécifiques a suivre (code de constructions, guides pour les entreprises, liste des technologies et intrants agricoles interdits, etc.).

7. PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

La banque a procédé à une révision des procédures de passation de marchés en Haïti après le séisme dévastateur du 12 janvier. Ces procédures viennent compléter celles annexées à l’accord de Don signé pour ce programme. Ce sont donc ces deux documents officiels de la Banque qui serviront de guide pour les marchés à passer dans le cadre de ce programme. Par ailleurs, un plan spécifique de passation des marchés du PMDN est préparé et constitue une annexe à part entière du contrat de don.

Pour les procédures administratives, un manuel élaboré par la firme AGIR SA pour le compte du Programme et déjà approuvé par la BID est disponible. Il inclut entre autres :

i) les responsabilités de la coordination (l’organisation de la comptabilité du projet, la gestion de la politique comptable, la planification, etc.)

ii)	le système de gestion de la comptabilité (le pré requis, les transactions, la documentation, la sécurité, les éléments de base en comptabilité, et autres)

iii) le processus et contrôles (généraux et administratifs, la trésorerie et comptabilisation, les inventaires et immobilisations, et autres)

iv) la gestion des ressources (affectation des ressources, les ressources humaines, les infrastructures, l’environnement de travail, et autres)

## 7.1 Rôles de la cellule administrative et financière

L’Administrateur Comptable est responsable du fonctionnement des services administratifs, financiers et comptables. Il fait tenir la comptabilité selon les normes en vigueur et est chargé des relations avec la firme d’audit externe.

En tant que gestionnaire des services administratifs comptables et financiers, l’Administrateur Comptable procède à la tenue de la comptabilité du Programme, à l’élaboration des rapports d’activités, à la préparation et le montage des états financiers suivant des échéances. Il a également pour principale attribution, la préparation du budget et le suivi de son exécution.

La préparation et le montage des états financiers incombent au comptable qui les met sous la supervision de l’Administrateur Comptable. Parmi les principales tâches courantes on peut noter :

- La gestion administrative et financière des contrats: le classement, le traitement et le règlement des décomptes, la gestion des cautions, le suivi budgétaire;

- Le suivi et l’alimentation des comptes du Programme;

- Le traitement et le règlement des factures des fournisseurs;

- La gestion du personnel et le paiement des salaires;

- Les services généraux (gestion des biens, gestion de l’archivage des documents, gestion de la logistique).

Le manuel de procédures comptables constitue donc un outil de gestion qui permet à la fois un contrôle efficace et une compréhension rapide des diverses transactions financières. Il servira à :

- uniformiser les opérations de l’Unité d’Exécution

- faciliter l’enregistrement des transactions comptables

- permettre la sortie rapide des rapports comptables et financiers

- orienter le personnel de l’Unité.

## 7.2 Organisation et système comptables

L'objectif du système et des procédures est de s'assurer que :

- toutes les opérations du PMDN soient enregistrées;

- toutes les opérations soient correctement comptabilisées;

- tous les documents, livres et états financiers fournissent des informations nécessaires pour la gestion et la vérification.

### 7.2.1 Organisation du système comptable

Le système comptable sera supporté par un logiciel en vue de l’exploitation rapide des données du type ACCPAC ou un autre qui sera compatible avec le système du MARNDR à travers celui que mettra en œuvre le programme RESEPAG financé par la Banque Mondiale. Dans ce cas, l’Administrateur Comptable assure les tâches de supervision des travaux comptables et financiers et le comptable assure les travaux de tenue de la comptabilité.

### 7.2.2 Normes et principes comptables

Les principes et normes comptables fondamentaux applicables sont les suivants :

- enregistrement des opérations suivant le principe de la partie double ;

- présentation des états financiers sur la base d’une comptabilité d’engagement ;

- enregistrement des transactions dans les livres comptables et dans les états financiers de l’exercice auquel elles sont rattachées (séparation des exercices)

#### Séparation de tâches

Une autre obligation du contrôle interne est qu’une même personne ne doit pas cumuler les différentes tâches d’une même activité.

###### L’Administrateur Comptable

Il est en charge de l’unité administrative et financière et supervise les autres membres du personnel.

Il supervise le secrétariat et s’assure que tous les documents acheminés à l’unité sont enregistrés ; il signe les documents extra comptables à leur rentrée et à leur sortie ; il vérifie si le registre d’expédition est visé par le destinataire du document ; il vérifie si le classement est bien ordonné.

Il supervise la comptabilité ; il vérifie et vise les documents de saisie ainsi que les réconciliations et les analyses des comptes réalisés par le comptable ; il fait la clôture mensuelle des écritures en s’assurant d’abord qu’elles sont toutes enregistrées avant la préparation du rapport ; il vérifie et signe le rapport ; il organise la clôture annuelle en faisant l’inventaire physique des immobilisations et prépare tout ce qui est nécessaire pour l’audit externe ; il assure l'intérim du comptable en l'absence de ce dernier pour éviter les retards.

###### Le Comptable

Il s’occupe de diverses activités telles que :

- Gestion des contrats : il est responsable du suivi des contrats en créant un dossier pour chacun d'eux. Un numéro est attribué à chaque contrat, il crée les comptes relatifs à chaque contrat dans la charte des comptes et modifie le format des rapports en tenant compte de chaque nouveau contrat apparu dans le système. Pour chaque contrat, il crée un formulaire de suivi des contrats (cf. annexe) dans lequel chaque décompte doit être inclus pour empêcher des dépassements dans les rubriques des contrats. Il tient compte de la documentation et s’assurer que les clauses du contrat sont respectées. Par exemple s’il y a des cautions, quel type de caution si le pourcentage a été respecté. Ensuite, les cautions doivent être gardées dans un coffre anti-feu.

- Comptabilité : le comptable effectue la comptabilisation des factures (cf. annexe) et des avances (cf. annexe) dans les comptes y relatifs c’est à dire une facture sera comptabilisée dans le compte 320 et une demande d’avance de démarrage dans le compte 140. Il passe les écritures pour les différents types de transactions effectuées dans le Programme. Des sceaux doivent être prévus pour empêcher la double comptabilisation des factures : sceau ‘’comptabilisation’’ quand on comptabilise la facture par rapport au compte à payer ; sceau ‘’demande règlement’’ BRH ou Direct quand on a préparé l’ordre de virement soit par la BRH ou paiement direct via la BID ; sceau ‘’payé’’ quand on a reçu l’avis de la banque que le paiement est effectif.

- Rapprochements et rapports : il fait les rapprochements des comptes tenus à la BRH et le Grand Livre (GL), des décaissements selon le GL et selon la BID par composante d’investissement et la conciliation de l’avance de la BID. Il prépare mensuellement le rapport des avancements en tenant compte des informations fournies par l’unité technique du Programme. Il prépare mensuellement la requête de justification et de renflouement de l’avance de la BID.

###### La Secrétaire administrative

Elle tient les registres du courrier qui arrive et sort de la cellule administrative et comptable, conserve une copie du courrier et le classe de façon chronologique. Elle tape les courriers, reçoit et passe les appels téléphoniques et est responsable du classement en créant des dossiers et maintient le classement des pièces comptables par composante d’investissement. Elle est responsable de la gestion des stocks.

###### Les Chauffeurs

Ils doivent être disponibles à tout moment même pour les déplacements d’urgence. Par conséquent, ils doivent fournir toutes les coordonnées nécessaires pour être toujours joignables, y compris les week-ends et la nuit. On doit s’assurer que leurs permis ne sont pas périmés et ils doivent toujours avoir sur eux leurs badges. Tout chauffeur qui oublie son badge de travail n’aura pas l’autorisation de conduire un véhicule du Programme.

#### Formulaires de saisie

Les transactions comptables sont appuyées par des écritures manuelles faites sur des formulaires appelées ‘’Fiches de saisie". On distingue les formulaires

- pour comptabiliser les décomptes les demandes d’avance et les factures (cf. annexe 4)

- pour effectuer les paiements à partir des comptes de la BRH soit par chèque ou par virement bancaire (cf. annexe 4)

- pour effectuer les paiements par des requêtes envoyées à la BID (paiement direct), cf. annexe 4.

- pour comptabiliser les avis de la BRH (cf. annexe 4)

- pour comptabiliser les décaissements du prêt effectués par la BID (intérêts), cf. annexe 4.

Un formulaire de saisie est préparé pour chaque transaction ou pour les différents cycles de comptabilisation allant de la réception de la facture pour arriver au paiement.

Le numéro de batch et le numéro de chaque entrée ou ‘’entry’’ il est souhaitable de créer un autre batch tous les dix à quinze écritures pour éviter d’avoir un batch trop long. A la fin d’une journée, même si un batch contient deux ou trois écritures ou entry, le lendemain, on crée un autre batch.

On trouve aussi la date de comptabilisation, cette date représente la date qui se trouve dans le document de support soit une facture ou un avis de débit ou de crédit.

Le numéro de la requête si c’est un paiement direct, le Programme, le fournisseur et la date du document.

Les numéros de compte ils sont pré numéroté dans la plupart des cas sauf pour le formulaire des opérations diverses ou montant en litige.

La vérification des documents comptables, on doit s’assurer que tous les documents de supports sont disponibles et bien classés.

#### Transactions

Il existe principalement deux sortes de transactions dans le Programme, des transactions de rentrée de fonds ’’Encaissements’’ et des transactions de sortie de fonds ‘’Décaissements‘’. Néanmoins, pour éviter de rester dans le système de comptabilité de caisse (procéder à la comptabilisation seulement lorsqu’on constate les encaissements et les décaissements) et permettre un meilleur contrôle des différentes opérations à effectuer et le temps que prend un décompte ou une facture dans la cellule administrative et comptable avant tout paiement, on a crée d’autres comptes qui sont des comptes de liaisons.

8. CONTRÔLE DE L’EXÉCUTION

## 8.1 Suivi et évaluation

### 8.1.1 Objectifs du système de suivi-évaluation

D’une manière générale, le système de suivi-évaluation (SE) a pour objectif de renseigner les critères de performance du Programme (pertinence, efficacité, impact et durabilité) afin de permettre de gérer l’information, de capitaliser les expériences et de les évaluer. En cours de Programme, il permet également, le cas échéant, de revoir les orientations, de modifier les stratégies, les outils ou encore les intervenants.

Dans la mesure où le Programme dont il est ici question est plutôt une première étape dans un Programme de Mitigation des Désastres Naturels en Haïti, la capitalisation des expériences et leur évaluation dans une optique nationale seront essentielles.

Le SE est un outil de suivi et de gestion rapprochée  du Programme, soit à court et moyen terme, qui doit permettre :

- de vérifier la réalisation des objectifs initiaux (temps, investissements, réalisations, et autres);

- d’évaluer l’utilisation des ressources et du matériel;

- si nécessaire, de faire des recommandations sur la poursuite de l’exécution et sur   l’amélioration du Programme.

Mais il a également un rôle d’analyse et de capitalisation des expériences, sur le long terme, en permettant :

- d’évaluer la pertinence de la stratégie de mise en œuvre du Programme et de la méthodologie technique ainsi que la probabilité que les buts fixés soient atteints;

- d’évaluer la pertinence des activités par rapport aux problèmes à résoudre;

- d’identifier, sur un site donné, des problèmes récurrents dans les BV et les stratégies les plus appropriées selon les cas;

- de proposer des méthodologies reproductibles sur le reste des bassins versants du pays, selon leurs caractéristiques.

Il constitue donc un élément essentiel du dispositif de définition et suivi de la politique nationale de gestion des bassins versants.

### 8.1.2 Organisation générale et parties prenantes

Afin d’assurer ces deux missions, le SE devra se mettre en place à plusieurs niveaux.

Pour assurer le suivi et la gestion courante, à un niveau dit « temps réel », un système d’évaluation interne sera établi. Ce système consistera en la mise en place d’un ensemble de tableaux de bord aux différents niveaux d’exécution du Programme et de rapports périodiques par les principaux exécutants afin d’assurer une remontée des informations de la base vers le CPP, en passant par l’UEP et tous les niveaux d’organisation du Programme.

#### Les experts en suivi-évaluation

Les ressources humaines principales de mise en œuvre du suivi-évaluation seront:

- Un cadre au niveau central, fonctionnaire du MDE, assurant la maîtrise d’œuvre  du SE déléguée à ce Ministère,  détaché à l’UEP (coordonnateur adjoint);

- Un cadre du MDE dans chaque Direction Départementale de l’Environnement concernée (principalement nord, nord est et sud).

#### Les partenaires impliqués

Les opérateurs de zone seront chargés de la fourniture des données de base et de l’appui à la collecte des informations sur les producteurs bénéficiaires (base de données des incitations).

L’UEP assurera la contractualisation des prestataires de service (CNIGS, Universités, bureaux d’étude) et la synthèse des données du SE.

Les principaux partenaires seront:

- le CNIGS, à travers son Programme d’Informations Territoriales pour le Développement Durable (PITDD), en particulier ses applications « observatoire global du territoire » (pilotée par le CNIGS), « observatoire de l’environnement et de la vulnérabilité » (pilotée par le MDE) et « observatoire des bassins versants » (pilotée par le MARNDR) ; une articulation judicieuse avec ces activités pilotées ou mise en œuvre par le CNIGS (démarrage prévu courant 2008) permettra de disposer de l’ensemble des informations de base requises sur le milieu naturel et les ressources naturelles dans les bassins ciblées (débit des rivières, couverture végétale, utilisation du  sol, etc.) ;

- l’Université, qui fournira des étudiants stagiaires pour la collecte d’information plutôt qualitative dans le cadre d’un suivi d’indicateurs sur la gestion des ressources naturelles;

- un bureau d’étude prestataire externe qui finalisera la conception du système de S&E (indicateurs, méthodes, outils de collecte), réalisera l’étude de base et les évaluations externes intermédiaire et finale (cf. infra).

Figure 2 : Schéma de l’organisation du dispositif de suivi-évaluation

COMITÉ DE PILOTAGE

DDA/DDE/PST

CNIGS / PITDD

B.E.  EXTERNE

UNIVERSITÉ

UEP / MDE

Maître d’œuvre du SE

Observatoires environnement

Observatoire exploitations

Indicateurs activités et résultats incitations

Ligne de base

Évaluations externes

Tableau 4-16	Responsabilités des acteurs dans le système de suivi-évaluation

| Acteurs | Statut au regard du suivi-évaluation | Responsabilités principales dans la mise en œuvre du système de suivi-évaluation |
| --- | --- | --- |
| BID | Bailleur | Etude des rapports semestriels Visites d'inspection Evaluation interne finale |
| MDE | Membre du CPP | Responsable du système de Suivi Evaluation Participe au pilotage du Programme |
| MARNDR | Préside le CPP | Pilotage du Programme Participe au suivi évaluation |
| CPP | Comité de pilotage du Programme | Pilotage du Programme Etude des plans de travail général et annuels Etude des rapports semestriels |
| UEP | Unité d'exécution du Programme | Recrutement des bureaux d’études Contractualisation des partenaires du SE Suivi de la ligne de base Soumission de rapports semestriels au CPP et à la BID Organisation des auto-évaluations annuelles Evaluation interne finale |
| DDA et DDE | Représentant du maître d’ouvrage Maître d’œuvre | Collecte et traitement des données pour le SE Rapports trim. (synthèse rapports PST et compléments) |
| PST | Partenaire | Rapports d’activités trimestriels Contribution à établissement de la ligne de base et suivi. |
| CNIGS | Partenaire du SE | Suivi des informations environnementales |
| Université | Partenaire du SE | Suivi de l’évolution des exploitations et de la gestion des RN (approches qualitatives) |
| Bureaux d'études | Prestataires de service | Finalisation du système de SE du Programme Etablissement de la ligne de base Evaluation(s) intermédiaire(s) Evaluation finale Audits |
| Organisations paysannes | Partenaires Bénéficiaires | Participation aux enquêtes, transmission d’informations Rapports d’activités Audits éventuels |
| Agriculteurs | Bénéficiaires | Participation aux enquêtes, transmission d’informations |

### 8.1.3 Les instruments de suivi-évaluation

Chaque composante du Programme suit des objectifs spécifiques qui seront évalués par des indicateurs adaptés. Ces indicateurs seront renseignés par les différents outils mise en œuvre par le SE. Le cadre logique présenté en 2.3 décrit les principaux indicateurs proposés.

#### Observatoire des exploitations

L’observatoire des exploitations agricoles sera organisé sur la base de procédures de collecte d’informations des formulaires d’AI et sur des échantillons établis, pour chaque zone, par le PST et le bureau d’études en charge de l’évaluation externe.

La référence d’analyse et de suivi de cet observatoire sera constituée par la ligne de base, établie par le PST sur la base des formulaires d’AI et d’enquêtes très complètes. Cette ligne de base aura pour objectif de recueillir des données quantitatives et qualitatives caractérisant les systèmes de production, le niveau de capitalisation et la qualité de vie de la famille sélectionnée. Elle devra tenir compte de la saisonnalité de l’activité et pour cela pourra donner lieu à 2 passages à 6 mois d’intervalle.

Comme les informations des exploitations viendront des formulaires d’AI, 100% des bénéficiaires seront inclus dans la ligne de base.  Aussi, le PST devra faire un échantillon d’exploitations non touchés directement d’au moins 10% de la quantité de bénéficiaires directes.

L’observatoire des exploitations sera alimenté selon une périodicité à définir mais qui ne devra pas excéder 6 mois.

Les informations à recueillir porteront sur les points suivants:

- inventaire des moyens de production (terres, bêtes, outillage, arbres fruitiers en production, arbres forestiers exploitables);

- régime foncier;

- éléments démographiques (composition des familles, scolarisation, âge, et autres);

- inventaire des cultures pratiquées (étendue, nature, etc.);

- estimation de la productivité de chaque culture;

- activités annexes (notamment charbon) et revenus correspondants;

- priorités de développement des exploitants en début de Programme.

Ces données pourront être complétées par des prises de vues périodiques des parcelles, en particulier de celles prévues pour des interventions physiques (murs, haies, etc.) et du jardin « pré kay » qui est très représentatif de la situation économique de la famille.

Les données seront traitées sur des bases de données informatiques au niveau de la cellule de SE au niveau du MDE.

#### B. Liens avec d’autres observatoires et services

Ces observatoires et services sont principalement:

- l’Observatoire global du territoire du CNIGS;

- l’Observatoire de l’Environnement et de la Vulnérabilité du MDE;

- l’Observatoire des bassins versants du MARNDR

- Le programme de statistiques agricoles du MARNDR.

Les liens avec ces services seront formalisés par des contrats de collaboration.

#### C. Enquêtes et études complémentaires

Elles seront définies suivant les besoins et comprendront notamment :

- inventaire des unités de transformation et des structures de commercialisation des productions agricoles;

- l’état des lieux des organisations paysannes et leur évolution au cours du Programme (OP participant au Programme et les autres).

#### D. Visites d’observation et base de données photographiques

Lors du registre des producteurs dans le mécanisme d’incitations et lors des vérifications et visites, le PST devra photographier les ravines, versants, rivières, vallées affectés de manière à documenter les principales interventions du Programme.

Les sites seront très précisément référencés sur les cartes et photographiés selon les mêmes angles, afin de permettre la comparaison des images et une bonne visualisation des évolutions dans les temps. Les prises de vues seront référencées géographiquement mais également dans le temps. Il sera tenu compte des saisons pour en permettre la prise en compte dans l’évaluation des images.

Ces photographies de terrain pourront être mises en relation, grâce aux coordonnées géographiques des sites, avec les orthophotoplans.

### 8.1.4 Evaluations externes

Les évaluations externes seront effectuées par un bureau d’études engagé à cet effet dans chacune des trois zones du Programme à partir de la ligne de base qui aura été définie au démarrage du Programme, en accord avec l’UEP. On évaluera s’il est intéressant de confier l’évaluation des 3 zones au même bureau, mais, pour une zone donnée, il semble nécessaire que ce soit le même bureau d’étude qui réalise toutes les évaluations, intermédiaires et finales, mais également la ligne de base. Ceci afin de garantir l’homogénéité des contrôles tout au long du Programme.

Ces évaluations externes, au nombre de 2 (une à mi-parcours et une en fin de Programme) seront alimentées par les informations issues du niveau d’évaluation interne ainsi que des études spécifiques menées par les bureaux d’études.

#### A. Ligne de base et système de suivi-évaluation

Un des premiers objectifs du bureau d’étude, dans une zone donnée, sera de finaliser le système de suivi-évaluation sur la base de ce qui est proposé dans ce document et de préparer la ligne de base.

L’essentiel de ce travail préalable au démarrage des interventions du Programme sur le terrain sera de construire l’observatoire des exploitations agricoles (échantillonnage, procédures de collecte, répartition des responsabilités entre les différents intervenants, etc.) et d’établir la ligne de base qui servira de référence pour l’évaluation du Programme, tant au niveau interne qu’externe.

#### B. Evaluation intermédiaire

Une évaluation intermédiaire aura lieu, pour chaque zone du Programme, à mi-parcours du Programme (sur la base des décaissements ou de la durée).

Pour la réalisation de cette évaluation, les bureaux d’études utiliseront les indicateurs identifiés pour l’établissement de la ligne de base et ceux figurant dans le cadre.

L’évaluation intermédiaire permettra de recommander, le cas échéant, des ajustements nécessaires pour la suite de l’exécution du Programme. Elle sera également un outil de référence pour l’utilisation des résultats du Programme dans la préparation du Programme national des bassins versants.

#### C. Evaluation finale

Elle sera effectuée pour chaque zone séparément mais donnera également lieu à une synthèse comparative de l’ensemble du Programme. Cette évaluation aura pour objet de mesurer le niveau d’atteinte des objectifs du Programme, dans chaque zone, puis au niveau global. Elle devra également effectuer une comparaison des résultats obtenus dans les différentes zones, en identifiant et analysant les différences de résultats selon tous les critères pertinents (milieu naturel et social, différences dans la mise en œuvre, intervenants, etc).

Les données de base, les rapports de suivi et d'avancement du Programme par l’UEP, les rapports d’évaluation intermédiaires ainsi que d’autres documents pertinents seront à disposition des bureaux d’études.

Dans le cadre des évaluations par zone, les bureaux d’études devront mesurer:

- l’impact économique : évalué par la croissance des revenus globaux des ménages, la valeur de la production et les rendements des cultures par rapport aux données de base établies sur l’échantillon de familles retenu pour la collecte des données de base;

- l’impact social, mesuré par l’effet du Programme sur les revenus du groupe de l’échantillon avec une référence particulière aux impacts sur les femmes et les enfants et la distribution de revenus aux familles de l’aire par rapport aux données de base;

- l’impact environnemental mesure par la couverture végétale des zones cibles;

- la durabilité du Programme (y compris CGBV). Celle-ci tiendra compte de deux aspects : la durabilité des composantes économiques dont le Programme fait promotion et la durabilité des aspects institutionnels du Programme;

Elles devront aussi s'intéresser au respect ou au non-respect du plan d'aménagement de bassin versant.

Pour l’analyse comparative entre les différentes zones, le bureau d’études s’attachera donc, en collaboration avec le Comité de suivi évaluation, à identifier les points forts des démarches mises en œuvre, les réponses selon les zones, les difficultés générales ou spécifiques à une zone ou l’autre, les réussites, etc.  L’objectif étant de valider ou non les éléments de la future politique nationale des bassins versants.

Chacune des évaluations donnera lieu à un rapport. L’évaluation globale comprendra la tenue d’un atelier de restitution-discussion de ces conclusions, en collaboration avec le Comité de suivi évaluation.

### 8.1.5 Evaluation interne finale

Les équipes du MARNDR et de la Banque réaliseront aussi une évaluation finale six mois avant la date fixée pour le dernier déboursement. Elle aura pour but de déterminer si les objectifs fixés pour l’ensemble du Programme ont été atteints. Son but principal sera de juger de l’impact global du Programme en se référant essentiellement aux données de base récoltées tout au début du Programme. Cette rencontre d’évaluation correspondra avec la dernière mission d’administration du don par la Banque.

## 8.2 Rapports

Tableau 4-17	Principaux documents issus du système de suivi-évaluation

| Origine | Destinataires | Rapports | Périodicité |
| --- | --- | --- | --- |
| UEP | CPP, CSE et BID | Rapport d’activités | Semestriel |
|  | CPP et BID | Rapport sur l’état du Fonds de roulement | Semestriel |
| DDA | CPP et CSE | Rapport de zone | Trimestriel |
| PST | DDA et CPP | Rapport d’activités et données pour le suivi & évaluation du Programme | Trimestriel |

Les rapports devront être établis selon un cadre bien défini (plan, volume, types d’annexes, etc.), de manière à en faciliter l’exploitation et la comparaison pour évaluer la progression du Programme. Ce cadre ne devra cependant pas être trop strict, de manière à permettre l’identification d’éléments non prévus au démarrage du Programme et à laisser une marge d’interprétation des données aux unités les préparant.

### 8.2.1 Rapport d’activités semestriel de l’UEP

Il devra être remis au CPP et à la BID, dans les 60 jours suivant la fin de chaque semestre. Il sera composé, au moins,

- D’un état d’exécution et d’avancement en termes de résultats intermédiaires et objectifs finaux, comprenant ces aspects suivants:

- la description des activités entreprises sur la période (nature, volume, intervenants, délimitation des zones concernées, et autres) ;

- la comparaison entre activités programmées et activités réalisées, lesquelles devront être décrites en détail;

- les difficultés rencontrées et solutions trouvées;

- l’analyse de la perspective d'atteindre les objectifs du Programme, par l’évaluation des indicateurs de performance établis dans le cadre logique (Si des retards substantiels apparaissent ou risquent d'apparaître dans l’exécution du Programme, les causes devront en être expliquées, ainsi que les moyens envisagés pour leur résolution).

- De la situation financière du Programme dont:

i) les décaissements réalisés durant le semestre (nombre et montants totaux);

ii) le tableau consolidé du budget en vigueur;

iii) les investissements réalisés, par catégorie d’investissement.

- Les questions d'ordre administratif, si nécessaire.

- Tout autre point important et pertinent.

Y seront attachés les rapports des DDA et les rapports des opérateurs de zone prévus au système de SE.

### 8.2.2 Rapport semestriel sur l'état du fonds de roulement

Il sera établi par l’UEP et remis au plus tard le 28 février et le 31 août de chaque année. La présentation de l'état du fonds de roulement s'effectuera sous le format standard de la Banque.

## 8.3 Audits

Un cabinet d'experts-comptables indépendant, préalablement jugé acceptable par la Banque, réalisera des audits financiers de l’ensemble de la comptabilité du Programme en conformité avec les procédures de la Banque. Conformément aux engagements du contrat de don, l’UEP transmettra en conséquence à la Banque et en accord avec les dates inscrites dans le contrat de don :

- un rapport d'audit semestriel (au plus tard le 31 août de chaque année);

- un rapport d'audit annuel (au plus tard le 30 avril de chaque année);

- un rapport d'audit final, dans les 120 jours suivant la date du dernier décaissement.

Comme indiqué antérieurement, les passations de marché seront également auditées lors des revues semestrielles.

## Annexe 1 : carte de localisation des bassins versants de reférence

Cavaillon

Cayes

Léogane

Ravine du Sud

Cavaillon

Grande Rivière du Nord

Annexe 2

BUDGET PRÉVISIONNEL DÉTAILLÉ

| UNITÉ D’EXÉCUTION DU PROJET |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CATÉGORIE | Libellé | Unité | Quantité | Durée | Prix | Coûts |
| INVESTISSEMENTS | Véhicules | Unité | 3 | 1 | 21 000 | 63 000 |
|  | Ordinateurs | Unité | 11 | 1 | 1 500 | 16 500 |
|  | Imprimantes | Unité | 11 | 1 | 300 | 3 300 |
|  | Photocopieuse | Unité | 1 | 1 | 3 000 | 3 000 |
|  | Accès internet | Unité | 1 | 1 | 2 000 | 2 000 |
|  | Logiciels de base | Unité | 11 | 1 | 50 | 550 |
|  | Bureau | Unité | 11 | 1 | 100 | 1 100 |
|  | GPS | Unité | 6 | 1 | 200 | 1 200 |
|  | Classeurs métalliques | Unité | 11 | 1 | 100 | 1100 |
|  | Appareil photo numérique | Unité | 2 | 1 | 300 | 600 |
|  | Projecteur informatique | Unité | 1 | 1 | 1500 | 1500 |
|  | Téléphone fixe | Unité | 1 | 1 | 200 | 200 |
|  | Téléphone cellulaire | Unité | 7 | 1 | 150 | 1 050 |
|  | Étagère | Unité | 11 | 1 | 50 | 550 |
|  | Placard | Unité | 11 | 1 | 100 | 1 100 |
|  | Table réunion | Unité | 2 | 1 | 100 | 200 |
|  | Chaises | Unité | 44 | 1 | 20 | 880 |
| Total investissements |  |  |  |  |  | 95 780 |
| RESSOURCES HUM. | Coordonnateur UEP | HM | 1 | 60 | 4 500 | 270 000 |
|  | Adjoint –resp.SE (complém.) | HM | 1 | 60 | 500 | 30 000 |
|  | Responsable composante invest en infrastructure de protection (ingénieur Civil ou génie rural) | HM | 1 | 60 | 2000 | 120 000 |
|  | Responsable composante incitations indiv et collect. (économiste ou agroéconomiste) | HM | 1 | 60 | 2000 | 120 000 |
|  | Responsable composante appui institutionnel | HM | 1 | 60 | 2000 | 120 000 |
|  | Spécialiste passation marchés | HM | 1 | 60 | 2 500 | 138 000 |
|  | Informaticien | HM | 1 | 60 | 2 000 | 138 000 |
|  | Administrateur | HM | 1 | 60 | 2 500 | 150 000 |
|  | Secrétaire comptable | HM | 1 | 60 | 800 | 48 000 |
|  | Secrétaires | HM | 2 | 60 | 500 | 60 000 |
|  | Ménagère | HM | 1 | 60 | 200 | 12 000 |
|  | Employé de bureau | HM | 1 | 60 | 250 | 15 000 |
|  | Chauffeurs | HM | 3 | 60 | 350 | 63 000 |
| Total RH |  |  |  |  |  | 1 236 000 |
| FONCTIONNEMENT | Entretien et carburant véhicules | Env. Mens. | 3 | 60 | 250 | 45 000 |
|  | Per diem déplacement hors zone | Env. HJ/M | 20 | 60 | 150 | 180 000 |
|  | Consommables informatiques | Env. Mens. | 1 | 60 | 50 | 3 000 |
|  | Fournitures de bureau | Env. Mens. | 1 | 60 | 100 | 6 000 |
|  | Édition et publication rapports | Enveloppe | 4 | 5 | 1 000 | 20 000 |
|  | Entretien photocopieuse | Env. Mens. | 1 | 60 | 50 | 3 000 |
|  | Abonnement téléphone | Env. Mens. | 8 | 60 | 40 | 19 200 |
|  | Électricité, téléphone, fax | Env. Mens. | 1 | 60 | 50 | 3 000 |
|  | Entretien réseau informatique | Forf. mens. | 1 | 60 | 100 | 6 000 |
|  | Abonnements internet | Forf. mens. | 11 | 60 | 30 | 19 800 |
|  | Ateliers lancement et final | Enveloppe | 2 | 1 | 10 000 | 20 000 |
| Total fonctionnement |  |  |  |  |  | 253 000 |
| FORMATIONS | Formation courte S&E | Form. C2 | 6 | 1 | 750 | 4 500 |
|  | Formation courte SIG et cartog. | Form. C2 | 6 | 1 | 750 | 4 500 |
| Total formations |  |  |  |  |  | 9 000 |
| A.T. | Expertise internat. court terme | HM | 3,0 | 5 | 16 500 | 247 500 |
| Total AT |  |  |  |  |  | 292 500 |
| TOTAL UEP |  |  |  |  |  | 1 886 280 |

| COMPOSANTE 1 / INVESTISSEMENTS DANS LES INFRASTRUCTURES DE PROTECTION |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CATÉGORIE | Libellé | Unité | Quantité | Durée | Prix | Coûts |
| INVESTISSEMENTS |  |  |  |  |  |  |
|  | Investissements comm. Grde riv. | Unité | 1 | 1 | 2 500 000 | 2 500 000 |
|  | Investissements comm. Cavaillon | Unité | 1 | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 |
|  | Investissements comm. Cayes | Unité | 1 | 1 | 1 500 000 | 1 500 000 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
| Total investissements |  |  |  |  |  | 7 000 000 |
| RESSOURCES HUMAINES |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
| Total RH |  |  |  |  |  | 0 |
| FONCTIONNEMENT |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
| Total fonctionnement |  |  |  |  |  | 0 |
| FORMATIONS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
| Total formations |  |  |  |  |  | 0 |
| A.T. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
| Total AT |  |  |  |  |  | 0 |
| Total partiel comp. 22 |  |  |  |  |  | 7 000 000 |
| Quote part prest. PST |  | Enveloppe | 1 | 1 | 1 538 063 | 1 538 063 |
| TOTAL COMP. 1 |  |  |  |  |  | 8 538 063 |

| COMPOSANTE 2 / APPUIS DIRECTS A LA PROMOTION D’UNE AGRICULT DURABLE DANS LES BV |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CATÉGORIE | Libellé | Unité | Quantité | Durée | Prix | Coûts |
| INVESTISSEMENTS |  |  |  |  |  |  |
|  | Incitations indiv. Grde Riv. | Enveloppe | 5 500 | 1 | 500 | 2 750 000 |
|  | Incitations indiv. Cayes | Enveloppe | 2 500 | 1 | 500 | 1 250 000 |
|  | Incitations indiv. Cavaillon | Enveloppe | 3 000 | 1 | 500 | 1 500 000 |
|  | Incitations collectives Grde Riv. | Enveloppe | 25 | 1 | 80 000 | 2 000 000 |
|  | Incitations collectives Cayes | Enveloppe | 15 | 1 | 80 000 | 1 200 000 |
|  | Incitations collectives Cavaillon | Enveloppe | 10 | 1 | 80 000 | 800 000 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
| Total investissements |  |  |  |  |  | 9 500 000 |
| RESSOURCES HUMAINES |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
| Total RH |  |  |  |  |  | 0 |
| FONCTIONNEMENT |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
| Total fonctionnement |  |  |  |  |  | 0 |
| FORMATIONS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
| Total formations |  |  |  |  |  | 0 |
| A.T. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
| Total AT |  |  |  |  |  | 0 |
| Total partiel composante 2 |  |  |  |  |  | 9 500 000 |
| Quote part prestation PST |  | Enveloppe | 1 | 1 | 2 087 371 | 2 087 371 |
| TOTAL COMPOSANTE 2 |  |  |  |  |  | 11 587 371 |

| COMPOSANTE 31 RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL/ POLITIQUE NATIONALE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CATÉGORIE | Libellé | Unité | Quantité | Durée | Prix | Coûts |
| INVESTISSEMENTS |  |  |  |  |  |  |
|  | Véhicules | Unité | 3 | 1 | 21 000 | 63 000 |
|  | Ordinateurs | Unité | 3 | 1 | 1 500 | 4 500 |
|  | Imprimantes | Unité | 3 | 1 | 300 | 900 |
|  | Logiciels | Unité | 3 | 1 | 300 | 900 |
|  | Bureau | Unité | 3 | 1 | 100 | 300 |
|  | GPS | Unité | 2 | 1 | 200 | 400 |
|  | Classeurs métalliques | Unité | 3 | 1 | 50 | 150 |
|  | Étagère | Unité | 3 | 1 | 50 | 150 |
|  | Placard | Unité | 3 | 1 | 100 | 300 |
|  | Table réunion | Unité | 3 | 1 | 100 | 300 |
|  | Chaises | Unité | 12 | 1 | 20 | 240 |
|  | Fonds pour innovation énergie | Enveloppe | 1 | 1 | 160 000 | 160 000 |
| Total investissements |  |  |  |  |  | 231 140 |
| RESSOURCES HUMAINES |  |  |  |  |  |  |
| Total RH |  |  |  |  |  | 0 |
| FONCTIONNEMENT |  |  |  |  |  |  |
|  | Compl. salaire resp. décentralis. | Env. Mens. | 1 | 32,5 | 300 | 9 750 |
|  | Compl. salaire resp. énergie | Env. Mens. | 1 | 32,5 | 300 | 9 750 |
|  | Entretien et carburant véhic. | Env. Mens. | 1 | 30 | 250 | 7 500 |
|  | Perdiem déplacements | Env. HJ/M | 4 | 30 | 90 | 10 800 |
|  | Consommables info | Env. Mens. | 2 | 30 | 50 | 3 000 |
|  | Fournitures de bureau | Env. Mens. | 2 | 30 | 50 | 3 000 |
|  | Accueil stagiaires spécialisés | HM | 12 | 6 | 200 | 14 400 |
|  | Réunions locales cadre légal | Enveloppe | 3 | 5 | 300 | 4 500 |
|  | Édition rapports décent. | Enveloppe | 1 | 2 | 1 000 | 2 000 |
|  | Édition rapports énergie | Enveloppe | 1 | 2 | 1 000 | 2 000 |
|  | Étude filière bois | Enveloppe | 1 | 1 | 30 000 | 30 000 |
|  | Étude demande énergie | Enveloppe | 1 | 1 | 30 000 | 30 000 |
| Total fonctionnement |  |  |  |  |  | 126 700 |
| FORMATIONS |  |  |  |  |  |  |
|  | Voyage étude cadre instit. BV | Enveloppe | 1 | 1 | 20 000 | 20 000 |
|  | Voyage étude RD énergie | Enveloppe | 1 | 1 | 10 000 | 10 000 |
| \A.T. |  |  |  |  |  |  |
|  | Expertise CT décent. | HM | 1 | 2 | 19 500 | 39 000 |
|  | Expertise CT énergie | HM | 1 | 1 | 19 500 | 19 500 |
| Total AT |  |  |  |  |  | 58 500 |
| TOTAL COMPOSANTE 31 |  |  |  |  |  | 446 340 |

| COMPOSANTE 32 - RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL / RENFORCEMENT RÉGIONAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CATÉGORIE | Libellé | Unité | Quantité | Durée | Prix | Coûts |
| INVESTISSEMENTS |  |  |  |  |  |  |
|  | GPS (5 par commune) | Unité | 75 | 1 | 200 | 15 000 |
|  | Acquisition photos, cartes | Enveloppe | 3 | 1 | 10 000 | 30 000 |
|  | App. photo num. (1 par comm.) | Unité | 15 | 1 | 300 | 4 500 |
| Total investissements |  |  |  |  |  | 49 500 |
| RESSOURCES HUMAINES |  |  |  |  |  |  |
| Total RH |  |  |  |  |  | 0 |
| FONCTIONNEMENT |  |  |  |  |  |  |
|  | Fournitures de bureau | Env. Mens. | 3 | 57 | 50 | 8 550 |
|  | Accueil stag. animation carto | HM | 6 | 8 | 100 | 4 800 |
|  | Frais réunion (1/ mois / comm.) | Forfait | 15 | 57 | 300 | 256 500 |
|  | Études spécifiques (4 par BV) | Unité | 12 | 1 | 20 000 | 240 000 |
| Total fonctionnement |  |  |  |  |  | 509 850 |
| FORMATIONS |  |  |  |  |  |  |
|  | Formation courte gestion | HJ form. | 1 350 | 1 | 30 | 40 500 |
|  | Formation courte SIG et cartog. | HJ form. | 1 350 | 1 | 30 | 40 500 |
|  | Formation courte aménagt BV | HJ form. | 1 350 | 1 | 30 | 40 500 |
|  | Formation courte droit des CL | HJ form. | 1 350 | 1 | 30 | 40 500 |
|  | Échanges / visites d'étude | Envel | 15 | 2 | 5 000 | 150 000 |
| Total formations |  |  |  |  |  | 312 000 |
| A.T. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
| Total AT |  |  |  |  |  | 0 |
| Total partiel composante 21 |  |  |  |  |  | 871 350 |
| Quote part prestation PST |  | Enveloppe | 1 | 1 | 191 456 | 191 456 |
| TOTAL COMPOSANTE 32 |  |  |  |  |  | 1 062 806 |

| COMPOSANTE 33 - RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL / RECHERCHE – FORMATION |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CATÉGORIE | Libellé | Unité | Quantité | Durée | Prix | Coûts |
| INVESTISSEMENTS | Réhabilitation physique centre | Enveloppe | 1 | 1 | 150 000 | 150 000 |
|  | Génératrice | Unité | 1 | 1 | 6 000 | 6 000 |
|  | Inverter | Unité | 1 | 1 | 2 500 | 2 500 |
|  | Batteries | Unité | 12 | 2 | 80 | 1 920 |
|  | Véhicules | Unité | 1 | 1 | 21 000 | 21 000 |
|  | Motocyclettes | Unité | 4 | 1 | 4 500 | 18 000 |
|  | Ordinateurs | Unité | 3 | 1 | 1 500 | 4 500 |
|  | Imprimantes | Unité | 3 | 1 | 300 | 900 |
|  | Photocopieuse | Unité | 1 | 1 | 3 000 | 3 000 |
|  | Logiciels | Unité | 3 | 1 | 300 | 900 |
|  | Bureau | Unité | 3 | 1 | 100 | 300 |
|  | GPS | Unité | 2 | 1 | 200 | 400 |
|  | Classeurs métalliques | Unité | 3 | 1 | 50 | 150 |
|  | Appareil photo numérique | Unité | 1 | 1 | 300 | 300 |
|  | Projecteur informatique | Unité | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Paperboard | Unité | 5 | 1 | 50 | 250 |
|  | Étagère | Unité | 5 | 1 | 50 | 250 |
|  | Placard | Unité | 5 | 1 | 100 | 500 |
|  | Table réunion | Unité | 1 | 1 | 100 | 100 |
|  | Chaises | Unité | 20 | 1 | 20 | 400 |
| Total investissements |  |  |  |  |  | 211 370 |
| RESSOURCES HUMAINES | Cadre recherche aménagements | HM | 1 | 57 | 1 500 | 85 500 |
|  | Cadre recherche élevage | HM | 1 | 57 | 1 500 | 85 500 |
|  | Assistant 1 | HM | 1 | 57 | 1 000 | 57 000 |
|  | Assistant 2 | HM | 1 | 57 | 1 000 | 57 000 |
|  | Technicien 1 | HM | 1 | 57 | 750 | 42 750 |
|  | Technicien 2 | HM | 1 | 57 | 750 | 42 750 |
| Total RH |  |  |  |  |  | 370 500 |
| FONCTIONNEMENT | Compl. salaire directeur centre | Env. Mens. | 1 | 57 | 300 | 17 100 |
|  | Entretien et carburant véhicule | Env. Mens. | 1 | 57 | 250 | 14 250 |
|  | Entretien et carburant motos | Env. Mens. | 4 | 57 | 100 | 22 800 |
|  | Entretien et carburant génér. | Env. Mens. | 1 | 57 | 100 | 5 700 |
|  | Entretien inverter | Env. Mens. | 1 | 57 | 15 | 855 |
|  | Entretien photocopieuse | Env. Mens. | 1 | 57 | 50 | 2 850 |
|  | Perdiem déplacement hors zone | Env. HJ/M | 8 | 57 | 90 | 41 040 |
|  | Consommables informatiques | Env. Mens. | 3 | 57 | 50 | 8 550 |
|  | Fournitures de bureau | Env. Mens. | 3 | 57 | 50 | 8 550 |
|  | Accueil stagiaires spécialisés | HM | 4 | 18 | 200 | 14 400 |
|  | Édition et publication rapports | Enveloppe | 4 | 4 | 1 000 | 16 000 |
|  | Électricité, téléphone, fax | Env. Mens. | 1 | 57 | 50 | 2 850 |
|  | Matériel didactique | Enveloppe | 1 | 4 | 5 000 | 20 000 |
|  | Acquisition intrants | Enveloppe | 4 | 4 | 1 000 | 16 000 |
|  | Mise en place parc. de démonst. | Forfait parc. | 40 | 4 | 300 | 48 000 |
| Total fonctionnement |  |  |  |  |  | 238 945 |
| FORMATIONS | Formation courte méthodo RD | Form. C2 | 5 | 1 | 750 | 3 750 |
|  | Journées format sur programmes | Form. J | 3 000 | 1 | 30 | 90 000 |
| Total formations |  |  |  |  |  | 93 750 |
| AT | Expertise court terme | HM | 1 | 3 | 19 500 | 58 500 |
| Total AT |  |  |  |  |  | 58 500 |
| TOTAL COMPOSANTE 33 |  |  |  |  |  | 973 065 |

| COMPOSANTE 34 - RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL / SUIVI-ÉVALUATION |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CATÉGORIE | Libellé | Unité | Quantité | Durée | Prix | Coûts |
| INVESTISSEMENTS |  |  |  |  |  |  |
|  | Véhicules | Unité | 3 | 1 | 21 000 | 63 000 |
|  | Ordinateurs | Unité | 3 | 1 | 1 500 | 4 500 |
|  | Imprimantes | Unité | 3 | 1 | 300 | 900 |
|  | Photocopieuse | Unité | 1 | 1 | 3 000 | 3 000 |
|  | Logiciels | Unité | 3 | 1 | 300 | 900 |
|  | Bureau | Unité | 3 | 1 | 100 | 300 |
|  | GPS | Unité | 2 | 1 | 200 | 400 |
|  | Classeurs métalliques | Unité | 3 | 1 | 50 | 150 |
|  | Appareil photo numérique | Unité | 2 | 1 | 300 | 600 |
|  | Projecteur informatique | Unité | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Étagère | Unité | 3 | 1 | 50 | 150 |
|  | Placard | Unité | 3 | 1 | 100 | 300 |
|  | Table réunion | Unité | 1 | 1 | 100 | 100 |
|  | Chaises | Unité | 16 | 1 | 20 | 320 |
| Total investissements |  |  |  |  |  | 74 620 |
| RESSOURCES HUMAINES |  |  |  |  |  |  |
|  | Responsable central MDE | HM | 1 | 57 | 2 000 | 114 000 |
|  | Cadre DDA sud | HM | 1 | 57 | 1 500 | 85 500 |
|  | Cadre DDA nord | HM | 1 | 57 | 1 500 | 85 500 |
| Total RH |  |  |  |  |  | 285 000 |
| FONCTIONNEMENT |  |  |  |  |  |  |
|  | Atelier annuel de capitalisation | Env. Ann. | 1 | 4 | 10 000 | 40 000 |
|  | Entretien et carburant véhicules | Env. Mens. | 3 | 57 | 250 | 42 750 |
|  | Perdiem déplacement hors zone | Env. HJ/M | 12 | 57 | 90 | 61 560 |
|  | Consommables informatiques | Env. Mens. | 3 | 57 | 50 | 8 550 |
|  | Fournitures de bureau | Env. Mens. | 3 | 57 | 50 | 8 550 |
|  | Accueil stag. observ. Exploit. | HM | 6 | 20 | 100 | 12 000 |
|  | Édition et publication rapports | Enveloppe | 2 | 5 | 1 000 | 10 000 |
|  | Entretien photocopieuse | Env. Mens. | 1 | 57 | 50 | 2 850 |
|  | Électricité, téléphone, fax | Env. Mens. | 3 | 57 | 50 | 8 550 |
| Total fonctionnement |  |  |  |  |  | 194 810 |
| FORMATIONS |  |  |  |  |  |  |
|  | Formation courte S&E | Form. C2 | 6 | 1 | 750 | 4 500 |
|  | Formation courte suivi exploit. | Form. C3 | 6 | 1 | 750 | 4 500 |
|  | Formation courte SIG et cartog. | Form. C2 | 6 | 1 | 750 | 4 500 |
| Total formations |  |  |  |  |  | 13 500 |
| A.T. |  |  |  |  |  |  |
|  | Expertise court terme | HM | 1 | 5 | 19 500 | 97 500 |
| Total AT |  |  |  |  |  | 97 500 |
| TOTAL COMPOSANTE 34 |  |  |  |  |  | 665 430 |

| SOUS-BUDGET PRESTATAIRE DE SERVICE TECHNIQUE GRANDE RIVIÈRE DU NORD |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CATÉGORIE | Libellé | Unité | Quantité | Durée | Prix | Coûts |
| INVESTISSEMENTS |  |  |  |  |  |  |
|  | Aménagement local | Enveloppe | 1 | 1 | 20 000 | 20 000 |
|  | Véhicules | Unité | 2 | 1 | 21 000 | 42 000 |
|  | Motocyclette | Unité | 66 | 1 | 4 500 | 297 000 |
|  | Ordinateurs | Unité | 3 | 1 | 1 500 | 4 500 |
|  | Imprimantes | Unité | 3 | 1 | 300 | 900 |
|  | Logiciels | Unité | 3 | 1 | 300 | 900 |
|  | GPS | Unité | 4 | 1 | 200 | 800 |
| Total investissements |  |  |  |  |  | 366 100 |
| RESSOURCES HUMAINES |  |  |  |  |  |  |
|  | Agronome GRN, respons. zone | HM | 1 | 54 | 1 500 | 81 000 |
|  | Génie civil | HM | 1 | 54 | 1 000 | 54 000 |
|  | Animateurs | HM | 48 | 54 | 300 | 770 400 |
|  | Administrateur | HM | 1 | 54 | 1 000 | 54 000 |
|  | Secrétaire comptable | HM | 1 | 54 | 800 | 43 200 |
|  | Employé de bureau | HM | 1 | 54 | 250 | 13 500 |
|  | Ménagère | HM | 1 | 54 | 200 | 10 800 |
|  | Chauffeurs | HM | 1 | 54 | 350 | 18 900 |
| Total RH |  |  |  |  |  | 1 045 800 |
| FONCTIONNEMENT |  |  |  |  |  |  |
|  | Location local | Env. Ann. | 1 | 5 | 12 000 | 60 000 |
|  | Entretien et carburant véhicules | Env. Mens. | 2 | 54 | 250 | 27 000 |
|  | Entretien et carburant motocyclettes | Env. Mens. | 48 | 54 | 100 | 256 800 |
|  | Consommables informatiques | Env. Mens. | 3 | 54 | 50 | 8 100 |
|  | Fournitures de bureau | Env. Mens. | 1 | 54 | 100 | 5 400 |
|  | Edition manuels | Enveloppe | 2 | 1 | 1 000 | 2 000 |
| Total fonctionnement |  |  |  |  |  | 359 300 |
| FORMATIONS |  |  |  |  |  |  |
|  | Formation courte SIG et cartog. | Form. C2 | 5 | 1 | 750 | 3 750 |
| Total formations |  |  |  |  |  | 3 750 |
| A.T. |  |  |  |  |  |  |
| Total AT |  |  |  |  |  | 0 |
| FRAIS ADMINISTRATIFS |  | % | 10% | 1 | 1 774 950 | 177 495 |
| TOTAL SOUS-BUDGET PST |  |  |  |  |  | 1 952 445 |

| SOUS-BUDGET PRESTATAIRE DE SERVICE TECHNIQUE CAYES ET CAVAILLON |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CATÉGORIE | Libellé | Unité | Quantité | Durée | Prix | Coûts |
| INVESTISSEMENTS |  |  |  |  |  |  |
|  | Véhicules | Unité | 2 | 1 | 21 000 | 42 000 |
|  | Motocyclette | Unité | 66 | 1 | 4 500 | 297 000 |
|  | Ordinateurs | Unité | 3 | 1 | 1 500 | 4 500 |
|  | Imprimantes | Unité | 3 | 1 | 300 | 900 |
|  | Logiciels | Unité | 3 | 1 | 300 | 900 |
|  | GPS | Unité | 4 | 1 | 200 | 800 |
| Total investissements |  |  |  |  |  | 346 100 |
| RESSOURCES HUMAINES |  |  |  |  |  |  |
|  | Agronome GRN, responsable zone | HM | 1 | 54 | 1 500 | 81 000 |
|  | Génie civil | HM | 1 | 54 | 1 000 | 54 000 |
|  | Animateurs | HM | 48 | 54 | 300 | 770 400 |
|  | Administrateur | HM | 1 | 54 | 1 000 | 54 000 |
|  | Secrétaire comptable | HM | 1 | 54 | 800 | 43 200 |
|  | Employé de bureau | HM | 1 | 54 | 250 | 13 500 |
|  | Ménagère | HM | 1 | 54 | 200 | 10 800 |
|  | Chauffeurs | HM | 1 | 54 | 350 | 18 900 |
| Total RH |  |  |  |  |  | 1 045 800 |
| FONCTIONNEMENT |  |  |  |  |  |  |
|  | Entretien et carburant véhicules | Env. Mens. | 2 | 54 | 250 | 27 000 |
|  | Entretien et carburant motocyclettes | Env. Mens. | 48 | 54 | 100 | 256 800 |
|  | Consommables informatiques | Env. Mens. | 3 | 54 | 50 | 8 100 |
|  | Fournitures de bureau | Env. Mens. | 1 | 54 | 100 | 5 400 |
|  | Edition manuels | Enveloppe | 2 | 1 | 1 000 | 2 000 |
| Total fonctionnement |  |  |  |  |  | 299 300 |
| FORMATIONS |  |  |  |  |  |  |
|  | Formation courte SIG et cartog. | Form. C2 | 5 | 1 | 750 | 3 750 |
| Total formations |  |  |  |  |  | 3 750 |
| A.T. |  |  |  |  |  |  |
| Total AT |  |  |  |  |  | 0 |
| FRAIS ADMINISTRATIFS |  | % | 10% | 1 | 1 694 950 | 169 495 |
| TOTAL SOUS-BUDGET PST |  |  |  |  |  | 1 864 445 |

Annexe 3

Estimation du nombre de bénéficiaire

|  |  | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10% | 30% | 40% | 20% |  | 100% |
| Bénéficiaires | Grande Rivière | 550 | 1650 | 2200 | 1100 | 0 | 5 500 |
|  | Cayes | 250 | 750 | 1000 | 500 | 0 | 2 500 |
|  | Cavaillon | 300 | 900 | 1200 | 600 | 0 | 3 000 |
|  | Sud | 550 | 1650 | 2200 | 1100 | 0 | 5 500 |
|  | TOTAL | 1100 | 3300 | 4400 | 2200 | 0 | 11 000 |
| Bénéf.cumulés | Grande Riv. | 550 | 2200 | 4400 | 5500 | 5500 | 5 500 |
|  | Cayes | 250 | 1000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2 500 |
|  | Cavaillon | 300 | 1200 | 2400 | 3000 | 3000 | 3 000 |
|  | Sud | 550 | 2200 | 4400 | 5500 | 5500 | 5 500 |
|  | TOTAL | 1100 | 4400 | 8800 | 11000 | 11000 | 11 000 |
| Animateurs | Grande Riv. | 6 | 20 | 27 | 13 | 0 | 66 |
|  | Cayes | 3 | 9 | 12 | 6 | 0 | 30 |
|  | Cavaillon | 3 | 11 | 15 | 7 | 0 | 36 |
|  | Sud | 6 | 20 | 27 | 13 | 0 | 66 |
|  | TOTAL | 12 | 40 | 54 | 26 | 0 | 132 |
| Animat.cumulés | Grande Riv. | 6 | 26 | 53 | 66 | 66 | 66 |
|  | Cayes | 3 | 12 | 24 | 30 | 30 | 30 |
|  | Cavaillon | 3 | 14 | 29 | 36 | 36 | 36 |
|  | Sud | 6 | 26 | 53 | 66 | 66 | 66 |
|  | TOTAL | 12 | 52 | 106 | 132 | 132 | 132 |
|  | % | 9% | 39% | 80% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio | 80 | Bénéf. par animateur |  |  |  |  |  |

Annexe 4

# Le plan d’aménagement environnemental  ET SOCIAL (PAES)

J.1. Introduction

Le Plan de Management Social et Environnemental doit permettre de mettre en place les moyens de contrôle et d’évaluation des impacts et de mettre en place les mesures de mitigations nécessaires. Certaines de ces informations sont résumées sous la forme d’un tableau récapitulatif qui est présenté en Annexe 3. Ce tableau permet de définir et de spécifier les paramètres qui permettront de quantifier l’ampleur des impacts ainsi que les méthodes et les moyens de mesures de ces paramètres. On y spécifie également qui sera le responsable de la supervision et de l’exécution des activités ainsi que la période et la fréquence des informations.

Le plan d’aménagement socio-environnemental (ESMP) comprendra les activités générales suivantes:

  - L’approche communautaire.

  - Les aspects environnementaux et sociaux concernant les incitations individuelles et liés à l’amélioration des pratiques culturales et d’agroforesterie(intrants, équipement, pratiques culturales, …).

  - L’aménagement du territoire, la gestion et la protection des sols.

  - La gestion des ressources hydriques.

  - Les aspects environnementaux et sociaux liés à la construction de biens publics/collectif.

  - Le suivi et l’évaluation.

L’ESMP comprend aussi une liste détaillée de mesures d’atténuation pour la liste des risques repris dans la section E.3.4. Cette liste de mesures d’atténuation est reprise au point E.3.6.2 et dans la table de l’ESMP à l’Annexe 3.

J.2. L’approche communautaire

La mise en place d’un programme d’appui communautaire sera importante pour assurer l’implantation de toutes les activités du programme et pour s’assurer que les activités auront correctement été effectuées. De plus, le programme d’approche communautaire devra comprendre: (i) la vérification de l’intérêt et de la motivation des fermiers de gérer les investissements publics/collectifs proposés. (ii) la création de comités de gestion et de maintien de ces biens publics/collectives; (iii) le développement d’un manuel devant définir les méthodes de gestion et d’entretien de tels biens et devant définir les méthodes d’utilisation des intrants. L’approche communautaire se traduira par la mise en place de toute une série d’activités et d’initiatives qui seront définies en réponse à chacun des besoins des communautés et des activités spécifiques du Programme. Les procédures de mise en place de l’approche communautaire sont reprises à l’Annexe 1.

J.3. Les aspects Environnementaux et Sociaux des incitations individuelles (pratiques agricoles).

L’introduction de nouveaux intrants et de nouvelles pratiques agricoles devra avoir été soumis au préalable à un contrôle des impacts économiques et environnementaux. Ces nouvelles pratiques devront faire partie de la liste des technologies éligibles et des cultures qui pourront être supportées par le Programme. Si des nouvelles technologies originales qui ne sont pas reprises dans la liste sont proposées par les agriculteurs, l’acceptation de ces pratiques devra au préalable subir une évaluation socio-environnementale spécifique.

Le menu technologique préconise les mesures d’incitation suivantes :

- Les cultures de haricot et d’igname sont partiellement remplacées par des bandes de culture en ananas (pentes moyennes sur calcaire et quelques zones basaltiques).

- La culture mixte de l’arachide avec alternances de bandes de vétiver (pentes moyennes sur sols basaltiques).

- La culture du haricot est substituée par des feuillus (en altitude sur pentes très fortes)

- La culture du maïs-pois congo est substituée partiellement par la plantation de manguiers (sur pente forte).

- La culture du haricot-maïs est substituée par la culture du napier (zone de pente moyenne à forte en altitude sur sols calcaires).

- La mise en place de seuils en pierre sur les terrains soumis au ravinement et leur valorisation par la plantation de bananiers.

Il ne faudra pas oublier non plus lors de la sélection de technologies que le Programme a comme conditions, mais a aussi comme objectif de favoriser en particulier les technologies et les cultures qui réduisent le processus de dégradation des sols et qui restaurent la fertilité de ceux-ci.

L’introduction de telles technologies nécessitera la mise en place de mesures qui devront répondre aux objectifs suivants:

- S’assurer de la formation des bénéficiaires pour l’utilisation des entrants.

- S’assurer que les chances de bénéficier des formations soient les mêmes pour les hommes et les femmes.

- Ces formations doivent être liées au Programme de l’approche communautaire décrit ci-dessus.

La mise en place de ce processus d’appui aux communautés se traduira concrètement sur le terrain par la mise en place des éléments suivants :

- Le Programme veillera à ce que les engrais synthétiques et les biocides qui auront été proposés ne soient pas repris dans la liste des produits interdits (voir annexe 6).

- L’introduction des engrais et pesticides devra être conditionnée par un processus de formation qui devra veiller à ce que les utilisateurs puissent être sensibilisés sur les notions suivantes :

- Les engrais et biocides sont pleinement effectifs aux dosages définis par les fabricants.

- L’utilisation des engrais et des pesticides à des doses dépassant celles recommandées peuvent donner lieu à une augmentation des coûts d’achats, une perte de la qualité du sol et une contamination des eaux de surface et des eaux souterraines sans engendrer d’augmentation significative de la productivité.

- Les engrais et les pesticides sont des matériels dangereux s’ils sont mal stockés, appliqués de manière inadéquate et peuvent nuire gravement à la santé

- L’introduction d’engrais et de pesticides doit être accompagnée par des formations qui devront porter sur:

    - L’utilisation appropriée des engrais et des pesticides.

    - Le calibrage des applicateurs (matériels d’épandage) d’engrais et de pesticides.

    - Le calcul des facteurs de dilution pour une concentration correcte des engrais et des pesticides.

    - L’utilisation correcte des applicateurs.

    - les soins et l’entretien appropriés à apporter aux applicateurs et aux récipients ainsi que les lieux et la manière de nettoyer les applicateurs et les récipients.

    - Le stockage approprié des engrais et pesticides.

    - La gestion correcte des récipients d’engrais et de pesticides vides.

- Un dépôt remboursable doit être requis au point de vente sur tout récipient non biodégradable d’engrais ou de pesticide qui viendrait avec le produit, qu’il s’agisse de récipient plastique ou métallique. Le dépôt sera remboursé à l’acheteur lors du retour du récipient qui devra avoir été rincé. Il sera demandé aux vendeurs d’engrais et de pesticides d’accepter les récipients vides et rincés et de rembourser le dépôt. Les vendeurs seront responsables de la gestion des récipients vides dans une décharge ou un via un système de recyclage. L’utilisation de ces récipients pour un autre usage devra être interdit.

- L’approche communautaire et les formations doivent être menées de manière à permettre la participation et l’implication des femmes dans le Programme. En effet pour celles-ci, la possibilité de participer au Programme peut être limitée par des obligations non agricoles mais socialement vitales. Ainsi, des possibilités d’installations de crèches communales ou des systèmes de surveillance des enfants doivent être étudiées et implantées là où une telle action peut faciliter la participation des femmes aux activités de formation.

J.4. Gestion de terres et la sécurité

La transparence et la sécurité vis-à-vis du foncier sont deux notions extrêmement importantes si on veut s’assurer que les investissements consentis puissent générer un maximum de bénéfices. En effet, les conflits relatifs à des problèmes d’accès, de propriété ou de possibilité d’exploitation des terres empêcheront la mise en place des investissements.

Ensuite, il ne faut pas perdre de vue que les améliorations à long terme (amélioration de la qualité du sol et application appropriée des entrants) ne seront réellement possibles que si les exploitants (propriétaires ou par affermage) puissent avoir la possibilité d’exploiter des terres pendant des périodes suffisamment longues. La tendance actuelle étant bien trop souvent d’épuiser les terres en essayant de maximiser la récolte sur un petit nombre d’année.

Pour pouvoir atteindre ces objectifs, le Programme devra mettre en place toute une série de mesures :

  - Faire en sorte que toutes les zones qui bénéficieront d’investissement publics/collectifs réalisent un inventaire des propriétés sur la base du cadastre. Cet inventaire devra identifier les propriétaires des terres, le nom des individus qui afferment éventuellement ces terres ainsi que les périodes pour lesquelles les individus non propriétaires ont droit d’accès et de fermage.

  - Développer un protocole acceptable pour l’ensemble de la communauté établissant, dans le contexte légal, des procédures qui doivent permettre de régler les conflits relatifs à la propriété terrienne et à l’accès aux terres.

  - De sensibiliser les propriétaires terriens sur les avantages des contrats de location et de métayage donnant l’accès aux terres aux locataires et aux métayers pour des périodes plus longues qu’une année ou qu’une saison, ce qui actuellement est généralement l’usage.

Les inventaires, les accords et les protocoles développés à travers ces actions ne devront pas être en désaccord avec les droits légaux des individus et ne doivent pas non plus être pris comme remplacement de ces droits. Ils devront au contraire être considérés comme des initiatives pragmatiques, spécifiques au Programme, en accord avec la loi en vigueur, et qui auront été mis en place en tant que moyen de facilitation de l’implantation du Programme.

J.5. La gestion des ressources hydriques des bassins versants:

Le plan d’aménagement socio-environnemental devra comprendre un volet traitant spécifiquement de la gestion des ressources en eau dans le bassin versant.

Etude et Contrôle Hydrologique

Les données hydrologiques existantes pour les bassins versants considérés sont insuffisantes et ne sont pas suffisamment complètes. Elles ne pourront pas offrir une base de réflexion suffisamment précise pour appuyer les décisions à prendre en fonction de la disponibilité et des besoins en eaux. Une étude hydrologique devra être réalisée et constituera un élément essentiel préalable à l’engagement des investissements dans la zone du Programme. D’autres études hydrologiques plus spécifiques devront éventuellement être réalisées une fois que certains investissements, particulièrement nécessiteux en eaux auront été identifiés. Un suivi hydrologique permanent doit être effectué afin de permettre le maintien des bases de données et afin d’assurer la planification et le maintien des systèmes de gestion.

Etude et suivi de la qualité de l’eau et du sol .

Les données existantes se référant à la qualité actuelle des sols et de eaux devront être récoltées pour servir de base de référence à partir de laquelle il sera possible de réaliser un suivi de la qualité de l’eau et du sol durant toutes les phases du Programme.

Les éléments déterminant la qualité des ressources aquifères et du sol devront être déterminés par des experts et devront inclure des paramètres tels que le TDS (pour l’eau), le pH, la teneur en azote (Kjedahl), en ammonium, en nitrate, le conductibilité électrique, le pourcentage d’absorption de sodium et la teneur en métaux lourds.

L’établissement de la base de référence de la qualité de l’eau et du sol doit être effectuée en conjonction avec la préparation du modèle général de gestion et d’aménagement du bassin versant. Les procédures et la fréquence de contrôle des paramètres de qualité devront être spécifiés dans le travail d’établissement de ladite base de référence.

Il n’existe pas actuellement en Haïti de service capable de mesurer et d’étudier les résidus de pesticides ainsi que leur impact sur l’environnement et sur la santé. L’installation d’un tel centre à l’intérieur du MARNDR (par exemple à Limbé) doit être une priorité dans le contexte de développement agricole du pays. Le contrôle de la présence de résidus de pesticides dans les sols et dans les aquifères devra être effectués dans les zones du Programme une fois que le centre sera opérationnel.

La modélisation de l’aménagement du bassin versant

Pour chaque bassin versant dans lequel le Programme sera implanté, il sera nécessaire de créer un modèle qui devra prendre en compte l’impact des nouveaux besoins en eau. Ces besoins (actuels et futurs) devront être comparés aux ressources disponibles ainsi qu’à leur localisation. Il sera également très important que ce modèle puisse prendre en compte les besoins et les possibilités d’alimentation des usagers situées plus à l’aval et qui risqueraient d’être pénalisées en cas d’accaparation des ressources hydriques à l’amont.

Le travail de préparation de ce modèle devra inclure un travail de collecte des données existantes, une réflexion et un calcul de l’utilisation actuelle des ressources et des besoins futurs en eau. Ces donnés devront être comparées aux source d’approvisionnement en eau (eaux de surface ou souterraines) exploitées ou potentiellement exploitables. Ce modèle sera particulièrement important dans la mesure où il devra permettre de déterminer l’importance des investissements possibles si la capacité d’approvisionnement en eau devait se révéler être un facteur limitant.

Les Termes de Référence pour la préparation de ce modèle devront inclure une composante devant permettre de réaliser une campagne d’échantillonnage et d’analyse de la qualité du sol et des eaux de surface et de manière à mettre en place les conditions de référence pour le suivi de la qualité. De plus, les Termes de Référence devront présenter une composante pour le suivi de : (i) la qualité de l’eau et du sol durant toute la durée du Programme et (ii) la disponibilité globale de l’eau dans le bassin versant.

La gestion intégrée des ressources aquifères

Dans un environnement dans lequel l’eau est un facteur limitant pour de nombreuses activités et opérations environnementales et économiques, une approche équilibrée des ressources aquifères est essentielle pour répondre au mieux aux besoins des différents groupes d’utilisateurs, pour éviter les conflits et pour éviter de perturber les équilibres écologiques.

Les risques potentiels de conflit les plus importants seront :

- Les risques de conflits entre le bénéficiaire d’une même zone en cas de compétition pour l’allocation de l’eau entre les différents projets issus d’incitations individuelles ou collective ;

- Les risques de conflits entre les utilisateurs agricoles placés en amont et à moyenne altitude et ceux situés dans la plaine alluviale, dans les terres situées les plus à l’aval.

Le Gouvernement Haïtien est en train de considérer l’application d’un système de gestion intégrée des ressources aquifères et a mis en place un comité inter-minstériel pour former et diriger un tel système. Les bases législatives devant permettre la mise en place de ce comité sont attendues pour bientôt.

Les recommandations en matière d’exploitation, de la mitigation des impacts, de l’utilisation et de la gestion des ressources hydriques seront basées sur les résultats de l’élaboration du modèle et devront être analysées et approuvées par ce comité. Le comité devra être régulièrement informé de toute évolution ou modification du modèle hydrologique, notamment lors des mises à jour ou d’un monitoring.

J.6. Les aspects environnementaux et sociaux liés à la construction d’ouvrages (investissements publics/collectifs).

Afin que des biens collectifs/publics puissent être éligibles et puissent bénéficier d’un financement, les investissements envisagés devront être analysé en détails, selon les exigences spécifiées et en tenant compte de la mitigation des impacts tel que présenté dans le tableau récapitulatif du plan d’aménagement socio-environnemental. (Voir annexe 3). Si les risques d’impacts négatifs potentiels devaient être importants, une étude socio- environnementale spécifique pourra être commandée. De plus, dans le cas des travaux d’infrastructure, les compagnies de construction devront suivre les recommandations socio-environnementales décrites à l’Annexe 4 (Directives aux entrepreneurs).

L’étude principale a établi la liste de biens collectifs éligibles dans les zones prioritaires d’intervention. Cette liste est reprise ici bas :

A. Micro projets de développement des productions végétales

  - Les investissement dans des infrastructures et/ou équipement pour la production de café de qualité, piment « piqué », floriculture, horticulture, fruiticulture comme les mangues et les avocats ou les fruits de la passion.

  - Financement du capital initial pour la production de semences artisanales

  - Financement du capital initial pour la transformation de déchets – production de fumier, compost et paillage

  - Financement du capital initial pour l’amélioration des conditions de stabulation des animaux

B. Micro projets de développement des productions animales

5)    Equipement/Infrastructure pour l’embouche (bovine, caprine, porcine, ovine)

6)    Equipement/Infrastructure pour le dressage de bœufs.

C. Micro projets de gestion environnementale

7)      Traitement de ravines, des berges, des talus routiers

8)      Construction de billons, canaux de contour, murs secs dans les thalwegs

9)     Implantation des terrassements, rampes vivantes, haies vives, clôture des parcelles (bocage).

10)    Implantation des aires protégées villageoises (mise en défend)

11)    Boisements productifs (bois de chauffage, perches,...)

D. Micro projets de transformation/conservation de produits agricoles

12)    Equipement pour la petite production de boissons rafraîchissantes

13)   Construction de centres de conditionnement et/ou séchage des produits agricoles   (fruits, oignons, poivrons,...)

14)   Projets de valeur ajoutée : infrastructure/équipement pour la production/transport des confitures, fruits confis, panification, pâtisserie, etc.

15)    Mise en place de : petits moulins de transformation, décortiqueuses, presses …

16)     Achat des ruches améliorées.

E. Construction/réhabilitation des infrastructures agricoles : hydraulique, commerce

17)      Retenues collinaires

18)      Construction de radiers

19)      Magasins de stockage et/ou de collecte de produits agricoles

J.7. Evaluation et Monitoring du Programme

Des actions séparées sont recommandées pour l’évaluation et le monitoring du Programme:

Le Monitoring

Le monitoring des initiatives environnementales et sociales devra être réalisé en tenant compte des exigences environnementales et socio-économiques et devra impérativement inclure un monitoring spécifique qui sera intitulé : « Le monitoring de la disponibilité en eau et de la qualité de l’eau et des sols». Les résultats de ce monitoring pourront ensuite servir à compléter et à améliorer le modèle hydrologique des bassins versants qui aura été initialement réalisé.

L’évaluation

Dans tous les cas, une analyse et une interprétation des données et des résultats du monitoring devra être effectuée. Sur base de ces résultats, des opportunités d’amélioration des performances du Programme pourront être identifiées et définies. Des recommandations impliquant des modifications des projets ou des actions devront permettre d’amplifier les impacts positifs et/ou de mitiger les impacts négatifs

En ce qui concerne le problème spécifique de la gestion des ressources hydriques, le monitoring et le modèle adapté permettront également la réalisation d’une évaluation qui devra permettre d’affiner les recommandations, les directives et les réalisations ultérieures et qui permettront de proposer des solutions adéquates à la problématique de la disponibilité et de l’attribution des ressources hydriques actuelles et futures.

Voir MARDNR – BID / IRAM-LGL ; préparation du PMDN ; Document technique : diagnostic, actions et zones prioritaires ; septembre 2006 ; et MARNDR – BID / Gilles Damais (consultant) ; préparation du PMDN ; Bassin versant de la Grande Rivière du Nord ; Document technique : diagnostic, actions et zones prioritaires ; mars 2007. Le bassin versant de l’Artibonite a été incorporé au menu de ce programme par la suite pour répondre au besoin de financement de certaines activités prévues par le PIA/EQ

Elles sont présidées par le Directeur Général du Ministère de l'Environnement ou, à défaut, par un cadre au rang de directeur dudit Ministère concerné par le thème traité par la Commission

d’après article 20 du décret

article 81

? article 25, décret sur l’environnement

article 85

version du 20 décembre 2005

article 4

articles 96, 97, 98.

Article 119

L’exploitant pilote est considéré comme les premiers producteurs qui vont vouloir s’inscrire dans le Programme et recevoir des incitations.