## Sheet1
Banco Interamericano de Desarrollo
PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BID
País: Republica Dominicana | [5 empty] | Agencia Ejecutora: BID | [7 empty] | CID/CDR
Número de Proyecto: DR-T1166 |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: Modernización del modelo de aprendices vinculado al sector productivo
Periodo cubierto por el Plan: 24 |  |  |  |  | Monto Total del Proyecto: |  | 300000
Componente | Tipo de Adquisición (1) (2) | Tipo de Servicio (1) (2) | Descripción | Costo estimado del contrato (US$) | Método de Selección (2) | Tipo de Contrato | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  |  |  | Fecha estimada del anuncio de adquisiciones | Fecha estimada del inicio de contrato | Duración estimada del contrato | Comentarios
[7 empty] | IDB/MIF |  | Otro Donante Externo
[7 empty] | Monto | % | Monto | % |  |  |  |  | Direct Contracting
Select comp | Select Proc. Type | Goods Included in Firm Cons. RFP | Consultant 1: brief description |  | select method | Select Cont. Type |  |  |  |  | 2016-03-01 |  |  |  | International Competitive Bidding
Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Firma Consultora (GN-2765) | Elaborar un plan de comunicación estratégico del Programa de Formación Dual para empresas y aprendices y realizar una campaña de promoción del Programa. | 40000 | SCS | Suma Alzada | 40000 | 100% | 0 | 0% | Q1 2019 | Q1 2019 | 12 meses |  | National Competitive Bidding
Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Estudio de costo-beneficio de la formación dual y desarrollo de una propuesta de incentivos para el sector empresarial | 20000 | CCI | Suma Alzada | 20000 | 100% | 0 | 0% | Q1 2019 | Q1 2019 | 12 meses |  | Shopping
Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Asesoría técnica para el diseño de un piloto del modelo de aprendices para dos sectores | 30000 | CCI | Suma Alzada | 30000 | 100% | 0 | 0% | Q1 2019 | Q1 2019 | 12 meses |  | Least-Cost Selection
Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Diseño de un mecanismo de coordinación entre el sector público y privado para la toma de decisiones estratégicas sobre la oferta del programa de formación dual | 40000 | CCI | Suma Alzada | 40000 | 100% | 0 | 0% | Q1 2019 | Q1 2019 | 12 meses |  | Quality and Cost Based Selection
Componente 2 | A. Servicio de Consultoría | Firma Consultora (GN-2765) | Propuesta de Diseño de plataformas tecnológicas para ampliar la cobertura de la formación dual | 35000 | SCS | Suma Alzada | 35000 | 100% | 0 | 0% | Q1 2019 | Q1 2019 | 12 meses |  | Quality Based Selection
Componente 2 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Levantamiento y análisis de la capacidad instalada del INFOTEP para ampliar la cobertura de la Formación Dual | 30000 | CCI | Suma Alzada | 30000 | 100% | 0 | 0% | Q1 2019 | Q1 2019 | 12 meses |  | Selection Based on the Consultants' Qualifications
Componente 2 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Desarrollo de documentos y procesos clave para establecer un Fondo Concursable para la expansión del programa de Formación Dual del INFOTEP | 30000 | CCI | Suma Alzada | 30000 | 100% | 0 | 0% | Q1 2019 | Q1 2019 | 24 meses |  | Selection under a Fixed Budget
Componente 3 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Mejora de los procesos de desarrollo curricular del INFOTEP | 15000 | CCI | Suma Alzada | 15000 | 100% | 0 | 0% | Q1 2019 | Q1 2019 | 12 meses |  | Individual Consultant
Componente 3 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Mejora de la capacitación de docentes y monitores del Programa de Formación Dual del INFOTEP | 10000 | CCI | Suma Alzada | 10000 | 100% | 0 | 0% | Q1 2019 | Q1 2019 | 12 meses
Componente 4 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Diseño del sistema de monitoreo y evaluación del programa de formación dual del INFOTEP | 40000 | CCI | Suma Alzada | 40000 | 100% | 0 | 0% | Q2 2019 | Q1 2019 | 12 meses
Otros | A. Servicio de Consultoría |  | Contingencias | 10000 | SCS | Suma Alzada | 10000 | 100% | 0 | 0% | Q1 2019 | Q1 2019 | 12 meses
Preparado por: | Maria Victoria Fazio |  | TOTALES | 300000 |  |  | 300000 | 100% | 0 | 0%
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1".
(2) (i) Consultor Individual: CCI: Calificación Consultor Individual; SD: Selección Directa o de Fuente Única. Proceso de selección debe ser de acuerdo con la AM-650.
(2) (ii) Firma Consultora: Según GN-2765-1, Métodos de seleccion para Firmas Consultoras en operaciones ejecutadas por el Banco con: Selección de Fuente Única (SD); Selección Competitivo Simplificado (<250K) (SCS); Seleccion Competitiva Integral (>250K) (SCI); y Convenio Marco - Orden de Tarea (TO). Todos los procesos de selección de firmas consultoras bajo esta política deben utilizar el módulo en Convergencia.
(2) (iii) Bienes: Según GN-2765-1, par. A.2.2.c: "las adquisiciones de bienes y servicios conexos, salvo cuando tales bienes y servicios sean necesarios para conseguir los objetivos del trabajo operativo que ejecute el Banco y estén incluidos en el contrato de servicios de consultoría y representen menos del 10% del valor de dicho contrato".
Table for Data Validation
Selec. Componente: | Selec. Tipo de Adquisición: | Selec. Tipo de Servicio | Descripción | Monto | Selec. Método: | Selec. Tipo de Contr:
Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) |  |  | SD | Suma Alzada
Componente 2 | B. Bienes (2)(iii) | Firma Consultora (GN-2765) |  |  | CCI | Convenio Marco
Componente 3 | C. Servicio de no Consultoría | Bienes incluidos en RFP de Firma Consultora |  |  | SCS
Componente 4 |  | Compra Corporativa (GN-2303) |  |  | SCI
Componente 5 |  |  |  |  | TO
Componente 6
Componente 7
Componente 8
Otros