“Informe de Terminación de Proyecto”

Título del Proyecto: Capacitación de recursos humanos para el sector agrario en MERCOSUR

Número del Proyecto: ATN/MH-6699

Representación en: brasil

Fecha: Julio 2006

| I. Datos Básicos del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| País: Brasil |  |  |  |  | Fecha de aprobación del donante: 13/Octubre/1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proyecto: Capacitación de recursos humanos para el sector agrario en MERCOSUR |  |  |  |  | Fecha de la Firma del Contrato: 7/Diciembre/1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número TC : TC9810442 MIF/AT: |  |  |  |  | Fecha de Validez del Contrato: 7/Diciembre/1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número (s) de ATN: MT-6699-RG |  |  |  |  | Fecha Parcial de Elegibilidad para el Primer Desembolso: 13/Ene/2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agencia (s): OISCA Brasil |  |  |  |  | Fecha de Elegibilidad Total para el Primer Desembolso: 13/Ene/2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialista Responsable en País: Ismael Gilio |  |  |  |  | Fecha del Primer Desembolso: 25/Enero/2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialista Responsable en sede: KEAW |  |  |  |  | Fecha Original para el Último Desembolso: 7/Diciembre/2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha del Reporte: Julio 2006 |  |  |  |  | Fecha Actual del Último Desembolso: 30/Dicembre/2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de Revisión Por Representante: |  |  |  |  | Fecha Original del Período de Ejecución: 7/Junio/2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha del CRG; |  |  |  |  | Fecha Actual del Período de Ejecución: 7/Junio/2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de aprobación final: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas al Período de Ejecución (meses): 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas al Último desembolso (meses): 12,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas como porcentaje del periodo original de ejecución: 22 % = (12/54)*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensión otorgada como porcentaje del periodo de desembolso original: 21 % = (12,8/60)*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Datos Financieros del Proyecto. |
| 1. Financiamiento del MIF: - Monto original aprobado: US$ 3.800.000 - Monto actual aprobado: US$ 3.800.000 - Monto total cancelado: US$ 0 Cancelar los 250.000 del componente II | - Contribuciones de contraparte: 2a) De EA: - Monto original aprobado: US$ 2.600.000 - Monto actual aprobado: US$ 2.600.000 2b) Co-financiamiento: - Monto original aprobado: US$ 0 - Monto actual aprobado: US$ 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2c) Contraparte Total: - Monto original aprobado: US$ 2.600.000 - Monto actual aprobado: US$ 2.600.000 - Costo Total del Proyecto: US$ 6.400.000 |  |  |  |  |  |
| Gastos de fondos del MIF: - Monto: US$ 0 - Porcentaje de los fondos originales (%): 0 % |  | Gastos de Contraparte: - Monto: US$ 0 Porcentaje del Fondo original (%): 0 % |  |  |  |  |  |  |  |  | Gastos de Co-Financiamiento: - Monto: - Porcentaje del Fondo original (%): |  |  |  |  |  |
| III. Datos de Performance del Proyecto. |
|  |  |  | Cronología de las evaluaciones de los ISDPs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # No Si ¿Los objetivos e indicadores han sido consensuados # con las agencies beneficiarios/ ejecutoras? [ ] [ X ] |  |  |  | Clasific |  | Jun. Año 2002 | Dic. Año 2002 | Jun. Año 2003 | Dic. Año 2003 | Jun Año 2004 |  | Dic Año 2004 | Jun Año 2005 | Feb Año 2006 |  | Final Año |
| # ¿Fueron los objetivos de desarrollo originales y/o indicadores reformulados oficialmente? [ X ] [ ] |  |  |  | PI [ ] |  | [ S ] | [S ] | [ S ] | [ S ] | [ I ] |  | [ S ] | [ S ] | [ S ] |  | [ ] |
| # ¿Los indicadores fueron revisados durante la ejecución? # [ ] [ X ] |  |  |  | OD [ ] |  | [E] | [E] | [E] | [ E ] | [ E ] |  | [ E ] | [ E ] | [ E ] |  | [ ] |
| # ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora mantuvo datos indicadores de performance? [ ] [ X ] |  |  |  | SUP [ ] |  | [ H] | [H] | [H] | [ H ] | [ H ] |  | [ H ] | [ H ] | [ H ] |  | [ ] |

| # ¿Se llevo a cabo un sistema de recolección de información que contenga línea de base? [ X ] [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora evaluó la performance del proyecto? # [ ] [ X] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Si la respuesta es si, cuales fueron las clasificaciones de IP y de DO # IP [ S ] DO [ E ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Las evaluaciones de las agencias beneficiarias/ejecutoras fueron diferentes de las del Banco? NO [ ] SI [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Si la Respuesta es SÍ, de una breve explicación de esta diferencia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuál es la evaluación de la agencia ejecutora de la performance del Banco? MS [ ] S [ ] I [ ] MI [ ] # ¿Cuál fue la fecha de la evaluación final?: En el momento de realización del PCR todavía no se había realizado la Evaluación Final. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. Datos de los Resultados del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. A Resultado (Propósito) del Proyecto e Impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados (“OD” o “Propósito” en el Marco Lógico) |  | # Indicadores clave de performance de los resultados: |  |  |  | # Evaluación de Resultados (OD) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ME | E | PE | I |  |  |
| Propósito según Marco Lógico del Memorando Donantes. Mejorar la calidad de la capacitación de los recursos humanos en el sector agropecuario de MERCOSUR. |  | # Indicador según Marco Lógico: Programa regional de capacitación para el pequeño agricultor en el MERCOSUR establecido y su continuidad garantizada por medio de acuerdos con entidades públicas y privadas, ofreciendo becas u otro tipo de apoyo financiero. |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Resumen de evaluación de efectividad del proyecto en términos de Objetivo de Desarrollo (OD): ME ( ), E ( ), PE ( X ), I ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota para la clasificación de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Efectivo(ME) | El proyecto: a) logró la totalidad de los efectos esperados e impactos presentes esperados, b) tiene una probabilidad muy alta de mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una muy alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectivo (E) | El proyecto: a) logró la mayoría de los efectos esperados, b) es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poco Efectivo (PE) | El proyecto: a) logró algunos de los efectos esperados, b) no es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una baja probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inefectivo (I) | El proyecto: a) no logró los efectos esperados, b) no podrá mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) es improbable que logre efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Descripción de los resultados del proyecto en relación con sus objetivos de desarrollo (OD) ó Propósito en el Marco Lógico del Proyecto): (original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): - EFECTOS La evaluación de los efectos del Programa se ha realizado a través del Propósito y de sus indicadores según el Marco Lógico del Memorando de Donantes. Los medios de verificación establecidos son los informes del ejecutor y evaluaciones externas. 1. El propósito según el Marco Lógico del Memorando Donantes es mejorar la calidad de la capacitación de los recursos humanos en el sector agropecuario de MERCOSUR.. El propósito del Programa ha sido parcialmente alcanzado, ya que ha conseguido equipar una escuela, desarrollar un currículo adecuado, obtener el reconocimiento de diploma para el curso y capacitar 214 alumnos que han manifestado la importancia del curso para su carrera profesional. Sin embargo, no ha conseguido garantizar la continuidad de la escuela y del curso. El curso ha servido para mejorar las capacidades de las personas formadas ya que éstas tienen mayor facilidad para encontrar trabajo y ha aumentado el número de ellos que acceden a formación universitaria (según la evaluación intermedia de 2003). Se espera que la evaluación final arroje más información sobre la situación profesional de los alumnos certificados. # 2. El único indicador de la consecución del propósito es tener un Programa regional de capacitación para el pequeño agricultor en el MERCOSUR establecido y su continuidad garantizada por medio de acuerdos con entidades públicas y privadas, ofreciendo becas u otro tipo de apoyo financiero. 2. 1. El curso ha sido establecido con un currículo determinado y aceptado como diploma de grado medio a partir de 2005 por la Secretaria de Educación de San Pablo. El curso de desarrollo económico y social se ha ido ajustando durante la ejecución del proyecto, variando sus materias, su carga horaria, y el sistema de las prácticas. 2.2. La continuidad de la escuela no ha sido garantizada a través de un Fondo Educativo Regional y actualmente OISCA Brasil está buscando alternativas para mantener la escuela y el curso en funcionamiento. - IMPACTOS La evaluación del impacto del Programa se ha realizado a través del Fin y de sus indicadores según el Marco Lógico del Memorando de Donantes. Los medios de verificación establecidos son el Informe final del Ejecutor y Evaluación final externa. Ninguno de los dos ha sido entregado hasta el momento. 1. La meta esperada del proyecto es contribuir a la modernización de la producción agrícola con base en la sostenibilidad y preservación del medio ambiente. Hasta el momento no se tiene conocimiento de la modernización de la producción agrícola resultado del regreso de los alumnos a sus comunidades de origen. 2. El indicador del Marco Lógico es obtener unidades agropecuarias de los participantes del Programa más sostenibles, combinando métodos de producción ecológicos con técnicas de gestión y mercadeo modernos. El impacto en las comunidades no ha sido medido, aunque se discutieron algunos indicadores que podrán ser utilizados en la evaluación final: (i) creación de micro o pequeñas empresas agroindustriales, (ii) gestión de micro o pequeñas empresas agroindustriales, (iii) identificación y explotación de nichos de mercado, (iv) expansión de pequeñas empresas agropecuarias a través de nuevas tecnologías, (v) nuevas iniciativas de asociativismo o cooperativismo, (vi) desarrollo de nuevos proyectos. El coordinador tiene información de casos aislados, pero no se ha realizado un seguimiento completo del impacto de los estudiantes en las comunidades. Se espera que la evaluación final facilite esa información. El Programa ha formado redes de alumnos en cada una de las comunidades seleccionadas con el objetivo de realmente producir el cambio en esas comunidades de origen. ### Se percibe como gran problema que los alumnos del Programa, y una vez que regresan a sus comunidades, tienen grandes dificultades para iniciar o reforzar iniciativas que lleven a la modernización de las pequeñas unidades productivas y tengan un efecto en las comunidades. Se puede esperar que el impacto se mantenga o aumente en el futuro dependiendo de: 1. El compromiso de OISCA Internacional para continuar con el Proyecto y su capacidad para conseguir los fondos necesarios. 2. La capacidad de los alumnos formados y que regresaron a sus comunidades para producir cambios en las unidades productivas familiares y comunitarias. Tal vez aún sea pronto para analizar los impactos de los jóvenes capacitados ya que un porcentaje ha continuado estudiando después del curso. - Otros resultados no previstos originalmente En Paraguay, los 45 alumnos formados han creado la Asociación de ex bolsistas Paraguayos y se están preparando para ejecutar un Proyecto de capacitación en Paraguay similar al realizado por OISCA Brasil, pero sólo para paraguayos. El objetivo es atender a las comunidades paraguayas a través de un programa educativo más económico y eficiente que el de OISCA Brasil. La iniciativa cuenta con el apoyo de OISCA Paraguay (Persona de contacto: Emi Kasamatsu 595-21-600-335). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # IV. B Outputs del Proyecto (Productos). |  |  |  |  |
| Outputs ( “Componentes” en el Marco Lógico) |  |  |  |  | Indicadores clave de performance: |  | Evaluación de los resultados (PI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MS |  | S | I | MI |  |  |  |  |  |
| 1. Desarrollar e implantar un curso de estudios innovador para 120 técnicos agrícolas que se fundamenta en los requerimientos de desarrollo rural sustentable del MERCOSUR. |  |  |  | Indicadores según Marco Lógico: Original: - Diseñar e implantar un curso de estudios innovador para mejorar la formación de técnicos agrícolas del MERCOSUR. - Formar 120 técnicos agrícolas en 4 años (30 por año) con un diploma post-técnico. Revisado: - Diseñar e implantar un curso de estudios innovador para mejorar la formación de técnicos agrícolas del MERCOSUR. - Formar 220 técnicos agrícolas hasta el final del Programa. |  |  |  |  | X X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ofrecer, a un grupo de estudiantes seleccionados del componente 1, la oportunidad de adquirir conocimientos complementarios sobre agricultura sustentable y desarrollo de pequeñas unidades agrícolas en Japón. |  |  |  | Original: - 36 alumnos formados por el Programa realizarán curso de agricultura sostenible en Japón por la SCG (12 por cada uno de los tres primeros cursos). Revisado: - 18 alumnos formados por el Programa realizarán prácticas de agricultura sostenible en Japón. |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 3. Promover la implantación de un Centro Regional de agricultura sostenible en MERCOSUR, y su continuidad garantizada por medio de acuerdos con entidades públicas y privadas, ofreciendo becas de estudio u otro tipo de apoyo financiero. |  |  |  | Original = Revisado - Instalaciones adecuadas y equipadas de tal manera que satisfagan las necesidades académicas del Programa. - Estrategia de Promoción establecida y correspondiente material publicado. - Fondo Educativo Regional establecido. |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Resumen de la evaluación de efectividad en términos de los productos (outputs) del proyecto: (PI): MS ( ), S ( ), I ( X ), MI ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criterio para la clasificación de los productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Satisfactorio (MS) |  | El proyecto obtuvo todos o excedió los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Satisfactorio (S) |  | El proyecto obtuvo casi todos (entre el 65% y el 100%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Insatisfactorio (I) |  | El proyecto obtuvo algunos (entre el 50% y el 65%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy insatisfactorio (MI) |  | El proyecto obtuvo solo un limitado número de productos esperados (menos del 50%) de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Basado en la clasificación del IP arriba citada, describa los logros de cada output (producto) del proyecto y compárelos con los resultados previstos en términos del progreso en su implementación en el Marco Lógico-(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco). Provea una breve explicación si existiesen diferencias. Esta descripción debe ser específica y referirse a cada indicador incluido en el Marco Lógico original o el modificado. 1. La ejecución del componente uno fue satisfactoria. 1.1. Diseño e implantación del curso. Inicialmente el curso fue pensado y diseñado como un diploma post-técnico para técnicos en agropecuaria. El primer curso fue diseñado por el equipo docente de la Escuela CAC-R, por el coordinador pedagógico, consultores especializados y el equipo del BID-FOMIN. La idea era dar una formación profesional a los técnicos agropecuarios para que estuviesen lo suficientemente preparados para ejercer su profesión o capacitados para continuar en la universidad. En el año 2001 empezó la preocupación por ofrecer una formación más general y en 2002 y 2003 se intentó orientar el curso al desarrollo económico y social ya que los jóvenes tienen que enfrentarse con aspectos técnicos y sociales cuando regresan a sus comunidades. En 2004 se envió una propuesta para reconocer el curso como de nivel medio educacional a la directoria de enseño de Jacarei-SP, y en enero de 2005 fue reconocido el curso en Desarrollo económico y social (diploma de nivel medio). El ejecutor ha necesitado 5 años para configurar la estructura de las materias y prácticas del curso y conseguir el reconocimiento como diploma. Según la evaluación intermedia del Programa, tanto alumnos como profesores se quejan de la variabilidad de las materias del curso y de la falta de organización, sin embargo todos piensan que la educación proporcionada es de alta calidad y muy satisfactoria. El curso fue estructurado en un plazo de 11 meses, que distribuía la teoría y las prácticas a lo largo del tiempo. Para los dos primeros grupos fue alternando teoría con prácticas en periodos de 3 meses teoría, 1 mes de prácticas, 3 meses teoría, 1 mes prácticas y 3 meses teoría. Este modelo resultó ser poco viable porque los receptores de los alumnos en prácticas prefieren periodos más largos. La distribución fue variando hasta el modelo actual que tiene 7 meses de teoría en la escuela y después 4 meses de prácticas. El periodo de capacitación original era de 11 meses en periodo integral que representaba 1800 horas de dedicación, además de las prácticas. Este periodo se reveló demasiado largo para una formación técnica y resultó en un coste-beneficio elevado. El nuevo curso a partir de 2005 fue de 1200 horas, por un periodo de 7 meses en periodo integral, contemplando al final del curso la presentación de un plan de negocios para ser aplicado en la comunidad de origen. También contempla actividades semanales de los alumnos (como voluntarios) junto a las comunidades locales - esta actividad se ha revelado muy eficaz. La nueva configuración reduce el coste de formación de cada alumno significativamente (US$ 6,4 millones/120 alumnos = US$ 53.000 por alumno; US$ 6,4 millones/220 alumnos = US$ 29.000 por alumno). La reducción del coste medio por alumno mejora las posibilidades de acuerdos y la sostenibilidad de actividades futuras. Fue solicitado un cuadro con disciplinas por curso, con su evolución en el tiempo. Deberá estar en la evaluación final. La mayoría de las prácticas son realizadas en granjas, escuelas técnicas y cooperativas de San Pablo y algunas de RJ, sin ningún tipo de remuneración económica. Dado que el curso es en desarrollo económico y social, las prácticas son realizadas en el área técnica y también social. Las prácticas pueden ser en programas técnicos que tengan impacto comunitario, o por separado la parte técnica y la parte social (en comunidades carentes). Algunos de los estudiantes vuelven a sus comunidades. Los criterios de selección de alumnos que se han mantenido en el tiempo han sido los de edad de 19 a 23 años y con formación media. Sólo en los dos primeros grupos fue requerido que fuesen técnicos agrícolas. 1.2. Formación de alumnos. Se ha superado la meta inicial de 120 alumnos formados y en 2006 se superó la meta revisada de 220 alumnos formados. El certificado y la capacitación han ido variando en el tiempo y sólo el grupo 7 y 8 han conseguido el diploma reconocido por la Secretaria de Educación del Estado de San Pablo. Curso; Alumnos; Formación. 1; 30; Certificado post técnico. 2; 34; Certificado post técnico. 3; 44; Certificado. 4; 33; Certificado. 5; 23; Certificado. 6; 22; Certificado. 7; 28; Diploma en desarrollo económico y social. Total; 214; -. El ejecutor quiere llevar de vuelta los alumnos de los cursos 1 a 6 para realizar un pequeño curso de 60 horas que les daría derecho a obtener el Diploma en desarrollo económico y social actual. Ya ha conseguido la aprobación por parte de la Secretaria de Educación del Estado de San Pablo. En agosto de 2005 empezó el grupo VIII que finalizará el curso y las prácticas en julio de 2006. En enero tenía que haber empezado el grupo IX, pero se ha aplazado por falta de recursos. El perfil de los alumnos ha variado poco en el tiempo, siendo todos ellos jóvenes con un mínimo de educación secundaria y con una proporción creciente de mujeres. Estos alumnos proceden de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Colombia y Bolivia. El perfil ha variado significativamente para los grupos 8 y 9, ya que la reducción en recursos disponibles ha incrementado el número de alumnos de San Pablo y reducido los alumnos internacionales. En entrevista el día 9 de marzo con estudiantes del grupo VIII (que estaban de prácticas en la Escuela o en las comunidades vecinas) llama la atención el gran número de estudiantes que proceden de asentamientos agrícolas o de pequeñas comunidades carentes. El trabajo con estos alumnos puede ser más difícil porque no han tenido acceso a la mejor educación primaria y secundaria, sin embargo pueden tener un gran impacto al regresar a sus comunidades que también son carentes en profesionales capacitados y comprometidos. La diversidad de los alumnos en formación, genero, región, edad y cultura hace que la escuela sea un lugar para compartir, comunicarse y aprender a conciliar las diferencias. Ese crecimiento personal les da seguridad para volver a la comunidad y trabajar por el cambio. - La ejecución del componente dos fue insatisfactoria. El objetivo inicial era seleccionar 36 alumnos diplomados durante del Curso en Brasil (12 por cada uno de los tres primeros cursos) y capacitarlos en Japón a través de un curso y unas prácticas acordes a los conocimientos adquiridos en Brasil y a la situación de los estudiantes. El objetivo revisado fue formar 18 alumnos certificados en un programa de prácticas en Japón sobre agricultura familiar por un periodo de 7 meses y 18 en propiedades rurales del Brasil por un periodo de 6 meses. El resultado fue 11 alumnos capacitados en prácticas de agricultura familiar en Japón (30% del objetivo inicial y 61% del objetivo revisado). Con la revisión del objetivo de 36 para 18 alumnos se redujo la contribución del Banco para tal actividad en US$ 250.000 que fueron cancelados. Varios son los factores que han influido en la ejecución de este componente, pero sin duda el más importante ha sido que OISCA-Internacional se desvinculó de sus compromisos con el Programa. Según el ejecutor, OISCA Internacional tenía que hacerse cargo de la formación de los alumnos en Japón. Sin embargo, OISCA-Internacional retiró su apoyo al proyecto y no concedió ni los recursos ni la atención necesaria para la buena marcha de este componente. Esta situación y el hecho de que OISCA Brasil considerase que el curso en Brasil era superior al que podían recibir en Japón hicieron que se optase por un programa integral de prácticas en agricultura familiar. Tabla con los alumnos seleccionados y formados en Japón Curso; Alumnos seleccionados; Alumnos que finalizaron. 1,2; 0; 0. 3,4; 6; 6. 4,5; 6; 5. 6,7; 0; 0. En esa línea, OISCA-Brasil llegó a un acuerdo con la ONG Jaeke, especializada en intercambio de estudiantes internacionales. El Programa pagaba a Jaeke US$ 8.500 por alumno y Jaeke buscaba una granja en condición de “home-stay” y prácticas para ese alumno, además el alumno recibía US$ 300 por mes para gastos de bolsillo (procedentes de los $8.500). Inicialmente los estudiantes tenían que pasar 11 meses en Japón pero después se modificó el periodo a 7 meses para evitar el invierno japonés. Seis alumnos pasaron 11 meses y 5 alumnos 7 meses. Se considera que el coste de este componente es extremadamente alto y tiene una baja relación coste beneficio. Argumentos: - El coste total aproximado por estudiante que fue a Japón fue de US$ 50.000 = (Contribución 58.300 + Aporte 387.380) / 11 alumnos. - Se considera que podrían realizarse las prácticas en otros países de lengua (castellana o portuguesa) donde se podría conseguir un mayor resultado. - El objetivo de la formación en Japón es que los alumnos vuelvan mejor preparados, y este objetivo todavía no ha sido evaluado. - Según el coordinador general, este componente es caro con relación al coste / beneficio ya que lo que aprenden en Japón será difícilmente aplicable en sus comunidades de origen por la diferencia de tecnologías aplicadas. - En entrevista, durante la visita a las instalaciones de la Escuela el día 9 de marzo de 2006, con el segundo grupo de 5 alumnos que regresó de Japón se perciben como puntos positivos y negativos los siguientes: + Positivo. Los alumnos aprendieron: i) la importancia de la calidad en la producción; ii) sistemas de gestión de pequeñas unidades agrícolas; iii) a planificar según las estaciones; iv) a hacer el trabajo bien hecho y dar ejemplo de ello; v) técnicas y tecnologías avanzadas; vi) valores culturales. - Negativo. Los alumnos identificaron como problemas: i) la dificultad para comunicarse dado el bajo nivel de japonés, lo que afecto la capacidad de aprendizaje; ii) las diferencias en las tecnologías usadas en Japón y en sus países de origen. 3. La ejecución del componente 3 ha sido insatisfactoria porque aunque se ha conseguido tener instalaciones adecuadas y equipadas para las necesidades del Programa, no se desarrolló una estrategia de promoción ni materiales correspondientes y no se consiguió instaurar un Fondo Educacional Regional que asegurase la continuación del Programa. 3.1. Instalaciones adecuadas y equipadas. La escuela cuenta con instalaciones y equipos adecuados para cumplir sus objetivos educativos. En la visita a las instalaciones en la misión de cierre (realizada el día 9 de marzo de 2006) se visitaron las salas de clase, las habitaciones de los alumnos, la biblioteca, la sala de informática, las salas de entretenimiento, la cocina y el comedor, los invernaderos y pequeños laboratorios. El laboratorio principal fue instalado en la Escuela Estadual Pública de Agronomía que queda a unos 30 km de la Escuela CAC-R. Los alumnos del Programa se desplazaban cuando tenían que hacer uso de este laboratorio. El laboratorio es usado principalmente por la Escuela Estadual. Las instalaciones fueron mejoradas con recursos de la contribución y del aporte de OISCA Brasil (donación del Fondo Japonés Kendaire). OISCA-Brasil asumió el control de la Fundación Coopercotia, y por tanto de la Escuela CAC-R, en 2003. Con este control ha conseguido dar más sostenibilidad a la iniciativa. 3.2. Estrategia de promoción y material publicado. No hay una estrategia definida ni materiales para difundir el programa y conseguir nuevos socios. Durante la misión de cierre fueron solicitados repetidas veces la planificación estratégica realizada y los materiales publicados para dar sostenibilidad al Programa. No se obtuvo copia de dichos materiales. Sí que hubo visitas a diferentes instituciones y publicaciones sobre el Proyecto en el periódico Nikkey de San Pablo y en el boletín de OISCA Internacional. 3.3. Fondo Educacional Regional. No fue constituido. El Coordinador Regional Sr Tadashi tenía entre sus atribuciones la coordinación de los programas educacionales de las escuelas de Brasil y Japón, la promoción del Programa y la búsqueda de fondos para la constitución del Fondo Educacional Regional. Los resultados del Sr Tadashi son insatisfactorios. Durante la misión de cierre fue solicitado al coordinador general un informe con las actividades y resultados del Sr Tadashi durante la duración de su contrato. Este informe también deberá tener una descripción de todos los gastos incurridos. No ha sido recibido dicho informe. |  |  |
| # V. Factores Externos que Afectaron el Performance del Proyecto(Supuestos). |  |  |  |
| A. Resultados del Proyecto (Outcomes) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de resultados (propósito) del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como supuestos en el Marco Lógico -(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): Negativos 1. Falta de apoyo al regresar a las comunidades. Los alumnos regresan a sus comunidades con nuevas experiencias y conocimientos, y los de los últimos cursos con un proyecto específico, pero no consiguen implantarlos dada la falta de apoyo local. Para solucionar este problema hay que buscar socios más comprometidos que no sólo hagan la selección si no que también incorporen estos jóvenes en proyectos económicos y sociales a su regreso a la comunidad. En este sentido, ya fue indicada al ejecutor la posibilidad de contactar con Visão Mundial Brasil y Fundação Lyndolpho Silva que trabajan con pequeños productores rurales y que podrían estar interesados en capacitar jóvenes locales y después emplearlos para las tareas de cambio de sus proyectos. 2. No se han cumplido dos de los tres supuestos del Marco Lógico, estos son: i) acceso, por parte de los pequeños agricultores capacitados, a asistencia técnica y crédito; ii) fomento de la producción agrícola, ecológica por parte oficial (gobiernos). 3. No se tiene constancia de que la demanda, por parte del consumidor, por productos ecológicos (tercer supuesto del Marco lógico) haya crecido significativamente desde el inicio del Programa. Positivos 4. La devaluación del real hizo que la contribución del FOMIN de $3.800.000 aumentase substancialmente. Contribución inicial: US$ 3.800.000 = $R 3.800.000 Año 2000; Año 2001; Año 2002; Año 2003; Año 2004; Año 2005. Desembolso Contribución FOMIN en US$; 1.065.449; 1.096.990; 616.903; 380.249; 260.321; 121.745. Media del tipo de cambio aprox.; 1,7; 2,2; 2,8; 3,0; 2,8; 2,4. Equivalente en Reales; 1.811.263; 2.413.378; 1.727.328; 1.140.747; 728.899; 292.188. Contribución final desembolsada: US$ 3.541.657 = $R 8.113.803 B. Outputs del proyecto (Productos) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de los productos (outputs) del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como supuestos en el Marco Lógico -(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): Negativos 1. La retirada de OISCA Internacional del Programa perjudicó de forma decisiva la ejecución de las actividades de capacitación en Japón y también la capacidad de aporte de contraparte. 2. Uno de los supuestos de los componentes era el interés y la disponibilidad, por parte de entidades públicas y privadas, en apoyar el Programa y así garantizar su sostenibilidad. Aparentemente este supuesto no se ha materializado, aunque también puede ser que el trabajo de difusión y de captación de socios haya sido deficiente. Positivos 3. Otro supuesto de los componentes es que la legislación en los países de MERCOSUR permita la acreditación del Programa. El Curso del Programa está acreditado en Brasil a partir de 2005. |  |  |  |
| # VI. Eficiencia en la Implementación del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique la evaluación de la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios: AE ( ), E ( ), I ( X ), MI ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altamente Eficiente (AE): |  |  | El proyecto fue implementado según la programación prevista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficiente (E): |  |  | a) La mayoría de los componentes del proyecto fueron implementados dentro de la programación original o revisada, y b) El tiempo total de retraso en la implementación es menor al 15% de la programación original o revisada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ineficiente (I): |  |  | a) Una cantidad significativa de los componentes del proyecto fue implementada con demoras de acuerdo a la programación original o la revisada y b) el tiempo total de implementación se demoró mas que un 15% y menos que un 50% de la programación original. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Ineficiente (MI): |  |  | El proyecto fue implementado con demoras que representan mas del 50% de la programación original |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique las razones principales que hayan afectado la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios y provea una explicación breve a continuación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ ] Demoras en aprobaciones legislativas; [ ] Baja performance de los contratistas o proveedores; [ ] Auditoria externa calificada. [ ] Falta de compromiso y/o propiedad de la agencia ejecutora/receptora de fondos; [ X ] Diseño inadecuado del proyecto o alguno de sus componentes; [ ] Cambios en las políticas nacionales. [ ] Problemas con los fondos de contraparte; [ ] Demoras por cumplimiento de condiciones del contrato; [ ] Cambios en las políticas de las agencias ejecutoras. [ X ] Débil capacidad institucional de la agencia ejecutora; [ X ] Eficacia del Banco (Demora en las respuestas); [ ] Cambios en la política del Banco. [ ] Oposición política o de la comunidad; [ ] Dificultades en compras/ provisiones; [ ] Otros (Por favor especificar). [ ] Performance inadecuada del consultor; [ ] Estimación de costos inadecuado. [ ] Dificultades en la coordinación inter-agencias; [ ] Gastos mayores a lo estipulado. |  |  |  |
| Explicación: El principal motivo para catalogar el proyecto como ineficiente es la relación entre los recursos invertidos y los resultados alcanzados. Además de tener un extensión de plazo de ejecución del 22% sobre un periodo original de 54 meses. Se dieron varios factores que afectaron la eficiencia en la ejecución del Proyecto: 1. Débil capacidad institucional de la Agencia Ejecutora. OISCA Brasil fue fundada en enero de 1999 y no tenía capacidad para planificar y ejecutar un proyecto como éste. Esta incapacidad se ha manifestado de diversas formas: 1.1. Deficiente planificación y gestión de las actividades. Con los recursos disponibles, el tiempo disponible, y la devaluación del real los resultados deberían haber sido altamente satisfactorios. Hubo desorganización en la planificación y ejecución de las actividades. 1.2. Deficiente sistema de información para la gestión, con informaciones desorganizadas e incompletas. 1.3. Deficiente seguimiento de los resultados del Programa. No se ha establecido un sistema de información regular para dar seguimiento a la evolución de los alumnos y los impactos y efectos del curso a nivel personal y comunitario. Al final de cada curso los profesores no evalúan el curso. Al final de cada curso los alumnos no evalúan el curso en el ámbito de cumplimiento de expectativas, satisfacción y proposición de mejoras. Los alumnos no realizan exámenes y son evaluados por los profesores basándose en su desempeño diario durante todo el curso. 1.4. Deficiente control financiero de los gastos. Los informes financieros anuales del Programa fueron presentados con retrasos e irregularidades. El ejecutor fue acumulando una serie de gastos de Contribución en los años 2001, 2002 y 2003 que no fueron debidamente justificados y una muestra aleatoria de la documentación reveló irregularidades llevando a desestimar esos gastos. Se solicitó la regulación de dichos gastos o la asunción de dichos gastos como de contrapartida. El ejecutor optó por la segunda opción, y asumió como aporte US$ 350.471,45 que tendrán que ser reembolsados al Fondo Rotativo. 1.5. Deficiente gestión de Recursos Humanos. Hubo una alta rotación de profesionales del Programa del área directiva, administrativa y educativa. 2. Diseño inadecuado del proyecto. El presupuesto para el componente 2 de formación de estudiantes en Japón de US$ 1.651.800 es excesivamente elevado. Si el objetivo era capacitar 36 alumnos, esto arroja un coste por alumno de US$ 45.883. No fue considerada la dificultad de comunicación de los alumnos de la Escuela que no hablan japonés y tienen un inglés básico. Programas de becas de estudios con presupuestos similares en otros países están dirigidas para líderes con capacidades probadas. - Eficacia del Banco. El Banco tiene parte de responsabilidad en la eficiencia del Proyecto, ya que se percibe falta de control en la gestión y en la medición de los resultados durante el proyecto. A partir de 2004 se percibe un mayor seguimiento y control por parte del FOMIN, pero el Programa ya estaba en una fase avanzada. Llaman la atención algunos aspectos: 3.1 El FOMIN podía haber ajustado el presupuesto después de la devaluación del real de 1999 provocado por la libre fluctuación de la moneda, ya que los recursos del Programa aumentaron sustancialmente en reales. Algunos presupuestos quedaron extremadamente elevados después de la devaluación. 3.2. No se exigieron resultados sobre la constitución del Fondo Educativo Regional. Ni alternativas a los problemas encontrados. 3.3. Algunos de los salarios de los funcionarios del Programa fueron excesivamente altos y no justificados con sus resultados. Ejemplos son los de Oswaldo Takaki = 13.500 reales por mes, Tadashi Watanabe = similar al de Takaki, Sonia Yamashita = 9.000 reales por mes, Yufo Okuma = 7.350 reales por mes, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VII. Análisis de Sostenibilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Comente acerca de la sostenibilidad del proyecto después de completado, teniendo en consideración el fortalecimiento de las capacidades institucionales, técnicas y financieras resultantes de las actividades del proyecto. Actualmente el Programa está en una fase crítica por la falta de fondos y puede llegar a quedar desactivado. La sostenibilidad de las actividades educativas del Programa a nivel regional de América Latina tendría que estar asegurada a partir de un Fondo Educativo Regional. Este fondo se nutriría de aportaciones de diferentes socios que debían ser captados a partir del plan estratégico y de la comunicación. La ejecución del Programa del FOMIN acabó en junio de 2005 y hasta ese momento no se había conseguido la auto sostenibilidad. El ejecutor no tiene un plan definido para conseguir la sostenibilidad del Programa y las informaciones que proporciona al respecto son desorganizadas. Se ha negligenciado la sostenibilidad del Programa tanto por el Ejecutor como por el BID y se ha llegado a una situación crítica. La escuela tiene unos costes anuales de mantenimiento de 500.000 reales, que será el mínimo necesario para que continúe la ejecución de sus actividades. Los 500 mil reales sirven para soportar una estructura que cuenta con instalaciones educativas y de internado, profesores, y administradores. El principal coste es el de los profesores. Si el curso tiene 800 horas a ser repartidas en 7 meses, obtenemos 114 horas por mes. A un coste de 30 reales la hora resulta un coste de 3.420 reales al mes, a dividir entre el número de alumnos. Si hay 20 alumnos en el aula el coste por alumno es de 171 reales al mes. Existen cuatro potenciales fuentes de recursos para que el programa continúe: (i) búsqueda de nuevos socios para el Programa que envíen alumnos y paguen por ello; (ii) pago del curso por las instituciones que envían los alumnos actualmente; (iii) donaciones; (iv) otras fórmulas como colaboraciones con empresas o financiación de los alumnos. i) Colaboraciones con nuevos socios. OISCA Brasil está negociando con JICA (Japan International Cooperation Agency) y con los Ministerios de Educación de Mozambique y Angola para traer alumnos al Programa. Cada país enviaría 6 grupos de 20 alumnos cada uno en un periodo de tres años, empezando por Mozambique en abril de 2007. Este programa serviría para pagar los costes fijos, los profesores y los costes variables de los 20 alumnos. Se podrían ampliar las clases a 35 alumnos, dejando espacio para 15 alumnos de América Latina que tendrían que costearse sus gastos de alimentación ($R 200 al mes), desplazamientos y seguro durante 7 meses. ii) Aportaciones por parte de las instituciones que colaboran con el Proyecto enviando estudiantes. Esta opción parece poco probable ya que estas instituciones tienen recursos limitados y no considerar la participación del Programa como prioritaria (o no existe un verdadero interés de estas instituciones en capacitar a los jóvenes o piensan que el curso no es lo suficientemente valioso). Se les envió una carta para preguntar si estarían dispuestos a pagar 200 reales por mes por estudiante enviado, y no tuvo aceptación. Los costes son de aproximadamente 1.200 reales por mes por estudiante (500.000 reales / (20 + 20) alumnos / 11 meses = aprox 1200 reales). Las instituciones que seleccionan a los alumnos nunca han pagado por su formación, sólo en algunos casos han pagado pasajes y gastos de bolsillo. En la evaluación final, se deberá analizar el perfil de las instituciones que colaboran con el Programa, si ya pagaron gastos de los alumnos y cual es su posición respecto a pagar por enviar alumnos. iii) Donaciones o colaboraciones por parte de instituciones públicas y empresas. No hay constancia de acuerdos escritos. El coordinador general aseguró que están buscando fondos de diferentes fuentes y reconoció que hay un trabajo de comunicación por realizar con Fundaciones, grandes empresas, e instituciones. Algunos de los potenciales colaboradores son el Banco Sudameris, Fondos Japoneses del FOMIN, Fondo Dekassegui (tiene gran actividad en San Pablo), Infraero con el que se está negociando un proyecto de reciclage, Prefeitura Municipal de São Paulo con quien se ha trabajado en la formación de jardineros y se ha colaborado en programas sociales, la Fundação ITESP (Instituto de Terras do Estado de São Paulo) y SEBRAE-SP. Sin embargo, no disponen de fondos actualmente. Además, OISCA Brasil cuenta con el apoyo de la comunidad japonesa de San Pablo donde una serie de empresas y personalidades pueden hacer pequeñas aportaciones para mantener el proyecto en funcionamiento. iv) Otras fórmulas discutidas en la reunión de cierre y que pueden ser analizadas son: (i) firmar acuerdos con empresas que paguen el coste del curso a aquellos alumnos que después quieran contratar, (ii) financiar a los alumnos para que una vez formados puedan pagar el curso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Compare los niveles previstos de sostenibilidad en el momento en el que el proyecto fue aprobado con el que se espera se consiga al finalizar. Si el proyecto contempla mecanismos de recuperación de los costos involucrados, indique los niveles conseguidos en comparación con los niveles proyectados, haciendo referencias específicas a déficit en los resultados y las razones de ello. El Programa esperaba que la actividad de la Escuela fuese sostenible a través de un Fondo Regional de Educación y que esté sería nutrido por aportaciones de diferentes socios donantes. Actualmente el Programa no tiene recursos para mantener la actividad y la escuela está parada. El nivel de sostenibilidad es muy inferior al esperado. Sin embargo, nuevos acuerdos pueden cambiar la situación en el corto plazo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Incluya la conclusión y recomendación del seminario de sostenibilidad y especifique cuales son las medidas que se acordaron con la Agencia Ejecutora para asegurar la continuidad de las actividades del proyecto después que este termine; comente si estas medidas están siendo tomadas por la Agencia Ejecutora y si es probable que continúen en el futuro. Conclusión y recomendación 1. Conclusión - El programa está en un momento crítico dada la falta de recursos. Se ha conseguido el control de la CAC-R que tiene instalaciones apropiadas para el Curso, se ha desarrollado un currículo y un sistema de prácticas adecuado. Sin embargo no se ha constituido un Fondo que sirva para dar continuidad al Programa. No se ha trabajado con éxito la sostenibilidad del Programa aunque habían cuantiosos recursos para ello, por lo que parece que ha habido falta de capacidad institucional para ejecutar las actividades relacionadas. 2. Recomendación – Se recomienda: i) Desarrollar un plan de emergencia para dar continuidad al Programa (en el corto, medio y largo plazo) y buscar los socios que puedan apoyar el programa financieramente – dedicando el tiempo y recursos de OISCA Brasil necesarios para ello; ii) Plasmar las acciones del plan de emergencia en un plan estratégico, de marketing y financiero para la continuación del Programa, incluyendo cuadro de costes e ingresos para 2006 y 2007; iii) Si se consiguen fondos suficientes organizar el retorno de los seis primeros grupos para que consigan el diploma en desarrollo económico y social. Medidas acordadas - El ejecutor se compromete a seguir las recomendaciones del punto anterior. Sin embargo, el ejecutor ha demostrado poca capacidad para la planificación y gestión del Programa como demuestra la baja eficiencia de algunas de sus actividades. Actualmente, el ejecutor no tiene un plan definido para la sostenibilidad del Programa y las informaciones que proporciona al respecto son desorganizadas y variables en el tiempo. Finalmente, el ejecutor no ha demostrado capacidad para cerrar convenios con otras instituciones que puedan dar sostenibilidad al Programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Indique si desde su punto de vista hay importantes factores internos o externos que puedan afectar la sostenibilidad del proyecto en el futuro. Un aumento de las políticas de integración regional aumentaría los recursos disponibles para ese fin y aumentaría las posibilidades de financiación del Programa y por tanto de su continuidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Considerando el análisis previo, evalúe las probabilidades de sostenibilidad de este proyecto durante los próximos tres (3) años. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Muy Probable (MP)  Probable (P) Poco Probable (PP) Improbable (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Probable (MP) | La mayoría de factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se avanzó sólidamente en su institucionalización; al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad y se observa compromiso importante de las autoridades nacionales por mantener el flujo continuo de los productos del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probable (P) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron algunos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poco Probable (PP) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron pocos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto no hay claridad sobre las acciones futuras que se tomarán para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Improbable (I) | No existen bases que permitan esperar que el proyecto sea sostenible. Los factores que inciden en la sostenibilidad no recibieron atención ni en el diseño del proyecto ni durante la ejecución del proyecto. No se observan avances hacia la institucionalización del proyecto ni se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VIII. LECCIONES APRENDIDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Haga una exposición detallada de las lecciones aprendidas en la implementación del proyecto, teniendo en cuenta factores críticos que hayan afectado el diseño, negociación, ejecución, monitoreo y finalización del proyecto. En este análisis, considere factores técnicos, institucionales y operacionales relativos al proyecto, como así también los factores externos que hayan afectado la performance del proyecto. Además haga recomendaciones para la mejora del diseño y ejecución de proyectos a futuro, especificando medidas y acciones para mejorar la performance y resultados, así como también de aquellos que refuercen la supervisión y el monitoreo. Diseño 1. Es fundamental dar mayor importancia a la consecución de objetivos y al seguimiento de los indicadores. Si existen indicadores de seguimiento para los impactos y efectos es importante incluir en el programa un sistema adecuado de revisión y seguimiento de estos indicadores. Este sistema puede ser a través de las evaluaciones intermedias y final. En este caso, el Convenio o el Memorando deberá incluir informaciones específicas sobre los puntos a analizar en las evaluaciones. Durante el proyecto no se han recogido informaciones sobre el impacto y efectos del Programa y algunas informaciones sobre los productos están incompletas. 2. El programa recogía dos evaluaciones intermedias y una final. Únicamente fue realizada una evaluación intermedia en 2003 y la final está pendiente de ser entregada. 3. En el diseño fue dada gran importancia a la sostenibilidad del Programa, sin embargo no se consiguió alcanzarla. El coste por alumno del Programa con o sin prácticas en Japón era muy elevado inicialmente, lo que puede haber desincentivado la participación de nuevos socios en el Fondo Educativo Regional. Pueden haber otros programas más eficientes que atraigan más recursos. 4. Las actividades de capacitación en Japón parecen un poco excéntricas a primera vista dado su elevado coste. La experiencia y los resultados obtenidos parecen recomendar que ese tipo de prácticas podrían ser realizadas de forma más eficiente en otros países ibero latinoamericanos. Ejecución 5. Importancia de realizar una buena evaluación institucional al inicio del Programa para evaluar la capacidad de dirigir y administrar, especialmente cuando los fondos de la contribución son sustanciosos. Uno de los mayores problemas del Programa ha sido su gestión desorganizada y falta de planificación, lo que ha resultado en un Programa de alto coste y baja eficiencia. Esta deficiencia podía haber sido compensada con una capacitación y orientación al inicio del Programa (incluidas en las actividades), o obligando al ejecutor a cumplir unos perfiles para el equipo gestor. 6. El Programa debería integrarse más en el ciclo de desarrollo, es decir en su inicio con la selección de alumnos y en su final con el retorno de los alumnos a proyectos de la comunidad. Los jóvenes que regresan a sus comunidades no cuentan con el apoyo esperado y dificulta mucha la consecución de impactos en la comunidad. Muchos de los alumnos formados no forman parte de una unidad agrícola familiar y sí de una comunidad con carácter agrícola. Ha faltado un sistema de información adecuado para entender mejor este proceso y obtener más información al respecto. 7. Hay que conseguir una mayor participación y compromiso de las entidades colaboradoras que seleccionan los estudiantes desde el inicio del Programa. Al principio el Programa no estaba muy claro y se pensaba que había que dar apoyo integral al estudiante, sin exigir nada a cambio. Poco a poco, se percibió la importancia de exigir a los socios aporte económico y mayor apoyo a los estudiantes que regresan a sus comunidades. Por ello, hay que trabajar con instituciones que estén próximas del trabajo de las comunidades como ONGs más que las Escuelas Técnicas o Universidades. El criterio de selección era subjetivo principalmente y dependía de la institución colaboradora. 8. El Programa ha resultado en un coste elevado por alumno, y con una gestión más eficiente podría haber sido más eficaz y eficiente. El coste de las actividades ha ido disminuyendo en el tiempo, en parte se fueron organizando y mejorando las actividades y en parte porque se adaptaron a los recursos disponibles. 9. El alcance geográfico del proyecto era demasiado ambicioso, ya que se inició con los países de MERCOSUR y fue ampliado a otros países durante la ejecución. En el momento de la decisión fue tomada esta decisión por la falta de demanda para cumplir los indicadores establecidos. Al final del proyecto, el ejecutor manifestó que teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que pueden formarse anualmente en la escuela hubiese sido mejor centrar el proyecto en Brasil, Paraguay y Uruguay ya que tienen mayor proximidad física y cultural. 10. Diferencias en las capacidades de los alumnos seleccionados. Aunque todos los alumnos tienen enseño medio, las diferencias entre ellos son muy grandes y los módulos de nivelación no sirven para cubrir las diferencias del sistema educativo vividas durante años. Estas diferencias se dan tanto entre países como dentro de Brasil entre norte, sur, nordeste y sudeste. Deberían establecerse unos criterios mínimos para asegurar que el nivel de los alumnos es homogéneo y adecuado al curso. 11. Realizar la formación complementaria en Japón ha resultado muy caro y poco eficiente. Según el coordinador, hubiese sido más eficiente realizar esa formación en otros países de América Latina. También afirmó que el componente fue diseñado así por presiones de OISCA-Internacional, la que no firmó ningún acuerdo y posteriormente no apoyo el Programa. 12. El choque cultural se ha revelado como un problema, ya que los jóvenes regresan a sus comunidades después de haber pasado casi un año en un entorno confortable y armonioso con compañeros y profesores selectos, aprendiendo y descubriendo nuevas oportunidades personales. Algunos de los alumnos al regresar a sus comunidades, que muchas veces son carentes, no se reintegran y buscan el crecimiento personal en lugar de ayudar a la comunidad. Por ello es importante seleccionar a estudiantes que ya hayan demostrado compromiso con sus comunidades de origen a través de actividades previas. Monitoreo 13. La comunicación continuada entre el ejecutor y el BID es fundamental para asegurar la gestión eficiente del proyecto y apoyar al ejecutor en la toma de decisiones. El trabajo sobre un marco lógico compartido entre el BID y el Ejecutor es fundamental para tener la misma visión sobre la ejecución del proyecto. 14. Hay que poner más énfasis en el acompañamiento del impacto y efectos del Programa. Una vez que los alumnos obtenían su certificado dejaba de hacerse el seguimiento de sus actividades e impactos. 15. ISDPs actualizados y con informaciones completas ayudan al FOMIN a tomar decisiones y dar seguimiento a las acciones a realizar. Sostenibilidad 16. Para aumentar las probabilidades de sostenibilidad de un proyecto es necesario trabajar ese aspecto del proyecto desde su diseño y durante la ejecución. No se ha conseguido la sostenibilidad del Programa, pese a contar con recursos para desarrollar estrategias de captación de recursos. Parece que el principal problema ha sido la falta de capacidad de la persona responsable para la captación de fondos. La falta de resultados fue una realidad desde el primer año, sin embargo se mantuvo esta persona hasta 2004. La lección aprendida es que debería haber sido ejercido un mayor control sobre sus acciones y se debería haber decidido sobre su continuidad. Finalización 17. Hay que preparar mejor la finalización y cierre del proyecto. Para cerrar el proyecto a tiempo y según todos los requisitos, se recomienda una reunión de preparación de finalización del proyecto aproximadamente 12 meses antes del fin de la ejecución y una segunda reunión de cierre del Proyecto aproximadamente en los tres primeros meses después del fin de la ejecución del Programa. En este proyecto, la reunión de preparación de finalización se realizó en febrero de 2006 y la reunión de cierre se realizó en marzo de 2006, siendo que la fecha de último desembolso fue en diciembre de 2005. Hay que destacar, que la reunión de cierre y el PCR están siendo elaborados sin la evaluación final (que ha sido recién contratada). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluya como Anexo el Informe Final de la Agencia Ejecutora, enfatizando los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas y las acciones a tomar para asegurar la sostenibilidad del proyecto; así como también una evaluación propia de la performance del Banco. IX. Informe Final de la Agencia Ejecutora. Anexo del informe final del ejecutor. La información del informe final del ejecutor coincide con la información recopilada durante la misión de cierre y el PCR elaborado. Parágrafos más relevantes del informe del ejecutor: |  |  |  |
| X. Otros Anexos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluya cualquier otro documento que puede contribuir a un mayor entendimiento de los resultados de desarrollo del proyecto. Último ISDP Memoria de reunión de cierre (marzo 2006). Informe final del Ejecutor Evaluación final externa (2006) Evaluación intermedia externa (2003) Memoria de misión de preparación de cierre. Demostración financiera final con auditoria independiente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |