PLAN DE ADQUISICIONES

|  | # Fuentes de Financiamiento |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Método de | Precalificación | Aviso Específico |  |
| Adquisiciones Principales del | BID | Local/Otro | Adquisiciones |  | de Adquisiciones | Estatus |
| Proyecto | (%) | (%) |  | SI/NO | Fecha tentativa de publicación |  |
| 1. BIENES |  |  |  |  |  |  |
| - Bien 1 |  |  |  |  |  |  |
| - Computadoras de escritorio (02 Unidades) - Impresora (01 Unidad) |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US $ 1,500 | 100 % |  | LPN | NO | 1er. Semestre 2003 | Adjudicado |

|  | # Fuentes de Financiamiento |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Método de | Precalificación | Aviso Específico |  |
| Adquisiciones Principales del | BID | Local/Otro | Adquisiciones1 |  | de Adquisiciones | Estatus2 |
| Proyecto | (%) | (%) |  | SI/NO | Fecha tentativa de publicación |  |
| 3. SERVICIOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |
| - Servicio de Consultoría 1 |  |  |  |  |  |  |
| - Responsable de Promoción Componente 5: Promoción |  |  |  |  |  |  |
| Firma consultora o consultor independiente |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US $ 6,000 | 70% | 30% | LPN | SI | 1er. Semestre 2004 | Pendiente |
| - Servicio de Consultoría 2 |  |  |  |  |  |  |
| Consultor Senior para la formación de Consultores Componente 1: Formación de capacidades locales |  |  |  |  |  |  |
| Firma consultora o consultor independiente |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US $ 3,540 | 100% |  | LPN | SI | 2do.. Semestre 2003 | Adjudicado |
| - Servicio de Consultoría 3 |  |  |  |  |  |  |
| - Consultor Señor encargado de la Implementación de SGA ISO-14001 en pymes del sector turismo Componente 3: Implementación |  |  |  |  |  |  |
| Firma consultora o consultor independiente |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US $ 6,000 | 100% |  | LPN | SI | 2do.. Semestre 2003 | Adjudicado |

|  | # Fuentes de Financiamiento |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Método de | Precalificación | Aviso Específico |  |
| Adquisiciones Principales del | BID | Local/Otro | Adquisiciones1 |  | de Adquisiciones | Estatus2 |
| Proyecto | (%) | (%) |  | SI/NO | Fecha tentativa de publicación |  |
| 3. SERVICIOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |
| - Servicio de Consultoría 4 |  |  |  |  |  |  |
| - Consultores Junior en SGA ISO-14001 Componente 3: Implementación |  |  |  |  |  |  |
| Firma consultora o consultor independiente |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US $ 12,960 | 100% |  | LPN | SI | 2do. Semestre 2003 | Adjudicado |
| - Servicio de Consultoría 5 |  |  |  |  |  |  |
| Consultor Senior para la implemetación de la norma ISO/IEC 66 Componente 2: Organismo certificador |  |  |  |  |  |  |
| Firma consultora o consultor independiente |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US $ 15,036.84 | 100% |  | LPN | SI | 2do.. Semestre 2003 | Adjudicado |
| - Servicio de Consultoría 6 |  |  |  |  |  |  |
| Consultor/Supervisor para la implemetación de la norma ISO/IEC 66 Componente 2: Organismo certificador |  |  |  |  |  |  |
| Firma consultora o consultor independiente |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US $ 5,400 | 100% |  | LPN | SI | 2do.. Semestre 2003 | Adjudicado |

Notas: 	LPI: Licitación Pública Internacional	LPN: Licitación Pública Nacional 		CP: Comparación de Precios

CD: Contratación Directa sin Competencia	LP: Licitación Privada			AD: Administración Directa

La terminología a utilizar será: 	Pendiente/Adjudicado/Cancelado

1 Notas: 	LPI: Licitación Pública Internacional	LPN: Licitación Pública Nacional 		CP: Comparación de Precios

CD: Contratación Directa sin Competencia	LP: Licitación Privada			AD: Administración Directa

2 La terminología a utilizar será: 	En proceso/Adjudicado/Cancelado

1 Notas: 	LPI: Licitación Pública Internacional	LPN: Licitación Pública Nacional 		CP: Comparación de Precios

CD: Contratación Directa sin Competencia	LP: Licitación Privada			AD: Administración Directa

2 La terminología a utilizar será: 	En proceso/Adjudicado/Cancelado