Documento del Banco Interamericano de Desarrollo

Brasil

Programa de Rehabilitación de las Áreas Urbanas Centrales de Recife

(BR-L1190)

- Plan de Seguimiento y Evaluación

Índice

Plan de Seguimiento y Evaluación

- Introducción

- Seguimiento

  - Indicadores

  - Recopilación de datos e instrumentos

  - Presentación de informes

  - Coordinación, plan de trabajo y presupuesto del seguimiento

- Evaluación

  - Principales preguntas de evaluación

  - Principales indicadores

  - Metodología de la evaluación

  - Conocimiento existente (evaluaciones previas, análisis económico ex ante)

  - Coordinación, plan de trabajo y presupuesto del seguimiento

# Introducción

- El objetivo del programa es promover la rehabilitación de las áreas centrales de Recife a fin de incrementar la dinámica económica y territorial de la ciudad mediante mejoras urbanas e intervenciones de desarrollo económico y social, con un incremento en la calidad de vida de los habitantes en la ciudad. Se espera obtener este resultado a través de la implementación de proyectos de desarrollo urbano integrado (mejoras urbanas y de recuperación ambiental de calles, calzadas, urbanización de espacios informales y construcciones de habitaciones, ampliación de la red de servicios sociales, construcción de centros de comercio popular y de promoción de actividades económicas locales) y de acciones para el fortalecimiento de la gestión del municipios.

- Como parte integral del programa se han identificado dos componentes dentro de la estrategia de evaluación para hacer el seguimiento y la verificación del cumplimiento de los indicadores de la Matriz de Resultados. Estos son i) un sistema de monitoreo y seguimiento; ii) y la propuesta para una evaluación de resultados de tipo reflexiva. El primer componente de la estrategia está dirigido a recoger de manera regular la información sobre la realización de las actividades y la generación de productos del programa. El segundo componente de la estrategia, la evaluación de resultados, está dirigido a valorar el logro del programa en cuanto a los objetivos de desarrollo.

- El presupuesto para el monitoreo y evaluación del programa es de US$250 mil. Con relación específicamente al seguimiento de las actividades a lo largo de la ejecución, esta estará bajo la responsabilidad directa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), compuesta de funcionarios de planta de la municipalidad – que incluye un equipo básico conformado por el coordinador general del programa, un director técnico, una secretaria y cinco asesores de coordinación, para atender cada uno de los siguientes aspectos: (i) urbanismo; (ii) ingeniería; (iii) temas sociales; (iv) desarrollo institucional; y (v) asuntos administrativo-financieros, además el equipo básico tendrá dos asesores, uno para temas jurídicos y otro para procesos licitatorios. El personal indicado deberá pertenecer a los cuadros técnicos de la PMR y tener dedicación exclusiva al programa. Adicionalmente, la UCP contará con el soporte de una firma consultora de gerenciamiento para reforzar su capacidad y atender a aspectos administrativos financieros y contables, apoyar con consultores a las áreas de de ingeniería, arquitectura y socio-ambientales, entre otras.

- La UCP será responsable de coordinar y ejecutar las diferentes acciones e intervenciones, así como promover la comunicación e integración entre las instancias involucradas en el programa, y actuará como principal interlocutor de la PMR ante el Banco. También será responsable por el manejo financiero y contable de la operación. Las principales funciones de la UCP incluyen: (i) planeamiento de las inversiones del programa y coordinación presupuestaria con las secretarías correspondientes; (ii) evaluación de los proyectos ejecutivos de las obras del programa; (iii) desarrollo de los sistemas gerenciales y contables necesarios para el acompañamiento físico-financiero del programa; (iv) control físico-financiero y elaboración de los respectivos informes de avance; (v) preparación y acompañamiento de los procesos de licitación de las obras, compras de bienes y servicios; (vi) coordinación y supervisión del plan de expropiaciones necesarias; (vii) acompañamiento de la supervisión y fiscalización de obras; (viii) coordinación y supervisión de los aspectos sociales y ambientales; (ix) control de la contabilidad y archivos, presentación de solicitudes de desembolso y prestación de cuentas; (x) atender y coordinar el cumplimento de cláusulas contractuales establecidas en el Contrato de Préstamo; (xi) monitoreo y evaluación de los resultados y de las metas e indicadores del Matriz de Resultados; (xii) elaboración de los Planes Operativos Anuales (POA); (xiii) preparación de los términos de referencia para las contrataciones de consultores individuales y firmas consultoras; (xiv) elaboración de toda la documentación técnica y administrativa pertinente a los procesos de licitación y contratación; y (xv) preparar otros informes requeridos por el Banco. Asimismo, la UCP contará con un sistema gerencial y de control financiero-contable totalmente informatizado, compatible con los sistemas del Banco, el cual le permitirá dar seguimiento a las distintas actividades de seguimiento y monitoreo del programa.

- La evaluación de los resultados del programa será realizada mediante la contratación de firmas especializadas que complementarán la línea de base y realizará tres evaluaciones, una intermedia,  una final y una ex post. El objetivo de la las evaluación intermedia y final estarán orientadas a contabilizar los resultados inmediatos de la intervención y la evaluación ex post valorara el logro de los objetivos de desarrollo en términos de los indicadores de impacto del programa para responder a las siguientes preguntas evaluativas: (i) las transformaciones generadas por las intervenciones integrales han incrementado el valor de la propiedad inmobiliaria en el área de influencia directa del programa? (ii) las transformaciones generadas por las intervenciones integrales han aumentado el valor del alquiler comercial en las áreas directamente intervenidas por el programa? (iii) Las transformaciones generadas por las intervenciones integrales han reducido la delincuencia y la violencia en las zonas del programa?

- A continuación se presenta las características del sistema de seguimiento y  monitoreo y a la metodología y recursos destinados a la evaluación de resultados del programa.

# Seguimiento

  - Para garantizar un efectivo monitoreo de las acciones a lo largo de la ejecución, la UCP implementará un sistema gerencial y de control financiero-contable que será compatible con los sistemas del Banco y que además permitirá dar seguimiento a los indicadores de resultado y productos del programa. Dichos indicadores están presentados en la Matriz de Resultados (Anexo II) e incluyen: (i) el seguimiento del avance físico y del cumplimiento de metas anuales del programa y de los componentes específicos; (ii) la evaluación de los resultados de estas acciones y proyectos y; (iii) la eficiencia y efectividad del programa.

  - Adicionalmente, para constatar el logro en los resultados directos del programa, se prevé una evaluación intermedia, a los 90 días contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado el 50% de los recursos del préstamo o cuando hayan transcurrido 30 meses de ejecución, lo que ocurra primero, y una evaluación final, que servirá de insumo para el Informe de Terminación del Proyecto (Project Completion Report—PCR), a los 90 días contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado el 90% de los recursos del préstamo. Estos informes incluirán: (i) los resultados de la ejecución financiera por componente; (ii) el cumplimiento de metas de los productos y resultados y avances de los impactos esperados, de acuerdo a los indicadores establecidos en el Matriz de Resultados del programa; (iii) el grado de cumplimiento de los requisitos y especificaciones ambientales de obras, según lo establecido en el RAA y las licencias respectivas; (iv) el grado de cumplimiento de las tareas de operación y mantenimiento de las obras concluidas; (v) una síntesis de impactos socio-ambientales más relevantes; (vi) el grado de cumplimiento de los compromisos contractuales; y (vii) una síntesis de los resultados de todas las auditorías realizadas durante la ejecución del programa.

  - Una vez hayan sido aceptados por el Banco, estos dos informes de evaluación serán puestos a disposición del público a través de las páginas web de la PMR. Dichas evaluaciones serán llevadas a cabo por firmas consultoras, las cuales serán contratadas por la UCP y financiadas con recursos del préstamo.

#### Indicadores

  - Los indicadores a los que se dará seguimiento y que se consignarán en el Informe de seguimiento del proyecto son los siguientes.

Cuadro 1: Indicadores de productos

| Indicadores de Productos | Unidad de medida | Frecuencia de Medición |  | Fuente y Medio de verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente I - mejoras urbanas y vivienda |  |  |  |  |
| Mejoras de la Plaza Loreto implantadas. | m2 | 1 vez al año |  | Fuente: Informe Anual del Programa de la UCP, con datos de la Secretaria Planificación, Participación, Obras y Desarrollo Urbano y Ambiental (SPPODUA) |
| Mejoras de la Plaza de la Educación (Rua Jose Enrique Vanderley) implantadas. | m2 | 1 vez al año |  | Fuente: Informe Anual del Programa de la UCP, con datos de la Secretaria Planificación, Participación, Obras y Desarrollo Urbano y Ambiental (SPPODUA) |
| Mejoras de la Plaza Sebo implantadas. | m2 | 1 vez al año |  | Fuente: Informe Anual del Programa de la UCP, con datos de la Secretaria Planificación, Participación, Obras y Desarrollo Urbano y Ambiental (SPPODUA) |
| Recuperación de la Rua Imperial concluida. | km | 1 vez al año |  | Fuente: Informe Anual del Programa de la UCP, con datos de la Secretaria Planificación, Participación, Obras y Desarrollo Urbano y Ambiental (SPPODUA) |
| Recuperación de la Rua Dantas Barreto concluida. | km | 1 vez al año |  | Fuente: Informe Anual del Programa de la UCP, con datos de la Secretaria Planificación, Participación, Obras y Desarrollo Urbano y Ambiental (SPPODUA) |
| Recuperación de la Ave. Central concluida. | km | 1 vez al año |  | Fuente: Informe Anual del Programa de la UCP, con datos de la Secretaria Planificación, Participación, Obras y Desarrollo Urbano y Ambiental (SPPODUA) |
| Recuperación de la Ave. Concordia y Floriano Peixoto concluida. | km | 1 vez al año |  | Fuente: Informe Anual del Programa de la UCP, con datos de la Secretaria Planificación, Participación, Obras y Desarrollo Urbano y Ambiental (SPPODUA) |
| Unidades habitacionales implantadas en la Plaza Sergio Loreto. | Unidades Habitacionales | 1 vez al año |  | Fuente: Informe Anual del Programa de la UCP, con datos de la Secretaria de Habitación (SEHAB); |
| Unidades habitacionales implantadas en Comunidad Coelhos. | Unidades Habitacionales | 1 vez al año |  | Fuente: Informe Anual del Programa de la UCP, con datos de la Secretaria de Habitación (SEHAB); |
| Unidades habitacionales implantadas en Ave. Imperial. | Unidades Habitacionales | 1 vez al año |  | Fuente: Informe Anual del Programa de la UCP, con datos de la Secretaria de Habitación (SEHAB); |
| Unidades habitacionales implantadas en Vila Brasil. | Unidades Habitacionales | 1 vez al año |  | Fuente: Informe Anual del Programa de la UCP, con datos de la Secretaria de Habitación (SEHAB); |
| Shopping popular construido y funcionando. | Shopping | 1 vez al año |  | Fuente: Informe Anual del Programa de la UCP, con datos de la Secretaria Planificación, Participación, Obras y Desarrollo Urbano y Ambiental (SPPODUA) y de la Secretaria de Ciencia, Tecnología y Desarrollo Económico (SCTDE); |
| Centros de Educación Infantil (CEMEI) nuevos implantados y funcionando en la Plaza Sergio Loreto, en la comunidad Espolio Estevinho y en la Vila Brasil (cada uno atendiendo un mínimo de 120 alumnos). | Centro Educacional | 1 vez al año |  | Fuente: Informe Anual del Programa de la UCP, con datos de la Secretaria de Educación, Deporte y Recreación (SEEL) |
| Reforma de Puestos de Salud de la Familia (PSF) nuevos implantados y funcionando en las comunidades Espolio Estevinho e Imperial (cada uno atendiendo un promedio de 3.500 personas anualmente). | Puesto de Salud | 1 vez al año |  | Fuente: Informe Anual del Programa de la UCP, con datos de la Secretaria de Salud (SS) |
| Centro de convivencia implantado y funcionando (atendiendo a un mínimo de 100 personas mensualmente). | Centro Convivencia | 1 vez al año |  | Fuente: Informe Anual del Programa de la UCP, con datos de la Secretaria de Asistencia Social (SAS) |
| Componente II - Fortalecimiento Institucional – Actividades sectoriales complementarias |  |  |  |  |
| Recuperación física de la UCP en el edificio de la URB implantada. | m2 |  | 1 vez al año | Fuente: Informe Anual del Programa, UCP con datos de la Empresa de Urbanización (URB) |
| Unidad de Desarrollo Económico Territorial construida y funcionando en el barrio Imperial. | Unidad de Desarrollo |  | 1 vez al año | Fuente: Informe Anual del Programa de la UCP, con datos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Desarrollo Económico (SCTDE). |
| Sistema de monitoreo de actividades económicas implementado y funcionando en la SCTDE. | Sistema |  | 1 vez al año | Fuente: Informe Anual del Programa de la UCP, con datos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Desarrollo Económico (SCTDE). |
| 60 técnicos en carpintería y 150 auxiliares de carpintería capacitados en la producción de muebles. | participantes |  | 1 vez al año | Fuente: Informe Anual del Programa de la UCP, con datos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Desarrollo Económico (SCTDE). |
| Encuestas de victimización. | Encuesta |  | 1 vez al año | Fuente: Informe Anual del Programa de la UCP, con datos de la Secretaria de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana (SDHSC) |
| Gestores capacitados. | participantes |  | 1 vez al año | Fuente: Informe Anual del Programa de la UCP, con datos de la Secretaria de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana (SDHSC) |
| Guardias Municipales sensibilizados. | participantes |  | 1 vez al año | Fuente: Informe Anual del Programa de la UCP, con datos de la Secretaria de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana (SDHSC) |
| Observatorio de la Violencia en funcionamiento (incluido el sitio web y demás datos disponibles con cobertura de todo el territorio del Municipio de Recife). | observatorio |  | 1 vez al año | Fuente: Informe Anual del Programa de la UCP, con datos de la Secretaria de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana (SDHSC) |

#### Recopilación de datos e instrumentos

  - Las fuentes de información del sistema de monitoreo son:

- (i) Informe anual del programa de la UCP;

- (ii) Secretaria de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana (SDHSC);

- (iii) Secretaría de Ciencia, Tecnología y Desarrollo Económico (SCTDE);

- (iv) Empresa de Urbanización (URB);

- (v) Secretaria de Asistencia Social (SAS);

- (vi) Secretaria de Educación, Deporte y Recreación (SEEL);

- (vii) Secretaria de Habitación (SEHAB);

- (viii) Secretaria Planificación, Participación, Obras y Desarrollo Urbano y Ambiental (SPPODUA);

- (x) Secretaría Municipal de Finanzas (SEFIN);

- (ix) informaciones suministradas por las distintas secretarias municipales encargadas de la contratación y/o operación de los servicios y obras de su competencia específica.

#### Presentación de informes

  - Para garantizar un efectivo monitoreo de las acciones a lo largo de la ejecución, a Unidad Coordinadora del Programa (UCP) implementará un Sistema Gerencial y de control financiero-contable compatible con los sistemas del Banco. Esto significa que con la periodicidad requerida por los sistemas del Banco (semestralmente, en la mayor parte de los casos), la información sobre la ejecución y sobre los resultados alcanzados estarán disponibles en el Sistema en tiempo real.

#### Coordinación, plan de trabajo y presupuesto del seguimiento

  - El Plan de Seguimiento es de entera responsabilidad de la UCP de la Municipalidad.  Sus atribuciones incluyen la presentación de informes sobre los resultados del programa y asimismo todas las informaciones de ejecución física y financiera del programa. La UCP se coordinará con las unidades técnicas de la municipalidad para exigir los datos de ejecución.  La UCP también contratará firma especializada que complementará la línea de base y realizará dos evaluaciones — una intermedia y otra final.

  - El equipo de proyecto del BID estará en comunicación directa con el ejecutor para le acompañamiento del plan, tarea facilitada por el hecho de que el Sistema Gerencial del programa es basado en la internet (web-based), lo que permite su fácil acceso por parte del Banco. La contratación de este sistema gerencial y de control financiero-contable que es condición previa para el primer desembolso del programa.

  - Presupuesto: El presupuesto asignado para el seguimiento del programa (US$ 250 mil) cubre la contratación del sistema gerencial y de una firma que se encargará de la recolección, tratamiento, sistematización de los datos generados por los departamentos del municipio y la realización de las encuestas específicas a realizarse (especialmente la de valorización inmobiliaria) para verificar el impacto del programa (ver sección sobre evaluación, abajo).

Cuadro 2
Plan de trabajo de seguimiento

| Principales actividades de seguimiento/Productos por actividad | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  | Año 3 |  |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Responsable | Costo (moneda) | Financiamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 1. Informes de Resultados: Implantación del Sistema informatizado de Monitoreo |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  |  | UCP | US$ 80.000 | Local |
| 2. Recolecta de datos para elaboración de los indicadores de producto (todas las variables serán colectadas al mismo tiempo) |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X | UCP | - | - |
| 3. Elaboración de la Evaluación intermedia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UCP | - | - |
| 4. Elaboración de la Evaluación Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X | UCP | - | - |
| Costo Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | US$ 80.000 |  |

# Evaluación

#### Principales preguntas de evaluación

  - ¿Las transformaciones generadas por las intervenciones integrales incrementan el valor de la propiedad inmobiliaria en el área de influencia directa del programa? La pregunta responde al indicador de resultado del programa, que se refiere al valor del metro cuadrados de los inmuebles en el área de influencia directa del programa (los barrios de San Antonio y San José). El valor de referencia se calculó con base en el catastro de la municipalidad de Recife (PMR), dividiendo el valor de mercado de cada inmueble pela respectiva área del terreno, obteniendo el valor promedio por m2 de un total de 4.230 propiedades. Para la evaluación del programa durante la fase de implantación, se sugiere utilizar el catastro de la Municipalidad, y hacer el mismo procedimiento adoptado para el cálculo de la línea de base, es decir, dividiendo el valor de mercado por su superficie para calcular el valor para comparar con el valor establecido en la línea de base.

  - (ii) ¿Las transformaciones generadas por las intervenciones integrales aumentan el valor del alquiler comercial en las áreas directamente intervenidas por el programa? La línea de base se refiere a las encuestas realizadas en el área del programa en dos edificios, Boa Vista y Continental, ubicado en Avenida Guararapes. Para calcular el porcentaje de incremento esperado en las rentas de mercado, se comparó el valor de del alquiler por m2 en los dos edificio, con los valores por m2 en la calle Aurora, y resultó ser el porcentaje del 32,2%. La responsabilidad del seguimiento de este indicador será el UCP. Al cuarto años del programa o cuando indicar la UAP, esta unidad debe realizar una nueva medición en el área mencionada y con la misma metodología descrita para evaluar el comportamiento del indicador. Por comparación, los valores deberían ser deflactados a agosto de 2009 por el Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) del IBGE. También proporcionará a la final del programa un informe final sobre las conclusiones relativas a la meta del indicador.

  - (iii) ¿Las transformaciones generadas por las intervenciones integrales reducen la delincuencia y la violencia en las zonas del programa? El indicador de delincuencia y violencia considerado es la cantidad de Crimen Violentos letal Intencional (CVLI). La línea de base se refiere a las encuestas realizadas por el Departamento de Defensa Social del Estado de Pernambuco, en los barrios de San Antonio y San José en 2008. La responsabilidad del seguimiento de este indicador será el Departamento Municipal de Seguridad Pública y Derechos Humanos (SDHSC) con datos del Departamento de defeca social, el Estado de Pernambuco. A los 4 años del programa o cuando indicar la UCP, el SDHSC debe realizar una nueva medición de los avances del indicador con la misma metodología indicada para evaluar su comportamiento. También proporcionará a la final del programa un informe final sobre las conclusiones relativas a la meta del indicador.

#### Principales Indicadores

  - Los indicadores principales de la evaluación final son los siguientes.

Cuadro 3: Indicadores de Resultados

| Indicador | Unidad de medida | Fórmula | Frecuencia de Medición | Fuente y Medio de verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESULTADO |  |  |  |  |
| Valor, en términos reales, de los inmuebles en el área de influencia directa del programa (los barrios de San Antonio y San José) después de cuatro años de iniciado el programa. | R$/m2 | Valor de mercado de cada inmueble dividido pela respectiva área del terreno corregido para términos reales por el Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) del IBGE | - Actualización de la línea de base al inicio de la ejecución (Misión de Arranque) - Medición del resultado al final del programa | Fuente: levantamiento de información realizado por la UCP, tomando como base el catastro de la Municipalidad |
| Valor real del alquiler comercial en ubicados en la Av. Guararapes | R$/m2 | Encuesta con los valores del alquiler en los mismos edificios de la línea de base ubicados en la Av. Guararapes, con valores corregidos para términos reales por el Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) del IBGE | i) Actualización de la línea de base al inicio de la ejecución (Misión de Arranque) - Medición del resultado al final del programa | Fuente: levantamiento de información realizado por la UCP. |
| Cantidad de ocurrencia de Crimen Violento Letal Intencional (CVLI) por 100 mil habitantes. | Ocurrencias/100 mil habitantes | cantidad de delitos violentos letal Intención (CVLI) por cien mil habitantes por año | i) Actualización de la línea de base al inicio de la ejecución (Misión de Arranque) - Medición del resultado al final del programa | Fuente: levantamiento de datos de la Secretaría Municipal de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana (SDHSC), con datos de Secretaría de Defensa Social del Estado (SDS). |

#### Metodología de evaluación

  - La evaluación utilizará la metodología reflexiva. Las razones técnicas para la selección de esta metodología son que: (1) No es posible construir un contra factual para evaluar la intervención de manera global. Dada la extensión, la forma de distribución de las intervenciones y las características únicas de las diferentes áreas dentro de la municipalidad no se pueden crear sub-áreas dentro del centro urbano que permitan crear grupos de comparación. Tampoco, tendría poder estadístico la comparación con una otra ciudad o centro urbano; (2) asimismo, la metodología reflexiva es ampliamente utilizada en intervenciones de esta naturaleza y sirve como un elemento de retroalimentación para todo el proceso de intervención urbana; y (3) No obstante no se puede construir un grupo de comparación, se dispone de información de los indicadores de resultados para el 2009. La información será actualizada al inicio del programa con lo cual se podrá observar la trayectoria de los indicadores antes de la intervención. Esto permitirá ver si la intervención genera algún punto de inflexión.

  - Los indicadores serán normalizados y se extraerá los montos correspondientes de los indicadores para cada tipo de inmueble, sub-área de la municipalidad, y otras variables de control. Se buscará, mediante esta metodología, como medidas de impacto: (i) un aumento en el valor de los inmuebles; (ii) un aumento del valor de alquiler; y (iii) una reducción de la delincuencia y la violencia en las zonas del programa.

#### Conocimiento existente (evaluaciones previas, análisis económico ex ante)

  - El programa ha tenido una evaluación económica ex ante, con base en el método de costo-beneficio.  Esta evaluación se centró en las siguientes inversiones incrementales: renovación urbana, obras para la implementación de servicios sociales, mejoras en la vivienda, y fortalecimiento institucional. La suposición es de de que las intervenciones del programa van a generar impactos sobre el crecimiento de la actividad económica y la productividad en su área de influencia, a partir del concepto de crowding-in, de que la inversión pública induce el PIB de la economía. Se consideró que la implantación del programa causará impactos a corto plazo y de largo plazo en el crecimiento del PIB en la zona de influencia. Se consideraron los costos de las inversiones en los primeros cuatro años, y 20 años de la proyección de beneficios y costos de mantenimiento, la tasa de descuento actualizada de 12% anual.

  - Los resultados del análisis mostraron que el programa es económicamente viable, y demuestra la capacidad de generar beneficios en el valor actual de R $ 84,8 millones y la relación beneficio / costo de 1,3 y la tasa interna de retorno de 15, 8%.

Cuadro 4: Resultado da Analice Costo-Beneficio

| Discriminación | Valor Presente (en R$ millones) |  |  |  | TIRE (%) | B/C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beneficio | Investimento | Operación e Manutención | Beneficio Líquido |  |  |
| Programa | 84,8 | 61,0 | 3,8 | 24,6 | 15.8 | 1,3 |

  - Fueron realizados análisis de sensibilidad considerando la hipótesis de aumento de los costos y beneficios reducidos. Con las pruebas de variación en los costos, se calculó el mayor aumento en los costos de inversión para la evaluación de seguir siendo viable en el 12% de Tasa Interna de Retorno. Desde el lado de los beneficios, hemos tratado de encontrar la reducción máxima permitida en beneficios para los cuales se considera viable la evaluación en el 12% de Tasa Interna de Retorno. Los resultados mostraron que el proyecto soporta el 30,9% aumento de los costes de hasta y 23,6% de reducción de los beneficios para seguir siendo viable.

  - Ver más detalles de esta evaluación en el Anexo Técnico en el Documento principal (POD) o siguiendo el siguiente link electrónico: Estudio de Viabilidad Económica http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=2199333

#### Plan de trabajo y presupuesto de la Evaluación

  - El Plan de Evaluación es de entera responsabilidad de la UCP de la Municipalidad.  Sus atribuciones incluyen la contratación y monitoreo de consultoría para el levantamiento de los datos (línea de base al inicio de vigencia del contracto e los datos al final del contracto y del informe de evaluación, de acuerdo con la metodología acordada la sección III de esto documento. La UCP también se coordinará con las unidades técnicas de la municipalidad los datos necesarios a la evaluación.  El equipo de proyecto del BID estará en comunicación directa con el ejecutor para le acompañamiento del plan.

  - Presupuesto: El presupuesto asignado para la evaluación del programa (US$170 mil) cubre la contratación de consultoría que se encargará de la recolección, tratamiento, sistematización y análisis de los datos generados por los departamentos del municipio y la realización de las encuestas específicas al inicio del programa, para la construcción de la línea de base, y al final del programa.

Cuadro 5
Plan de trabajo de la evaluación

| Principales actividades de evaluación/Productos por actividad | Período | Responsable |
| --- | --- | --- |
| - Diseño de instrumentos para la recolección de información | 1º mes del ejecución | UCP |
| - Recolecta de datos para actualización de línea de base | 2º mes del ejecución | UCP |
| - Contratación de firma especializada para la evaluación del proyecto | 1º trimestre del 4º año de ejecución | UCP |
| - Desarrollo de la metodología de evaluación | 2º trimestre del 4º año de ejecución | Firma especializada |
| - Recolecta de datos con los resultados | 4º trimestre del 4º año de ejecución | Firma especializada |
| - Elaboración del informe de Evaluación | 4º trimestre del 4º año de ejecución | Firma especializada |

Cuadro 6

Plan de trabajo de la Evaluación

| Principales actividades de seguimiento/Productos por actividad | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  | Año 3 |  |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Responsable | Costo (moneda) | Financiamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| - Diseño de instrumentos para la recolección de información | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UCP | - |  |
| - Recolecta de datos para actualización de línea de base (todas las variables serán colectadas al mismo tiempo) | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UCP | - |  |
| - Contratación de firma especializada para la evaluación del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | UCP | - |  |
| - Desarrollo de la metodología de evaluación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | Firma especializada | 50.000 | BID e Local |
| - Recolecta de datos con los resultados (todas las variables serán colectadas al mismo tiempo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Firma especializada | 20.000 | BID e Local |
| - Elaboración del informe de Evaluación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Firma especializada | 100.000 | BID e Local |
| Costo Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | US$ 170.000 |  |