## PA 18 Meses
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO ESPÍRITO SANTO (PRODETUR/ES)
Contrato de Empréstimo 3257/OC-BR (BR-L1219)
PLANO DE AQUISIÇÕES -18 MESES
Elaborado em: 29/01/2014
| Componente | Ação / Projeto | CUSTO (US$) | Método de Aquisição | Fonte de Financiamento |  | Revisão pelo BID | Data Estimada |  | Estágio Atual | Comentários
[5 empty] | BID (%) | Gov. Est.ES (%) |  | Início | Termíno
1 - BENS
Bens | 3.1 | Equipamentos para o fortalecimento institucional - informática, softwares, equipamento para vídeo conferência (incluindo internet dedicada) - SETUR e municípios | 250000 | PE | 100 | 0 | exp | 2014-09-08 | 2015-05-07 | P | TDR pronto
SUBTOTAL DE BENS |  |  | 250000
2 - CONSULTORIAS
Consultoria | 1.1.1 | Estudo de Mercado Turístico Gastronômico (demanda atual, potencial e oferta) | 300000 | SBQC | 100 | 0 | exa | 2014-09-08 | 2015-04-06 | P
Consultoria | 1.1.2 | Estudo de Mercado Turístico Náutico (demanda atual, potencial e oferta) e elaboração de portfólio de produtos estratégicos | 200000 | SQC | 100 | 0 | exp | 2014-11-16 | 2015-11-11 | P
Consultoria | 1.1.3 | Plano Estratégico (portfólio de produtos e segmentos estratégicos) e Operacional do Turismo Gastronômico para o Polo da RMGV | 200000 | SQC | 100 | 0 | exp | 2015-05-06 | 2016-04-30 | P
Consultoria | 1.2.1 | Diagnóstico da cadeia produtiva de turismo local e implantação de ações para a inclusão social | 200000 | SQC | 100 | 0 | exp | 2014-12-07 | 2015-12-02 | P
Consultoria | 1.2.2 | Programa de Capacitação para as comunidades locais | 500000 | SBQC | 100 | 0 | exp | 2015-01-15 | 2016-01-10 | P
Consultoria | 1.2.3 | Apoio à assistência técnica ao empreendedorismo (incluyendo matching grants) | 1500000 | SBQC | 100 | 0 | exa | 2015-01-15 | 2016-01-10 | P
Consultoria | 1.2.4 | Formatação e implementação de um Programa de Apoio ao Associativismo | 500000 | SBQC | 100 | 0 | exp | 2015-04-15 | 2016-04-09 | P
Consultoria | 1.3.4 | Estudo e fatores e causas da informalidade empresarial no setor do turismo e implementacao de estratégias para o incentivo à formalização | 500000 | SBQC | 100 | 0 | exp | 2015-06-15 | 2016-06-09 | P
Consultoria | 1.3.5 | Assistencia técnica para a melhoria: a) da gestão empresarial; b) de padrões de qualidade; c) de linhas de produtos (roteiros, etc) turísticos | 400000 | SBQC | 100 | 0 | exp | 2015-01-15 | 2016-01-10 | P
Consultoria | 1.4.1 | Elaboração de estudos e projetos executivo e complementares de reurbanização, calçamento, drenagem pluvial e paisagismo do entorno da Lagoa Juara | 300000 | SBQC | 100 | 0 | exp | 2015-04-07 | 2016-04-01 | P
Consultoria | 1.4.3 | Elaboração de estudos e projetos executivo e complementares, e Plano de Gestão e Manutenção para as obras de intervenção na Ilha das Caieiras | 1000000 | SBQC | 100 | 0 | exp | 2015-01-07 | 2016-01-02 | P
Consultoria | 1.4.7 | Elaboração de estudos e projetos executivo e complementares para a requalificação da estrutura turística da Barra do Jucu | 500000 | SBQC | 100 | 0 | exp | 2015-07-07 | 2016-07-01 | P
Consultoria | 1.4.11 | Elaboração de estudos e projetos para a requalificação turística | 500000 | SBQC | 100 | 0 | exp | 2015-04-23 | 2016-04-17 | P
Consultoria | 2.1.1 | Elaboração do Plano Estratégico e Operacional de Marketing e de Comunicação para o Turismo Gastronômico e atividades náuticas | 300000 | SBQC | 100 | 0 | exp | 2015-06-16 | 2016-06-10 | P
Consultoria | 3.4 | Dinamizadores locais para turismo Gastrônomico (encarregados da implementação do plano operacional) | 160000 | SBQ | 100 | 0 | exa | 2015-10-15 | 2016-10-09 | P
Consultoria | 5.2 | Plano de Gestão e Controle do Recurso Pesqueiro nos destinos gastronômicos | 150000 | SQC | 100 | 0 | exp | 2015-03-15 | 2016-03-09 | P
Consultoria | 5.3 | Programa de Educação Socioambiental focado nos beneficários do Programa | 400000 | SBQC | 50 | 50 | exp | 2015-03-15 | 2016-03-09 | P
Consultoria | 5.4 | Atualização do Plano de Manejo e elaboração do Plano de Gestão e Uso Público do Parque Estadual Paulo César Vinha; Reserva de Duas Bocas, APA Marinha de Costa das Algas; Estação Ecológica da Ilha do Lameirão; Parque Natural Municipal Luiz Gonzaga; Parque Municipal de Jacarenema; APA Setiba | 360000 | SBQC | 100 | 0 | exp | 2015-07-30 | 2016-07-24 | P
Consultoria | 5.5 | Elaboração do diagnóstico para as estratégias de comunicação e inserção social e ambiental | 150000 | SQC | 100 | 0 | exp | 2015-01-15 | 2016-01-10 | P
Consultoria | 5.6 | Implantação das ações de comunicação e inserção social e ambiental | 500000 | SBQC | 100 | 0 | exp | 2016-03-10 | 2017-03-05 | P
Consultoria | 5.8 | Programa de monitoramento dos impactos estratégicos do turismo nas áreas de intervenção | 200000 | SQC | 100 | 0 | exp | 2015-04-10 | 2016-04-04 | P
Consultoria | 5.9 | Análise de risco aos desastres naturais e mudanças climáticas de áreas costeiras incluídas no Programa | 400000 | SBQC | 100 | 0 | exp | 2015-06-10 | 2016-06-04 | P
Consultoria | 5.10 | Estudo de requalificação ambiental e elaboração de projetos básicos para o rio Reis Magos e entorno | 600000 | SBQC | 100 | 0 | exp | 2015-01-15 | 2016-01-10 | P
Consultoria | 6.1 | Apoio ao gerenciamento à UCP | 2000000 | SBQC | 100 | 0 | exa | 2014-04-07 | 2019-09-10 | P | TDR pronto
Consultoria | 6.2 | Fiscalização e supervisão de Obras | 600000 | Legislação local | 0 | 100 | exp | 2014-09-07 | 2019-09-10 | P | TDR pronto
Consultoria | 6.3 | Avaliação Econômica ex-post | 300000 | Legislação local | 0 | 100 | exp | 2014-09-07 | 2019-09-10 | P
Consultoria | 6.4 | Sistema de gestão integrado do programa | 150000 | Legislação local | 0 | 100 | exp | 2014-04-07 | 2014-08-05 | P
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  |  | 12870000
3 - OBRAS
Obra | 4.3 | Execução das obras de saneamento básico na Barra do Jucu | 12000000 | Legislação local | 0 | 100 | exp | 2014-05-30 |  | EP | Projeto Executivo pronto
SUBTOTAL DE OBRAS |  |  | 12000000
4 - SERVIÇOS
Serviço | 3.3 | Visitas técnicas a outros destinos de referência turística no âmbito desportivo náutico e gastronômico | 230000 | Legislação local | 0 | 100 | exp | 2015-03-15 | 2016-03-09 | P | Ação contínua
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 230000
VALOR TOTAL |  |  | 25350000
Notas:
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
Formulas:
Termíno = [Data Estimada]+90+120
Termíno = [Data Estimada]+120