## Budget Pour POD
Investment categories | IDB | GAFSP | IFAD | Local | Total
I. Components
Agricultural applied research and training | 14600000 |  |  |  | 14600000
Promotion of sustainable agricultural technologies | 35050000 | 10000000 | 10859305 |  | 55909305
II. Other project costs
Administration | 4000000 |  |  | 1000000 | 5000000
Audits | 150000 |  |  |  | 150000
Monitoring & Evaluation | 700000 |  |  |  | 700000
Contingencies | 500000 |  |  |  | 500000
TOTAL | 55000000 | 10000000 | 10859305 | 1000000 | 76859305

## PEP-Budget par produit
|  |  | Physique | [5 empty] | Financier | [5 empty] | BID | GAFSP | IFAD | GOV
| Unité | Cout unitaire | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Total | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | TOTAL
Composante Recherche et formation agricole | [8 empty] | 1071400 | 2046300 | 3754500 | 4006900 | 3720900 | 14600000 | 14600000
[9 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1
Produit 1: Projets recherche agricole définis et mis en oeuvre | Projet |  | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 15 | 547400 | 1594800 | 3237000 | 3534400 | 3284400 | 12198000 | 12198000
Riz |  | 1528000 |  |  |  | 1 |  | 1 | 76400 | 152800 | 382000 | 458400 | 458400 | 1528000 | 1528000
Musacées |  | 1490000 |  |  |  | 1 |  | 1 | 74500 | 149000 | 372500 | 447000 | 447000 | 1490000 | 1490000
Maraichage |  | 1350000 |  |  |  | 1 |  | 1 | 67500 | 135000 | 337500 | 405000 | 405000 | 1350000 | 1350000
Agroforesterie (avocat, arbre a pain, cocotier, agrumes, mangue, autres) |  | 1000000 |  |  |  |  | 1 | 1 | 50000 | 100000 | 250000 | 300000 | 300000 | 1000000 | 1000000
Agroforesterie (café, cacao) |  | 1000000 |  |  |  |  | 1 | 1 | 50000 | 100000 | 250000 | 300000 | 300000 | 1000000 | 1000000
Agroforesterie (especes forestieres) |  | 750000 |  |  |  |  | 1 | 1 | 37500 | 75000 | 187500 | 225000 | 225000 | 750000 | 750000
Tubercules (igname, patate douce, manioc, malanga) |  | 1200000 |  |  |  | 1 |  | 1 | 60000 | 120000 | 300000 | 360000 | 360000 | 1200000 | 1200000
Légumineuses (haricots, pois, pois congo, arachide) |  | 800000 |  |  |  | 1 |  | 1 | 40000 | 80000 | 200000 | 240000 | 240000 | 800000 | 800000
Autres projets ouverts (ex:céréales, petit équipement agricole ou autres) |  | 915000 |  |  |  |  | 2 | 2 | 91500 | 183000 | 457500 | 549000 | 549000 | 1830000 | 1830000
Autres petits projets innovants (appels ouverts) |  | 250000 |  | 2 | 2 | 1 |  | 5 | 0 | 500000 | 500000 | 250000 | 0 | 1250000 | 1250000
Produit 2: Bourses d'études complémentaires | Bourse | 36000 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 0 | 72000 | 108000 | 108000 | 72000 | 360000 | 360000
Produit 3: Direction de l'Innovation renforcée | Direction |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 524000 | 379500 | 409500 | 364500 | 364500 | 2042000 | 2042000
Coordination | homme/mois | 3000 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 195000 | 195000
Supervision programme recherche | homme/mois | 2500 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 195 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 487500 | 487500
Gestion connaissance et documentation | forfait | 300000 | [5 empty] | 0 | 15000 | 30000 | 75000 | 90000 | 90000 | 300000 | 300000
Assistance technique mise en oeuvre composante | homme/mois | 9000 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 540000 | 540000
Systeme d'information Innovation | forfait | 150000 | [5 empty] | 0 | 15000 | 75000 | 60000 |  |  | 150000 | 150000
Frais fonctionnement | forfait | 150000 | [5 empty] | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000 | 150000
Equipement | forfait | 79500 | [5 empty] | 0 | 79500 |  |  |  |  | 79500 | 79500
Véhicules | véhicule | 35000 | 4 |  |  |  |  | 4 | 140000 |  |  |  |  | 140000 | 140000
Composante Promotion de Technologies Agricoles Durables | [8 empty] | 3122465.25 | 5983930.5 | 15881336.75 | 16484791.5 | 14436781 | 55909305 | 35050000 | 10000000 | 10859305
Produit 4: Agriculteurs ayant recu des incitations agricoles | Incitation |  | 3252.4 | 6504.8 | 19514.4 | 19514.4 | 16262 | 65048 | 2822465.25 | 5383930.5 | 14381336.75 | 14684791.5 | 12636781 | 49909305 | 30550000 | 10000000 | 9359305
Incitations | Incitation |  | 3252.4 | 6504.8 | 19514.4 | 19514.4 | 16262 | 65048 | 2048010.5 | 4096021 | 12288063 | 12288063 | 10240052.5 | 40960210 | 21600905 | 10000000 | 9359305 |  | 40960210
Opérateurs incitations et assistance technique | Contrat | 5250000 | [5 empty] | 0 | 262500 | 525000 | 1312500 | 1575000 | 1575000 | 5250000 | 5250000
Intermédiaire financier | Contrat | 520000 | [5 empty] | 0 | 0 | 100000 | 140000 | 140000 | 140000 | 520000 | 520000
Systeme d'information | Contrat | 380000 | [5 empty] | 0 | 50000 | 200000 | 50000 | 40000 | 40000 | 380000 | 380000
Formation des fournisseurs | Contrat | 400000 | [5 empty] | 0 | 20000 | 40000 | 100000 | 120000 | 120000 | 400000 | 400000
Audit technique incitations | Contrat | 200000 | [5 empty] | 0 | 10000 | 20000 | 50000 | 60000 | 60000 | 200000 | 200000
Personnel d'appui | homme/mois | 2500 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 520 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 1300000 | 1300000
Frais fonctionnement | forfait | 150000 | [5 empty] | 0 | 7500 | 15000 | 37500 | 45000 | 45000 | 150000 | 150000
Gestion environnementale | [7 empty] | 0
Etude eau/pompage | Etude | 50000 | [5 empty] | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | 50000
Responsable environnemental | homme/mois | 2000 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 130000 | 130000
Sensibilisation pesticides | Contrat | 120000 | [5 empty] | 0 | 6000 | 12000 | 30000 | 36000 | 36000 | 120000 | 120000
Etude especes invasives | Etude | 50000 | [5 empty] | 0 | 25000 | 25000 |  |  |  | 50000 | 50000
Autres activités environnementales | contrat | 149095 | [6 empty] | 7454.75 | 14909.5 | 37273.75 | 44728.5 | 44728.5 | 149095 | 149095
Etudes et appui renforcement institutionnel | Contrat | 50000 | [6 empty] | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 250000 | 250000
Produit 5: Agriculteurs ayant recu de l'assistance technique |  |  | 2200 | 4400 | 13200 | 13200 | 11000 | 44000 | 300000 | 600000 | 1500000 | 1800000 | 1800000 | 6000000 | 4500000 |  | 1500000
Opérateurs assistance technique (meme que gestion des incitations) | Contrat | 6000000 | [5 empty] | 0 | 300000 | 600000 | 1500000 | 1800000 | 1800000 | 6000000 | 4500000 |  | 1500000
Gestion | [8 empty] | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 5000000 | 4000000 |  |  | 1000000
Audits | [8 empty] | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000 | 150000
Suivi/evaluation | [8 empty] | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 700000 | 700000
Contingences | [12 empty] | 500000 | 500000 | 500000
TOTAL | [8 empty] | 5323865.25 | 9210230.5 | 20815836.75 | 21671691.5 | 19837681 | 76859305 | 55000000 | 10000000 | 10859305 | 1000000
[9 empty] | 0.1 | 0.2

## POA Annee 1
| Unité d'exécution | PTTA |  |  |  | Nom du Programme |  |  |  | Technology Transfer to Small Farmers II
| Numéro programme |  |  |  |  | Numéro d'opération |  |  |  | HA-L1107
| Date de préparation | Fevrier 2017
Composante | Produits | Activités | Responsable | Unité | Total (durée projet) | Total Annee 1 | Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Mois 4 | Mois 5 | Mois 6 | Mois 7 | Mois 8 | Mois 9 | Mois 10 | Mois 11 | Mois 12
Composante 1 |  |  |  | USD | 14600000 | 1071400 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 37000 | 162000 | 116500 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 579900
Composante 2 |  |  |  | USD | 55909305 | 3029500 | 22625 | 22625 | 72625 | 22625 | 22625 | 22625 | 22625 | 57625 | 130107.5 | 253625 | 22625 | 2357142.5
Gestion |  |  |  | USD | 5000000 | 1000000 | 83333.3333 | 83333.3333 | 83333.3333 | 83333.3333 | 83333.3333 | 83333.3333 | 83333.3333 | 83333.3333 | 83333.3333 | 83333.3333 | 83333.3333 | 83333.3333
Audits |  |  |  | USD | 150000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
Evaluation |  |  |  | USD | 700000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprévus |  |  |  | USD | 500000 | 0
|  |  |  | TOTAL | 76859305 | 5230900 | 127958.3333 | 127958.3333 | 177958.3333 | 127958.3333 | 142958.3333 | 267958.3333 | 322458.3333 | 162958.3333 | 235440.8333 | 358958.3333 | 127958.3333 | 3050375.8333
433875
Composante 1 |  |  |  |  | 14600000 | 1071400 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 37000 | 162000 | 116500 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 579900
P | 1 | Produit 1: Projets recherche agricole définis et mis en oeuvre |  | Projet | 15 | 0
C | 1 | Produit 1: Projets recherche agricole définis et mis en oeuvre |  | USD | 12198000 | 547400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547400
|  | Rédiger TDR programme de recherche/formation |  |  |  | 0
|  | Lancement avis de manifestation d'intérêt |  |  |  | 0
|  | Pré-sélection entités (consortium) |  |  |  | 0
|  | Soumission des projets de recherche |  |  |  | 0
|  | Selection |  |  |  | 0
|  | Signature contrats |  |  |  | 0
|  | Lancement activités |  |  |  | 0 | Mois 12: 547400
P | 2 | Produit 2: Bourses d'études complémentaires |  |  | 10 | 0
C | 2 | Produit 2: Bourses d'études complémentaires |  | USD | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lancement appels |  |  |  | 0
P | 3 | Produit 3: Direction de l'Innovation renforcée |  | Direction | 1 | 0
C | 3 | Produit 3: Direction de l'Innovation renforcée |  | USD | 2042000 | 524000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 37000 | 162000 | 116500 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 32500
|  | Coordination |  |  | 195000 | 39000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000
|  | Supervision programme recherche |  |  | 487500 | 97500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 15000
|  | Gestion connaissance et documentation |  |  | 300000 | 15000 | Mois 5: 15000
|  | Assistance technique mise en oeuvre composante |  |  | 540000 | 108000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
|  | Systeme d'information Innovation |  |  | 150000 | 15000 | Mois 7: 15000
|  | Frais fonctionnement |  |  | 150000 | 30000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
|  | Achat d'Equipement |  |  | 79500 | 79500 | Mois 7: 79500
|  | Achat de Véhicules |  |  | 140000 | 140000 | Mois 6: 140000
Composante 2 |  |  |  |  | 55909305 | 3029500 | 22625 | 22625 | 72625 | 22625 | 22625 | 22625 | 22625 | 57625 | 130107.5 | 253625 | 22625 | 2357142.5
P | 8 | Produit 4: Agriculteurs ayant recu des incitations agricoles |  | Incitation | 65048 | 0 | Mois 12: 3252.4
C | 8 | Produit 4: Agriculteurs ayant recu des incitations agricoles |  | USD | 49909305 | 2804500 | 22625 | 22625 | 72625 | 22625 | 22625 | 22625 | 22625 | 57625 | 130107.5 | 28625 | 22625 | 2357142.5
|  | Incitations |  | Incitation |  | 0 | Mois 12: 2030017.5
|  | Opérateurs incitations et assistance technique |  | Contrat |  | 0
|  | Redaction TDRs |  |  |  | 0
|  | Recrutement firme |  |  |  | 0
|  | Realisation Actvite |  |  |  | 0 | Mois 12: 262500
|  | Intermédiaire financier |  | Contrat |  | 0
|  | Recrutement firme |  |  |  | 0
|  | Realisation Actvite |  |  |  | 0
|  | Systeme d'information |  | Contrat |  | 50000 | Mois 3: 50000
|  | Formation des fournisseurs |  | Contrat |  | 0
|  | Redaction TDRs |  |  |  | 0
|  | Recrutement firme |  |  |  | 0
|  | Realisation Actvite |  |  |  | 0 | Mois 12: 20000
|  | Audit technique incitations |  | Contrat |  | 0
|  | Redaction TDRs |  |  |  | 0
|  | Recrutement firme |  |  |  | 0 | Mois 8: 10000
|  | Realisation Actvite |  |  |  | 0
|  | Personnel d'appui |  | homme/mois |  | 120000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 40000
|  | Frais fonctionnement |  | forfait |  | 3750 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625
|  | Gestion environnementale |  | 0 |  | 0
|  | Etude eau/pompage |  | Etude |  | 0
|  | Redaction TDRs pour Etude eau/pompage |  |  |  | 0
|  | Recrutement firme pour Etude eau/pompage |  |  |  | 0
|  | Realisation Etude eau/pompage |  |  |  | 0 | Mois 9: 50000
|  | Responsable environnemental |  | homme/mois |  | 12000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000
|  | Sensibilisation pesticides |  | Contrat |  | 0
|  | Recrutement firme |  |  |  | 0
|  | Realistion activites |  |  |  | 0 | Mois 10: 6000
|  | Etude especes invasives |  | Etude |  | 0
|  | Redaction TDRs pour Etude especes invasives |  |  |  | 0
|  | Recrutement firme pour Etude especes invasives |  |  |  | 0
|  | Realisation de Etude especes invasives |  |  |  | 0 | Mois 8: 25000
|  | Autres activités environnementales |  | contrat |  | 0
|  | Redaction TDRs pour Etudes et appui renforcement institutionnel |  |  |  | 0
|  | Recrutement firme pour Etudes et appui renforcement institutionnel |  |  |  | 0
|  | Realisation de Etudes et appui renforcement institutionnel |  |  |  | 0 | Mois 9: 7482.5
|  | Etudes et appui renforcement institutionnel |  | Contrat |  | 0
|  | Redaction TDRs pour Etudes et appui renforcement institutionnel |  |  |  | 0
|  | Recrutement firme pour Etudes et appui renforcement institutionnel |  |  |  | 0
|  | Realisation de Etudes et appui renforcement institutionnel |  |  |  | 0 | Mois 9: 50000
P | 5 | Produit 5: Agriculteurs ayant recu de l'assistance technique |  | Homme | 44000 | 2200 | Mois 12: 2200
C | 5 | Produit 5: Agriculteurs ayant recu de l'assistance technique |  | USD | 6000000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 0 | 0
|  | Opérateurs assistance technique (meme que gestion des incitations) |  | Contrat |  | 0
|  | Redaction TDRs |  |  |  | 0
|  | Recrutement operateurs |  |  |  | 0
|  | Realisation activites |  |  |  | 225000 | Mois 10: 225000
Gestion |  |  |  |  | 5000000 | 1000000 | 83333.3333 | 83333.3333 | 83333.3333 | 83333.3333 | 83333.3333 | 83333.3333 | 83333.3333 | 83333.3333 | 83333.3333 | 83333.3333 | 83333.3333 | 83333.3333
|  | Personnel et frais de fonctionnement (a detailler) |  |  |  | 1000000 | 83333.3333 | 83333.3333 | 83333.3333 | 83333.3333 | 83333.3333 | 83333.3333 | 83333.3333 | 83333.3333 | 83333.3333 | 83333.3333 | 83333.3333 | 83333.3333
Audit |  |  |  |  | 150000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
|  | Recrutement firme pour audit externe |  |  |  | 0
|  | Realisation des activites d'audit |  |  |  | 30000 | Mois 12: 30000
Evaluation |  |  |  |  | 700000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A detailler |  |  |  | 100000 | Mois 7: 100000

## Plan Passation des Marches
|  | Agence d'Exécution | MARNDR
|  | Unité d'Exécution | UEP - PTTA
|  | Numéro et nom du programme | Technologies Transfer to Small Farmesr II (HA-L1107)
|  | Date de préparation | Fevrier 2017
|  | Période couverte par le PPM | 2017-2021
BIENS ET SERVICES CONNEXES (B)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) | Commentaires
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
| Composante 1, Produit 3 | Achat d'Equipement pour la Direction de l'Innovation | CP | Ex Ante | 79500 | 100 |  | 2017 | 2017 |  | En attente
| Composante 1, Produit 3 | Achat de 4 Véhicules por la Direction de l'Innovation | AON | Ex Ante | 140000 | 100 |  | 2017 | 2017 |  | En attente
TOTAL |  |  |  |  | 219500
TRAVAUX (T)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) | Commentaires
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes ) | Date de signature du contrat
TOTAL |  |  |  |  | 0
SERVICES NON CONSULTATIFS (S)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) | Commentaires
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes | Contract Signature
| Composante 2, Produit 4 | Opérateurs incitations et assistance technique | AOI | Ex Ante | 5250000 | 100 |  | 2017 | 2017 |  | En attente | 3 marchés
| Composante 2, Produit 4 | Recrutement d'un Intermédiaire financier | AON | Ex Ante | 520000 | 100 |  | 2017 | 2018 |  | En attente
| Composante 2, Produit 4 | Recrutement d'une firme pour le Systeme d'information | AOI | Ex Ante | 380000 | 100 |  | 2017 | 2017 |  | En attente
| Composante 2, Produit 4 | Recrutement d'un consultant pour la Formation des fournisseurs | AOI | Ex Ante | 400000 | 100 |  | 2017 | 2017 |  | En attente
| Composante 2, Produit 4 | Recrutement d'une firme pou l'Audit technique incitations | AON | Ex Ante | 200000 | 100 |  | 2017 | 2018 |  | En attente
| Composante 2, Produit 5 | Recrutement des Opérateurs assistance technique (meme que gestion des incitations) | AOI | Ex Ante | 4500000 | 100 |  | 2017 | 2017 |  | En attente | 3 marchés
| Composante 1, Produit 1 | Recrutement d'entites pour la mise en oeuvre de projet de recherche (Riz) | AOI | Ex Ante | 1528000 | 100 |  | 2017 | 2017 |  | En attente
| Composante 1, Produit 1 | Recrutement d'entites pour la mise en oeuvre de projet de recherche (Musacées) | AOI | Ex Ante | 1490000 | 100 |  | 2017 | 2017 |  | En attente
| Composante 1, Produit 1 | Recrutement d'entites pour la mise en oeuvre de projet de recherche (Maraichage) | AOI | Ex Ante | 1350000 | 100 |  | 2017 | 2017 |  | En attente
| Composante 1, Produit 1 | Recrutement d'entites pour la mise en oeuvre de projet de recherche : Agroforesterie (avocat, arbre a pain, cocotier, agrumes, mangue, autres) | AOI | Ex Ante | 1000000 | 100 |  | 2017 | 2017 |  | En attente
| Composante 1, Produit 1 | Recrutement d'entites pour la mise en oeuvre de projet de recherche : Agroforesterie (café, cacao) | AOI | Ex Ante | 1000000 | 100 |  | 2017 | 2017 |  | En attente
| Composante 1, Produit 1 | Recrutement d'entites pour la mise en oeuvre de projet de recherche : Agroforesterie (especes forestieres) | AOI | Ex Ante | 750000 | 100 |  | 2017 | 2017 |  | En attente
| Composante 1, Produit 1 | Recrutement d'entites pour la mise en oeuvre de projet de recherche : Tubercules (igname, patate douce, manioc, malanga) | AOI | Ex Ante | 1200000 | 100 |  | 2017 | 2017 |  | En attente
| Composante 1, Produit 1 | Recrutement d'entites pour la mise en oeuvre de projet de recherche : Légumineuses (haricots, pois, pois congo, arachide) | AOI | Ex Ante | 800000 | 100 |  | 2017 | 2017 |  | En attente
| Composante 1, Produit 1 | Autres projets ouverts (ex:céréales, petit équipement agricole ou autres) | AOI | Ex Ante | 1830000 | 100 |  | 2017 | 2017 |  | En attente | Plusieurs contrats
| Composante 1, Produit 1 | Autres petits projets innovants (appels ouverts) | AOI | Ex Ante | 1250000 | 100 |  | 2017 | 2017 |  | En attente | Plusieurs contrats
| Composante 1, Produit 3 | Recrutement d'un consultant pour l'Assistance technique mise en oeuvre composante | AOI | Ex Ante | 540000 | 100 |  | 2017 | 2017 |  | En attente
TOTAL |  |  |  |  | 23988000
BUREAUX DE SERVICES-CONSEILS (CF)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) | Commentaires
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
| Audit | Recrutement d'une firme pour l'audit du programme | SFQ | Ex Ante | 30000 | 100 |  | 2017 | 2017 |  | En attente
TOTAL |  |  |  |  | 30000
CONSULTANTS INDIVIDUELS (CI)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) | Commentaires
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date d'aprobation des TDR et de la grille d'évaluation | Date de siganture du contrat
| Composante 2, Produit 4 | Recrutement d'un consultant pour l'Etude eau/pompage | QCII | Ex Ante | 50000 | 100 |  | 2017 | 2017 |  | En attente
| Composante 2, Produit 4 | Recrutement d'un responsable environnemental | QCIN | Ex Ante | 26000 | 100 |  | 2017 | 2017 |  | En attente
| Composante 2, Produit 4 | Recrutement d'un consultant pour l'Etude especes invasives | QCII | Ex Ante | 50000 | 100 |  | 2017 | 2017 |  | En attente
| Composante 2, Produit 4 | Recrutement de consultants pour les Etudes et appui renforcement institutionnel | QCII | Ex Ante | 250000 | 100 |  | 2017 | 2017 |  | En attente | Plusieurs contrats
| Composante 1, Produit 3 | Recrutement d'un Coordonnateur de la Direction de l'Innovation | QCIN | Ex Ante | 39000 | 100 |  | 2017 | 2017 |  | En attente
| Composante 1, Produit 3 | Recrutement de 3 Superviseurs de programme recherche | QCIN | Ex Ante | 97500 | 100 |  | 2017 | 2017 |  | En attente | Plusieurs contrats
| Composante 2, Produit 4 | Recrutement consultants Autres activités environnementales | QCII | Ex Ante | 149095 | 100 |  | 2017 | 2017 |  | En attente | Plusieurs contrats
| Gestion | Recrutement personnel technique et administratif de projet | QCNI | Ex Ante | 200000 | 100 |  | 2017 | 2017 |  | En attente | Plusieurs contrats
TOTAL |  |  |  |  | 861595
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (DO)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Process Number: | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) | Commentaires
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date de lancememt du marché | Date de siganture du contrat
| Composante 2, Produit 3 | Frais de fonctionnement pour la Direction de l'Innovation | CP | Ex Ante | 150000 | 100 |  | 2017 | 2017 |  | En attente
| Composante 2, Produit 4 | Recrutement de 8 peronnels d'appui | QCIN | Ex Ante | 260000 | 100 |  | 2017 | 2017 |  | En attente
TOTAL |  |  |  |  | 410000
TOTAL |  |  |  |  | 25509095
(1) LE NUMERO DE REFERENCE doit inclure les informations suivantes : Le numéro de l'opération; l'unité d'exécution; le type de marché (B, T, S, CF, CI,DO); la méthode de sélection; la séquence; l'année.
(2) METHODE DE PDM- Biens et Travaux: AOI - Appel d'Offres International; AOIR - Appel d'Offres International Restreint; AON - Appel d'Offres National; CP - Comparaison de Prix; ED - Entente Directe; FA - Force Account (En régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC - Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ - Sélection fondée sur la qualité; SCBD - Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC - Sélection au « moindre coût »; QC - Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED - Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCNI - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux.
(3) ENTENTE DIRECTE - Chaque contrat dans le quel la methode d'entente direct est proposée inclue le numero de la clause et l'alinea correspondant aux Politiques de Passation des Marches de la BID. Réferences: 3.6 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2349-9 pour Biens, Services et Travaux; 3.10 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Firmes de Consultation; et 5.4 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Consultants Individuels.
(4) STATUT: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté

## Total Incitations + AT
[9 empty] | Physique | [5 empty] | Financier
|  |  | CU | Contrepartie | Subvention | Subvention maximale | Ha | Total | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | TOTAL | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | TOTAL
| Incitations |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 1
Nord Nordest Artibonite | Techniques de semis et production | Pompes | 1300 | 130 | 1170 | 1170 |  | 600 | 30 | 60 | 180 | 180 | 150 | 600 | 35100 | 70200 | 210600 | 210600 | 175500 | 702000
|  | Traction attelée | 2300 | 230 | 2070 | 2070 |  | 350 | 17.5 | 35 | 105 | 105 | 87.5 | 350 | 36225 | 72450 | 217350 | 217350 | 181125 | 724500
|  | Moulins cannes | 1700 | 170 | 1530 | 1530 |  | 60 | 3 | 6 | 18 | 18 | 15 | 60 | 4590 | 9180 | 27540 | 27540 | 22950 | 91800
| Techniques post-récoltes | Egréneuse | 480 | 48 | 432 | 432 |  | 750 | 37.5 | 75 | 225 | 225 | 187.5 | 750 | 16200 | 32400 | 97200 | 97200 | 81000 | 324000
|  | Stockage/Sechage | 500 | 50 | 450 | 425 |  | 550 | 27.5 | 55 | 165 | 165 | 137.5 | 550 | 12375 | 24750 | 74250 | 74250 | 61875 | 247500
| Techniques de protection et régénération du sol | Jardin creole divers | 790 | 79 | 711 | 1000 | 0.5 | 10000 | 500 | 1000 | 3000 | 3000 | 2500 | 10000 | 355500 | 711000 | 2133000 | 2133000 | 1777500 | 7110000
|  | Jardin créole cacao | 815 | 81.5 | 733.5 | 1000 | 0.5 | 5000 | 250 | 500 | 1500 | 1500 | 1250 | 5000 | 183375 | 366750 | 1100250 | 1100250 | 916875 | 3667500
|  | Jardin créole fruitier | 508 | 50.8 | 457.2 | 1000 | 0.5 | 5000 | 250 | 500 | 1500 | 1500 | 1250 | 5000 | 114300 | 228600 | 685800 | 685800 | 571500 | 2286000
|  | Jardin créole Canne a sucre Madam Mevs | 543 | 54.3 | 488.7 | 488.7 | 0.25 | 1000 | 50 | 100 | 300 | 300 | 250 | 1000 | 24435 | 48870 | 146610 | 146610 | 122175 | 488700
|  | Jardin créole Canne a sucre "de bouche" | 440 | 44 | 396 | 396 | 0.5 | 1000 | 50 | 100 | 300 | 300 | 250 | 1000 | 19800 | 39600 | 118800 | 118800 | 99000 | 396000
|  | Lot boisé | 415 | 41.5 | 373.5 | 1000 | 0.5 | 2500 | 125 | 250 | 750 | 750 | 625 | 2500 | 46687.5 | 93375 | 280125 | 280125 | 233437.5 | 933750
|  | Fourrage | 470 | 47 | 423 | 1000 | 0.5 | 2000 | 100 | 200 | 600 | 600 | 500 | 2000 | 42300 | 84600 | 253800 | 253800 | 211500 | 846000
|  | TOTAL | 855.0833 |  |  |  |  | 28810 | 1440.5 | 2881 | 8643 | 8643 | 7202.5 | 28810 | 890887.5 | 1781775 | 5345325 | 5345325 | 4454437.5 | 17817750
Sud Grande Anse | Techniques de semis et production | Pompes | 1300 | 0 | 1300 | 1300 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Traction attelée | 2300 | 0 | 2300 | 2300 |  | 100 | 5 | 10 | 30 | 30 | 25 | 100 | 11500 | 23000 | 69000 | 69000 | 57500 | 230000
|  | Moulins cannes | 1700 | 0 | 1700 | 1700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Techniques post-récoltes | Egréneuse | 480 | 0 | 480 | 480 |  | 750 | 37.5 | 75 | 225 | 225 | 187.5 | 750 | 18000 | 36000 | 108000 | 108000 | 90000 | 360000
|  | Stockage/Sechage | 500 | 0 | 500 | 425 |  | 664 | 33.2 | 66.4 | 199.2 | 199.2 | 166 | 664 | 16600 | 33200 | 99600 | 99600 | 83000 | 332000
| Techniques de protection et régénération du sol | Jardin creole divers | 790 | 0 | 790 | 1000 | 0.5 | 9500 | 475 | 950 | 2850 | 2850 | 2375 | 9500 | 375250 | 750500 | 2251500 | 2251500 | 1876250 | 7505000
|  | Jardin créole cacao | 815 | 0 | 815 | 1000 | 0.5 | 8400 | 420 | 840 | 2520 | 2520 | 2100 | 8400 | 342300 | 684600 | 2053800 | 2053800 | 1711500 | 6846000
|  | Jardin créole fruitier | 508 | 0 | 508 | 1000 | 0.5 | 7500 | 375 | 750 | 2250 | 2250 | 1875 | 7500 | 190500 | 381000 | 1143000 | 1143000 | 952500 | 3810000
|  | Jardin créole Canne a sucre Madam Mevs | 543 | 0 | 543 | 543 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jardin créole Canne a sucre "de bouche" | 440 | 0 | 440 | 440 | 0.5 | 1000 | 50 | 100 | 300 | 300 | 250 | 1000 | 22000 | 44000 | 132000 | 132000 | 110000 | 440000
|  | Lot boisé | 415 | 0 | 415 | 1000 | 0.5 | 5324 | 266.2 | 532.4 | 1597.2 | 1597.2 | 1331 | 5324 | 110473 | 220946 | 662838 | 662838 | 552365 | 2209460
|  | Fourrage | 470 | 0 | 470 | 1000 | 0.5 | 3000 | 150 | 300 | 900 | 900 | 750 | 3000 | 70500 | 141000 | 423000 | 423000 | 352500 | 1410000
|  | TOTAL | 855.0833 |  |  |  |  | 36238 | 1811.9 | 3623.8 | 10871.4 | 10871.4 | 9059.5 | 36238 | 1157123 | 2314246 | 6942738 | 6942738 | 5785615 | 23142460
Total | Techniques de semis et production | Pompes | 1300 |  |  | 1105 |  | 600 | 30 | 60 | 180 | 180 | 150 | 600 | 35100 | 70200 | 210600 | 210600 | 175500 | 702000
|  | Traction attelée | 2300 |  |  | 1955 |  | 450 | 22.5 | 45 | 135 | 135 | 112.5 | 450 | 47725 | 95450 | 286350 | 286350 | 238625 | 954500
|  | Moulins cannes | 1700 |  |  | 1445 |  | 60 | 3 | 6 | 18 | 18 | 15 | 60 | 4590 | 9180 | 27540 | 27540 | 22950 | 91800
| Techniques post-récoltes | Egréneuse | 480 |  |  | 408 |  | 1500 | 75 | 150 | 450 | 450 | 375 | 1500 | 34200 | 68400 | 205200 | 205200 | 171000 | 684000
|  | Stockage/Sechage | 500 |  |  | 425 |  | 1214 | 60.7 | 121.4 | 364.2 | 364.2 | 303.5 | 1214 | 28975 | 57950 | 173850 | 173850 | 144875 | 579500
| Techniques de protection et régénération du sol | Jardin creole divers | 790 |  |  | 1000 | 0.5 | 19500 | 975 | 1950 | 5850 | 5850 | 4875 | 19500 | 730750 | 1461500 | 4384500 | 4384500 | 3653750 | 14615000
|  | Jardin créole cacao | 815 |  |  | 1000 | 0.5 | 13400 | 670 | 1340 | 4020 | 4020 | 3350 | 13400 | 525675 | 1051350 | 3154050 | 3154050 | 2628375 | 10513500
|  | Jardin créole fruitier | 508 |  |  | 1000 | 0.5 | 12500 | 625 | 1250 | 3750 | 3750 | 3125 | 12500 | 304800 | 609600 | 1828800 | 1828800 | 1524000 | 6096000
|  | Jardin créole Canne a sucre Madam Mevs | 543 |  |  | 461.55 | 0.25 | 1000 | 50 | 100 | 300 | 300 | 250 | 1000 | 24435 | 48870 | 146610 | 146610 | 122175 | 488700
|  | Jardin créole Canne a sucre "de bouche" | 440 |  |  | 374 | 0.5 | 2000 | 100 | 200 | 600 | 600 | 500 | 2000 | 41800 | 83600 | 250800 | 250800 | 209000 | 836000
|  | Lot boisé | 415 |  |  | 1000 | 0.5 | 7824 | 391.2 | 782.4 | 2347.2 | 2347.2 | 1956 | 7824 | 157160.5 | 314321 | 942963 | 942963 | 785802.5 | 3143210
|  | Fourrage | 470 |  |  | 1000 | 0.5 | 5000 | 250 | 500 | 1500 | 1500 | 1250 | 5000 | 112800 | 225600 | 676800 | 676800 | 564000 | 2256000
|  | TOTAL | 855.0833 |  |  |  |  | 65048 | 3252.4 | 6504.8 | 19514.4 | 19514.4 | 16262 | 65048 | 2048010.5 | 4096021 | 12288063 | 12288063 | 10240052.5 | 40960210
Assistance technique
| Cout unitaire contrat | 2000000
| Qte contrat | 3
| Total | 6000000
| 12% administration | 720000
| % AT aux producteurs | 5280000
| US$ AT/producteur | 120 | A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5
| Nb total producteurs | 44000 | 2200 | 4400 | 13200 | 13200 | 11000

## Incitations par section
Departement | ID_Commune | Commune | ID_Section | Section_Communale | Foncier | PMDN 2 | Pompes | Puits | Traction attelee | Pulverisateurs | Moulins cannes | Egreneuse | Jardin creole divers | Regeneration cacao | Parcelle fruitiere | Canne a sucre Madam Mevs | Canne a sucre de bouche | Bois oeuvre et energie | Fourrage
NORD | 313 | LIMONADE | 313-01 | 1ère Basse Plaine | 1 |  |  |  | 10
NORD | 313 | LIMONADE | 313-02 | 2ème Bois de Lance | 1 |  | 40 |  | 10 |  |  |  | 300
NORD | 313 | LIMONADE | 313-03 | 3ème Roucou | 1 |  | 40 |  | 10
NORD | 323 | MILOT | 323-01 | 1ère Perches du Bonnet |  |  | 40 |  | 10
NORD | 323 | MILOT | 323-02 | 2ème Bonnet à l'Evêque |  |  | 20 | [5 empty] | 300
NORD | 323 | MILOT | 323-03 | 3ème Génipailler |  |  | 40 |  | 10 |  |  |  | 300
NORD | 331 | GRANDE RIVIERE DU NORD | 331-01 | 1ère Grand Gilles | 1 | 1 | 10 | [5 empty] | 400 | 400
NORD | 331 | GRANDE RIVIERE DU NORD | 331-02 | 2ème Solon | 1 | 1 | [6 empty] | 300 | 300
NORD | 331 | GRANDE RIVIERE DU NORD | 331-03 | 3ème Caracol | 1 | 1 | [7 empty] | 300
NORD | 331 | GRANDE RIVIERE DU NORD | 331-04 | 7ème Gambade | 1 | 1 | [7 empty] | 300
NORD | 331 | GRANDE RIVIERE DU NORD | 331-05 | 8ème Jolitrou | 1 | 1 | [7 empty] | 300
NORD | 331 | GRANDE RIVIERE DU NORD | 331-06 | 9ème Cormiers | 1 | 1
NORD | 332 | BAHON | 332-01 | 4ème Bois Pin | 1 | 1 | [6 empty] | 500 |  |  |  |  | 500
NORD | 332 | BAHON | 332-02 | 5ème Bailly | 1 | 1 | [6 empty] | 500 |  |  |  |  | 500
NORD | 332 | BAHON | 332-03 | 6ème Montagne Noire | 1 | 1 | [6 empty] | 500
NORD | 341 | ST. RAPHAEL | 341-01 | 1ère Bois Neuf |  | 1 | 10 |  | 10 | 20 |  |  | 300 |  | 150
NORD | 341 | ST. RAPHAEL | 341-02 | 2ème Mathurin |  | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  | 300 |  | 150
NORD | 341 | ST. RAPHAEL | 341-03 | 3ème Bouyaha |  | 1 | 20 |  | 50 | 25
NORD | 341 | ST. RAPHAEL | 341-04 | 4ème Sanyago |  | 1 | 20 |  | 30 | 25 | [7 empty] | 500
NORD | 342 | DONDON | 342-01 | 1ère Brostage | [5 empty] | 30
NORD | 342 | DONDON | 342-02 | 2ème Bassin Caiman
NORD | 342 | DONDON | 342-03 | 3ème Matador
NORD | 342 | DONDON | 342-04 | 4ème Laguille
NORD | 342 | DONDON | 342-05 | 5ème Haut du Trou
NORD | 361 | LIMBE | 361-01 | 3ème Acul Jeannot | [9 empty] | 300
NORD | 361 | LIMBE | 361-02 | 4ème Chabotte | [9 empty] | 300 |  |  | 200
NORD | 361 | LIMBE | 361-03 | 5ème Camp Coq | [8 empty] | 300 | 300 |  |  | 200
NORD | 361 | LIMBE | 361-04 | 6ème Soufrière | [8 empty] | 300 | 300
NORD | 361 | LIMBE | 361-05 | 7ème Ravine Desroches
NORD | 361 | LIMBE | 361-06 | 8ème Ilot à Cornes | [9 empty] | 300
NORD | 362 | BAS LIMBE | 362-01 | 1ère Garde Champêtre | [9 empty] | 300
NORD | 362 | BAS LIMBE | 362-02 | 2ème Petit Howars
NORD | 371 | PLAISANCE | 371-01 | 1ère Gobert
NORD | 371 | PLAISANCE | 371-02 | 2ème Champagne | [8 empty] | 350 | 200
NORD | 371 | PLAISANCE | 371-03 | 3ème Haut Martineau
NORD | 371 | PLAISANCE | 371-04 | 4ème Mapou
NORD | 371 | PLAISANCE | 371-05 | 5ème La trouble | [9 empty] | 200
NORD | 371 | PLAISANCE | 371-06 | 6ème La Ville
NORD | 371 | PLAISANCE | 371-07 | 7ème Bassin | [8 empty] | 350 | 200
NORD | 371 | PLAISANCE | 371-08 | 8ème Grande Rivière
NORD | 372 | PILATE | 372-01 | 1ère Ballon
NORD | 372 | PILATE | 372-02 | 2ème Baudin
NORD | 372 | PILATE | 372-03 | 3ème Ravine Trompette
NORD | 372 | PILATE | 372-04 | 4ème Joly
NORD | 372 | PILATE | 372-05 | 5ème Dubourgs
NORD | 372 | PILATE | 372-06 | 6ème Piment
NORD | 372 | PILATE | 372-07 | 7ème Rivière La Porte
NORD | 372 | PILATE | 372-08 | 8ème Margot
NORD EST | 431 | TROU DU NORD | 431-01 | 1ère Garcin | 1 |  | 25 |  | 30 | 100
NORD EST | 431 | TROU DU NORD | 431-02 | 2ème Roucou | 1 |  |  |  | 30 | 100 |  |  | 400 |  |  |  |  | 500
NORD EST | 431 | TROU DU NORD | 431-03 | 3ème Roche Plate | 1 |  | 50 |  | 45 | 100 |  |  | 400
NORD EST | 432 | SAINTE SUZANE | 432-01 | 1ère Foulon | 1 | [7 empty] | 200 |  |  |  |  | 500
NORD EST | 432 | SAINTE SUZANE | 432-02 | 2ème Bois Blanc | 1 | [7 empty] | 200
NORD EST | 432 | SAINTE SUZANE | 432-03 | 3ème Côtelette | 1 | [7 empty] | 200
NORD EST | 432 | SAINTE SUZANE | 432-04 | 4ème Sarazin | 1 | [7 empty] | 200
NORD EST | 432 | SAINTE SUZANE | 432-05 | 5ème Moka-Neuf | 1 | [7 empty] | 200
NORD EST | 432 | SAINTE SUZANE | 432-06 | 6ème Fond Bleu | 1 | [7 empty] | 200
NORD EST | 433 | TERRIER ROUGE | 433-01 | 1ère Fond Blanc | 1 |  |  |  | 30
NORD EST | 433 | TERRIER ROUGE | 433-02 | 2ème Grand Bassin | 1 |  |  |  | 45 | 50 |  |  | 500
NORD EST | 434 | CARACOL | 434-01 | 1ère Champin | 1 |  |  |  | 10 | 20
NORD EST | 434 | CARACOL | 434-02 | 2ème Claudine | 1 |  | 25 |  | 10 | 30
ARTIBONITE | 551 | SAINT-MICHEL | 551-01 | 1ère Platana |  | 1
ARTIBONITE | 551 | SAINT-MICHEL | 551-02 | 2ème Camathe |  | 1 |  |  | 10 |  | 20 |  | 100 |  |  | 400
ARTIBONITE | 551 | SAINT-MICHEL | 551-03 | 3ème Bas de Sault |  | 1 |  |  | 10 |  | 5 |  | 100 |  | 150 |  |  | 300
ARTIBONITE | 551 | SAINT-MICHEL | 551-04 | 4ème Lalomas |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  | 100 |  | 150
ARTIBONITE | 551 | SAINT-MICHEL | 551-05 | 5ème L'Ermite |  | 1
ARTIBONITE | 551 | SAINT-MICHEL | 551-06 | 6ème Lacedras |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  | 200
ARTIBONITE | 551 | SAINT-MICHEL | 551-07 | 7ème manon |  | 1
ARTIBONITE | 551 | SAINT-MICHEL | 551-08 | 8ème l'Attalaye |  | 1 |  |  | 10 |  | 5 |  |  |  |  | 300
ARTIBONITE | 552 | MARMELADE | 552-01 | 1ère Crête à Pins | [13 empty] | 300
ARTIBONITE | 552 | MARMELADE | 552-02 | 2ème Bassin | [12 empty] | 500
ARTIBONITE | 552 | MARMELADE | 552-03 | 3ème Platon
CENTRE | 613 | THOMONDE | 613-01 | 1ère Cabral |  |  | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 300 |  |  | 300 |  | 500
CENTRE | 613 | THOMONDE | 613-02 | 2ème Tierra Muscady |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 500
CENTRE | 613 | THOMONDE | 613-03 | 3ème Baille Tourrible
SUD | 712 | TORBECK | 712-01 | 1ère Bourry | 1 |  |  |  |  | 100 |  | 15
SUD | 712 | TORBECK | 712-02 | 2ème Bérault | 1 |  |  |  |  | 100 |  | 15
SUD | 712 | TORBECK | 712-03 | 3ème Solon | 1
SUD | 712 | TORBECK | 712-04 | 4ème Moreau | 1
SUD | 713 | CHANTAL | 713-01 | 1ère Fond Palmiste | 1
SUD | 713 | CHANTAL | 713-02 | 2ème Melonière | 1 |  |  |  |  | 50 |  | 10 | 300
SUD | 713 | CHANTAL | 713-03 | 3ème Carrefour Canon | 1
SUD | 714 | CAMP PERRIN | 714-01 | 1ère Lévy | 1 | 1 |  |  |  | 150 |  | 20
SUD | 714 | CAMP PERRIN | 714-02 | 2ème Champlois | 1 | 1 | [6 empty] | 300 | 400 |  |  | 100 |  | 250
SUD | 714 | CAMP PERRIN | 714-03 | 3ème Tibi Davezac | 1 | 1 | [7 empty] | 300 |  |  | 100 |  | 250
SUD | 715 | MANICHE | 715-01 | 1ère Maniche | 1 | 1 | [6 empty] | 300
SUD | 715 | MANICHE | 715-10 | 10ème Dory | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  | 20 | 300 |  |  |  |  | 250
SUD | 715 | MANICHE | 715-11 | 11ème Melon | 1 | 1 | [5 empty] | 20 | 300 | 300 |  |  |  | 250 | 200
GRANDE ANSE | 811 | JEREMIE | 811-01 | 1ère Basse Voldrogue | 1 | [7 empty] | 2500 |  |  |  |  | 1000
GRANDE ANSE | 811 | JEREMIE | 811-02 | 2ème Haute Voldrogue | 1
GRANDE ANSE | 811 | JEREMIE | 811-03 | 3ème Haute Guinaudée | 1
GRANDE ANSE | 811 | JEREMIE | 811-04 | 4ème Basse Guinaudée | 1
GRANDE ANSE | 811 | JEREMIE | 811-05 | 5ème Ravine à Charles | 1
GRANDE ANSE | 811 | JEREMIE | 811-06 | 6ème Iles Blanches | 1
GRANDE ANSE | 811 | JEREMIE | 811-07 | 7ème Marfranc | 1
GRANDE ANSE | 811 | JEREMIE | 811-08 | 8ème Fonds Rouge Dahere | 1
GRANDE ANSE | 811 | JEREMIE | 811-09 | 9ème Fonds Rouge Torbeck | 1
GRANDE ANSE | 812 | ABRICOTS | 812-01 | 1ère Anse du Clerc | [8 empty] | 1000 | 1000 |  |  |  | 500
GRANDE ANSE | 812 | ABRICOTS | 812-02 | 2ème Balisiers
GRANDE ANSE | 812 | ABRICOTS | 812-03 | 3ème Danglise
GRANDE ANSE | 812 | ABRICOTS | 812-04 | 4ème La Seringue
GRANDE ANSE | 813 | BONBON | 813-01 | 10ème de Désormeau | [8 empty] | 500 | 500 |  |  |  | 500
GRANDE ANSE | 814 | MORON | 814-01 | 1ère Anotte | [8 empty] | 500 | 1500 |  |  | 200
GRANDE ANSE | 814 | MORON | 814-02 | 2ème Sources Chaudes
GRANDE ANSE | 814 | MORON | 814-03 | 3ème L'Assive
GRANDE ANSE | 815 | CHAMBELLAN | 815-01 | 1ère Déjean | [8 empty] | 500 | 1500 |  |  | 300
GRANDE ANSE | 815 | CHAMBELLAN | 815-02 | 2ème Boucan
GRANDE ANSE | 821 | ANSE-D'AINAULT | 821-01 | 1ère Grandoit | [8 empty] | 500 | 1500 |  |  |  | 500
GRANDE ANSE | 821 | ANSE-D'AINAULT | 821-02 | 2ème Boudon
GRANDE ANSE | 821 | ANSE-D'AINAULT | 821-03 | 3ème Ilet Pierre à Joseph
GRANDE ANSE | 821 | ANSE-D'AINAULT | 821-04 | 4ème Mandou
GRANDE ANSE | 822 | DAME-MARIE | 822-01 | 1èrere Bariadelle | [8 empty] | 1000 | 2000
GRANDE ANSE | 822 | DAME-MARIE | 822-02 | 2èmeme Dallier
GRANDE ANSE | 822 | DAME-MARIE | 822-03 | 3ème Désormeau
GRANDE ANSE | 822 | DAME-MARIE | 822-04 | 5ème Baliverne
GRANDE ANSE | 822 | DAME-MARIE | 822-05 | 6ème Petite Rivière
GRANDE ANSE | 823 | LES IROIS | 823-01 | 5ème Matador | [8 empty] | 1000 | 1500 |  |  |  | 1000
GRANDE ANSE | 823 | LES IROIS | 823-02 | 6ème Bélair
GRANDE ANSE | 823 | LES IROIS | 823-03 | 7ème Garcasse
GRANDE ANSE | 831 | CORAIL | 831-01 | 1èrere Duquillon | [13 empty] | 1000
GRANDE ANSE | 831 | CORAIL | 831-02 | 2ème Fonds d' Icaque
GRANDE ANSE | 831 | CORAIL | 831-03 | 3ème Champy
GRANDE ANSE | 832 | ROSEAUX | 832-01 | 1èrere Carrefour Charles | 1 | [7 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1000
GRANDE ANSE | 832 | ROSEAUX | 832-02 | 2ème Fonds Cochon | 1
GRANDE ANSE | 832 | ROSEAUX | 832-03 | 3ème Grand Vicent | 1
GRANDE ANSE | 832 | ROSEAUX | 832-04 | 4ème les Gomiers | 1
GRANDE ANSE | 833 | BEAUMONT | 833-02 | 2ème Mouline | [8 empty] | 1000 |  |  |  | 200
GRANDE ANSE | 833 | BEAUMONT | 833-03 | 3ème Chardonette
GRANDE ANSE | 833 | BEAUMONT | 833-04 | 4ème Beaumont
GRANDE ANSE | 834 | PESTEL | 834-01 | 1èrere Bernagousse | [8 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1000
GRANDE ANSE | 834 | PESTEL | 834-02 | 2ème Espere
GRANDE ANSE | 834 | PESTEL | 834-03 | 3ème Jn Belune
GRANDE ANSE | 834 | PESTEL | 834-04 | 4ème Tozia
GRANDE ANSE | 834 | PESTEL | 834-05 | 5ème Duchity
GRANDE ANSE | 834 | PESTEL | 834-06 | 6ème Les Cayemites
[7 empty] | 400 | 0 | 450 | 1000 | 60 | 100 | 20500 | 14500 | 600 | 1000 | 1800 | 11100 | 700 | 52210
[7 empty] | 1300 | 500 | 2300 | 70 | 1700 | 480 | 790 | 815 | 508 | 543 | 440 | 415 | 470
[7 empty] | 520000 | 0 | 1035000 | 70000 | 102000 | 48000 | 16195000 | 11817500 | 304800 | 543000 | 792000 | 4606500 | 329000 | 36362800
DRAFT - TO BE DETAILED