**TC ABSTRACT**

**I. Basic Project Data**

|  |  |
| --- | --- |
| ▪ Country/Region: | REGIONAL/Regional |
| ▪ TC Name: | Modernization of Statistical Legislation in Latin America and the Caribbean |
| ▪ TC Number: | RG-T3188 |
| ▪ Team Leader/Members: | MEJIA-GUERRA, JOSE ANTONIO (IFD/ICS) Team Leader; PERFIT, JANINE TINA (IFD/ICS) Alternate Team Leader; MONCADA VIGO, GILBERTO ALEJANDRO (IFD/ICS); CATANO GUZMAN, MARIANA (IFD/ICS); YEE AMEZAGA, KARLA MIRARI (IFD/ICS); HENNIG, BETINA TIRELLI (LEG/LEG); AZEVEDO, ANDREA PEREIRA (LEG/SGO) |
| ▪ Taxonomy: | Research and Dissemination |
| ▪ Number and name of operation supported by the TC: | N/A |
| ▪ Date of TC Abstract: | 09 Apr 2018 |
| ▪ Beneficiary: | Países de Latinoamérica y el Caribe miembros del BID |
| ▪ Executing Agency: | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK |
| ▪ IDB funding requested: | $ 150,000.00 |
| ▪ Local counterpart funding: | $ 0.00 |
| ▪ Disbursement period: | 24 months |
| ▪ Types of consultants: | Individuals |
| ▪ Prepared by Unit: | Institutnl Capacity of State |
| ▪ Unit of Disbursement Responsibility: | Institutions for Development |
| ▪ TC included in Country Strategy (y/n): ▪ TC included in CPD (y/n): | No No |
| ▪ Alignment to the Update to the Institutional Strategy 2010-2020: | Institutional capacity and rule of law |

**II. Objective and Justification**

2.1 The objective of this TC is to analyze the statistical frameworks existing in the region, and to carry out a comparative study of the proposals of modern legal frameworks and dissemination and data communication strategies that have been implemented in other countries of the region and the world. This work will be carried out in light of the challenges that technological advances and the consequent appearance of new providers of non-traditional data pose for the ONE. As a result of this research and analysis work, it is expected to identify the areas of opportunity, and offer concrete proposals for models of legal frameworks and a series of recommendations on communication and dissemination of statistical information, which are consistent with the best international practices.

2.2 La importancia de contar con una ley estadística adecuada no se limita al ámbito legal, pues también influye en la dinámica modernizadora de las ONE. Diversos estudios realizados por el BID, en particular, el Instrumento de Evaluación de Capacidad Estadística (TASC, por sus siglas en inglés), desarrollado por el BID y el Buró de Censos de los Estados Unidos, han concluido que el desarrollo institucional de una ONE está cercanamente relacionado con su ámbito legal y normativo. Además, estos trabajos sugieren que la ONE puede consolidar su institucionalidad a través de la creciente demanda y del uso de la información que producen, por lo cual se vuelve relevante y necesario regular las políticas de diseminación dentro del marco legal. Asimismo, la demanda de modernización de las leyes, regulaciones y normas que rigen la producción y diseminación de la información forma parte de un compromiso global, en el que participan organismos como la OCDE, la ONU, el Banco Mundial y el BID. Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) conmina a los países firmantes a “Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con la legislación nacional y los acuerdos internacionales.” Asimismo, en una reciente publicación, la OCDE instó a los gobiernos mundiales a modernizar sus marcos institucionales y legales para construir ecosistemas de información más inclusivos, para sacar el mayor provecho de los datos y, con ello, alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. La “Era digital” y la transición a “gobiernos abiertos” requiere de marcos regulatorios que fomenten la difusión de los productos estadísticos de las ONE, faciliten el acceso a diferentes usuarios y delimiten los aspectos relativos a la privacidad y a los términos de uso de la información. Además, ante el aumento exponencial en el número de productores y usuarios de datos, de los sectores públicos, privados y de la sociedad civil, se vuelve fundamental el establecimiento de estándares de calidad y protocolos claros, en materia legal y ética. Por ello, la existencia de marcos regulatorios modernos que guíen el proceso de producción y diseminación de datos estadísticos contribuye, a su vez a mejorar la rendición de cuentas y la credibilidad de los actores gubernamentales, y a proteger a los usuarios de la información. Estos marcos deben de regular el uso de fuentes tradicionales de información, así como de nuevas fuentes (y a los actores que la producen), como la información telefónica y satelital, que forman parte de la revolución del “Big data”. En este contexto, en los países de América Latina se ha generado un fuerte impulso para modernizar sus marcos legales, empuje que proviene de experiencias negativas recientes, y de la necesidad de alinear a las ONE con los avances tecnológicos y las nuevas tendencias globales en el manejo de información. No obstante, existe todavía un largo camino por delante en esta materia, y de ahí la pertinencia de la presente cooperación técnica para la región

**III. Description of Activities and Outputs**

3.1 Componente 1 ($100,000): Diagnóstico, identificación de mejores prácticas y propuesta de un modelo de marco legal. Este componente financiará la preparación de un análisis comparativo del estado de la legislación estadística vigente en la región, las propuestas que están siendo estudiadas y discutidas actualmente, y las mejores prácticas a nivel internacional. También apoyará en el diseño de un modelo de marco legal. Además, apoyará en la realización de un seminario para revisar los marcos legales más innovadores, tanto a nivel regional como global. El trabajo en las áreas identificadas se centrará en las siguientes actividades principales: (i) revisar los marcos legales que rigen el funcionamiento de las ONE en la región; (ii) estudiar las propuestas de reforma vigentes en legislación estadística; (iii) analizar leyes estadísticas que sean consideras buenas prácticas a nivel global; (iv) proponer un modelo de marco legal moderno con base en las mejores prácticas y lecciones aprendidas, a nivel internacional; y (v) acompañar el proceso de propuesta de cambio de marco normativo en dos países . El trabajo de los expertos y los temas del seminario se centrará en abordar las áreas concretas que necesitan apoyo, trabajando de la mano con el personal directivo de cada oficina nacional de estadística. Los productos principales de este componente serán tres documentos: un diagnóstico de los marcos legales existentes en cada país y de las propuestas de reforma en discusión, un estudio de mejores prácticas internacionales, y una propuesta de modelo de marco legal moderno.

3.2 Componente 2 ($50,000): Desarrollo de estrategias de comunicación y difusión. Este componente promoverá el diseño de una propuesta de estrategia de comunicación y difusión de la información estadística, con base en el análisis de las mejores prácticas y de las lecciones aprendidas de otros países. Además, se apoyará en la organización de un seminario para revisar las prácticas más innovadoras de diseminación y de comunicación de datos, tanto a nivel regional como global. El principal producto de este componente será una guía de referencia con recomendaciones, basada en las lecciones aprendidas y mejores prácticas en materia de comunicación y difusión de la información estadística.

3.3 **Component I: Componente 1: Diagnóstico, mejores prácticas y propuesta de un modelo de marco legal.** Este componente financiará la preparación de un análisis comparativo del estado de la legislación estadística vigente en la región, las propuestas que están siendo estudiadas y discutidas actualmente, y las mejores prácticas a nivel internacional. También apoyará en el diseño de un modelo de marco legal. Además, apoyará en la realización de un seminario para revisar los marcos legales más innovadores, tanto a nivel regional como global.

3.4 **Component II: Componente 2: Desarrollo de estrategias de comunicación y difusión.** Este componente promoverá el diseño de una propuesta de estrategia de comunicación y difusión de la información estadística, con base en el análisis de las mejores prácticas y de las lecciones aprendidas de otros países.

**IV. Budget**

**Indicative Budget**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Activity/Component** | **IDB/Fund Funding** | **Counterpart Funding** | **Total Funding** |
| Componente 1: Diagnóstico, mejores prácticas y propuesta de un modelo de marco legal. | $ 100,000.00 | $ 0.00 | $ 100,000.00 |
| Componente 2: Desarrollo de estrategias de comunicación y difusión. | $ 50,000.00 | $ 0.00 | $ 50,000.00 |

**V. Executing Agency and Execution Structure**

5.1 El BID, a través de IFD/ICS, será responsable de la ejecución de esta CT. El BID tiene una amplia experiencia en la provisión y coordinación de asistencia técnica y en el desarrollo de avances en la construcción de capacidades y de fortalecimiento institucional de las ONE.

5.2 El BID está posicionado estratégicamente para servir como un centro de distribución de conocimiento, y para facilitar la cooperación y coordinación entre las oficinas nacionales de estadística de la región. El BID también puede contribuir a la generación de soluciones innovadoras, al atraer expertos que se encuentren produciendo conocimiento de avanzada, en temas relacionados con la institucionalidad y marcos legales de las ONE en otras partes del mundo. La decisión se basa en la dificultad de encontrar otra institución en la región con un alto nivel de acceso a expertos y con la reputación necesaria para cumplir con el rol.

**VI. Project Risks and Issues**

6.1 Esta CT tiene un bajo nivel de riesgo dada la alta participación y el interés de los países beneficiarios por mejorar la institucionalidad y los marcos legales de sus ONE. El principal riesgo es la falta de apoyo para impulsar nuevos marcos legales y que, una vez presentados, éstos no avancen en el proceso legislativo. Para evitar esto, es importante dar una amplia difusión de los resultados del proyecto a los tomadores de decisiones en los países.

**VII. Environmental and Social Classification**

7.1 The ESG classification for this operation is "undefined".