## WORKS, GOODS AND SERVICES
Pays | Haiti
Numéro d'opération | HA-J0002
Numéro d'approbation | 4359/GR-HA
Agence d'exécution | Ministère de l'Agriculture des Ressources Natureles et du développement Rural
Plan de couverture
Total des travaux
Total des Biens et services
Total des Services de conseil
Audit externe
Systèmes nationaux
Version
Ref : * Champs obligatoires.
TRAVAUX, BIENS ET SERVICES
AON-AOI
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [9 empty] | Passation de marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Extrant * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés |  | Ouverture des offres |  | Rapport d'évaluation |  | Publication de l'attribution du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
MARNDR/PAPAIR/B/AOI-__/__ | Glacières (275 de 120 l, 150 de 75 l) + Embarcations (20 de 18', 10 de 22', 65 de 18' à fond plat, 15 de 22' à fond plat) + Gilets de sauvetage (550) - marché à bons de commande et part variable |  | 1029650 |  | 100% |  |  | 2 | 9 | 15 novembre 2021 |  | 11 janvier 2022 |  | 31 janvier 2022 |  | 7 mars 2022 |  | 31 mars 2022 |  | Goods | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected
MARNDR/PAPAIR/B/AOI-__/__ | Moteurs (40 de 8CV, 190 de 15 CV) - marché à bons de commande et part variable |  | 764000 |  | 100% |  |  | 2 | 9 | 30 novembre 2021 |  | 25 janvier 2022 |  | 26 février 2022 |  | 24 mars 2022 |  | 31 mars 2022 |  | Goods | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected
| Motocyclettes - marché à bons de commande et part variable |  | 560000 |  | 100% |  |  | 2 | 3 | 10 décembre 2021 |  | 28 janvier 2022 |  | 3 mars 2022 |  | 4 avril 2022 |  | 11 avril 2022 |  | Goods | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected
MARNDR/PAPAIR/B/AOI-__/__ | DCP ancrés (19) et DCP légers/artisanaux (10) - marché à bons de commande et part variable |  | 149000 |  | 100% |  |  | 2 | 9 | 10 janvier 2022 |  | 28 février 2022 |  | 4 avril 2022 |  | 5 mai 2022 |  | 12 mai 2022 |  | Goods | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected
MARNDR/PAPAIR/B/AOI-__/__ | Véhicules |  | 135000 |  | 100% |  |  | 2 | 9 | 17 janvier 2022 |  | 8 mars 2022 |  | 8 avril 2022 |  | 7 mai 2022 |  | 14 mai 2022 |  | Goods | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected
MARNDR/PAPAIR/B/AOI-__/__ | Congélateurs solaires (35) et materiels connexes - marché à bons de commande et part variable |  | 129500 |  | 100% |  |  | 2 | 9 | 15 novembre 2021 |  | 12 janvier 2022 |  | 1er février 2022 |  | 26 février 2022 |  | 5 mars 2022 |  | Goods | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected
MARNDR/PAPAIR/T/AON-__/__ | Construction des marchés |  | 900000 |  | 100% |  |  | 2 | 11 | 31 mars 2022 |  | 17 mai 2022 |  | 10 juin 2022 |  | 5 juillet 2022 |  | 12 juillet 2022 |  | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected
MARNDR/PAPAIR/T/AON-__/__ | Construction debarcadères |  | 600000 |  | 100% |  |  | 2 | 11 | 29 octobre 2022 |  | 15 décembre 2022 |  | 20 janvier 2023 |  | 28 janvier 2023 |  | 12 décembre 2022 |  | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected | National Competitive Bidding
AOI/AON avec PREQUALIFICATION
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [15 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Extrant * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés - Inv. à la préqualification | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés - Inv. à la préqualification | Ouverture des offres des préqualifiés | Ouverture des offres des préqualifiés | Rapport d'évaluation des préqualifiés | Rapport d'évaluation des préqualifiés | Lancement de l'Appel d'Offre | Lancement de l'Appel d'Offre | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres | Rapport d'évaluation | Rapport d'évaluation | Publication de l'attribution du marché | Publication de l'attribution du marché | Signature du contrat | Signature du contrat | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Comparaison de prix/Par invitation ouverte & Comparaison de prix avec un minimum de 3 proformas
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons |  |  |  | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Extrant * | Rapport d'évaluation et recommandation d'attribution |  | Contrat signé (bon de commande) |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective
MARNDR/PAPAIR/B/CP-__/__ | Kits (260) de materiels de peche (bouees, virole, hamecons, ligne, lacs, rapala, cable) - marché à bons de commande et part variable |  | 46800 |  |  |  |  | 2 | 9 | 11 janvier 2022 |  | 25 janvier 2022 |  | Goods | National Competiting Bidding | Ex-Ante | Expected
MARNDR/PAPAIR/B/CP-__/__ | Kits (130) d'entretien et de reparation de moteurs (empeler, bougie, cil et huile transmission) - marché à bons de commande et part variable |  | 39000 |  |  |  |  | 2 | 9 | 13 janvier 2022 |  | 31 janvier 2022 |  | Goods | National Competiting Bidding | Ex-Ante | Expected
MARNDR/PAPAIR/B/CP-__/__ | Équipements de base ( balance) - marché à bons de commande et part variable |  | 12750 |  |  |  |  | 2 | 9 | 18 janvier 2022 |  | 8 février 2022 |  | Goods | Shopping | Ex-post | Expected
MARNDR/PAPAIR/B/CP-__/__ | Équipements de base (GPS) - marché à bons de commande et part variable |  | 6375 |  |  |  |  | 2 | 9 | 20 janvier 2022 |  | 15 février 2022 |  | Goods | Shopping | Ex-post | Expected
Appel d'offre Restreinte
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [9 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Extrant * | Invitation aux soumissionnaires |  | Ouverture des offres |  | Rapport d'évaluation |  | Publication d'attribution du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
CB- Une seule étape avec Prequalification
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [19 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Extrant * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés - Inv. à la préqualification |  | Ouverture des offres des préqualifiés |  | Rapport d'évaluation des préqualifiés |  | Invitation aux soumissionnaires |  | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres |  | Rapport d'évaluation |  | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres |  | Evaluation finale et négociation du marché. |  | Publication d'attribution du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
CB - Une seule étape à deux Enveloppes
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [13 empty] | Passation de marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Extrant * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés |  | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres |  | Rapport d'évaluation |  | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres |  | Evaluation Finale et négotiation du marché |  | Publication de l'attribution du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Entente Directe
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [5 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Extrant * | Requete de l'Entente Directe |  | Notification d'attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
CB - En régie
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons |  | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Extrant * | Justification du Force Account |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective
|  | Total biens | 0
Note on B19: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D19: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G19: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H19: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I19: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J19: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on U19: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on V19: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on W19: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on X19: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Y19: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on Z19: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on AA19: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K20: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L20: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B35: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D35: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G35: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H35: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I35: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J35: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on AA35: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AB35: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AC35: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AD35: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AE35: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on AF35: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on AG35: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K36: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L36: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B42: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D42: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G42: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H42: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I42: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J42: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on O42: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on P42: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Q42: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R42: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S42: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on T42: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on U42: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K43: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L43: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B54: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on C54: Orisme Roc Passard, Marie Marcelle: Ajouter ici des informations sur le pourcentage des co-financements: Par exemple x% HA-L1107; X% HA-1038 OU HA-G1041
Note on D54: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G54: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H54: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0. Ajouter ici les montants pour HA-G1038 0U HA-G1041
Note on I54: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J54: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on U54: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on V54: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on W54: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on X54: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Y54: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on Z54: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on AA54: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K55: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L55: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B61: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D61: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G61: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H61: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I61: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J61: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on AE61: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AF61: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AG61: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AH61: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AI61: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on AJ61: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on AK61: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K62: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L62: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B68: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D68: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G68: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H68: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I68: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J68: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Y68: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Z68: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AA68: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AB68: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AC68: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on AD68: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on AE68: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K69: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L69: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B75: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D75: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G75: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H75: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I75: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J75: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Q75: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R75: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S75: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on T75: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on U75: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on V75: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on W75: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K76: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L76: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B82: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D82: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G82: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H82: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I82: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J82: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on M82: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on N82: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on O82: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on P82: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Q82: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on R82: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on S82: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K83: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L83: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.

## CONSULTING FIRMS
[31 empty] | Works | Quality and Cost Based Selection | Individual Consultant Selection (3CV) | National System | Draft | Unsuccessful Process
|  |  |  | CABINETS DE CONSEIL | [26 empty] | Goods | Least Cost Selection | Individual Consultant Open Invitation | Ex-ante | Under Review | Modified
[31 empty] | Non-Consulting Services | Selection Under a Fixed Budget |  | Ex-post | Expected | Rejection of Bids
|  | Sélection basée sur la qualité et le coût/Sélection au moindre coût/Sélection sous un budget fixe (SFQC/ SMC/SCBD) | [28 empty] | Consulting Firms |  | Selection Based on the Consultants Qualification |  | Process Ongoing | Contrats Terminated
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [15 empty] | Passation de Marchés |  |  |  |  | Individual Consultants | Single-Source Selection of Firms |  |  | Evaluation of Bids/Proposals | Cancelled
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Extrant * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de propositions |  | Ouverture des propositions techniques |  | Rapport d'Evaluation des propositions tecniques |  | Ouverture des propositions financieres |  | Rapport d'Evaluation Finale et PV de Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots |  | Single-Source Selection of Individual Consultant | Quality Based Selection |  | Contract Under Execution | Procurement Ineligible
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | [9 empty] | Contract Finished | Procurement Complete
MARNDR/PAPAIR/PI/SFQC-__/__ | Assistance technique a la DIA et supervision des travaux d'execution des routes rurales |  | 3302315.9 |  | 100 |  |  | 3 | 10 | 28 décembre 2021 |  | 22 février 2022 |  | 30 mars 2022 |  | 29 avril 2022 |  | 31 mai 2022 |  | 24 juin 2022 |  | 26 juillet 2022 |  | 2 août 2022 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
MARNDR/PAPAIR/PI/SFQC-__/__ | Conception débarcadères |  | 200000 |  | 100 |  |  | 2 | 11 | 23 novembre 2021 |  | 28 décembre 2021 |  | 18 février 2022 |  | 18 mars 2022 |  | 8 avril 2022 |  | 22 avril 2022 |  | 19 mai 2022 |  | 26 mai 2022 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
MARNDR/PAPAIR/PI/SFQC-__/__ | Supervision externe marchés |  | 60000 |  | 100 |  |  | 2 | 11 | 12 janvier 2022 |  | 15 février 2022 |  | 19 avril 2022 |  | 17 mai 2022 |  | 27 mai 2022 |  | 10 juin 2022 |  | 12 juillet 2022 |  | 19 juillet 2022 |  | Consulting Firms | Least Cost Selection | Ex-ante | Expected
Sélection basée sur la qualité (SFQ)
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [13 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Extrant * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de propositions |  | Ouverture des propositions techniques |  | Rapport d'Evaluation des propositions tecniques |  | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
MARNDR/PAPAIR/PI/SFQ-__/__ | Opérateurs et Assistant technique pour Nord, Nord-Est, Sud et Grand'Anse |  | 22873600 |  | 100 |  |  | 1 | 1 | 30 novembre 2021 |  | 10 janvier 2022 |  | 18 février 2022 |  | 11 mars 2022 |  | 13 avril 2022 |  | 11 mai 2022 |  | 26 mai 2022 |  | Consulting Firms | Quality based selection | Ex-ante | Expected
MARNDR/PAPAIR/PI/SFQ-__/__ | Formations des BAC et mise en place des parcelles de demonstratiopn |  | 2194445 |  | 100 |  |  | 1 | 4 | 2 décembre 2021 |  | 14 janvier 2022 |  | 25 février 2022 |  | 18 mars 2022 |  | 20 avril 2022 |  | 19 mai 2022 |  | 26 mai 2022 |  | Consulting Firms | Quality based selection | Ex-ante | Expected
Sélection basée sur les qualifications des consultants (QC)
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [9 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Extrant * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de proposition |  | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Sélection par entente directe (SED) de firmes/ Sélection par entente directe (SED) consultants individuels
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [5 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Extrant * | Demande de proposition par entente directe |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
MARNDR/PAPAIR/PI/SED-__/__ | Operateur pour la rehabilitation ou la construction de routes rurales |  | 20597106 |  | 100% |  |  | 3 | 10 | 31 mars 2022 |  | 30 juin 2022 |  | 2 août 2022 |  | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Expected
MARNDR/PAPAIR/PI/SED-__/__ | Operateur Champs Ecoles Paysans |  | 1812417 |  | 100% |  |  | 1 | 6 | 25 mars 2022 |  | 27 mai 2022 |  | 30 mai 2022 |  | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Expected
Sélection des consultants individuels (3CV)/ Invitation ouverte aux consultants individuels
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons |  |  |  | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Extrant * | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective
|  | Total | 49227466.9
|  | Ext Audit | 250000
|  | Total | 49477466.9
Note on B6: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D6: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G6: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H6: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I6: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J6: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on AA6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AB6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AC6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AD6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AE6: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K7: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L7: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B14: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D14: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G14: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H14: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I14: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J14: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Y14: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Z14: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AA14: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AB14: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AC14: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K15: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L15: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B27: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D27: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G27: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H27: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I27: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J27: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on U27: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on V27: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on W27: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on X27: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Y27: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K28: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L28: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B36: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D36: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G36: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H36: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I36: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J36: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Q36: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R36: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S36: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on T36: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on U36: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K37: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L37: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B43: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D43: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G43: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H43: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I43: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J43: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on O43: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on P43: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Q43: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R43: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S43: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K44: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L44: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.

## EXTERNAL AUDIT
[31 empty] | Ex-ante | Quality and Cost Based Selection | External Audit | Draft
|  |  |  | CABINETS DE CONSEIL - AUDIT EXTERNE | [26 empty] | Ex-post | Least Cost Selection |  | Under Review
Expected
|  | Sélection basée sur la qualité et les coûts/Sélection au moindre coût | [29 empty] | Single-Source Selection of Firms |  | Process Ongoing
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [15 empty] | Passation de Marchés | [7 empty] | Evaluation of Bids/Proposals
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Extrant * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de propositions |  | Ouverture des propositions techniques |  | Rapport d'Evaluation des propositions techniques |  | Ouverture des propositions financieres |  | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots |  | Selection Based on the Consultants Qualification |  | Contract Under Execution
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | [8 empty] | Contract Finished
MARNDR/PAPAIR/PI/SFQC-__/__ | Audits financiers et des processus de passation des marchés du PAPAIR |  | 250000 |  | 100 | [12 empty] | 2 mars 2022 |  | 6 mai 2022 |  | 31 mai 2022 |  | 14 juin 2022 |  | External Audit | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
Sélection sur la base des qualifications des consultants
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [9 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Extrant * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de propositions |  | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Sélection des firmes par une source unique
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [5 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Extrant * | Demande de sélection d'une source unique |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Instructions additionnels: (1) Dans la colonne C "Description", ajouter les informations sur les pourcentages par financement (Exemple x% ha-l1107; X% HA-G1038; OU x% HA-G1041)
Note on B6: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D6: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G6: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H6: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I6: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J6: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on AA6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AB6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AC6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AD6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AE6: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K7: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L7: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B13: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D13: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G13: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H13: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I13: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J13: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on U13: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on V13: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on W13: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on X13: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Y13: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K14: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L14: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B20: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D20: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G20: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H20: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I20: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J20: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Q20: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R20: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S20: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on T20: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on U20: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K21: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L21: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.

## NATIONAL SYSTEMS
|  | Systèmes Nationaux | [16 empty] | Works | National System | Draft
[19 empty] | Goods |  | Under Review
|  | Méthode de passation de marchés systèmes nationaux | [16 empty] | Non-Consulting Services |  | Expected
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons |  |  |  | Passation de Marchés |  |  |  |  | Consulting Firms |  | Process Ongoing
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Extrant * | Début |  | Achèvement |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | Individual Consultants |  | Evaluation of Bids/Proposals
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | [7 empty] | Contract Under Execution
Contract Finished
Note on B5: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D5: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G5: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H5: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I5: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J5: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on K5: OBP&CM Team: Date of Publication of Specific Notice of Procurement (SNP)
Note on M5: OBP&CM Team: Contract signing date.
Note on O5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on P5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Q5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S5: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K6: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L6: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.

## Process 100% funded by Agency
|  | Processus financé à 100% par l'Unité d'Exécution | [18 empty] | Works | Ex-post | Draft | Procurement 100% funded by Agency
[21 empty] | Goods |  | Under Review
|  | Processus financé à 100% par l'Unité d'Exécution | [18 empty] | Non-Consulting Services |  | Expected
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [5 empty] | Passation de Marchés |  |  |  |  | Consulting Firms |  | Process Ongoing
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Extrant * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés |  | Document de base (appel d'offres) |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | Individual Consultants |  | Evaluation of Bids/Proposals
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | [7 empty] | Contract Under Execution
Contract Finished
Note on B5: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D5: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G5: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H5: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I5: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J5: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Q5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on T5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on U5: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K6: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L6: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.