## Budget Pour POD
Investment categories | IDB | GAFSP | IFAD | Local | Total
I. Components
Agricultural applied research and training | #REF! |  |  |  | #REF!
Promotion of sustainable agricultural technologies | 35000000 | #REF! | #REF! |  | #REF!
II. Other project costs
Administration | #REF! |  |  | 1000000 | #REF!
Audits | #REF! |  |  |  | #REF!
Monitoring & Evaluation | #REF! |  |  |  | #REF!
Contingencies | #REF! |  |  |  | #REF!
TOTAL | #REF! | #REF! | #REF! | 1000000 | #REF!

## PPM 2021
|  | Agence d'Exécution | Ministère de l'Agriculture des Ressources Natureles et du développement Rural
|  | Unité d'Exécution | Ministère de l'Agriculture des Ressources Natureles et du développement Rural
|  | Numéro et nom du programme | HA-L1107 - Programme d'Innovations Technologiques pour l'Agriculture et l'Agroforesterie (PITAG)
|  | Date de préparation | Janvier 2021
|  | Date de révision | Mai 2021
|  | Période couverte par le PPM | Janvier 2021 à décembre 2021
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (PI) | Date de signature du contrat
1- BIENS ET SERVICES CONNEXES (B)
MARNDR/PITAG/B/AOI-05/20 | Composante 2/Produit 4 | Acquisition de pompes à energie solaire (Lot 2 : 14) | AOI | Ex Ante | 1680000 | 100% |  | Mars 2020 | Janvier 2021 |  | En cours
MARNDR/PITAG/B/AOI-___/21 | Compsante 2/Produit 1 et 4 | Acquisition de 4 véhicules Pick-Up double cabine | AOI | Ex Ante | 130000 | 50% | 50% | Avril 2021 | Juin 2021 |  | En attente
MARNDR/PITAG/B/AON-03/20 | Composante 2/Produit 3 | Acquisition d'équipements (matériels de bureau) pour la composante 1 | AON | Ex Ante | 79500 | 100% |  | Juin 2020 | Janvier 2021 |  | En cours
MARNDR/PITAG/B/AON-__/21 | Composante 2/Produit 4 | Acquisition de 16 motocyclettes tout terrain | AON | Ex Ante | 70000 | 100% |  | Avril 2021 | Juin 2021 |  | En attente - marché regroupé avec marché PECHE
MARNDR/PITAG/B/CP-___/21 | Composante 1/Produit 3 | Generatrice/DI | CP | Ex Ante | 39500 | 100% |  | Mai 2021 | Juillet 2021 |  | En attente
MARNDR/PITAG/B/CP-___/21 | Composante 1/Produit 3 | Achat d'Equipement et materiel de bureau et d'informatique pour la DI | CP | Ex Ante | 21000 | 100% |  | Mai 2021 | Juillet 2021 |  | En attente
SOUS-TOTAL 1 |  |  |  |  | 2020000
2- TRAVAUX (T)
SOUS-TOTAL 2 |  |  |  |  | 0
3- SERVICES NON CONSULTATIFS (SNC)
MARNDR/PITAG/SNC/SED-01/21 | Composante 2/Produit 4 | Entité financière | SED | Ex Ante | 380000 | 100% |  | Fevrier 2021 | Juillet 2021 | BNC- GN-2349-15 clause 3.7 (c) | En attente
SOUS-TOTAL 3 |  |  |  |  | 380000
4- BUREAUX DE SERVICES-CONSEILS
MARNDR/PITAG/SFQ-22/21 | Composante 1/Produit 2 | Sous programme Maraichege - Relance | SFQ | Ex Ante | 997291.9687 | 100% |  | Avril 2021 | Décembre 2021 |  | En attente
MARNDR/PITAG/SFQ-21/20 | Composante 1/Produit 2 | Recrutement d'un operateur pour les Champs Ecoles | SFQ | Ex Ante | 900000 |  | 100% | Février 2020 | Fevrier 2021 |  | En cours
MARNDR/PITAG/SFQ-16/19 |  | Amélioration de la fertilité des sols (PS2) | SFQ | Ex Ante | 500000 | 100% |  | Février 2019 | Janvier 2021 |  | Contrat signé
MARNDR/PITAG/SFQ-___/21 |  | Stockage et conservation des denrees agricoles (PS3) - Relance III | SFQ | Ex Ante | 500000 | 100% |  | Fevrier 2021 | Juillet 2021 |  | En attente
MARNDR/PITAG/SFQ-18/20 |  | Identification et gestion de maladies et ravageurs (PS4-Relance) | SFQ | Ex Ante | 500000 | 100% |  | Février 2019 | Janvier 2021 |  | Contrat signé
MARNDR/PITAG/SFQ-23/21 | Composante 1/Produit 2 | Sous programme transformation produits agricoles | SFQ | Ex Ante | 997291.9687 | 100% |  | Avril 2021 | Décembre 2021 |  | En attente
MARNDR/PITAG/PA/SED-01/19 | Composante 1/Produit 1 | Protocole de coopération technique | SED | Ex Ante | 200000 | 100% |  | Mars 2020 | Avril 2021 | CIRAD - GN-2350-15 clause 3.10 (a) et (d) | Contrat signé
MARNDR/PITAG/SFQ-24/21 | Composante 1/Produit 1 | Opérateur mise en place système information scientifique et technique | SFQ | Ex Ante | 127000 | 100% |  | Avril 2021 | Décembre 2021 |  | En attente
SOUS-TOTAL 4 |  |  |  |  | 4721583.9375
5- CONSULTANTS INDIVIDUELS (CI)
MARNDR/PITAG/CI/QCIN-20/20 | Composante 2/Produit 4 | Consultant pour l'audit technique des incitations-Relance | QCIN | Ex Ante | 200000 | 100% |  | Mai 2021 | Juillet 2021 |  | En attente
MARNDR/PITAG/CI/QCIN-__/21 | Composante 2/Produit 4 | Consultant pour étude des espèces invasives-Relance | QCIN | Ex Ante | 50000 | 100% |  | Mai 2021 | Juillet 2021 |  | En attente
MARNDR/PITAG/CI/SED-13/21 | Composante 2/Produit 4 | Spécialiste Senior en ciblage, inclusion, genre et jeunesse - Temps partiel | SED | Ex Ante | 28800 | 100% |  | Fevrier 2021 | Mai 2021 | Sandra Jean Gilles - GN-2350-15 clause 5.4 (a) | En attente
MARNDR/PITAG/CI/QCIN-21/21 | Composante 2/Produit 5 | Assistant administratif 2 | QCIN | Ex Ante | 30000 | 100% |  | Fevrier 2021 | Mai 2021 |  | En attente
MARNDR/PITAG/CI/SED-12/21 | Composante 2/Produit 4 | Consultant en appui à la structuration des planteurs et à la commercialisation des produits agricoles | SED | Ex Ante | 22357.6749 | 100% |  | Fevrier 2021 | Mars 2021 | GN-2350-15 clause 5.4 (a) | En exécution
MARNDR/PITAG/CIQCIN-22/21 | Composante 2/Produit 4 | Spécialiste junior en ciblage, inclusion, genre et jeunesse | QCIN | Ex Ante | 8000 | 100% |  | Mai 2021 | Juin 2021 |  | En attente
MARNDR/PITAG/CI/QCIN-__/21 | Composante 1/Produit 3 | Personnel d'appui à la DI (assistante administrative) | QCIN | Ex Ante | 6480 | 100% |  | Avril 2021 | Juin 2021 |  | En attente
SOUS-TOTAL 5 |  |  |  |  | 345637.6749
6- DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (DO)
SOUS-TOTAL 6 |  |  |  |  | 0
TOTAL 1+2+3+4+5+6 |  |  |  |  | 7467221.6124
(1) LE NUMERO DE REFERENCE doit inclure les informations suivantes : Le numéro de l'opération; l'unité d'exécution; le type de marché (B, T, S, CF, CI,DO); la méthode de sélection; la séquence; l'année.
(2) METHODE DE PDM- Biens et Travaux: AOI - Appel d'Offres International; AOIR - Appel d'Offres International Restreint; AON - Appel d'Offres National; CP - Comparaison de Prix; ED - Entente Directe; FA - Force Account (En régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC - Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ - Sélection fondée sur la qualité; SCBD - Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC - Sélection au « moindre coût »; QC - Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED - Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCNI - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux.
(3) ENTENTE DIRECTE - Chaque contrat dans le quel la methode d'entente direct est proposée inclue le numero de la clause et l'alinea correspondant aux Politiques de Passation des Marches de la BID. Réferences: 3.6 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2349-9 pour Biens, Services et Travaux; 3.10 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Firmes de Consultation; et 5.4 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Consultants Individuels.
(4) STATUT: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé- non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté