LEGIII/CO-421165-04

ANEXO

EL PROYECTO

Participación de las PYMES en las Compras de las Empresas Públicas

I.	Objeto

- 1.01	El objetivo general del Proyecto es contribuir al aumento de competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas (“PYMES”) para el suministro de bienes y servicios a las Empresas con Capital Público Mayoritario de Colombia (“ECP”) interesadas en el desarrollo de estos proveedores. El objetivo específico es implementar un modelo piloto para el desarrollo de proveedores PYMES en las ECP, preferentemente de los sectores energía y telecomunicaciones.

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos descriptos en la Sección I, el Proyecto ofrecerá, por un lado, información y asistencia técnica a las ECP para el desarrollo rentable de proveedores PYMES y para la introducción de políticas y prácticas que faciliten el acceso de estos proveedores a sus compras, y por el otro, entregará información a las PYMES sobre oportunidades de negocio y requerimientos para transformarse en proveedores, además de asistencia técnica para mejorar sus capacidades productivas y de gestión.

  - La implementación del Proyecto estará sujeta a los siguientes lineamientos estratégicos: A) Concentrar esfuerzos en un grupo reducido de ECP de los sectores de energía y telecomunicaciones. La razón de esta elección se basa en: (i) el alto volumen de compras de estas empresas; (ii) el mayor compromiso con el Proyecto; y (iii) las posibilidades de generar negocios de alto valor agregado para PYMES. B) Focalizar acciones de sensibilización y capacitación en las unidades de adquisiciones de las ECP, ya que en ellas se generan las oportunidades de negocio para las PYMES. C) Priorizar el desarrollo de proveedores PYMES con trayectoria y potencialidad de crecimiento en los rubros demandados por las ECP, que cuenten con los recursos gerenciales que les permitan llevar adelante procesos de mejora exigidos por las ECP. D) Los desembolsos estarán sujetos al cumplimiento de resultados por parte de la Unidad Ejecutora (“UE”), los cuales serán evaluados por la Representación del Banco en Colombia y un consultor externo.

  - El Proyecto financiará actividades de capacitación y asistencia técnica y de desarrollo de materiales y capacidades tecnológicas que le permitan a la UE entregar o coordinar servicios empresariales para el desarrollo de proveedores.

  - El Proyecto se divide en tres (3) componentes: (i) Difusión de información y buenas prácticas para desarrollo de proveedores PYME en ECP; (ii) Implementación de programas de desarrollo de proveedores; y (iii) Diseminación del modelo e institucionalización del Proyecto.

- (i) Difusión de información y buenas prácticas para desarrollo de proveedores PYME en ECP

  - El propósito de este componente es poner en marcha un mecanismo que permita centralizar y difundir información sobre oportunidades de negocio, requisitos y procedimientos de compra de las ECP y buenas prácticas para el desarrollo de proveedores PYME en ECP. A través de este componente se busca reducir la falta de transparencia e información sobre las compras de las ECP y dotar a las ECP de prácticas de abastecimiento que reduzcan los costos de transacción asociados al trabajo con PYMES. El mecanismo desarrollado en este componente se institucionalizará a través de un nuevo centro de negocios de la Asociación Colombiana de Ingenieros (“ACIEM”) para atender las necesidades de las ECP y las PYMES en el área de desarrollo de proveedores.

  - Las actividades incluidas en este componente son las siguientes: (i) Un detallado diagnóstico de los obstáculos y oportunidades para el desarrollo de nuevos negocios entre PYMES y ECP; (ii) Estudios de al menos dos (2) experiencias internacionales exitosas de desarrollo de proveedores; (iii) Desarrollar los siguientes productos, a partir de las dos actividades previas: un documento con orientaciones para las ECP sobre cómo trabajar con PYMES; un documento con los requerimientos y procedimientos que deben seguir las PYMES para acceder a ser proveedoras de las ECP; materiales didácticos para seminarios y cursos sobre desarrollo de proveedores; y un software para registrar y difundir las oportunidades de negocio generadas por las ECP; (iv) desarrollo de una página Web para la difusión de estos documentos y de las oportunidades de negocios, organización de seminarios, cursos y ferias dirigidos a PYMES y ECP. Las actividades de difusión y asesoría serán responsabilidad de dos (2) consultores que interactuarán con las PYMES y las ECP por veinticuatro (24) meses, y de instructores entrenados por el Proyecto; (v) Entrega de premios anuales a las ECP con mejores prácticas en contratación y desarrollo de proveedores PYME, y a las PYMES destacadas como proveedoras de ECP.

  - A partir de este componente se esperan los siguientes resultados: (i) se habrán publicado doscientas (200) oportunidades de negocio en ECP en la página Web; (ii)Noventa por ciento (90%) de las oportunidades de negocio en ECP publicadas en Internet serán respondidas por al menos una PYME; (iii) setecientas cincuenta (750) PYMES contarán con habilidades y conocimientos sobre procedimientos de compras que les permitirán participar en las oportunidades de negocios de las ECP; (iv) al menos diez (10) ECP habrán incorporado políticas o prácticas de compras que favorecerán la participación de la PYME; (v) al menos treinta (30) de las PYMES que recibieron información o participaron en seminarios, cursos o ferias habrán incrementado sus ventas a las ECP; y (vi) al menos setenta y cinco por ciento (75%) de las PYMES y ECP beneficiadas manifestarán altos niveles de satisfacción con los servicios recibidos.

- (ii) Implementación de programas de desarrollo de proveedores

  - El propósito de este componente es implementar Programas de Desarrollo de Proveedores (“PDP”) en al menos cinco (5) ECP. Estos PDP permitirán a las ECP aumentar la confianza en los proveedores PYME y ganar experiencia de trabajo con ellas, mientras las PYMES podrán mejorar capacidades productivas y de gestión y desarrollar alianzas estratégicas. Los PDP deberán contar con un fuerte liderazgo por parte de las ECP. Los PDP seguirán un modelo general, pero contemplarán actividades específicas según sean los casos. Cada PDP incluirá la realización de un diagnóstico y un plan de acción de la ECP y las PYMES y la implementación de las mejoras estipuladas en el plan.

  - Las actividades incluidas en este componente son las siguientes: (i) El diseño de un PDP modelo con base en experiencias exitosas a nivel internacional y local; (ii) La elaboración de un Software especializado para dar soporte a la implementación del PDP modelo; (iii) La selección y entrenamiento de consultores independientes en la aplicación del PDP modelo; (iv) La identificación de al menos cinco (5) ECP dispuestas a liderar y cofinanciar la implementación de un PDP; (v) La convocatoria y selección de al menos cien (100) PYMES, a las que se les financiará parcialmente un diagnóstico, y el desarrollo e implementación de un plan para mejorar capacidades técnicas y de gestión requeridas por las ECP; y (vi) El diseño e implementación de mecanismos de asociación entre las PYMES, cuando ello sea requerido para satisfacer las compras de las ECP.

  - A partir de este componente se esperan los siguientes resultados: (i) Al menos cinco (5) ECP habrán implementado planes de desarrollo de proveedores PYME; (ii) Al menos tres (3) de las ECP habrán logrado ahorros de costos y/o mejorado la eficiencia de sus procesos productivos como consecuencia de los PDP; (iii) Al menos cien (100) PYMES habrán sido asistidas por servicios de desarrollo empresarial financiados por el Proyecto; (iv) Un treinta por ciento (30%) de las PYMES asistidas por el Proyecto habrán aumentado sus ventas en un diez por ciento (10%) , por concepto de compras de las ECP; (v) Un 30% de las PYMES asistidas por el Proyecto habrán logrado mejoras tecnológicas en sus productos o procesos; (vi) Al menos setenta y cinco por ciento (75%) de las PYMES y ECP beneficiadas por el Proyecto habrán manifestado altos niveles de satisfacción con los servicios recibidos.

- (iii) Diseminación del modelo e institucionalización del Proyecto

  - Este componente tiene como propósito difundir el modelo del Proyecto y fortalecer institucionalmente a la UE. Las actividades incluidas son las siguientes: (i) La documentación de las experiencias y lecciones aprendidas en el Proyecto; (ii) La organización de eventos y seminarios para difundir el Proyecto e implementar la estrategia comunicacional; (iii) El diseño e implementación de un sistema de gestión; (iv) La elaboración de un modelo de negocios para institucionalizar y sostener las actividades previstas en el primer componente ; y (v) El apoyo a ACIEM para que certifique la calidad de sus procesos bajo ISO 9000.

  - A partir de este componente se esperan los siguientes resultados: (i) la información del Proyecto y sus resultados deben estar sistematizados y publicadosen versión impresa y por Internet, y deben haber sido comunicados a los responsables de política, funcionarios de ECP y a las organizaciones de apoyo a PYMES en Colombia; (ii) Al tercer año se deberán tener, como mínimo, dos mil (2.000) visitantes únicos al mes a la página Web, y también se espera que al menos mil (1.000) PYMES hayan recibido información especializada del Proyecto y sus resultados; (iii) Al finalizar el financiamiento del Proyecto se espera contar con la certificación ISO 9000 de ACIEM y asegurar la continuidad de las actividades del primer componente por medio de la creación de un nuevo Centro de Negocios dentro de ACIEM.

III.	Costo Total del Proyecto

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de un US$1.215.800, según el cuadro siguiente. El Aporte local se compone de un aporte de FOMIPYME (US$389.900 en efectivo) y de la Agencia Ejecutora (US$105.900 en especie).

Presupuesto

(en US$)

| Actividades | Banco | Aporte Local | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Componente I. Difusión de información y buenas prácticas para desarrollo de proveedores PYME en ECP | 144,200 | 156,000 | 300,200 | 0.25 |
| 2. Componente II. Implementación de programas de desarrollo de proveedores | 294,000 | 188,000 | 482,000 | 0.40 |
| 3. Componente III. Diseminación del modelo e institucionalización del Proyecto | 56,000 | 24,000 | 80,000 | 0.07 |
| 4. Unidad Ejecutora | 168,800 | 127,800 | 296,600 | 0.24 |
| 5. Evaluación y monitoreo y auditoria | 19,000 | 0 | 19,000 | 0.02 |
| 6. Imprevistos | 38,000 | 0 | 38,000 | 0.03 |
| Total | 720,000 | 495,800 | 1,215,800 | 1.00 |
| % | 0.59 | 0.41 | 1.00 |  |

- Ejecución

  - La ejecución del Proyecto se estructurará en dos (2) instancias: un Consejo Directivo (“CD”) y una Unidad Ejecutora del Proyecto (“UE”). Las funciones y responsabilidades se detallan en el Reglamento Operativo (“RO”).

  - El CD estará conformado por siete (7) miembros: un representante de la ACIEM, un (1) representante del Fondo Colombiano para la Modernización y Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (“FOMIPYME”), tres (3) representantes de ECP y dos (2) representantes de gremios o asociaciones de PYMES. El Coordinador de Proyecto (“CP”) actuará como secretario del Consejo. Las funciones del CD serán: (i) aprobar los planes operativos del Proyecto y eventuales modificaciones; (ii) supervisar la ejecución del Proyecto, proponiendo mejoras o medidas correctivas si se requieren, revisar los Estados de Cuentas; (iii) Ratificar al personal de la UE contratado por ACIEM, y aprobar o rechazar los resultados de su gestión; (iv) colaborar con el establecimiento de alianzas con otras instituciones y programas de apoyo a la PYME para la implementación del Proyecto; y (v) revisar y aprobar los Informes de Resultados, dirigidos al BID-FOMIN.

  - La UE del Proyecto estará conformada por un CP y dos (2) asistentes, uno técnico y otro administrativo contable. La UE será responsable entre otras cosas de: (i) preparar y ejecutar los Planes Operativos Anuales (“POA”); (ii) preparar términos de referencia y contratar y supervisar bienes, servicios y consultorías, (iii) tramitar la solicitud de desembolsos ante el Banco; (iv) presentar estados de cuenta e informes al CD del Proyecto para su envío al Banco; (v) recoger y sistematizar información sobre todas las actividades y resultados del Proyecto; y (vi) realizar el seguimiento de los indicadores de desempeño establecidos en el Marco Lógico. Los miembros de la UE serán seleccionados por ACIEM y confirmados por el CD, según los criterios establecidos por el Banco.

  - El primer componente se ejecutará en tres fases consecutivas: 1) diseño del mecanismo de información y buenas prácticas; 2) desarrollo de los contenidos y metodologías para sensibilizar y guiar a ECP y PYMES y se elaborará un software y una página Web para gestionar oportunidades de negocios; 3) difusión de información. Dos (2) consultores darán atención permanente a PYMES y ECP, y organizarán seminarios y cursos en los que se diseminarán las oportunidades de negocios, instructivos, buenas prácticas y metodologías para el desarrollo de proveedores. Los seminarios y cursos serán dictados por instructores externos entrenados por el Proyecto.

  - El segundo componente también se ejecutará en tres (3) fases consecutivas: 1) diseño y testeo de un PDP modelo; 2) selección y capacitación de una red de consultores en el uso del PDP modelo. Los criterios de selección de consultores deberán considerar experiencia mínima de cinco (5) años con PYMES, conocimiento de las ECP y experiencia práctica en PDP; 3) ejecución de los PDP. Para ello, la UE será encargada de seleccionar a las ECP y PYMES participantes en cada PDP y coordinar y cofinanciar a los consultores que realicen los diagnósticos, planes de acción y asistencias especializadas en las PYMES.

  - El tercer componente comenzará a ejecutarse a mediados del primer año con el evento de lanzamiento del Proyecto.

  - El Proyecto financiará por única vez a cada PYME participante en un PDP: i) un máximo de dos mil dólares (US$2.000) para realizar el diagnóstico y el plan de acción en cada PYME, siempre que esta cifra no supere el ochenta por ciento (80%) del costo total; ii) hasta cuatro mil dólares (US$4.000) por PYME para consultorías específicas contempladas en los planes de acción, siempre que esta cifra no supere el sesenta por ciento (60%) del costo total; y iii) hasta cuatro mil dólares (US$4.000) para desarrollar alianzas estratégicas y proyectos cooperativos para grupos de hasta diez (10) PYMES. Estos valores podrán revisarse a partir del diseño del PDP modelo.

  - La continuidad de los desembolsos del proyecto estará condicionada al cumplimiento de resultados por parte de la UE en tres instancias: (i) La UE no podrá recibir más del diez por ciento (10%) de los recursos de la Contribución hasta que presente evidencias sobre la conclusión del diseño del mecanismo de información previsto en el componente 1; (ii) La UE no podrá recibir más del treinta por ciento (30%) de los recursos de la Contribución  hasta que presente evidencias sobre: la disponibilidad de los documentos, el “software”, la página “Web” y los recursos humanos entrenados que harán parte del mecanismo de información previsto en el Componente 1; la disponibilidad de un documento con el diseño del PDP modelo previsto en el Componente 2; y la realización del evento de lanzamiento del proyecto previsto en el Componente 2; y (iii) La UE no podrá recibir más del sesenta por ciento (60%) de los recursos del FOMIN hasta  que presente evidencias sobre: la publicación de cien (100) oportunidades de negocio en la página “Web” del Proyecto; la participación de doscientos cincuenta (250) Pymes en los cursos y seminarios del Componente 1; la existencia de cinco (5) ECP que hayan introducido cambios en los criterios de evaluación de proveedores que favorecen una mayor participación de la Pyme; la existencia de cinco (5) ECP y sesenta (60) Pymes participando en los programas de PDP previstos en el Componente 2. Las evidencias sobre cumplimiento de resultados serán presentadas por la UE al Banco en los informes semestrales.

- Seguimiento y Evaluaciones

  - Para el seguimiento del Proyecto se contará informes de resultados semestrales. Serán elaborados por la UE y se presentaran ante el Banco en los treinta (30) días posteriores al término de cada semestre, luego de ser aprobados por el CD. El informe de resultados servirá también de informe final del proyecto y deberá ser entregado a los sesenta (60) días del desembolso final.

  - Se realizarán dos (2) evaluaciones durante el Proyecto por un consultor externo, especialista en desarrollo de proveedores, seleccionado y contratado directamente por el Banco. Se prevé que durante el primer año y junto a las actividades de diseño, la UE elabore en detalle la Línea Base del proyecto que servirá para estas evaluaciones. La línea de base se elaborará a partir de información de un mínimo de diez (10) ECP, y deberá detallar al menos: i) la participación de las PYMES en el total de proveedores y en el total de compras anuales; y ii) la presencia o no de políticas y prácticas que favorecen la participación de proveedores PYME. La línea de base también incluirá información económica de cada PYME al momento de recibir su primer servicio del Proyecto.

  - La primera evaluación se realizará una vez que se haya concluido la fase de diseño de los primeros dos (2) componentes (cuando se haya completado el segundo tramo de desembolsos). Su objetivo será: i) Validar la calidad de los diseños propuestos; ii) Evaluar la sustentabilidad del modelo de negocios propuesto; (iii) Analizar la capacidad institucional y de gestión del ejecutor y las demás instituciones involucradas en el programa; y iv) Proponer las acciones correctivas necesarias que garanticen la correcta ejecución y evaluación del programa. La evaluación analizará el cumplimiento del RO y de los  indicadores establecidos en el Marco Lógico.

  - La evaluación final se llevará a cabo cuando se hayan desembolsado el noventa y cinco por ciento (95%) de los recursos del Banco y analizará: (i) El grado de cumplimiento de los propósitos, objetivos y metas del proyecto; (ii) La satisfacción de los usuarios a través de  una encuesta a los beneficiarios; (iii) El grado de sostenibilidad de la plataforma y sus servicios;  iv) El cumplimiento de los POA, RO y ejecución presupuestaria. Esta evaluación se basará en el Marco Lógico, la línea de base del proyecto, los informes de gestión y resultados, el sistema gerencial de la UE, y en entrevistas y análisis de casos.