LEG/SGO/CID/IDBDOCS#35304265

ANEXO ÚNICO

# EL PROYECTO

Apoyo al Emprendimiento a través de la Innovación

Abierta en Nuevo León

I.	Objetivo

1.01	El objetivo general del Proyecto es contribuir al incremento de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en el Estado de Nuevo León fomentando los negocios innovadores. El objetivo específico es establecer un mecanismo sostenible de apoyo a las actividades emprendedoras entre las PYMEs y ayudarlas a convertir sus ideas innovadoras en iniciativas comerciales a través de la “Innovación Abierta”  el uso del flujo interno y externo de conocimiento para acelerar la innovación interna y la expansión de los mercados para el uso externo de conocimiento.

II.	Descripción

  - Para lograr estos objetivos, el Proyecto incluye los siguientes componentes:

- Componente 1. Apoyo al proceso de construcción de confianza

  - Este componente financiará actividades de concientización para que los “stakeholders” o actores interesados (actuales y nuevos; particularmente PYMEs de las principales industrias, sus proveedores, clientes y competidores, centros de investigación, universidades, gobiernos e inventores individuales) entiendan los beneficios de la “Innovación Abierta” y reconozcan que implica el cambio de una “innovación cerrada” a otra “abierta” así como cambios en la forma en el que proceso de innovación es manejado. Los participantes serán motivados a utilizar y buscar ideas externas y tecnologías para sus propios negocios dejando sus ideas no utilizadas para que puedan ser utilizadas por otras PYMEs. Las PYMEs serán motivadas a abrir sus modelos de negocios y dejar que ideas externas y tecnologías sean aprovechadas hacia el interior de las empresas dejando a su vez más conocimiento interno fluir hacia el exterior. Particularmente, se espera que las PYMEs entiendan que la falta de investigación y desarrollo (I+D) no es una barrera para la entrada a otros sectores. Concretamente, con los recursos del Proyecto se financiarán las siguientes actividades: (i) organización del evento de lanzamiento; (ii) desarrollo de materiales de capacitación; (iii) entrenamiento a entrenadores; (iv) talleres dirigidos a PYMEs; y (v) talleres dirigidos a universidades y centros de investigación.

  - Los resultados esperados son 200 actores interesados (empresarios, pequeñas y medianas empresas, emprendedores, representantes del sector público, instituciones académicas y de investigación, instituciones financieras, fondos de venture capital, incubadoras) conscientes del Proyecto, que cambian el comportamiento generalizado que imposibilita al sector privado en su búsqueda de fuentes externas o a desencadenar ideas potencialmente prometedoras que se mantenían en el interior. Se espera que las organizaciones de I+D tomen conciencia de la necesidad de identificar, conectar las ideas, y apalancar fuentes de conocimiento externo como un proceso principal de innovación. Por otra parte, se espera que la Universidad de California, Berkeley (UC Berkeley) transfiera su conocimiento a las instituciones locales mediante el desarrollo de materiales de formación adecuados para los talleres, y entrenamiento de “entrenadores locales”. Una vez capacitados, estos entrenadores, realizarán talleres sobre la Innovación Abierta especialmente diseñados para las PYMEs así como para las instituciones académicas y de investigación.

  - Se espera que los principales resultados sean: (i) noventa (90) profesionales técnicos de las PYMEs entrenados y al menos sesenta (60) PYMEs comprometidas a participar en los siguientes componentes. Igualmente se espera capacitar a 20 representantes de centros de investigación involucrados.

Componente 2. Desarrollo de un mecanismo de “Innovación Abierta”

  - Una vez que la comunidad empresarial local esté concientizada de los beneficios de la “Innovación Abierta”, se planea desarrollar el “mercado” para el conocimiento innovador. Este componente estará dividido en dos subcomponentes. El primer subcomponente es el desarrollo de un “intermediario de innovación” cuya función principal es proveer el acompañamiento en la ayuda de los innovadores e inventores, utilizando ideas externas y explorando más mercados donde sus propias ideas puedan ser utilizadas por otros para el beneficio mutuo. Para esta tarea, el Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León (I2T2) podrá cumplir el rol de intermediario institucional,  contando con agentes individuales de intermediación. Cada agente individual (un total de 10) asignado a empresas (6 por cada uno) trabajará conjuntamente con las unidades de desarrollo de negocios, investigación o comercialización de cada PYME participante, y además con todos los demás agentes en el espacio común para desarrollar ideas innovadoras, intercambiando la información y opiniones.

  - Igualmente este subcomponente financiará el análisis de los participantes identificados en el Componente 1 y la perfección del diseño de los sistemas de la entrega efectiva de la “Innovación Abierta”, así como los contratos de servicios de consultorías de los agentes individuales. Posteriormente, el entrenamiento y la asistencia técnica será otorgada al I2T2 y a los agentes con el objeto de demostrar el valor de los servicios a las PYMEs (participantes en el proceso de “Innovación Abierta”) identificando los problemas a ser resueltos y cómo  manejar de manera confidencial la información y la identidad de los mismos. Los resultados esperados consisten en contar con una “Red de Innovación” establecida con las sesenta (60) PYMEs participando en el Proyecto y generando treinta (30) ideas-proyectos de negocios dentro de la Red. Los principales sectores a ser atendidos serán los relacionados con Tecnología de Información y Comunicación (TIC), Nanotecnología, Biotecnología y Ciencias Humanas.

  - El segundo subcomponente financiará la consultoría para el desarrollo de un sistema legal de protección incluyendo acuerdos de derechos de Propiedad Intelectual (PI)  y un estricto sistema de confidencialidad para proteger la idea desarrollada en el subcomponente anterior y así promover el acceso a una amplia comunidad de proveedores de innovación. Igualmente, se espera promover el entendimiento de los beneficios de utilizar una idea externa en un negocio antes de desarrollarlo, o utilizarlo más allá de sus propios negocios comercializando sus propias ideas. Asimismo, se brindará entrenamiento a las PYMEs participantes de modo a conseguir un cambio de actitud hacia el manejo de PI particularmente en la adaptación de modelos de negocios y para hacerlos más abiertos a las ideas externas y caminos hacia los mercados. Podría haber situaciones donde la idea patentada forme parte de un espacio común (pool) para promover cooperación con otros actores. Específicamente, con los recursos de este componente se financiará: (i) servicios de consultoría para el fortalecimiento institucional del Organismo Ejecutor y de principales instituciones académicas y de investigación;  (ii) entrenamiento de agentes intermedios; (iii) desarrollo de una base de datos y software; (iv) articulación entre las PYMEs; y (v) entrenamiento para las PYMEs y otras instituciones académicas y técnicas en PI.

  - Los resultados esperados son: (i) cinco universidades y el I2T2 entrenados en un mecanismo de entrega de Innovación Abierta; (ii) diez agentes intermedios entrenados que trabajarían para las PYMEs participantes; (iii) base de datos con información de las PYMEs participantes desarrollada; y (iv) cuarenta PYMEs y centros de investigación entrenados en PI.

Componente 3. Desarrollo de nuevos emprendimientos y entrenamiento para emprendedores

  - Luego de que las ideas de negocios hayan sido identificadas, éstas deberán ser elaboradas dentro de un marco que convierta el potencial tecnológico en un valor económico. Se brindará un entrenamiento para que los emprendedores tengan un entendimiento general de los modelos de negocios de modo que se pueda guiarles en su planeación y direccionar fuentes de recursos para la evaluación de potenciales iniciativas. Bajo este componente, se incluirá la financiación de consultorías especializadas para ayudar en el desarrollo de un análisis de los modelos preliminares de negocios, desarrollo de prototipos y direccionar el camino hacia una innovación más avanzada. Bajo este componente se estima que se pueda co-financiar (con recursos de la Contrapartida y el Aporte) cada proyecto por un valor promedio de cincuenta mil dólares (US$50.000). Con recursos del Aporte se planean comprar los materiales necesarios para el desarrollo de los prototipos, mientras que con recursos de la Contribución se planea financiar las consultorías relacionadas al diseño de los prototipos y desarrollo de planes de negocio.

  - Con los recursos del Proyecto se planea cubrir treinta (30) ideas-proyectos a ser derivados como consecuencia de la interacción entre las PYMEs participantes bajo el Componente 2. La selección de dichas ideas emprendedoras se realizará mediante un proceso competitivo dirigido por un comité que será compuesto por un representante de I2T2, uno del Centro de Innovación Abierta (COI) de UC Berkeley, un representante del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) y un experto local del tema. El Organismo Ejecutor firmará los acuerdos que sean necesarios con IMPI para coordinar esta participación. Los criterios generales de selección serán: (i) emprendimientos de base tecnológica que se clasifiquen como innovación disruptiva (innovación que mejora un producto o servicio de manera que el mercado no espera típicamente) con un gran potencial de crecimiento en términos del valor en el mercado; y (ii) aporte financiero y en especie por parte de las PYMEs participantes, como se espera que estos emprendimientos se capitalicen en forma de joint-ventures por PYMEs.

  - Como parte del Proyecto se espera que algunos creadores de los prototipos provengan de las universidades, centros de investigación o sean de ingenieros de las empresas –quienes posiblemente no tengan conocimiento de negocios o capacidades necesarias para operacionarlos. Por lo tanto se brindará entrenamiento para los emprendedores y start-ups en temas como marketing, desarrollo de planes de negocios así como asuntos legales y financieros y procesos para el desarrollo de nuevos productos. El currículum de los cursos deberá cubrir planeación estratégica, finanzas, y relacionamiento con ángeles inversores así como inversores en venture capital. El Organismo Ejecutor buscará apalancar los recursos disponibles localmente en las escuelas de negocios así como en las incubadoras o aceleradoras.

- 2.12	Los resultados esperados serán: (i) diez (10) nuevas y existentes PYMEs que comercializarán productos innovadores; (ii) diez (10) patentes registradas; (iii) diez (10) nuevos prototipos creados; y (iv) diez (10) acuerdos de licencia o acuerdos de transferencia de tecnología.

- Componente 4.  Diseminación de las lecciones aprendidas e investigación aplicada

  - Dado que la Innovación Abierta es un nuevo concepto, con el Proyecto se espera que se haga énfasis en la investigación y evaluación sobre la aplicabilidad del modelo en otros ecosistemas emprendedores de economías en desarrollo. Bajo este componente, los resultados y las lecciones aprendidas del Proyecto serán diseminados a una amplia gama de interesados: sector privado, organizaciones de I+D, instituciones académicas así como representantes del sector público dentro y fuera de México, de modo que iniciativas similares puedan ser replicadas en otras zonas de la región latinoamericana.

  - Los resultados de este componente serán: (i) doscientas (200) practicantes, académicos, promovedores de políticas (policy makers) concientizados sobre los resultados del Proyecto; (ii) estudios de casos analizados y publicados; (iii) creación de la página Web del Proyecto; y (iv) conferencias en Monterrey y otra ciudad de México para la diseminación de los resultados del Proyecto.

- III.	Costo del Proyecto y plan de financiamiento

3.01	El costo del Proyecto se estima en el equivalente de dos millones setecientos noventa y un mil cuatrocientos dólares (US$2.791.400), según las siguientes categorías de inversión:

Costo y financiamiento

(En US$)

| - COMPONENTE / CATEGORÍA | - BANCO | - APORTE LOCAL | - TOTAL | - % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Componente 1. Apoyo al proceso de construcción de confianza | - 57.000 | - 116.400 | - 173.400 | - 6,2 |
| - Componente 2. Desarrollo de un mecanismo de “innovación abierta” | - 220.000 | - 122.300 | - 342.300 | - 12,3 |
| - Componente 3. Desarrollo de nuevos emprendimientos y entrenamiento para emprendedores | - 780.000 | - 880.000 | - 1.660,000 | - 59,5 |
| - Componente 4. Diseminación de las lecciones aprendidas e investigación aplicada | - 39.000 | - 105.200 | - 144.200 | - 5,2 |
| - Administración | - 151.200 | - 180.000 | - 331.200 | - 11,9 |
| - Línea de Base | - 10.000 | - 0 | - 10.000 | - 0,4 |
| - Evaluación (intermedia y final) | - 30.000 | - 0 | - 30.000 | - 1,1 |
| - Auditoría | - 24.000 | - 0 | - 24.000 | - 0,9 |
| - Imprevistos | - 44.362 | - 0 | - 44.362 | - 1,6 |
| - Cuenta de Evaluación de Impacto | - 6.938 | - 0 | - 6.938 | - 0,2 |
| - Actividad del Clúster | - 25.000 | - 0 | - 25.000 | - 0,9 |
| - TOTAL | - 1.387.500 | - 1.403.900 | - 2.791.400 |  |

IV.	Ejecución

- 4.01	El Organismo Ejecutor del Proyecto es el Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León (I2T2). En virtud al carácter novedoso del concepto de Innovación Abierta, el Organismo Ejecutor contratará, con cargo a los recursos del Aporte, un asesor técnico que será el Centro de Innovación Abierta (COI) de la Escuela de Negocios Haas de la Universidad de California Berkeley.  COI asesorará al Organismo Ejecutor sobre el concepto, diseño y ejecución de las actividades del Proyecto, y podrá participar en la difusión de los resultados del Proyecto.

- 4.02	Para la ejecución de las actividades del Proyecto, el Organismo Ejecutor establecerá una Unidad Ejecutora (UE), localizada dentro de sus oficinas. La UE estará compuesta por un Director del Proyecto, un Coordinador del Proyecto, un Asesor Técnico (que será COI) y un Asistente de Proyecto. La UE contará con el apoyo del personal del Organismo Ejecutor según sea necesario. La UE tendrá dentro de sus responsabilidades solicitar el pago de los gastos al Organismo Ejecutor, para que sean procesados por éste.

- 4.03	El Coordinador del Proyecto seleccionado deberá tener experiencia en desarrollo de negocios y será quien gestionará las actividades en el día a día del Proyecto, y realizará actividades técnicas específicas necesarias para la ejecución del Proyecto. Específicamente, el Coordinador del Proyecto será responsable de: (i) definir y dar seguimiento del proceso y procedimientos destinados a lograr los objetivos del Proyecto; (ii) seguimiento y análisis de los indicadores de resultados, la consecución de los hitos de acuerdo con el Plan Operativo Anual, presupuesto y calendario de ejecución; (iii) la planificación y ejecución de las actividades del Proyecto incluidas las adquisiciones de bienes y servicios, proporcionando todos los informes requeridos; (iv) servir de enlace entre el Banco y el Organismo Ejecutor durante el período de ejecución del Proyecto, con la participación en el desarrollo y el mantenimiento de relaciones con los principales interesados; (v) el mantenimiento y la presentación de documentos o información relacionada con las actividades del Proyecto, y el seguimiento de la información estadística; (vi) la preparación de planes operativos anuales, así como otros informes periódicos detallando técnicas administrativas, el desembolso y la información financiera, para dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente Convenio y lo requerido por el Comité de Coordinación del Proyecto; y (vii) proporcionar y actualizar los contenidos del sitio Web.

- 4.04	El Coordinador del Proyecto presentará un informe al Director Adjunto de Operaciones del Organismo Ejecutor y al Comité de Coordinación del Proyecto. El Director Adjunto de Operaciones funcionará como Director del Proyecto y será responsable de la promoción general del Proyecto, coordinación y asignación de recursos.

- 4.05	El Proyecto contará también con un Comité de Coordinación del Proyecto.  Este Comité se encargará de supervisar el desempeño general del Proyecto y proporcionar asesoramiento sobre cuestiones estratégicas. El Comité se compondrá de cinco miembros, entre ellos el Director General del Organismo Ejecutor, un representante de la Universidad de California Berkeley, representantes del sector privado local y académicos. El Comité será responsable de: (i) aprobar los entregables del Proyecto frente al Banco; (ii) aprobar los estados financieros del Proyecto; y (iii) resolver los asuntos de conflicto que se generen.  El Comité se reunirá semestralmente o con mayor frecuencia como sea necesario, y será presidido por el Director General del Organismo Ejecutor o su representante designado.

PYMEs se definen en este Proyecto como aquellas empresas con un promedio de US$5 millones en ventas anuales o menos de 100 empleados.