ANEXO ÚNICO

EL PROGRAMA

Adopción de Prácticas de Producción Limpia en PYMES

Dedicadas al Reciclaje de Baterías.

I.	Objetivo

  - El objetivo general del programa propuesto es el de preservar de manera sostenible los recursos.

  - El objetivo específico es producir una serie de normas de buenas prácticas ambientales para que las MYPES que se dedican al reciclaje o manipulación de baterías adopten de manera responsable para conservación del ambiente y de las poblaciones  aledañas en donde operan, evitando de esta forma la contaminación de los recursos naturales y de las poblaciones.

II.	Descripción

Para lograr estos objetivos, el Programa incluye los siguientes componentes:

- Componente 1: Análisis y Evaluación del plan de remediación ambiental en Haina

  - Este componente busca colaborar con la Secretaria de  Medio Ambiente, para analizar y evaluar el plan de remediación ambiental en Haina haciendo formulaciones y recomendaciones para la recuperación del suelo. Dichas  recomendaciones serán seguidas por la Secretaria de Medio Ambiente y los habitantes de la zona  para el saneamiento del espacio físico.

  - Las actividades que financiara el programa serán: i) elaboración de un estudio sobre las condiciones del suelo contaminado, ii) estudios para diseñar un plan de remediación de la zona y complementar los planes de la SMA,  iii)  ensayos y pruebas  de laboratorio del contenido de los suelos y iv) un estudio sobre el planeamiento y la remediación in SITU.

  - Los resultados esperados de este componente serán: i) demarcación de zonas con alto riesgo de contaminación ii) una guía para la SMA en la recuperación del suelo de la zona, iii) la forma cómo se llegó a determinar la amenaza que estas zonas representan para la salubridad de la población; iv) la manera cómo se identificó a la población más vulnerable a las amenazas de contaminación por plomo; v) el análisis del proceso de producción de mapas de riesgo por contaminación por plomo; vi) la determinación de las formas de tratamiento de las zonas contaminadas para eliminar o confinar la contaminación, según sea el caso; vii) la estimación de los costos preliminares y finales de cada una de las acciones de remediación sugeridas en el plan; viii) la determinación de la  del plan de remediación propuesto; y ix) la evaluación de proceso interno de manipulación del plomo en la fábrica METALOXA.

- Componente 2: Análisis y evaluación del diseño e implementación de la campaña de educación ambiental y salud pública en los ciudadanos de Haina

  - El propósito de este componente es identificar los elementos exitosos de la campaña, así como aquéllos que no rindieron los resultados esperados. También buscará identificar los aspectos de la campaña que lograron generar en la población una serie de comportamientos y actitudes que les facilitó evitar en su quehacer diario, el contacto con las zonas de alto riesgo.

  - Las actividades que financiará este componente serán: i) un análisis de la implementación de la campaña, ii) un estudio del monitoreo  y efectividad de la campaña, iii) un informe guía que complemente la campaña de educación ambiental de la Secretaria de Salud Pública en las zonas afectadas de Haina. Como resultado de este componente se espera tener una campaña ambiental fortalecida y apoyada por la Secretaria de Salud Pública y todos los habitantes de las zonas afectadas.

- Componente 3: Formulación de normas y buenas prácticas ambientales para las MYPES.  Adopción en forma piloto de las normas en dos MYPES.

  - El objetivo de este componente es la puesta en marcha de las normas y procedimientos de producción limpia que permitirá a las MYPES prevenir, controlar y remediar la contaminación ambiental, producto de la manipulación del plomo en los procesos de reciclaje de baterías. Derivado de las lecciones y buenas prácticas se afinará la propuesta del paquete de normas y procedimientos que  serán elevados a la  Secretaría de Industrias y Comercio y la Secretaria de Medio ambiente para su análisis y discusión, previamente a ser oficializadas.

  - Las actividades que financiará este componente son: i) Elaboración de un reglamento para la operación y producción limpia para las empresas dedicadas al reciclaje de baterías, ii) la elaboración de una guía para el manejo de residuos peligrosos, iii) 2 Talleres para la diseminación de las prácticas establecidas en el reglamento y iv) el seguimiento piloto a dos PYMES que incorporen las recomendaciones de producción limpia que resulten del este componente.

  - Los resultados esperados de este componente son: i) un reglamento para la operación de empresas dedicadas al reciclaje de baterías validado y aprobado por las autoridades de la SEIC y SMA, ii) se prevé la adopción en forma piloto de las buenas prácticas de operación y manejo ambiental en al menos dos MYPES que voluntariamente así lo acepten y iii)  se compartirá las lecciones aprendidas con sector académico, empresarial, sociedad civil y entidades ambientales.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01 	El Programa tendrá un costo de US$255,775 de los cuales el Banco contribuirá con fondos no reembolsables con US$147.165 equivalentes al 58%. Los otros US$108,610 (42%)  se financiará con recursos de la UASD, de acuerdo con la siguiente tabla:

Costo y financiamiento

(en US$)

| Presupuesto resumido |  | Contraparte |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | FOMIN | Especie | Efectivo | Subtotal | Total | % |
| Comp.1: Análisis y Evaluación del plan de remediación ambiental | 47,875 | 10,000 | 51,050 | 61,050 | 108,925 | 43% |
| Comp.2: Análisis y evaluación del diseño e implementación de la campaña de educación ambiental y salud pública en los ciudadanos de Haina | 11,600 | 0 | 11,600 | 11,600 | 23,200 | 9% |
| Comp.3: Formulación de normas y buenas prácticas ambientales para las MYPES. Adopción en forma piloto de las normas en dos MYPES | 20,690 | 0 | 23,520 | 23,520 | 44,210 | 17% |
| Administración | 62,000 | 12,440 | 0 | 12,440 | 74,440 | 29% |
| Costos Extraordinarios | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 2% |
| Total | 147,165 | 22,440 | 86,170 | 108,610, | 255,775 | 100% |
| Porcentaje | 58% | 9% | 34% | 42% | 100% |  |

IV.	Ejecución

  - El Programa será ejecutado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).  La UASD a través del Instituto de Química, adscrito a la Facultad de Ciencias, será responsable de la administración de la operación y de la supervisión de los estudios técnicos y de los trabajos analíticos.

  - La UASD a través de la Facultad de Ciencias, será responsable por la ejecución del proyecto y el cumplimiento de sus objetivos, para lo que contratará un Coordinador de Proyecto que se auxiliará del apoyo de los sectores financieros y contables del instituto. La UASD efectuará los siguientes arreglos para la ejecución de la CT a satisfacción del BID/FOMIN: (i) con recursos de la contribución contratará un Coordinador de Proyecto a tiempo total, que cumpla con el perfil profesional requerido por el BID/FOMIN, quien será responsable de velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos del Banco, de apoyar la ejecución de las actividades del proyecto y de asegurar el cumplimiento de los objetivos del mismo, (ii) nombrará o identificará a un responsable de la gestión financiera y contable de la operación.

  - La operación contará además con un Comité de Coordinación que estará compuesto por el Director del Instituto de Química, la Decana de la Faculta de Ciencias, delegados de las secretarías de Medio Ambiente, de Salud Pública. También contará con la participación de la UASD y del Ayuntamiento de Haina, así como del Instituto Blacksmith, Metaloxa, y representantes de la comunidad de Haina. Este comité se reunirá cada 3 meses mes para evaluar el estado de desarrollo del proyecto y motivar la adopción de medidas colaterales que tanto las instituciones gubernamentales como las descentralizadas que lo integran puedan tomar para generar sinergias con las actividades que serán desarrolladas en el marco de este proyecto.