LEG/SGO/CID/IDBDOCS#35153458

ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

Programa de Micro-Franquicias Sociales

I.	Objetivo

1.01	El fin del Programa es que las microempresas formales constituidas bajo el esquema de microfranquicias, contribuyan a la generación de empleo y a la mejora del ingreso familiar, disminuyendo la pobreza.

1.02	El propósito es crear un sistema empresarial de microfranquicia social de papelerías de bajo costo, en zonas urbanas marginadas de la zona metropolitana de la ciudad de México, que integre modelos eficientes en la cadena de suministros, en el soporte operativo, en la capacitación y en el marketing.

II.	Descripción

  - Para lograr estos objetivos, el Programa incluye los siguientes componentes:

- Componente 1. Diagnostico de la situación y características del sector comercial de papelerías y desarrollo del Plan de Negocios.

- 2.02	El objetivo del componente es realizar un diagnóstico del sector de papelerías, utilizando información previamente recabada e identificando aquella faltante para analizar el panorama completo. A la par, se iniciará la construcción de un plan de negocios, el cual cubrirá los siguiente temas: i) procesos de suministros; ii) sistemas de soporte operativo; iii) estrategia de marketing; iv) aspectos legales; y, v) modelo financiero. Para ello, con los recursos del Programa se financiarán servicios de consultoría para llevar a cabo las siguientes actividades: a) investigación de mercado; b) desarrollo del sistema de soporte operativo; c) desarrollo de la estrategia de marketing; y, d) desarrollo de los aspectos legales.

- 2.03	Como resultado se espera que con el diagnostico realizado se identifique lo siguiente: i) zonas para el desarrollo de la prueba piloto; ii) inventario del mercado en la zona de la prueba piloto; iii) necesidades de capacitación y asesoría de los microempresarios; y, iv) perfil de la unidad objetivo. Además, se tendrá el primer borrador del plan de negocios, el cual se irá afinando a lo largo de los 26 meses que durará el Programa.

- Componente 2. Puesta en marcha de las pruebas piloto del negocio de papelería.

- 2.04	El objetivo del componente es elaborar una prueba piloto conformada por una papelería propia (franquicia maestra) y tres papelerías satélites, las cuales serán papelerías ya existentes que se buscarán reconvertir al esquema rentable a desarrollar y donde se simule el modelo de microfranquicias. Para ello, con los recursos del Programa se financiarán servicios de consultoría para llevar a cabo las siguientes actividades: a) diseño industrial y comercial de la papelería; y, b) validación de la viabilidad del negocio.

- 2.05	Como resultado de este componente se espera probar la viabilidad del modelo de franquicia y de la unidad de negocio, respaldado por un dictamen externo. Además, las actividades a desarrollar darán como resultado lo siguiente: i) formalización de acuerdos con proveedores; ii) puesta en marcha de los sistemas de soporte operativo; iii) manual de identidad de la marca; iv) trámites para la formalización del negocio; y, v) identificación de fuentes de financiamiento.

- Componente 3. Desarrollo de las características de la franquicia maestra y de las unidades franquiciadas.

- 2.06	El objetivo de este componente es desarrollar el material y la estructura necesaria para escalar el sistema de franquicias y constituirlo formalmente. Para ello, con los recursos del Programa se financiarán servicios de consultoría para desarrollar el modelo de microfranquicia.

- 2.07	Como resultado de este componente, se espera contar con los elementos necesarios para constituir un modelo de microfranquicias que incluya: i) planeación estratégica; ii) manuales operativos; iii) aspectos legales; iv) plan de comercialización y apertura de franquicias; v) procesos de selección de franquiciatarios; y, vi) la constitución de la estructura administrativa adecuada para soportar el modelo de franquicias. El ejecutor New Ventures será el propietario de los derechos de la franquicia maestra, a través de la cual se dará asesoría a franquiciatarios y se verificará que éstos cumplan con los estándares establecidos. Se estima que el costo de la microfranquicia social de papelerías estará en alrededor de US$4.500 dólares; la adquisición de la misma comprometerá a los microempresarios al cumplimiento de los estándares de la marca a desarrollar.

- Componente 4. Comercialización y apertura de microfranquicias.

- 2.08	El objetivo del componente es desarrollar y ejecutar una campaña publicitaria con el fin de identificar microempresarios interesados en participar en el negocio de microfranquicias, realizar los contratos respectivos, capacitarlos y asesorarlos en el arranque y operación de sus negocios. Para ello, con los recursos del Programa se financiarán servicios de consultoría para llevar a cabo las siguientes actividades: a) diseño de material de promoción y campaña publicitaria; b) diseño de página web; c) capacitación y asesoría técnica a franquiciatarios; y, d) ejecución de la campaña publicitaria de la marca.

- 2.09	Como resultado de este componente, se espera tener por lo menos seis microfranquicias nuevas en operación por medio de una campaña publicitaria diseñada para llegar a los potenciales franquiciatarios y consumidores meta.

- Componente 5. Difusión de resultados.

- 2.10	El objetivo del componente es hacer del conocimiento público el Programa, la presentación de estándares identificados, estadísticas y avances. Para ello, se llevará a cabo un Evento Local de difusión de los resultados y la entrega de certificados de las personas participantes.

2.11	Como resultado de este componente, se evaluarán e informarán los resultados del Programa en un evento que tendrá cobertura de medios y participación de cámaras industriales, organismos gubernamentales e instituciones académicas. Se tendrán publicaciones de artículos en revistas especializadas y diversos medios.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El Programa tendrá un costo total de US$319,017 de cooperación técnica, según el resumen del presupuesto se presenta a continuación:

Costo y financiamiento

(en US$)

| Componentes | FOMIN | CNS | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente 1 | 65.200 | 36.472 | 101.672 |
| Componente 2 | 5.220 | 35.569 | 40.789 |
| Componente 3 | 26.970 | 4.030 | 31.000 |
| Componente 4 | 29.889 | 41.744 | 71.633 |
| Componente 5 | 0 | 6.292 | 6.292 |
| Subtotal | 127.279 | 124.107 | 251.386 |
| Unidad de Ejecución | 12.782 | 38.910 | 51.692 |
| Evaluación | 6.000 | 0 | 6.000 |
| Auditoría | 0 | 6.000 | 6.000 |
| Imprevistos | 3.939 | 0 | 3.939 |
| TOTAL | 150.000 | 169.017 | 319.017 |
| Porcentaje de aportación | 47% | 53% | 100% |

IV.	Ejecución

  - La Agencia Ejecutora (AE) del Programa será el Centro en Negocios Sustentables A.C., cuyo nombre comercial es New Ventures México (NVM)

- 4.02	La Unidad Coordinadora del Programa (UC) operará en NVM y estará constituida por el Director del Programa, con todo el respaldo del Director Ejecutivo de NVM y otros miembros del equipo, así como un Comité Consultivo que se creará para dar retroalimentación al Programa con empresarios de alto nivel. Las funciones de la UC se especifican en el Reglamento Operativo el cual servirá de guía para la adecuada ejecución del Programa.

La franquicia maestra es el negocio exitoso del cual se origina el modelo replicable vía franquicias.