## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2020 | 2024
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 1-xxxx -Incluir Año-) : | 1-0001-2020
3. Tipos de Gasto
Categoría de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto
Obras
Bienes | 4502791.44 | 4502791.44
Servicios de No Consultoría | 871668 | 871668
Capacitación
Gastos Operativos
Consultoría (firmas + individuos) | 2241512.56 | 2241512.56
Transferencias
Subproyectos Comunitarios
No asignados
Total | 7615972 | 7615972
4. Métodos / Rangos de Actuación y Plazos por Tipo de Proceso | Estos datos se cargan en el SEPA on-line durante la capacitación y/o la carga en sí.
5. Detalle del Plan de Adquisiciones | Estos datos dependen de la categoría de inversión y están enumerados y ordenados en solapa/ficha Detalle Plan de Adquisiciones.

## Detalle PA MINEDUC
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
OBRAS
Unidad Ejecutora : | Componete (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [15 empty] | Oferente | Precio de las ofertas (en Moneda ####) | Comentarios | [7 empty] | Sín
[15 empty] | Documento de Licitación |  | No Objeción Documentos |  | Publicación |  | Apertura |  | Evaluación |  | No Objeción Evaluación |  | Firma del Contrato |  | Fin del Contrato (cumplido) | [11 empty] | Con
[15 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | [10 empty] | Previsto
Proceso en curso
Relicitación
Proceso Cancelado
Declaración de Licitación Desierta
Rechazo de Ofertas
Contrato En Ejecución
BIENES | [40 empty] | Contrato Terminado
Unidad Ejecutora : | Componete (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [15 empty] | Oferente | Precio de las ofertas (en Moneda ####) | Comentarios
[15 empty] | Documento de Licitación |  | No Objeción Documentos |  | Publicación |  | Apertura |  | Evaluación |  | No Objeción Evaluación |  | Firma del Contrato |  | Fin del Contrato (cumplido)
[15 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | [10 empty] | Comparación de precios
MINEDUC | 4 |  |  | Adquisición de material didáctico para Unidades Educativas Especiales | Consta de 25 ítems de material didáctico elaborado en diferentes materiales como plástico, madera y cartón resistente; como: Abecedario en mayúsculas y minúsculas multisensorial, arenero, base 10, dominó de animales, de números, de prendas de vestir, de profesiones, de transporte, fichas de reconocimiento de sonidos, figuras humanas de hombre y mujer, juego mini arco, loterías de asociación, números multisensoriales, praxias, rompecabezas de frutas, tablero grafomotricidad, tarjetas de secuencia lógica, títeres torres de aros, bubo Montessori, plantado, jenga de colores, cubo de cerraduras, juego de geometría para pizarrón | Licitación Pública Internacional |  |  | Adquisición de Bienes | Precios Unitarios | 583676.24 | 4 | Sín | Previsto | 2021-04-20 |  | 2021-04-28 |  | 2021-05-27 |  | 2021-08-16 |  | 2021-09-10 |  | 2021-09-20 |  | 2021-11-03 |  | 2022-04-20 | [11 empty] | Licitación Pública Nacional
MINEDUC | 4 |  |  | Adquisición de material tecnológico para Unidades Educativas Especiales | Consta de kits para diversidades discapacidades y herramientas básicas para su funcionamiento; como: Computadores de escritorio para docentes con software operativo, ofimática, antivirus. Computadores de escritorio para estudiantes multidiscapacidad que contemple software operativo, ofimática, antivirus. Computadores de escritorio para estudiantes con discapacidad visual que contemple software operativo, ofimática, antivirus. Computadores de escritorio para estudiantes con discapacidad auditiva que contemple software operativo, ofimática, antivirus. Computador liviano Reguladores de voltaje, pizarra digital interactiva portable, lápiz digital, proyectores, Access point, router Wireless. | Licitación Pública Internacional |  |  | Adquisición de Bienes | Precios Unitarios | 1258320 | 4 | Sín | Previsto | 2021-04-20 |  | 2021-04-28 |  | 2021-05-27 |  | 2021-08-16 |  | 2021-09-10 |  | 2021-09-20 |  | 2021-11-03 |  | 2022-04-20 | [11 empty] | Contratación Directa
MINEDUC | 4 |  |  | Adquisición de Equipamiento Mobiliario - Aula Hogar para Unidades Educativas Especiales | Consta de 38 items que representan los objetos principales del hogar; como: Cocina, Lavadora, Secadora de ropa, Juego de sabanas, Mantel, Juego de ollas 5 piezas con tapa de vidrio, material antiadherente, Juego de cubiertos (6personas), Juego de bandejas, Juego de recipientes plásticos, Basurero individual, Espejo, Mueble cajonero, Clóset, set de cucharones de cocina, Mueble de cocina, Juego de comedor, Juego de sala, cama individual, colchón, Microondas, Licuadora doméstica, Jarra medidora, Juego de vasos plásticos, Juego de Cuchillos, Escoba, Pala o recogedor de basura Trapeador, Balde, Almohada, Cobertores para cama, Velador con cajones, Mesa de planchar doméstica, Plancha a vapor, Canasta de ropa, Mochila para viaje, Maleta o equipaje grande para viaje, Vajilla de Cerámica, Refrigeradora | Licitación Pública Internacional |  |  | Adquisición de Bienes | Precios Unitarios | 863195.2 | 4 | Sín | Previsto | 2021-04-20 |  | 2021-04-28 |  | 2021-05-27 |  | 2021-08-16 |  | 2021-09-10 |  | 2021-09-20 |  | 2021-11-03 |  | 2022-04-20 | [11 empty] | Licitación Internacional Limitada
MINEDUC | 4 |  |  | Adquisición de mobiliario para Unidades Educativas Especiales | Sillas, mesas, pizarras, tablero de corcho, casillero de polietileno, escritorio recto sin cajones, mesa para computador | Licitación Pública Internacional |  |  | Adquisición de Bienes | Precios Unitarios | 1797600 | 4 | Sín | Previsto | 2021-04-20 |  | 2021-04-28 |  | 2021-05-27 |  | 2021-08-16 |  | 2021-09-10 |  | 2021-09-20 |  | 2021-11-03 |  | 2022-04-20 | [11 empty] | Licitación Pública Internacional
4502791.44
Licitación Pública Internacional con Precalificación
Licitación Pública Internacional en 2 etapas
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA | [40 empty] | Licitación Pública Internacional por Lotes
Unidad Ejecutora : | Componete (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [15 empty] | Oferente | Precio de las ofertas (en Moneda ####) | Comentarios
[15 empty] | Documento de Licitación |  | No Objeción Documentos |  | Publicación |  | Apertura |  | Evaluación |  | No Objeción Evaluación |  | Firma del Contrato |  | Fin del Contrato (cumplido)
[15 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real
MINEDUC | 4 |  |  | Servicio de Capacitación en educación inclusiva a docentes y directivos |  | Licitación Pública Internacional | 1 |  | Adquisición de Servicios de no consultoría | Suma global | 871668 | 4 | Sín | Previsto | 2021-02-26 |  | 2021-03-08 |  | 2021-04-20 |  | 2021-07-08 |  | 2021-08-16 |  | 2021-08-24 |  | 2021-10-18 |  | 2022-10-31 | [11 empty] | Comparación de Calificaciones
[11 empty] | 871668 | [29 empty] | Selección basada en las calificaciones de los consultores
CONSULTORÍAS FIRMAS | [40 empty] | Selección Basado en Presupuesto Fijo
Unidad Ejecutora : | Componete (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [21 empty] | Integrantes de la Lista Corta | Puntaje técnico asignado | Propuesta económica evaluada (en Moneda ####) | Puntaje final asignado | Comentarios
[14 empty] | Aviso de Expresiones de Interés |  | SEP y Lista Corta |  | No Objeción a SEP y Lista Corta |  | Emisión del SEP |  | Apertura |  | Evaluación Técnica |  | No Objeción Evaluación Técnica |  | Evaluación Final y Negociación |  | No Objeción al Contrato |  | Firma del Contrato |  | Fin del Contrato (cumplido)
[14 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real
MINEDUC | 4 |  |  | Consultoría de diseño e implementación de una campaña de sensibilización de la educación inclusiva |  | Selección Basada en la Calidad y Costo |  | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 112000 | 4 | Con | Previsto | 2021-04-19 |  | 2021-06-07 |  | 2021-06-18 |  | 2021-06-21 |  | 2021-08-16 |  | 2021-09-03 |  | 2021-09-10 |  | 2021-10-26 |  |  |  | 2021-11-26 |  | 2022-08-05
MINEDUC | 4 |  |  | Consultoría para elaboración de Diagnóstico de educación inclusivo |  | Selección Basada en la Calidad y Costo |  | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 112000 | 4 | Con | Previsto | 2021-02-15 |  | 2021-04-21 |  | 2021-05-04 |  | 2021-05-05 |  | 2021-06-23 |  | 2021-07-21 |  | 2021-08-02 |  | 2021-09-20 |  |  |  | 2021-10-21 |  | 2022-04-07 | [6 empty] | Llave en mano | Bienes
[41 empty] | Precios Unitarios | Bienes
[10 empty] | 224000 | [30 empty] | Comparación de Precios para Bienes | Bienes
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS | [40 empty] | Especificaciones Técnicas | Bienes
Unidad Ejecutora : | Componete (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Cantidad Estimada de Consultores : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [5 empty] | Nombre del Consultor | Período Desde | Hasta | Cargo | Comentarios | [16 empty] | Suministro e instalación de plantas y equipos | Bienes
[14 empty] | No Objeción a los TdR de la Actividad |  | Fin de las Contrataciones |  | Fecha Fin de la Actividad | [22 empty] | Suministro e instalación de sist. de información | Bienes
[14 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real
MINEDUC | 4 |  |  | Consultoría para asesoría técnica especializada en adquisiciones del Componente 4. Fortalecimiento de la Educación Especializada e Inclusiva |  | 3CV |  | Suma global | 100760.52 | 1 | 4 | Sín | Previsto | 2020-08-07 |  | 2020-11-02 |  | 2024-04-30 | [22 empty] | Comparación de Precios para Obras | Obras
MINEDUC | 4 |  |  | Consultoría para asesoría técnica especializada en Gestión Financiera del Componente 4. Fortalecimiento de la Educación Especializada e Inclusiva. |  | 3CV |  | Suma global | 98361.46 | 1 | 4 | Sín | Previsto | 2021-03-04 |  | 2021-07-01 |  | 2024-11-30 | [22 empty] | Contratación de Obras Mayores | Obras
MINEDUC | 4 |  |  | Consultoría para asesoría técnica especializada en Monitoreo y Evaluación del Componente 4. Fortalecimiento de la Educación Especializada e Inclusiva. |  | 3CV |  | Suma global | 74370.86 | 1 | 4 | Sín | Previsto | 2021-06-10 |  | 2021-10-01 |  | 2024-04-30
MINEDUC | 4 |  |  | Consultoría Técnica Especializada para Asesorar en los Procedimientos Legales para la ejecución del Componente 4. Fortalecimiento de la Educación Especializada e Inclusiva |  | 3CV |  | Suma global | 74370.86 | 1 | 4 | Sín | Previsto | 2021-06-10 |  | 2021-10-01 |  | 2024-04-30
MINEDUC | 4 |  |  | Consultoría para asesoría técnica especializada Coordinación del Componente 4. |  | 3CV |  | Suma global | 161197.26 | 1 | 4 | Sín | Previsto | 2020-08-07 |  | 2020-11-02 |  | 2024-11-30
MINEDUC | 4 |  |  | Consultoría para asesoría técnica especializada en educación especializada e inclusiva para Planta Central (seguimiento zona1-2-9). |  | 3CV |  | Suma global | 79168.98 | 1 | 4 | Sín | Previsto | 2020-08-07 |  | 2020-11-02 |  | 2023-07-31
MINEDUC | 4 |  |  | Consultoría para asesoría técnica especializada en educación especializada e inclusiva para Planta Central (seguimiento zona 3-5) |  | 3CV |  | Suma global | 79168.98 | 1 | 4 | Sín | Previsto | 2020-08-07 |  | 2020-11-02 |  | 2023-07-31
MINEDUC | 4 |  |  | Consultoría para asesoría técnica especializada en educación especializada e inclusiva para Planta Central (seguimiento zona 4-6) |  | 3CV |  | Suma global | 79168.98 | 1 | 4 | Sín | Previsto | 2020-08-07 |  | 2020-11-02 |  | 2023-07-31
MINEDUC | 4 |  |  | Consultoría para asesoría técnica especializada en educación especializada e inclusiva para Planta Central (seguimiento zona 7-8). |  | 3CV |  | Suma global | 79168.98 | 1 | 4 | Sín | Previsto | 2020-08-07 |  | 2020-11-02 |  | 2023-07-31
MINEDUC | 4 |  |  | Consultores técnicos especializados para acompañamiento pedagógico (seguimiento) en territorio (LIDERES ZONALES) |  | 3CV |  | Suma global | 437840.64 | 9 | 4 | Sín | Previsto | 2021-02-24 |  | 2021-05-31 |  | 2023-05-31
MINEDUC | 4 |  |  | Consultores técnicos especializados para acompañamiento pedagógico (seguimiento) en territorio (ZONALES DE APOYO) |  | 3CV |  | Suma global | 753935.04 | 18 | 4 | Sín | Previsto | 2020-06-22 |  | 2020-11-05 |  | 2023-02-28
[9 empty] | 2017512.56 | [32 empty] | Obras
[41 empty] | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
CAPACITACIÓN | [40 empty] | Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
Unidad Ejecutora : | Componete (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [5 empty] | Detalle | Monto (en Moneda ####) | Comentarios
[14 empty] | Plan de Capacitación Anual (PCA) |  | No Objeción a PCA |  | Fin de la Actividad
[14 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | [21 empty] | Suma global
Tiempo Trabajado
Comparación de Calificaciones
Contratación Directa
3CV
SUBPROYECTOS | [40 empty] | Contratistas por servicios
Unidad Ejecutora : | Componete (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Objeto de la Transferencia : | Descripción adicional : | Número de Proceso: | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Cantidad Estimada de Subproyectos: | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) |  |  |  | Detalle | Monto (en Moneda ####) | Comentarios
[12 empty] | Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos |  | Fecha de Transferencia
[12 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real
Note on D3: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on D13: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on D24: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on D30: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on D38: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on D56: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on D66: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on F16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se agradecería mayor información sobre los ítems a comprar en cada licitación, en esta columna "descripción"
Note on K66: Numero estimado de subproyectos para esta línea
Note on M66: Si los Subproyectos se adjudican en una fecha fija esta es la que se debe relacionar Si los Subproyecto se adjudican a través de una "Ventana" abierta colocar N/A
Note on Q66: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Transferencia del Proceso.
Note on R66: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Transferencia del Proceso.
Note on U38: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Fin de las Contrataciones del Proceso.
Note on U56: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de No Objeción a PCA del Proceso.
Note on V38: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Fin de las Contrataciones del Proceso.
Note on V56: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de No Objeción a PCA del Proceso.
Note on W38: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Fin de las Contrataciones del Proceso.
Note on X38: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Fin de las Contrataciones del Proceso.
Note on AF3: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AF13: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AF24: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AG3: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AG13: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AG24: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AK30: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AL30: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AM30: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AN30: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.

## PEP (hidden)
Nombre de tarea | Duration | Start | Finish | Costo BID | Aporte Local | Costo Total | Tipo de Contratación | Método de Adquisición BID | Método de Adquisición Nacional
INVERSIÓN EN CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL / EC-L1235 | 1415 days | Mon 9/7/18 | Fri 8/12/23 | 50000000 | 7521720 | 57521720
COMPONENTE 1. Calidad de los servicios de desarrollo infantil | 1400 days | Mon 30/7/18 | Fri 8/12/23 | 33880000 | 4065600 | 37945600
INDICADOR DE PRODUCTO 1.1: CDI equipados | 955 days | Mon 11/3/19 | Fri 4/11/22 | 12600000 | 1512000 | 14112000
Paquete de trabajo 1: Adquisición de equipamiento para CDI | 955 days | Mon 11/3/19 | Fri 4/11/22 | 12600000 | 1512000 | 14112000 | BI | LPI
INDICADOR DE PRODUCTO 1.2: Unidades de CNH equipados | 1055 days | Mon 22/10/18 | Fri 4/11/22 | 1700000 | 204000 | 1904000
Paquete de trabajo 1.2.1: Adquisición de kits para CNH | 1055 days | Mon 22/10/18 | Fri 4/11/22 | 1700000 | 204000 | 1904000 | BI | LPI
INDICADOR DE PRODUCTO 1.3: Guias de actividades para CDI y CNH elaborados | 905 days | Mon 1/10/18 | Fri 18/3/22 | 3100000 | 372000 | 3472000
Paquete de trabajo 1.3.1: Revisión y fortalecimiento de los contenidos de CDI y CNH, incluyendo temas de consejería y corresponsabilidad familiary adaptacion de guias de actividades y metdologias de trabajo | 630 days | Mon 1/10/18 | Fri 26/2/21 | 400000 | 48000 | 448000
Paquete de trabajo 1.3.1.1: Consultor lider para revisión y fortalecimiento de los contenidos de CDI y CNH, incluyendo temas de consejería y corresponsabilidad familiary adaptacion de guias de actividades y metdologias de trabajo | 535 days | Mon 1/10/18 | Fri 16/10/20 | 89400 | 10728 | 100128 | CI | CD
Paquete de trabajo 1.3.1.2: Equipo técnico soporte para revisión contenidos de CDI y CNH, incluyendo temas de consejería y corresponsabilidad familiary adaptacion de guias de actividades y metdologias de trabajo | 535 days | Mon 1/10/18 | Fri 16/10/20 | 53000 | 6360 | 59360 | FC | CD
Paquete de trabajo 1.3.1.3: Cosultores técnicos locales especializados para elaborar contenidos de CDI y CNH. | 630 days | Mon 1/10/18 | Fri 26/2/21 | 245600 | 29472 | 275072 | CI | CD
Paquete de trabajo 1.3.1.4: Servicios gráficos para diagramación, ilustración de contenidos de CDI y CNH. | 210 days | Mon 22/7/19 | Fri 8/5/20 | 12000 | 1440 | 13440 | SE | CD
Paquete de trabajo 1.3.2: Consultoría para complementación de guías de actividades y metodologías de trabajo a las intervenciones de CDI y CNH con base en el currículo del MINEDUC | 310 days | Mon 19/10/20 | Fri 24/12/21 | 200000 | 24000 | 224000 | FC | SCC
Paquete de trabajo 1.3.3: Servicio de impresión de materiales de guías de actividades | 300 days | Mon 25/1/21 | Fri 18/3/22 | 2500000 | 300000 | 2800000 | SE | LPI
INDICADOR DE PRODUCTO 1.4: Personal educativo de CDI y CNH capacitado | 510 days | Mon 27/12/21 | Fri 8/12/23 | 1740000 | 208800 | 1948800
Paquete de trabajo 1.4.1: Consultoría para Desarrollo de metodología y contenido | 350 days | Mon 27/12/21 | Fri 28/4/23 | 500000 | 60000 | 560000 | FC | SBCC
Paquete de trabajo 1.4.2: Capacitación a 9000 educadoras CDI y 3400 educadores CNH, incluyendo distribucion y entrega del material en territorio | 280 days | Mon 14/11/22 | Fri 8/12/23 | 1240000 | 148800 | 1388800 | SE | LPI
INDICADOR DE PRODUCTO 1.5: Sistema de acompañamiento y mejora contiuna diseñado | 630 days | Mon 30/7/18 | Fri 25/12/20 | 1000000 | 120000 | 1120000
Paquete de trabajo 1.5.1: Consultoría para el diseño del sistema y contenidos de acompañamiento/mentoria y mejora continua | 350 days | Mon 30/7/18 | Fri 29/11/19 | 600000 | 72000 | 672000 | FC | SBCC
Paquete de trabajo 1.5.2: Consultoría para brindar asistencia técnica para incluir mejora continua en formación de educadores (dirigida a institutos tecnológicos formadores de educadores) | 280 days | Mon 2/12/19 | Fri 25/12/20 | 200000 | 24000 | 224000 | FC |  | LC
Paquete de trabajo 1.5.3: Consultoría para el Desarrollo curricular para formación de mentores/acompañantes técnicos (asistencia técnica a universidades) | 280 days | Mon 2/12/19 | Fri 25/12/20 | 200000 | 24000 | 224000 | FC | SCC
INDICADOR DE PRODUCTO 1.6: Sistema de acompañamiento y mejora continua implementado | 940 days | Mon 30/7/18 | Fri 4/3/22 | 13240000 | 1588800 | 14828800
Paquete de trabajo 1.6.1: Contratación de acompañantes para educadoras | 940 days | Mon 30/7/18 | Fri 4/3/22 | 12240000 | 1468800 | 13708800 | CI | CS
Paquete de trabajo 1.6.2: Servicios de Capacitación a acompañantes | 390 days | Mon 2/12/19 | Fri 28/5/21 | 1000000 | 120000 | 1120000 | SE | LPI
INDICADOR DE PRODUCTO 1.7: Sistema de monitoreo al sector privado diseñado | 350 days | Mon 3/2/20 | Fri 4/6/21 | 500000 | 60000 | 560000
Paquete de trabajo 1.7.1: Consultoría para el Diseño de mecanismo de monitoreo a proveedores privados de atención en centro (Asistencia técnica para el diseño de normativa y protocolos de supervisión y seguimiento) | 350 days | Mon 3/2/20 | Fri 4/6/21 | 500000 | 60000 | 560000 | FC | SBCC
COMPONENTE 2. Calidad de la gestión de los servicios de desarrollo infantil | 700 days | Mon 1/10/18 | Fri 4/6/21 | 7904020 | 1248482 | 9152502
INDICADOR DE PRODUCTO 2.1: Sistema de gestion territorial y priorización de usuarios diseñado | 350 days | Mon 1/10/18 | Fri 31/1/20 | 1200000 | 444000 | 1644000
Paquete de trabajo 2.1.1: Consultoría para el diseño de un tablero de control de indicadores de niñez a nivel de municipio con los datos SIMIES y previendo que contemple información de otros sectores | 350 days | Mon 1/10/18 | Fri 31/1/20 | 500000 | 60000 | 560000 | FC | SBCC
Paquete de trabajo 2.1.2: Consultoría para el diseño del sistema de priorización de familias en pobreza y vulnerabilidad, y del sistema de asignación de cupos y búsqueda activa, incluyendo protocolo de flujos operativos | 350 days | Mon 1/10/18 | Fri 31/1/20 | 500000 | 60000 | 560000 | FC | SBCC
Paquete de trabajo 2.1.3: Consultoría para el diseño del nuevo modelo de cooperación entre MIES y los proveedores de servicios | 350 days | Mon 1/10/18 | Fri 31/1/20 | 0 | 300000 | 300000 | FC |  | LC
Paquete de trabajo 2.1.4: Consultoría para el diseño de un sistema de información y rendición de cuentas para contrapartes CDI y CNH | 350 days | Mon 1/10/18 | Fri 31/1/20 | 200000 | 24000 | 224000 | FC |  | LC
INDICADOR DE PRODUCTO 2.2: Sistema de gestion territorial y priorización de usuarios implementado | 700 days | Mon 1/10/18 | Fri 4/6/21 | 6704020 | 804482 | 7508502
Paquete de trabajo 2.2.1: Adquisición de equipamiento tecnológico a contrapartes CDI | 290 days | Mon 1/10/18 | Fri 8/11/19 | 1980000 | 237600 | 2217600 | BI | LPI
Paquete de trabajo 2.2.2: Adquisición de equipamiento tecnológico a contrapartes CNH | 290 days | Tue 30/10/18 | Mon 9/12/19 | 3224020 | 386882 | 3610902 | BI | LPI
Paquete de trabajo 2.2.3: Servicios de Capacitación en sistema de información y rendición de cuentas a contrapartes CDI y CNH | 350 days | Mon 3/2/20 | Fri 4/6/21 | 1500000 | 180000 | 1680000 | SE | LPI
COMPONENTE 3 . Normas y evaluaciones para la niñez | 1365 days | Mon 9/7/18 | Fri 29/9/23 | 7247580 | 869710 | 8117290
INDICADOR DE PRODUCTO 3.1: Normativas para la niñez elaboradas | 775 days | Mon 22/10/18 | Fri 8/10/21 | 600000 | 72000 | 672000
Paquete de trabajo 3.1.1: Consultoría para elaboración de la Reforma integral del Código de NNA que integre un capitulo de primera infancia | 400 days | Mon 22/10/18 | Fri 1/5/20 | 350000 | 42000 | 392000 | FC | SCC
Paquete de trabajo 3.1.2: Consultoría para la elaboración participativa Plan Decenal de Acción de NNAA, incluyendo talleres consultivos | 590 days | Mon 8/7/19 | Fri 8/10/21 | 250000 | 30000 | 280000 | FC | SCC
INDICADOR DE PRODUCTO 3.2: Personal de gobiernos locales, central y sociedad civil capacitado | 860 days | Mon 1/10/18 | Fri 14/1/22 | 650000 | 78000 | 728000
Paquete de trabajo 3.2.1: Consultoría para el desarrollo de contenidos en la plataforma del MIES para capacitación sobre politicas publicas, seguimiento y observancia de derechos de NNA | 410 days | Mon 1/10/18 | Fri 24/4/20 | 100000 | 12000 | 112000 | FC |  | LC
Paquete de trabajo 3.2.2: Capacitación presencial sobre politicas publicas, seguimiento y observancia de derechos de NNA | 660 days | Mon 8/7/19 | Fri 14/1/22 | 550000 | 66000 | 616000 | SE | LPI
INDICADOR DE PRODUCTO 3.3: Juntas y consejos cantonales equipados | 860 days | Mon 1/10/18 | Fri 14/1/22 | 3497580 | 419710 | 3917290
Paquete de trabajo 3.3.1: Consultoría para el diseño instalacion y capacitacion de un sistema informatizado para CNII, CCPD, JCPD | 350 days | Mon 1/10/18 | Fri 31/1/20 | 500000 | 60000 | 560000 | FC | SBCC
Paquete de trabajo 3.3.2: Adquisición de equipamiento tecnológico para CNII, CCPD, JCPD | 610 days | Mon 16/9/19 | Fri 14/1/22 | 2997580 | 359710 | 3357290 | BI | LPI
INDICADOR DE PRODUCTO 3.4: Investigaciones y evaluaciones para la niñez realizadas | 1365 days | Mon 9/7/18 | Fri 29/9/23 | 2500000 | 300000 | 2800000
Paquete de trabajo 3.4.1: Inclusión de un módulo de desarrollo infantil en la ENSANUT 2018 | 100 days | Mon 1/10/18 | Fri 15/2/19 | 500000 | 60000 | 560000 | FC | CD
Paquete de trabajo 3.4.2: Evaluación de impacto del proyecto | 1365 days | Mon 9/7/18 | Fri 29/9/23 | 2000000 | 240000 | 2240000 | FC | SBCC
4 Otros costos | 1035 days | Mon 22/10/18 | Fri 7/10/22 | 968400 | 1337928 | 2306328
Paquete de trabajo 4.1: Consultoría técnicas especializadas (equipo de gestión, EOD) | 880 days | Mon 22/10/18 | Fri 4/3/22 | 908400 | 1210728 | 2119128 | CI | CD
Paquete de trabajo 4.2: Consultoría para evaluación intermedia del Programa (seguimiento PMR) | 350 days | Mon 8/7/19 | Fri 6/11/20 | 20000 | 2400 | 22400 | CI | CD
Paquete de trabajo 4.3: Consultoría para evaluación final del Programa (formato PCR) | 350 days | Mon 25/5/20 | Fri 24/9/21 | 40000 | 4800 | 44800 | CI | CD
Paquete de trabajo 4.4: Consultoría para auditoria (4 años) | 950 days | Mon 18/2/19 | Fri 7/10/22 | 0 | 120000 | 120000 | FC |  | LC
| 0 | 0 | 0 | 102951600 | 15697632 | 118649232
|  | # procesos | % | $ | % | procedimientos
| Bienes | 5 | 14.29% | 22501600 | 45%
| Servicios | 6 | 17.14% | 6802000 | 13.6%
| Consultoría | 18 | 51.43% | 7153000 | 14.31%
| Cons. Individuales | 6 | 17.14% | 13543400 | 27.09%
|  | 35 | 1 | 50000000 | 1
|  | $ | % | # procesos | %
| LPI | 29291600 | 58.58% | 10 | 28.57%
| SBCC | 5100000 | 10.2% | 7 | 20%
| SCC | 1000000 | 2% | 4 | 11.43%
| CD | 1868400 | 3.737% | 8 | 22.86%
| CS | 12240000 | 24.48% | 1 | 2.857%
| LC (SNCP) | 500000 | 1% | 5 | 14.29%
|  | 50000000 |  | 35

## Hoja1 (hidden)
Nombre de tarea | Duration | Start | Finish | Costo BID | Aporte Local | Costo Total | Predecessors | Tipo de Contratación | Método de Adquisición BID | Método de Adquisición Nacional
INVERSIÓN EN CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL / EC-L1235 | 1415 days | Mon 9/7/18 | Fri 8/12/23 | 50000000 | 7521720 | 57521720
COMPONENTE 1. Calidad de los servicios de desarrollo infantil | 1355 days | Mon 1/10/18 | Fri 8/12/23 | 33880000 | 4065600 | 37945600
INDICADOR DE PRODUCTO 1.1: CDI equipados | 955 days | Mon 11/3/19 | Fri 4/11/22 | 12600000 | 1512000 | 14112000
Paquete de trabajo 1: Adquisición de equipamiento para CDI | 955 days | Mon 11/3/19 | Fri 4/11/22 | 12600000 | 1512000 | 14112000 |  | BI | LPI
INDICADOR DE PRODUCTO 1.2: Unidades de CNH equipados | 1055 days | Mon 11/3/19 | Fri 24/3/23 | 1700000 | 204000 | 1904000
Paquete de trabajo 1.2.1: Adquisición de kits para CNH | 1055 days | Mon 11/3/19 | Fri 24/3/23 | 1700000 | 204000 | 1904000 |  | BI | LPI
INDICADOR DE PRODUCTO 1.3: Guias de actividades para CDI y CNH elaborados | 905 days | Mon 1/10/18 | Fri 18/3/22 | 3100000 | 372000 | 3472000
Paquete de trabajo 1.3.1: Revisión y fortalecimiento de los contenidos de CDI y CNH, incluyendo temas de consejería y corresponsabilidad familiary adaptacion de guias de actividades y metdologias de trabajo | 630 days | Mon 1/10/18 | Fri 26/2/21 | 400000 | 48000 | 448000
Paquete de trabajo 1.3.1.1: Consultor lider para revisión y fortalecimiento de los contenidos de CDI y CNH, incluyendo temas de consejería y corresponsabilidad familiary adaptacion de guias de actividades y metdologias de trabajo | 535 days | Mon 1/10/18 | Fri 16/10/20 | 89400 | 10728 | 100128 |  | CI | CD
Paquete de trabajo 1.3.1.2: Equipo técnico soporte para revisión contenidos de CDI y CNH, incluyendo temas de consejería y corresponsabilidad familiary adaptacion de guias de actividades y metdologias de trabajo | 535 days | Mon 1/10/18 | Fri 16/10/20 | 53000 | 6360 | 59360 |  | FC | CD
Paquete de trabajo 1.3.1.3: Cosultores técnicos locales especializados para elaborar contenidos de CDI y CNH. | 630 days | Mon 1/10/18 | Fri 26/2/21 | 245600 | 29472 | 275072 |  | CI | CD
Paquete de trabajo 1.3.1.4: Servicios gráficos para diagramación, ilustración de contenidos de CDI y CNH. | 210 days | Mon 22/7/19 | Fri 8/5/20 | 12000 | 1440 | 13440 |  | SE | CD
Paquete de trabajo 1.3.2: Consultoría para complementación de guías de actividades y metodologías de trabajo a las intervenciones de CDI y CNH con base en el currículo del MINEDUC | 310 days | Mon 19/10/20 | Fri 24/12/21 | 200000 | 24000 | 224000 |  | FC | SCC
Paquete de trabajo 1.3.3: Servicio de impresión de materiales de guías de actividades | 300 days | Mon 25/1/21 | Fri 18/3/22 | 2500000 | 300000 | 2800000 |  | SE | LPI
Actividad 0: Preparación para la contratación (avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas, precalificación de oferentes) | 2 mons | Mon 25/1/21 | Fri 19/3/21 | 0 | 0 | 0 | 56FS-240 days
Actividad 1: Proceso de contratación | 4 mons | Mon 22/3/21 | Fri 9/7/21 | 0 | 0 | 0 | 58
Actividad 2: Firma de Contrato | 30 days | Mon 12/7/21 | Fri 20/8/21 | 0 | 0 | 0 | 59
Actividad 3: Ejecución del Contrato | 150 days | Mon 23/8/21 | Fri 18/3/22 | 2500000 | 300000 | 2800000
Primer pago (20%) | 30 days | Mon 23/8/21 | Fri 1/10/21 | 500000 | 60000 | 560000 | 60
Segundo pago (80%) | 120 days | Mon 4/10/21 | Fri 18/3/22 | 2000000 | 240000 | 2240000 | 62
INDICADOR DE PRODUCTO 1.4: Personal educativo de CDI y CNH capacitado | 510 days | Mon 27/12/21 | Fri 8/12/23 | 1740000 | 208800 | 1948800
Paquete de trabajo 1.4.1: Consultoría para Desarrollo de metodología y contenido | 350 days | Mon 27/12/21 | Fri 28/4/23 | 500000 | 60000 | 560000 |  | FC | SBCC
Paquete de trabajo 1.4.2: Capacitación a 9000 educadoras CDI y 3400 educadores CNH, incluyendo distribucion y entrega del material en territorio | 280 days | Mon 14/11/22 | Fri 8/12/23 | 1240000 | 148800 | 1388800 |  | SE | LPI
INDICADOR DE PRODUCTO 1.5: Sistema de acompañamiento y mejora contiuna diseñado | 690 days | Mon 22/10/18 | Fri 11/6/21 | 1000000 | 120000 | 1120000
Paquete de trabajo 1.5.1: Consultoría para el diseño del sistema y contenidos de acompañamiento/mentoria y mejora continua | 410 days | Mon 22/10/18 | Fri 15/5/20 | 600000 | 72000 | 672000 |  | FC | SBCC
Paquete de trabajo 1.5.2: Consultoría para brindar asistencia técnica para incluir mejora continua en formación de educadores (dirigida a institutos tecnológicos formadores de educadores) | 280 days | Mon 18/5/20 | Fri 11/6/21 | 200000 | 24000 | 224000 |  | FC |  | LC
Paquete de trabajo 1.5.3: Consultoría para el Desarrollo curricular para formación de mentores/acompañantes técnicos (asistencia técnica a universidades) | 280 days | Mon 18/5/20 | Fri 11/6/21 | 200000 | 24000 | 224000 |  | FC | SCC
INDICADOR DE PRODUCTO 1.6: Sistema de acompañamiento y mejora continua implementado | 1000 days | Mon 22/10/18 | Fri 19/8/22 | 13240000 | 1588800 | 14828800
Paquete de trabajo 1.6.1: Contratación de acompañantes para educadoras | 1000 days | Mon 22/10/18 | Fri 19/8/22 | 12240000 | 1468800 | 13708800 |  | CI | CS
Paquete de trabajo 1.6.2: Servicios de Capacitación a acompañantes | 390 days | Mon 18/5/20 | Fri 12/11/21 | 1000000 | 120000 | 1120000 |  | SE | LPI
Actividad 0: Preparación para la contratación (avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas) | 3 mons | Mon 18/5/20 | Fri 7/8/20 | 0 | 0 | 0 | 85
Actividad 1: Proceso de Adquisición | 6 mons | Mon 10/8/20 | Fri 22/1/21 | 0 | 0 | 0 | 113
Actividad 2: Firma de Contrato | 30 days | Mon 25/1/21 | Fri 5/3/21 | 0 | 0 | 0 | 114
Actividad 3: Ejecución del Contrato | 180 days | Mon 8/3/21 | Fri 12/11/21 | 1000000 | 120000 | 1120000 | 115
Primer pago (20%) | 10 days | Mon 8/3/21 | Fri 19/3/21 | 200000 | 24000 | 224000 | 115
Segundo pago (40%) | 90 days | Mon 8/3/21 | Fri 9/7/21 | 400000 | 48000 | 448000 | 115
Tercer pago (40%) | 180 days | Mon 8/3/21 | Fri 12/11/21 | 400000 | 48000 | 448000 | 115
INDICADOR DE PRODUCTO 1.7: Sistema de monitoreo al sector privado diseñado | 350 days | Mon 3/2/20 | Fri 4/6/21 | 500000 | 60000 | 560000
Paquete de trabajo 1.7.1: Consultoría para el Diseño de mecanismo de monitoreo a proveedores privados de atención en centro (Asistencia técnica para el diseño de normativa y protocolos de supervisión y seguimiento) | 350 days | Mon 3/2/20 | Fri 4/6/21 | 500000 | 60000 | 560000 |  | FC | SBCC
COMPONENTE 2. Calidad de la gestión de los servicios de desarrollo infantil | 760 days | Mon 1/10/18 | Fri 27/8/21 | 7904020 | 1248482 | 9152502
INDICADOR DE PRODUCTO 2.1: Sistema de gestion territorial y priorización de usuarios fortalecido y mejorado | 410 days | Mon 1/10/18 | Fri 24/4/20 | 1200000 | 444000 | 1644000
Paquete de trabajo 2.1.1: Consultoría para el diseño de un tablero de control de indicadores de niñez a nivel de municipio con los datos SIMIES y previendo que contemple información de otros sectores | 410 days | Mon 1/10/18 | Fri 24/4/20 | 500000 | 60000 | 560000 |  | FC | SBCC
Paquete de trabajo 2.1.2: Consultoría para el diseño del sistema de priorización de familias en pobreza y vulnerabilidad, y del sistema de asignación de cupos y búsqueda activa, incluyendo protocolo de flujos operativos | 410 days | Mon 1/10/18 | Fri 24/4/20 | 500000 | 60000 | 560000 |  | FC | SBCC
Paquete de trabajo 2.1.3: Consultoría para el diseño del nuevo modelo de cooperación entre MIES y los proveedores de servicios | 410 days | Mon 1/10/18 | Fri 24/4/20 | 0 | 300000 | 300000 |  | FC |  | LC
Paquete de trabajo 2.1.4: Consultoría para el diseño de un sistema de información y rendición de cuentas para contrapartes CDI y CNH | 410 days | Mon 1/10/18 | Fri 24/4/20 | 200000 | 24000 | 224000 |  | FC |  | LC
INDICADOR DE PRODUCTO 2.2: Sistema de gestion territorial y priorización de usuarios fortalecido, mejorado e implementado | 760 days | Mon 1/10/18 | Fri 27/8/21 | 6704020 | 804482 | 7508502
Paquete de trabajo 2.2.1: Adquisición de equipamiento tecnológico a contrapartes CDI | 350 days | Mon 1/10/18 | Fri 31/1/20 | 1980000 | 237600 | 2217600 |  | BI | LPI
Paquete de trabajo 2.2.2: Adquisición de equipamiento tecnológico a contrapartes CNH | 350 days | Tue 30/10/18 | Mon 2/3/20 | 3224020 | 386882 | 3610902 |  | BI | LPI
Actividad 0: Preparación para la contratación (avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas) | 6 mons | Tue 30/10/18 | Mon 15/4/19 | 0 | 0 | 0
Actividad 1: Proceso de contratación | 7 mons | Tue 16/4/19 | Mon 28/10/19 | 0 | 0 | 0 | 172
Actividad 2: Firma de Contrato | 30 days | Tue 29/10/19 | Mon 9/12/19 | 0 | 0 | 0 | 173
Actividad 3: Ejecución del Contrato | 60 days | Tue 10/12/19 | Mon 2/3/20 | 3224020 | 386882 | 3610902 | 174
Primer pago (20%) | 30 days | Tue 10/12/19 | Mon 20/1/20 | 644804 | 77376 | 722180 | 173
Segundo pago (80%) | 30 days | Tue 21/1/20 | Mon 2/3/20 | 2579216 | 309506 | 2888722 | 176
Paquete de trabajo 2.2.3: Servicios de Capacitación en sistema de información y rendición de cuentas a contrapartes CDI y CNH | 350 days | Mon 27/4/20 | Fri 27/8/21 | 1500000 | 180000 | 1680000 |  | SE | LPI
Actividad 0: Preparación para la contratación (avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas) | 3 mons | Mon 27/4/20 | Fri 17/7/20 | 0 | 0 | 0 | 162
Actividad 1: Proceso de Adquisición | 7 mons | Mon 20/7/20 | Fri 29/1/21 | 0 | 0 | 0 | 179
Actividad 2: Firma de Contrato | 30 days | Mon 1/2/21 | Fri 12/3/21 | 0 | 0 | 0 | 180
Actividad 3: Ejecución del Contrato | 120 days | Mon 15/3/21 | Fri 27/8/21 | 1500000 | 180000 | 1680000 | 181
Primer pago (20%) | 10 days | Mon 15/3/21 | Fri 26/3/21 | 300000 | 36000 | 336000 | 181
Segundo pago (40%) | 60 days | Mon 15/3/21 | Fri 4/6/21 | 600000 | 72000 | 672000 | 181
Tercer pago (40%) | 120 days | Mon 15/3/21 | Fri 27/8/21 | 600000 | 72000 | 672000 | 181
COMPONENTE 3 . Normas y evaluaciones para la niñez | 1215 days | Mon 9/7/18 | Fri 3/3/23 | 7247580 | 869710 | 8117290
INDICADOR DE PRODUCTO 3.1: Normativas para la niñez elaboradas | 735 days | Mon 14/1/19 | Fri 5/11/21 | 600000 | 72000 | 672000
Paquete de trabajo 3.1.1: Consultoría para elaboración de la Reforma integral del Código de NNA que integre un capitulo de primera infancia | 400 days | Mon 14/1/19 | Fri 24/7/20 | 350000 | 42000 | 392000 |  | FC | SCC
Paquete de trabajo 3.1.2: Consultoría para la elaboración participativa Plan Decenal de Acción de NNAA, incluyendo talleres consultivos | 610 days | Mon 8/7/19 | Fri 5/11/21 | 250000 | 30000 | 280000 |  | FC | SCC
INDICADOR DE PRODUCTO 3.2: Personal de gobiernos locales, central y sociedad civil capacitado | 860 days | Mon 1/10/18 | Fri 14/1/22 | 650000 | 78000 | 728000
Paquete de trabajo 3.2.1: Consultoría para el desarrollo de contenidos en la plataforma del MIES para capacitación sobre politicas publicas, seguimiento y observancia de derechos de NNA | 410 days | Mon 1/10/18 | Fri 24/4/20 | 100000 | 12000 | 112000 |  | FC |  | LC
Paquete de trabajo 3.2.2: Capacitación presencial sobre politicas publicas, seguimiento y observancia de derechos de NNA | 660 days | Mon 8/7/19 | Fri 14/1/22 | 550000 | 66000 | 616000 |  | SE | LPI
Actividad 0: Preparación para la contratación (avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas) | 6 mons | Mon 8/7/19 | Fri 20/12/19 | 0 | 0 | 0 | 296FS+200 days
Actividad 1: Proceso de Adquisición | 8 mons | Mon 23/12/19 | Fri 31/7/20 | 0 | 0 | 0 | 214
Actividad 2: Firma de Contrato | 60 days | Mon 3/8/20 | Fri 23/10/20 | 0 | 0 | 0 | 215
Actividad 3: Ejecución del Contrato | 320 days | Mon 26/10/20 | Fri 14/1/22 | 550000 | 66000 | 616000 | 216
Primer pago (33%) | 30 days | Mon 26/10/20 | Fri 4/12/20 | 183333 | 22000 | 205333 | 216
Segundo pago (33%) | 200 days | Mon 26/10/20 | Fri 30/7/21 | 183333 | 22000 | 205333 | 216
Tercer pago (34%) | 320 days | Mon 26/10/20 | Fri 14/1/22 | 183334 | 22000 | 205334 | 216
INDICADOR DE PRODUCTO 3.3: Juntas y consejos cantonales equipados | 860 days | Mon 1/10/18 | Fri 14/1/22 | 3497580 | 419710 | 3917290
Paquete de trabajo 3.3.1: Consultoría para el diseño instalacion y capacitacion de un sistema informatizado para CNII, CCPD, JCPD | 350 days | Mon 1/10/18 | Fri 31/1/20 | 500000 | 60000 | 560000 |  | FC | SBCC
Paquete de trabajo 3.3.2: Adquisición de equipamiento tecnológico para CNII, CCPD, JCPD | 610 days | Mon 16/9/19 | Fri 14/1/22 | 2997580 | 359710 | 3357290 |  | BI | LPI
Actividad 0: Preparación para la contratación (avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas) | 5 mons | Mon 16/9/19 | Fri 31/1/20 | 0 | 0 | 0 | 296FS+250 days
Actividad 1: Proceso de contratación | 7 mons | Mon 3/2/20 | Fri 14/8/20 | 0 | 0 | 0 | 231
Actividad 2: Firma de Contrato | 30 days | Mon 17/8/20 | Fri 25/9/20 | 0 | 0 | 0 | 232
Actividad 3: Ejecución del Contrato | 340 days | Mon 28/9/20 | Fri 14/1/22 | 2997580 | 359710 | 3357290 | 233
Primer pago (40%) | 30 days | Mon 28/9/20 | Fri 6/11/20 | 1199032 | 143884 | 1342916 | 233
Segundo pago (30%) | 200 days | Mon 28/9/20 | Fri 2/7/21 | 899274 | 107913 | 1007187 | 233
Tercer pago (30%) | 340 days | Mon 28/9/20 | Fri 14/1/22 | 899274 | 107913 | 1007187 | 233
INDICADOR DE PRODUCTO 3.4: Investigaciones y evaluaciones para la niñez realizadas | 1215 days | Mon 9/7/18 | Fri 3/3/23 | 2500000 | 300000 | 2800000
4 Otros costos | 1335 days | Mon 22/10/18 | Fri 1/12/23 | 968400 | 1337928 | 2306328 | 297
Paquete de trabajo 4.1: Consultoría técnicas especializadas (equipo de gestión, EOD) | 1320 days | Mon 22/10/18 | Fri 10/11/23 | 908400 | 1210728 | 2119128 |  | CI | CD
Paquete de trabajo 4.2: Consultoría para evaluación intermedia del Programa (seguimiento PMR) | 350 days | Mon 17/2/20 | Fri 18/6/21 | 20000 | 2400 | 22400 |  | CI | CD
Paquete de trabajo 4.3: Consultoría para evaluación final del Programa (formato PCR) | 350 days | Mon 1/8/22 | Fri 1/12/23 | 40000 | 4800 | 44800 |  | CI | CD
Paquete de trabajo 4.4: Consultoría para auditoria (4 años) | 1190 days | Mon 18/2/19 | Fri 8/9/23 | 0 | 120000 | 120000 |  | FC |  | LC
Fin del Programa | 0 days | Fri 1/12/23 | Fri 1/12/23 | 0 | 0 | 0 | 9;17;63;104;119;128;162;185;229;203;268;276;284
Elegibilidad del Programa | 1350 days | Mon 1/10/18 | Fri 1/12/23 | 0 | 0 | 0

## Listas_Opciones_de_Referencia (hidden)
LISTAS DE OPCIONES DE DATOS DE REFERENCIA DE CAMPOS CON VALORES PREDEFINIDOS
Versión de Normas de Adquisición (BID): | Versión de Normas de Adquisición (BM):
Enero 1995. Políticas Básicas y Procedimientos de Adquisiciones del BID (Bienes y Obras) (GP-118) | Enero 1995. Edición revisada Septiembre 1997.
Enero 2005. Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-4) | Enero 1995. Edición revisada Enero 1999.
Febrero 2006. Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-6) | Mayo 2004.
Julio 2006. Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-7) | Mayo 2004. Edición revisada Octubre 2006.
Versión de Normas de Consultoría (BID): | Versión de Normas de Consultoría (BM):
Febrero 2004. Políticas y Procedimientos para la Adquisición de Servicios de Consultoría (GN-2220-10) | Enero 1997. Edición revisada Septiembre 1997.
Enero 2005. Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-4) | Enero 1997. Edición revisada Enero 1999.
Febrero 2006. Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-6) | Enero 1997. Edición revisada Mayo 2002.
Julio 2006. Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-7) | Mayo 2004.
Mayo 2004. Edición revisada Octubre 2006.
Categoría de Inversión :
Obras
Bienes
Servicios de no consultoría
Consultoría Firmas
Consultoría Individuos
Capacitación
Gastos Operativos
Subproyectos Comunitarios
TRANSFERENCIAS
Subproyectos
Subsidios
Cápitas
No asignados
Método de Adquisición :
Comparación de precios
Licitación Pública Nacional
Contratación Directa
Licitación Internacional Limitada
Licitación Pública Internacional
Licitación Pública Internacional con Precalificación
Licitación Pública Internacional en 2 etapas
Licitación Pública Internacional por Lotes
Según Normativa Local
Método de Selección :
3 CVs
Contratación Directa
Recontratación
Selección basada en el menor costo
Selección Basada en la Calidad
Selección Basada en la Calidad y Costo
Selección basada en las calificaciones de los consultores
Selección Basado en Presupuesto Fijo
Selección con base en una sola fuente
Documento Base :
Documento | Categoría
Adq. libros de textos y material de lectura | Bienes
Adquisición de Bienes | Bienes
Adquisición de Bienes - Sector Salud | Bienes
Adquisición de Servicios de no consultoría | Servicios de No Consultoría
Comparación de Precios para Bienes | Bienes
Comparación de Precios para Obras | Obras
Contratación de obras | Obras
Contratación de Obras Mayores - Derecho Civil | Obras
Contratación de Obras Menores | Obras
Contratación de obras y servicios basado en resultados | Obras
Doc. de precalificación para construcción de obras | Obras
Especificaciones Técnicas | Bienes
Solicitud Estándar de Propuestas | Consultoría - Firmas
Suministro e instalación de plantas y equipos | Bienes
Suministro e instalación de sist. de información | Bienes
Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
Forma de Contrato :
Forma | Categoría
Llave en mano | Bienes
Llave en mano | Obras
Locación de Obra | Consultoría - Individuos
Locación de Obra (Suma Alzada) | Servicios de No Consultoría
Locación de Servicio (Basado en el Tiempo) | Consultoría - Individuos
Locación de Servicios | Servicios de No Consultoría
Precios Unitarios | Obras
Precios Unitarios | Bienes
Suma Alzada | Bienes
Suma alzada | Obras
Suma global | Consultoría - Firmas
Suma global | Servicios de No Consultoría
Suma global + gastos reembolsables | Consultoría - Firmas
Tiempo Trabajado | Consultoría - Firmas
Estado del Proceso :
Previsto
Proceso en curso
Relicitación
Proceso Cancelado
Declaración de Licitación Desierta
Rechazo de Ofertas
Contrato En Ejecución
Contrato Terminado