## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2020 | 2024
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión : | 1-0001-2020
3. Tipos de Gasto
Categoría de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras
Bienes | 11786950.22 | 11786950.22
Servicios de No Consultoría | 901053 | 901053
Capacitación
Gastos Operativos
Consultoría (firmas + individuos) | 600650.54 | 600650.54
Transferencias
Subproyectos Comunitarios
No asignados
Total | 13288653.76 | 13288653.76
4. Métodos / Rangos de Actuación y Plazos por Tipo de Proceso | Estos datos se cargan en el SEPA on-line durante la capacitación y/o la carga en sí.
5. Detalle del Plan de Adquisiciones | Estos datos dependen de la categoría de inversión y están enumerados y ordenados en solapa/ficha Detalle Plan de Adquisiciones.
6. Detalle otros costos financiados dentro del programa, que no forman parte del Plan de Adquisiciones debido a que no producen un llamado a u n proceso competitivo, ni dan origen a un contrato. | 1.6.5: Consultoría técnica especializada para gestión técnica-operativa del portafolio BID, Contratada. | 315786.24
MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN |  | 13604440

## Detalle PA MSP
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
OBRAS
Unidad Ejecutora : | Componente (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [15 empty] | Oferente | Precio de las ofertas (en Moneda ####) | Comentarios
[15 empty] | Documento de Licitación |  | No Objeción Documentos |  | Publicación |  | Apertura |  | Evaluación |  | No Objeción Evaluación |  | Firma del Contrato |  | Fin del Contrato (cumplido)
[15 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real
BIENES
Unidad Ejecutora : | Componente (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [15 empty] | Oferente | Precio de las ofertas (en Moneda ####) | Comentarios
[15 empty] | Documento de Licitación |  | No Objeción Documentos |  | Publicación |  | Apertura |  | Evaluación |  | No Objeción Evaluación |  | Firma del Contrato |  | Fin del Contrato (cumplido)
[15 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real
0 | 1 |  |  | 1.1.1. Adquisición de equipos otoacústicos para los establecimientos de salud y hospitales que atieden partos. | *Son equipos para tamizaje auditivo neonatal y detección temprana de problemas auditivos * (incluye capacitación en el uso de los equipos como servicio conexo) | Licitación Pública Internacional | 1 |  | Adquisición de Bienes | Precios Unitarios | 2300767 | 1 | Sín | Previsto | 2021-09-27 |  | 2021-10-07 |  | 2021-10-14 |  | 2021-11-05 |  | 2022-02-02 |  | 2022-02-15 |  | 2022-03-10 |  | 2023-08-21 |  |  |  | La contratación contempla entrega parciales durante la ejecución del proyecto
MSP | 1 |  |  | 1.3.1: Adquisición de Ayudas Técnicas para Personas con Discapacidad en las 9 Coordinaciónes Zonales. | Sillas de Ruedas Sillas posturales Cojines antiescaras | Licitación Pública Internacional | 9 |  | Adquisición de Bienes | Precios Unitarios | 7860320.22 | 1 | Sín | Previsto | 2021-10-26 |  | 2021-11-05 |  | 2021-11-10 |  | 2021-12-02 |  | 2022-03-01 |  | 2022-03-14 |  | 2022-04-04 |  | 2023-03-15 |  |  |  | La contratación contempla entrega parciales durante la ejecución del proyecto
MSP | 1 |  |  | 1.4.1. Adquisición de Equipamiento para Centros de Rehabilitación Integral Social (CERIS) (Equipamiento biomédico, rehabilitación física, mobiliario de oficica y clínico/ básico y material lúdico didáctico) para las ciudades de Quito, Ibarra, Cuenca, Portoviejo y Guayaquil. | Equipo Biomédico Equipos de Rehabilitación física | Licitación Pública Internacional | 4 |  | Adquisición de Bienes | Precios Unitarios | 1625863 | 1 | Sín | Previsto | 2022-05-20 |  | 01/06/201 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-04 |  | 2022-09-30 |  | 2022-10-13 |  | 2022-11-02 |  | 2023-08-25
11786950.22
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA
Unidad Ejecutora : | Componente (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | 0 | [15 empty] | Oferente | Precio de las ofertas (en Moneda ####) | Comentarios
[15 empty] | Documento de Licitación |  | No Objeción Documentos |  | Publicación |  | Apertura |  | Evaluación |  | No Objeción Evaluación |  | Firma del Contrato |  | Fin del Contrato (cumplido)
[15 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real
MSP | 1 |  |  | 1.2.1. Servicio de Capacitación y logística para Profesionales de la Salud en Lineamientos de Tamizaje Auditivo Neonatal |  | Licitación Pública Internacional | 1 |  | Adquisición de Servicios de no consultoría | Precios Unitarios | 597053 | 1 | Sín | Previsto | 2022-04-20 |  | 2022-04-27 |  | 2022-05-09 |  | 2022-05-13 |  | 2022-08-29 |  | 2022-09-09 |  | 2022-09-30 |  | 2023-06-09
MSP | 1 |  |  | 1.5.1.Servicio de Capacitación y logística para Profesionales de la Salud en Rehabilitación |  | Licitación Pública Internacional | 1 |  | Adquisición de Servicios de no consultoría | Precios Unitarios | 304000 | 1 | Sín | Previsto | 2022-09-29 |  | 2022-10-06 |  | 2022-11-09 |  | 2021-11-18 |  | 2023-02-01 |  | 2023-02-14 |  | 2023-03-07 |  | 2024-10-11
901053
CONSULTORÍAS FIRMAS
Unidad Ejecutora : | Componente (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [21 empty] | Integrantes de la Lista Corta | Puntaje técnico asignado | Propuesta económica evaluada (en Moneda ####) | Puntaje final asignado | Comentarios
[14 empty] | Aviso de Expresiones de Interés |  | SEP y Lista Corta |  | No Objeción a SEP y Lista Corta |  | Emisión del SEP |  | Apertura |  | Evaluación Técnica |  | No Objeción Evaluación Técnica |  | Evaluación Final y Negociación |  | No Objeción al Contrato |  | Firma del Contrato |  | Fin del Contrato (cumplido)
[14 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real
MSP | 1 |  |  | 1.6.6 Consultoría para la evaluación intermedia del programa "Apoyo a la Inclusión de Personas con Discapacidad en Ecuador" |  | Selección Basada en Calificación de Consultores |  | Términos de Referencia | Suma global | 67200 |  | Con | Posterior | 2022-04-08 |  | 2022-04-28 |  | 2022-05-05 |  | 2022-05-26 |  | 2022-06-27 |  | 2022-07-11 |  | 2022-07-18 |  | 2022-07-20 |  | 2022-07-27 |  | 2022-08-08 |  | 2023-04-20
MSP | 1 |  |  | 1.6.7. Contratación de Auditoría de Estados Financieros del Programa "Apoyo a la Inclusión de Personas con Discapacidad en Ecuador" |  | Selección Basada en Calificación de Consultores |  | Términos de Referencia | Suma global | 152000 |  | Sín | Previsto | 2020-10-30 |  | 2020-11-13 |  | 2020-11-17 |  | 2020-11-20 |  | 2020-11-30 |  | 2020-12-07 |  | 2020-12-14 |  | 2020-12-18 |  | 2020-12-25 |  | 2020-12-31 |  | 2024-09-09
219200
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS
Unidad Ejecutora : | Componente (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Cantidad Estimada de Consultores : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [5 empty] | Nombre del Consultor | Período Desde | Hasta | Cargo | Comentarios
[14 empty] | No Objeción a los TdR de la Actividad |  | Fin de las Contrataciones |  | Fecha Fin de la Actividad
[14 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real
MSP | 1 |  |  | 1.6.1: Consultoría Técnica Especializada para la Gestión Financiera del Contrato de Préstamo 4634/OC-EC Componente Ministerio de Salud |  | 3CV |  | Tiempo trabajado | 107957.7 | 1 | 1 | Sín | Previsto | 2020-09-25 |  | 2020-12-31 |  | 2024-09-30
MSP | 1 |  |  | 1.6.2: Consultoría Técnica Especializada para la Gestión de Monitoreo & Seguimiento del Contrato de Préstamo 4634/OC-EC Componente Ministerio de Salud, |  | 3CV |  | Tiempo trabajado | 91164.28 | 1 | 1 | Sín | Previsto | 2021-08-13 |  | 2021-10-29 |  | 2024-10-31
MSP | 1 |  |  | 1.6.3: Consultoría Técnica Especializada para la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Adquisiciones del Contrato de Préstamo 4634/OC-EC Componente Ministerio de Salud |  | 3CV |  | Tiempo trabajado | 91164.28 | 1 | 1 | Sín | Previsto | 2021-08-13 |  | 2021-10-29 |  | 2024-10-31
|  |  |  | 1.6.4: Consultoría Técnica Especializada para la Asesoría Legal del Contrato de Préstamo 4634/OC-EC Componente Ministerio de Salud |  | 3CV |  | Tiempo trabajado | 91164.28 | 1 | 1 | Sín | Previsto | 2021-08-13 |  | 2021-10-29 |  | 2024-10-31
MSP | 1
381450.54
CAPACITACIÓN
Unidad Ejecutora : | Componente (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [5 empty] | Detalle | Monto (en Moneda ####) | Comentarios
[14 empty] | Plan de Capacitación Anual (PCA) |  | No Objeción a PCA |  | Fin de la Actividad
[14 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real
SUBPROYECTOS
Unidad Ejecutora : | Componente (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Objeto de la Transferencia : | Descripción adicional : | Número de Proceso: | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Cantidad Estimada de Subproyectos: | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) |  |  |  | Detalle | Monto (en Moneda ####) | Comentarios
[12 empty] | Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos |  | Fecha de Transferencia
[12 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real
Note on D3: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on D13: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on D23: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on D31: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on D38: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on D49: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on D59: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on K16: Comentario BID: Bienes y obras se licitan por precios unitarios. Solicitamos actualizar celdas bajo este color
Note on K59: Numero estimado de subproyectos para esta línea
Note on M59: Si los Subproyectos se adjudican en una fecha fija esta es la que se debe relacionar Si los Subproyecto se adjudican a través de una "Ventana" abierta colocar N/A
Note on P14: Comentario BID: Para los marcados en este color, solicitamos revisar todas las fechas de hitos precontractuales con respecto al PEP y demás herramientas para todos los procesos. En algunos casos requieren atención.
Note on Q59: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Transferencia del Proceso.
Note on R59: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Transferencia del Proceso.
Note on U38: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Fin de las Contrataciones del Proceso.
Note on U49: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de No Objeción a PCA del Proceso.
Note on V38: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Fin de las Contrataciones del Proceso.
Note on V49: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de No Objeción a PCA del Proceso.
Note on W38: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Fin de las Contrataciones del Proceso.
Note on X38: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Fin de las Contrataciones del Proceso.
Note on AF3: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AF13: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AF23: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AG3: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AG13: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AG23: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AK31: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AL31: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AM31: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AN31: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.

## PEP (hidden)
Nombre de tarea | Duration | Start | Finish | Costo BID | Aporte Local | Costo Total | Tipo de Contratación | Método de Adquisición BID | Método de Adquisición Nacional
INVERSIÓN EN CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL / EC-L1235 | 1415 days | Mon 9/7/18 | Fri 8/12/23 | 50000000 | 7521720 | 57521720
COMPONENTE 1. Calidad de los servicios de desarrollo infantil | 1400 days | Mon 30/7/18 | Fri 8/12/23 | 33880000 | 4065600 | 37945600
INDICADOR DE PRODUCTO 1.1: CDI equipados | 955 days | Mon 11/3/19 | Fri 4/11/22 | 12600000 | 1512000 | 14112000
Paquete de trabajo 1: Adquisición de equipamiento para CDI | 955 days | Mon 11/3/19 | Fri 4/11/22 | 12600000 | 1512000 | 14112000 | BI | LPI
INDICADOR DE PRODUCTO 1.2: Unidades de CNH equipados | 1055 days | Mon 22/10/18 | Fri 4/11/22 | 1700000 | 204000 | 1904000
Paquete de trabajo 1.2.1: Adquisición de kits para CNH | 1055 days | Mon 22/10/18 | Fri 4/11/22 | 1700000 | 204000 | 1904000 | BI | LPI
INDICADOR DE PRODUCTO 1.3: Guias de actividades para CDI y CNH elaborados | 905 days | Mon 1/10/18 | Fri 18/3/22 | 3100000 | 372000 | 3472000
Paquete de trabajo 1.3.1: Revisión y fortalecimiento de los contenidos de CDI y CNH, incluyendo temas de consejería y corresponsabilidad familiary adaptacion de guias de actividades y metdologias de trabajo | 630 days | Mon 1/10/18 | Fri 26/2/21 | 400000 | 48000 | 448000
Paquete de trabajo 1.3.1.1: Consultor lider para revisión y fortalecimiento de los contenidos de CDI y CNH, incluyendo temas de consejería y corresponsabilidad familiary adaptacion de guias de actividades y metdologias de trabajo | 535 days | Mon 1/10/18 | Fri 16/10/20 | 89400 | 10728 | 100128 | CI | CD
Paquete de trabajo 1.3.1.2: Equipo técnico soporte para revisión contenidos de CDI y CNH, incluyendo temas de consejería y corresponsabilidad familiary adaptacion de guias de actividades y metdologias de trabajo | 535 days | Mon 1/10/18 | Fri 16/10/20 | 53000 | 6360 | 59360 | FC | CD
Paquete de trabajo 1.3.1.3: Cosultores técnicos locales especializados para elaborar contenidos de CDI y CNH. | 630 days | Mon 1/10/18 | Fri 26/2/21 | 245600 | 29472 | 275072 | CI | CD
Paquete de trabajo 1.3.1.4: Servicios gráficos para diagramación, ilustración de contenidos de CDI y CNH. | 210 days | Mon 22/7/19 | Fri 8/5/20 | 12000 | 1440 | 13440 | SE | CD
Paquete de trabajo 1.3.2: Consultoría para complementación de guías de actividades y metodologías de trabajo a las intervenciones de CDI y CNH con base en el currículo del MINEDUC | 310 days | Mon 19/10/20 | Fri 24/12/21 | 200000 | 24000 | 224000 | FC | SCC
Paquete de trabajo 1.3.3: Servicio de impresión de materiales de guías de actividades | 300 days | Mon 25/1/21 | Fri 18/3/22 | 2500000 | 300000 | 2800000 | SE | LPI
INDICADOR DE PRODUCTO 1.4: Personal educativo de CDI y CNH capacitado | 510 days | Mon 27/12/21 | Fri 8/12/23 | 1740000 | 208800 | 1948800
Paquete de trabajo 1.4.1: Consultoría para Desarrollo de metodología y contenido | 350 days | Mon 27/12/21 | Fri 28/4/23 | 500000 | 60000 | 560000 | FC | SBCC
Paquete de trabajo 1.4.2: Capacitación a 9000 educadoras CDI y 3400 educadores CNH, incluyendo distribucion y entrega del material en territorio | 280 days | Mon 14/11/22 | Fri 8/12/23 | 1240000 | 148800 | 1388800 | SE | LPI
INDICADOR DE PRODUCTO 1.5: Sistema de acompañamiento y mejora contiuna diseñado | 630 days | Mon 30/7/18 | Fri 25/12/20 | 1000000 | 120000 | 1120000
Paquete de trabajo 1.5.1: Consultoría para el diseño del sistema y contenidos de acompañamiento/mentoria y mejora continua | 350 days | Mon 30/7/18 | Fri 29/11/19 | 600000 | 72000 | 672000 | FC | SBCC
Paquete de trabajo 1.5.2: Consultoría para brindar asistencia técnica para incluir mejora continua en formación de educadores (dirigida a institutos tecnológicos formadores de educadores) | 280 days | Mon 2/12/19 | Fri 25/12/20 | 200000 | 24000 | 224000 | FC |  | LC
Paquete de trabajo 1.5.3: Consultoría para el Desarrollo curricular para formación de mentores/acompañantes técnicos (asistencia técnica a universidades) | 280 days | Mon 2/12/19 | Fri 25/12/20 | 200000 | 24000 | 224000 | FC | SCC
INDICADOR DE PRODUCTO 1.6: Sistema de acompañamiento y mejora continua implementado | 940 days | Mon 30/7/18 | Fri 4/3/22 | 13240000 | 1588800 | 14828800
Paquete de trabajo 1.6.1: Contratación de acompañantes para educadoras | 940 days | Mon 30/7/18 | Fri 4/3/22 | 12240000 | 1468800 | 13708800 | CI | CS
Paquete de trabajo 1.6.2: Servicios de Capacitación a acompañantes | 390 days | Mon 2/12/19 | Fri 28/5/21 | 1000000 | 120000 | 1120000 | SE | LPI
INDICADOR DE PRODUCTO 1.7: Sistema de monitoreo al sector privado diseñado | 350 days | Mon 3/2/20 | Fri 4/6/21 | 500000 | 60000 | 560000
Paquete de trabajo 1.7.1: Consultoría para el Diseño de mecanismo de monitoreo a proveedores privados de atención en centro (Asistencia técnica para el diseño de normativa y protocolos de supervisión y seguimiento) | 350 days | Mon 3/2/20 | Fri 4/6/21 | 500000 | 60000 | 560000 | FC | SBCC
COMPONENTE 2. Calidad de la gestión de los servicios de desarrollo infantil | 700 days | Mon 1/10/18 | Fri 4/6/21 | 7904020 | 1248482 | 9152502
INDICADOR DE PRODUCTO 2.1: Sistema de gestion territorial y priorización de usuarios diseñado | 350 days | Mon 1/10/18 | Fri 31/1/20 | 1200000 | 444000 | 1644000
Paquete de trabajo 2.1.1: Consultoría para el diseño de un tablero de control de indicadores de niñez a nivel de municipio con los datos SIMIES y previendo que contemple información de otros sectores | 350 days | Mon 1/10/18 | Fri 31/1/20 | 500000 | 60000 | 560000 | FC | SBCC
Paquete de trabajo 2.1.2: Consultoría para el diseño del sistema de priorización de familias en pobreza y vulnerabilidad, y del sistema de asignación de cupos y búsqueda activa, incluyendo protocolo de flujos operativos | 350 days | Mon 1/10/18 | Fri 31/1/20 | 500000 | 60000 | 560000 | FC | SBCC
Paquete de trabajo 2.1.3: Consultoría para el diseño del nuevo modelo de cooperación entre MIES y los proveedores de servicios | 350 days | Mon 1/10/18 | Fri 31/1/20 | 0 | 300000 | 300000 | FC |  | LC
Paquete de trabajo 2.1.4: Consultoría para el diseño de un sistema de información y rendición de cuentas para contrapartes CDI y CNH | 350 days | Mon 1/10/18 | Fri 31/1/20 | 200000 | 24000 | 224000 | FC |  | LC
INDICADOR DE PRODUCTO 2.2: Sistema de gestion territorial y priorización de usuarios implementado | 700 days | Mon 1/10/18 | Fri 4/6/21 | 6704020 | 804482 | 7508502
Paquete de trabajo 2.2.1: Adquisición de equipamiento tecnológico a contrapartes CDI | 290 days | Mon 1/10/18 | Fri 8/11/19 | 1980000 | 237600 | 2217600 | BI | LPI
Paquete de trabajo 2.2.2: Adquisición de equipamiento tecnológico a contrapartes CNH | 290 days | Tue 30/10/18 | Mon 9/12/19 | 3224020 | 386882 | 3610902 | BI | LPI
Paquete de trabajo 2.2.3: Servicios de Capacitación en sistema de información y rendición de cuentas a contrapartes CDI y CNH | 350 days | Mon 3/2/20 | Fri 4/6/21 | 1500000 | 180000 | 1680000 | SE | LPI
COMPONENTE 3 . Normas y evaluaciones para la niñez | 1365 days | Mon 9/7/18 | Fri 29/9/23 | 7247580 | 869710 | 8117290
INDICADOR DE PRODUCTO 3.1: Normativas para la niñez elaboradas | 775 days | Mon 22/10/18 | Fri 8/10/21 | 600000 | 72000 | 672000
Paquete de trabajo 3.1.1: Consultoría para elaboración de la Reforma integral del Código de NNA que integre un capitulo de primera infancia | 400 days | Mon 22/10/18 | Fri 1/5/20 | 350000 | 42000 | 392000 | FC | SCC
Paquete de trabajo 3.1.2: Consultoría para la elaboración participativa Plan Decenal de Acción de NNAA, incluyendo talleres consultivos | 590 days | Mon 8/7/19 | Fri 8/10/21 | 250000 | 30000 | 280000 | FC | SCC
INDICADOR DE PRODUCTO 3.2: Personal de gobiernos locales, central y sociedad civil capacitado | 860 days | Mon 1/10/18 | Fri 14/1/22 | 650000 | 78000 | 728000
Paquete de trabajo 3.2.1: Consultoría para el desarrollo de contenidos en la plataforma del MIES para capacitación sobre politicas publicas, seguimiento y observancia de derechos de NNA | 410 days | Mon 1/10/18 | Fri 24/4/20 | 100000 | 12000 | 112000 | FC |  | LC
Paquete de trabajo 3.2.2: Capacitación presencial sobre politicas publicas, seguimiento y observancia de derechos de NNA | 660 days | Mon 8/7/19 | Fri 14/1/22 | 550000 | 66000 | 616000 | SE | LPI
INDICADOR DE PRODUCTO 3.3: Juntas y consejos cantonales equipados | 860 days | Mon 1/10/18 | Fri 14/1/22 | 3497580 | 419710 | 3917290
Paquete de trabajo 3.3.1: Consultoría para el diseño instalacion y capacitacion de un sistema informatizado para CNII, CCPD, JCPD | 350 days | Mon 1/10/18 | Fri 31/1/20 | 500000 | 60000 | 560000 | FC | SBCC
Paquete de trabajo 3.3.2: Adquisición de equipamiento tecnológico para CNII, CCPD, JCPD | 610 days | Mon 16/9/19 | Fri 14/1/22 | 2997580 | 359710 | 3357290 | BI | LPI
INDICADOR DE PRODUCTO 3.4: Investigaciones y evaluaciones para la niñez realizadas | 1365 days | Mon 9/7/18 | Fri 29/9/23 | 2500000 | 300000 | 2800000
Paquete de trabajo 3.4.1: Inclusión de un módulo de desarrollo infantil en la ENSANUT 2018 | 100 days | Mon 1/10/18 | Fri 15/2/19 | 500000 | 60000 | 560000 | FC | CD
Paquete de trabajo 3.4.2: Evaluación de impacto del proyecto | 1365 days | Mon 9/7/18 | Fri 29/9/23 | 2000000 | 240000 | 2240000 | FC | SBCC
4 Otros costos | 1035 days | Mon 22/10/18 | Fri 7/10/22 | 968400 | 1337928 | 2306328
Paquete de trabajo 4.1: Consultoría técnicas especializadas (equipo de gestión, EOD) | 880 days | Mon 22/10/18 | Fri 4/3/22 | 908400 | 1210728 | 2119128 | CI | CD
Paquete de trabajo 4.2: Consultoría para evaluación intermedia del Programa (seguimiento PMR) | 350 days | Mon 8/7/19 | Fri 6/11/20 | 20000 | 2400 | 22400 | CI | CD
Paquete de trabajo 4.3: Consultoría para evaluación final del Programa (formato PCR) | 350 days | Mon 25/5/20 | Fri 24/9/21 | 40000 | 4800 | 44800 | CI | CD
Paquete de trabajo 4.4: Consultoría para auditoria (4 años) | 950 days | Mon 18/2/19 | Fri 7/10/22 | 0 | 120000 | 120000 | FC |  | LC
| 0 | 0 | 0 | 102951600 | 15697632 | 118649232
|  | # procesos | % | $ | % | procedimientos
| Bienes | 5 | 14.29% | 22501600 | 45%
| Servicios | 6 | 17.14% | 6802000 | 13.6%
| Consultoría | 18 | 51.43% | 7153000 | 14.31%
| Cons. Individuales | 6 | 17.14% | 13543400 | 27.09%
|  | 35 | 1 | 50000000 | 1
|  | $ | % | # procesos | %
| LPI | 29291600 | 58.58% | 10 | 28.57%
| SBCC | 5100000 | 10.2% | 7 | 20%
| SCC | 1000000 | 2% | 4 | 11.43%
| CD | 1868400 | 3.737% | 8 | 22.86%
| CS | 12240000 | 24.48% | 1 | 2.857%
| LC (SNCP) | 500000 | 1% | 5 | 14.29%
|  | 50000000 |  | 35

## Hoja1 (hidden)
Nombre de tarea | Duration | Start | Finish | Costo BID | Aporte Local | Costo Total | Predecessors | Tipo de Contratación | Método de Adquisición BID | Método de Adquisición Nacional
INVERSIÓN EN CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL / EC-L1235 | 1415 days | Mon 9/7/18 | Fri 8/12/23 | 50000000 | 7521720 | 57521720
COMPONENTE 1. Calidad de los servicios de desarrollo infantil | 1355 days | Mon 1/10/18 | Fri 8/12/23 | 33880000 | 4065600 | 37945600
INDICADOR DE PRODUCTO 1.1: CDI equipados | 955 days | Mon 11/3/19 | Fri 4/11/22 | 12600000 | 1512000 | 14112000
Paquete de trabajo 1: Adquisición de equipamiento para CDI | 955 days | Mon 11/3/19 | Fri 4/11/22 | 12600000 | 1512000 | 14112000 |  | BI | LPI
INDICADOR DE PRODUCTO 1.2: Unidades de CNH equipados | 1055 days | Mon 11/3/19 | Fri 24/3/23 | 1700000 | 204000 | 1904000
Paquete de trabajo 1.2.1: Adquisición de kits para CNH | 1055 days | Mon 11/3/19 | Fri 24/3/23 | 1700000 | 204000 | 1904000 |  | BI | LPI
INDICADOR DE PRODUCTO 1.3: Guias de actividades para CDI y CNH elaborados | 905 days | Mon 1/10/18 | Fri 18/3/22 | 3100000 | 372000 | 3472000
Paquete de trabajo 1.3.1: Revisión y fortalecimiento de los contenidos de CDI y CNH, incluyendo temas de consejería y corresponsabilidad familiary adaptacion de guias de actividades y metdologias de trabajo | 630 days | Mon 1/10/18 | Fri 26/2/21 | 400000 | 48000 | 448000
Paquete de trabajo 1.3.1.1: Consultor lider para revisión y fortalecimiento de los contenidos de CDI y CNH, incluyendo temas de consejería y corresponsabilidad familiary adaptacion de guias de actividades y metdologias de trabajo | 535 days | Mon 1/10/18 | Fri 16/10/20 | 89400 | 10728 | 100128 |  | CI | CD
Paquete de trabajo 1.3.1.2: Equipo técnico soporte para revisión contenidos de CDI y CNH, incluyendo temas de consejería y corresponsabilidad familiary adaptacion de guias de actividades y metdologias de trabajo | 535 days | Mon 1/10/18 | Fri 16/10/20 | 53000 | 6360 | 59360 |  | FC | CD
Paquete de trabajo 1.3.1.3: Cosultores técnicos locales especializados para elaborar contenidos de CDI y CNH. | 630 days | Mon 1/10/18 | Fri 26/2/21 | 245600 | 29472 | 275072 |  | CI | CD
Paquete de trabajo 1.3.1.4: Servicios gráficos para diagramación, ilustración de contenidos de CDI y CNH. | 210 days | Mon 22/7/19 | Fri 8/5/20 | 12000 | 1440 | 13440 |  | SE | CD
Paquete de trabajo 1.3.2: Consultoría para complementación de guías de actividades y metodologías de trabajo a las intervenciones de CDI y CNH con base en el currículo del MINEDUC | 310 days | Mon 19/10/20 | Fri 24/12/21 | 200000 | 24000 | 224000 |  | FC | SCC
Paquete de trabajo 1.3.3: Servicio de impresión de materiales de guías de actividades | 300 days | Mon 25/1/21 | Fri 18/3/22 | 2500000 | 300000 | 2800000 |  | SE | LPI
Actividad 0: Preparación para la contratación (avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas, precalificación de oferentes) | 2 mons | Mon 25/1/21 | Fri 19/3/21 | 0 | 0 | 0 | 56FS-240 days
Actividad 1: Proceso de contratación | 4 mons | Mon 22/3/21 | Fri 9/7/21 | 0 | 0 | 0 | 58
Actividad 2: Firma de Contrato | 30 days | Mon 12/7/21 | Fri 20/8/21 | 0 | 0 | 0 | 59
Actividad 3: Ejecución del Contrato | 150 days | Mon 23/8/21 | Fri 18/3/22 | 2500000 | 300000 | 2800000
Primer pago (20%) | 30 days | Mon 23/8/21 | Fri 1/10/21 | 500000 | 60000 | 560000 | 60
Segundo pago (80%) | 120 days | Mon 4/10/21 | Fri 18/3/22 | 2000000 | 240000 | 2240000 | 62
INDICADOR DE PRODUCTO 1.4: Personal educativo de CDI y CNH capacitado | 510 days | Mon 27/12/21 | Fri 8/12/23 | 1740000 | 208800 | 1948800
Paquete de trabajo 1.4.1: Consultoría para Desarrollo de metodología y contenido | 350 days | Mon 27/12/21 | Fri 28/4/23 | 500000 | 60000 | 560000 |  | FC | SBCC
Paquete de trabajo 1.4.2: Capacitación a 9000 educadoras CDI y 3400 educadores CNH, incluyendo distribucion y entrega del material en territorio | 280 days | Mon 14/11/22 | Fri 8/12/23 | 1240000 | 148800 | 1388800 |  | SE | LPI
INDICADOR DE PRODUCTO 1.5: Sistema de acompañamiento y mejora contiuna diseñado | 690 days | Mon 22/10/18 | Fri 11/6/21 | 1000000 | 120000 | 1120000
Paquete de trabajo 1.5.1: Consultoría para el diseño del sistema y contenidos de acompañamiento/mentoria y mejora continua | 410 days | Mon 22/10/18 | Fri 15/5/20 | 600000 | 72000 | 672000 |  | FC | SBCC
Paquete de trabajo 1.5.2: Consultoría para brindar asistencia técnica para incluir mejora continua en formación de educadores (dirigida a institutos tecnológicos formadores de educadores) | 280 days | Mon 18/5/20 | Fri 11/6/21 | 200000 | 24000 | 224000 |  | FC |  | LC
Paquete de trabajo 1.5.3: Consultoría para el Desarrollo curricular para formación de mentores/acompañantes técnicos (asistencia técnica a universidades) | 280 days | Mon 18/5/20 | Fri 11/6/21 | 200000 | 24000 | 224000 |  | FC | SCC
INDICADOR DE PRODUCTO 1.6: Sistema de acompañamiento y mejora continua implementado | 1000 days | Mon 22/10/18 | Fri 19/8/22 | 13240000 | 1588800 | 14828800
Paquete de trabajo 1.6.1: Contratación de acompañantes para educadoras | 1000 days | Mon 22/10/18 | Fri 19/8/22 | 12240000 | 1468800 | 13708800 |  | CI | CS
Paquete de trabajo 1.6.2: Servicios de Capacitación a acompañantes | 390 days | Mon 18/5/20 | Fri 12/11/21 | 1000000 | 120000 | 1120000 |  | SE | LPI
Actividad 0: Preparación para la contratación (avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas) | 3 mons | Mon 18/5/20 | Fri 7/8/20 | 0 | 0 | 0 | 85
Actividad 1: Proceso de Adquisición | 6 mons | Mon 10/8/20 | Fri 22/1/21 | 0 | 0 | 0 | 113
Actividad 2: Firma de Contrato | 30 days | Mon 25/1/21 | Fri 5/3/21 | 0 | 0 | 0 | 114
Actividad 3: Ejecución del Contrato | 180 days | Mon 8/3/21 | Fri 12/11/21 | 1000000 | 120000 | 1120000 | 115
Primer pago (20%) | 10 days | Mon 8/3/21 | Fri 19/3/21 | 200000 | 24000 | 224000 | 115
Segundo pago (40%) | 90 days | Mon 8/3/21 | Fri 9/7/21 | 400000 | 48000 | 448000 | 115
Tercer pago (40%) | 180 days | Mon 8/3/21 | Fri 12/11/21 | 400000 | 48000 | 448000 | 115
INDICADOR DE PRODUCTO 1.7: Sistema de monitoreo al sector privado diseñado | 350 days | Mon 3/2/20 | Fri 4/6/21 | 500000 | 60000 | 560000
Paquete de trabajo 1.7.1: Consultoría para el Diseño de mecanismo de monitoreo a proveedores privados de atención en centro (Asistencia técnica para el diseño de normativa y protocolos de supervisión y seguimiento) | 350 days | Mon 3/2/20 | Fri 4/6/21 | 500000 | 60000 | 560000 |  | FC | SBCC
COMPONENTE 2. Calidad de la gestión de los servicios de desarrollo infantil | 760 days | Mon 1/10/18 | Fri 27/8/21 | 7904020 | 1248482 | 9152502
INDICADOR DE PRODUCTO 2.1: Sistema de gestion territorial y priorización de usuarios fortalecido y mejorado | 410 days | Mon 1/10/18 | Fri 24/4/20 | 1200000 | 444000 | 1644000
Paquete de trabajo 2.1.1: Consultoría para el diseño de un tablero de control de indicadores de niñez a nivel de municipio con los datos SIMIES y previendo que contemple información de otros sectores | 410 days | Mon 1/10/18 | Fri 24/4/20 | 500000 | 60000 | 560000 |  | FC | SBCC
Paquete de trabajo 2.1.2: Consultoría para el diseño del sistema de priorización de familias en pobreza y vulnerabilidad, y del sistema de asignación de cupos y búsqueda activa, incluyendo protocolo de flujos operativos | 410 days | Mon 1/10/18 | Fri 24/4/20 | 500000 | 60000 | 560000 |  | FC | SBCC
Paquete de trabajo 2.1.3: Consultoría para el diseño del nuevo modelo de cooperación entre MIES y los proveedores de servicios | 410 days | Mon 1/10/18 | Fri 24/4/20 | 0 | 300000 | 300000 |  | FC |  | LC
Paquete de trabajo 2.1.4: Consultoría para el diseño de un sistema de información y rendición de cuentas para contrapartes CDI y CNH | 410 days | Mon 1/10/18 | Fri 24/4/20 | 200000 | 24000 | 224000 |  | FC |  | LC
INDICADOR DE PRODUCTO 2.2: Sistema de gestion territorial y priorización de usuarios fortalecido, mejorado e implementado | 760 days | Mon 1/10/18 | Fri 27/8/21 | 6704020 | 804482 | 7508502
Paquete de trabajo 2.2.1: Adquisición de equipamiento tecnológico a contrapartes CDI | 350 days | Mon 1/10/18 | Fri 31/1/20 | 1980000 | 237600 | 2217600 |  | BI | LPI
Paquete de trabajo 2.2.2: Adquisición de equipamiento tecnológico a contrapartes CNH | 350 days | Tue 30/10/18 | Mon 2/3/20 | 3224020 | 386882 | 3610902 |  | BI | LPI
Actividad 0: Preparación para la contratación (avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas) | 6 mons | Tue 30/10/18 | Mon 15/4/19 | 0 | 0 | 0
Actividad 1: Proceso de contratación | 7 mons | Tue 16/4/19 | Mon 28/10/19 | 0 | 0 | 0 | 172
Actividad 2: Firma de Contrato | 30 days | Tue 29/10/19 | Mon 9/12/19 | 0 | 0 | 0 | 173
Actividad 3: Ejecución del Contrato | 60 days | Tue 10/12/19 | Mon 2/3/20 | 3224020 | 386882 | 3610902 | 174
Primer pago (20%) | 30 days | Tue 10/12/19 | Mon 20/1/20 | 644804 | 77376 | 722180 | 173
Segundo pago (80%) | 30 days | Tue 21/1/20 | Mon 2/3/20 | 2579216 | 309506 | 2888722 | 176
Paquete de trabajo 2.2.3: Servicios de Capacitación en sistema de información y rendición de cuentas a contrapartes CDI y CNH | 350 days | Mon 27/4/20 | Fri 27/8/21 | 1500000 | 180000 | 1680000 |  | SE | LPI
Actividad 0: Preparación para la contratación (avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas) | 3 mons | Mon 27/4/20 | Fri 17/7/20 | 0 | 0 | 0 | 162
Actividad 1: Proceso de Adquisición | 7 mons | Mon 20/7/20 | Fri 29/1/21 | 0 | 0 | 0 | 179
Actividad 2: Firma de Contrato | 30 days | Mon 1/2/21 | Fri 12/3/21 | 0 | 0 | 0 | 180
Actividad 3: Ejecución del Contrato | 120 days | Mon 15/3/21 | Fri 27/8/21 | 1500000 | 180000 | 1680000 | 181
Primer pago (20%) | 10 days | Mon 15/3/21 | Fri 26/3/21 | 300000 | 36000 | 336000 | 181
Segundo pago (40%) | 60 days | Mon 15/3/21 | Fri 4/6/21 | 600000 | 72000 | 672000 | 181
Tercer pago (40%) | 120 days | Mon 15/3/21 | Fri 27/8/21 | 600000 | 72000 | 672000 | 181
COMPONENTE 3 . Normas y evaluaciones para la niñez | 1215 days | Mon 9/7/18 | Fri 3/3/23 | 7247580 | 869710 | 8117290
INDICADOR DE PRODUCTO 3.1: Normativas para la niñez elaboradas | 735 days | Mon 14/1/19 | Fri 5/11/21 | 600000 | 72000 | 672000
Paquete de trabajo 3.1.1: Consultoría para elaboración de la Reforma integral del Código de NNA que integre un capitulo de primera infancia | 400 days | Mon 14/1/19 | Fri 24/7/20 | 350000 | 42000 | 392000 |  | FC | SCC
Paquete de trabajo 3.1.2: Consultoría para la elaboración participativa Plan Decenal de Acción de NNAA, incluyendo talleres consultivos | 610 days | Mon 8/7/19 | Fri 5/11/21 | 250000 | 30000 | 280000 |  | FC | SCC
INDICADOR DE PRODUCTO 3.2: Personal de gobiernos locales, central y sociedad civil capacitado | 860 days | Mon 1/10/18 | Fri 14/1/22 | 650000 | 78000 | 728000
Paquete de trabajo 3.2.1: Consultoría para el desarrollo de contenidos en la plataforma del MIES para capacitación sobre politicas publicas, seguimiento y observancia de derechos de NNA | 410 days | Mon 1/10/18 | Fri 24/4/20 | 100000 | 12000 | 112000 |  | FC |  | LC
Paquete de trabajo 3.2.2: Capacitación presencial sobre politicas publicas, seguimiento y observancia de derechos de NNA | 660 days | Mon 8/7/19 | Fri 14/1/22 | 550000 | 66000 | 616000 |  | SE | LPI
Actividad 0: Preparación para la contratación (avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas) | 6 mons | Mon 8/7/19 | Fri 20/12/19 | 0 | 0 | 0 | 296FS+200 days
Actividad 1: Proceso de Adquisición | 8 mons | Mon 23/12/19 | Fri 31/7/20 | 0 | 0 | 0 | 214
Actividad 2: Firma de Contrato | 60 days | Mon 3/8/20 | Fri 23/10/20 | 0 | 0 | 0 | 215
Actividad 3: Ejecución del Contrato | 320 days | Mon 26/10/20 | Fri 14/1/22 | 550000 | 66000 | 616000 | 216
Primer pago (33%) | 30 days | Mon 26/10/20 | Fri 4/12/20 | 183333 | 22000 | 205333 | 216
Segundo pago (33%) | 200 days | Mon 26/10/20 | Fri 30/7/21 | 183333 | 22000 | 205333 | 216
Tercer pago (34%) | 320 days | Mon 26/10/20 | Fri 14/1/22 | 183334 | 22000 | 205334 | 216
INDICADOR DE PRODUCTO 3.3: Juntas y consejos cantonales equipados | 860 days | Mon 1/10/18 | Fri 14/1/22 | 3497580 | 419710 | 3917290
Paquete de trabajo 3.3.1: Consultoría para el diseño instalacion y capacitacion de un sistema informatizado para CNII, CCPD, JCPD | 350 days | Mon 1/10/18 | Fri 31/1/20 | 500000 | 60000 | 560000 |  | FC | SBCC
Paquete de trabajo 3.3.2: Adquisición de equipamiento tecnológico para CNII, CCPD, JCPD | 610 days | Mon 16/9/19 | Fri 14/1/22 | 2997580 | 359710 | 3357290 |  | BI | LPI
Actividad 0: Preparación para la contratación (avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas) | 5 mons | Mon 16/9/19 | Fri 31/1/20 | 0 | 0 | 0 | 296FS+250 days
Actividad 1: Proceso de contratación | 7 mons | Mon 3/2/20 | Fri 14/8/20 | 0 | 0 | 0 | 231
Actividad 2: Firma de Contrato | 30 days | Mon 17/8/20 | Fri 25/9/20 | 0 | 0 | 0 | 232
Actividad 3: Ejecución del Contrato | 340 days | Mon 28/9/20 | Fri 14/1/22 | 2997580 | 359710 | 3357290 | 233
Primer pago (40%) | 30 days | Mon 28/9/20 | Fri 6/11/20 | 1199032 | 143884 | 1342916 | 233
Segundo pago (30%) | 200 days | Mon 28/9/20 | Fri 2/7/21 | 899274 | 107913 | 1007187 | 233
Tercer pago (30%) | 340 days | Mon 28/9/20 | Fri 14/1/22 | 899274 | 107913 | 1007187 | 233
INDICADOR DE PRODUCTO 3.4: Investigaciones y evaluaciones para la niñez realizadas | 1215 days | Mon 9/7/18 | Fri 3/3/23 | 2500000 | 300000 | 2800000
4 Otros costos | 1335 days | Mon 22/10/18 | Fri 1/12/23 | 968400 | 1337928 | 2306328 | 297
Paquete de trabajo 4.1: Consultoría técnicas especializadas (equipo de gestión, EOD) | 1320 days | Mon 22/10/18 | Fri 10/11/23 | 908400 | 1210728 | 2119128 |  | CI | CD
Paquete de trabajo 4.2: Consultoría para evaluación intermedia del Programa (seguimiento PMR) | 350 days | Mon 17/2/20 | Fri 18/6/21 | 20000 | 2400 | 22400 |  | CI | CD
Paquete de trabajo 4.3: Consultoría para evaluación final del Programa (formato PCR) | 350 days | Mon 1/8/22 | Fri 1/12/23 | 40000 | 4800 | 44800 |  | CI | CD
Paquete de trabajo 4.4: Consultoría para auditoria (4 años) | 1190 days | Mon 18/2/19 | Fri 8/9/23 | 0 | 120000 | 120000 |  | FC |  | LC
Fin del Programa | 0 days | Fri 1/12/23 | Fri 1/12/23 | 0 | 0 | 0 | 9;17;63;104;119;128;162;185;229;203;268;276;284
Elegibilidad del Programa | 1350 days | Mon 1/10/18 | Fri 1/12/23 | 0 | 0 | 0

## Listas_Opciones_de_Referencia (hidden)
LISTAS DE OPCIONES DE DATOS DE REFERENCIA DE CAMPOS CON VALORES PREDEFINIDOS
Versión de Normas de Adquisición (BID): | Versión de Normas de Adquisición (BM):
Enero 1995. Políticas Básicas y Procedimientos de Adquisiciones del BID (Bienes y Obras) (GP-118) | Enero 1995. Edición revisada Septiembre 1997.
Enero 2005. Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-4) | Enero 1995. Edición revisada Enero 1999.
Febrero 2006. Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-6) | Mayo 2004.
Julio 2006. Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-7) | Mayo 2004. Edición revisada Octubre 2006.
Versión de Normas de Consultoría (BID): | Versión de Normas de Consultoría (BM):
Febrero 2004. Políticas y Procedimientos para la Adquisición de Servicios de Consultoría (GN-2220-10) | Enero 1997. Edición revisada Septiembre 1997.
Enero 2005. Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-4) | Enero 1997. Edición revisada Enero 1999.
Febrero 2006. Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-6) | Enero 1997. Edición revisada Mayo 2002.
Julio 2006. Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-7) | Mayo 2004.
Mayo 2004. Edición revisada Octubre 2006.
Categoría de Inversión :
Obras
Bienes
Servicios de no consultoría
Consultoría Firmas
Consultoría Individuos
Capacitación
Gastos Operativos
Subproyectos Comunitarios
TRANSFERENCIAS
Subproyectos
Subsidios
Cápitas
No asignados
Método de Adquisición :
Comparación de precios
Licitación Pública Nacional
Contratación Directa
Licitación Internacional Limitada
Licitación Pública Internacional
Licitación Pública Internacional con Precalificación
Licitación Pública Internacional en 2 etapas
Licitación Pública Internacional por Lotes
Según Normativa Local
Método de Selección :
3 CVs
Contratación Directa
Recontratación
Selección basada en el menor costo
Selección Basada en la Calidad
Selección Basada en la Calidad y Costo
Selección basada en las calificaciones de los consultores
Selección Basado en Presupuesto Fijo
Selección con base en una sola fuente
Documento Base :
Documento | Categoría
Adq. libros de textos y material de lectura | Bienes
Adquisición de Bienes | Bienes
Adquisición de Bienes - Sector Salud | Bienes
Adquisición de Servicios de no consultoría | Servicios de No Consultoría
Comparación de Precios para Bienes | Bienes
Comparación de Precios para Obras | Obras
Contratación de obras | Obras
Contratación de Obras Mayores - Derecho Civil | Obras
Contratación de Obras Menores | Obras
Contratación de obras y servicios basado en resultados | Obras
Doc. de precalificación para construcción de obras | Obras
Especificaciones Técnicas | Bienes
Solicitud Estándar de Propuestas | Consultoría - Firmas
Suministro e instalación de plantas y equipos | Bienes
Suministro e instalación de sist. de información | Bienes
Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
Forma de Contrato :
Forma | Categoría
Llave en mano | Bienes
Llave en mano | Obras
Locación de Obra | Consultoría - Individuos
Locación de Obra (Suma Alzada) | Servicios de No Consultoría
Locación de Servicio (Basado en el Tiempo) | Consultoría - Individuos
Locación de Servicios | Servicios de No Consultoría
Precios Unitarios | Obras
Precios Unitarios | Bienes
Suma Alzada | Bienes
Suma alzada | Obras
Suma global | Consultoría - Firmas
Suma global | Servicios de No Consultoría
Suma global + gastos reembolsables | Consultoría - Firmas
Tiempo Trabajado | Consultoría - Firmas
Estado del Proceso :
Previsto
Proceso en curso
Relicitación
Proceso Cancelado
Declaración de Licitación Desierta
Rechazo de Ofertas
Contrato En Ejecución
Contrato Terminado