## BO-L1186
PLAN DE ADQUISICIONES
BO-L1095: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE APOYO AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
OBRAS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
[6 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |  | Adquisición de Servicios de no consultoría | Servicios de No Consultoría
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) | Obras Civiles Rehabilitación Mairana - bermejo |  | Licitación Pública Internacional | 1 |  | 59220000 | 100% | 0% | Componente único. Obras Civiles, Supervisión y Seguridad Vial | Ex-Ante | 2017-01-12 | 2018-01-04
59220000
Contratación Directa
CONSULTORÍAS FIRMAS | [13 empty] | 3CV
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
[5 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) | Supervisión Obras Mairana -bermejo |  | Selección Basada en la Calidad y Costo |  | 4380000 | 100% | 0% | Componente único. Obras Civiles y Seguridad Vial | Ex-Ante | 2017-01-10 | 2018-01-03
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) | Evaluación de Impacto |  | Selección Basada en la Calidad y Costo |  | 300000 | 100% | 0% | Administración del Programa | Ex-Ante | 2018-10-01 | 2018-12-15
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) | Auditoria |  | Selección Basada en la Calidad y Costo |  | 100000 | 100% | 0% | Administración del Programa | Ex-Ante | 2018-10-01 | 15/12/2018
[10 empty] | - | -
|  |  | Componente único | [5 empty] | 63600000
|  |  | Administración y Evaluación | [5 empty] | 400000
[9 empty] | 64000000 | 26000000