## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponíveis:
Instruções Gerais
Pregão Eletrônico/Ata | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar o método (Pregão ou Ata) na coluna de "Comentário". (iii) Não serão aceitos processos utilizando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Processos com 100% de contrapartida | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar "Contrapartida' e o método utilizado na coluna "Comentário"
Instruções
Categoria/ Componente | Colocar o Nº de componente associado
Objeto | Objeto da licitação
Selecionar no Menu Suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no Menu Suspenso
Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluido
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Métodos | Consultoria Firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional(LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de Licitação N+A16acional | Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
Ata de Registro de Preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de Preços
Carta Convite
Contratação Direta

## Detalhes Plano de Aquisições
BRASIL
Programa de Requalificação Urbana da Região Oeste de Aracaju
Contrato de Empréstimo:
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - Todo projeto
Referência: 2021
Atualizado em: Maio/2021
Atualização Nº:3
Atualizado por: UCP
Câmbio: 1 US$ = R$ 5,00
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | EMURB | Construção de 206 Unidade Habitacionais | Construção de 206 Unidades Habitacionais | Sistema Nacional (SN) | 1 | - | 3965499.89 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | A definir | A definir | A definir | - | Previsto
1.2 | EMURB | Infraestrutura dos conjuntos Padre Pedro e Valadares | Pavimentação de vias, drenagem e infraestrutura local | Sistema Nacional (SN) | 1 | CP-06/17 | 288684.71 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2017-06-21 | 2018-01-26 | Concorrência Pública | - | Contrato Concluído
1.3 | EMURB | Infraestrutura da invasão da Terra Dura, Senhor do Bomfim e Santa Maria | Pavimentação de vias, drenagem e infraestrutura local | Sistema Nacional (SN) | 1 | CP-10/17 | 2234917.35 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2017-09-11 | 2018-01-29 | Concorrência Pública | - | Contrato em Execução
1.4 | EMURB | Infraestrutura do Loteamento Marivan | Pavimentação de vias, drenagem e infraestrutura local | Sistema Nacional (SN) | 1 | CP-12/18 | 3610298.69 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2018-07-11 | 2018-11-13 | Concorrência Pública | - | Contrato em Execução
1.5 | EMURB | Infraestrutura do Bloco II - 17 de Março | Pavimentação de vias, drenagem e infraestrutura local | Sistema Nacional (SN) | 1 | CP-01/14 | 2639611 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2014-05-05 | 2014-10-17 | Concorrência Pública | - | Contrato Concluído
1.6 | EMURB | Infraestrutura do Loteamento Paraíso do Sul - Bairro Santa Maria | Pavimentação de vias, drenagem e infraestrutura local | Sistema Nacional (SN) | 1 | CP-09/19 | 1419725.75 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2019-07-02 | 2019-10-24 | Concorrência Pública | - | Contrato em Execução
1.7 | EMURB | Infraestrutura da Comunidade Pantanal | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 | CP-12/17 | 793701.79 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2017-09-18 | 2018-03-16 | Concorrência Pública | - | Contrato Concluído
1.8 | EMURB | Corredores Jardins - Pro Transporte | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 | CP-08/19 | 1795070.08 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2019-07-11 | 2019-10-09 | Concorrência Pública | - | Contrato em Execução
1.9 | EMURB | Terraplanagem, pavimentação e drenagem - Japãozinho | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 | CP-02/17 | 278291.92 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2017-03-20 | 2017-05-09 | Concorrência Pública | - | Contrato em Execução
1.10 | EMURB | Infraestrutura Japãozinho - 2ª etapa | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 | CP-08/18 | 3502989.5 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2018-05-23 | 2019-01-11 | Concorrência Pública | - | Contrato em Execução
1.11 | EMURB | Infraestrutura Moema Mary Ruas M, G e H | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 | TP-04/17 | 137727.83 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2017-04-06 | 2017-05-11 | Tomada de Preços | - | Contrato Concluído
1.12 | EMURB | Infraestrutura Moema Mary Ruas A, B, C, D, E, e N | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 | CP-01/17 | 329318.86 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2017-03-17 | 2017-05-17 | Concorrência Pública | - | Contrato Concluído
1.13 | EMURB | Infraestrutura Moema Mary Ruas E, F, G, D1, G1, E1, J, L, K e Drenagem da Rua H - 2ª etapa | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 | CP-10/18 | 480442.68 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2018-05-23 | 2019-01-11 | Concorrência Pública | - | Contrato em Execução
1.14 | EMURB | Infraestrutura Jardim Bahia I e II | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 | CP-09/18 | 661520.95 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2018-05-23 | 2019-01-11 | Concorrência Pública | - | Contrato em Execução
1.15 | EMURB | Infraestrutura da Avenida Euclides Figueiredo | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 | CP-07/18 | 974866.3 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2018-05-23 | 2019-01-11 | Concorrência Pública | - | Contrato em Execução
1.16 | EMURB | Infraestrutura de Vias Primárias - Beira Mar | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 | CP-13/18 | 2595592.06 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2018-09-26 | 2019-09-09 | Concorrência Pública | - | Contrato em Execução
1.17 | EMURB | Infraestrutura Avenida Augusto Franco | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 | CP-12/19 | 2420695.13 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2019-07-19 | 2019-10-09 | Concorrência Pública | - | Contrato em Execução
1.18 | EMURB | Infraestrutura do Loteamento Tia Caçula - Bairro Cidade Nova | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 | CP-05/19 | 1152072.16 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2019-05-17 | 2019-09-26 | Concorrência Pública | - | Contrato em Execução
1.19 | EMURB | Infraestrutura e Urbanização do Loteamento Rosa do Sol - Soledade | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 | CP-06/19 | 1594664.88 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2019-05-17 | 2019-10-10 | Concorrência Pública | - | Contrato em Execução
1.20 | EMURB | Canal São Carlos | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 | CP-10/19 | 528121.71 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2019-07-02 | 2019-10-18 | Concorrência Pública | - | Contrato em Execução
1.21 | EMURB | Infraestrutura dos Loteamentos Santa Catarina e Guarujá - Bairro Soledade | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 | CP-04/19 | 1021525.35 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2019-05-17 | 2019-09-11 | Concorrência Pública | - | Contrato em Execução
1.22 | EMURB | Infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento - Bairro Bugio | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 | CP-07/19 | 585979.47 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2019-06-04 | 2019-08-30 | Concorrência Pública | - | Contrato em Execução
1.23 | EMURB | Recuperação da Pavimentação da Avenida Euclides Figueiredo | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 | TP-03/19 | 209925.53 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2019-03-15 | 2019-06-18 | Tomada de Preços | - | Contrato em Execução
1.24 | EMURB | Infraestrutura da Avenida 12 de Outubro e Rua A no Bairro 18 do Forte | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 | TP-08/19 | 236621.85 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2019-08-13 | 2019-09-26 | Tomada de Preços | - | Contrato em Execução
1.25 | EMURB | Infraestrutura do Loteamento Expansão Siqueira Campos, Bairro 18 do Forte | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 | TP-14/19 | 272404.74 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2019-09-10 | 2019-12-02 | Tomada de Preços | - | Previsto
1.26 | EMURB | Infraestrutura das Avenidas Caçula Barreto e Dr. Tarcísio Daniel no Bairro Farolândia | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 | CP-08/17 | 1275238.55 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2017-09-28 | 2017-11-28 | Concorrência Pública | - | Contrato Concluído
1.27 | EMURB | Infraestrutura do Loteamento Petrópolis no Bairro Santo Antônio | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 86263.92 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | A Definir/20 | 2016-06-06 | contratação Direta | - | Contrato Concluído
1.28 | EMURB | Infraestrutura em vias do Barroso no Bairro Farolândia | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 | TP-10/17 | 255223.98 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2017-12-14 | 2018-01-18 | Tomada de Preços | - | Contrato Concluído
1.29 | EMURB | Infraestrututa de ruas no Bairro Farolândia | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 | CP-11/17 | 700695.1 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2017-10-23 | 2018-02-05 | Concorrência Pública | - | Contrato Concluído
1.30 | EMURB | Serviços Complementares da Construção Canal Costa do Sol nos Bairros Aeroporto e Atalaia | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 | TP-06/17 | 144719.75 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2017-05-31 | 2017-06-20 | Tomada de Preços | - | Contrato Concluído
1.31 | EMURB | Complementação da Construção do Canal Beira Mar nos Bairros Aeroporto e Atalaia | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 | CP-05/17 | 890187.47 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2017-09-26 | 2017-11-30 | Concorrência Pública | - | Contrato em Execução
1.32 | EMURB | Infraestrutura de ruas no Bairro Atalaia | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 | CP-02/18 | 1047373.28 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2018-03-05 | 2018-04-18 | Concorrência Pública | - | Contrato em Execução
1.33 | EMURB | Infraestrutura de ruas no Bairro Atalaia e Coroa do Meio | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 | CP-03/18 | 4177864.46 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2018-04-02 | 2018-06-25 | Concorrência Pública | - | Contrato em Execução
1.34 | EMURB | Infraestrutura da Avenida Hermes Fontes | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 | 99.020/20 | 4465722.13 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2019-07-19 | 2019-11-21 | Concorrência Pública | - | Contrato em Execução
1.35 | EMURB | Infraestrutura da Avenida Nestor Sampaio | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 | 002/2020 | 751847.2 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2019-08-29 | 2020-01-10 | Concorrência Pública | - | Contrato em Execução
1.36 | EMURB | Construção do Novo Terminal do Mercado | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 | CP-001/2020 | 2090080.7 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2020-02-19 | 2020-06-08 | Concorrência Pública | - | Contrato em Execução
1.37 | EMURB | Reforma do Terminal de Integração Atalaia | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 | 99.002/2020 | 324189.22 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2019-12-05 | 2020-02-04 | Tomada de Preços | - | Contrato em Execução
1.38 | EMURB | Reforma do Terminal de Integração DIA | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 | TP-006/2020 | 489050.85 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2020-05-29 | 2020-08-26 | Tomada de Preços | - | Previsto
1.39 | EMURB | Infraestrutura da 2ª etapa Avenida Alexandre Alcino | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 787259.47 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | A definir/20 | A definir/20 | A definir | - | Previsto
1.40 | EMURB | Infraestrutura da 2ª etapa Indara | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 1211274.61 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | A definir/20 | A definir/20 | A definir | - | Previsto
1.41 | EMURB | Infarestrutura da 2ª etapa Paraíso do Sul | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 1842237.62 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | A definir/20 | A definir/20 | A definir | - | Previsto
1.42 | EMURB | Infraestrutura do Jardim Nice | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 | TP-005/2020 | 896706.14 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2020-05-29 | A definir/20 | Tomada de Preços | - | Processo em Curso
1.43 | EMURB | Reforma Orla Bairro Industrial | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 | 028/19 | 419674.86 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2019-08-26 | 2019-10-16 | Tomada de Preços | - | Contrato em Execução
1.44 | EMURB | Construção do Centro de Controle Operacional | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 | TP-001/2020 | 308575.57 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2020-03-11 | 2020-07-28 | Tomada de Preços | - | Contrato em Execução
1.45 | EMURB | Construção de Abrigos para usuários de Transporte Público | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 | CP-005/2020 | 999887.46 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2020-08-24 | A definir/20 | Concorrência Pública | - | Processo em Curso
1.46 | EMURB | Infraestrutura de vias do Centro e Bairro Santo Antônio | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Sistema Nacional (SN) | 1 | CP-006/2018 | 1161822.8 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2018-05-21 | 2019-01-16 | Concorrência Pública | - | Previsto
1.47 | UCP | Centro de Psiquiatria | Construção de um Centro de Psiquiatria | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 712363 | 100 | 0 | Componente I - Integração Urbana | Ex-Post | A Definir/2023 | A Definir/2023 | - |  | Previsto
1.48 | EMURB | UBS | Construção de uma UBS | Sistema Nacional (SN) | 1 | TP-06/15 | 180119.06 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2015-10-20 | 2015-12-21 | Tomada de Preços | - | Contrato Concluído
1.49 | EMURB | Maternidade | Implantação de Unidade de saúde no 17 de Março | Sistema Nacional (SN) | 1 | CP-16/18 | 3524855.69 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2018-10-08 | 2019-02-27 | Concorrência Pública | - | Contrato em Execução
1.50 | EMURB | EMEF 17 de Março | Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF Santa Maria e 17 de março | Sistema Nacional (SN) | 1 | 9903515O | 747047.83 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2015-06-15 | 2015-11-25 | Concorrência Pública | - | Contrato Concluído
1.51 | EMURB | EMEF Dom José Vicente Távora - Santo Antônio | Novos Estabelecimentos educativos que incluem Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) em funcionamento | Sistema Nacional (SN) | 1 | CP-03/19 | 896138.55 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2019-02-20 | 2019-06-13 | Concorrência Pública | - | Contrato em Execução
1.52 | EMURB | EMEF Santa Maria | Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF Santa Maria e 17 de março | Sistema Nacional (SN) | 1 | CP-07/15 | 826803.23 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2015-06-15 | 2015-08-20 | Concorrência Pública | - | Contrato Concluído
1.53 | EMURB | EMEF Lamarão | Novos Estabelecimentos educativos que incluem Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) em funcionamento | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 1591989.1 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | A Definir | A Definir | A definir | - | Previsto
1.54 | UCP | 2 Praças Construídas 17 de Março/ Santa Maria | Praças construídas no Bairro Santa Maria, 17 de março | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 380677.18 | 100 | 0 | Componente I - Integração Urbana | Ex-Post | A definir/2021 | 2021/2022 | - | - | Previsto
1.55 | UCP | Praças 01 e 05 Construídas no 17 de março | Praças construídas no Bairro Santa Maria, 17 de março | Comparação de Preços (CP) | 1 | CP OBRAS 01/2020 | 447591.84 | 100 | 0 | Componente I - Integração Urbana | Ex-Post | 2020-10-01 | 2020-12-01 | - | - | Contrato em Execução
1.56 | UCP | Praças 07 e 10 Construídas no 17 de março | Praças construídas no Bairro Santa Maria, 17 de março | Comparação de Preços (CP) | 1 | CP OBRAS 02/2020 | 448588.57 | 100 | 0 | Componente I - Integração Urbana | Ex-Post | 2020-10-01 | 2020-12-01 | - | - | Contrato em Execução
1.57 | UCP | 2 Praças Construídas 17 de Março/ Santa Maria | Praças construídas no Bairro Santa Maria, 17 de março | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 447591.84 | 100 | 0 | Componente I - Integração Urbana | Ex-Post | A definir/2021 | 2021/2022 | - | - | Previsto
1.58 | UCP | 2 Praças Construídas 17 de Março/ Santa Maria | Praças construídas no Bairro Santa Maria, 17 de março | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 448588.57 | 100 | 0 | Componente I - Integração Urbana | Ex-Post | A definir/2022 | 2021/2022 | - | - | Previsto
1.59 | UCP | 1 Praça Construídas 17 de Março/ Santa Maria | Praças construídas no Bairro Santa Maria, 17 de março | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 300000 | 100 | 0 | Componente I - Integração Urbana | Ex-Post | A definir/2022 | 2021/2022 | - | - | Previsto
1.60 | EMURB | Centro de Iniciação ao Esporte - Praça - Bugio | Praças construídas no Bairro Olaria e Bugio | Sistema Nacional (SN) | 1 | CP-09/17 | 1258740.28 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2017-09-04 | 2018-02-26 | Concorrência Pública | - | Contrato em Execução
1.61 | EMURB | Quadra de Futebol Society - Bairro Soledade | Unidades Desportivas e áreas de lazer construídas | Sistema Nacional (SN) | 1 | TP-04/19 | 96922.7 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2019-06-14 | 2019-08-15 | Tomada de Preços | - | Contrato em Execução
1.62 | EMURB | Reforma de Campo de Futebol - Bairro Japãozinho | Unidades Desportivas e áreas de lazer construídas | Sistema Nacional (SN) | 1 | CV-08/19 | 44997.77 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2019-08-26 | 2019-11-12 | Convite | - | Contrato em Execução
1.63 | EMURB | Reforma e Modernização do Campo de Futebol Anchietão | Unidades Desportivas e áreas de lazer construídas | Sistema Nacional (SN) | 1 | CV-001/2020 | 56969.29 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2020-02-13 | 2020-03-24 | Carta Convite | - | Previsto
1.64 | UCP | Construção CAPS | Implantação de Unidade de saúde | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 788726 | 100 | 0 | Componente I - Integração Urbana | Ex-Post | A definir/2021 | A definir/2021 | - | - | Previsto
1.65 | EMURB | Unidades Habitacionais Construídas no Bairro Lamarão | Construção de Unidades Habitacionais Construídas no Bairro Lamarão | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 2095360.19 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | A Definir/2021 | A definir/2021 | - | - | Previsto
1.66 | EMURB | Infraestrutura das Unidades Habitacionais Construídas no Bairro Lamarão | Infraestrutura para Unidades Habitacionais Construídas no Bairro Lamarão | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 1055557.4 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | A Definir/2021 | A Definir/2021 | - | - | Previsto
1.67 | UCP | Unidades Habitacionais construidas no Bairro Lamarão | Construção de Unidades Habitacionais Construídas no Bairro Lamarão | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 10236818.76 | 100 | 0 | Componente I - Integração Urbana | Ex-Ante | A definir/2021 | A definir/202 | - | - | Previsto
1.68 | UCP | Infraestrutura das Unidades Habitacionais Construidas no Bairro Lamarão | Infraestrutura para Unidades Habitacionais Construídas no Bairro Lamarão | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 5156407.24 | 100 | 0 | Componente I - Integração Urbana | Ex-Ante | A definir/2021 | A definir/202 | - | - | Previsto
1.69 | UCP | Parque da Sementeira Reformado | Construção de cerca no Parque da Sementeira | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | LPN OBRAS 02/2021 | 620000 | 100 | 0 | Componente II - Recuperação Ambiental | Ex-Post | 2021-02-05 | 2021-05-10 | - | - | Contrato em Execução
1.70 | UCP | Parque da Sementeira Reformado | Parque da Sementeira Reformado | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 3154962.57 | 100 | 0 | Componente II - Recuperação Ambiental | Ex-Post | A definir/2022 | A definir/2022 | - | - | Previsto
1.71 | UCP | Central de Triagem de Recicláveis construída e equipada | Construção da Central de Triagem | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 250000 | 100 | 0 | Componente II - Recuperação Ambiental | Ex-Post | A definir/2022 | A definir/2022 | - | - | Previsto
1.72 | UCP | 1 Ecoponto Implantado no Municípo de Aracaju | 1 Ecoponto Implantado no Municípo de Aracaju | Comparação de Preços (CP) | 1 | CP OBRAS 03/2020 | 31096.59 | 100 | 0 | Componente II - Recuperação Ambiental | Ex-Post | 2020-10-01 | 2020-12-04 | - | - | Contrato em Execução
1.73 | UCP | 1 Ecoponto Implantado no Municípo de Aracaju | 1 Ecoponto Implantado no Municípo de Aracaju | Comparação de Preços (CP) | 1 | CP OBRAS 04/2020 | 30922.47 | 100 | 0 | Componente II - Recuperação Ambiental | Ex-Post | 2020-10-01 | 2020-12-04 | - | - | Contrato em Execução
1.74 | UCP | 1 Ecopontos Implantados no Municípo de Aracaju | 1 Ecopontos Implantados no Municípo de Aracaju | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 57832.74 | 100 | 0 | Componente II - Recuperação Ambiental | Ex-Post | A definir/2021 | A definir/2021 | - | - | Previsto
1.75 | UCP | 1 Ecopontos Implantados no Municípo de Aracaju | 1 Ecopontos Implantados no Municípo de Aracaju | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 57832.74 | 100 | 0 | Componente II - Recuperação Ambiental | Ex-Post | A definir/2021 | A definir/2021 | - | - | Previsto
1.76 | UCP | 1 Ecopontos Implantados no Municípo de Aracaju | 1 Ecopontos Implantados no Municípo de Aracaju | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 57832.74 | 100 | 0 | Componente II - Recuperação Ambiental | Ex-Post | A definir/2021 | A definir/2021 | - | - | Previsto
1.77 | UCP | 1 Ecopontos Implantados no Municípo de Aracaju | 1 Ecopontos Implantados no Municípo de Aracaju | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 57832.74 | 100 | 0 | Componente II - Recuperação Ambiental | Ex-Post | A definir/2022 | A definir/2022 | - | - | Previsto
1.78 | UCP | 1 Ecopontos Implantados no Municípo de Aracaju | 1 Ecopontos Implantados no Municípo de Aracaju | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 57832.74 | 100 | 0 | Componente II - Recuperação Ambiental | Ex-Post | A definir/2022 | A definir/2022 | - | - | Previsto
1.79 | UCP | 1 Ecopontos Implantados no Municípo de Aracaju | 1 Ecopontos Implantados no Municípo de Aracaju | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 57832.74 | 100 | 0 | Componente II - Recuperação Ambiental | Ex-Post | A definir/2022 | A definir/2022 | - | - | Previsto
1.80 | UCP | 1 Ecopontos Implantados no Municípo de Aracaju | 1 Ecopontos Implantados no Municípo de Aracaju | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 57832.74 | 100 | 0 | Componente II - Recuperação Ambiental | Ex-Post | A definir/2022 | A definir/2022 | - | - | Previsto
1.81 | UCP | 1 Ecopontos Implantados no Municípo de Aracaju | 1 Ecopontos Implantados no Municípo de Aracaju | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 57832.74 | 100 | 0 | Componente II - Recuperação Ambiental | Ex-Post | A definir/2022 | A definir/2022 | - | - | Previsto
1.82 | UCP | Avenida Perimetral Trama pavimentada | Avenida Perimetral Trama pavimentada | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 22893380 | 100 | 0 | Componente III - Interconectividade Urbana | Ex-Ante | A definir/2021 | A definir/2021 | - | - | Previsto
1.83 | UCP | Ponte sobre o Riacho Cabral construída na Avenida Perimetral | Ponte sobre o Riacho Cabral construída na Avenida Perimetral | Licitação Pública Internacional (LPI) | 1 | LPI OBRAS 01/2021 | 14911620 | 100 | 0 | Componente III - Interconectividade Urbana | Ex-Ante | Maio-Junho/2021 | A definir/2021 | - | - | Processo em Curso
1.84 | EMURB | Construção de um CRAS | Implantação de Centro de Referência Assistencia Social | Sistema Nacional (SN) | 1 | TP-09/2019 | 75443.89 | 0 | 100 | Componente I - Integração Urbana | Sistema Nacional | 2019-08-19 | 2019-12-06 | Tomada de Preços | - | Contrato em Execução
1.85 | UCP | Construção de um CREAS | Implantação de Centro de Referência Assistencia Social | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 200000 | 100 | 0 | Componente I - Integração Urbana | Ex-Post | A definir/2021 | A definir/2021 | - | - | Previsto
1.86 | UCP | Construção de um CRAS | Implantação de Centro de Referência Assistencia Social | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 200000 | 100 | 0 | Componente I - Integração Urbana | Ex-Post | A Definir/2023 | A Definir/2023 | - | - | Previsto
1.87 | UCP | Construção de um CREAS | Implantação de Centro de Referência Assistencia Social | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 200000 | 100 | 0 | Componente I - Integração Urbana | Ex-Post | A Definir/2024 | A Definir/2024 | - | - | Previsto
1.88 | UCP | Centro dia do Idoso | Implantação de Centro de Referência Assistencia Social | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 300000 | 100 | 0 | Componente I - Integração Urbana | Ex-Post | A definir/2021 | A Definir 2022 | - | - | Previsto
1.89 | UCP | Casa Lar/Adolescente | Implantação de Centro de Referência Assistencia Social | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 300000 | 100 | 0 | Componente I - Integração Urbana | Ex-Post | A Definir 2022 | A Definir 2021 | - | - | Previsto
[6 empty] | Total | 133429106.85
2 | BENS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | UCP | Aquisição de Equipamentos para o Programa | Aquisição de softwares/Hardware para a UCP | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 55529.5 | 100 | 0 | Componente IV - Administração, Estudos e Supervisão | Ex-Post | A definir/2021 | A definir/2021 | - |  | Previsto
2.2 | UCP | Aquisição de Equipamentos para o Programa | Aquisição de softwares/Hardware para a UCP | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 23529.5 | 100 | 0 | Componente IV - Administração, Estudos e Supervisão | Ex-Post | A definir/2021 | A definir/2021 | - |  | Previsto
2.3 | UCP | Aquisição de Caminhão para Central de Triagem e Recicláveis | Aquisição de Caminhão para Central de Triagem e Recicláveis | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 80000 | 100 | 0 | Componente II - Recuperação Ambiental | Ex-Post | A definir/22 | A definir/22 | - |  | Previsto
2.4 | UCP | Aquisição de equipamentos para Central de Triagem | Aquisição de equipamentos para Central de Triagem | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 275882 | 100 | 0 | Componente II - Recuperação Ambiental | Ex-Post | A definir/22 | A definir/22 | - |  | Previsto
2.7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 100 | 0
2.8 |  |  |  |  | 1 |  |  | 100 | 0
2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 100 | 0
2.10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 100 | 0
2.11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 100 | 0
2.12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 100
[6 empty] | Total | 434941
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | UCP | Parque Ecológico Poxim Implementado | Projeto Executivo Arquitetônico e Urbanístico do Parque Poxim | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 78947.37 | 100 | 0 | Componente II - Recuperação Ambiental | Ex-Post | A definir/22 | A definir/22 | - |  | Previsto
3.2 | UCP | Inventário Arbóreo | Empresa para disponibilização de Equipe de campo para executar o Inventário Arbóreo de todas as praças, avenidas e parques do município de Aracaju | Comparação de Preços (CP) | 1 | CP SERVIÇOS 03/2021 | 100000 | 100 | 0 | Componente II - Recuperação Ambiental | Ex-Post | 2021-05-01 | Junho-Julho/2021 | - |  | Processo em Curso
3.3 | UCP | Sistema de Gestão do Programa | Sistema de Gestão do Programa | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 152527.45 | 100 | 0 | Componente IV - Administração, Estudos e Supervisão | Ex-Post | 2019-11-27 | 2020-12-03 | Pregão Eletrônico | - | Contrato em Execução
3.4 | UCP | Projetos Complementares Diversos | Projetos Complementares Diversos | Comparação de Preços (CP) | 1 | CP SERVIÇOS 01/2021 | 50000 | 100 | 0 | Componente IV - Administração, Estudos e Supervisão | Ex-Post | 2021-01-18 | 2021-03-10 | - | - | Contrato em Execução
3.5 | UCP | Parque da Sementeira Reformado | Elaboração dos Projetos Executivos do Parque da Sementeira | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 200000 | 100 | 0 | Componente IV - Administração, Estudos e Supervisão | Ex-Post | A definir/2021 | A definir/2021 | - | - | Previsto
3.6 | UCP | Estudos e Projetos | Projetos executivos e de infraestrutura das UH do Lamarão | Comparação de Preços (CP) | 1 | CP SERVIÇOS 02/2021 | 55317 | 100 | 0 | Componente IV - Administração, Estudos e Supervisão | Ex-Post | 2021-01-25 | 2021-04-14 | - | - | Contrato em Execução
[6 empty] | Total | 636791.82
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | UCP | Supervisão de Obras/Gestão Ambiental | Supervisora de obras para apoio à UCP | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | SBQC 01/2020 |  | 2884123.41 | 100 | 0 | Componente IV - Administração, Estudos e Supervisão | Ex-Ante | 2020-01-28 | 2020-08-01 | - |  | Contrato em Execução
4.2 | UCP | Parque Ecológico Poxim Implementado | Plano de Manejo, Zoneamento e PRAD (se necessário) do Parque Poxim | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | SQC 01/2021 |  | 97800 | 100 | 0 | Componente II - Recuperação Ambiental | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-04-29 | - |  | Contrato em Execução
4.3 | UCP | Sistema de Informações para Monitoramento Ambiental operando. | Contratação de empresa especializada para desenvolvimento de sistema web para o monitoramento ambiental de áreas verdes, áreas protegidas e disponibilização de dados ao público em geral | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 105882 | 100 | 0 | Componente II - Recuperação Ambiental | Ex-Post | A definir/23 | A definir/23 | - |  | Previsto
4.4 | UCP | Elaboração de Estudos e Projetos Diversos | Atualização Projeto Executivo da Perimetral Oeste | Sistema Nacional (SN) | 001/2020 |  | 20655.23 | 0 | 100 | Componente IV - Administração, Estudos e Supervisão | Sistema Nacional | 2020-01-10 | 2020-01-10 | Inexigibilidade | - | Contrato em Execução
4.5 | UCP | Parque da Sementeira Reformado | Projetos de paisagismo, Arquitetonico, Urbanismo e topografia do Parque da Sementeira | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | SQC 01/2020 |  | 199944.45 | 100 | 0 | Componente II - Recuperação Ambiental | Ex-Post | 2020-01-21 | 2020-04-01 | - | - | Contrato em Execução
4.6 | UCP | Elaboração de Estudos e Projetos Diversos | Produção de Estudos ambientais para a Av. Perimetral Oeste | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 150000 | 100 | 0 | Componente IV - Administração, Estudos e Supervisão | Ex-Post | A definir/21 | A definir/21 | - | - | Previsto
4.7 | UCP | Parque da Sementeira Reformado | Plano de Manejo do Parque da Sementeira | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 100000 | 100 | 0 | Componente IV - Administração, Estudos e Supervisão | Ex-Post | A definir/21 | A definir/21 | - | - | Previsto
4.8 | UCP | Reassentamento(PERI) Equipe social de campo | Consultoria para aplicação do TTS da avenida perimetral | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | SBQC 03/2020 |  | 1606736.85 | 100 | 0 | Componente V - Compensação Ambiental e Desapropriação | Ex-Ante | 12/2020 | A Definir/2021 | - | - | Processo em Curso
4.9 | UCP | PTTS - 17 Março Bloco 1 e 2 | Contratação para apoio na execução do PTTS | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | SBQC 02/2020 |  | 237472.21 | 100 | 0 | Componente I - Desenvolvimento Urbano Integrado | Ex-Post | 2020-04-01 | 2020-08-01 | - | - | Contrato em Execução
4.10 | UCP | Estudos Ambientais Elaborados | Estudos Ambientais para Unidade de Conservação no Lamarão | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 100000 | 100 | 0 | Componente II - Recuperação Ambiental | Ex-Post | A definir/21 | A definir/21 | - | - | Previsto
4.11 | UCP | Estudos e Projetos | Estudos Ambientais para UH Lamarão | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 100000 | 100 | 0 | Componente IV - Administração, Estudos e Supervisão | Ex-Post | A definir/21 | A definir/21 | - | - | Previsto
[6 empty] | Total | 5602614.15
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1
5.2 | [6 empty] | 100 | 0 | 1
5.3 | [6 empty] | 100 | 0 | 1
[7 empty] | 100 | 0 | 1
[7 empty] | 100 | 0 | 1
[7 empty] | 100 | 0 | 1
[7 empty] | 100 | 0 | 1
[7 empty] | 100 | 0 | 1
[7 empty] | 100 | 0 | 1
[7 empty] | 100 | 0 | 1
[7 empty] | 100 | 0 | 1
[5 empty] | Total | 0
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
[6 empty] | Total | 0
7 | SUBPROJETOS
| Unidade Executora | Objeto da Transferência | Descrição Adicional |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Quantidade Estimada de Subprojetos | Datas Estimadas |  | Comentários | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferência
7.1 | UCP | Desapropriações/indenizações | Desapropriações/indenizações para implementação da Avenida Perimetral Oeste |  |  |  | 200000 | 100 | 0 | Componente V - Compensação Ambiental e Desapropriação | A definir |  |  |  |  | Previsto
[6 empty] | Total | 200000
| Método de Revisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
|  |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
|  |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
|  |  | Contratação Direta (CD) | Contratação Direta (CD)
|  |  | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional (SN)
|  |  | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
|  |  | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF) | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI) | Licitação Pública Nacional (LPN)
|  |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | Comparação de Preços (CP)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)

## Sheet1 (hidden)
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: [indicar]
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:[indicar]
Atualização Nº: [indicar]
Atualizado por: [indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.7 Construção do tronco Cidade Velha e adequação da rede de coleta de esgotos da região | Item inserido na atualização do PA, desmembrado da atividade 1.5 que atenderá à implementação dos TDR para as ETES, Alegria e Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Leste.
2. Bens
2.3 Mobiliário e Equipamentos para Municípios Beneficiários (07 municípios) | Método de Aquisição mudado para LPN, pois o valor da contratação excede o previsto para a modalidade CP.
3. Serviços que Não São de consultoria
3.6 Apoio Jurídico às ações de desapropriação | Devido ao parcelamento das áreas de desapropriação, reduzindo a quantidade de lotes envolvidos, não mais será necessária a contratação de apoio jurídico, uma vez que os processos serão conduzidos pela Procuradoria Geral do Estado - PGE.
4. Consultorias Firmas
4.3 Elaboração de Estudos Complementares para a Implantação do Plano de Reassentamento | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar os estudos internamente, com apoio de consultor, para cumprir com o cronograma físico financeiro.
4.6 Detalhamento do Projeto de Recomposição de Matas Ciliares | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar o detalhamento do projeto de recomposição de matas ciliares internamente, com equipe própria especializada.
4.16 Elaboração de Estudos de Alternativas para Revisão da Implantação do Programa | Conforme acordado na Missão de Supervisão, realizada em maio/2015, a UGP estudará a contratação de Empresa para realização de análise sobre a implantação da 1ªEtapa do Programa, bem como elaboração de proposta para a continuidade.
5. Consultorias Individuais
5.4 Apoio à elaboração dos PMSB de Jardins e Moura (resíduos e drenagem) | Outros Serviços de Consultoria para o Fortalecimento Institucional dos Municípios (até 8).
6. Capacitação
6.2 Capacitações em formulação e execução de projetos nos municípios beneficiários (até 16) | Serão realizadas diversas licitações para capacitações os 16 municípios durante o corrente ano.
7. Subprojetos
7.2 Aquisição de terrenos e imóveis | A UGP deverá preparar um plano de aquisição para cada terreno ou imóvel, após a conclusão do Projeto Executivo. Serão efetuadas várias contratações diretas para a aquisição desses imóveis e terrenos

## Folha de Comentários
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: [indicar]
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:[indicar]
Atualização Nº: [indicar]
Atualizado por: [indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
2. Bens
3. Serviços que Não São de consultoria
4. Consultorias Firmas
5. Consultorias Individuais
6. Capacitação
7. Subprojetos