## Plano de Aquisições 2011
BRASIL
Programa de Fortalecimento da Atividade Empresarial - PROGREDIR
Contrato de Empréstimo: 1738 OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 28/11/2011
Atualização Nº: 02
Atualizado por: UGP
Nº | Descrição do Contrato | Custo | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Estimado (1000) | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  | (US$ =R$ 1,75) | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. CONVÊNIO Nº 159/2005 - SECTI/IEL
1 | Consultoria para serviços técnicos-tecnológicos - 1ª fase | 142000 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2008-06-19 | 2008-06-19 | E | Convênio nº 159/05 SECTI/IEL
2 | Consultoria para elaboração do Plano de Melhoria Individual (PMI) - 1ª fase | 142000 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2008-06-19 | 2008-06-19 | E | Convênio nº 159/05 SECTI/IEL
3 | Desenvolvimento de portais dos APLs | 142000 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2008-06-19 | 2008-06-19 | E | Convênio nº 059/05
2. CONVÊNIO Nº 161/2005 - FAPESB/SEBRAE
1 | Consultoria para o Fortalecimento da Governança e das Redes Associativas - 1ª fase | 425000 | CP | Ex post | 0 | 100 | 2008-05-15 | 2008-05-15 | E | Convênio º 161/05 FAPESB/SEBRAE
3. CONVÊNIO Nº 004/2007 - FAPESB/UEFS
1 | Gastos operacionais da UGP - pessoal | 1423729 | Convênio | Ex post | 0 | 100 | 2010-05-30 | 2010-05-30 | E | Convênio nº 004/07 FAPESB/UEFS
4. CONVÊNIO Nº 006/2007 - SECTI/IEL
1 | Consultoria para elaboração do Plano de Melhoria Individual (PMI) - 2ª fase | 657282 | SBMC | Ex post | 63 | 37 | 2009-12-05 | 2009-12-05 | E | Convênio nº 006/07 SECTI/IEL
2 | Prospecção, diagnóstico e consultoria empresarial (PMI) | 499748.5714 | SBMC | Ex ante | 100 | 0 | 2008-04-01 | 2009-10-30 | E | Convênio nº 006/07 – SECTI/IEL
3 | Serviços de divulgação do recrutamento dos consultores | 3673.7143 | LPN | Ex ante | 100 | 0 | 2005-09-01 | 2009-11-03 | E | Convênio nº 006/07 – SECTI/IEL
4 | Coordenação e execução dos diagnósticos empresariais | 69942.8571 | SBMC | Ex ante | 100 | 0 | 2008-03-01 | 2009-03-02 | E | Convênio nº 006/07 – SECTI/IEL
5 | Consultoria para difusão de informação e gestão de conteúdo dos portais | 68571.43 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2008-04-01 | 2010-10-01 | E | Convênio nº 006/07 – SECTI/IEL
APL CONFECÇÕES
REDE LIBERTY BAHIA
6 | Estudo de viabilidade técnico e econômico | 5394.28 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-11-01 | 2010-11-01 | P | Convênio nº 006/07 – SECTI/IEL
APL DERIVADOS DE CANA
REDE ABAÍRA
7 | Consultoria comercial | 6171.42 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | P | Convênio nº 006/07 – SECTI/IEL
8 | Consultoria administrativa/financeira | 2057.14 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-09-01 | 2012-09-01 | P | Convênio nº 006/07 – SECTI/IEL
APL PISCICULTURA
REDE MALHADA GRANDE
9 | Análise laboratoriais de rações | 1371.4286 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-11-01 | 2011-12-31 | P | Convênio nº 006/07 – SECTI/IEL
10 | Desenvolvimento de formulários de rastreabilidade | 3428.5714 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-09-01 | 2011-11-30 | P | Convênio nº 006/07 – SECTI/IEL
APL TURISMO
REDE VIVA ITACARÉ
11 | Consultoria em gestão ambiental | 6692.5714 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | P | Convênio nº 006/07 – SECTI/IEL
5. CONVÊNIO Nº 007/2007 - SECTI/IEL
1 | Consultoria para serviços técnicos-tecnológicos e portais | 272000 | CP | Ex post | 82 | 18 | 2008-11-05 | 2008-11-05 | E | Convênio nº 007/07 SECTI/IEL
2 | Atualização e manutenção do banco de dados de ofertantes de serviços técnicos e tecnológicos | 18285.7143 | CD | Ex ante | 100 | 0 | 2008-10-01 | 2009-09-01 | E | Convênio nº 007/07 – SECTI/IEL
3 | Cadastramento de ofertantes de serviços técnicos e tecnológicos | 10285.71 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2007-11-05 | 2010-12-01 | E | Convênio nº 007/07 – SECTI/IEL
4 | Adaptação dos layouts e manutenção dos portais dos APLs | 29714.29 | CD | Ex post | 100 | 0 | 2008-04-01 | 2009-01-06 | E | Convênio nº 007/07 – SECTI/IEL
5 | Serviços de hospedagem dos portais, links, servidor e acesso a sites de interesse dos APLs | 48000 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2009-04-01 | 2010-12-01 | E | Convênio nº 007/07 – SECTI/IEL
6. CONVÊNIO Nº 014/2007 - SECTI/FAPES
1 | Gastos operacionais da UGP - outros custos operacionais | 201456 | Convênio | Ex post | 30 | 70 | 2007-12-01 | 2011-12-01 | EE | Convênio nº 014/07 SECTI/FAPES
7. CONVÊNIO Nº 019/2007 - SECTI/SEBRAE
1 | Consultoria para o Fortalecimento da Governança e das Redes Associativas - 2ª fase | 512388 | CP | Ex post | 53 | 47 | 2009-12-01 | 2009-12-14 | E | Convênio nº 019/07 SECTI/SEBRAE
8. CONVÊNIO Nº 016/2008 - SECTI/SEBRAE
1 | Consultoria para o processo de avaliação das empresas do APL | 234915 | CD | Ex ante | 100 | 0 | 2009-10-01 | 2010-03-19 | E | Convênio nº 016/08 SECTI/SEBRAE
2 | Consultoria para elaboração de 08 Planos de Melhoria da Competitividade e Benchmarking | 696300 | LPN | Ex post | 50 | 50 | 2008-08-01 | 2009-01-30 | E | Convênio nº 016/08 SECTI/SEBRAE
3 | Consultoria para capacitação empresarial em gestão de negócios – Projeto Estruturante APL de TIC | 229152.8571 | SBQC | Ex ante | 100 | 0 | 2009-02-03 | 2010-12-19 | E | Convênio nº 016/08 – SECTI/SEBRAE
4 | Consultoria para implantação das melhores práticas de gestão nas empresas, com base nos critérios de excelência – Projeto Estruturante APL de TIC | 816135.1714 | SBQC | Ex ante | 30 | 70 | 2009-10-15 | 2011-12-01 | EE | Convênio nº 016/08 – SECTI/SEBRAE
5 | Elaboração dos projetos estruturantes | 84000 | CD | Ex ante | 50 | 50 | 2012-01-01 | 2012-12-01 | EE | Convênio nº 016/08 – SECTI/SEBRAE
9. CONVÊNIO Nº 019/2008 - SECTI/SEBRAE
1 | Execução do Projeto Estruturante TI | 1298400 | Convênio | Ex ante | 70 | 30 | 2009-07-01 | 2012-12-01 | EE | Convênio nº 019/2008
10. CONVÊNIO Nº 037/2008 - SECTI/SEBRAE/IEL
1 | Consultoria e treinamento em relacionamento interpessoal | 3842.18 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2009-03-01 | 2009-03-30 | E | Convênio º 037/08 SECTI/SEBRAE/IEL
2 | Acesso à feira Pure - Londres ( 3 edições)(Rede Marcia Ganem e Rede Coco Doce) | 5673.02 | Pregão n°09/2015 | Ex post | 70% | 30% | 2011-06-01 | 2011-12-01 | E | Convênio º 037/08 SECTI/SEBRAE/IEL
3 | Consultoria para Implementação de Boas Práticas Agrícolas e Produção Integrada de Frutas (PIF) | 14769 | CP | Ex post | 90% | 10% | 2011-10-08 | 2011-12-08 | P | Convênio º 037/08 SECTI/SEBRAE/IEL
4 | Contratação de empresa especializada para ministrar curso Oficial da Java com prova de certificação, | 13020.83 | CP | Ex post | 80% | 20% | 2011-10-08 | 2011-12-08 | P | Convênio º 037/08 SECTI/SEBRAE/IEL
5 | Contratação de empresa especializada para Preparação para a Certificação do Processo de Desenvolvimento de Software por MPS BR para Melhoria de Processo do Software Brasileiro. | 42317.71 | CP | Ex post | 80% | 20% | 2011-10-08 | 2011-12-08 | P | Convênio º 037/08 SECTI/SEBRAE/IEL
6 | Capacitação em gerenciamento de equipes | 773.59 | CP | Ex post | 80% | 20% | 2011-10-08 | 2011-12-08 | P | Convênio º 037/08 SECTI/SEBRAE/IEL
7 | Capacitação tecnológica para desenvolvimento de produto da hospitalidade da rede (enxoval para hotéis, hospitais e restaurantes). | 34700 | CP | Ex post | 70% | 30% | 2010-04-01 | 2010-04-30 | P | Convênio º 037/08 SECTI/SEBRAE/IEL
8 | Desenvolvimento de capacitação tecnológica em Softwares Distribuidores Automáticos de Chamadas (DAC) visando especificar as funcionalidades do software a ser desenvolvido. | 12000 | CP | Ex post | 70% | 30% | 2009-12-01 | 2009-12-31 | P | Convênio º 037/08 SECTI/SEBRAE/IEL
9 | Contratação de serviço para monitoramento de informações estratégicas para o setor e para as empresas de modo a subsidira o processo de inovação tecnológica na rede. | 5000 | CP | Ex post | 70% | 30% | 2010-04-01 | 2010-04-30 | P | Convênio º 037/08 SECTI/SEBRAE/IEL
10 | Realizar capacitação em serviço e formar multiplicadores em produção e gestão. | 102998.0571 | CP | Ex post | 90% | 10% | 2011-09-01 | 2011-11-30 | P | Convênio º 037/08 SECTI/SEBRAE/IEL
APL CONFECÇÕES
REDE BAHIA DE MODA
11 | Consultoria na área de engenharia de produção de confecções, perpassando pelo planejamento, balanceamento, métodos, gestão da qualidade e controle da produção | 22500 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-03-01 | 2010-08-31 | E | Convênio º 037/08 SECTI/SEBRAE/IEL
12 | Consultoria para desenvolvimento de novos produtos com aplicações de técnicas específicas, como: modelagem tridimensional e moulage, conhecimento de matéria-prima e insumos | 14400 | CP | Ex post | 70 | 30 | 2009-09-01 | 2010-03-31 | E | Convênio º 037/08 SECTI/SEBRAE/IEL
13 | Engenharia da produção | 30171.42 | CP | Ex post | 70 | 30 | 2010-05-01 | 2010-12-01 | E | Convênio º 037/08 SECTI/SEBRAE/IEL
14 | Desenvolvimento de produto e modelagem | 16457.14 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-07-01 | 2010-07-01 | E | Convênio º 037/08 SECTI/SEBRAE/IEL
REDE BRASIL DE UNIFORMES
15 | Consultoria na área de engenharia de produção de confecções, perpassando pelo planejamento, balanceamento, métodos, gestão da qualidade e controle da produção | 12500 | CP | Ex post | 70 | 30 | 2010-08-01 | 2010-08-31 | E | Convênio º 037/08 SECTI/SEBRAE/IEL
16 | Consultoria de engenharia de produção | 32100 | CP | Ex post | 70 | 30 | 2010-05-01 | 2010-11-01 | E | Convênio º 037/08 SECTI/SEBRAE/IEL
17 | Acesso à Feira FEIMACO (Feira Internacional da Tecnologia Textil) | 1876.68 | Pregão n°09/2012 | Ex post | 70 | 30 | 2009-03-01 | 2009-03-19 | E | Convênio º 037/08 SECTI/SEBRAE/IEL
18 | Certificação das empresas da rede pelo Selo QUAL (ABIT) | 5000 | CP | Ex post | 70 | 30 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | E | Convênio º 037/08 SECTI/SEBRAE/IEL
REDE COCO DOCE PRAIA & RESORT
19 | Acesso à feira Pret-a-porter - Paris (3 edições) | 5673.02 | Pregão n°09/2016 | Ex post | 70% | 30% | 2011-06-01 | 2011-12-01 | E | Convênio º 037/08 SECTI/SEBRAE/IEL
20 | Consultoria na área de Tecnologia da Informação de modo a diagnosticar a situação encontrada e propor melhores práticas para automatizar e uniformizar as empresas da rede | 5000 | CP | Ex post | 70% | 30% | 2011-10-04 | 2011-12-04 | P | Convênio º 037/08 SECTI/SEBRAE/IEL
REDE CRESCER
21 | Planejamento e controle da produção (IEL) | 19285.71 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-05-01 | 2010-11-01 | E | Convênio º 037/08 SECTI/SEBRAE/IEL
22 | Consultoria especializada em Planejamento e Controle de Produção | 8500 | CP | Ex post | 70% | 30% | 2011-10-05 | 2011-12-05 | E | Convênio º 037/08 SECTI/SEBRAE/IEL
REDE GOYA LOPES
23 | Consultoria para desenvolvimento de produto hospitalidade | 32457.14 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-01-01 | 2010-12-01 | E | Convênio º 037/08 SECTI/SEBRAE/IEL
24 | Consultoria em balanceamento, métodos, engenharia de produto e gestão da qualidade | 13714.28 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-11-01 | 2010-11-01 | E | Convênio º 037/08 SECTI/SEBRAE/IEL
25 | Consultoria e instrutoria de estampas | 10571.42 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-04-01 | 2010-04-01 | E | Convênio º 037/08 SECTI/SEBRAE/IEL
26 | Desenvolvimento de produto, pesquisa e acompanhamento coleção moda resort | 13714.28 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-11-01 | 2010-11-01 | E | Convênio º 037/08 SECTI/SEBRAE/IEL
27 | Consultoria de análise de mercado para moda resort, hospitalidade e mercado de cama, mesa e banho | 13714.2857 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-03-01 | P | Convênio º 037/08 SECTI/SEBRAE/IEL
REDE MÁRCIA GANEM
28 | Acesso à feira EUA (2 edições) | 5673.02 | Pregão n°09/2017 | Ex post | 70% | 30% | 2011-06-01 | 2011-12-01 | E | Convênio º 037/08 SECTI/SEBRAE/IEL
29 | Acesso à feira de Dubai (3 edições) | 5673.02 | Pregão n°09/2018 | Ex post | 70% | 30% | 2011-06-01 | 2011-12-01 | E | Convênio º 037/08 SECTI/SEBRAE/IEL
REDE UNIC
30 | Consultoria especializada em planejamento e controle de produção | 8500 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2009-06-01 | 2009-12-31 | E | Convênio º 037/08 SECTI/SEBRAE/IEL
APL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
REDE NSI
31 | Capacitação tecnológica em melhoria do processo de desenvolvimento de software, visando desenvolver competências necessárias às empresas | 53061.22 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-11-01 | 2010-11-01 | E | Convênio º 037/08 SECTI/SEBRAE/IEL
11. CONVÊNIO Nº 001/2011 - SECTI/FIEB
1 | Execução do Projeto Estruturante Automotivo | 1180069.78 | - | Ex ante | 70 | 30 | 2011-09-01 | 2012-12-01 | EE | Convênio nº 001/2011
12. CONVÊNIO Nº 002/2011 - SECTI/IEL
1 | Despesas com deslocamento (locação de veículos, combustível, táxi e outros) | 61897 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-10-01 | 2011-10-01 | P | Convênio nº 002/2011
2 | Locação de equipamentos | 6171 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-10-01 | 2011-10-01 | P | Convênio nº 002/2011
3 | Material de escritório (papel, caneta e cartucho etc.) | 1371.4 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-10-01 | 2011-10-01 | P | Convênio nº 002/2011
4 | Serviços postais (sedex e cartas) | 3428.5 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-10-01 | 2011-10-01 | P | Convênio nº 002/2011
5 | Serviços de cópia e reprodução | 2857 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-10-01 | 2011-10-01 | P | Convênio nº 002/2011
6 | Serviços técnicos de apoio operativo à execução | 355200 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-10-01 | 2011-10-01 | P | Convênio nº 002/2011
7 | Serviços Técnicos e Tecnológicos | 969559.4 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-10-01 | 2011-10-01 | P | Convênio nº 002/2011
8 | Diárias | 28571 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-10-01 | 2011-10-01 | P | Convênio nº 002/2011
9 | Passagens | 29714 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-10-01 | 2011-10-01 | P | Convênio nº 002/2011
APL CAPRINOVINOCULTURA
REDE EMPRESARIAL DOS FRIGORÍFICOS
10 | Consultoria em elaboração de projeto executivo de orientação para aquisição e instalação de câmara fria de armazenamento dos resíduos sólidos de abatedouro e frigorífico | 8022.85 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2012-01-01 | 2012-05-01 | P | Convênio nº 002/2011
REDE GENÉTICA
11 | Consultoria para implementação do GENECOC - Sistema de gerenciamento de rebanhos e ovinos | 16900 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-01-01 | 2012-05-01 | P | Convênio nº 002/2011
APL CONFECÇÕES
REDE BAHIA DE MODA
12 | Curso de modelagem | 6857.14 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2010-02-01 | 2010-06-01 | P | Convênio nº 002/2011
13 | Consultoria e treinamento em modelagem | 25714 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-12-01 | 2012-02-01 | P | Convênio nº 002/2011
14 | Consultoria e treinamento em modelagem aplicado em CAD | 6857 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-12-01 | 2012-02-01 | P | Convênio nº 002/2011
15 | Consultoria e treinamento em padronagem | 10286 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2012-01-01 | 2012-03-01 | P | Convênio nº 002/2011
REDE COCO DOCE PRAIA & RESORT
16 | Consultoria na área de produção | 6857 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2012-02-01 | 2012-05-01 | P | Convênio nº 002/2011
17 | Consultoria na área de serigrafia | 1714 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2012-02-01 | 2012-05-01 | P | Convênio nº 002/2011
18 | Certificação ISO | 7429 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2012-02-01 | 2012-05-01 | P | Convênio nº 002/2011
19 | Certificação de conformidade para produtos e serviços | 5714 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2012-02-01 | 2012-05-01 | P | Convênio nº 002/2011
REDE DESIGN BAHIA
20 | Consultoria de estilo para coleções de vestuário e acessórios | 857 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | P | Convênio nº 002/2011
REDE GOYA LOPES
21 | Consultoria melhoramentos em métodos de costura | 2429 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-10-01 | 2012-12-01 | P | Convênio nº 002/2011
REDE LIBERTY BAHIA
22 | Consultoria em métodos e processos fabris | 9543 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-11-01 | 2012-01-01 | P | Convênio nº 002/2011
23 | Consultoria em design | 9543 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-11-01 | 2012-02-01 | P | Convênio nº 002/2011
REDE PORTA AVIÃO
24 | Planejamento da produção de roupas | 4086 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-11-01 | 2012-01-01 | P | Convênio nº 002/2011
APL DERIVADOS DE CANA
REDE ABAÍRA
25 | Boas práticas de fabricação | 4571 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-12-01 | 2012-04-01 | P | Convênio nº 002/2011
26 | Aproveitamento dos subprodutos | 16000 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2012-01-01 | 2012-05-01 | P | Convênio nº 002/2011
27 | Certificação Inmetro | 4571 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-12-01 | 2012-03-01 | P | Convênio nº 002/2011
28 | Certificação Orgânica | 4571 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-12-01 | 2012-03-01 | P | Convênio nº 002/2011
29 | Certificação Social | 4571 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-12-01 | 2012-03-01 | P | Convênio nº 002/2011
REDE CAMINHOS DO LITORAL
30 | Consultoria especializada em destilação e fermentação | 17143 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-11-01 | 2012-02-01 | P | Convênio nº 002/2011
REDE CIRCUITO DE OURO
31 | Análises laboratoriais | 2674 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-11-01 | 2012-01-01 | P | Convênio nº 002/2011
32 | Certificação Inmetro | 1143 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-12-01 | 2012-02-01 | P | Convênio nº 002/2011
33 | Certificação Orgânica | 4571 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2012-02-01 | 2012-05-01 | P | Convênio nº 002/2011
34 | Consultoria para implementar boas práticas de fabricação | 4571 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-11-01 | 2012-03-01 | P | Convênio nº 002/2011
35 | Consultoria para isolamento leveduras | 4571 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2012-03-01 | 2012-05-01 | P | Convênio nº 002/2011
36 | Consultoria para implantar um Sistema de Gestão Informatizado (Software) | 5143 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2012-05-01 | 2012-07-01 | P | Convênio nº 002/2011
REDE LUZ DE PRATA
37 | Certificação Inmetro | 2286 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-12-01 | 2012-03-01 | P | Convênio nº 002/2011
38 | Certificação Orgânica | 10286 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2012-02-01 | 2012-05-01 | P | Convênio nº 002/2011
39 | Certificação Social Fair Trade | 3200 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2012-04-01 | 2012-07-01 | P | Convênio nº 002/2011
REDE VALE DO GAVIÃO - CACHAÇA
40 | Desenvolvimento de processos (isolamento de leveduras) | 4571 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2012-02-01 | 2012-05-01 | P | Convênio nº 002/2011
41 | Certificação Inmetro/Marca Nacional | 4571 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-12-01 | 2012-02-01 | P | Convênio nº 002/2011
42 | Certificação IBD/Orgânica | 4571 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2012-01-01 | 2012-03-01 | P | Convênio nº 002/2011
43 | Certificação IBD-Social (Comércio Justo) | 5714 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2012-01-01 | 2012-04-01 | P | Convênio nº 002/2011
REDE VALE DO RIO GAVIÃO
44 | Certificação Inmetro | 1143 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-12-01 | 2012-02-01 | P | Convênio nº 002/2011
45 | Certificação Orgânica | 9143 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2012-01-01 | 2012-04-01 | P | Convênio nº 002/2011
46 | Certificação Social | 3200 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2012-03-01 | 2012-06-01 | P | Convênio nº 002/2011
APL FRUTICULTURA
REDE AFRUPEC
47 | Consultoria em BPF e APPCC para agroindústria | 5714 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-12-01 | 2012-03-01 | P | Convênio nº 002/2011
48 | Consultoria em BPA | 6857 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-12-01 | 2012-02-01 | P | Convênio nº 002/2011
49 | Consultoria para criação de marca e portfólio de produtos | 4114 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-11-01 | 2012-01-01 | P | Convênio nº 002/2011
50 | Consultoria para Certificação Global - GAP | 10286 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-12-01 | 2012-03-01 | P | Convênio nº 002/2011
51 | Consultoria para Certificação Fair Trade | 10286 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2012-01-01 | 2012-04-01 | P | Convênio nº 002/2011
REDE CAJ 1
52 | Consultoria GMP/HACCP e BRC | 22711 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-12-01 | 2012-02-01 | P | Convênio nº 002/2011
53 | Consultoria em gestão ambiental | 16457 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-01-01 | 2012-03-01 | P | Convênio nº 002/2011
54 | Consultoria NOP-USDA Organic | 28800 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2012-02-01 | 2012-04-01 | P | Convênio nº 002/2011
55 | Consultoria em Certificação Orgânica CEE-834/07 | 27957 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2012-03-01 | 2012-05-01 | P | Convênio nº 002/2011
REDE CAJ 2
56 | Serviços em segurança, saúde e meio ambiente | 38400 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-11-01 | 2011-02-01 | P | Convênio nº 002/2011
57 | Analíse de resíduos em frutos | 5760 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-11-01 | 2012-01-01 | P | Convênio nº 002/2011
58 | Análise de resíduos em água | 2880 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-11-01 | 2012-01-01 | P | Convênio nº 002/2011
REDE CAJ 3
59 | Serviços em segurança e meio ambiente | 38057 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-11-01 | 2011-02-01 | P | Convênio nº 002/2011
60 | Análise de resíduos em frutos | 6480 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-11-01 | 2012-01-01 | P | Convênio nº 002/2011
61 | Análise de resíduos em água | 4320 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-11-01 | 2012-01-01 | P | Convênio nº 002/2011
REDE COOPERCUC
62 | Análise técnica bacteriológica | 1029 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-12-01 | 2012-02-01 | P | Convênio nº 002/2011
63 | Assessoria para elaboração de patente de produto e serviço | 2286 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-11-01 | 2012-01-01 | P | Convênio nº 002/2011
64 | Manutenção da Certificação Fair Trade | 4371 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-12-01 | 2012-02-01 | P | Convênio nº 002/2011
REDE MANGA BRASIL
65 | Pré-auditoria, auditoria e certificação Ranch Audit by Primuslabs.com - USAGAP | 37714.28 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | P | Convênio nº 002/2011
REDE OURO VERDE
66 | Análise do solo e folha | 3983 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-11-01 | 2011-12-01 | P | Convênio nº 002/2011
REDE SPECIAL
67 | Consultoria para desenvolvimento de novo produto uva/manga | 100000 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-11-01 | 2012-02-01 | P | Convênio nº 002/2011
APL PISCICULTURA
REDE GLÓRIA CANUDOS
68 | Consultoria nacional e internacional em novas tecnologias no processo de produção de alevinos | 25714 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-11-01 | 2012-04-01 | P | Convênio nº 002/2011
REDE MALHADA GRANDE
69 | Desenvolvimento de software para aquicultura | 9142.85 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-11-01 | 2012-01-01 | P | Convênio nº 002/2011
REDE XINGOZINHO
70 | Desenvolvimento de software para aquicultura | 21142.85 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-11-01 | 2012-01-01 | P | Convênio nº 002/2011
APL ROCHAS ORNAMENTAIS
REDE COMPLEXO DE MARMORARIAS DA BAHIA
71 | Consultoria para elaboração de software de design | 36000 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-12-01 | 2012-04-01 | P | Convênio nº 002/2011
72 | Diagnóstico ambiental | 3771 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-11-01 | 2012-03-01 | P | Convênio nº 002/2011
REDE EXTRAÇÃO E SERRARIA
73 | Capacitação técnica - Operação de pá carregadeira | 4229 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-11-01 | 2012-01-01 | P | Convênio nº 002/2011
74 | Capacitação técnica - Operação de retroescavadeira | 4229 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2012-01-01 | 2012-03-01 | P | Convênio nº 002/2011
75 | Capacitação técnica - Máquina de corte com fio diamantado | 4229 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2012-02-01 | 2012-04-01 | P | Convênio nº 002/2011
76 | Capacitação técnica - Manutenção eletroeletrônica | 13371 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2012-03-01 | 2012-06-01 | P | Convênio nº 002/2011
REDE POLIMENTOS
77 | Capacitação técnica - estucamento e polimento | 10286 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-12-01 | 2012-02-01 | P | Convênio nº 002/2011
78 | Classificação e especificação de materiais | 5143 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2012-03-01 | 2012-06-01 | P | Convênio nº 002/2011
APL SISAL
REDE APAEB
79 | Consultoria na adequação para certificação da ISO 9001 | 29714 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-12-01 | 2012-04-01 | P | Convênio nº 002/2011
80 | Consultoria na adequação para certificação da IBD | 32000 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-02-01 | 2012-05-01 | P | Convênio nº 002/2011
REDE FIOS AGRÍCOLAS
81 | Consultoria e treinamento para controle e manutenção e lubrificação de equipamentos | 3771 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-11-01 | 2012-01-01 | P | Convênio nº 002/2011
82 | Consultoria em desenvolvimento de software | 7857 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-12-01 | 2012-03-01 | P | Convênio nº 002/2011
83 | Auditoria em certificação ISO 9000 | 13714 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-12-01 | 2012-03-01 | P | Convênio nº 002/2011
REDE SISALNÓS
84 | Criação de catálogo eletrônico de comercialização | 3429 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-11-01 | 2012-01-01 | P | Convênio nº 002/2011
85 | Consultoria para otimização de processo produtivo | 4571 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-11-01 | 2012-02-01 | P | Convênio nº 002/2011
APL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
REDE ELOS
86 | Certificação de software | 6110 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-11-01 | 2012-02-01 | P | Convênio nº 002/2011
87 | Suporte ISO 9000 | 57143 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-12-01 | 2012-03-01 | P | Convênio nº 002/2011
88 | Treinamento em novas tecnologias | 34663 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2012-01-01 | 2012-03-01 | P | Convênio nº 002/2011
APL TURISMO
REDE ILHÉUS PRAIA & GASTRONOMIA
89 | Serviço técnico e tecnológico em gestão ambiental | 8366 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | P | Convênio nº 002/2011
90 | Consultoria em gestão e adequação ambiental | 3011 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-11-01 | 2012-01-01 | P | Convênio nº 002/2011
91 | Consultoria para implementação de serviços informatizados nas cabanas | 5174 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | P | Convênio nº 002/2011
REDE RPPN
92 | Criação de banco de imagens | 5577 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | P | Convênio nº 002/2011
13. CONVÊNIO Nº _____/2011 - SECTI/BAHIAPESCA S.A.
1 | Execução do Projeto Estruturante Piscicultura | 1053497.28 | Convênio | Ex ante | 70 | 30 | 2011-09-01 | 2012-12-01 | EP | Em análise
14. CONVÊNIO Nº _____/2011 - SECTI/SENAI-CIMATEC
1 | Execução do Projeto Estruturante Transformação de Plástico | 846685.71 | Convênio | Ex ante | 70 | 30 | 2011-09-01 | 2013-01-01 | EP | Em análise
15. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - SECTI/SENAI
1 | Compra de equipamentos de costura, num total de 17 itens (infraestrutura de suporte e serviços) | 52928.5714 | PE | Ex ante | 70 | 30 | 2008-03-24 | 2009-04-04 | E | Termo de Cooperação Técnica
2 | Compra de equipamentos de informática, num total de 07 itens (infraestrutura de suporte e serviços) | 47245.7143 | PE | Ex ante | 70 | 30 | 2008-03-24 | 2009-04-04 | E | Termo de Cooperação Técnica
3 | Compra de mobiliário, num total de 10 itens (infraestrutura de suporte e serviços) | 15733.7143 | PE | Ex post | 70 | 30 | 2008-03-24 | 2009-04-20 | E | Termo de Cooperação Técnica
4 | Compra de licenças de softwares, num total de 04 itens (infraestrutura de suporte e serviços) | 21951.4286 | PE | Ex ante | 70 | 30 | 2008-03-24 | 2009-04-01 | E | Termo de Cooperação Técnica
5 | Execução do Projeto Estruturante Confecções | 1006818.72 | - | Ex ante | 70 | 30 | 2008-08-01 | 2012-08-01 | EE | Termo de Cooperação Técnica
6 | Compra de acessos a portais, num total de 02 itens (infraestrutura de suporte e serviços) | 28971.4286 | CD | Ex ante | 70 | 30 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | P | Termo de Cooperação Técnica
7 | Compra de iivros temáticos (infraestrutura de suporte e serviços) | 22285.7143 | CP | Ex post | 70 | 30 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | P | Termo de Cooperação Técnica
8 | Compra de assinaturas de periódicos (revistas temáticas) (infraestrutura de suporte e serviços) | 11142.8571 | CD | Ex ante | 70 | 30 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | P | Termo de Cooperação Técnica
16. AQUISIÇÕES REALIZADAS PELA SECTI
1 | Treinamento da equipe da UGP | 20286 | SQC | Ex post | 0 | 100 | 2008-04-10 | 2008-07-10 | E | SECTI
2 | Consultoria para o desenvolvimento do SMA | 56524 | SQC | Ex ante | 100 | 0 | 2007-11-22 | 2008-10-22 | E | SECTI
3 | Consultoria para 1ª avaliação intermediária | 15857 | SQC | Ex post | 100 | 0 | - | - | E | SECTI
4 | Contratação de serviço de consultoria para atualização do SMA | 30428 | CD | Ex ante | 37% | 63% | 2009-05-01 | 2009-10-22 | E | SECTI
5 | Aquisição de equipamentos para hospedagem e link - SMA | 24000 | CD | Ex ante | 0% | 100% | 2010-03-01 | 2010-05-30 | E | SECTI
6 | Aquisição de equipamentos eletrônicos (Máquina fotográfica, facsímile) e de informática e acessórios para UGP | 10397.4 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2009-09-30 | 2009-12-18 | E | SECTI
7 | Consultoria para análise e emissão de parecer dos Planos de Negócios | 12698.4 | CI | Ex ante | 100 | 0 | 2009-04-28 | 2010-01-07 | E | SECTI
8 | Consultoria para análise e emissão de parecer dos Planos de Negócios | 12698.4 | CI | Ex ante | 100 | 0 | 2009-04-28 | 2010-01-07 | E | SECTI
9 | Consultoria para coordenação da implementação de ações de capacitação profissionalizante e revitalização da Comunidade do Alto da Sereia | 9142.86 | CI | Ex post | 80 | 20 | 2010-08-02 | 2010-12-01 | E | SECTI
10 | Consultoria para a implementação da capacitação em design (inserção de designers) | 468000 | SBQC | Ex ante | 70 | 30 | 2008-02-13 | 2009-09-22 | E | SECTI
11 | Execução do plano de comunicação | 402198 | LPN | Ex post | 53 | 47 | - | 2010-05-30 | EE | SECTI
12 | Aquisição de passagens e hospedagens | 85714.2857 | CD | Ex ante | 100 | 0 | 2010-07-01 | 2012-07-01 | EE | SECTI
13 | Serviço técnico de aprimoramento e implantação de novas funcionalidades para o Sistema de Gerenciamento de Projetos - GEP - Unidade Gestora do Progredir | 9714.28 | CP | Ex ante | 0 | 100 | 2011-10-01 | 2012-12-01 | EE | SECTI
14 | Consultoria para as avaliações intermediárias e final do Programa | 137000 | SQC | ex post | 59 | 41 | 2010-10-01 | 2013-01-01 | EP | SECTI
15 | Execução do Projeto Estruturante Turismo | 434464.45 | Convênio | Ex ante | 70 | 30 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | P | SECTI
16 | Execução do Projeto Estruturante Fruticultura | 434464.45 | Convênio | Ex ante | 70 | 30 | 2011-10-01 | 2011-12-02 | P | SECTI
17 | Execução do Projeto Estruturante Derivados de Cana-de-açúcar | 751378 | Convênio | Ex ante | 70 | 30 | 2011-10-01 | 2011-12-03 | P | SECTI
18 | Execução do Projeto Estruturante Caprinovinocultura | 434464.45 | Convênio | Ex ante | 70 | 30 | 2011-10-01 | 2011-12-04 | P | SECTI
19 | Execução do Projeto Estruturante Rochas Ornamentais | 434464.45 | Convênio | Ex ante | 70 | 30 | 2011-10-01 | 2011-12-04 | P | SECTI
20 | Execução do Projeto Estruturante Sisal | 218232.22 | Convênio | Ex ante | 70 | 30 | 2011-10-01 | 2011-12-04 | P | SECTI
APL CONFECÇÕES
REDE COCO DOCE PRAIA & RESORT
21 | Yacht Summer Fashion 2010 | 8571.42 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | E | SECTI
REDE DESIGN BAHIA
22 | Consultoria de gestão social (Oficinas) | 4114.2857 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | E | SECTI
23 | Serviço em design, webdesign e produção gráfica específicos para a área de moda | 26285.71 | CP | Ex ante | 80 | 20 | 2010-09-01 | 2010-12-01 | A | SECTI
24 | Serviço de modelagem, corte e costura específicos na área de moda | 26800 | CP | Ex ante | 80 | 20 | 2010-09-01 | 2010-12-01 | A | SECTI
25 | Produção de catálogo para Coleção Verão 2010 | 13142.8571 | CP | Ex ante | 80 | 20 | 2010-09-01 | 2010-12-01 | A | SECTI
26 | Produção fotográfica para Coleção Alto Verão | 15371.4286 | CP | Ex ante | 80 | 20 | 2010-09-01 | 2012-12-01 | A | SECTI
27 | Consultoria econômico-financeira | 6857.14 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | EE | SECTI
APL FRUTICULTURA
REDE CAJ 1
28 | Certificações de conformidade auditorias (Tesco) | 22710.26 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2009-11-10 | 2010-12-01 | E | SECTI
29 | Certificações de conformidade Auditorias Ranch Audit By Primulslabs | 28799.83 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2009-11-10 | 2010-12-01 | E | SECTI
30 | Certificações de conformidade Auditorias TESCO NURTURE, GMP/HACCP – Packinghouse, Ranch Audit | 55714.29 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2009-08-24 | Dez/10 | E | SECTI
31 | Pré-auditoria, auditoria e certificação com manutenção Tesco e USAGAP | 22710.85 | CP | Ex ante | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | EP | SECTI
32 | Pré-auditoria, auditoria e manutenção GMP-HACCP | 22710.85 | CP | Ex ante | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | EP | SECTI
33 | Pré-auditoria, auditoria com manutenção GLOBALGAP e GRASP | 27956.57 | CP | Ex ante | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | EP | SECTI
34 | Pré-auditoria, auditoria e certificação com manutenção do ETI-ETHICAL Trade Initiative | 28800 | CP | Ex ante | 90 | 10 | 2012-01-01 | 2012-03-01 | P | SECTI
REDE CAJ 2
35 | Certificação de conformidade–Auditorias Tesco Nature´s Choice (TNC) | 10057.14 | CD | Ex ante | 90 | 10 | 2010-01-01 | 2011-03-01 | E | SECTI
36 | Certificação de conformidade – Auditorias USA Ranch Audit By PrimusLabs.com | 10057.14 | CD | Ex ante | 90 | 10 | 2010-01-01 | 2011-03-01 | E | SECTI
REDE CAJ 3
37 | Certificações de conformidade – Auditorias Ranch Audit By Primuslabs - USAGAP | 13828.57 | CP | Ex ante | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2012-02-01 | EP | SECTI
38 | Certificações de conformidade – Auditorias - TESCO NURTURE | 2514.28 | CP | Ex ante | 90 | 10 | 2011-08-01 | 2012-12-01 | EP | SECTI
39 | Manutenção da certificação – GLOBALGAP | 15085.71 | CP | Ex ante | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2012-05-01 | EP | SECTI
REDE COOPERCUC
40 | Manutenção da certificação orgânica de áreas extrativistas e produção vegetal | 5600 |  | Ex ante | 90 | 10 | 2010-11-01 | 2010-12-01 | E | SECTI
REDE OURO VERDE
41 | Consultoria para otimizar o processo da videira | 94285.71 | SQC | Ex ante | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2012-12-01 | A | SECTI
REDE SPECIAL
42 | Auditorias para certificações Tesco/GMP/USA | 30171.42 |  | Ex ante | 90 | 10 | 2010-01-01 | 2011-03-01 | E | SECTI
APL ROCHAS ORNAMENTAIS
REDE COMPLEXO DE MARMORARIAS DA BAHIA
43 | Missão a Cachoeiro Stone Fair (ES) | 4356.75 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-08-01 | 2010-08-01 | E | SECTI
APL SISAL
REDE APAEB
44 | Consultoria para estudo de viabilidade técnico-econômica do uso do resíduo do sisal | 27600 | CI | Ex ante | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | EP | SECTI
17. AQUISIÇÕES REALIZADAS PELA UGC/SEBRAE
1 | Consultoria para elaboração e implantação de sistema centralizado de gerenciamento da produção e implantação de banco de dados | 10091.4286 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-09-01 | 2011-11-30 | EE | UGC/SEBRAE
2 | Consultoria para implantação e implementação de modelo de gestão para associações e propriedades rurais | 19171.4286 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-09-01 | 2011-11-30 | EE | UGC/SEBRAE
3 | Consultoria para realizar diagnóstico das unidades produtivas vinculadas à rede | 21497.1429 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-09-01 | 2011-11-30 | EE | UGC/SEBRAE
4 | Curso de gerenciamento para os empresários/produtores vinculados à rede | 35290.2857 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-09-01 | 2011-11-30 | EE | UGC/SEBRAE
5 | Curso para formação tecnólogica de multiplicadores locais | 66414.8571 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-09-01 | 2011-11-30 | EE | UGC/SEBRAE
6 | Consultoria em Gestão de Negócios | 34480.2114 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | P | UGC/SEBRAE
7 | Contratação de consultoria para elaboração do Plano de Marketing | 51428.5714 | CP | Ex post | 70 | 30 | 2012-01-01 | 2012-06-01 | P | UGC/SEBRAE
8 | Contratação de consultoria para elaboração do Planejamento estratégico | 68571.4286 | CP | Ex post | 70 | 30 | 2012-01-01 | 2012-06-01 | P | UGC/SEBRAE
9 | Contratação de consultoria para elaboração do Plano de Marketing | 51428.5714 | CP | Ex post | 70 | 30 | 2012-01-01 | 2012-06-01 | P | UGC/SEBRAE
10 | Consultoria em gestão financeira das empresas da Rede | 73270.4571 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-11-01 | 2011-12-01 | P | UGC/SEBRAE
11 | Consultoria individual em custos de Produção | 6321.3657 | CI | Ex post | 80 | 20 | 2011-11-01 | 2011-12-01 | P | UGC/SEBRAE
12 | Capacitação em gestão de Marketing e vendas | 2586.0114 | CI | Ex post | 80 | 20 | 2011-11-01 | 2011-12-01 | P | UGC/SEBRAE
APL CAPRINOVINOCULTURA
REDE EMPRESARIAL DE RESTAURANTES (EXCELÊNCIA CULINÁRIA)
13 | Capacitação em culinária caprina e ovina de excelência | 13577.14 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2012-01-01 | E | UGC/SEBRAE
14 | Consultoria em capacitação gerencial e elaboração de Plano de Negocios | 18668.57 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-07-01 | 2012-07-01 | E | UGC/SEBRAE
15 | Consultoria para implantar o Programa de Alimento Seguro nos Estabelecimentos da Rede RECEC | 13578.14 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2012-01-01 | EP | UGC/SEBRAE
16 | Elaboração do projeto de viabilidade do Centro de Excelência | 0 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2012-01-01 | P | UGC/SEBRAE
17 | Elaboração do plano de identidade visual para os estabelecimentos | 6788.5714 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2011-10-01 | P | UGC/SEBRAE
18 | Festival de Gastronomia Culinária, Cultura e Arte da Caprinovinocultura de Juazeiro | 23760 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-07-01 | 2012-07-31 | P | UGC/SEBRAE
REDE EMPRESARIAL DOS FRIGORÍFICOS
19 | Consultoria para elaboração do plano de comunicação | 31680 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2012-03-01 | EP | UGC/SEBRAE
20 | Consultoria jurídica e tributária | 6685.71 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2012-01-01 | EP | UGC/SEBRAE
21 | Consultoria para implantação do Marketing Boureau | 6685.71 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2012-01-01 | P | UGC/SEBRAE
REDE FAZENDA ICÓ
22 | Missão técnica à Nova Zelândia | 21600 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-05-01 | 2011-05-01 | E | UGC/SEBRAE
23 | Consultoria para aperfeiçoar o processo produtivo e gerencial da caprinocultura e ovinocultura de corte | 102997.71 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2012-10-01 | P | UGC/SEBRAE
REDE GENÉTICA
24 | 25ª EXPOBONFIM | 9189.25 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2010-07-01 | 2010-07-01 | E | UGC/SEBRAE
25 | 26ª Exposição Agropecuária Senhor do Bonfim - EXPOBONFIM | 10285.71 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-07-01 | 2011-07-01 | E | UGC/SEBRAE
26 | Serviços para a 33º EXPOINTER (ESTEIO - RS) | 8775.82 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2010-08-01 | 2010-09-01 | E | UGC/SEBRAE
27 | Missão técnica internacional à Nova Zelândia | 21600 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-05-01 | 2011-05-01 | E | UGC/SEBRAE
28 | Missão técnica e empresarial à Espanha | 19129.3714 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-08-01 | 2011-11-01 | E | UGC/SEBRAE
29 | Consultoria gerencial e técnica | 35403.42 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | P | UGC/SEBRAE
30 | Missão técnica à rede de genética de Bonfim - EMBRAPA Caprinos de Petrolina - PE | 1968.1714 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2011-10-01 | P | UGC/SEBRAE
REDE PROCAPRI
31 | Sistema de gerenciamento centralizado da rede para acompanhar as ações da rede e dos produtores em 07 Núcleos Municipais | 12024 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-02-01 | 2011-12-01 | E | UGC/SEBRAE
32 | Curso de formação dos produtores para o gerenciamento, dos núcleos produtivos locais e seus empreendimentos rurais | 43229.71 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-02-01 | 2011-12-01 | E | UGC/SEBRAE
33 | Formação tecnológica de produtores e técnicos nas ações de manejo reprodutivo, manejo alimentar, manejo sanitário e gestão da exploração produtiva | 38314.28 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-02-01 | 2011-12-01 | E | UGC/SEBRAE
34 | Consultoria Organizacional da Governança da Rede | 20571.4286 | CI | Ex post | 90 | 10 | 2010-10-01 | 2011-03-01 | P | UGC/SEBRAE
REDE RACCOTI
35 | Missão técnica à RIOCON - Fazendas Reunidas Rio de Contas Ltda. | 9189.25 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | E | UGC/SEBRAE
36 | Missão técnica internacional à Nova Zelândia. | 21600 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-05-01 | 2011-05-01 | E | UGC/SEBRAE
37 | Consultoria para implantação e implementação de modelo de gestão para associação e propriedades rurais | 19542.8571 | CI | Ex post | 90 | 10 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | A | UGC/SEBRAE
38 | Missões técnicas I (Cabaceiras e Campina Grande - PB) | 14285.71 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2011-10-31 | P | UGC/SEBRAE
39 | Consultoria de diagnóstico das propriedade | 23885.7143 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2011-10-31 | P | UGC/SEBRAE
40 | Consultoria para formação da governança | 3068.5714 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2011-10-31 | P | UGC/SEBRAE
APL CONFECÇÕES
REDE BAHIA DE MODA
41 | Projeto Milano 2011 | 11764.57 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-02-01 | 2011-02-01 | E | UGC/SEBRAE
42 | Missões: SENAC Moda e Informação – RJ e Evento Comportamento do Consumidor – RJ | 5373.7143 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | E | UGC/SEBRAE
43 | Consultoria financeira 420 horas | 16800 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-09-01 | 2011-12-01 | P | UGC/SEBRAE
44 | Consultoria de marketing - 420 h | 16800 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | P | UGC/SEBRAE
45 | Treinamento em Excell | 1142.85 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | P | UGC/SEBRAE
46 | Treinamento em Corel Draw aplicado à moda | 1143.85 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | P | UGC/SEBRAE
47 | Projeto Milano 2012 | 6857.14 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2012-02-01 | 2012-02-01 | P | UGC/SEBRAE
48 | Feira Miami SWIM SHOW | 18285.71 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | P | UGC/SEBRAE
49 | Missões comerciais – RJ e SP | 3657.1429 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2012-01-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
REDE BRASIL DE UNIFORMES
50 | Consultoria para criação da marca e identidade visual | 1994.22 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2009-11-01 | 2010-04-01 | E | UGC/SEBRAE
51 | FEIMACO – SP (missão comercial) | 2108 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2009-03-01 | 2009-03-01 | E | UGC/SEBRAE
52 | FEIMACO – SP (missão comercial) | 1457.96 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-03-01 | 2011-03-01 | E | UGC/SEBRAE
53 | Participação na Feira Work Wear em Dusseldorf (Alemanha) | 2432.4 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2009-12-01 | 2009-12-01 | E | UGC/SEBRAE
54 | Participação na FEBRATEX/Blumenau | 1367.47 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-09-01 | 2010-09-01 | E | UGC/SEBRAE
55 | Participação na FISP/SP | 1066.99 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | E | UGC/SEBRAE
56 | Missão comercial 1 (1º edital) | 4320 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2009-10-01 | 2009-10-01 | E | UGC/SEBRAE
57 | Rodada de negócios 1 (1º edital) | 4320 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2009-05-01 | 2009-05-01 | E | UGC/SEBRAE
58 | Consultoria em planejamento estratégico | 14240 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-09-01 | 2011-12-01 | P | UGC/SEBRAE
59 | Consultoria em marketing e vendas | 8640 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-09-01 | 2011-12-01 | P | UGC/SEBRAE
60 | Consultoria de qualidade para certificação ISO | 16560 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-09-01 | 2011-12-01 | P | UGC/SEBRAE
61 | Consultoria em planejamento tributário | 8640 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | P | UGC/SEBRAE
62 | Missões comerciais China | 12838.5714 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | P | UGC/SEBRAE
REDE COCO DOCE PRAIA & RESORT
63 | Consultoria para implantação de loja virtual | 5485.71 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-01-01 | 2011-01-01 | E | UGC/SEBRAE
64 | Consultoria em TI | 11428.57 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-07-01 | 2011-07-01 | E | UGC/SEBRAE
65 | Fashion Rio Business (Stand) | 6285.71 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | E | UGC/SEBRAE
66 | Feira em São Paulo - Sign e Serigrafia 2010 | 857.14 | CP | Ex post | 80 | 20 | Jul-10 | 2010-07-01 | E | UGC/SEBRAE
67 | Treinamento em gestão administrativa e gestão financeira | 365.71 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-02-01 | 2011-02-01 | E | UGC/SEBRAE
68 | Treinamento em desenvolvimento de lideranças (funcionários) | 457.1429 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-08-01 | 2011-08-01 | E | UGC/SEBRAE
69 | Treinamento de vendedores (atendimento) - funcionários | 914.28 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | E | UGC/SEBRAE
70 | Mode City – França (stand) | 8571.42 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-09-01 | 2010-09-01 | E | UGC/SEBRAE
71 | Feira de Serigrafia e Sign 2011 SP | 857.1429 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-07-01 | 2011-07-01 | E | UGC/SEBRAE
72 | Feira Tecnotêxtil 2010 – SP | 1142.8571 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-08-01 | 2010-08-01 | E | UGC/SEBRAE
73 | Feira Francal SP | 1714.2857 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-07-01 | 2011-07-01 | E | UGC/SEBRAE
74 | Rio a Porter 2010 | 5673.02 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | E | UGC/SEBRAE
75 | Sessão de fotos da Coleção Verão 2010 | 8800 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | E | UGC/SEBRAE
76 | Curso Estilo do Instituto Marangoni – Londres | 7314.2857 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | E | UGC/SEBRAE
77 | SIMM – Madri | 10868.5714 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-08-01 | 2011-08-01 | EP | UGC/SEBRAE
78 | MBA em Gestão de Negócios | 13714.2857 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
79 | Consultoria para implantação de projeto de franquia | 5485.7143 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-02-01 | P | UGC/SEBRAE
80 | Projeto Milano | 11428.5714 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2012-02-01 | 2012-02-01 | P | UGC/SEBRAE
81 | MBA em Design de Moda | 4571.4286 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
82 | Curso Empreendedorismo Social (associação) | 914.2857 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
83 | Curso de confecção de bijuterias (associação) | 3200 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
84 | Curso costumização de bolsas em tecido e palha (associação) | 3200 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
85 | Curso costumização em sandálias (associação) | 3200 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
86 | Curso costumização de chapéus (associação) | 3200 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
87 | Feira em Como – Itália – Tendências de estampas | 1828.5714 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | P | UGC/SEBRAE
88 | Feira Tecnotêxtil 2012 – SP | 1142.8571 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | P | UGC/SEBRAE
89 | Feira em Santa Catarina – Blumenau 2010 | 914.2857 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-09-01 | 2010-09-01 | P | UGC/SEBRAE
90 | Feira em Santa Catarina – Blumenau 2012 | 914.2857 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2012-09-01 | 2012-09-01 | P | UGC/SEBRAE
91 | Sessão de fotos da Coleção Verão 2012 | 8800 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | P | UGC/SEBRAE
92 | Ações de apoio mercadológico (fotos, catálogos, folders, nabbers, panfletos, otudoor, site, revistas) | 32000 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
REDE COMPOSÊ
93 | Missão técnica Fashion Trip – Paris / Milão | 16457.14 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-02-01 | 2011-02-01 | A | UGC/SEBRAE
94 | Projeto Milano (1º Edital) | 23529.14 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2009-09-01 | 2009-09-01 | A | UGC/SEBRAE
95 | FIT 0/16 -2009 (1º Edital) | 5200 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2009-07-01 | 2009-07-01 | A | UGC/SEBRAE
96 | Consultoria em gestão de pessoas e relacionamento pessoal | 3771.4286 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
97 | Consultoria em gestão de estoques | 3771.4286 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
98 | Consultoria em gestão de marketing e vendas | 1885.7143 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
99 | Capacitação em técnicas de vendas | 1885.7143 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
100 | FIT 0/16 - 2010/2011 | 9142.8571 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-05-01 | 2011-05-01 | P | UGC/SEBRAE
REDE CRESCER
101 | Consultoria em gestão empresarial - 1ª fase | 27657.1429 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-11-01 | 2010-11-01 | E | UGC/SEBRAE
102 | Consultoria em gestão empresarial integrada - 120 horas | 1885.7143 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-08-01 | 2011-10-01 | P | UGC/SEBRAE
103 | Consultoria em gestão de marketing e vendas - 120 horas | 3771.4286 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-08-01 | 2011-10-01 | P | UGC/SEBRAE
104 | Consultoria em gestão de estoque - 60 horas | 1885.7143 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-08-01 | 2011-10-01 | P | UGC/SEBRAE
REDE DESIGN BAHIA
105 | Consultoria em relacionamento interpessoal (1º Edital) | 973.14 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2009-07-01 | 2009-08-01 | E | UGC/SEBRAE
106 | Curso de design gráfico com foco em estamparia | 468.5714 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-09-01 | 2010-09-01 | E | UGC/SEBRAE
107 | Cooperativismo | 502.8571 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-11-01 | 2010-11-01 | E | UGC/SEBRAE
108 | Oficinas desenvolvimento do produto Morro da Sereia (infraestrutura) | 4571.4286 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-09-01 | 2010-09-01 | E | UGC/SEBRAE
109 | Showroom no RJ – Inverno 2011 | 6747.42 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-07-01 | 2011-07-01 | E | UGC/SEBRAE
110 | Técnicas artesanais de mosaico (infraestrutura) | 1005.7143 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-09-01 | 2012-03-30 | A | UGC/SEBRAE
111 | Evento para melhoramento urbano – Morro da Sereia – Bel Borba | 3200 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | A | UGC/SEBRAE
112 | Modelagem em confecção e mostruário Alto Verão e Inverno | 10971.4286 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | A | UGC/SEBRAE
113 | Consultoria de marketing para apresentação das coleções | 1371.42 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-09-01 | 2011-12-01 | P | UGC/SEBRAE
114 | Produção de catálogo para moda e acessórios | 1782.8571 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
115 | Criação e manufatura de móveis e utilitários (infraestrutura) | 0 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
116 | Evento de lançamento da coleção | 4571.4286 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
117 | Produção de catálogo decoração | 2285.7143 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
118 | Assessoria de impressa no RJ e SP | 1782.8571 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2012-04-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
119 | Produção de catálogo para a Coleção Inverno | 2285.7143 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
120 | Showroom no RJ – Alto Verão 2012 | 6747.4286 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
121 | Missões comerciais a clientes e participação em feiras | 4514.2857 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
122 | Produção de catálogo para Coleção Verão 2013 | 13142.8571 | CP | Ex ante | 80 | 20 | 2012-03-01 | 2012-09-01 | P | UGC/SEBRAE
REDE ECOSTURA
123 | Missão a Itália – Projeto Milano | 36285.71 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-02-01 | 2011-02-01 | E | UGC/SEBRAE
124 | Missão comercial – RJ | 7691.4286 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-07-01 | 2010-07-01 | E | UGC/SEBRAE
125 | Missão comercial – SP 2011 | 3845.7143 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-03-01 | 2011-06-01 | E | UGC/SEBRAE
126 | Participação em eventos de acesso a mercados | 12791.7143 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-03-01 | 2011-07-01 | E | UGC/SEBRAE
127 | Consultoria em gestão financeira | 17405.7143 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2012-03-01 | 2012-09-01 | P | UGC/SEBRAE
128 | Consultoria de produção têxtil | 7428.57 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | P | UGC/SEBRAE
129 | Missão comercial – SP 2012 | 3845.7143 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
130 | Participação em eventos de acesso a mercados | 12791.7143 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2012-03-01 | 2012-07-01 | P | UGC/SEBRAE
REDE GOYA LOPES
131 | Consultoria de análise de mercado para moda resort, hospitalidade e mercado de cama, mesa e banho | 13150.9314 | SQC | Ex post | 80 | 20 | 2009-09-22 | 2010-02-28 | E | UGC/SEBRAE
132 | Consultoria em relacionamento interpessoal (1º Edital) | 1307.42 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2009-02-01 | 2009-03-01 | E | UGC/SEBRAE
133 | Acesso FEIMACO (1º Edital) | 1426.44 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2009-03-01 | 2009-03-01 | E | UGC/SEBRAE
134 | FIT 0/16 - Verão 2011 | 3087.62 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | E | UGC/SEBRAE
135 | Serigrafia SIGN 2010 | 3087.43 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-07-01 | 2010-07-01 | E | UGC/SEBRAE
136 | FEBRATEX – Feira Brasileira para Indústria Têxtil - Blumenau 2008 | 8271.71 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2008-08-01 | 2008-08-01 | E | UGC/SEBRAE
137 | Consultoria financeira | 16000 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2012-03-01 | 2012-12-01 | P | UGC/SEBRAE
138 | Consultoria financeira - SEBRAE MAIS | 13076.5714 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2012-10-01 | 2012-12-01 | P | UGC/SEBRAE
139 | Treinamento em comunicação e feedback | 1250.2857 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2012-03-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
140 | Coaching de liderança/executivo | 4000 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2012-03-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
141 | Treinamento em atendimento ao cliente | 1231.4286 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2012-03-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
142 | Treinamento em técnicas de vendas internas e externas | 1170.2857 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2012-03-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
143 | Treinamento em Excell Avançado | 4394.2857 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | P | UGC/SEBRAE
144 | Serigrafia SIGN 2012 | 3087.4286 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2012-07-01 | 2012-07-01 | P | UGC/SEBRAE
145 | FEBRATEX – Feira Brasileira para Indústria Têxtil - Blumenau 2012 | 8271.7143 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
REDE LIBERTY BAHIA
146 | Missão Paris – Projeto Milano 2010 | 13773.71 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-02-01 | 2010-02-01 | E | UGC/SEBRAE
147 | Missão Paris – Projeto Milano 2011 | 18573.71 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-02-01 | 2011-02-01 | E | UGC/SEBRAE
148 | Consultoria em central de negócios | 6234.2857 | CI | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-03-01 | P | UGC/SEBRAE
149 | Consultoria para estruturação do escritório comercial da Rede | 4714.2857 | CI | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-03-01 | P | UGC/SEBRAE
150 | Consultoria em gestão | 11611.4286 | CI | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-03-01 | P | UGC/SEBRAE
151 | Consultoria em marketing | 26400 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-06-01 | 2010-10-01 | P | UGC/SEBRAE
152 | Consultoria para implantação modelo de gestão 1ª etapa | 1885.7143 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
153 | Consultoria para implantação modelo de gestão 2ª etapa | 3771.4286 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
154 | Consultoria para implantação modelo de gestão - 3ª etapa | 628.5714 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
155 | Consultoria em central de negócios | 4987.4286 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
156 | Consultoria para estruturação do escritório comercial da rede | 3771.4286 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
157 | Consultoria em gestão | 9428.5714 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
158 | Consultoria em planejamento para rede - 1ª etapa | 3771.4286 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
159 | Consultoria em planejamento para rede 2ª etapa | 3771.4286 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
160 | Consultoria em planejamento para rede 3ª etapa | 1885.7143 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
161 | Prospecção sobre mercado de atuação | 6285.7143 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
162 | Capacitação de equipes de vendas | 1901.7143 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
163 | Material de suporte a vendas (2010-2013) | 3428.5714 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
164 | Missão FENIT e RJ Fashion Week | 5394.2857 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | P | UGC/SEBRAE
165 | Material promocional (2010-2013) | 3428.5714 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
REDE MÁRCIA GANEM
166 | Participação de Feira de Moda – Espanha (1º Edital) | 2870.88 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2009-07-01 | 2009-07-01 | E | UGC/SEBRAE
167 | Participação de Feira de Moda – Londres (1º Edital) | 3654.45 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2009-10-01 | 2009-10-01 | E | UGC/SEBRAE
168 | Participação de Feira de Moda – Paris (1º Edital) | 1362.55 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2009-10-01 | 2009-10-01 | E | UGC/SEBRAE
169 | Participação de Feira de Moda – EUA (1º Edital) | 1462.77 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2009-07-01 | 2009-07-01 | E | UGC/SEBRAE
170 | Participação Fashion Rio (1º Edital) | 2352.61 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2009-03-01 | 2009-03-01 | E | UGC/SEBRAE
171 | SIMM, Prèt-a-Porter e PURE Inverno (1º Edital) | 2027.42 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2009-01-01 | 2009-01-01 | E | UGC/SEBRAE
172 | SIMM, Prét-a-Porter e PURE Verão (1º Edital) | 4696.61 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2009-07-01 | 2009-07-01 | E | UGC/SEBRAE
173 | SIMM, Prèt-a-Porter, PURE e show room em NY | 5505.05 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-01-01 | 2010-01-01 | E | UGC/SEBRAE
174 | Show room no Brasil Fashion NOW/Dubai (1º Edital) | 4539.33 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2009-11-01 | 2009-11-01 | E | UGC/SEBRAE
175 | Missão empresarial para busca de novos canais de distribuição localizados nas principais capitais do Nordeste e maiores municípios do Estado da Bahia e outros estados Brasileiros | 17142.86 | PE | Ex post | 80 | 20 | 2009-01-05 | 2010-06-21 | E | UGC/SEBRAE
176 | Consultoria de marketing nacional - abertura de mercado | 4285.71 | CI | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | P | UGC/SEBRAE
177 | Consultoria de distribuição do produto no mercado nacional | 16114.28 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | P | UGC/SEBRAE
178 | Consultoria de gestão (1º edital) | 15428.5714 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | P | UGC/SEBRAE
179 | Consultoria de marketing internacional (Paris, Madri e EUA) (1º edital) | 11428.5714 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | P | UGC/SEBRAE
REDE PORTA AVIÃO
180 | Curso Empretec | 1600 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-10-01 | 2010-11-01 | E | UGC/SEBRAE
181 | Desenvolvimento de equipes | 240 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | E | UGC/SEBRAE
182 | Gestão de estoque | 240 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-03-01 | 2011-03-01 | E | UGC/SEBRAE
183 | FE 3 – Feira de Serigrafia – julho 2010 – SP | 960 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-07-01 | 2010-07-01 | E | UGC/SEBRAE
184 | Formação Coaching (Consultoria) | 2400 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-05-01 | 2011-06-01 | P | UGC/SEBRAE
185 | Desenho estilizado de moda | 297.1429 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
186 | Programação neurolinguística (turma fechada) | 2285.7143 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-12-01 | 2012-01-01 | P | UGC/SEBRAE
187 | Planejamento e desenvolvimento de coleção de moda | 240 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
188 | Estratégias empresariais – planejamento estratégico | 274.2857 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
189 | Gestão empresarial (PORTA AVIÃO) | 3271.86 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
190 | Gestão empresarial (SONHOS BORDADOS) | 3271.86 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
191 | Stand modelo Oca | 937.1429 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | P | UGC/SEBRAE
192 | Roof | 662.8571 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-12-02 | P | UGC/SEBRAE
193 | Kits mochila promocional | 329.1429 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-12-03 | P | UGC/SEBRAE
194 | Desfiles de moda | 5485.7143 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-12-04 | P | UGC/SEBRAE
195 | Camisa caminhadas (kit promocional) | 1097.1429 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-12-05 | P | UGC/SEBRAE
196 | Sacolas de praia (kit promocional) | 2742.8571 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-12-06 | P | UGC/SEBRAE
197 | Bonés caminhadas (kit promocional) | 960 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-12-07 | P | UGC/SEBRAE
198 | Toalhas de praia (kit promocional) | 2331.4286 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-12-08 | P | UGC/SEBRAE
199 | Concursos de moda em faculdades – incluir coleção | 2797.7143 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-12-09 | P | UGC/SEBRAE
200 | FE 2 – FEBRATEX - agosto 2012 – Florianópolis | 1526.8571 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | P | UGC/SEBRAE
201 | FE 3 – Feira de Serigrafia – julho 2012 – SP | 960 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2012-07-01 | 2012-07-01 | P | UGC/SEBRAE
202 | FE 4 – FENIT – Anhembi – junho 2012 – SP | 960 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | P | UGC/SEBRAE
203 | FE 5 – Fashion Rio – junho 2012 | 0 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | P | UGC/SEBRAE
204 | FENIN – Primavera Verão 2012 – junho 2012 – Gramado | 1193.14 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
205 | FENIN Outono/Inverno 2012 – Gramado | 1193.14 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
206 | Campanhas outdoor em Lauro de Freitas | 571.4286 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
207 | Inserções Revista Muito – Jornal A Tarde | 5485.7143 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
208 | Ações na praia | 3428.5714 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
REDE UNIC
209 | Participação no SENAC Moda e Informação (1º Edital) | 4746.68 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2009-04-01 | 2009-04-01 | E | UGC/SEBRAE
210 | Participação no SENAC Moda e Informação (1º Edital) | 2898.83 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2009-09-01 | 2009-09-01 | E | UGC/SEBRAE
211 | Gestão de marketing estratégico | 6285.7143 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
212 | Gestão de estoques | 2514.2857 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
213 | Workshop em relações interpessoais | 285.7143 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
APL DERIVADOS DE CANA
REDE ABAÍRA
214 | Feira - Brasil Cachaça - expositor/stand | 7488.01 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2010-04-01 | 2010-04-01 | E | UGC/SEBRAE
215 | Feira - Expo Cachaça - expositor | 9586.28 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2010-05-01 | 2010-05-01 | E | UGC/SEBRAE
216 | Consultoria Qualidade Total Rural | 1810.28 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-05-01 | 2012-05-01 | P | UGC/SEBRAE
217 | Consultoria em organização e qualidade | 1810.28 |  |  | 90 | 10 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | P | UGC/SEBRAE
218 | Consultoria programação e controle da produção | 1810.28 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-05-01 | 2012-05-01 | P | UGC/SEBRAE
219 | Consultoria em organização e produtividade | 1810.28 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | P | UGC/SEBRAE
220 | Liderança pessoal e de equipes | 447.42 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-05-01 | 2012-05-01 | P | UGC/SEBRAE
221 | Gestão da qualidade: parcerias eficazes | 447.42 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-05-01 | 2012-05-02 | P | UGC/SEBRAE
222 | Organização e produtividade | 781.71 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-05-01 | 2012-05-03 | P | UGC/SEBRAE
223 | Organização e qualidade | 782.71 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | P | UGC/SEBRAE
224 | Qualidade total rural | 782.71 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-07-01 | 2012-07-01 | P | UGC/SEBRAE
225 | KIT para eventos - garrafão; roof; stand móvel; balcão; portal; mochila para garrafa; painel curvo; camisas; bonés; folhetos | 10452.17 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-04-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
226 | Divulgação - Revista ABASE | 6171.42 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | P | UGC/SEBRAE
227 | Divulgação - anúncio em catálogo telefônico | 4277.82 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | P | UGC/SEBRAE
228 | Participação na Feira ABASE - negociador | 1450.28 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2011-10-01 | P | UGC/SEBRAE
229 | Participação na Feira - APAS - expositor/stand | 11453.14 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | P | UGC/SEBRAE
REDE CAMINHOS DO LITORAL
230 | Brasil Cachaça – São Paulo | 2880 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2011-10-01 | E | UGC/SEBRAE
231 | Barzone / Alemanha | 4371.42 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2010-05-01 | 2010-05-01 | E | UGC/SEBRAE
232 | Consultoria para abertura de novos mercados (supermercados) | 2571.42 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | P | UGC/SEBRAE
233 | Consultoria em comunicação e marketing | 6685.71 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | P | UGC/SEBRAE
234 | Consultoria para concepção de material da confraria da cachaça | 2857.14 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | P | UGC/SEBRAE
235 | Empretec para integrantes da rede | 571.42 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | P | UGC/SEBRAE
236 | Como vender mais e melhor | 925.71 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | P | UGC/SEBRAE
237 | Capacitação para Confraria da Cachaça | 5886 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | P | UGC/SEBRAE
238 | Capacitação para Confraria da Cachaça (multiplicação ) | 4628.57 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | P | UGC/SEBRAE
239 | Expo Dose Dupla - São Paulo | 6685.71 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-09-01 | 2012-09-01 | P | UGC/SEBRAE
240 | Filme DVD | 4571.42 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | P | UGC/SEBRAE
241 | 17ª Expo Bebidas & Serviços - Associação de Distribuidores de Bebida (SP) | 7714.28 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | P | UGC/SEBRAE
242 | Produção de materiais para a Confraria da Cachaça (camisa, boné, folders, canetas, caneca, copo de cachaça, mexedor de drinks, aventais, carta de cachaça e sacolas) banners, chaveiro, cortador de unhas, copo para caipirinha) | 32042.85 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | P | UGC/SEBRAE
REDE CIRCUITO DE OURO
243 | Visita técnica ao Vale Verde em Betim - MG | 3200 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2010-11-01 | 2010-11-01 | E | UGC/SEBRAE
244 | Oficina para realização de 5S | 481.37 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-01-01 | 2011-03-01 | E | UGC/SEBRAE
245 | Feira Barzone (Alemanha) | 45587.42 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | E | UGC/SEBRAE
246 | Participação na Brasil Cachaça em São Paulo | 3210.17 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | P | UGC/SEBRAE
247 | Participação na Expo Cachaça em Belo Horizonte | 2828.57 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-11-01 | 2012-11-01 | P | UGC/SEBRAE
248 | 4ª FEICA RIO | 4084.57 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-12-01 | 2012-12-01 | P | UGC/SEBRAE
249 | Encontro da ASSERJ / RJ | 5843.82 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-11-01 | 2012-11-01 | P | UGC/SEBRAE
250 | Encontro da ASBRA / BSB | 5802.68 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | P | UGC/SEBRAE
251 | Encontro da APAS / SP | 6633.61 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-09-01 | 2012-09-01 | P | UGC/SEBRAE
252 | Encontro da ABASE / SSA | 4013.02 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-07-01 | 2012-07-01 | P | UGC/SEBRAE
253 | Adquirir kit para eventos/feiras | 4624 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | P | UGC/SEBRAE
254 | Adquirir kit promocional | 2108.57 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | P | UGC/SEBRAE
255 | Contratar designer para desenvolver embalagens artesanais | 1028.57 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | P | UGC/SEBRAE
256 | Curso Juntos Somos Mais Fortes/Agronegócios | 728.22 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-02-01 | 2012-02-01 | P | UGC/SEBRAE
257 | Workshop para apresentação e definição de sistema gerencial informatizado | 710.22 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-05-01 | 2012-05-01 | P | UGC/SEBRAE
258 | Curso de formacao de preços de venda | 723.08 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | P | UGC/SEBRAE
REDE LUZ DE PRATA
259 | Visita técnica ao Vale Verde e Araxá | 3265.71 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2010-12-01 | 2011-01-01 | E | UGC/SEBRAE
260 | Brasil Cachaça – São Paulo | 3210.17 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2010-04-01 | 2010-04-01 | A | UGC/SEBRAE
261 | Juntos Somos Mais Fortes - versão Agronegócios | 357.94 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-05-01 | 2012-05-01 | P | UGC/SEBRAE
262 | Workshop Sistema Gerencial Informatizado | 298.28 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | P | UGC/SEBRAE
263 | Curso de formação de preços de venda | 476.22 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | P | UGC/SEBRAE
264 | Oficina para realização de 5S (De Olho na Qualidade) | 357.94 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-07-01 | 2012-07-01 | P | UGC/SEBRAE
265 | Aprendendo a Empreender / EAD | 0 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | P | UGC/SEBRAE
266 | Como Vender Mais e Melhor / EAD | 0 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | P | UGC/SEBRAE
267 | Análise de Planejamento Financeiro / EAD | 0 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | P | UGC/SEBRAE
268 | Iniciando um Pequeno Negócio / EAD | 0 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | P | UGC/SEBRAE
269 | Registro das marcas | 17846.74 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | P | UGC/SEBRAE
270 | Associativismo e Empreendedorismo / EAD | 0 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | P | UGC/SEBRAE
271 | ABASE – Associação Baiana de Supermercados | 4012.8 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | P | UGC/SEBRAE
272 | APAS – Associação Paulista de Supermercados | 6644.68 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2011-10-01 | P | UGC/SEBRAE
273 | ASSERJ – Associação de Supermercados do Rio de Janeiro | 5843.93 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | P | UGC/SEBRAE
274 | ASBRA – Associação de Supermercados de Brasília | 5802.78 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | P | UGC/SEBRAE
REDE VALE DO GAVIÃO - CACHAÇA
275 | Desenvolvimento da marca | 38571.42 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-08-01 | 2011-12-01 | EP | UGC/SEBRAE
276 | Consultoria em desenvolvimento do produto | 38571.42 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-08-01 | 2011-12-01 | EP | UGC/SEBRAE
277 | Consultoria em gestão empresarial | 5554.28 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | P | UGC/SEBRAE
278 | Consultoria em Programa de Alavancagem Tecnológica (PAT) | 9555.42 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-07-01 | 2012-07-01 | P | UGC/SEBRAE
279 | Gestão empresarial - EAD | 5554.28 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-02-01 | 2012-02-01 | P | UGC/SEBRAE
280 | PAT – Programa de Alavancagem Tecnológica (produção) | 9555.42 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-07-01 | 2012-07-01 | P | UGC/SEBRAE
281 | Feiras e exposições | 2890.28 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | P | UGC/SEBRAE
282 | Congressos | 6737.14 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-09-01 | 2012-09-01 | P | UGC/SEBRAE
REDE VALE DO RIO GAVIÃO
283 | AC – Atendimento ao Cliente | 655.71 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-05-01 | 2012-05-01 | P | UGC/SEBRAE
284 | AE - Consultoria | 655.71 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-05-01 | 2012-05-01 | P | UGC/SEBRAE
285 | APF - Consultoria | 655.71 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-05-01 | 2012-05-01 | P | UGC/SEBRAE
286 | CVMM - Consultoria | 655.71 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | P | UGC/SEBRAE
287 | DOQ - Consultoria | 655.71 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | P | UGC/SEBRAE
288 | IPGN - Consultoria | 655.71 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | P | UGC/SEBRAE
289 | AC - Consultoria | 655.71 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-07-01 | 2012-07-01 | P | UGC/SEBRAE
290 | Pesquisa de mercado - Salvador | 12857.14 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-05-01 | 2012-12-01 | P | UGC/SEBRAE
291 | Pesquisa de mercado - Feira de Santana | 8228.57 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-05-01 | 2012-12-01 | P | UGC/SEBRAE
292 | Pesquisa de mercado - Vitória da Conquista | 6171.42 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-05-01 | 2012-12-01 | P | UGC/SEBRAE
293 | Análise das pesquisas de mercado e elaboração das estratégias | 6171.42 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-05-01 | 2012-12-01 | P | UGC/SEBRAE
294 | Ações de promoção, divulgação e merchandising - Salvador (10 PV) | 2262.85 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-05-01 | 2012-12-01 | P | UGC/SEBRAE
295 | Ações de promoção, divulgação e merchandising - Feira de Santana (08 PV) | 6171.42 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-05-01 | 2012-12-01 | P | UGC/SEBRAE
296 | Ações de promoção, divulgação e merchandising - Vitória da Conquista (05 PV) | 5142.85 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-05-01 | 2012-12-01 | P | UGC/SEBRAE
297 | Ações de promoção, divulgação e merchandising - Jequié (05 PV) | 4114.28 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-05-01 | 2012-12-01 | P | UGC/SEBRAE
298 | Ações de promoção, divulgação e merchandising - Itabuna (05 PV) | 4114.28 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-05-01 | 2012-12-01 | P | UGC/SEBRAE
299 | Ações de promoção, divulgação e merchandising - Ilhéus (05 PV) | 4114.28 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-05-01 | 2012-12-01 | P | UGC/SEBRAE
300 | Ações de promoção, divulgação e merchandising - Sto Antônio de Jesus (05 PV) | 4114.28 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-05-01 | 2012-12-01 | P | UGC/SEBRAE
301 | Feira do Empreendedor | 4114.28 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-05-01 | 2012-12-01 | P | UGC/SEBRAE
APL FRUTICULTURA
REDE AFRUPEC
302 | Consultoria para constituição de cooperativa | 1371.42 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2010-08-01 | 2010-10-01 | E | UGC/SEBRAE
303 | Missão comercial para CEAGESP | 3428.57 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2010-09-01 | 2010-09-01 | E | UGC/SEBRAE
304 | Missão comercial para CEASA Curitiba | 4571.42 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-02-01 | 2011-02-01 | E | UGC/SEBRAE
305 | Curso de gestão administrativa e financeira | 2057.1429 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-09-01 | 2011-09-30 | E | UGC/SEBRAE
306 | Curso em tecnologia de processamento de frutas | 857.1429 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2011-10-01 | P | UGC/SEBRAE
REDE CAJ 2
307 | Missão comercial à Itália | 38857.1429 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | P | UGC/SEBRAE
REDE CAJ 3
308 | Treinamento empresarial – Curso de Implantação Orientada - BPF e APPCC | 2285.71 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | A | UGC/SEBRAE
REDE COOPERCUC
309 | Missão comercial a São Paulo | 6285.71 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2010-11-01 | 2010-11-01 | E | UGC/SEBRAE
310 | Feira Salão de Turismo | 3428.57 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2010-05-01 | 2010-05-01 | A | UGC/SEBRAE
311 | Missão comercial - Encontro Chiapetta - São Paulo | 15428.5714 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2011-10-01 | P | UGC/SEBRAE
REDE MANGA BRASIL
312 | Pacote missão comercial – Rio de Janeiro | 2857.14 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-04-01 | 2011-04-01 | E | UGC/SEBRAE
313 | Missão comercial - São Paulo e Rio de Janeiro | 3428.57 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | E | UGC/SEBRAE
314 | Capacitação para formação de equipe de colheita – BPA | 742.85 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-07-01 | 2011-07-01 | E | UGC/SEBRAE
315 | Consultoria em gestão empresarial | 65828.5714 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2012-09-01 | P | UGC/SEBRAE
316 | Pacote missão comercial Fruit Logística - Berlim | 10285.7143 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-02-01 | 2012-02-28 | P | UGC/SEBRAE
REDE OURO VERDE
317 | Capacitação manejo da videira | 5714.2857 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2011-10-01 | P | UGC/SEBRAE
318 | Capacitação irrigação e fertirrigação | 24000 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2012-02-01 | P | UGC/SEBRAE
REDE SPECIAL
319 | Pacote 1ª missão comercial ao Peru | 19428.5714 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-11-01 | 2011-11-30 | P | UGC/SEBRAE
320 | Pacote 2ª missão comercial aos Estados Unidos | 19428.5714 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-11-01 | 2011-11-30 | P | UGC/SEBRAE
APL PISCICULTURA
REDE GLÓRIA CANUDOS
321 | Operação e manutenção de kits multiparâmetros para análise da água e monitoramento das área de cultivo | 3200 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | E | UGC/SEBRAE
322 | Boas práticas em segurança e saúde no trabalho | 1600 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-07-01 | 2011-09-30 | E | UGC/SEBRAE
323 | Boas práticas sanitárias no manejo | 6400 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-09-01 | 2011-09-30 | E | UGC/SEBRAE
324 | Consultoria em novas tecnologias no processo de produção de alevinos | 25714.28 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | P | UGC/SEBRAE
325 | Capacitação em manejo com novas técnicas para aumento da produtividade | 6400 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-09-01 | 2011-10-31 | P | UGC/SEBRAE
326 | Missão técnica a países que se destaquem em desenvolvimento de alevinagem, reprodução, genética e importação de material genético de tilápia e tecnologias inovadoras usadas na produção. Tailândia, China, Arizona | 25714.2857 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2011-10-01 | P | UGC/SEBRAE
REDE MALHADA GRANDE
327 | Segurança no trabalho EPIs e EPCs | 1257.1429 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-09-01 | 2011-09-30 | E | UGC/SEBRAE
328 | Operação e manutenção de kits multiparâmetros | 685.71 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | E | UGC/SEBRAE
329 | Visita técnica a Pentecoste no Ceará unidade alevinagem do DNOCS | 6400 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-02-01 | 2011-02-01 | E | UGC/SEBRAE
330 | Consultoria e elaboração de contratos comerciais gerais | 6314.2857 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-09-01 | 2011-09-30 | E | UGC/SEBRAE
331 | Capacitação em boas práticas de manejo e elaboração de um manual BPM | 2857.1429 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2011-10-30 | P | UGC/SEBRAE
332 | Gestão geral de empreendimentos | 2857.1429 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-09-01 | 2011-09-30 | P | UGC/SEBRAE
333 | Gestão de custos | 1714.2857 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-09-01 | 2011-09-30 | P | UGC/SEBRAE
334 | Pesquisa com atividade de cultivo | 41142.8571 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-09-01 | 2011-11-30 | P | UGC/SEBRAE
REDE XINGOZINHO
335 | Segurança e saúde no trabalho rural. Uso de EPIs e EPCs | 1257.1429 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-09-01 | 2011-09-30 | E | UGC/SEBRAE
336 | Operação e manutenção de kits multiparâmetros para análise da água e monitoramento das área de cultivo | 571.42 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | E | UGC/SEBRAE
337 | Visita técnica a Pentecoste no Ceará unidade alevinagem do DNOCS | 8571.42 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-02-01 | 2011-02-01 | E | UGC/SEBRAE
338 | Cursos de informática básica Excel, Word, Internet | 571.4286 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2011-11-30 | P | UGC/SEBRAE
339 | Palestras sobre casos de sucesso, comercialização e mercado | 3428.5714 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-04-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
340 | Capacitação em novas tecnologias de produção de alevinos | 21142.8571 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | P | UGC/SEBRAE
341 | Pesquisa de prospecção de mercado - Feira de Santana e RMS | 41142.85 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-04-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
APL ROCHAS ORNAMENTAIS
REDE COMPLEXO DE MARMORARIAS DA BAHIA
342 | Consultoria empresarial (recrutamento, seleção e treinamento de pessoal) | 560 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-05-01 | 2011-05-01 | E | UGC/SEBRAE
343 | Plano de marketing | 22628.57 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | E | UGC/SEBRAE
344 | Missão à Vitória Stone Fair (ES) | 4519.13 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-02-01 | 2011-02-01 | E | UGC/SEBRAE
345 | Missão à Exporevestir (SP) | 4356.75 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-03-01 | 2011-03-01 | E | UGC/SEBRAE
346 | Missão à Xiamen Stone Fair China) | 36126.1 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-03-01 | 2011-03-01 | E | UGC/SEBRAE
347 | Consultoria empresarial (noções sobre comércio exterior) | 2285.71 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-08-01 | 2010-08-01 | EP | UGC/SEBRAE
348 | Consultoria empresarial (planejamento financeiro) | 2011.4286 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-10-01 | P | UGC/SEBRAE
REDE EXTRAÇÃO E SERRARIA
349 | Capacitação empresarial (planejamento financeiro) | 332.85 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-09-01 | 2010-09-01 | E | UGC/SEBRAE
350 | Stand na Feira Cachoeiro Stone Fair ES (espaço físico, estrutura, decoração e coffee-break) | 8405.71 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-08-01 | 2010-08-01 | E | UGC/SEBRAE
351 | Feira da Xiamen Stone Fair | 4515.76 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-03-01 | 2011-03-01 | E | UGC/SEBRAE
352 | Stand na Feira Exporevestir SP (espaço físico, estrutura, decoração e coffee-break) | 16000 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | P | UGC/SEBRAE
REDE POLIMENTOS
353 | Capacitação empresarial (planejamento financeiro) | 332.85 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-09-01 | 2010-09-01 | E | UGC/SEBRAE
354 | Stand na Cachoeiro Stone Fair - ES | 8405.71 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-08-01 | 2010-08-01 | E | UGC/SEBRAE
355 | Feira Xiamen Stone Fair | 4515.76 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-03-01 | 2011-03-01 | E | UGC/SEBRAE
356 | Stand na Feira Exporevestir SP (espaço físico, estrutura, decoração e coffee-break) | 16000 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2012-03-01 | 2012-03-30 | P | UGC/SEBRAE
APL SISAL
REDE APAEB
357 | Elaboração do relatório de viabilidade técnico-econômica de uso do suco do sisal como bioinseticida e parasiticida | 27600 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | P | UGC/SEBRAE
358 | Consultoria em design para elaboração de mostruários, folders e catálogos | 3771.42 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | P | UGC/SEBRAE
359 | Confecção de 100 mostruários, 2000 catálogos e 20000 folders | 5640 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | P | UGC/SEBRAE
360 | Divulgação em revistas e sites especializados | 10531.42 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2012-01-01 | P | UGC/SEBRAE
361 | Plotagem de veículos - 04 caminhões e 02 veículos pequenos | 6857.14 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2012-01-01 | P | UGC/SEBRAE
362 | Campanha publicitária - 3 meses de outdoors | 12571.42 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2012-01-01 | P | UGC/SEBRAE
363 | STC 2012 - São Paulo | 5428.57 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-04-01 | 2012-05-01 | P | UGC/SEBRAE
364 | ABIMAD de Inverno - 2012 - São Paulo | 5428.57 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | P | UGC/SEBRAE
365 | Home Decor 2012 - Polônia | 13428.57 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-04-01 | 2012-05-01 | P | UGC/SEBRAE
366 | Zurich Interior 2012 - Suíça | 13428.57 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | P | UGC/SEBRAE
REDE FIOS AGRÍCOLAS
367 | Consultoria/treinamento em liderança empreendedora | 3771.42 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-05-01 | 2011-07-01 | E | UGC/SEBRAE
368 | Consultoria e treinamento para adequação para certificação ISO 9000 | 45257.14 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-07-01 | 2011-09-01 | EE | UGC/SEBRAE
369 | Consultoria em produção mais limpa | 5142.8571 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2012-01-01 | P | UGC/SEBRAE
370 | Consultoria em tecnologia da informação (desenvolvimento de software) | 7857.14 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | P | UGC/SEBRAE
371 | Consultoria/treinamento em segurança do trabalho | 6285.7143 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2012-01-01 | P | UGC/SEBRAE
REDE SISALNÓS
372 | Mãos de Minas - 25/30 Nov - Belo Horizonte | 6857.14 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2010-11-01 | 2010-11-01 | E | UGC/SEBRAE
373 | Consultoria em design e desenvolvimento de produtos | 4571.42 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-07-01 | 2011-09-01 | E | UGC/SEBRAE
374 | Custos e formação de preço de vendas | 3308.57 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | E | UGC/SEBRAE
375 | Curso de design | 11428.57 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-06-01 | 2011-09-01 | E | UGC/SEBRAE
376 | Qualidade no atendimento ao cliente | 5300 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | P | UGC/SEBRAE
377 | Instrumentos de promoçao comercial (10000 folders, 30000 cartões, 50000 etiquetas, 4 banners, 2000 catálogos, 20000 sacolas de papel, 400 fardas) | 4571.4286 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-10-01 | 2012-01-01 | P | UGC/SEBRAE
378 | Feira da Providência - 25/29 nov Rio de Janeiro | 7257.1429 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2011-11-01 | 2011-11-29 | P | UGC/SEBRAE
379 | Fashion Week - julho 2012 - Morumbi São Paulo | 7857.1429 | CP | Ex post | 90 | 10 | 2012-07-01 | 2012-07-30 | P | UGC/SEBRAE
380 | Aquisição de equipamentos - software, consul. e mat cons código de barra | 5714.28 | CP | Ex ante | 70 | 30 | 2011-10-01 | 2012-03-01 | P | UGC/SEBRAE
APL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
REDE BRITS
381 | Participação no Congresso Nacional das Relações Empresa–Cliente–CONAREC 2009 | 31428.57 | CP | Ex post | 70 | 30 | 2009-04-01 | 2009-04-01 | E | UGC/SEBRAE
382 | Participação no Congresso Nacional das Relações Empresa–Cliente–CONAREC 2010 | 31428.57 | CP | Ex post | 70 | 30 | 2010-04-10 | 2010-08-01 | E | UGC/SEBRAE
383 | Participação Prêmio ABT | 9551.42 | CP | Ex post | 70 | 30 | 2011-10-01 | 2011-10-01 | E | UGC/SEBRAE
REDE ELOS
384 | Consultoria para elaboração do plano de marketing | 10000 | SQC | Ex post | 70 | 30 | 2011-09-01 | 2011-11-01 | E | UGC/SEBRAE
385 | Consultoria para identificação de parceiros e outras localidades | 22800 | CP | Ex post | 70 | 30 | 2011-09-01 | 2011-12-01 | P | SEBRAE
REDE NSI
386 | Plano de acesso a mercado com prospecção | 25714.2857 | CP | Ex post | 70 | 30 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | E | UGC/SEBRAE
387 | Elaboração oficial de Linguagem Genexus | 11428.57 | CP | Ex post | 70 | 30 | 2010-11-01 | 2010-11-01 | E | UGC/SEBRAE
REDE 3E
388 | Elaboração do plano estratégico de marketing | 85714.2857 | CP | Ex post | 70 | 30 | 2011-10-01 | 2011-12-30 | P | UGC/SEBRAE
APL TRANSFORMAÇÃO DE PLÁSTICO
REDE BB STORE
389 | Consultoria de preparação para ISO 9000 | 6571.42 | CP | Ex post | 70 | 30 | 2011-01-01 | 2011-03-01 | E | UGC/SEBRAE
390 | Certificação ISO 9000 | 11428.57 | CP | Ex post | 70 | 30 | 2011-04-01 | 2011-06-01 | E | UGC/SEBRAE
391 | Feira Superbahia | 17142.85 | CP | Ex post | 70 | 30 | 2010-07-01 | 2010-07-01 | E | UGC/SEBRAE
392 | Feira 1,99 | 21714.28 | CP | Ex post | 70 | 30 | 2011-03-01 | 2011-03-01 | E | UGC/SEBRAE
393 | EXPOCOMER (PANAMÁ) | 26077.14 | CP | Ex post | 70 | 30 | 2011-03-01 | 2011-03-01 | E | UGC/SEBRAE
REDE COMPÓSITOS BAHIA
394 | Missão comercial - FEIPLAR | 5100 | CP | Ex post | 70 | 30 | 2010-11-01 | 2010-11-01 | E | UGC/SEBRAE
395 | Consultoria para implantação modelo de gestão | 5720 | CP | Ex post | 70 | 30 | 2010-07-01 | 2011-03-01 | E | UGC/SEBRAE
396 | Consultoria para preparação ISO | 24000 | CP | Ex post | 70 | 30 | 2010-05-01 | 2011-01-01 | E | UGC/SEBRAE
397 | Consultoria em marketing | 6285.71 | CP | Ex post | 70 | 30 | 2010-08-01 | 2011-04-01 | E | UGC/SEBRAE
398 | Prospecção sobre o mercado de atuação | 11942.85 | CP | Ex post | 70 | 30 | 2010-10-01 | 2011-03-01 | E | UGC/SEBRAE
399 | Consultoria para cálculo estrutural | 8000 | CP | Ex post | 70 | 30 | 2011-04-01 | 2011-06-01 | E | UGC/SEBRAE
400 | Consultoria de design de produto | 8000 | CP | Ex post | 70 | 30 | 2011-04-01 | 2011-06-01 | E | UGC/SEBRAE
401 | Consultoria em engenharia sanitária | 8000 | CP | Ex post | 70 | 30 | 2011-04-01 | 2011-06-01 | E | UGC/SEBRAE
APL TURISMO
REDE 100% ILHÉUS TURISMO
402 | 19º Centro-Oeste Tur 2010 - Brasília | 2361.14 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-08-01 | 2010-08-01 | E | UGC/SEBRAE
403 | 14º Avirp Ribeirão Preto 2010 - SP | 2583.38 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-08-01 | 2010-08-01 | E | UGC/SEBRAE
404 | Road Show Brasil Now 2010 - Lisboa - Portugal | 6400 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | E | UGC/SEBRAE
405 | FIT Argentina 2010 - Buenos Aires | 6857.14 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | E | UGC/SEBRAE
406 | 22º Festival de Turismo de Gramado/RS 2010 | 3474.28 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-11-01 | 2010-11-01 | E | UGC/SEBRAE
407 | EIBTM 2010 - Barcelona - Espanha | 10057.14 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-11-01 | 2010-11-01 | E | UGC/SEBRAE
408 | Consultoria em central de negócios | 5734.8571 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-06-01 | 2011-11-01 | E | SEBRAE
409 | Curso e capacitação em qualidade no atendimento | 2633.1429 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | P | UGC/SEBRAE
410 | Consultoria e produção de material de divulgação (mapas, folders, folhetos, baners, display) | 23891.3829 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-10-30 | P | UGC/SEBRAE
REDE ILHÉUS PRAIA & GASTRONOMIA
411 | Curso + consultoria para formação de preços de venda (instrutoria + deslocamento + diárias) | 1885.7143 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-07-01 | 2011-09-01 | E | UGC/SEBRAE
412 | Visita técnica a Fortaleza | 4571.42 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | E | UGC/SEBRAE
413 | Consultoria em central de negócios + formaçao da central de negócios | 10306.28 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-06-01 | 2011-09-01 | E | UGC/SEBRAE
414 | Curso de segurança alimentar (voltado às iguarias comercializadas) | 2285.71 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-05-01 | 2011-05-01 | E | UGC/SEBRAE
415 | Consultoria em gestão empresarial | 1142.8571 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-09-01 | 2011-12-31 | P | UGC/SEBRAE
416 | Consultoria em gestão de pessoas | 425.1429 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | P | UGC/SEBRAE
417 | Criação de vídeo da rede | 3657.1429 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-10-30 | P | UGC/SEBRAE
418 | Construção e elaboração de material unificado para divulgação e promoção nas diversas mídias das regiões do Estado | 18880 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | P | UGC/SEBRAE
419 | Curso + consultoria em gestão financeira | 1908.5714 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-09-01 | 2011-11-30 | P | UGC/SEBRAE
420 | Consultoria e treinamento de liderança | 1426.2857 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | P | UGC/SEBRAE
421 | Curso de atendimento ao cliente | 1426.2857 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | P | UGC/SEBRAE
422 | Curso de Inglês e Espanhol para o 1º e 2º Escalões | 9142.8571 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | P | UGC/SEBRAE
REDE INSPIRE-SE MARAÚ
423 | Curso em qualidade de atendimento | 2633.14 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | E | UGC/SEBRAE
424 | Missão Fernando de Noronha | 12251.42 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-05-01 | 2011-05-01 | E | UGC/SEBRAE
425 | AVIRRP 2010 – Encontro Nacional Agência Viagem - Ribeirão Preto | 2554.24 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-08-01 | 2010-08-01 | E | UGC/SEBRAE
426 | Salão de Turismo - maio 2010 | 1828.57 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-07-01 | 2010-07-01 | E | UGC/SEBRAE
427 | Centro-Oeste Tour 2010 | 1828.57 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-08-01 | 2010-08-01 | E | UGC/SEBRAE
428 | FIT Argentina 2010 | 6521.14 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-10-01 | 2010-11-01 | E | UGC/SEBRAE
429 | Curso e consultoria em custo e formação do preço de venda | 7405.7143 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | E | UGC/SEBRAE
430 | Consultoria coletiva em gestão de empreendimento turístico | 1097.1429 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | E | UGC/SEBRAE
431 | Consultoria em planejamento estratégico | 7405.7143 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | E | UGC/SEBRAE
432 | Consultoria em marketing e elaboração de material promocional | 39314.28 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | P | UGC/SEBRAE
433 | Curso e consultoria em relações trabalhistas | 2852.5714 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | P | UGC/SEBRAE
434 | Consultoria para elaboração do planejamento estratégico | 68571.4286 | CP | Ex post | 70 | 30 | 2010-01-10 | 2010-06-19 | P | UGC/SEBRAE
REDE RPPN
435 | Salão de Turismo de SP 2011 | 5897.14 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-07-01 | 2011-07-01 | E | UGC/SEBRAE
436 | AVISTAR - SP 2011 | 4068.57 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-03-01 | 2011-03-01 | E | UGC/SEBRAE
437 | Consultoria em gestão da rede - credenciado SEBRAE | 7542.8571 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | P | UGC/SEBRAE
438 | Consultoria em métodos e processos administrativos - credenciado SEBRAE | 7857.1429 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-04-01 | P | UGC/SEBRAE
439 | Consultoria jurídica | 3457.1429 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | P | UGC/SEBRAE
440 | Consultoria para estruturação da central de reservas | 2102.8571 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | P | UGC/SEBRAE
441 | Consultoria financeira | 1600 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | P | UGC/SEBRAE
442 | Consultoria em marketing | 7542.8571 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2012-03-01 | P | UGC/SEBRAE
443 | Consultoria em design | 6829.7143 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-10-30 | P | UGC/SEBRAE
444 | Capacitação de pessoal (mão-de-obra) | 749.7143 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | P | UGC/SEBRAE
445 | Missão empresarial a Bonito/MS | 7680 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | P | UGC/SEBRAE
446 | Congresso Ecoturismo | 4699.4286 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | P | UGC/SEBRAE
447 | Material de divulgação da rede | 19085.7143 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-11-01 | 2011-11-30 | P | UGC/SEBRAE
448 | Video da Rede | 5321.1429 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-11-01 | 2011-11-30 | P | UGC/SEBRAE
REDE VIVA ITACARÉ
449 | Salão de Turismo 2010 | 4374.85 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-07-01 | 2010-07-01 | E | UGC/SEBRAE
450 | AVIESTUR 2011 | 4251.42 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-03-01 | 2011-03-01 | E | UGC/SEBRAE
451 | 17º Centro-Oeste TUR 2010 | 3885.71 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-08-01 | 2010-08-01 | E | UGC/SEBRAE
452 | 14ª AVIRRP 2010 | 4502.85 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-08-01 | 2010-08-01 | E | UGC/SEBRAE
453 | Adventure Sports Fair 2010 (Sem stand) | 4342.85 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-09-01 | 2010-09-01 | E | UGC/SEBRAE
454 | Festival de Turismo de Gramado | 4811.42 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2010-11-01 | 2010-11-01 | E | UGC/SEBRAE
455 | Consultoria para formação de central de negócios | 6511.4286 | CI | Ex post | 80 | 20 | 2011-06-01 | 2011-11-01 | E | UGC/SEBRAE
456 | Consultoria em gestão da rede | 11635.7143 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | E | UGC/SEBRAE
457 | Salão de Turismo 2011 | 1705.14 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-07-01 | 2011-07-01 | E | UGC/SEBRAE
458 | Consultoria em marketing | 7634.2857 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-10-01 | P | UGC/SEBRAE
459 | Consultoria em design | 6829.7143 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-11-01 | 2011-12-31 | P | UGC/SEBRAE
460 | Capacitação de operadores sobre o roteiro | 16000 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-10-01 | 2011-10-31 | P | UGC/SEBRAE
461 | BNTM 2012 | 3794.2857 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | P | UGC/SEBRAE
462 | MGM Workshop 2011 | 2514.2857 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | P | UGC/SEBRAE
463 | BTM | 6400 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | P | UGC/SEBRAE
464 | Vídeo da rede | 16000 | CP | Ex post | 80 | 20 | 2011-11-01 | 2011-12-31 | P | UGC/SEBRAE
TOTAL GERAL |  | 23961553.5914
Notas:
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) | Status: Executado (E); Em execução (EE); Em processo (EP); Adjudicado (A); Pendente (P)
(4) | Folha anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.

## Folha Anexa
BRASIL
Programa de Fortalecimento da Atividade Empresarial - PROGREDIR
Contrato de Empréstimo: 1738 OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 28/11/2011
Atualização Nº: 02
Atualizado por: UGP
Nº | AÇÕES SUBSTITUÍDAS | COMENTÁRIO
APL CONFECÇÕES
REDE PORTA AVIÃO
1 | Estratégias empresariais – planejamento estratégico | Substituída por SEBRAE MAIS
2 | SEBRAE MAIS | Substituída por Projeto Milano
3 | FE 2 – FEBRATEX – agosto 2012 – Florianópolis | Substituída por Projeto Milano
4 | FE 4 – FENIT – Anhembi – junho 2011 – SP | Substituída por Projeto Milano
5 | FE 5 – Fashion Rio – junho 2012 | Substituída por Projeto Milano
6 | FENIN Outono/Inverno 2012 – Gramado | Substituída por Projeto Milano
REDE MÁRCIA GANEM
1 | Consult. de Marketing Nacional | Substituida por Instrutoria de marketing nacional e internacional
2 | Consult. de Marketing Internacional (Paris, Madri e EUA) | Substituida por Instrutoria de marketing nacional e internacional
APL ROCHAS ORNAMENTAIS
REDE COMPLEXO DE MARMORARIA DA BAHIA
1 | Programação de educação continuada | Substituída por Plano de marketing
2 | Execução do plano de marketing | Substituída por Plano de marketing
APL TURISMO
REDE ILHÉUS PRAIA & GASTRONOMIA
1 | Consultoria em seleção, coleta e destinação de lixo para reciclagem. | Complementou a ação Visita técnica a Fortaleza
REDE RPPN
1 | Congresso Brasileiro das RPPNs | Congresso Brasileiro de Ecoturismo
APL SISAL
REDE APAEB
1 | Revisão do plano de marketing | Substituída por Elaboração do relatório de viabilidade técnico-econômica de uso do suco do sisal como bioinseticida e parasiticida.
2 | Feira Internacional de Budman Interior - Polônia | Substituída por Elaboração do relatório de viabilidade técnico-econômica de uso do suco do sisal como bioinseticida e parasiticida.
APL FRUTICULTURA
REDE CAJ 1
1 | Consultoria em Tesco Nature's Choice e USA Ranch Audit | Substituída por pré-auditoria, auditoria e auditoria de manutenção dos protocolos: PIF, TESCO, USAGAP, HACCP, GRASP e ETHICAL
2 | Consultoria GMP/HACCP e BRC
3 | Consultoria NOP - USDA Organic
4 | Consultoria em certificação orgânica CEE-834/07
REDE CAJ 2
1 | Missão Comercial ao Peru | Missão Comercial à Itália
REDE COOPERCUC
1 | Missão Comercial à Alemanha | Missão Comercial São Paulo - 5º Encontro Cultural Uauá - SP