## Sheet1
PLAN DE ADQUISICIONES (PA)
País: Brasil |  |  |  |  | Agencia Ejecutora (AE): Compañia Riograndense de Saneamiento - CORSAN |  |  |  | Sector Público o Privado: Público
Número de la Cooperación Técnica: BR-T1362 |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: Apoyo a la Preparación del “Programa de Mejoramiento de los Servicios de Saneamiento del Estado de Rio Grande del Sur - PROSANSUL”
Período del Plan: 12 meses
Monto límite para revisión Ex -post de las adquisiciones: |  |  | Servicios (monto en U$S): Todos |  |  |  | Consultorias (monto en U$S): Todos
Nº Item | Ref. POA | Descrição das Aquisições (1) | Costo Estimado de la Adquisición (US$ x 1000) | Método de Adquisición (2) | Revisión de las Adquisiciones (3) | Fuente de Financiamiento y Porcentual |  | Fecha estimada de Anuncio de la Adquisición o de Início de la Contratación | Revisión Técnica del Jefe de Equipo (4) | Comentarios
[6 empty] | BID % | Local %
1 |  | COMPONENTE 1
1.1 |  | Firmas de Consultoria
1.1.1 |  | Evaluación y actualización de proyectos | 155 | SQC | Ex-Ante | 67.391 | 32.609 | 2017-12-01
1.2 |  | Consultoria Individual
1.2.1 |  | Elaboración del Programa de Fortalecimiento Institucional de la CORSAN en el marco de la PPP de alcantarillado | 20 | CI | Ex-Ante | 100 | 0 | 2017-11-01
1.2.2 |  | Apoyo a la Unidad Ejecutora de la CT y del Programa | 70 | CI | Ex Post | 100 | 0 | 2017-12-01
1.2.3 |  | Auditoria independiente e informe de cierre de la CT | 20 | CI | Ex Post | 100 | 0 | 2018-12-01
2 |  | COMPONENTE 2 | [7 empty] | Componente Ejecutado por el BID
2.1 |  | Firmas de Consultoria
2.2 |  | Consultor Individual
2.2.1 |  | Diagnóstico a profundidad de los servicios de agua y alcantarillado en el ámbito de los proyectos del Programa | 15 | CI | Ex Post | 100 | 0 | 2017-08-01 |  | BID contrata
2.2.2 |  | Diagnóstico energético | 50 | CI | Ex Post | 100 | 0 | 2017-08-01 |  | BID contrata
2.2.3 |  | Evaluaciones ambientales y sociales | 25 | CI | Ex Post | 100 | 0 | 2017-08-01 |  | BID contrata
2.2.4 |  | Documentos y productos para el planeamiento operacional del Programa | 20 | CI | Ex Post | 100 | 0 | 2017-08-01 |  | BID contrata
2.2.5 |  | Diagnóstico y lineamientos para el Programa de Fortalecimiento Institucional de la CORSAN | 25 | CI | Ex Post | 100 | 0 | 2017-08-01 |  | BID contrata
2.2.6 |  | Analisis financiero | 30 | CI | Ex Post | 100 | 0 | 2017-08-01 |  | BID contrata
2.2.7 |  | Estudio Socioeconómico | 50 | CI | Ex Post | 100 | 0 | 2017-08-01 |  | BID contrata
2.2.8 |  | Instrumentos operativos | 20 | CI | Ex Post | 100 | 0 | 2017-08-01 |  | BID contrata
3 |  | Unidade Executora
3.1 |  | Gastos Operativos | 75 | [6 empty] | Gastos de honorarios,viajes y vi'aticos del equipo de la UPP
Total |  |  | 575 | Preparado por: Gustavo Méndez |  |  | Data: 28/07/2017
Notas:
(1) Se recomenda o agrupamento das aquisições de natureza similar tais como equipamentos de informática , mobiliário, publicações, passagens etc. Se existirem grupos de contratos individuais similares que irão ser executados em períodos distintos , os mesmos podem ser incluídos agrupados com um mesmo título adicionando uma explicação na coluna "Comentários", indicando o valor promédio individual e o período durante o qual seriam executados. Por exemplo: Em um projeto para promoção de exportações que incluisse viagens para participação em feiras, seria inserido um item com o seguinte texto “Passagens Aéreas para Feiras", o valor total estimado em US$ X mil e uma explicação na coluna "Comentários": Este é um agrupamento de aproximadamente 4 passagens para participação em feiras da região durante os anos X e X1.
(2) Bens e Serviços: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta, SN: Sistema Nacional.
(2) Firmas de Consultoria: SBQ: Seleção Baseada na Qualidade, SQC: Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada no Orçamento Fixo, CD: Contratação Direta; SN: Sistema Nacional.
(2) Consultores Individuais: CI: Seleção Baseada na Comparação de Qualificações de Consultores Individuais - 3 Currículos Vitae (3 CV) ; CD: Contratação Direta, SN: Sistema Nacional.
(2) Sistema Nacional: SN: Para CTNR do Setor Público quando o sistema nacional está aprovado para o método associado à aquisição.
(3) Revisão Ex-ante/ Ex-post / SN. Em geral, dependendo da capacidade institucional e do nivel de risco associados às aquisições a modalidade padrão de revisão é a revisão ex-post. Para processos críticos ou complexos poderá ser estabelecida a revisão ex-ante. Nos casos que o sistema nacional esteja aprovado para o método associado com a aquisição, a supervisão será feita pelo sistema nacional.
(4) Revisão Técnica: Esta coluna será utilizada pelo Chefe de Equipe do Projeto do BID (JEP) para definir aquelas aquisições que considere "críticas" ou "complexas" que requeiram a revisão ex- ante dos Termos de Referência (TDR), Especificações Técnicas (ET), relatórios, produtos e outros.
Para el componente 2, para las contrataciones de Banco se aplicarán las políticas AM-650 Fuerza Contractual Complementaria y la GN-2765-1, Política para la Selección y Contratación de Empresas Consultoras para Trabajo Operativo Ejecutado por el Banco.