**Plan de Adquisiciones**

|  |  |
| --- | --- |
| País: Nicaragua | Agencia Ejecutora (AE): MTI Sector Público o Privado: Público |
| Número del Proyecto: NI-T1208 | Nombre del Proyecto: Estudio de línea de base evaluación de impacto Programa de Integración Vial (NI-L1092) |

| **No. Item** | **Ref. POA** | **Descripción de las adquisiciones[[1]](#footnote-1)** | **Costo estimado de la Adquisición (US$)** | **Método de Adquisición[[2]](#footnote-2)** | | **Revisión de adquisiciones (ex ante - ex post)[[3]](#footnote-3)** | **Fuente de Financiamiento y porcentaje** | | | **Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación** | **Revisión técnica del JEP[[4]](#footnote-4)** | **Comentarios** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BID (%)** | **Local / Otro %** | |
| **1** |  | **Componente 1: Estudio de Linea de Base** | | | | | | | | | | |
|  |  | **Firmas de consultoría** | | | | | | | | | | |
|  | Levantamiento piloto de datos en campo; Levantamiento de datos en campo; Evaluación paquetes complementarios/grupos vulnerables | 178.000.00 | SBCC | ex ante | | 100% | - | | 15/julio/2015 |  |  |
|  | **Consultorías individuales** | | | | | | | | | | |
|  | Diseño de marco muestral | 10.000.00 | CCIN | ex ante | | 100% | - | | 17/agosto/2015 |  |  |
|  | Control de calidad trabajo de campo | 30.000.00 | CCIN | ex ante | | 100% | - | | 16/noviembre/2015 |  |  |
| **2** |  | **Componente 2: Formación de Capacidades y Diseminación de Resultados** | | | | | | | | | | |
|  |  | **Servicios diferentes a consultoría** | | | | | | | | | | |
|  | Taller de capacitación evaluación de impacto | 8.000.00 | CP | | ex post | 100% | | - | 16/julio/2015 |  |  |
|  | Taller de instrumentos de encuesta y trabajo de campo | 3.000.00 | CP | | ex post | 100% | | - | 14/diciembre/2015 |  |  |
|  | Taller de revisión de resultados y próximos pasos | 3.000.00 | CP | | ex post | 100% | | - | 25/enero/2017 |  |  |
|  | Mecanismos de diseminación (blogs, artículos, etc.) | 1.000.00 | CP | | ex post | 100% | | - | febrero/2017 |  |  |
|  | **Otros gastos** | | | | | | | | | | |
|  | Auditoría | 8.000.00 | SD | | ex ante | 100% | | - | febrero/2017 |  |  |
| **Total** | | | **241.000.00** | **Preparado por: TSP/CNI** | | | | | **Fecha: 26/05/2015** | | | |

1. Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas períodos, éstos pueden incluirse agrupados, bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$5.000 y una explicación en la columna Comentarios: Este es un agrupamiento de aproximadamente cuatro pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1. [↑](#footnote-ref-1)
2. **Bienes y Obras:** LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa. **Firmas de consultoría**: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad. **Consultores Individuales:** CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa. [↑](#footnote-ref-2)
3. **Revisión ex ante/ ex post:** En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante. [↑](#footnote-ref-3)
4. **Revisión técnica:** Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros. [↑](#footnote-ref-4)