## Plan de Adquisiciones
PLAN DE ADQUISICIONES PARA COOPERACIONES TÉCNICAS NO REEMBOLSABLES
País: Honduras | [10 empty] | Agencia Ejecutora: BID/CID/CHO
Proyecto: Apoyo a la planificación presupuestal plurianual y a la gestión macro-fiscal de mediano plazo | [10 empty] | Número de Proyecto: HO-T1232
Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: 18 meses
No. Item | Cantidad. 1 | Categoría y descripción del contrato de adquisiciones | Costo estimado de la Adquisición (US$ miles) | Método de Adquisi- ción 2 | Revisión (ex-ante or ex-post) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Precali-ficación 3 (Si/No) | Fechas estimadas |  | Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Revisión Técnica por JEP5 | Comentarios
[6 empty] | BID % | Local / Otro % |  | Publicación de Anuncio Específico de Adquisición | Terminación del Contrato
1 |  | Componente 1. Fortalecimiento de la Gestión Sectorial
1.1 |  | Servicios de Consultoría
1.1.1 |  | Consultoría para el desarrollo de modelos cuantitativos para la realización de proyecciones macroeconómicas, análisis de consistencia, y medición del impacto de la política fiscal | 75.000.00 | CCII | ex-ante | 100% |  | No | 2016-11-01 | 2016-11-03 |  | Si
1.1.2 |  | Consultoría para apoyar la implementación de reformas sectoriales enmarcadas en el programa de consolidación fiscal | 80000 | CCIN | ex-ante | 100% |  | No | 2016-11-01 | 2016-11-03 |  | Si
1.1.3 |  | Consultoría para desarrollar propuesta de modificación de marco legal de política de endeudamiento | 65000 | CCIN | ex-ante | 100% |  | No | 17/2/2016 | 17/05/2016 |  | Si
1.1.4 |  | Consultoría para el desarrollo de procedimientos de evaluación y emisión de garantías del gobierno central | 30000 | CCIN | ex-ante | 100% |  | No | 19/2/2016 | 19/05/2016 |  | Si
1.1.5 |  | Consultoría para la identificación y cuantificación de contingencias fiscales | 75000 | CCIN | ex-ante | 100% |  | No | 15/06/2016 | 15/0/2016 |  | Si
1.1.6 |  | Consultoría para desarrollar propuesta de marco de coordinación institucional entre direcciones responsables del registro, análisis y cuantificación de contingencias fiscales | 45000 | CCIN | ex-ante | 100% |  | No | 20/06/2016 | 20/10/2016 |  | Si
1.1.7 |  | Consultoría para desarrollar propuesta de marco de coordinación institucional entre direcciones responsables del registro, análisis y cuantificación de contingencias fiscales
1.2 |  | Servicios de No Consultoria
1.2.1 |  | Talleres Capacitaciones en análisis macroeconómico y de sostenibilidad de la deuda y contingencias fiscales | 40000 | CP | ex-ante | 100% | [6 empty] | Talleres varios en temas especializados
|  |  | 450000 |  | ex-ante | 100%
2 |  | Componente 2: Apoyo a la consolidación del sistema nacional de planificación
2.1 |  | Servicios de Consultoría
2.1.1 |  | Consultoría para articular producción de bienes y servicios de instituciones seleccionadas del sector público con prioridades de gobierno | 55000 | CCIN | ex-ante | 100% |  | No | 20/06/2016 | 20/10/2016 |  | Si
2.1.2 |  | Consultoría para definir criterios de formulación de proyectos de inversión pública coherentes con metas de desarrollo, presupuesto y MFMP | 55000 | CCIN | ex-ante | 100% |  | No | 20/07/2016 | 20/11/2016 |  | Si
2.1.3 |  | Consultoría para fortalecer vinculación entre planificación, presupuesto y metas macroeconómicas establecidas en MFMP a nivel de gabinetes sectoriales | 55000 | CCIN | ex-ante | 100% |  | No | 13/08/2016 | 13/12/2016 |  | Si
2.2 |  | Servicios de No Consultoria
2.2.2 |  | Capacitaciones en planificación y presupuesto | 50000 | CP | ex-ante | 100% |  | No
215000
3 |  | Componente 3 Talleres
3.1 |  | Servicios de No Consultoria
3.1.1 |  | Talleres de dialogo, validacion y consenso | 15000 | CP | ex-ante | 100% |  | No |  |  |  |  | Talleres varios en temas especializados
3.1.2 |  | adquisicion de materiales | 10000 | CP | ex-ante | 100% |  | No
25000
TOTAL |  |  | 690000 | [5 empty] | Fecha: 12 de Octubre 2015.
1 Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”
2 Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD:Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa.
Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor IndividualNacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.
3 Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.
4 Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.
5 El Jefe de Proyecto utilizará esta columna para definir aquellas adqusiciones que se considere "criticas"o "complejas"que requerirán una revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos u otros aspectos..